2021年01月监管报告


浙金•汇业427号融创观澜湖项目集合资金信托计划
2021年01月监管报告
项目名称：浙金•汇业427号融创观澜湖项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：林素华 

日期：二零二一年二月五日

目 录

1

1项目基本情况

2

2重大事件披露

2

3项目五证办理及施工进度情况

 2

3.1项目五证办理情况说明

 6

3.2项目2021年01月施工进度情况

9

4印鉴使用情况

16

5合同签订情况

20

6监管项目销售情况及项目应沉淀资金情况

  20

6.1监管项目销售情况

  20

6.2监管项目应沉淀资金情况

21

7资金情况

  21

7.1监管资金使用情况

  21

7.2监管账户余额

22

附件

22

附件一 标的项目鸟瞰图

23

附件二 银行账户余额

25

附件三 销售明细总表




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：佛冈县广和置业有限公司
·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

[image: image11.png]



融创春风岭南，总共分五期开发，标的项目为项目公司建设的龙山度假区三期项目，位于温泉之乡汤塘旅游度假区，坐拥三横三纵交通路网。项目规划占地面积为450000平方米，建筑面积：894729.1平方米，容积率：2.09 ，绿化率：30.06%，停车位：总车位908个。根据企查查提供的信息，项目公司90%股权股东为创祥（深圳）房地产开发有限公司，该股东为深圳融创房地产集团有限公司的100%全资子公司。
2重大事件披露

本月无重大事件发生。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

  截至2021年01月31日，该项目已经取得了不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、预售许可证，具体证照办理进度情况如下：
截至2021年01月31日项目五证办理进度情况
	五证
	实际进度

	不动产权证书
	分别已于2018年10月23日、2018年11月01日、2020年04月02日核发

	建设用地规划许可证
	龙山度假区A区已于2018年12月18日核发

	
	龙山度假区B区已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区C区已于2018年12月18日核发

	建设工程规划许可证
	龙山度假区三期1#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期2#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期3#、4#楼已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期7#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期8#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期9#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期10#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼、G3门楼已于2019年10月29日核发

	
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年5月22日核发

	
	龙山度假区三期地下室已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期地下室（二区）已于2019年10月29日核发

	
	龙山度假区三期小学已于2020年5月25日核发

	建筑工程施工许可证
	龙山度假区三期1#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期2#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期3#、4#楼已于2019年4月12日核发

	
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼已于2020年3月9日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2020年2月28日核发

	
	龙山度假区三期7#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期8#楼已于2020年2月28日核发

	
	龙山度假区三期9#楼已于2020年2月27日核发

	
	龙山度假区三期10#楼已于2020年3月9日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#、G3门楼已于2019年12月19日核发

	
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年3月13日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年6月24日核发

	
	龙山度假区三期地下室已于2019年3月13日核发

	
	龙山度假区三期地下室（二区）已于2019年12月20日核发

	
	龙山度假区三期小学已于2020年7月3日核发

	预售许可证
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年08月30日核发

	
	龙山度假区三期3#楼已于2020年04月30日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼已于2020年06月01日核发

	
	龙山度假区三期4#楼已于2020年08月04日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2020年10月29日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年12月02日核发

	
	龙山度假区三期5#楼已于2020年12月17日核发


取得不动产权证书明细表
	序号
	土地证号
	权利人
	坐落
	用途
	土地（㎡）
	使用期限
	备注

	1
	粤（2018）佛冈县不动产权第0012689号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	城镇住宅用地
	56022.40
	2008年08月19日起
2058年08月18日止
	无

	2
	粤（2018）佛冈县不动产权第0013000号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	城镇住宅用地
	41114.80
	2008年08月19日起
2058年08月18日止
	无

	3
	粤（2018）佛冈县不动产权第0002676号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇新城开发区
	城镇住宅用地
	60637.61
	2009年12月22日起
2079年12月21日止
	无


取得建设用地规划许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	用地位置
	用地性质
	用地面积（㎡）
	备注

	1
	地字第2018-53号
	龙山度假区A区
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	住宅
	56022.4
	

	2
	地字第2018-54号
	龙山度假区C区
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	住宅
	41114.8
	

	3
	地字第2019-02号
	龙山度假区B区
	佛冈县龙山镇新城开发区
	城镇住宅用地
	196216.3
	


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	建筑规模（m2）

	1
	建字第2019-136号
	龙山度假区三期1#楼
	13067.45平方米（框剪三十三层）

	2
	建字第2019-137号
	龙山度假区三期2#楼
	14617.65平方米（框剪三十三层）

	3
	建字第2019-11号
	龙山度假区三期3#、4#楼
	27962.68平方米（框剪三十三层）

	4
	建字第2019-138号
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼
	15922.15平方米（框剪一/三十三层）

	5
	建字第2019-142号
	龙山度假区三期6#楼
	14396.3平方米（框剪三十三层）

	6
	建字第2019-139号
	龙山度假区三期7#楼
	15292.17平方米（框剪三十三层）

	7
	建字第2019-140号
	龙山度假区三期8#楼
	15575.64平方米（框剪三十三层）

	8
	建字第2019-143号
	龙山度假区三期9#楼
	14788.65平方米（框剪三十三层）

	9
	建字第2019-141号
	龙山度假区三期10#楼
	14029.27平方米（框剪三十三层）

	10
	建字第2019-123号
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼、G3门楼
	5037.63平方米（框架一/二层）

	11
	建字第2019-12号
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	8065.9平方米（框架二层）

	12
	建字第2020-29号
	龙山度假区三期25#-30#楼
	5853.1平方米（框架二层）

	13
	建字第2019-10号
	龙山度假区三期地下室
	45495.64平方米（框剪地下一层）

	14
	建字第2019-124号
	龙山度假区三期地下室（二区）
	9731.8平方米（框架地下一层）

	15
	建字第2020-30号
	龙山度假区三期小学
	25649.28平方米（框架六层、地下一层）


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设地址
	建设规模（㎡）
	备注

	1
	441821202003060201
	龙山度假区三期1#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	13067.45
	

	2
	441821202003060101
	龙山度假区三期2#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14617.65
	

	3
	441821201904120101
	龙山度假区三期3#、4#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	27962.68
	

	4
	441821202003090201
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15922.15
	

	5
	441821202002280201
	龙山度假区三期6#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14396.3
	

	6
	441821202003060301
	龙山度假区三期7#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15292.17
	

	7
	441821202002280301
	龙山度假区三期8#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15575.64
	

	8
	441821202002270101
	龙山度假区三期9#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14788.65
	

	9
	441821202003090101
	龙山度假区三期10#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14029.27
	

	10
	441821201912190201
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#、G3门楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	5037.63
	

	11
	441821201903130201
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	8065.9
	

	12
	441821202006240101
	龙山度假区三期25#-30#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	5853.1
	

	13
	441821201903130101
	龙山度假区三期地下室
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	45495.64
	

	14
	441821201912200101
	龙山度假区三期地下室（二区）
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	9731.8
	

	15
	441821202007030101
	龙山度假区三期小学
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	25649.28
	


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账户
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	（佛）房预售许字第2019044号
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	8020.09平方米（55套）住宅
	施工栋号15#、19#-24#/2层
	中国银行股份有限公司清远分行718572015454
	否

	2
	（佛）房预售许字第2020011号
	龙山度假区三期3#楼
	 14278.4平方米（192套）住宅
	3#楼（门牌号：岭南春园3栋）/33层
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行944006010001920349
	否

	3
	（佛）房预售许字第2020013号
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼
	4600.84平方米（32套）住宅
	11#-14#、16#-18#（门牌号：春风园1-4栋、12-14栋）/2层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200183397
	否

	4
	（佛）房预售许字第2020019号
	龙山度假区三期4#楼
	14288.64平方米（192套）住宅
	4#楼（门牌号：岭南春园4栋）/33层
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行944006010001920349
	否

	5
	（佛）房预售许字第2020034号
	龙山度假区三期6#楼
	14067.02平方米（166套），其中13729.28平方米（160套）住宅，337.74平方米（6套）商业
	施工栋号：6#楼（门牌号：岭南春园6栋）/33层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209101
	否

	6
	（佛）房预售许字第2020039号
	龙山度假区三期25#-30#楼
	5850.31平方米（41套），其中住宅建筑面积为5850.31平方米（41套）
	施工栋号：25#-30#楼（门牌号：春风园9-10栋、18-21栋）/2层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209074
	否

	7
	（佛）房预售许字第2020044号
	龙山度假区三期5#楼
	15244.7平方米（199套），其中住宅建筑面积为14891.52平方米（192套），商业用房建筑面积为353.18平方米（7套）
	施工栋号：5#楼（门牌号：岭南春园5栋）/33层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209225
	否


3.2项目2021年01月施工进度情况
截至2021年01月31日，标的项目售楼处已实现对外开放，各楼栋工程进度情况：

1、别墅23#砌筑完成；
2、12#14#院墙混凝土浇筑；
地下室车道入口钢筋绑扎；28#26#铝合金飞橡组合安装，下料；
29#水电开槽；25#古建屋面盖瓦上料；
5、30#构造柱浇筑，地下室车道入口支模；
6、高层1#副楼木工支模，化粪池施工完成；
7、2#18层铝膜安装完成，首层抹灰完成35%；
8、3#天面泥凝上浇筑完成，3层抹灰完成；
9、4#20层内墙抹灰完成45%，天面抹灰完成；
10、5#27层铝模安装完成；
11、6#33层墙柱铝膜安装安成；
12、7#5层铝模安装完成50%；
13、8#12层铝膜拼装完成50%，钢筋绑完成35%；
14、9#2、3层铝模安装完成；
15、10#基础支模完成，浇筑完成；
小学教学楼挡土墙回填完成。

（转下页）
标的项目现场照片（2021年01月）

[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]



1、三期施工现场                                          2、三期施工现场
[image: image4.jpg]


    [image: image5.jpg]



3、三期施工现场                             4、三期施工现场  

 [image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



三期施工现场                                           6、三期施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2021年01月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及使用次数
	事由
	材料
	部门
	申请人
	监印人

	2021-1-4
	公章（12）
	关于春风岭南2021年新春包装合同用印的申请（2012616018）
	融创华南区域-广佛公司-清远市春风岭南项目2021年新年包装物料制作安装合同
	营销管理部
	李青青
	林素华、彭修影

	2021-1-4
	公章（12）
	关于清远春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同用印的申请（2011421995）
	融创华南区域春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-4
	公章（2）
	关于2021年度车辆租赁集中采购中标通知用印的申请（2011421896）
	1、中标通知书--珠海友好旅游运输有限公司
2、中标通知书--深圳市粤祥汽车服务有限公司
	成本管理部
	吴倩影
	林素华、彭修影

	2021-1-5
	公章（2）
	关于春风岭南项目2份《身份证件》的用印申请(2012829197)
	身份证复印件
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-5
	公章（2）
	关于清远龙山度假区三期小桃源大区、高层（除3、4号楼）及小学外墙涂料施工工程中标通知书用印的申请（2012489704）
	中标通知书--江苏七点工程科技有限公司
	招标采购部
	王德超
	林素华、彭修影

	2021-1-6
	公章（2）、法人章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）清远市龙山新城项目二期污水处理工程的结算审批用印的申请（2012518721）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影

	2021-1-6
	公章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创广深区域广清公司清远龙山度假区三期小桃源首开区庭院门、入户门供货及安装合同的结算审批用印的申请（2012521204）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影

	2021-1-7
	公章（2）
	关于春风岭南供应商商票逾期出具告知函用印的申请（2101063616）
	告知函（因供应商商票未提示付款导致逾期，导致无法按期主动承兑）--非监管账户出款
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-1-7
	公章（16）、法人章（16）
	关于龙山度假区三期1#、10#楼高层为配合总包购买建筑企业工伤保险不实际履行的施工报建合同工期延期补充协议事项的用印申请（2012829974）
	1、关于《龙山度假区三期1#楼工程施工合同》的补充协议
2、不履行协议（龙山度假区三期1#楼工程，仅用于购买建筑企业工伤保险，不作他用）
3、关于《龙山度假区三期10#楼工程施工合同》的补充协议
4、不履行协议（龙山度假区三期10#楼工程，仅用于购买建筑企业工伤保险，不作他用）
	工程管理部
	钟建伟
	林素华、彭修影

	2021-1-7
	公章（12）、法人章（4）
	关于融创春风岭南烟火节活动合同用印的申请（2012688595）
	融创华南区域广佛公司春风岭南2020年烟花节活动合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-7
	公章（12）
	关于春风岭南提取监管资金使用佛冈广和公章的申请（2101092332）
	1、农商行及工行电子回单
2、商品房预售款帐户专项资金提取申请表（龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼）
3、商品房预售款帐户专项资金提取申请表（龙山度假区三期15#、19#-24#楼）
4、商品房预售款帐户专项资金提取申请表（龙山新城项目二期E4、E5栋、佛冈县龙山新城项目二期E6、E7栋）
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-1-8
	公章（24）
	关于融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区古建工程合同审批的用印申请（2012679095）
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区古建工程合同
	成本管理部
	谢晓菲
	林素华、彭修影

	2021-1-8
	公章（16）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南广佛龙山新城二期（E1-E4、E12）橱柜浴室柜供货安装合同-领尚审批的用印申请（2012805944）
	融创华南广佛龙山新城二期（ E1-E4、E12）橱柜浴室柜供货安装合同 -领尚
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2021-1-11
	公章(6)、法人章(1)
	关于清远龙一期项目南洋银行基础证照用印的申请(2101123934)
	1、法人身份证
2、广和营业执照正本
3、土地证--粤（2020）佛冈县不动产权第0002676号
4、授权委托书
5、钟建伟身份证
	融资管理部
	杜娟
	林素华、彭修影

	2021-1-11
	公章（40）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2021-1-12
	法人章(2)、财务专用章(2)
	关于广和邮储户对账事项的用印申请(2101177228)
	1、邮储银行12月余额对账单6734
2、邮储银行12月余额对账单0349
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-12
	公章(3)
	关于清远龙山项目一期南洋商业银行开发贷放款资料用印的申请(2101187817)
	1、龙山新城二期付款申请表
2、2020年12月质量监理月报（龙山新城二期）
	融资管理部
	杜娟
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章(10)、法人章(15)、财务专用章(10)
	关于广和龙山项目一期南商行贷款放款及委托支付事项的用印申请(2101187032)
	1、提款申请书(南洋银行，账户不受监管)
2、电汇申请书(南洋银行，账户不受监管)
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章(12)
	关于清远春风岭南2020年12月共享经济推广服务直委合同【云享】用印的申请（2012707291）
	共享经济综合服务协议
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章(12)
	关于春风岭南户型单体模型制作合同用印的申请（2012616967）
	融创华南区域-广佛公司-清远市春风岭南项目沙盘户型模型制作合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章(20)、法人章(8)
	关于清远春风岭南12月中介联动续直委合同【容行天下】用印的申请（2012688395）
	1、融创华南区域-广佛公司-清远春风岭南12月中介联动续直委合同【容行天下】
2、融创华南区域-广佛公司-清远春风岭南12月中介联动续直委合同【容行天下】-补充协议
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章(8)
	关于融创春风岭南项目2021年电商单位直委合作合同【智慧家园】用印的申请（2101040097）
	融创华南区域广佛公司清远春风岭南项目团购服务合作合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章(2)、法人章(2)
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创广深区域广清公司清远龙山项目二期基坑支护设计服务合同结算审批用印的申请(2101036392)
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	田军妮的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（61）、法人章（6）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	宁小江的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（33）、法人章（4）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	王金德的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、车位预定协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	全洁清的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	黄忠云的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（5）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李玉云的按揭合同
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-13
	公章（4）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李达仪的补充协议书
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-14
	公章(8)
	关于华昇与春风岭南1月中介联动合作意向函的用印申请(2101181549)
	1月融创春风岭南项目中介联动合作意向函（东莞市华昇营销策划有限公司）
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-14
	法人章(1)、财务专用章(1)
	关于广和工抵支票事项的用印申请(2101145206)
	招行支票（账户不受监管）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(6)
	关于春风岭南按揭准入中国银行使用佛冈广和公章的申请(2101210858)
	1、商品房预售许可证-龙山度假区三期5#楼
2、商品房预售许可证-龙山度假区三期25#-30#楼
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(12)、法人章(6)
	关于春风岭南广发资管保理确权文件使用佛冈广和公章的申请(2101244975)
	1、付款确认函（适用于债务人向供应商出具）
2、应收账款转让通知书回执（适用于债务人向供应商出具）
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	童爱琼的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(31)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李乐平的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(71)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	覃晓娟的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议、装修改造申请书
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	黄才能的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(57)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	钟启冬、曾秀文的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-15
	公章(1)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	张卫、熊花的预购商品房预告登记的约定
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-18
	公章(1)、法人章(3)、财务专用章(3)
	关于广和农商行、中行监管户解付出款、工行监管户购买出款凭证事项外借印章的申请(2101271218)
	1、农商行委托书、支票（账户不受监管）
2、中行结算业务申请书
3、领取工行业务委托书
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-18
	公章(12)
	关于融创中国华南区域广佛汽车租赁2021年联合采购框架合同（粤祥）用印的申请（2101123096）
	融创中国-华南区域-广佛汽车租赁2021年联合采购框架合同
	营销管理部
	蔡荣华
	林素华、彭修影

	2021-1-18
	公章(12)
	关于广佛汽车租赁2021年联合采购框架合同（珠海友好）用印的申请（2101123520）
	融创中国-华南区域-广佛汽车租赁2021年联合采购框架合同
	营销管理部
	蔡荣华
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(61)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	黄新月的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(61)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	肖美艳的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(47)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	马汝彬、何燕梅的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(54)、法人章(5)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	冯美娇的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(54)、法人章(5)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	黄文波的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(54)、法人章(5)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	赵国华的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(2)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	朱凯莉的车位预订协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(2)
	关于中信银行北京瑞城支行开通网银补充资料事项的用印申请(2101251943)
	手机号公函（中信银行账户不受监管）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(1)
	关于清远龙山项目南洋商业银行开具工程款发票的情况说明用印的申请（2101305871）
	情况说明（南洋商业银行，账户不受监管）
	融资管理部
	杜娟
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(12)
	关于清远融创春风岭南 商业片拍摄合同【一意】用印的申请(2012747593)
	融创华南区域广佛公司清远春风岭南商业宣传片拍摄合同
	营销管理部
	谢恩萍
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(12)
	关于融创春风岭南-从化新世纪广场展点合同用印的申请（2012670873）
	宣传场地使用协议
	营销管理部
	谢恩萍
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(15)、法人章(5)
	关于清远春风岭南2021年1月兼职服务活动合同【微烽】用印的申请（2101125484）
	融创·清远市春风岭南项目2021年1月兼职服务合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(12)、法人章(4)
	关于融创春风岭南项目12月答谢宴活动合同用印的申请（2012546943）
	清远融创春风岭南项目12月答谢宴活动合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-19
	公章(12)、法人章(4)
	关于融创春风岭南阿狸圣诞堆头采购合同用印的申请（2012614971）
	融创华南区域广佛公司春风岭南融创品牌室外【阿狸堆头】合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-20
	公章(41)
	关于佛冈广和增值税留抵退税事项的用印申请(2101341819)
	1、留抵退税申请
2、2019年4月-2019年8月增值税完税凭证
3、2019年9月-2020年1月增值税完税凭证
4、2020年2月-2020年4月增值税完税凭证
5、202004完税证明-增值税预缴
6、202005完税证明-增值税预缴
7、202006完税证明-增值税预缴
8、202007完税证明-增值税预缴
9、202008完税证明-增值税预缴
10、202009完税证明-增值税预缴
11、202010完税证明-增值税预缴
12、202011完税证明-增值税预缴
	财务管理部
	段慧芹
	林素华、彭修影

	2021-1-20
	公章(19)
	关于补充佛冈广和增值税留抵退税事项的用印申请(2101350362)
	1、增值税留抵退税申请的说明
2、202012增值税纳税申报表
	财务管理部
	段慧芹
	林素华、彭修影

	2021-1-20
	公章（56）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2021-1-20
	公章(1074)
	关于龙山项目一期1#2#栋及公交首末站需盖甲方章竣备资料的用印申请(2101278368)
	1、E1、E2栋、公交首末站安全评定申请表
2、E1、E2栋分户验收汇总表、分户验收方案
3、E1-E3、E12、地下室竣工结算表
4、E1栋分户验收现场实测记录表
5、E2栋分户验收现场实测记录表
	工程管理部
	黎锦根
	林素华、彭修影

	2021-1-21
	公章（2）
	关于春风岭南项目2份《退房证明》的用印申请（2101341803）
	退房证明
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-21
	公章（1）
	关于提供佛冈广和公司统计局2020年度项目投入情况的用印申请（2101144000）
	2020年项目投入情况
	财务管理部
	段慧芹
	林素华、彭修影

	2021-1-21
	公章(12)
	关于清远春风岭南项目2021年1月电视机供货及安装直委采购子合同【乐融】合同用印的申请（2101166544）
	融创华南区域春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-21
	公章(12)
	关于清远春风岭南项目客餐采购直委合同【羊庄】合同用印的申请（2101201522）
	佛冈县龙山镇小焕羊庄饭店食品购销合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(71)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	钟永豪的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议、装修改造申请书
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	高桂英的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(49)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	马汝周、何秀芳的佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(65)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	张利霞的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(73)、法人章(10)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	詹月贞的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议、按揭合同
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李国恒、梁月媚的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(65)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	朱国明的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	20211-22
	公章(2)
	关于销售资料解约通知函的用印申请(2101395371)
	解约通知函（1户）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(2)
	关于春风岭南项目2份《春风岭南地块命名情况说明》的用印申请(2101394954)
	春风岭南地块命名情况说明
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(6)、法人章(4)、财务专用章(4)
	关于广和融创发银行询证函事项的用印申请(2101419311)
	1、银行询证函-南洋商行
2、银行询证函-邮政银行
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-22
	公章(3)
	关于岭南春园2021年销售资料年度用印申请(2101395371)
	1、催办通知书-模版一
2、催办通知书-模板二
3、解约通知函-模板
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-1-25
	公章（25）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2021-1-27
	公章（20）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区、高层（除3、4号楼）及小学外墙涂料施工工程合同审批的用印申请（2101183009）
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区、高层（除 3、4 号楼）及小学外墙涂料施工工程合同
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2021-1-27
	公章（1）
	关于春风岭南支付总包往来款承诺函使用佛冈广和公章的申请(2101545346)
	承诺函
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-1-28
	公章（12）
	关于清远春风岭南2021阿狸新春礼盒制作采购直委合同【筑梦】用印的申请（2101251753）
	产品采购合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-28
	公章（12）
	关于春风岭南2021年1月车辆租赁框架子合同【珠海友好】用印的申请（2101452089）
	融创清远春风岭南2021年1月车辆租赁合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-1-29
	法人章（3）、财务专用章（3）
	关于广和邮储购买出款凭证及解付出款事项外借印章的用印申请（2101589492）
	1、广和邮储购买出款凭证
2、邮政银行出款
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-1-29
	公章（23）
	关于春风岭南提取监管资金使用佛冈广和公章的申请（2101606883）
	1、农商行和中行电子回单
2、税费汇总表
3、202001至202006完税证明
4、电子缴款凭证
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影


5合同签订情况
2021年01月01日至01月31日，项目公司共计签订合同49份，详见合同签订情况表：
2021年01月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	广州市艺宏广告装饰工程有限公司
	融创华南区域-广佛公司-清远市春风岭南项目2021年新年包装物料制作安装合同
	临近春节，针对案场进行元旦新春包装，营造销售氛围
	120,000.00 
	2020-12-31

	2
	乐融智家（北京）科技发展有限公司
	融创华南区域春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同
	春风岭南项目2020-2021年度区域电视机供货及安装采购
	36,784.00 
	2020-12-31

	3
	佳邦建设集团有限公司
	关于《龙山度假区三期1#楼工程施工合同 》的补充协议
	因业主进度计划等原因，根据现场施工实际情况，需对原合同工期情况进行调整(该协议，仅用于购买建筑企业工伤保险，不作他用，该协议中权利义务和相关约定不实际履行)
	不涉及费用调整
	2020-11-30

	4
	佳邦建设集团有限公司
	不履行协议
	龙山度假区三期1#楼工程因购买建筑企业工伤保险需要，于2020年11月30日签署了《关于<龙山度假区三期 1#楼工程施工合同 >的补充协议》(下称该协议)，双方一致确认：该协议，仅用于购买建筑企业工伤保险，不作他用，该协议中权利义务和相关约定不实际履行。
	不涉及费用调整
	2021-1-7

	5
	佳邦建设集团有限公司
	关于《龙山度假区三期10#楼工程施工合同 》的补充协议
	因业主进度计划等原因，根据现场施工实际情况，需对原合同工期情况进行调整(该协议，仅用于购买建筑企业工伤保险，不作他用，该协议中权利义务和相关约定不实际履行)
	不涉及费用调整
	2020-11-30

	6
	佳邦建设集团有限公司
	不履行协议
	龙山度假区三期10#楼工程因购买建筑企业工伤保险需要，于2020年11月30日签署了《关于<龙山度假区三期 10#楼工程施工合同 >的补充协议》(下称该协议)，双方一致确认：该协议，仅用于购买建筑企业工伤保险，不作他用，该协议中权利义务和相关约定不实际履行
	不涉及费用调整
	2021-1-7

	7
	广州星悦文化传播有限公司
	融创华南区域广佛公司春风岭南2020年烟花节活动合同
	举办第二届烟花节活动，营造热销氛围，聚集人气
	150,000.00 
	2021-1-7

	8
	江苏江都古典园林建设有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区古建工程合同
	清远龙山度假区三期小桃源大区古建工程
	21,272,301.68 
	2021-1-8

	9
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南广佛龙山新城二期（ E1-E4、E12）橱柜浴室柜供货安装合同 -领尚
	清远龙山（春风岭南）融创华南广佛龙山新城二期（E1-E4、E12）所用橱柜、收纳（浴室柜、玄关柜、衣柜等）
	3,548,704.54 
	2021-1-8

	10
	株洲市云享信息技术有限公司
	共享经济综合服务协议
	一、采购事项：2020年起首付贷使用营销费用进行支付，现针对2020年12月即将产生的乐
贷贴息金额及服务费进行立项和合同预算扣减。
二、合同时间：2020年12月1日至2022年12月31日（以贴息时间为准）
三、预估金额：420000元（ 据实结算）
	420,000.00 
	2021-1-13

	11
	深圳市维纳森模型设计有限公司
	融创华南区域-广佛公司-清远市春风岭南项目沙盘户型模型制作合同
	清远市春风岭南项目沙盘户型模型制作
	15,900.00 
	2021-1-13

	12
	上海易构居房地产经纪有限公司
	项目推介服务协议
	为促进春风岭南12月指标达成，申请续约中介渠道容行天下，主攻广佛市场，扩大客户半径
	510,000.00 
	2021-1-13

	13
	上海易构居房地产经纪有限公司
	项目推介服务协议-补充协议
	对推介服务费的支付标准条件进行补充
	不涉及费用调整
	2021-1-13

	14
	深圳智慧家园咨询服务有限公司
	融创华南区域广佛公司清远春风岭南项目团购服务合作合同
	为完成融创春风岭南2021年合同指标，降低营销费用，激励渠道中介带客到访成交。2021年1-6月拟引入智慧家园收取电商费用
	销售专项优惠合作合同，不涉及费用
	2021-1-13

	15
	田军妮
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	499,259.00 
	2020-12-29

	16
	宁小江
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	506,666.00 
	2020-12-24

	17
	王金德
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	4,047,000.00 
	2020-12-29

	18
	全洁清
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	592,625.00 
	2020-12-23

	19
	黄忠云
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	591,369.00 
	2021-1-7

	20
	童爱琼
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	751,556.00 
	2020-12-28

	21
	李乐平
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	576,387.00 
	2021-1-1

	22
	覃晓娟
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	599,937.00 
	2021-1-1

	23
	黄才能
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	644,193.00 
	2021-1-5

	24
	钟启冬、曾秀文
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	708,657.00 
	2021-1-6

	25
	深圳市粤祥汽车服务有限公司
	融创中国-华南区域-广佛汽车租赁2021年联合采购框架合同
	目前广佛在用的车辆租赁城市采单位将于12月31日到期，为避免到期后各项目无法使用，根据招标计划需求，现启动2021年广佛车辆租赁城市采单位招标事宜，其中轿车及商务车车型优先使用滴滴。
	2,767,095.00 
	2021-1-15

	26
	珠海友好旅游运输有限公司
	融创中国-华南区域-广佛汽车租赁2021年联合采购框架合同
	目前广佛在用的车辆租赁城市采单位将于12月31日到期，为避免到期后各项目无法使用，根据招标计划需求，现启动2021年广佛车辆租赁城市采单位招标事宜，其中轿车及商务车车型优先使用滴滴。
	2,654,619.00 
	2021-1-15

	27
	黄新月
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	491,917.00 
	2021-1-17

	28
	肖美艳
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	484,899.00 
	2021-1-17

	29
	马汝彬、何燕梅
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	672,576.00 
	2021-1-16

	30
	冯美娇
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	495,335.00 
	2021-1-14

	31
	黄文波
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	514,132.00 
	2021-1-13

	32
	赵国华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	706,322.00 
	2021-1-13

	33
	广州市一意文化传播有限责任公司
	融创华南区域广佛公司清远春风岭南商业宣传片拍摄合同
	融创华南区域广佛公司清远春风岭南桃源一周年访谈及桃源年味系列视频拍摄
	58,500.00 
	2021-1-19

	34
	王立锋
	宣传场地使用协议
	为全力冲刺指标，融创春风岭南项目计划2020年12月1日-2021年1月31日于广州从化新世纪广场边启动巡展，借助展点吸引从化客户到访项目，促进成交，现申请巡展场地租赁。
	23,870.00 
	2021-1-19

	35
	广州微烽互众企业管理有限公司
	融创·清远市春风岭南项目2021年1月兼职服务合同
	1、到热销竞品拦截客户到访案场
 2、周末运动员砸蛋增强案场氛围
	35,000.00 
	2021-1-19

	36
	广州星悦文化传播有限公司
	清远融创春风岭南项目12月答谢宴活动合同
	项目为冲刺12月份任务指标，提高中介推介的积极性，拟在案场举办12月15日举办春风岭南二期5号楼新品发布及政策宣贯活动（包含现场布置、自助餐等），同时申请采购一批抽奖家电礼品（扫地机器人、电暖器等），促进案场成交。
	24,969.36 
	2021-1-19

	37
	广州星悦文化传播有限公司
	融创华南区域广佛公司春风岭南融创品牌室外【阿狸堆头】合同
	按区域营销节点包装要求，需营造现场热销氛围，提升案场卖压，拟申请阿狸圣诞打卡堆头采购
	28,132.00 
	2021-1-19

	38
	乐融智家（北京）科技发展有限公司
	融创华南区域春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同
	春风岭南项目2020-2021年度区域电视机供货及安装采购
	22,990.00 
	2021-1-21

	39
	佛冈县龙山镇小焕羊庄饭店
	佛冈县龙山镇小焕羊庄饭店食品购销合同
	一、采购内容：春风岭南中介带客客餐及团建烧烤材料；
二、采购理由：食堂无法供应大批客户用餐以及临时的用餐需求，为保证看楼体验，把客
户留在项目，且配合团建活动烧烤等用餐需求，需提供用餐。
	30,000.00 
	2021-1-21

	40
	钟永豪
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	580,693.00 
	2021-1-14

	41
	高桂英
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	636,154.00 
	2021-1-15

	42
	马汝周、何秀芳
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	745,299.00 
	2021-1-16

	43
	张利霞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	590,000.00 
	2021-1-16

	44
	詹月贞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	413,792.00 
	2021-1-17

	45
	李国恒、梁月媚
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	705,242.00 
	2021-1-17

	46
	朱国明
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	736,960.00 
	2021-1-18

	47
	江苏七点工程科技有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区、高层（除 3、4 号楼）及小学外墙涂料施工工程合同
	清远龙山度假区三期小桃源大区、高层（除 3、 4 号楼）及小学外墙涂料施工工程
	9,764,938.10 
	2021-1-27

	48
	北京梦之城筑梦商业管理有限公司
	产品采购合同
	为促2021年维护老业主关系提升业主满意度及特殊公关，申请此次定制阿狸新春礼盒礼品采购
	35,400.00 
	2021-1-28

	49
	珠海友好旅游运输有限公司
	融创清远春风岭南2021年1月车辆租赁合同
	春风岭南2021年1月车辆租赁框架子合同
	150,000.00 
	2021-1-28


6监管项目销售情况及项目应沉淀资金情况
6.1监管项目销售情况
根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2021年01月31日，取得预售面积76,350.00㎡（877套），其中已售套数共计353套，其中认购套数31套，网签套数322套；已售建筑面积共计27,411.14㎡，其中认购面积2,749.34㎡，网签面积24,661.80㎡；累计售出合同总价27,145.77万元，其中认购合同总价4,126.62万元，网签合同总价23,019.15万元；累计收款额20,987.16万元，其中认购收款额1,102.78万元，网签收款总额19,884.38万元。具体的销售数据，详见附件三的销售明细总表。
截至2021年01月31日已售出情况

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	31
	2,749.34
	4,126.62
	1,102.78

	网签
	322
	24,661.80
	23,019.15
	19,884.38

	总计
	353
	27,411.14 
	27,145.77 
	20,987.16 


6.2监管项目应沉淀资金情况
自2021年1月（含当月）起至2021年3月止（含当月），按照目标项目预售款专用账户逐笔回款的60%（不含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%）沉淀资金。2021年01月01日至2021年01月31日销售回款总7,094,526.00元，沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，即每笔销售回款的65%）4,611,441.90元，销售回款情况详见下表：
销售回款情况统计表

	
	销售回款（元）
	应沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，合计65%）（元）

	截至上月累计
	81,888,431.50 
	28,660,951.03 

	1月（2021年01月01日至2021年01月31日）
	7,094,526.00 
	4,611,441.90 

	合计
	88,982,957.50 
	33,272,392.93 


根据上述销售回款情况统计表，截至2021年01月31日，预售款监管账户的余额大于沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，合计65%），符合资金沉淀的要求。
7资金情况
7.1监管资金使用情况
截至2021年01月31日项目公司监管资金账户余额总计113,635,722.55元，2021年01月01日至2021年01月31日监管范围内资金流出总额共计14,460,000.00元。

2021年01月01日至2021年01月31日资金流出明细表

	申请日期
	资金用途
	金额（元）
	收款方
	出款账户

	2021-1-18
	管理费用
	3,610,000.00 
	佛冈县广和置业有限公司
	中国银行股份有限公司清远佛冈支行

	2021-1-29
	工程款
	8,680,000.00 
	佳邦建设集团有限公司
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行

	2021-1-29
	工人工资
	2,170,000.00 
	佳邦建设集团有限公司
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行


7.2监管账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年01月31日，项目公司监管资金账户余额总计  113,635,722.55元，各账户余额见下表，详见附件二。

截至2021年01月31日监管银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行
	944006010001920349
	70,652,066.16

	2
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200183397
	12,172,920.96

	3
	中国银行股份有限公司清远分行
	718572015454
	16,259,466.34

	4
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209074
	0.02

	5
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209101
	13,378,632.00

	6
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209225
	1,172,637.03

	7
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209349
	0.04

	总    计
	——
	  113,635,722.55  


[image: image1.jpg]


附件
附件一 标的项目鸟瞰图

附件二 银行账户余额

银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行
账号：944006010001920349
[image: image8.png]PEBBRESRT  cwmres BATRRER a

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA|

R @

© SUmOOE | KSR/ KA/ 2R

» fEEE

“RKS: | 944006010001920349/FRES"

CEEES: | 20210101 — 20210131 O %8 5@ E¥A

=
EoEEE (=]
=7Es N » REDIE LT 678
e -

S 944006010001920349 THE AES
R

KPR BREHIRVERAT B RMB
miEEE v

B8 HERE ABRE HERE LRS-

2021-01-31 70,652,066.16 - - B




银行：中国工商银行股份有限公司佛冈支行
账号：2018022129200183397、2018022129200209074、2018022129200209101

2018022129200209225、2018022129200209349
[image: image9.png]ICBC () PEI@RIT

el kAT A ﬁﬂ@g

IR RiE R ARG BRR
v
i S BRECOBIERAR b RERE: 202E0R0E 141220 2: BRLE [(EZEE |
[

. sEma
SEEm TSRS =3 e
S
. P RRBTRLARAT
. v mmit] meEam | swmem | emesm |EewElat |
e O wuzzsovissser | ARE 8 i??ﬁ 12,172,920.96 12,172,920.9 12,172,920.95 14:24:08
FweEn ] "
A ORI O sowozusmoozooros  ARR S o o 0 14:26:08 [ R |
RFRAREERD O wwsormzsnnsors ARF B S oo oo oo 1ean0s

O zowozzusmonzosion ART % S 15,37, 63200 13,378, 632.00 13,378, 692.00 14:21:08 [ IR |

O mimensoorzonzss | ART S Lamesnos namesnos 1i2enes waee

O mizismoozonses  ART B S 0.0 .08 0.0 14:26:08

O mmmesmoczooss  ART 8 SE 008 008 0.06 10:26:08

O sowozusmoozzooss ARF B LK 0.05 0.05 0.05 14:26:08

[
§ B
© wmemmsree | ART B X o o o wzeos
ABLB AR
SRS
_ R
AR 0,00z, 102
ATER
N

LRI BB AT AT HRAT, 235G P T R R

202152818 14:24:05 hETFIRITIRARATS





银行：中国银行股份有限公司清远分行
账号：718572015454

[image: image10.png]TRFER > SBPRITIRE > FRRiE

B0 @ Em

PEHES

>
g% FREART: 24
B
£ wS: eorsTistarrt  TkPER: (BRESMBVARAS FerE: SERMBLARZT T AR (
(=] B s = HEERRER HESARER
( | LB B B LR I -a !
MS: 718572015454  MkFERR: RRESARIERAT FHTER: REMRTHLBREZT M ARMT )
(=] B EEEES HEERRER HESARER
12021001731 16,259,466.34 16,259,466.34 0.00 0.00
HERSIATERNA cov v | g EEF2FER HEFATAA L0 T BBEE A HE
i 1 BREOHENEE, BASHNEREN6IH.

2, 5F

B FI ST EE 100 A PR FR I R
ERARE TR, PRI R T8 TIRE TR R«

IR 95566 | Za /A RERRTIRIVERAS MRS

FAES010103






附件三 销售明细总表

销售明细总表

自2021年01月01日至2021年01月31日  制表日期：2021-01-31
	序号
	分期
	大业态
	小业态
	系统房号
	建筑面积（M2）
	认购日期
	草签日期
	网签日期
	网签总价（元）
	付款方式
（主合同）
	首付应付金额（元）
	预计
贷款金额（元）
	已收款（元）
	全款到账日期
	未收款（元）
	状态

	1
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园3栋-3103
	57.44 
	2021-1-7
	
	
	
	
	
	
	 106,722 
	
	 310,000 
	认购

	2
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-203
	68.78 
	2021-1-10
	
	
	
	
	
	0 
	 60,000 
	
	 399,903 
	认购


