2020年4月监管报告


光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2020年4月监管报告

项目名称：光大-祈年养老消费集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张云龙
日期：二零二零年五月十四日

目  录
1目  录


11项目基本情况


12重大事件披露


13项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况


23.1项目证照、有关批复获取情况


23.2项目施工进度


54印鉴、证照使用情况


75合同签订情况


96项目销售情况


96.1当代时光里项目


96.2西山上品湾MOMA项目


107资金情况


107.1当代久运资金情况


147.2宏华伟业资金情况


23附件


23附件一 各月资金流出分类情况表


25附件二 当代久运银行对账单


28附件三 宏华伟业银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·当代久运：北京当代久运置业有限公司

·宏华伟业：北京宏华伟业房地产开发有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

（1）当代久运所持标的项目情况

当代久运所持标的项目为位于北京市顺义区李桥镇庄子营村的项目当代时光里项目（云境尚谷园）。项目用地面积49,477.20㎡，为商务金融用地，规划建筑面积约17万平方米，分两期开发，拟建设11栋建筑，当代久运拟整体自持经营，建设养老地产，其中9栋养老公寓，1栋独立商业，1栋商业作为医疗中心。
（2）宏华伟业所持标的项目情况

宏华伟业所持标的项目为位于北京市昌平区阳坊镇温南路与阳八路交汇处的西山上品湾MOMA，项目用地面积约7万平方米，建筑面积约19万平方米，拟建9栋商品住宅楼，3栋商务办公楼及2栋回迁住宅楼。
2重大事件披露

（1）截止2020年4月30日，当代久运时光里项目及西山上品湾MOMA项目各部门已全员复工。
3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况
当代久运以其名下开发的当代时光里项目作为信托计划项下主债权的主要抵押担保物，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全；宏华伟业以其名下开发的西山上品湾MOMA项目回款作为其差额补足义务提供流动支持，在该项目销售去化至剩余货值16亿元或其住宅剩余货值不低于12亿元之前，对宏华伟业除开户许可证外其他证照不启动监管，未预售前关注预售许可证取得进展情况。
3.1项目证照、有关批复获取情况

（1）当代时光里项目证照、批复办理进度情况

截至2020年4月30日当代时光里项目证照、有关批复获取情况如下表：
	五证及批复
	获取情况

	
	一期 
	二期

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	未取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得

	房地产开发企业暂定资质证书
	办理中
	办理中

	预售许可证
	1#、2#、8#楼已取得
	未取得

	养老机构备案
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得


（2）截至2020年4月30日西山上品湾MOMA项目证照、批复办理进度情况
	五证及批复
	获取情况

	
	住宅
	商业（独立）
	办公楼

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得
	未取得

	预售许可证
	部分取得
1#、2#、3#、8#、9#、10#
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得
	未取得


3.2项目施工进度

截至2020年4月30日，时光里项目施工进度情况为：

一期主体结构框架已完成施工，截至1月底已完成1#、2#楼内二次结构砌筑工程验收，内隔墙砌筑基本已完工，9#楼内、外墙砌筑完成80%，1、2#楼外窗副框安装施工完成60%，目前已全员复工。

本月正在给玻璃幕墙龙骨支架外立面施工完成30%，门窗工程副框加工完成，主框加工完成80%，玻璃正在排产中。安装工程部分电气、给排水、雨水、通风管道架设施工完成80%~95不等，消防工程完成50%；电梯安装完成40%。

5月施工计划基本完成幕墙工程和各安装工程部分施工，小市政和园林绿化进场施工。

按目前施工进度无法在2020年4月底之前完成竣工备案，预计2020年9月份完成竣工备案，集团已批准推迟至5月底完成竣工备案。

二期目前尚未开工。
截至2020年4月30日，西山上品湾MOMA项目施工进度情况为：

项目目前已全员复工，正在进行地源热泵管沟施工、基坑土方开挖清理、基础垫层钢混施工，塔吊基础施工，根据监理月报5月份施工计划延续目前施工。
（转下页）

标的项目现场照片（2020年4月）


[image: image1]      [image: image2.jpg]Wumwm mmuwwm‘ 1

)‘HJ’MW,H%M L





1、时光里项目工地现场                        2、时光里项目工地现场


[image: image3]   [image: image4.jpg]


 3、时光里项目工地现场
                     4、西山上品湾MOMA项目工地现场
[image: image5.jpg]&

o

e

|
4




      [image: image6.jpg]



5、西山上品湾MOMA项目工地现场             6、西山上品湾MOMA项目工地现场
4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予配合。2020年4月印鉴、证照使用情况详见下表：

2020年4月当代久运印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/4/1
	合同章
	当代久运与绿建建筑材料贸易（天津）有限公司签订当代时光里项目一期配电柜、配电箱供应工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/2
	公章
	时光里项目规划备案图纸变更加盖公章事宜
	新版规划备案图纸一套三十七份
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/3
	公章
	时光里成本部门专业经理高钰淳解除劳动关系资料用印
	辞职申请单、协商解除劳动关系合同协议书及离职证明各一式两份
	远山
	远山、  张云龙

	2020/4/10
	公章
	时光里项目自来水和燃气工程合同签订事前报装资料用印
	营业执照、法人身份证明及身份证复印件、授权委托人证明及身份证复印件各一式两份
	丁伟
	王大庆、张云龙

	2020/4/13
	公章
	时光里项目部工程管理专业经理（机电）袁龙春入职审批的请示
	劳动合同及保密协议（一式两份）
	远山
	远山、  张云龙

	2020/4/13
	公章
	时光里项目部经营开发执行经理苏国庆入职审批的请示
	劳动合同及保密协议（一式两份）
	远山
	远山、  张云龙

	2020/4/15
	公章
	时光里项目部项目经理于淼劳动关系所属公司变更用印
	劳动合同变更协议、劳务合同及保密协议（一式两份）
	远山
	远山、  张云龙

	2020/4/16
	公章
	当代久运年报审计补充资料用印
	企业询证函三份
	王大庆
	王大庆、张云龙

	2020/4/17
	公章、合同章
	当代久运与第一通正设施（北京）股份有限公司签订时光里一期电梯设备安装合同
	专业分包工程合同（一式十二份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/17
	公章
	当代久运办理房地产开发资质延期补交罚款前期申报资料用印
	授权委托书原件、营业执照、资质证书、法人及被授权人身份证上述复印件各一式一份
	王毅
	王大庆、张云龙

	2020/4/17
	公章
	当代久运与北京国网华商电力工程有限公司签订当代时光里项目一期电力工程中标通知书
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/17
	公章
	时光里项目部工程管理专业总监李冬明离职审批申请
	辞职申请单、协商解除劳动关系合同协议书及离职证明各一式两份
	远山
	远山、  张云龙

	2020/4/21
	公章
	当代久运置业时光里项目部五个三专业经理黄兴入职审批的请示
	劳动合同及保密协议（一式两份）
	远山
	远山、  张云龙

	2020/4/22
	公章
	当代久运与北京顺天顺水市政工程有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目室外及锅炉房室内燃气专业分包工程中标通知书
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/22
	公章
	当代久运与亚电电力建设集团有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块F3其他类多功能用地项目幕墙临电工程中标通知书
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/22
	公章
	当代久运与北京国泰首安建设工程有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块F3其他类多功能用地项目天棚管道打压工程中标通知书
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/22
	合同章
	当代久运拟与第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司签订当代时光里项目一期能源机房专业分包工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/23
	公章
	当代久运办理房地产开发资质延期补充资料用印
	房地产开发企业资质申报表、统计局调查基本情况表、法人及经办人身份证复印件、营业执照正副本复印件、行政处罚缴款书收据复印件、公司章程、承诺书、建设工程规划用地许可证、建设用地规划许可证、发改委住建委批复、建筑工程施工许可证，2019年1月至2020年3月财务报表上述
	王毅
	王大庆、张云龙

	2020/4/26
	公章
	当代久运与北京顺天顺水市政工程有限公司签订当代时光里项目给水工程中标通知书
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/27
	公章
	时光里项目工地监控安装资料盖章
	监控竣工验收单、到货签收单、施工现场视频监控系统安装调试确认单各一份
	丁伟伟
	王大庆、张云龙

	2020/4/27
	合同章
	当代久运与北京顺天顺水市政工程有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期室外及锅炉房室内燃气专业分包工程合同
	专业分包工程合同（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/27
	合同章
	当代久运与北京国网华商电力工程有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期电力专业分包工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/28
	合同章
	当代久运与北京国泰首安建设工程有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块F3其他类多功能用地项目天棚管道打压零星工程合同
	零星工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/28
	合同章
	当代久运与北京天源建筑工程有限责任公司签订北京当代云境MOMA项目一期总承包工程合同补充协议三
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/28
	合同章
	当代久运与亚电电力建设集团有限公司签订北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块F3其他类多功能用地项目幕墙临电工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/30
	公章
	时光里项目高压供电方案资料用印
	施工现场复工自查承诺书、2020年春季项目复工申请表及遗失说明各一式两份
	孙凯
	王大庆、张云龙

	2020/4/30
	合同章
	当代久运与北京顺天顺水市政工程有限公司签订当代时光里项目给水工程施工专业承包合同
	专业承包合同（一式四份）
	徐燕燕
	王大庆、张云龙

	2020/4/30
	公章
	当代久运置业工程管理高级经理杨学良离职审批申请
	辞职申请单、协商解除劳动关系合同协议书及离职证明各一式两份
	远山
	王大庆、张云龙


2020年4月当代久运印鉴/证照外出使用登记表
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020/4/21
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运前往招商银行静安里支行办理增加人力U盾一枚事宜
	招商银行静安里支行
	远山
	王大庆、张云龙
	2020/4/21


2020年4月宏华伟业印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/4/26
	谭夙蓉名章
	宏华伟业内部转款1115万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至西大望路支行账户
	支款凭条（一份两联）
	朱子健
	朱子健、张云龙


2020年4月宏华伟业印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	本期宏华伟业无印鉴/证照外出使用情况


5合同签订情况

鉴于宏华伟业仅财务专用章处于共管条件下这一事实，监管方无法掌握宏华伟业合同签订情况，本报告暂只汇报当代久运的合同签订情况。2020年4月1日至2020年4月30日期间，当代久运共计签订合同9份，详见合同签订情况表：

2020年4月当代久运合同签订情况表

	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	当代时光里项目一期配电柜、配电箱供应工程合同
	供应范围：北京当代时光里项目1#、2#、9#楼配电室内配电、楼内照明箱、动力箱、单元总箱、T 接箱、户内配电箱、风机电源箱、空调机组电源箱、电梯电源柜、给水泵房、中水泵房电源柜、拆改图纸中弱电箱体及强电箱体（不含元器件）等供应；
	2,297,842.57
	2020/4/1

	2
	第一通正设施（北京）股份有限公司
	当代时光里一期电梯设备安装专业分包工程合同
	承包范围：（1）电梯成套设备的供应；（2）提供安装所需一切临时材料、配件、工具测试仪器等、包括配合安装单位完成整个工程的验收及保修期内整个工程进行维修保养； （3）提供与本工程有关的构件、预埋件等；（4）提供全套技术资料、程序软件、对安装提供技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等；（5）配合及指导总承包人的预留预埋工作；（6）提供备品备件及易损件等；（7）完成按合同约定的应属分包人的工作范围的其他事项；（8）电梯机房到电梯轿厢的监控及五方对讲随缆由电梯供应厂家供应；（9）预留消防控制点。
	931,482.00
	2020/4/17

	3
	第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司
	当代时光里项目能源机房专业分包工程合同
	（a）制冷机房：空调冷水循环泵、空调冷却水循环泵、软水器、分集水器、定压罐等设备供承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成当代时光里项目一期能源机房专业分包工程的深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内。
	6,292,903.63
	2020/4/22

	4
	北京顺天顺水市政工程有限公司
	京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期室外燃气及锅炉房室内燃气工程施工合同
	合同范围：设计图纸（1935-S001/SS02）所包含的燃气管道施工（含土方 开挖、回填、燃气井座、燃气管道及配件、调压箱、燃气接驳、通气、市政接驳处的破除等工作）。
	1,672,682.70
	2020/4/27

	5
	北京国网华商电力工程有限公司
	北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期电力专业分包工程合同
	（1）10KV 外电源供电施工工程施工；（2）红线内低压供电工程施工；（3）电力监理费用；（4）分界室及1#、2＃变电所内桥架、母线、电缆等供应安装，高低压柜系统、变压器系统的供应、安装、测试、试验、编程、试运转及维修护；（5）本项目所使用的全部设备应满足北京市电力公司及顺义区电力公司的要求，确保质量合格，满足验收通电要求；（6）提供全部的施工及竣工制作图纸、线路图纸、系统图纸、说明书及维修手册；（7）完成从咨询方案至正式发电任务，涉及的流程推进手续办理及费用；（8）电力设计费用、审图费、电力公司要求标准化施工费用、外部监督备案手续；（9）供电局要求的一切附属设备设施及工程费用；（11）提供维修、操作、检修、运行的必要工具，且应满足当地供电单位的要求数量。
	13,883,581.40
	2020/4/27

	6
	北京国泰首安建设工程有限公司
	北京市 顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块F3其他类多功能用地项目天棚管道打压零星工程合同
	1#、2#楼天棚管道打压工程，由于施工期间处于冬施期间，试验介质为气压。施工范围包括在加固 单位开洞之前对现状天棚辐射管道进行压力试验，包含现有管道接头更换、压力表安装、系统打压、开洞期间现场巡视、配合开洞单位漏点排查；工程验收应以户为单位，在监理单位见证下进行验收。
	298,374.71
	2020/4/28

	7
	北京天源建筑工程有限责任公司
	北京当代云境MOMA项目一期总承包工程合同补充协议三
	由于原合同签订时间为2017年2月较目前市场价值偏低，停工期间总包持续投入，且后续未施工内容无法按照原合同价格执行，特签订本补充协议进行补偿价款1,808.65万元，总承包工程总金额为11,571.90万元
	18,086,516.92
	2020/4/28

	8
	亚电电力建设集团有限公司
	北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块F3其他类多功能用地项目幕墙临电工程合同
	当代时光里项目一期幕墙临电工程，含一台一级箱，一级箱做混凝土基础，防护栏杆、标识;1#、2#、 9#楼每个楼内首层设置一台二级箱，二级箱做防护栏杆、标识；加工区一台二级箱，做混凝土基础，防护栏杆、标识；由一级箱接线至静零样板间；所有电缆采用铠装电缆，地埋500mm 深，穿道路时穿钢套管。现场正式电供电后，本次安装的所有电缆及配电箱等要求回收、整理，运送至甲方指定库房。
	285,000.00
	2020/4/28

	9
	北京顺天顺水市政工程有限公司
	当代时光里项目给水工程施工专业承包合同
	给水、中水管道施工（含土方开挖及回填、井砌筑、管道敷设）。
	704,804.00
	2020/4/30


6项目销售情况

6.1当代时光里项目

当代时光里项目尚未正式对外销售；

6.2西山上品湾MOMA项目

根据宏华伟业提供给我方的相关台账，截至2020年4月30日，西山上品湾项目已取得可售套数共计552套，可售面积共计65,272.58平方米。

	截至2020年4月30日共计销售情况汇总表

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	9
	1,242.50
	46,468,547.00
	260,000.00

	认购
	70
	9,549.95
	330,554,270.70
	81,647,894.00

	草签
	2
	271.46
	9,042,123.00
	6,722,123.00

	网签
	12
	1,589.08
	51,557,506.00
	30,987,506.00

	合计        (不含待退房)
	93
	12,652.99
	437,622,446.70
	119,617,523.00


注：上述数据中不含待退房数据。
	2020年4月1日-2020年4月30日期间销售情况汇总

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	2
	265.73
	9,602,434.00
	120,000.00

	认购
	18
	2,387.13
	87,689,489.00
	8,339,524.00

	草签
	1
	123.88
	3,870,000.00
	1,550,000.00

	网签
	4
	527.09
	17,406,758.00
	11,886,758.00

	合计
	25
	3,303.83
	118,568,681.00
	21,896,282.00


7资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1当代久运资金情况
7.1.1当代久运资金流出情况

2020年4月1日至4月30日，监管范围内当代久运资金流出额共计1,567,931.51元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。
（转下页）

2020年4月当代久运资金流出明细表

	序号
	支出日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/4/2
	北京中欣银宝通支付服务有限公司
	支付礼品卡费用
	9,600.00
	招商银行
	管理费

	2
	2020/4/4
	招商银行
	企业网银汇款手续费
	135.08
	招商银行
	借款本息及财务费用

	3
	2020/4/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招商银行
	借款本息及财务费用

	4
	2020/4/9
	汕头建企商务服务有限公司
	办理房地产开发资质延期借用外部人员证件费用
	3,240.00
	招商银行
	管理费

	5
	2020/4/9
	陈继超
	报销招待餐费
	4,332.00
	招商银行
	管理费

	6
	2020/4/9
	李磊
	报销小院餐厅电费
	900.00
	招商银行
	管理费

	7
	2020/4/9
	杨学良
	报销招待用酒支出
	2,700.00
	招商银行
	管理费

	8
	2020/4/9
	王韦
	支付小院厨房2020年2月采购食材费用
	14,396.76
	招商银行
	管理费

	9
	2020/4/15
	国家税务总局北京市顺义区税务局
	代扣代缴土地使用税
	37,107.90
	招商银行
	税费

	10
	2020/4/15
	国家税务总局北京市顺义区税务局
	代扣代缴环保税
	10,547.05
	招商银行
	税费

	11
	2020/4/21
	招商银行
	银行手续费
	35.00
	招商银行
	借款本息及财务费用

	12
	2020/4/22
	——
	银行函证手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	13
	2020/4/23
	北京远航印泰图文设计有限公司
	售楼处办公区包装印刷合同款
	12,684.00
	招商银行
	管理费

	14
	2020/4/23
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
	互联网租用合同款
	26,976.71
	招商银行
	管理费

	15
	2020/4/23
	林羽立
	时光里项目人力信息招待费用
	1,244.00
	招商银行
	管理费

	16
	2020/4/23
	第一物业（北京）股份有限公司摩码万万树分公司
	时光里体验中心物业费
	213,586.95
	招商银行
	管理费

	17
	2020/4/23
	王韦
	支付厨房2020年3月购买食材费用
	19,508.75
	招商银行
	管理费

	18
	2020/4/23
	李翔
	医用外科口罩采购费用
	9,936.00
	招商银行
	管理费

	19
	2020/4/23
	远山
	报销快递费
	167.00
	招商银行
	管理费

	20
	2020/4/23
	刘思聪
	时光里项目疏通管道维修费用
	3,288.00
	招商银行
	管理费

	21
	2020/4/23
	李磊
	报销小院餐厅电费
	450.00
	招商银行
	管理费

	22
	2020/4/23
	国网北京市电力公司
	时光里项目2020年4月工地电费
	20,172.85
	招商银行
	建筑工程费

	23
	2020/4/23
	王韦
	支付团建食材费用
	1,873.40
	招商银行
	管理费

	24
	2020/4/23
	刘理文
	报销招待餐费
	1,399.00
	招商银行
	管理费

	25
	2020/4/24
	吕洪亮
	员工报销劳保用品
	242.00
	招商银行
	管理费

	26
	2020/4/24
	北京顺义自来水有限责任公司
	时光里项目2020年2月至4月份水费
	4,002.00
	招商银行
	建筑工程费

	27
	2020/4/29
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
	2K样板间精装修工程进度款
	191,469.70
	招商银行
	营销费

	28
	2020/4/29
	当代绿建工程造价咨询（北京）有限公司
	造价咨询服务进度合同进度款
	417,687.36
	招商银行
	前期费

	29
	2020/4/29
	厦门万安智能有限公司
	智能化工程设计合同进度款
	50,000.00
	招商银行
	前期费

	30
	2020/4/29
	珀金斯伊士曼建筑设计咨询（上海）有限公司
	养老精装修咨询合同按进度支付款项
	200,000.00
	招商银行
	前期费

	31
	2020/4/29
	中外园林建设有限公司
	当代时光里养老项目园林设计合同进度款
	40,000.00
	招商银行
	前期费

	32
	2020/4/29
	北京市顺政市政设计所
	当代时光里项目市政管线工程设计合同进度款
	70,000.00
	招商银行
	前期费

	33
	2020/4/29
	北京市建筑设计研究院有限公司
	时光里项目土建精装修施工图设计合同进度款
	200,000.00
	招商银行
	前期费

	合计
	——
	——
	1,567,931.51
	——
	——


7.1.2当代久运资金流入情况

2020年4月1日至4月30日，监管范围内当代久运资金流入额共计1,200,000.00元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年4月当代久运资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2020/4/29
	往来款
	往来款
	780,000.00 
	当代摩斯居家养老服务（北京）有限公司
	招商银行

	2
	2020/4/29
	当代节能汇入往来款
	往来款
	420,000.00 
	当代节能置业股份有限公司
	招商银行

	合     计
	1,200,000.00
	——


7.1.3当代久运资金余额

根据当代久运提供的银行对账单，截至2020年4月30日，当代久运各资金账户余额总计111,123.33元，各账户余额见下表。

截至2020年4月30日当代久运各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	招商银行北京静安里支行
	110920723210501
	98,993.77
	/

	2
	渤海银行北京分行
	2002887384000219
	0.00
	2019年10月23日已销户

	3
	民生银行昌平支行
	631407239
	12,129.56
	/

	合计
	——
	111,123.33
	——


7.2宏华伟业资金情况
7.2.1宏华伟业资金流出情况

2020年4月1日至4月30日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计7,593,971.45元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2020年4月宏华伟业资金流出明细表

	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/4/3
	张斌
	退还购房认购金（房号2-2-701）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	2
	2020/4/4
	招商银行
	网银汇款手续费
	641.89
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	3
	2020/4/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	4
	2020/4/8
	徐赤夏
	退还购房认购金（房号2-1-601）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	5
	2020/4/9
	北京京东世纪信息技术有限公司
	京东卡采购
	150,000.00
	工行运河迎宾支行
	营销费

	6
	2020/4/9
	马子会
	2月购买防疫物资10246.60元办公用品体验中心3月物资采购4968.99元中国圈运营茶歇采购费用7445元
	22,660.59
	招行静安里支行0802
	营销费

	7
	2020/4/9
	唐小红
	报销财务部餐费支出
	225.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	8
	2020/4/9
	田鑫雨
	报销资和信预付储值卡招待费
	20,600.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	9
	2020/4/9
	康乃新
	报销防疫物资9620元办公用品及年会物资3336.10元
	12,956.10
	招行静安里支行0802
	管理费

	10
	2020/4/9
	康乃新
	垃圾清运费3000元预付顺丰运费2000元厨房费用9000元文化活动费2180元市内交通费400.56元
	16,580.56
	招行静安里支行0802
	管理费

	11
	2020/4/9
	杨晓宇
	报销工程管理部招待餐费
	3,279.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	12
	2020/4/9
	刁紫晨
	报销饮用水费用
	7,200.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	13
	2020/4/9
	王东阳
	报销招待餐费
	2,771.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	14
	2020/4/9
	于跃
	报销餐费
	1,294.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	15
	2020/4/10
	田鑫雨
	报销投资发展部招待餐费
	14,492.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	16
	2020/4/10
	第一物业（北京）股份有限公司
	西山上品湾物业服务费合同款
	309,989.30
	招行静安里支行0802
	管理费

	17
	2020/4/10
	工商银行北京市分行清算中心
	8名员工工资（非基本户代发工资过渡款项）
	125,607.81
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	18
	2020/4/10
	北京农商行兴昌支行
	手续费
	15.00
	北京农商行兴昌支行
	借款本息及财务费用

	19
	2020/4/13
	曹欣媛
	退还购房认购金（房号8-3-1101）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	20
	2020/4/13
	北京燕龙水务集团有限公司
	昌平项目2月至3月份水费
	9,765.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	21
	2020/4/14
	北京瑞博云天文化传媒有限公司
	西山上品湾项目围挡制作安装合同款
	62,174.30
	招行静安里支行0802
	营销费

	22
	2020/4/20
	屈红杰
	昌平项目员工宿舍房租
	28,200.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	23
	2020/4/20
	王铮
	昌平项目员工宿舍房租
	21,000.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	24
	2020/4/21
	蒋莉
	支付服务费
	38,000.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	25
	2020/4/21
	中国银联股份有限公司
	西山上品湾2020年4月电费
	49,499.21
	工行运河迎宾支行
	建筑工程费

	26
	2020/4/22
	国家税务总局北京市昌平区税务局
	支付2020年3月税金
	348,473.09
	招行静安里支行0802
	税费

	27
	2020/4/22
	国家税务总局北京市昌平区税务局
	支付2020年上半年房产税
	6,278.24
	招行静安里支行0802
	税费

	28
	2020/4/22
	国家税务总局北京市昌平区税务局
	个人所得税
	5,397.24
	招行静安里支行0802
	管理费

	29
	2020/4/23
	胡芳
	退还购房认购金（房号10-2-701）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	30
	2020/4/23
	邵艳红
	退还购房认购金（房号8-1-1001）
	100,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	31
	2020/4/23
	孙威
	退还购房认购金（房号8-3-501）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	32
	2020/4/23
	王建奎
	退还购房认购金（房号8-1-201）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	33
	2020/4/23
	王斯昱
	退还购房认购金（房号8-2-1102）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	34
	2020/4/23
	张海麒
	退还购房认购金（房号8-3-1102）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	35
	2020/4/26
	马子会
	物料及客户礼品采购支出
	19,114.86
	招行静安里支行0802
	营销费

	36
	2020/4/26
	胡鑫
	报销市内交通费
	1,428.95
	招行静安里支行0802
	管理费

	37
	2020/4/26
	深圳市明源云科技有限公司北京分公司
	报销摩客小程序费用
	5,500.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	38
	2020/4/26
	北京环宇嘉信文化传播有限公司
	城市展厅设计制作安装合同款
	62,140.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	39
	2020/4/26
	北京故宫酒文化有限公司
	销售定制故宫酒历订购合同款
	3,024.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	40
	2020/4/26
	成都旺小宝科技有限公司
	西山上品湾项目云端智能电话管理系统服务合同款
	18,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	41
	2020/4/26
	深圳市明源云科技有限公司北京分公司
	西山上品湾项目明源云客电子商务平台2019年服务合同款
	35,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	42
	2020/4/26
	北京天周食品工业有限公司
	西山上品湾项目桶装水广告制作投放合同款
	70,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	43
	2020/4/26
	北京盛世益言文化传播有限公司
	西山上品湾项目策企划合同款
	150,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	44
	2020/4/26
	当家移动绿色互联网技术集团有限公司
	西山上品湾项目智慧案场技术服务合同款
	151,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	45
	2020/4/26
	北京联创通成广告有限公司
	西山上品湾项目道旗制作安装合同款
	234,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	46
	2020/4/26
	北京环宇嘉信文化传播有限公司
	西山上品湾项目庙趣横生活动推广费
	72,472.20
	招行静安里支行0802
	营销费

	47
	2020/4/26
	北京西山印象网络科技有限公司
	网络推广服务合同款
	35,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	48
	2020/4/26
	光通合创（北京）网络科技有限公司
	互联网专线接入合同款
	90,000.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	49
	2020/4/26
	王东阳
	报销招待餐费
	2,852.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	50
	2020/4/26
	田鑫雨
	报销招待餐费
	3,220.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	51
	2020/4/26
	康乃新
	报销文化活动餐费
	631.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	52
	2020/4/26
	田鑫雨
	沟通项目事宜招待餐费
	16,957.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	53
	2020/4/26
	刁紫晨
	报销活动购买蛋糕费用
	368.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	54
	2020/4/26
	北京燕龙水务集团有限公司
	昌平项目2020年4月水费
	11,430.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	55
	2020/4/26
	康乃新
	报销市内交通费
	271.24
	招行静安里支行0802
	管理费

	56
	2020/4/26
	当代品业（北京）房地产经纪有限公司
	西山2020年1月销售代理服务费
	146,121.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	57
	2020/4/29
	北京京东世纪信息技术有限公司
	京东卡采购
	200,000.00
	工行运河迎宾支行
	营销费

	58
	2020/4/29
	北京联创通成广告有限公司
	西山上品湾项目道旗制作安装合同款
	234,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	59
	2020/4/29
	互盛（中国）有限公司
	打印机租赁费
	4,546.02
	招行静安里支行0802
	管理费

	60
	2020/4/29
	李胜利
	退还购房认购金（房号10-3-601）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	61
	2020/4/29
	何天骄
	退还购房认购金（房号3-2-601）
	100,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	62
	2020/4/29
	陈北归
	退还购房认购金（房号8-3-301）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	63
	2020/4/29
	张贵英
	退还购房认购金（房号9-1-901）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	64
	2020/4/29
	张世出、刘素叶
	退还购房认购金（房号3-2-502）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	65
	2020/4/29
	樊利红
	退还购房认购金（房号8-1-502）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	66
	2020/4/29
	荆丽
	退还购房认购金（房号3-1-702）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	67
	2020/4/29
	骆艺
	退还购房认购金（房号2-1-501）
	1,100,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	68
	2020/4/29
	董嘉仪
	退还购房认购金（房号8-1-401）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	69
	2020/4/29
	当代节能置业集团北京有限公司邯郸分公司
	归还往来款
	19,745.85
	招行静安里支行0802
	往来款

	70
	2020/4/30
	姚晓丽
	退还购房认购金（房号10-3-702）
	1,000,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	71
	2020/4/30
	葛名
	退还购房认购金（房号10-2-502）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	合计
	——
	——
	——
	7,593,971.45
	——
	——


7.2.2宏华伟业资金流入情况

2020年4月1日至4月30日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计27,707,577.49元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年4月宏华伟业资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额（元）
	款项来源
	收款行

	1
	2020/4/1
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200331费20
	销售款
	19,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	2
	2020/4/2
	张婧交意向金（房号3-3-801 10-3-801）
	销售款
	40,000.00
	张婧
	民生银行西大望路支行

	3
	2020/4/4
	樊利红交意向金（房号8-1-502）
	销售款
	50,000.00
	樊利红
	民生银行西大望路支行

	4
	2020/4/5
	朱文英交认购金（房号3-3-502）
	销售款
	300,000.00
	朱文英
	民生银行西大望路支行

	5
	2020/4/6
	董文明交意向金（房号8-1-401）
	销售款
	50,000.00
	董文明
	民生银行西大望路支行

	6
	2020/4/6
	王鑫交认购金（房号8-1-201）
	销售款
	300,000.00
	王鑫
	民生银行西大望路支行

	7
	2020/4/7
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200403至20200406费220
	销售款
	2,649,780.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	8
	2020/4/8
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200407费20
	销售款
	1,591,643.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	9
	2020/4/10
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200409费40
	销售款
	399,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	10
	2020/4/10
	朱文英交认购金（房号3-3-502）
	销售款
	1,000,000.00
	朱文英
	民生银行西大望路支行

	11
	2020/4/10
	王文艳交购房款（房号8-3-1102）
	销售款
	90,000.00
	王文艳
	民生银行西大望路支行

	12
	2020/4/10
	李荣霞交购房款（房号8-1-502）
	销售款
	50,000.00
	李荣霞
	民生银行西大望路支行

	13
	2020/4/11
	朱文英交购房款（房号3-3-502）
	销售款
	1,050,000.00
	朱文英
	民生银行西大望路支行

	14
	2020/4/13
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200410至20200412费160
	销售款
	874,920.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	15
	2020/4/13
	檀怀广交购房款（房号10-3-501）
	销售款
	100,000.00
	檀怀广
	民生银行西大望路支行

	16
	2020/4/14
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200413费20
	销售款
	299,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	17
	2020/4/14
	李荣霞交购房款（房号8-1-502）
	销售款
	250,000.00
	李荣霞
	民生银行西大望路支行

	18
	2020/4/14
	苑腾飞交购房款（房号8-1-501）
	销售款
	600,000.00
	苑腾飞
	民生银行西大望路支行

	19
	2020/4/15
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200414费20
	销售款
	499,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	20
	2020/4/17
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200416费20
	销售款
	49,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	21
	2020/4/19
	戎玉交意向金（房号8-3-601）
	销售款
	100,000.00
	戎玉
	民生银行西大望路支行

	22
	2020/4/20
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200417至20200419费100
	销售款
	1,879,900.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	23
	2020/4/21
	贾岩交购房款（房号3-4-1002）
	销售款
	1,594,867.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	24
	2020/4/22
	张黎交购房款（房号10-3-701）
	销售款
	200,000.00
	张黎
	民生银行西大望路支行

	25
	2020/4/22
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200421费40
	销售款
	2,328,893.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	26
	2020/4/23
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200422费20
	销售款
	159,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	27
	2020/4/25
	王振营交购房款（房号10-1-802）
	销售款
	750,000.00
	王振营
	民生银行西大望路支行

	28
	2020/4/26
	鲁明霞交购房款（房号1-1-801）
	销售款
	100,000.00
	鲁明霞
	民生银行西大望路支行

	29
	2020/4/26
	张晓燕交购房款（房号3-1-901）
	销售款
	100,000.00
	张晓燕
	民生银行西大望路支行

	30
	2020/4/26
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200424至20200425费60
	销售款
	2,744,548.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	31
	2020/4/26
	孙文轲交意向金（房号10-1-901）
	销售款
	30,000.00
	孙文轲
	民生银行西大望路支行

	32
	2020/4/27
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200426费40
	销售款
	599,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	33
	2020/4/28
	朱明霞交购房款（房号8-1-701）
	销售款
	500,000.00
	朱明霞
	民生银行西大望路支行

	34
	2020/4/28
	廖蓝剑交购房款（房号8-3-802）
	销售款
	930,000.00
	廖蓝剑
	民生银行西大望路支行

	35
	2020/4/29
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200428费60
	销售款
	499,940.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	36
	2020/4/29
	北京东晟先创科技发展有限公司交购房款（房号8-3-1002）
	销售款
	934,022.00
	北京东晟先创科技发展有限公司
	民生银行西大望路支行

	37
	2020/4/30
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200429费40
	销售款
	2,987,821.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	38
	2020/4/30
	北京东晟先创科技发展有限公司交购房款（房号8-3-1001）
	销售款
	1,000,000.00
	北京东晟先创科技发展有限公司
	民生银行西大望路支行

	39
	2020/4/30
	账户结息
	利息
	11.09
	招行银行北京分行静安里支行
	招行静安里支行0603

	40
	2020/4/30
	账户结息
	利息
	1,412.40
	招行银行北京分行静安里支行
	招行静安里支行0802

	合       计
	27,707,577.49
	——


7.2.3宏华伟业资金余额

根据宏华伟业提供的银行对账单，截至2020年4月30日，宏华伟业各资金账户余额总计31,425,318.96元，各账户余额见下表。

截至2020年4月30日宏华伟业各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	北京农商行兴昌支行
	0603000103000012135
	4,768.69

	2
	北京农商行红旗路分理处
	0603000103000003052
	0.00

	3
	北京农商行阳坊支行
	0618000103000016782
	801,800.91

	4
	兴业银行昌平支行
	321360100100182230
	18,154.35

	5
	招商银行静安里支行
	110934734710802
	1,005,410.37

	6
	招商银行静安里支行
	110934734710603
	44,374.87

	7
	建行通州分行
	11050172360000002366
	1,070.97

	8
	工行运河迎宾支行
	0200053319202013187
	454,686.49

	9
	民生银行北京分行营业部
	630920089
	25,021.35

	10
	民生银行长椿街支行
	631231049
	13,579,326.43

	11
	民生银行西大望路支行
	631507551
	15,490,704.53

	合计
	——
	31,425,318.96


附件

附件一 各月资金流出分类情况表

                                            当代久运各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及  财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	0.00
	0.00
	0.00
	291,215.00
	0.00
	374,284.12
	72,714.99
	29,091,000.00
	0.00
	0.00
	29,829,214.11

	2019/10
	0.00
	0.00
	137,000,386.26
	139,928.16
	37,107.90
	228,117.22
	10,604.25
	1,428,000.00
	0.00
	0.00
	138,844,143.79

	2019/11
	0.00
	2,267,981.00
	315,401,144.02
	5,658,203.78
	0.00
	213,185.25
	276,141.65
	3,261,000.00
	0.00
	80,000.00
	327,157,655.70

	2019/12
	0.00
	1,109,401.80
	243,568,785.73
	14,314,768.83
	0.00
	36,700.70
	0.00
	2,510,000.00
	65,000.00
	0.00
	261,604,657.06

	2020/01
	0.00
	428,758.13
	269,149,321.95
	4,523,205.22
	31,277.45
	241,729.67
	0.00
	2,608,000.00
	0.00
	140,000.00
	277,122,292.42

	2020/02
	0.00
	0.00
	126,053,549.54
	2,797,513.43
	0.00
	0.00
	0.00
	1,301,000.00
	0.00
	0.00
	130,152,062.97

	2020/03
	0.00
	396,000.00
	59,601,271.93
	33,806,117.12
	0.00
	52,207.64
	341,000.00
	621,000.00
	0.00
	0.00
	94,817,596.69

	2020/04
	0.00
	977,687.36
	24,174.85
	420.08
	47,654.95
	326,524.57
	191,469.70
	0.00
	0.00
	0.00
	1,567,931.51

	总计
	0.00
	5,179,828.29
	1,150,798,634.28
	61,531,371.62
	116,040.30
	1,472,749.17
	891,930.59
	40,820,000.00
	65,000.00
	220,000.00
	1,261,095,554.25


宏华伟业各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及  财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	5,230,202.00
	1,249,693.07
	1,724,678.59
	11,733,000.00
	0.00
	230,054.13
	301,148.85
	169,000,000.00
	0.00
	0.00
	189,468,776.64

	2019/10
	0.00
	257,696.00
	3,500,049.28
	902.32
	55,390.84
	268,651.36
	901,927.93
	115,020,000.00
	0.00
	0.00
	120,004,617.73

	2019/11
	1,722,666.00
	0.00
	42,310.19
	805.64
	624.93
	92298.52
	305,400.00
	131,004,000.00
	0.00
	1,000,000.00
	134,168,105.28

	2019/12
	1,585,034.40
	1,856,623.73
	14,014,220.89
	14,589,893.89
	1,222,599.02
	222,495.65
	239,907.13
	60,722,000.00
	0.00
	1,200,000.00
	95,652,774.71

	2020/01
	0.00
	4,999,000.00
	14,586,815.15
	832.09
	2,421,468.78
	1,657,501.59
	2,664,053.64
	50,457,200.00
	0.00
	2,150,000.00
	78,936,871.25

	2020/02
	0.00
	0.00
	67,843.26
	1,718.96
	64,486.24
	211,829.12
	0.00
	360,144,500.00
	0.00
	500,000.00
	360,990,377.58

	2020/03
	0.00
	316,025.00
	50,571.71
	14,624,937.68
	58,593.95
	525,774.08
	325,402.33
	48,222,500.00
	0.00
	6,010,000.00
	70,133,804.75

	2020/04
	0.00 
	0.00 
	70,694.21 
	706.89 
	354,751.33 
	727,866.22 
	1,670,206.95 
	19,745.85 
	0.00 
	4,750,000.00 
	7,593,971.45 

	总计
	8,537,902.40
	8,679,037.80
	34,057,183.28
	40,952,797.47
	4,177,915.09
	3,936,470.67
	6,408,046.83
	934,589,945.85
	0.00 
	15,610,000.00
	1,056,949,299.39


注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

附件二 当代久运银行对账单
招商银行北京静安里支行
[image: image7.jpg]S5 EAAM SR

Statement Of Account

FPRT AR TR ESAT

A/C opening Bank

T2

T RARIE]: 20200401 20200430

Statement Covered Period

M§5:110920723210501
a/cho

PER: RS EBLARAT]

Account Name

il AR
Currency

TREA:466,725.28

Last balance

BH szt BiRS wE 85 /S5 RE R HNFEREZ
e ik v Bl iz Dabi Creds Amoune saronce couitia Y At
Wik

20200402 MARMKH 20200402151521 R -0,600.00 astigsys RRINREEEIARRAR
20200404 FREEFR FERCRES 13508 456,590.20
20200404 FREEFR LRSS ~s0.00 456,540.20
20200400 AR 2020040815726 R 524000 45370020 USFRERBREHRAT
20200400 MARIKS 20200408151647 R 1439676 439,303.44 %
20200400 MARIKH 20200408151544 B 50000 438,403.44 ==
20200400 AR 2020040815815 R 2,70000 435,703.44 A
20200400 MARIKS 2020040151428 BR 332,00 431,371.44 s
w0015 B snioicanosnaror S0T5000299,202004 054705 to0 50430 EHRBHTRRIBIONG
w005 BB snioicanosonaron S0TZ5009299,202004 7070 se0,716.40 EHRBTTSRREBIONG
20200421 LSHIEEE HEIE -35.00 383,681.49
20200423 SASKH 20200422005808 AR -213,586.95 170,004.54 B Gl RIAERATESS
20200423 MARKY 20200422110604 BB 2017285 145,921.69 ERSTRAE
0200423 WA 2020042215273 SRR 24200 149,679.69
20200423 WA 20200422110448 BB 450,00 143,229.69
20200423 RASKS 2020042205738 HRER 3,288.00 145,941.69
20200423 RASKH 20200422100840 YR -167.00 145,774.69
20200423 MARMKH 20200422100443 R 9,336.00 135,838.69
20200423 AR 2020042210013 HRER -19,508.75 116,329.94
20200423 MARIKS 2020042209524 R 24400 115,085.94
20200423 MARIKS 20200422094725 AR 25,076.71 gy FORRERIREEERARIEES
20200423 AR 20200422094242 AR 1268400 7542523 SHEMEPREAHERAT
20200423 RASKS 20200422181104  BRRE 187340 73,551.83 E=3
20200423 WA 20200422181207 R -1,399.00 72,152.88 R
20200423 FFFEIR 51103603472110  SFARE 242,00 72,394.83
20200424 AR 2020042414028 KB -4,002.00 68,392.83
20200424 THRRHE 20200424113925 242,00 68,150.83
20200420 TATER 2020042514363 420,000.00 488,15003 HATHERLBHERAT
20200423 TNCHR 780,000.00 T Rl
20200420 BARKS 20200425124153 AR -191,465.70 107668113 HHSEMRRIEIRAERAR

FBim/H2m
FEBIRR Special Notics

FTENRHE): 20205205509 H14¢ 559% % E] ! %. m $ FEFRTRITEIRAT

ESHSAFMERIE, EELTAA I0BRISHYTHE, SHafF.

1f you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the &

the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

BRTFRHILRE10ARAFEIENES, N—RSERe.,

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record

ing bank before the 10th day of




[image: image8.jpg]TiiE2/2

WSSERAM;5ER

Statement Of Account

FPRT AR TRRESAT T EHAIE]: 20200401 20200430
A/C Opening Bank Statemant Covered Period
1K5:110920723210501 Wil ART
%@%Nﬁ:iﬁ%ﬁﬁu\@ﬁuaﬁ L%?fﬁmn,gu;éfgm.m

BH dszem BiRS wE B5 /85 %M RE HNFEREZ

Dot Businas Ty i o Bemeiian Dabit/Cradic Amount Baiancn iniatom ey A

Nama

20200429 TR 20200420140732 ARG 41768736 ssaeay ST BN d) AR
20200423 WASHKH 20200420155705 AR -50,000.00 608,993.77 BITRER AR
20200429 WA 20200429155720 AR ~200,000.00 4oajp09.¢7 TRETPHIRREIGA 18
20200423 SRR 20200420155015 AR -40,000.00 366,993.77 EOHRRERERAR
20200425 WASSKH 20200420155851 AR -70,000.00 298,993.77 ALSIRBE A
20200429 SASIKH 2020042155023 AR -200,000.00 99,993.77  JSTHRERRHTIERAT

iﬂﬂh&lﬁﬁﬂ"‘l

F2m/H2m FTENRAE]: 2020505509 F 146 RTRHBRAT
BB Special Notice
ESHSAREFMERIKE, ESLTAA 0BMISHITRE, SHalF.
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the atet
the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.
BRTFRHILRE10ARAFEIENES, N—DRSERe.,

Ifno discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record

RFHEERE

ing bank before the 10th day of




民生银行昌平支行

[image: image9]
附件三  宏华伟业银行对账单

部分银行本月无发生额，无法打印对账单，银行余额与上月一致，此部分银行名称及账号后四位分别为北京农商行阳坊支行6782、建设银行通州支行2366、民生银行北京营业部0089，请知悉。

北京农商行兴昌支行2135
[image: image10.jpg]19 LR ERTT

BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK

Aol o] R 2 ORI R

15 HE: 20200401 25 R HHA: 20200430
It = 0603000103000012135

I mR: AR T KA RR A F]

L XBHM O EESE T BIXAEE B EE
2020-04-10 00: 23 0.00 130,000.00
2020-04-10 00: 23 125,607.81 0.00
2020-04-10 00: 2a 15.00 0.00

[ i 5





招商银行静安里支行0802

[image: image11.jpg]TiHE1/3

S5 EAAM SR

Statement Of Account

FPRT AR TR ESAT T RARIE]: 20200401 20200430
A/C Opening Bank Statemant Covered Period
1K5:110934734710802 Wil ART
AC o Clrrency
TP AR LR A AR LEBI2,572,847.40

BH szt BiRS wE 85 /S5 RE R HNFEREZ

Bica (B Ty, il o bascriprion Daic/Cradic Amount Batanca Conntar e Sy At

ki
20200403 WASSKH 20200403102427 B ~500,000.00 2,072,847.40 i
20200404 PRHREA PRI 641.89 2,072,205.51
20200404  FRHREA FLESRITIRS B -50.00 2,072,155.51
20200408 WASSKH 20200408171040  JEEE -500,000.00 1,672,185.51 BHE
20200409 WA 20200408142605 22500 1,671,530.51 B
20200408 SRS 2020040142657 A -12,986.10 1,858,574.41 B
20200400 SAMIKH 2020040142622 A -20,600.00 1,638,374.41 )
20200409 SRS 2020040143048 KD -16,560.56 1,521,783.85 B
20200409 WARKH 2020408143406 B 3,275.00 1,518,514.85 o
20200409 WASSKH 2020040143531 DRBK -7,20000 1,511,314.85 T
20200400 WA 20200408142120 AR -22,660.59 1,488,654.26 =78
20200409 WA 20200408143617 277100 1,485,883.26 k=
20200409 WA 2020040814365¢ A -1,264.00 1,484,589.26 e
20200410 SAMIKH 2020040143203 B -14,452.00 1,470,097.26 )
20200410 MASKH 2020041000450 S -309,989.30 1,160,107.95 B LS (gD ARAS)
20200413 WASSKH 20200413111441  JBER ~500,000.00 660,107.96 E
20200413 APkl 20200419111728  ASTRERIENTTE 9,765.00 650,342.05  ASHOBKSSEERAT
20200414 SAMIKH 20200414163704  ARR 62,7430 569,160.60  ISHHIEEISHUSMERAT
20200420 TAMKE 20200420151056 A -28,200.00 559,968.66 BIE
20200420 FAMIKH 20200420151126 AR -21,000.00 538,968.66 £
20200421 SRS 2020042150639 BRSEE ~38,000.00 500,958.66 w0
20200422 TR 5471776262004211 MEPEHERRERSS 5,397.24 Syt ECNEEL N
20200422 SARIKH 5471160731101620 MBPHARRTS -254,751.33 e R e
20200423 WASSKH 20200423140257  JBEE -10,000.00 130,820.09 %
20200423 WASSKH 2020042340434 SRR -100,000.00 30,820.08 e
20200423 WASSKH 2020043140853 SRR -10,000.00 20,820.09 e
20200423 TNTHR R 5,500,000.00 5,520,820.00 ISR ALBIFFIRERAT)
20200423 WASSKH 2020042314084 SRR -10,000.00 5,510,820.09 e
20200423 WA 20200423140940  JEER ~50,000.00 5,460,820.09 I
20200423 MASSKH 2020043141114 JBEE ~300,000.00 5,160,820.09 EE
i AR AR A

FB1m/H3m FTENRSE): 20205F05506H 141

055& ¥ E ! %m g FFRTRITERAT

ing bank before the 10th day of

KEBRT Special Notice
EGASHEEERIE, EELTHA I0BMISHFYTHE, SHaME.
If you do not receive the Statement of Account by the Sth day of each month, please contact the aec

the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.
BRTFRHILRE10ARPFREIENES, N—IRSESe.,

I no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record





[image: image12.jpg]TiHE2/3

WSSERAM;5ER

Statement Of Account

FRRAT AT TR ESTT TSR EERE: 20200401 20200430
A/C Opening Bank Statemant Covered Period
mt/%:110934734710802 Wil ART
Ac o Carrency
PR AR R AR LFU841:5,160,820.00
BH dszem BiRS wE B5 /85 %M RE HNFEREZ
Dot Businas Ty i o Bemeiian Dabit/Cradic Amount Baiancn iniatom ey A
Nama
20200426 WASHKH 20200426085615  AREL -146,121.00 5,014,699.00 L (ER) SFEomRa
20200426 SRS 2020042605543 ABEE 27124 5,014,427.85 B
20200426 SARIKH 20200424170000  ASEEBIEITTR -11,43000 5002,997.85  JISHUBKEREERAT
20200426 WASSKH 2020042415185 AR ~35,000.00 4,967,007.85  STILERRRERIEERAR
20200426 SR 2020042151750 AR 7247220 4,895,525.65  SERERHEHEERAT
20200426 WA 20200424151638 AR ~234,000.00 466152565  dNSTRODEAUEHRAT
20200426 AEME 20200424151603  AFE -151,000.00 4,510,525.65 ﬁﬁgﬁ’m’%@wm%ﬂ
20200426 WASSKH 20200424151528 AR -150,000.00 4,360,525.65  IISTRIREUEEERAT
20200426 WASSKY 2020024151417 AR -70,000.00 4,200,525.65  JESRBARTUWARAT
20200426 WASSKH 2020042415334 AR ~35,000.00 #ie55;senies THIERNERIERARHEN
20200426 SAMIKH 2020042415115 AR -18,000.00 4,237,525.65  ARBIEAERUEERAR)
20200426 FAMIKH 2020042151156 AR -3,024.00 423450165 STHEMHERAT
20200426 SAMIKH 2020042151128 AR -62,140.00 4172,361.65  SEREBIEHUEIERAT
20200426 WASHKH 2020042450050 BRSEE -5,500.00 4, dnRue.s PRI RIR R Ty
20200426 WARIKY 20200424150803  FLERM -19,114.86 4,147,746.79 oFs
20200426 SAMIKH 20200424152133  ARR ~50,000.00 4,057,746.79 oA (S0 FEERUEAMAT)
20200426 SARMH 2020424152350 -2,852.00 4,054,894.79 =)
20200426 SRR 20200424152436 A 3,22000 4,051,674.79 B
20200426 AR 2020044152458 B 3100 4,051,043.79 B
20200426 SAMIH 20200424152595 A -16,957.00 4,034,086.79 T
20200426 WA 2020024152654 EE 68,00 4,033,718.79 T
20200426 SR 20200424150030  ABEE -1,428.95 4,032,289.84 55
20200423 SAMIKH 20200420002313  FTERYVER 545,02 4,027,743.82 TR (HE) BRAT
20200429 SAMIKH 20200420092244 AR ~234,000.00 379374382 ANSTROBEAUEERAT
20200429 MAMKH 202004201422391 B ~50,000.00 3,743,743.82 ST
20200429 SAMKH 2020042142350 B -100,000.00 3,643,743.82 ez~
20200429 WA 2020042014261 SRR ~50,000.00 3,503,743.82 e
20200429 WA 2020042042703 JEEGE -10,000.00 3,583,743.82 e
20200423 WASSKH 2020040142801 SRR ~30,000.00 3,563,743.82 it
20200423 WASSKH 20200420142031 SRR -10,000.00 3,543,743.82 itk
o i 17 M R )
BRRITROBRAE

200/H3M ENAIE]: 20204F05806H14{05:

o sn e e & S S T T
ESHSAREERIE, EELTUA 0BRISHATHRE, SHaE(E.
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the &

the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.
BRTTRNLRE10BRFFREIENES, N—IRSERe.

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record

ing bank before the 10th day of




[image: image13.jpg]TiHE3/3

WSSERAM;5ER

Statement Of Account

FPRT AR TRRESAT T EHAIE]: 20200401 20200430
A/C Opening Bank Statemant Covered Period
Eﬁ:110934734710802 A AR
%ﬁ@;gﬁ%ﬁ%ﬁ?ﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬁj Lﬁﬁiﬁ:s,msn@s.sz

BH dszem BiRS wE B5 /85 %M RE HNFEREZ

Dot Businas Ty BN, Bemeiian Dabit/Cradic Amount Belance iniatom ey A

Nama
20200423 SAMKH 2020042043204 JBEE -10,000.00 3,533,743.82 itk
20200429 SAMIKH 20200420143330 R -50,000.00 3,483,743.82 EE
20200429 MAMIKH 2020042143450 SRR ~50,000.00 3,433,743.82 WEIbA
20200429 WA 20200420143608  SBARERER ~300,000.00 3,133,743.82 #m
20200429 WA 20200420143801 SR -500,000.00 2,633,743.82 w2
20200429 WA 20200420143933 SRR -600,000.00 2,033,743.82 )
20200429 MASSKH 20200420151205  EKER -19,745.85 2aiegsey TTETEEUNTISRBATIN
0200430 BEEEE ;151215020 10 141240 2,015,410.37
20200430 WASSKH 2020030141547 EARSRER -500,000.00 1,115,410.37 o
20200430 FASIKH 20200430141737 SRR -100,000.00 1,01,410.37 T
20200430 WARIKY 20200430141847  iBES -10,000.00 1,005,410.37 B8
ARG ARAR

ZB3m/H3m FITENRAE): 20205F055 06 H 14805 i BERTRNERASE
Rl cpecil totis L it

ESHSAREERIKE, EELTHA 0BRISHATHRE, SHaE(E.

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the ae
the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

BRTTRNLRE10BRFFREIENES, N—IRSERe.

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record

ing bank before the 10th day of







招商银行静安里支行0603

[image: image14.jpg]WSS IRLHEER
Statement Of Account
FPRAT AR TRERESHT

A/C opening Bank

TUE1/1

T RARIE]: 20200401 20200430

Statement Covered Period

M§5:110934734710603
a/cho

PERR AR BT ARAT

Account Name

il AR
Currency

FTRER: 44,363.78

Last balance

BR s, SRR i pacta ko

R . '&]‘#F'AS

20200430 WPEES FIE: 11.09 {08 .00 11.09

o RV R B

o R B R ]

FB1m/HIT
BT Special Notice
ESHSAFMERIKE, EELTAA 0BRISHITHE, SHaEMF.

FTENRAE): 20204205506 H14f

the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

BRTFRHILRE10ARAFEIENES, N—IRSERe.,

049%‘ ? E] $ 4‘,_ m g BERTRINERAS

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the &

ing bank before the 10th day of

I no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record





民生银行西大望路支行7551


[image: image15]

[image: image16]

[image: image17]
民生银行北京长椿街支行1049


[image: image18]
工商银行运河迎宾支行3187

[image: image19.jpg]OHERE

W

EHE

T

B 0200053319202013187
e -
2020.00.29 11124

2020.04-29 11123
o
2020.08.9 11721

2020.04:29 11115
5
2020.04.23 16392

2020.00.21 15575
2020.04-09 09050
5
2020.00.09 09044

2020.04-09 09042
H

2020.00.08 15434
sEEn

EEEn: svsav 2
SSEEE: 75000000

AR T AR

20200401

ART

FEET BHETOREST

#a2m

5000000
5000000
5000000

5000000

4943921
5000000
50,00000

5000000

#r2m

50000000

25000000

BAmENE

e 8
arEm 2

3
ART
ART
ART

ART

ART

ART
ART
ART

ART

ART

P AR AR

202045R6R 142625 SHETHEGERF

AT
B 0200053319202013187
oo = 2000430 28 S99
S
28 s s =
5460649 FREL R B z100mmizss sanets
50450549 FRERE S0 B 1g4mmrzeg e
55458549 PEES LU0 B 21000209 sanses
cot60649FEEE R B 3100001205 e
exi5mrss)
6546864978 b R
8- 305100001678
15468649 SEEBBGRRAT] 1001779526 s28zts
204185 0PREL GLE0 B y1000mm1203 s28ts
25418570 FBER G B p104w01203 s282ts
304185 70PREL G0 B y100mme1203 B2B3ts
x5S
3541857070 ey AR
5 305100001678
TR
B3t AR
EnEETs: L
EEAERER 000

ERRBHE

§28%8 8 88888

Eee v
SR 0

ETEEENESE




兴业银行昌平支行2230

[image: image20.jpg]© MLl pum LR XK Q eusaE OB

BR -] KA R mEE

EREEE v EEEEER

SR EE > SERAEE

HEHESE  HREEEE

Dems=a

R 321360100100182230 L FEFUEIEFT AARAR)

B | 20200401 = 20200630 =

wsm: ©23 Oz O
wEEE: Oz OFF

P, =

32136010010018223032 3BT

=RAS HEES TR KEAE A% SERE KARE  BE  NBES NEAE b XNEGS B wE

2020-04-30 1000:18 ART  BA % 10000 1815435 CHDA 631507551 ASELHUSNFTARRAT FERERIEEERATIFEASEET 305100001678 KIS
< >

= ilxm -1 #1E

130100-P1




[image: image21.jpg]




[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]S

PERERIT 8 R 2

E PR A SCSRAGE B A R
FEPHLK : b R A AT R G A B R L3R B AT

S 631107239

RAEE W :2020/00/01 - 2020/01/30

@"&i 4

b s KPEH 3
% % AT
2E3B7F49CAS8

%

S

-~

D)

17

XHAY WE RIERE  EiESH 507 KA B
2020/01/22 WEHHRERS) Fo

B R A B TR Pk
200. 00 0,00

TTERIRIN: (18

20100362092

877 R BB 200. 00

BE7 KA A0, 00
HTENME 52201161091 FTENR ] :2020/05/10 11:58:52

12, 129,56 301472020042

AR

WIT /



[image: image24.jpg]@) PERERTT

CHINA MIMSHE NG BANK

EPafAL AL IR AT R R
FEPHU - o R BRAESRAT A (7 B A R 50K B A7

B P 3 T B

k-2l SR

507351

AR E: 2020701701 - 2020/01/30

L A
SRER
ABAUE A1 32y
k35 % 6
92587FC3BAG4

T AR

ZHEM WH REXD  FETE HHRAED R AR P RE kT I S AT
2020/01/01 AT/ % 45 0. 00 19, 980. 00 6,061, 388. 53 SR ERHFHE AR AR & 1 2
/991100000154
2020/01/02 W53 T 4:5-3-60 It 0.00 40, 000, 00 6, 101, 388.53 537012020040 3K 45/62 11685005125160 JLstRIT
20781670812
2020/01/01 SBEPLLR 0. 00 50,000, 00 6,151, 888,53 565002020010 BEFILL/6217230200002452201 r{!li]tﬁ%&ﬁﬂiﬁﬁﬁ‘liﬁﬁs]itj,‘(fﬂ?—
10007161703 ey K037
2020/04/05 7 0258 B pieiiy 0.00 50, 000. 00 6,201, 388.53 537012020010 4R ICH/6211830 169149837 TR RITA A PR
50807736994
2020/01/05 : 502 A iy 0. 00 250, 000. 00 6,151, 388, 7012020010 SRICH/6214830169119837 HHFRITR G BR A
50808077800
2020/01/06 ik it 0.00 50, 000. 00 6,501, 388,53 537012020040 HEILH /6226090 107363422 HRRRATIR G A R
60811824329
2020/01/06 AR 3tfl 0.00 300, 000. 00 6,801, 388. 53 537012020010 F /62118601 11889297 HERITIR G R A R
60811993142
2020/01/07 BB/ Bt 0.00 2, 649, 780. 00 9, 151, 168. 53 2020010 JLRECF R R RAR & 114
THS6182621 /991100000134
2020/01/08 RIBNIK-F /= % 4 0. 00 L 643,00 P 012, 81153 502112020000 JEEF ERFARHEARAR S48
BI206171606 /991100000151
2020/01/08 HEpEES FSEIE 00000034 250, 000. 00 0.00 10,792, 811,53 313512020000 JEHAE MG M7 T RATHAF PR THRIFROERA I SUET
80172411724 /02000533 19202013187 MWESAT
2020/04/10 PEREEHK MESEIE 00000035 130, 000. 00 0. 00 10,662, 81153 313522020001 JEREEAR BT RARAR ERCRFTII TR AT A A 2 1
00190709203 /0603000103000012135 5-Z53
2020/01/10 RENIK-T5 /5 ¥ & 24 0.00 399, 960. 00 T 062, 771,53 502242020001 JE3R8F ERFHFHEARA A 8444
01145035002 /991100000154
2020/04/10 3-3-502 58k it 0,00 1, 000, 000. 00 12,062, 771, 537012020041 RICH/6211830169119857 AT R AR
00849277190
2020/04/ 10 E3CHIATUBE S b 0. 00 90, 000. 00 12, 152, 77153 537012020011 E3CHE/6212861062005588 WRRITIRGE AR
00853201590
2020/01/10 8-1-5025 4 i 0.00 50, 000. 00 12,202, 77153 537012020011 Z%5/6225800100648681 HIRITRAARAR
00856968798
2020/04/11 502538 It 0. 00 1, 000, 000. 00 13,202, 771.53 537012020041 3CH/6214830169149837 BIWRITIRBERAR
10838618761
2020/04/11 3-3-502f8K It 0.00 50, 000. 00 13,252, 771.53 537012020041 4R3C3E/6214830169149837 BT ERAR
10858660371
2020/04/13 RIEAK-TIH % &5 0. 00 874, 920. 00 14, 127, 691. 53 020011 JERHF ERFFRE AR %118
09411 /991100000154
2020/04/13 BES™ 10-3-5 Hth 0.00 100, 000. 00 14,227, 691. 53 537012020001 LRI /6226090109136606 R RITIRAERA R
30877011362
2020/04/13 Eftik FHSETE 00000036 .00 0. 00 10, 651, 390.53 313562020041 AR A M TF R AT B2 R 24 LR I RAERTR A RA TS
30223596059 /631231049 34T
2020/04/ 114 SRIBRNIK-T /" % ok 0. 00 299, Y80. 00 10,951, 870.53 502142020041 JLREFERNHARHEERA R &4
41203347051 /991100000154
2020/04/14 8-1-502iA M & Heft 0.00 250, 000. 00

FTENRIE : (10

11,201, 370.53 537012020041

10889341358

FRHG /6225800 100648681

HERITRATRAR

FTERE 601161091 ATERRF ) : 2020/05/10 12:02: 19

BT / S35



[image: image25.jpg]SERRERT

BT P X e B

@,‘fﬁfff%‘

& il

) BB AT IE 3277
HPEHR AR B R P IR A R A F KT 631507551 sl 454 Jp if: AR T
FEP B o RA TR A IR A R SOl K S 4T AR E1:2020/00/01 - 2020/01/30 G258 7FC3IBAG4
EHAN WE AR FES T #5 RA SRR WP REL kS T S R A
2020704714 AR E S B ES 0. 00 300, 000, 00 11,501, 370. 53 565002020011 B K /62170000 10068511686 lh@]@iﬁﬂﬁ—jh;zﬁﬂ,ﬁf
10003627577
2020704/ 11 ARGTG b S8 s 0. 00 300, 000. 00 TLBOL, 37053 565002020011 B %/6217000010068511686 PERERIT I AT
2020/01/15 SN PR & bk 0.00 199, 980. 00 12,301, 350. 53 2020001 JESCMF ERPIFHEE AR %146
0173612 /991100000154
2020/010/17 HURNIK-F5 P ok 0.00 19, 980. 00 12,351, 330.53 502162020011 JbROMFERARHEARAR & 44
TIIBT074912 /9911000001
2020/04/19 1K 0. 00 100, 000, 00 12,451, 330,53 565002020011 #KFE/6217000010073511100 PR RITICR AT T
90006611204
2020/04/20 BN P ek 0. 00 1, 879, 900. 00 1080, 502252020012 JEFUETF ERFHH AF &
01218368179 /991100000154
2020/01/21 Pk & 0. 00 1,591, 867. 00 15, 926, 097 565002020042 BEH/6222080200012226620 o TR AL ST A TR T
10007694791
2020/04/21 EEK FREEIE 00000037 5,950,457, 00 0.00 9,975, 64058 313512020042 JLFTEHEHNL B P FF KA B2 7 SR EHRAT AT IR A AL S ke
16298782640 /631231019
2020/04/22 FERK 0.00 200, 000. 00 10,175, 610.53 565002020012 KER/1367120013350286781 PR RRITILRNTT
20008702986
2020/00/22 RBENIK-T /2 P &g 0.00 2,328, 893. 00 12, 504, 202162020012 JLRCHF EREF A RAT &4
21212574760 /991100000154
2020/04/23 RBRAIK-FIF &4 0.00 159, 980. 00 12,661,5 ACERT ERIRHATR A 7 & 14 4
/991100000154
2020/04/23 KEREERK FRIEE 00000039 500, 000. 00 0.00 12,164, 5 AL B P IR AT IR 7 R T RTRATRR 6 R A F L5z
19202013187 AT
2020/04/23 pRREE FRSEIE 00000038 3,500, 000. 00 0. 00 6,664, 5 LSBT IR A R A F R RATIR A R A E e 2 3
2021081 /1109347347 10802 i
2020/04/25 EYHE EHA105 oAt 0.00 750, 000. 00 7,414,513 7012020012 EHRE/6212260200125515 182 o [H TR RAT
50997141104
2020/01/26 FE8K 0. 00 100, 000. 00 7,514,5 565002020042 & BIHE/6217000010107126636 REE BRI 4T
60001401187
2020/04/26 4k HAb 0.00 100, 000. 00 T,614,513.53 537012020042 FKEBEM/6212250200009716361 hIE TRy
60999727321
2020/01/26 RBRNIK-T P % o5 0.00 2, 744, 548. 00 10, 359, 061. 53 2020042 JEREFEERIHRHERAFA &4
519033 /991100000154
2020/04/26 10-1-901 1% HA 0.00 30, 000. 00 10,389, 061. 53 537012020042 FA3THH /6226090108458866 R RATIRGHR AR
61002661271
2020/04/27 BT PYRSEE 00000010 2,350, 000. 00 0.00 8,039, 061. 53 ALHCE N B IF R AT A ) 4 TR HERERITROERA A
/631231019 BT
2020/01/27 BN Btk 0.00 599, 960. 00 8,639, 021. 53 ALEECF R R AR & 14
/991100000154
2020/04/28 WETG LIRSk 0. 00 500, 000. 00 9,139,021.53 310002020042 K8I#/ m@ﬁ:iﬁﬁ;&ﬁﬁl&ﬁﬁ}ﬁjhﬁ@ﬂ
80001 AT
2020/04/28 8-3-802538k Aty 0.00 930, 000. 00 10,069, 021.53 537012020042

81026691112

B R/6222000200126747690

PR TRRIT

FTEPIRIE : (1) FTEME R 01161091

FTENRE ) : 2020/05/10 12:02:19

2T/ ot



[image: image26.jpg]PEIRERTT

CHINA MINSHEHG BANK

S

B ALR E B TFR R AR
FEPUR - o R R A SRAT IR 6 B 24 50 5 7 A 8 X AT

QRES

B P 0 £ =)
R AB ST 47
KT 631507551 Al % i

BAEE W 2020/04/01 - 2020/04/30

J2587FC3BAG4

ik AR

ZHEW AE RERE EiE 5 WH R R PR Wk L R

2020701729 RBNK T R lE 0.00 199, 910. 00 10, 568, 961,53 502 ALK ERERHEAT IR R &
/991100000154

2020/01/29 £k 0.00 934, 022, 00 11,302, 983, 33 FRRSECIRHE R R A R FERRATIARIT I A 1 IR A 7] 2 5
J0618000103000017687 SATHAL

2020/01/30 KRk WEEIE 00000011 100. 00 0. 00 11,502, 883,53 311 Bl A B ST R A R A POUARFTR A7 PR 2 RlHL 5 B 4T
/321360100100 182230

2020/04/30 RBEANIK-F ) B o es 0.00 2,987, 821. 00 14,490, 704. 53 = T TR R AR & (14
/991100000154

2020/01/30 fFEEk 0. 00 1, 000, 000. 00 15, 490, 704. 53 565002020043 jkg{;&z,ﬁ%@ﬂﬂ&ﬁ}@ﬁmg\ﬁ]

00005642769 /0618000103000017687

7 RA BB 18, 256, 858. 00 BEIT R A BB 27, 706, 154. 00 B 19

LS T RATI G B A F] B
KATEN

FTEN R : 41 ATEME R 01161091

FTEIRS 1] : 2020/05/10 12:02:19

SR / $3T



[image: image27.jpg]@ PERERTT

THINA MINSHENG BANK

LN by 3

gl

Abmtb RV X AT
BPEAIRACSEE L R A | P 631231019 b 45 4 i i ART
FEr U e R R RAT IR 4 R A R KM AT AL F1: 2020701701 - 2020/04/30 2ADSBR36FOE4
RHAW W MR AU 77 RAEB W RAER R MK Xiﬁi}*'g/w&v X474
2020/01/13 FiFEk FERAEIE 00000036 0. 00 3,576, 301. 00 5,278, 869, 13 ¢ 020011 LS4 7 I & B PRA R /631507551 R A ST IR A AT SR A ST L G A
60549 BREAT
2020/01/21 ¥iHK FAEIE 00000037 0. 00 5,950, 157. 00 11,229, 326. 43 2020012 AR B FE R A RA T /631507551 PERARTRAERAFILSTEA
18782610 HERAT
2020/04/27 ¥ATEK FSUETE 00000010 0. 00 2,330, 000. 00 13,579, 326, 43 ¢ 020012 JEREAEARAE B IR A RAF /631507551 HUERA AT G A A S LA
03122 84T
PEHRAESH: 11, 876, 758. 00 AR
FTENSRIE: A FTEME B 01161091 FTERE (] : 2020/05/10 12:03:26

FIT / FR15T



