关于融创杭州庆隆项目2021年4月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

杭州融滨昌盛置业有限公司（以下简称项目公司）于2021年3月31日提交了《融创杭州庆隆项目2021年4月支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 融创庆隆项目2021年4月资金计划汇总

- 资金计划流入情况

项目公司预计4月份流入销售回款11,000.00万元。

- 资金计划支出情况

项目公司2021年3月31日提交4月份资金计划，计划资金支出共计23笔，合计6,053.47万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付项进行整理、分类，其中：工程费用支出2,921.00万元，前期费用支出206.52万元，管理费用支出70.00万元，营销费用支出549.95万元，财务费用支出776.00万元，税费1,530.00万元。

| 中航信托•天垣12号融创庆隆项目股权投资集合资金信托计划 -融创杭州庆隆项目月度资金使用计划（2021年4月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：杭州融滨昌盛置业有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 目标成本 | 合同金额 | 已签订合同占目标成本比例 | 累计已付款 | 本月申请金额 |
| 土地费用 | 310,081.00 | 299,550.00 | 96.60% | 308,766.08 | 0.00 |
| 工程费用 | 116,273.00 | 46,675.00 | 40.14% | 9,097.92 | 2,921.00 |
| 前期费用 | 2,438.00 | 2,699.70 | 110.73% | 1,486.97 | 206.52 |
| 管理费用 | 10,955.00 | 0.00 | 0.00% | 202.96 | 70.00 |
| 营销费用 | 10,955.00 | 2,748.04 | 25.08% | 663.93 | 549.95 |
| 财务费用 | 14,869.00 | 1,021.25 | 6.87% | 3,143.75 | 776.00 |
| 税费 | 31,855.00 | 0.00 | 0.00 | 271.01 | 1,530.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 0.00 |
| 总计 | 497,426.00 | 352,693.99 | 70.90% | 323,681.32 | 6,053.47 |

注： 1、上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况；

- 项目公司目标成本来源于信托尽调报告，待取得首董会批准的目标成本测算后将进行修正；

- 土地成本及土地合同：（1）土地款、（2）土地契税和印花税、（3）市政配套费；

- 工程费用成本包括：（1）建安工程款、（2）基础设施工程款、（3）公共配套设施工程款；

- 税费包括：增值税加及附加、所得税；

- 其他包括：缴纳保证金。

根据《4月份月度资金使用计划》显示，前期费用已签订合同金额超出目标成本10.73%，主要原因是项目公司对前期费用合同签订与尽调报告中目标成本分类不一致，所以存在差异，但是合同签订总金额不超过目标成本总金额。

二、2021年3月份资金计划执行情况

- 资金流入情况

项目公司预计3月份流入销售回款4,663.00万元。

3月份实际资金流入6,677.00万元，其中6,585.00万元为房款，92.00万元车位款，39.57万元银行利息收入。

- 资金流出情况

项目公司2021年3月计划资金支出3,622.66万元，实际资金支付1,155.57万元，其中：工程费用支出5.42万元；管理费用支出58.05万元；营销费用支出 9.74万元；财务费用支出1,044.89万元，税费支出37.47万元。3月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

- 3月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 3月份资金计划申请金额（万元） | 3月份资金计划执行金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 145.24 | 0.00 | 0.00% | 本月未支付任何前期费用 |
| 工程费用 | 1,535.00 | 5.42 | 0.35% | 支付水费5.42万元，因春节假期复工后，工程进度较慢，未达到付款节点，工程费用未支付。 |
| 营销费用 | 637.42 | 9.74 | 1.53% | 大悦城展厅3月租金9.74万元，其他营销费用未支付 |
| 管理费用 | 80.00 | 58.05 | 72.56% | 支付人员工资及日常招待费、交通费、办公费、社保费、食堂费用。 |
| 财务费用 | 1,180.00 | 1,044.89 | 88.55% | 支付开发贷利息775.83万元，支付银团代理费268.92万元，银行自动划扣手续费0.14万元。 |
| 税费 | 45.00 | 37.47 | 83.27% | 支付印花税、附加税（银行自动划扣） |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | --- |
| 合计 | 3,622.66 | 1,155.57 | 31.90% | --- |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

项目公司3月份从预售资金监管账户转款24,000.00万元，其中转给杭州星航建材销售有限公司21,347.53万元，已全部回流项目公司账户，工商银行预售资金监管账户转至项目公司中国银行浙江省分行账户2,652.47万元；项目公司按各股东持股比例全额分配，未列在各类费用中。

根据《3月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际资金总支出存在差异，差异较大主要为前期费用、工程费用、营销费用。前期费用本月未发生支出，原因为未达到付款节点或延期支付；工程费用实际支付金额占资金计划支出的0.35%，主要原因为春节假期复工后，工程进度较慢，未达到付款节点，不可预见费未使用；营销费用实际支付金额占资金计划支出1.53%，未达到付款节点或延期支付。

三、付款情况审核说明

- 工程费用支出计划说明

项目公司在2021年4月计划支付工程费用共计2,921.00万元，具体分析如下：

- （1）依据项目公司提供资料，项目公司与陕西建工集团股份有限公司签订《杭政储【2020】41号地块总包工程合同》，合同总价为38,579.79万元。根据合同约定，项目公司每次按双方确认产值的80%支付工程款。截至3月31日，项目公司累计已支付总包工程款4,399.16万元，本月预计支付工程进度款2,000.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的16.59%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （2）依据项目公司提供资料，项目公司与浙江融邦建筑工程有限公司签订《杭政储【2020】41号地块桩基及基坑支付工程合同》，合同总价为6,359.05万元。根据合同约定，项目公司每次按双方确认产值的80%支付工程进度款。截至2021年3月31日，项目公司累计已支付工程进度款4,510.80万元，本月预计支付工程进度款800.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的83.52%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、工程进度产值申报表、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （3）依据项目公司提供资料，项目公司与北京东方雨虹防水技术股份有限公司签订《杭政储出【2020】41号地块项目防水材料（东方雨虹）采购合同》，合同总价为460.52万元。根据合同约定，各批次货物到达现场并进场验收合格后，支付合同总价95%。本月预计支付合同款21.00万元，为该合同首次付款，占合同总价的4.56%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、工程进度产值申报表、、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （4）依据项目公司提供资料，项目公司与上海睿彦环保成套设备有限公司签订《滨融府项目泳池设备的采购安装合同》，合同总价为113.55万元。根据合同约定，各批次货物到达现场并进行验收（数量、外观）合格，支付合同价款的80%。本月预计支付合同款50.00万元，为该合同首次付款，本月预计支付50.00万元，占合同总价的44.03%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（5）根据项目公司提供的资金计划，项目公司与上海三菱电梯有限公司签订《大区电梯三菱采购合同》，合同总价为659.00万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付合同款26.00万元，实际申请支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（6）根据项目公司提供的资金计划，项目公司与东升（浙江）幕墙装饰工程有限公司签订《幕墙工程合同》，合同总价为300.00万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付合同款24.00万元，实际申请支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，,本月预计支付工程费用6笔，主要为总包工程款和桩基工程款，其中第（5）、（6）项费用支出项目公司尚未提供合同文本及相关附件。因项目公司提供的资金支付申请中部分工程进度累计产值暂且未能核实，在支付工程款时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、工程进度产值申报表、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- （二）前期费用支出计划说明

项目公司在2021年4月计划支付前期费用共计206.52万元，具体分析如下：

（1）依据项目公司提供资料，项目公司与杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）签订《建设工程规划三维景观分析技术合同》，合同总价为5.55万元。根据合同约定，在乙方提交景观分析报告后，项目公司一次性支付合同价款5.55万元，本月预计全额支付。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （2）依据项目公司提供的资金计划，项目公司与杭州宏东勘测设计有限公司签订《建设工程测量合同》，合同总价为4.55万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计全额支付合同价款4.55万元。实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （3）依据项目公司提供资料，项目公司与上海兴邦建筑技术有限公司签订《设计服务合同》，合同总价为97.70万元。根据合同约定，PC设计启动后项目公司支付合同总价20%，PC初步设计方案评审通过后支付合同总价的20%，约定装配式施工图报建通过后支付合同总价的40%，本月预计支付合同价款78.16万元，占合同总价80%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（4）依据项目公司提供资料，项目公司与艺普得（上海）城市设计咨询有限公司签订《杭政储出2020-41号地块景观工程设计合同》，合同总价为145.10万元，。根据合同约定，乙方完成方案深化阶段项目公司支付至合同总价的65%。截至3月31日，项目公司累计已支付合同价款58.38万，本月预计支付设计款36.27万元。本月支付完成后，累计付款金额占合同总价65.23%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（5）依据项目公司提供资料，项目公司与杭州慕景景观设计咨询有限公司签订《杭政储出【2020】41号地块景观工程施工图设计合同》，合同总价为43.53万元。根据合同约定，大区施工图汇报并经过甲方书面认可后，项目公司支付合同总价的55%，本月预计支付23.94万元，为该合同首次支付，实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（6）依据项目公司提供的资金计划，项目公司与杭州市规划设计研究院签订《滨融府项目交评》合同，合同总价为12.00万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付合同款12.00万元，实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（7）依据项目公司提供的资金计划，项目公司与浙江绿城建筑设计有限公司签订《建设方案设计》合同，合同总价为560.97万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付合同款28.05万元，实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （8）依据项目公司提供资料，项目公司与浙江东方工程管理有限公司签订《杭政储【2020】41号地块监理工程合同》，合同总价为339.10万元。监理工程开始时间为2020年7月24日，总工期为40个月。合同约定，开工后每季度付一次款，按已完成工程季度产值金额的80%，进度款的金额按实际到场监理人员数量和合同中规定的监理机构人员月工资取费基数计算得出。截至3月31日，项目公司累计已支付监理费用31.92万元，本月预计支付金额18.00万元。本次支付完成后，累计支付金额占合同总价的14.72%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，我司认为以上付款中第(2)、(5)、（6）、（7）项未签订合同，为预估金额，后期我司会对合同签订严格把控；第（1）、（3）、（4）、（8）项符合合同付款条款约定，计划合理。 实际支付时，我司会对合同、付款申请、工程结算单、发票、流程依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）管理费用资金支出计划说明

项目公司在2021年4月的管理费用预计支出70.00万元，主要为员工工资、日常报销款等费用。经审核，我司认为4月管理费用为预估金额，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 营销费用资金支出计划说明

- 项目公司在2021年4月的营销费用预计支出549.95万元，其中包括：样板房装修费用，样板房衣柜、镜柜的采购费用，高尔夫会所装修费，示范区电梯、空调采购及安装费用，共支出242.69万元，另有不可预见费307.26万元。具体支付如下：

- 依据项目公司提供资料，项目公司与深圳市郑中设计股份有限公司签订《杭州庆隆地块300方大平层样板间及公区硬装设计合同》，合同总价为98.98万元。根据合同约定，预付款为合同总价款的20%；乙方完成概念方案设计阶段最终成果，经项目公司书面确认付合同总价的20%；完成方案扩初设计阶段最终成果阶段，付合同总价款的20%；完成施工图设计最终成果，付合同总价的30%。截至3月31日，项目公司累计已支付设计费59.39万元，本月预计支付设计费29.69万元。本次支付完成后，累计已支付金额占合同总价90.00%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供资料，项目公司与上海丹健环境艺术设计有限公司签订《杭州庆隆项目300户型样板间装饰装修工程设计合同》，合同总价为41.85万元。根据合同约定，预付款为合同总价的20%；乙方完成概念方案设计阶段最终成果，经项目公司书面确认付合同总价的20%；完成方案扩初设计阶段最终成果阶段，付合同总价款的20%；完成施工图设计最终成果，付合同总价的30%。截至3月31日，项目公司累计已支付设计费25.11万元，本月预计支付设计费12.56万元。本月支付完成后，累计已支付金额占合同总价90.00%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供资料，项目公司与杭州宁丽家居有限公司签订《滨融府项目住宅样板房衣柜及镜柜（索菲亚）采购合同》，合同总价为11.71万元。根据合同约定，货物到达现场并进行验收（数量、外观）合格后，支付至合同总价的80%。本月预计支付采购款9.37万元，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供的资金计划，项目公司与深圳丹健环境艺术设计有限公司签订《庆隆项目一层过厅高尔夫球区及会所软装设计及采购合同》，合同总价为131.60万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付合同款65.80万元，实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供资料，项目公司与上海三菱电梯有限公司签订《融创庆隆项目示范区电梯（三菱）采购合同》，合同总价为12.27万元。根据合同约定，合同签订后支付预付款为合同总价的20%，具备发货条件后,甲方在《发货确认函》确认的发货日期前，支付合同总价的50%。本月预计支付8.59万元，为该合同首次付款，占合同总价款的70%。实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供资料，项目公司与上海三菱电梯有限公司浙江分公司签订《庆隆项目示范区电梯安装合同》，合同总价为3.36万元。根据合同约定，发货前支付合同总价的50%，本月预计支付合同款1.68万元，为该合同首次付款。实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供的资金计划，项目公司与美的空调签订《示范区空调采购合同》，合同总价为30.00万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付采购款15.00万元，实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司提供的资金计划，项目公司与宁波市中环建筑装饰有限公司签订《示范区精装修合同》，合同总价为600.00万元，项目公司尚未提供合同文本及相关附件。本月预计支付合同款100.00万元，实际支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （9）根据项目公司提供的资金计划，营销费用中不可预见费计划支出307.26万元，项目公司未提供支出明细及对应合同，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（五）财务费用计划说明

- 项目公司在2021年4月预计支出财务费用开发贷利息776.00万元为费用。实际支付时，我司会对付款申请、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 税费计划说明

- 项目公司在2021年4月预计支出税费1,530.00万元，项目公司3月预收房款及车位款合计6,677.00万元，预计需要交纳土地增值税140.64万元、营业税金及附加169.54万元，所得税1,200.00万元。

四、结论：

本次杭州融滨昌盛置业有限公司申报的4月资金计划包含六大项目，分别为前期费用、工程费用、管理费用、营销费用、财务费用、税费。费用分类方式为项目公司各部门提供，与目标成本分类不相符，我司重新整理、统计了项目公司的资金计划，对上述费用的类别进行了调整。资金计划费用明细与现场实际情况基本吻合，编制基本合理，不可预见费为预估金额，实际支付时我司会对相关付款资料、合同等进行审核，严格把控。对费用明细进行审核分析后，拟同意项目公司4月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

杭州融创庆隆项目组

2021年4月1日