付款申请书

致：北京市保障性住房建设投资中心

由贵司和我司双方就增量土地项目价格评估咨询等事宜签署的《咨询服务协议》，合同服务覆盖周期自2020年6月起，至2021年5月止，合同总金额：800000元（大写：捌拾万元整）。

在服务周期内我司提供的咨询服务与合同约定工作量对比如下表：

| 服务类型 | 合同数量 （个/次） | 实际数量 （个/次） |
| --- | --- | --- |
| 正式模拟土地收储评估报告 | 3 | 3 |
| 土地收储预咨询报告 | 20 | 24 |
| 季度市场分析报告 | 4 | 4 |
| 员工培训 | 2 | 4 |
| 参与专项课题研究 | 1 | 2 |
| 合计 | - | - |

根据统计，我司年度实际服务量已完成合同约定的内容。依据双方签署合同的第三条-咨询服务费及支付方式，第2-2条约定，我司申请支付剩余费用440000元（大写：肆拾肆万元整）。请贵司收到付款申请及发票后支付，谢谢。

顺祝商祺！

北京康正宏基房地产评估有限公司

2021年5月31日