关于福州螺洲TOD项目2020年9月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

福州首融房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2020年8月31日提交了修改后的2020年9月-11月《季度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 福州首融房地产开发有限公司2020年9月份资金汇总

根据项目公司于2020年8月31日重新提交的2020年9月-11月资金支出计划，9月份的计划资金支出共计18笔，合计913.53万元。其中：工程款支出655.55万元，销售费用45.64万元，管理费用12.34万元,不可预见费200.00万元。9月份的计划资金流入共计2笔，合计1,000.00万元，其中与融创集团内各公司往来470.00万元，区域公司与非融创股东往来530.00万元。

| 中航信托·天启【2020】201号福州螺洲TOD项目股权投资集合资金信托计划 |  |
| --- | --- |
| 福州首融房地产开发有限公司螺洲TOD项目2020年9月资金计划 |  |
| 编制单位：福州首融房地产开发有限公司 单位：万元 |  |
| 项目 | 9月计划金额 |
| 土地款支出 | - |
| 大配套支出 | - |
| 工程款支出 | 655.55 |
| 销售费用 | 45.64 |
| 管理费用 | 12.34 |
| 财务费用 | - |
| 营业税金及附加 | - |
| 土地增值税 | - |
| 所得税 | - |
| 其他净支出 | - |
| 与融创集团内各公司往来 | - |
| 不可预见费 | 200.00 |
| 资金流出小计 | 913.53 |
| 与融创集团内各公司往来 | 470 |
| 区域公司与非融创股东往来 | 530 |
| 资金流入小计 | 1,000 |

- 福州首融房地产开发有限公司资金计划情况审核说明

（一）工程款资金支出计划说明

项目公司在2020年9月工程款支出金额共计655.55万元，其中包含设计费用423.82万元，具体分析如下：

- 支付给福州市勘测院的款项为231.73万元，其中涉及的测绘一体化服务合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议为准；

- 支付给上海中房建筑设计有限公司的设计费213.88万元，涉及的云洲郡方案设计合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议为准；

- 支付给福建嘉博联合设计股份有限公司的设计费209.94万元，涉及的云洲郡施工图设计合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议为准；

经审核，由于本月工程款涉及的合同均未签订，资金计划表中的金额为预估金额，需待合同签订后根据合同条款确定是否合理。根据项目公司提供的《项目开发节奏表》，上述计划支付内容与计划进度相符，我司认为9月项目公司有关工程款支出的资金计划编制合理。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际申请情况该付款的合理性、合规性。

（二）销售费用资金支出计划说明

项目公司在9月的销售费用支出共8笔，共计45.64万元，包括营销部员工的工资、奖金、福利及餐费报销以及广告宣传等费用，具体分析如下：

- 9月的营销人员的工资每月8.60万元，相对于8月该部分金额增加了一倍，主要是由于项目公司目前正在组织销售人员的招聘工作，预计9月会增加销售人员提高销售费用；

- 人员报销费用预计7.04万元，包括差旅费、杂费、福利费、社会统筹、办公用品及外部接待等费用。

- 9月份支付给广告公司月费30.00万元，合同尚未签订，具体金额以实际签订的协议为准。

项目公司营销计划及人员工作计划尚未排定，届时将根据实际人员安排进行支付相应费用，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）管理费用资金支出计划说明

项目公司在9月的管理费用支出共计4笔，共计12.34万元，包括月度招待费、项目地办公室房租、水电物管及其他日常行政费用，具体分析如下：

- 月度招待费在9月预计支付6.00万元，主要为9月份办理工规证需要增加该部分费用；

- 办公室房租9月预计支付2.34万元，该笔费用按季度支付；

- 水电物管9月份支付0.5万元，参照8月份该笔款项的支付金额，并且项目场地9月份未涉及办公人员的变动，故初步认为该笔预算估计合理；

- 其他日常行政费用共计3.50万元。

经审核，我司认为项目公司9月份的管理费用资金支出计划表编制基本合理，公司的办公室房租及水电物管的支出符合企业情况，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（四）不可预见费用资金支出计划说明

项目公司申请在9月份资金计划中增加不可预见费用200.00万元，以备一些不可预测的资金支付。

（五）资金流入计划审核说明

根据项目公司2020年8月7日提交的2020年8月-10月《资金计划表》，融创方、非融创方股东预计在9月份分别投入470.00万元、530.00万元，用于项目日常支出和工程款支付，根据融创财务部反馈，该资金将在项目公司实际产生资金需求时再流入项目公司。

- 结论：

项目公司本次提交的2020年9-11月《季度资金计划表》中9月份的资金计划按款项类别分类，分类信息明确，直观，费用明细与现场实际情况基本吻合。涉及的合同及付款与开发节奏匹配，部分付款时间较之现金流预测表略有调整。由于部分合同在提交预算时未签订属正常情况，后期我司会对合同签订严格把控。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际申请情况该付款的合理性、合规性。

我司拟同意项目公司2020年9月份的资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

2020年9月1日