中航信托•天垣20A1·01号房地产开发股权投资集合资金信托计划

（中航信托·福州世茂印山海项目）

监管月报

第9期

（ 2021年9月）

编号：009

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张国强

编制时间：2021年9月30日

目录

一、项目基本情况介绍	10

二、信托资金使用情况	11

三、项目证件办理情况	12

四、项目开发建设情况	13

五、项目合同及成本执行情况	14

六、项目销售情况统计	15

七、项目银行账户情况	18

八、资金收支情况	19

九、融资情况	26

十、项目周边竞品情况分析	28

十一、区域市场情况分析	29

十二、项目公司资金计划执行情况	30

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）	30

十四、项目公司印章证照外出使用情况	32

十五、项目公司签约情况（明细台账作为附件）	33

十六、项目整体运行情况分析	33

十七、其它重要监管事项跟踪	33

十八、附件	34

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对福建东方新天地投资发展有限公司开发建设位于福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛龙沙村联合路135号“丽水蓝湾小区”房地产项目提供投后管理监管服务。根据贵司与我司签署的编号为【AVICTC2020X1259-1】《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：福建东方新天地投资发展有限公司

•SPV公司：福州傲凌企业管理有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘要

（1）项目简况：

| 项目名称 | 天垣20A101号房地产开发股权投资集合资金信托计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 深圳业务三部 | 项目成立日 |  | 2021年2月9日 |
| 项目总规模（万元） | 34,650.00 | 截至报告日已投放规模（万元） |  | 34,540.50（已归还2,935.00，剩余31,605.50） |
| 合作开发商/交易对手 | 上海世茂建设有限公司 |  |  |  |
| 交易结构简述 | 信托出资3.5亿元以注册资本加资本公积形式投资于SPV（深圳航印投资合伙企业（有限合伙）），SPV收到资金后，以注册资本加资本公积形式投资于福州傲凌企业管理有限公司（占项目公司90%股份），持有福州傲凌49%股份，间接持有最终项目公司44.1%股份。信托资金最终用于世茂福州印山海项目的开发建设和置换世茂方对于项目的前期投入。 |  |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 世茂福州印山海项目 |  | 地址 | 福建省福州市连江县粗芦岛 |
| 项目业态及面积 | 地块一： 粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目一期；住宅60488.3㎡ 粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目二期；酒店32167.87㎡ 地块二： 粗芦岛悦海楼商服中心开发项目：商业服务设施用地2377㎡ 地块三： 粗芦岛龙裕海天商住开发项目；住宅、商业、办公综合体26296.84㎡ 地块四： 粗芦岛心悦湾酒店（四星酒店）：一期2791.48㎡ |  |  |  |

（2）监管交接情况：

驻场时间：2021年1月5日起驻场人员：张国强联系方式：18702024799

| 监管内容 | 股东会/董事会议案资金监管印鉴监管证照监管账户监管 合同监管工程监管成本监管财务监管销售进度监管其他： |
| --- | --- |

| 监管物品 | 在管物品 |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印章 | 福建东方新天地投资发展有限公司 （项目公司） | 公章 |  |
|  |  | 财务章 |  |
|  |  | 法人章（新） |  |
|  |  | 法人章（旧） |  |
|  |  | 中行支票账户章 |  |
|  |  | 信托人名章 |  |
|  |  | 工程专用章 |  |
|  |  | 发票专用章 |  |
|  | 福州傲凌企业管理有限公司 （平台公司） | 公章 |  |
|  |  | 法人章 |  |
|  |  | 财务章 |  |
| 证照 | 福建东方新天地投资发展有限公司 （项目公司） | 营业执照正副本 |  |
|  |  | 营业执照电子卡 |  |
|  |  | 房地产开发资质证书正副本（四级） |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |
|  |  | 机构信用代码证 |  |
|  |  | 国有土地使用权证（地块一） |  |
|  |  | 国有土地使用权证（地块二） |  |
|  |  | 国有土地使用权证（地块三） |  |
|  |  | 国有土地使用权证（地块四） |  |
|  |  | 建设用地规划许可证（新地块一） |  |
|  |  | 建设用地规划许可证（旧地块一） |  |
|  |  | 建设用地规划许可证（旧地块二） |  |
|  |  | 建设用地规划许可证（旧地块三） |  |
|  |  | 建设用地规划许可证（旧地块四） |  |
|  |  | 建设工程规划许可证（新地块一） 丽水蓝湾项目一期 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证（旧地块一） 丽水蓝湾项目一期 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证（旧地块一） 丽水蓝湾项目二期 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证（旧地块二） |  |
|  |  | 建设工程规划许可证（旧地块三） |  |
|  |  | 建设工程规划许可证（旧地块四） |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证（新地块一） 丽水蓝湾项目一期 |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证（旧地块一） 丽水蓝湾项目一期 |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证（旧地块一） 丽水蓝湾项目二期 |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证（旧地块二） |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证（旧地块三） |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证（旧地块四） |  |
|  |  | 商品房预售许可证地块一： |  |
|  |  | 丽水蓝湾项目一期1#、9#~15# |  |
|  |  | 商品房预售许可证地块一： 丽水蓝湾项目一期S1#、2#~8#、16# |  |
|  |  | 商品房预售许可证地块一： 丽水蓝湾项目一期：地下室 |  |
|  | 福州傲凌企业管理有限公司 （平台公司） | 营业执照 |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |
| 合同监管 | 进场前签署合同全部交接，建立台账，合计91份数，已签订合同总价31,269.34万元，已支付19,631.83万元 |  |  |
| 银行账户密钥 | 项目公司农商户3642（基本账户） | U盾账号：633283990148749 |  |
|  | 项目公司中行账户2906（预售资金账户） | U盾账号：955667N000679347 |  |
|  | 项目公司工行账户4997（一般账户） | U盾账号：2829421623 |  |
|  | 项目公司工行账户4997（一般账户） | 支付密码器：1907643677 |  |
|  | 项目公司邮政储蓄8964（政府监管账户） | 无 |  |
|  | 项目公司招商账户0907（一般账户） | U盾账号：9555534001672951 |  |
|  | 平台公司工行账户4540（基本账户） | 账号：6840870775 |  |
| 转账支票 | 项目公司农商行3642 | 支票 （04884954-04884975）22张 （08110031-08110050）20张 |  |
|  | 项目公司工行4997 | 支票 （10310676-10310725）50张 |  |
|  | 项目公司工行4997 | 业务委托书 （0309951-03709975）50份 （41551501-41551522）22份 （41550476-41550499）24份 |  |
|  | 平台公司工行4540 | 支票 （09932601-09932625）25份 |  |
|  | 平台公司工行4540 | 业务委托书 （41244301-41244325）25份 |  |
| 保险柜钥匙 | 项目公司 SPV公司 | 项目共2个共管保险柜，一个为共管项目公司和SPV公司公章、证照；另一个为共管项目公司和SPV公司财务专用章和支票、业务委托书等付款材料。 2个保险柜均未设置电子密码，项目公司保管主钥匙，康信君安与中航信托保管副钥匙，保险柜必须由康信君安及东方新天地同时操作方能开启。 |  |

（3）项目重要节点跟踪：

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/9 | 首次增资（以首次增资款实际到账为准）完成后3个月内取得目标项目第二期预售证并开盘销售（宽限期为3个月） | 二期开发计划未定，未能按时取得预售证 | 2021/2/9信托首次增资 |
| 2 | 2021/8/9 | 首次增资完成（以首次增资款实际到账为准）后6个月内，目标项目已售面积达可售整体面积的30%，已售回款比例不低于80%； | 地块一二期及地块三开发计划未定，未能完成销售目标 |  |
| 3 | 2022/2/9 | 首次增资完成（以首次增资款实际到账为准）后12个月内，目标项目已售面积达可售整体面积的50%，已售回款比例不低于80%； |  |  |
| 4 | 2022/6/9 | 首次增资完成（以首次增资款实际到账为准）16个月内目标项主体结构封顶（宽限期为3个月） |  |  |

（4）其他增信或风控措施落实：

| 序号 | 事项/措施 | 办理要求 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

（5）销售情况

本月收到销售回款94.52万元，销售高层0套，叠院0套；累计销售高层154套、叠院80套、联排11栋，累计销售合同金额21,575.81万元，回款20,102.09万元，其中高层去化率26.35%，叠院去化率83.18%，联排去化率100%。

（6）四证审批

本月未发生四证审批事项。项目公司目前开发销售项目为：地块一丽水蓝湾住宅项目一期，已经取得预售许可证。

项目公司目前暂时还没有其他地块及地块一的二期的开发计划。

（7）工程进度

2021年8月一期丽水蓝湾商住项目已经完成正式竣工验收，目前项目现场主要施工为室内装修阶段、室外景观、电气安装等。

项目二期暂无开发计划，前期规划证等已过期，预计近期不能开工，也不会在预售证取得计划节点前完成相应的工程进度。

（8）资金收支

2021年9月项目公司资金流入101.67万元，其中销售回款94.52万元。

2021年9月项目资金流出 863.78万元，其中建设工程费用663.22万元、三项费用188.18 万元、税费10.61万元，其他支付1.77万元；

SPV公司资金账户余额为282,272.38元，其中可用资金余额282,272.38元。项目公司资金账户余额26,354,265.30元，其中邮政储蓄账户5,121,268.67元为政府监管账户（开发保证金）。因此项目公司可用余额为21,232,996.63元。

（9）成本合约

本月新增签订开发成本类《福州粗芦岛项目户内精装修工程合同》金额2,250.00万元；《福州粗芦岛红线外给水管网工程》金额265.15万元；《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）充电桩设备安装工程》金额9.93万元。

目前项目开发成本累计投入34,650.82万元，占开发成本总预算35.50%；成本类合同金额（含已发生的无合同成本）46,288.33万元，占总投资预算的47.43%。未超额支付。

（10）项目开发贷及其他融资

截至2021年9月底项目未发现有开发贷。

2021年9月，项目公司无新增商票，承兑商票72.80万元。无新增保理，无承兑保理。

截至2021年8月底未兑付商票1,609.35万元、保理2,100.29万元，两项合计3,709.64万元。

（11）其他重大事件及存在的风险情况披露：

2021年9月29日，世茂通过其他子公司向福州傲凌企业管理有限公司（SPV公司）共筹集资金3,466.00万元，用于归还信托本金及支付利息。其中福州苇庭企业管理有限公司筹集685.00万元，福州苇渡企业管理有限公司 筹集450.00万元，福州皓阳置业有限公司筹集 2,331.00万元.

2021年9月29日，世茂方通过福州傲凌企业管理有限公司（SPV公司）归还信托本金 2,935.00万元（占信托计划总额的8.5%），剩余 31,605.50万元。

2021年9月29日，世茂方通过福州傲凌企业管理有限公司（SPV公司）支付信托利息 530.88 万元（计息期间为2021/8/9~2021/9/29），前期利息已经结清。

截止2021年9月30日，项目公司共有5个账户（农商、中行、工行、邮储、招行），其中已办理新增预留印鉴2个（工行、招行），正在申请办理1个（邮储）。SPV公司共有1个账户（工行）、已办理新增预留印鉴。

2021年9月25日，世茂集团公司上线电子章（公章）业务，主要是用于销售业务《认购书》、《解除协议/解除函》、《团购事项协议》、《工抵事项协议》。该电子章办理未经过项目公司提交相关用印材料，事项办理未征求现场监管意见。由于该电子章处于无法监控范围，风险敞口较大。目前根据信托运营及信托经理指示，要求项目公司取消该电子章业务。项目公司配合取消处理当中。现在现场监管正在跟进此事办理。

中航信托·世茂福州印山海项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1.项目公司即福建东方新天地投资发展有限公司由福州傲凌企业管理有限公司出资占比90%，黄增流个人股东出资占比10%。福建东方新天地投资发展有限公司成立2010年11月18日，现法定代表人赵嵘，注册资本2808万元，注册地为福建省连江县琯头镇青芝大道6#天麟城5栋203房。

SPV公司即福州傲凌企业管理有限公司由深圳航印投资合伙企业出资持股49%，福州世茂新城房地产开发有限公司出资持股51%。其中福州世茂新城房地产开发有限公司是上海世茂建设100%控股公司。公司成立2018年10月22日，现法定代表人沈洋，注册资本3000万元，注册地为福建省福州市晋安区新店镇磐石路18号盘南小区A座1014室。

2.福州世茂印山海项目，坐落于福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛龙沙村，项目共有4个地块。

表一：项目各项经济指标

| 序号 | 地块 | 总占地 ㎡ | 用地性质 | 占地 面积㎡ | 容积率 | 计容 面积㎡ | 可售 面积㎡ | 原始土地款 万元 | 规划条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块一 | 40,757 | 住宅 | 18,875 | 1.0~1.5 | 29,815 | 41,946 | 2,420 |  |
|  |  |  | 住宿餐饮 | 20,882 |  | 16,000 |  |  | 酒店按四星级建设，不少于1.6万平，不大于2.5万平，地块内酒店产权转让，只能整体转让，不得分割转让，不得改变规划用途 |
|  |  |  | 批发零售 | 1,000 |  | 1,950 | 1,950 |  |  |
| 2 | 地块二 | 2,377 | 批发零售 |  | 0.6~1.2 | 2,852 | 2,787 | 167 |  |
| 3 | 地块三 | 51,844 | 住宅 | 38,134 | 1.1~1.7 | 74,631 | 74,640 | 4,235 |  |
|  |  |  | 商业写字楼 | 3,122 |  | 12,603 | 12,294 |  |  |
|  |  |  | 批发零售 | 10,588 |  |  |  |  | 集中商业不少于6000平 |
| 4 | 地块四 | 20,721 | 住宿餐饮 |  | 0.5-1.5 | 10,878 |  | 545 | 酒店按四星级标准，只能整体转让，不得分割转让，不得改变规划用途 |
| 小计 |  | 115,699 |  |  |  | 148,729 | 136,017 | 7,367 |  |

已开发在售项目为地块一一期项目：丽水蓝湾小区一期商住。

项目对外推广名为“丽水蓝湾小区”，坐落于连江县琯头镇粗芦岛龙沙村联合路135号丽水蓝湾小区。用地性质均为商住用地，总用地面积19,875.00㎡，规划建筑面积60,488.30㎡，其中计容建筑面积59,885.83㎡、不计容建筑面积602.47㎡，容积率2.26，建筑密度23.73 %，绿地率24.36%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、社区室外活动场所。总住宅户数679.00户，预计总人数2,173人，机动车停车位702个，非机动车停车位1,264个。

已开发在售项目《丽水蓝湾小区一期商住》项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （平米） | 建筑面积 （平米） | 计容面积 （平米） | 可售面积 （平米） | 总货值 （亿元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高层 |  | 33,620.13 | 33,620.13 | 33,513.74 | 4.03 |  |
| 2 | 多层 |  | 10,410.58 | 10,410.58 | 10,260.55 | 1.61 |  |
| 3 | 商业 |  | 153.06 | 153.06 | 122.87 | 0.12 |  |
| 4 | 车位 |  | 702个 |  | 417个 | 0.62 |  |
| 5 | 其他 |  | 700.24 | 700.24 |  |  |  |
| 6 | 地上非计容 |  | 602.47 |  |  |  |  |
| 7 | 地下人防 |  | 3,707.44 |  |  |  |  |
| 8 | 普通车库 |  | 11,294.38 |  |  |  |  |
| 9 | 地下非计容 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 19,875.00 | 60,488.30 | 44,884.01 |  | 6.38 |  |

注：指标数据来自项目规划总图，总货值来自备案价。

二、信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资 金额（万元） | 信托累计出资 金额（万元） | 已使用 金额（万元） | 用途 | 余额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/2/9 | 11,770.00 | 11,770.00 | 11,770.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 2 | 2021/2/19 | 1,800.00 | 13,570.00 | 1,800.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 3 | 2021/2/26 | 8,187.00 | 21,757.00 | 8,187.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 4 | 2021/3/5 | 3,742.00 | 25,499.00 | 3,742.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 5 | 2021/3/5 | 2,743.00 | 28,242.00 | 2,743.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 6 | 2021/3/12 | 2,475.00 | 30,717.00 | 2,470.00 | 置换世茂公司前期投入 | 5.00 |
| 7 | 2021/3/19 | 594.00 | 31,311.00 | 594.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 8 | 2021/3/26 | 1,316.00 | 32,627.00 | 1,316.00 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
| 9 | 2021/4/2 | 1,913.50 | 34,540.50 | 1,913.50 | 置换世茂公司前期投入 | 0.00 |
|  | 合计 | 34,540.50 | 34,540.50 | 34,535.50 |  | 5.00 |

分配资金情况

| 序号 | 日期 | 摘要 | 中航方 | 上海世茂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/28 | 资金分配 | 0.00 | 1,755.00 | 由根据 （合作协议6.1条）进行资金分配 |
|  |  |  | 合计 | 1,755.00 |  |

本金归还情况

| 序号 | 日期 | 路径 | 收款单位 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/28 | 傲凌→深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 1,135.00 | 信托流程 |
| 2 | 2021/9/29 | 傲凌→深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 1,800.00 | 信托流程 |
|  |  |  | 小计 | 29,350,000.00 | 8.50% |
|  |  |  | 总投入 | 345,405,000.00 |  |
|  |  |  | 剩余 | 316,055,000.00 |  |

利息归还情况

|  | 资产端规模 | 投资日 | 门槛 | 已分配 | 天数 | 已还利息 | 已分配 | 天数 | 已还利息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期 | 117,700,000.00 | 2021/2/9 | 11.00% | 8/9 | 181 | 6,420,293.15 | 9/29 | 51 | 1,809,032.88 |
| 第2期 | 18,000,000.00 | 2021/2/19 | 11.00% | 8/9 | 171 | 927,616.44 | 9/29 | 51 | 276,657.53 |
| 第3期 | 81,870,000.00 | 2021/2/26 | 11.00% | 8/9 | 164 | 4,046,396.71 | 9/29 | 51 | 1,258,330.68 |
| 第4期 | 64,850,000.00 | 2021/3/5 | 11.00% | 8/9 | 157 | 3,068,382.19 | 9/29 | 51 | 996,735.62 |
| 第5期 | 24,750,000.00 | 2021/3/12 | 11.00% | 8/9 | 150 | 1,118,835.62 | 9/29 | 51 | 380,404.11 |
| 第6期 | 5,940,000.00 | 2021/3/19 | 11.00% | 8/9 | 143 | 255,989.59 | 9/29 | 51 | 91,296.99 |
| 第7期 | 13,160,000.00 | 2021/3/26 | 11.00% | 8/9 | 136 | 539,379.73 | 9/29 | 51 | 202,267.40 |
| 第8期 | 19,135,000.00 | 2021/4/2 | 11.00% | 8/9 | 129 | 743,905.89 | 9/29 | 51 | 294,102.33 |
|  |  |  |  | 8/9 | 小计 | 17,120,799.32 | 9/29 | 小计 | 5,308,827.53 |
|  |  |  |  |  |  | 总计 |  | 22,429,626.85 |  |

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

| 期 区 | 建设用地规划许可证 |  | 国有土地使用证 |  | 建设工程规划许可证 |  | 建设工程施工许可证 |  | 预售证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发证日期 | 证书编号 | 发证日期 | 证书编号 | 发证日期 | 证书编号 | 发证日期 | 证书编号 | 签发日期 | 证书编号 | 预售部分 |
| 地块一 | 2015/9/10 | 连村地字第350122201500046号 | 2015/12/8 | 连琯单国用（2015）第lgd00284号 | 2019/8/16 | 连村建字第350122201900041号 | 2019/8/16 | 350122201908160101 | 2019/9/23 | 2019连房许字第036号 | 1#、9#~15#楼 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019/11/25 | 2019连房许字第053号 | S1#、2#、8#、16#楼 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020/6/4 | 2020连房许字第029号 | 地下室 |
|  |  |  |  |  | 2016/12/27 （一期旧） | 连村建字第350122201600057号 | 2017/1/25 （一期旧） | 3501222017-CN017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018/9/18 （二期旧） | 连村建字第350122201800044号 | 2018/10/23 （二期旧） | 350122201908160101 |  |  |  |
| 地块二 | 2015/9/10 | 连村地字第350122201500048号 | 2015/12/8 | 连琯单国用（2015）第lgd00283号 |  |  | 2017/1/25 （旧） | 3501222017-CN016 |  |  |  |
| 地块三 | 2015/9/10 | 连村地字第350122201500049号 | 2015/12/8 | 连琯单国用（2015）第lgd00286号 |  |  | 2017/10/20 （旧） | 350122201710200201 |  |  |  |
| 地块四 | 2015/9/10 | 连村地字第350122201500047号 | 2015/12/8 | 连琯单国用（2015）第lgd00285号 |  |  | 2017/10/20 （旧） | 350122201710200101 |  |  |  |

说明：以上证书均存放在共管保险柜。

四、项目开发建设情况

4.1项目开发进度和计划：

截至2021年9月30日，项目现场施工情况：项目公司主要施工内容为地块一的【粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目一期】。项目总用地面积：19,875㎡，总建筑面积（含地下室）：60,488.30㎡，计容建筑面积：44,884.01㎡。

截至2021年9月30日，【粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目一期】已经完成正式验收项目，目前现场主要施工为室外景观道路，电气安装，及精装施工。

表三：粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目一期施工进度计划

| 序号 | 楼栋 | 上8月完成 | 本9月进度 | 下10月计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 公区装饰装修 内墙涂料 门窗、栏杆安装 电气安装 消防工程安装 | 精装施工 电气安装 | 精装施工 电气安装 |
| 2 | 2#楼 | 公区装饰装修 电气安装 消防工程安装 防火门及入户门安装 | 精装施工 电气安装 | 精装施工 电气安装 |
| 3 | 叠院 联排 | 电气安装 门窗、栏杆安装 | 精装施工 | 精装施工 |
| 4 | 室外 | 管网施工 景观工程 | 景观工程 | 景观工程 |

五、项目合同及成本执行情况

截至2021年9月30日，根据项目公司提供的合同台账，项目总计已签订合同91份，已签订合同总价31,269.34万元，已支付19,631.83万元，合同付款百分比为62.78%。

截至2021年9月30日，项目已支付无合同成本费用21,643.84 万元,其中：开发成本15,999.77万元，销售费用3,100.35万元，管理费用1,603.06万元，财务费用-127.98万元，税费1,068.65万元。

单位：元

| 序号 | 类别 | 合同 份数 | 总投成本 | 合同 金额 | 无合同 成本 | 合同 已付金额 | 累计 已付成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地成本 | 4 | 309,000,000.00 | 73,670,000.00 | 14,297,407.69 | 73,670,000.00 | 87,967,407.69 |
| 2 | 开发前期准备费 | 22 | 93,241,800.00 | 7,465,650.69 | 8,076,265.00 | 3,178,381.91 | 11,254,646.91 |
| 3 | 主体建筑安装 | 59 | 573,761,500.00 | 215,440,166.56 | 137,624,001.65 | 105,614,251.30 | 243,238,252.95 |
| 4 | 市政配套 | 6 |  | 6,309,777.00 |  | 4,047,889.00 | 4,047,889.00 |
| 5 | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 开发间接费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建安成本 |  | 976,003,300.00 | 302,885,594.25 | 159,997,674.34 | 186,510,522.21 | 346,508,196.55 |
| 7 | 销售费用 | - | 67,986,600.00 | 9,807,803.92 | 31,003,460.76 | 9,807,803.92 | 40,811,264.68 |
| 8 | 管理费用 |  | 67,986,600.00 |  | 16,030,648.72 |  | 16,030,648.72 |
| 9 | 财务费用 | - |  |  | -1,279,849.53 |  | -1,279,849.53 |
| 10 | 税费 | - | 301,159,300.00 |  | 10,686,469.49 |  | 10,686,469.49 |
|  | 合计 | 91 | 1,413,135,800.00 | 312,693,398.17 | 216,438,403.78 | 196,318,326.13 | 412,756,729.91 |

六、项目销售情况统计

6.1项目推盘情况

项目于2019年9月23日开盘销售，高层房源572套，叠院96套，联排11套，推出415个车位，截止本报告日，

累计销售高层154套，面积8,831.99㎡

累计销售叠院80套，面积7,346.73㎡

累计销售联排11套，面积1,428.35㎡

6.2销售去化情况

根据项目公司提供的9月30日销售台账。根据台账数据整理如下：

本9月：2021年9月1日—9月30日，高层销售0套，叠院销售0套，本月收到销售回款94.52万元；

本2021年：高层销售28套，叠院销售10套，本年收到销售回款5,384.44万元。

累计：截止目前累计销售高层154套、叠院80套、联排11栋，累计销售合同金额21,575.81万元，回款20,102.09万元，其中高层去化率26.35%，叠院去化率83.18%，联排去化率100%。

表五：项目销售情况

| 序号 | 项目 业态 | 可售面积（㎡） | 可售 套数 | 9月销售情况 |  |  |  | 2021年销售情况 |  |  |  | 累计销售情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 销售 套数 | 销售面积（㎡） | 签约金额（万元） | 回款金额（万元） | 销售 套数 | 销售面积（㎡） | 签约金额（万元） | 回款金额（万元） | 销售 套数 | 销售面积（㎡） | 签约金额 （万元） | 回款金额 （万元） | 去化率 |
| 1 | 高层 | 33,513.74 | 572 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94.52 | 28 | 1,534.23 | 1,600.00 | 3,189.92 | 154 | 8,831.99 | 9,234.60 | 8,232.40 | 26.35% |
| 1.1 | 1#楼 | 16,096.86 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 13 | 643.51 | 632.34 | 1,776.72 | 93 | 5,232.08 | 5,285.88 | 4,587.45 | 32.50% |
| 1.2 | 2#楼 | 17,416.88 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58.52 | 15 | 890.72 | 967.66 | 1,413.20 | 61 | 3,599.91 | 3,948.72 | 3,644.95 | 20.67% |
| 2 | 叠院 | 8,832.20 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 933.44 | 1,168.26 | 2,194.52 | 80 | 7,346.73 | 10,031.46 | 9,559.95 | 83.18% |
| 3 | 联排 | 1,428.35 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,428.35 | 2,309.74 | 2,309.74 | 100.00% |
| 4 | 商业 | 122.87 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车位 |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 | 43,897.16 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 94.52 | 38 | 2,467.67 | 2,768.26 | 5,384.44 | 245 | 17,607.07 | 21,575.81 | 20,102.09 | 40.11% |

6.3动态货值

本项目总建筑面积138,455㎡，可供销售建筑面积136,017㎡，总货值约16.67亿元，

但目前仅开发建设地块一《粗芦岛水蓝湾商住开发项目一期》，总建筑面积60,488.30㎡，其中高层可供销售建筑面积33,513.74㎡，叠院可供销售建筑面积8,832.20㎡，联排1,428.35㎡，商铺122.87㎡，车位417个。总货值60,705.72万元，其中（高层38,437.98万元，叠院12,474.30万元，联排2,309.74万元，商铺1,228.70万元，车位6,255.00万元）。

截止目前销售情况如下：

高层已售8,831.99㎡，剩余24,681.75  ㎡，货值29,069.14万元；

叠院已售7,346.73㎡，剩余1,485.47  ㎡，货值2,398.35 万元；

商铺未售，剩余3家，面积122.87㎡，货值1,228.7万元；

车位未售，剩余417个，货值6,255万元；

联排已售罄。

世茂印山海项目动态总货值166,657.23 万元=已售合同金额21,575.81万元+已开盘未售房源备案金额38,951.18万元+未开盘房源计划（商业计划）106,130.24万元。

已取得预售证的未售房屋货值（按备案价）38,951.18万元=已开盘未售房源备案金额（高层29,069.14+叠院2,398.35+商铺1,228.7+车位6,255）万元。

未取得预售证房屋预计货值106,130.24万元=预计总货值169,966.19万元-已取得预售证的备案总价63,835.95万元。

| 动态货值(万元)(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋预计货值(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 166,657.23 | 21,575.81 | 38,951.18 | 106,130.24 |
| 总面积（㎡） （不计算车库） | 已售面积 | 已取得预售证的未售面积 | 未取得预售证面积 |
| 136,017.00 | 17,607.07 | 26,290.09 | 92,119.84 |

七、项目银行账户情况

根据SPV公司、项目公司提供的余额表，截至2021年9月30日，SPV公司资金账户余额为282,272.38元，其中可用资金余额282,272.38元。项目公司资金账户余额26,354,265.30元，其中邮政储蓄账户5,121,268.67元为政府监管账户（开发保证金）。因此项目公司可用余额为21,232,996.63 元；各账户余额见下表：

表七：项目公司、SPV公司银行账户基本情况

7.1各账户余额情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 月初 余额（元） | 本9月 发生额（元） | 月末 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连江县农村信用合作联社琯头信用社 | 9010916010010000003642 | 基本户 | 4,066,004.05 | -1,181,285.53 | 2,884,718.52 |
| 2 | 中国银行福州连江支行 | 426077682906 | 一般户 预售监管账户 | 21,104,446.24 | -4,925,170.60 | 16,179,275.64 |
| 3 | 中国工商银行福州连江支行 | 1402060119600044997 | 一般户 | 3,680,697.49 | -1,514,627.27 | 2,166,070.22 |
| 4 | 邮政储蓄银行连江县支行 | 935007010001328964 | 一般户 政府监管 | 5,121,268.67 | 0.00 | 5,121,268.67 |
| 5 | 招商银行福州分行 | 591907504210907 | 一般户 | 2,930.00 | 2.25 | 2,932.25 |
| 项目公司合计 |  |  |  | 33,975,346.45 | -7,621,081.15 | 26,354,265.30 |
| 6 | 中国工商银行福州吉祥支行 | 1402023309600204540 | SPV公司 基本户 | 279,050.61 | 3,221.77 | 282,272.38 |
| 总计 |  |  |  | 34,254,397.06 | -7,617,859.38 | 26,636,537.68 |

7.2各账户支付方式

| 序号 | 开户行 | 账号 | 预留印鉴 明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连江县农村信用合作联社琯头信用社 | 9010916010010000003642 | 法人章 财务专用章 | 开通 | 无 | 支票 （04884954-04884975）22张 （08110031-08110050）20张 |
| 2 | 中国银行福州连江支行 | 426077682906 | 法人章 财务专用章 | 开通 | 无 |  |
| 3 | 中国工商银行福州连江支行 | 1402060119600044997 | 法人章 财务专用章 信托人名 | 开通 | 支付密码器：1907643677 | 支票 （10310676-10310725）50张 业务委托书 （0309951-03709975）50份 （41551501-41551522）22份 （41550476-41550499）24份 |
| 4 | 邮政储蓄银行连江县支行 | 935007010001328964 | 法人章 财务专用章 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 招商银行福州分行 | 591907504210907 | 法人章 财务专用章 信托人名 | 开通 | 无 | 无 |
| 6 | 中国工商银行福州吉祥支行 | 1402023309600204540 | 法人章 财务专用章 | 开通 | 无 | 支票 （09932601-09932625）25份 业务委托书 （41244301-41244325）25份 |

八、资金收支情况

8.1资金收入

本月项目公司资金收入 101.67万元，明细如下：

表七：项目公司资金收入情况

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 | 收入类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/9 | 客户：王丽玲 | 公共维修基金 | 2,414.50 | 农商 3642 | 其他应付款 |
| 2 | 2021/9/13 | 客户：张华钧 | 公共维修基金 | 2,413.00 | 农商 3642 | 其他应付款 |
| 3 | 2021/9/21 | 农商银行 | 利息 | 34,502.55 | 农商 3642 | 结息 |
| 4 | 2021/9/2 | 客户：王春娟 | 购房款 | 290,000.00 | 中行2906 | 销售收入 |
| 5 | 2021/9/13 | 客户：张华钧 | 购房款 | 70,000.00 | 中行2906 | 销售收入 |
| 6 | 2021/9/20 | 中国银行 | 利息 | 15,298.78 | 中行2906 | 结息 |
| 7 | 2021/9/23 | 客户：唐思凡 | 购房款 | 355,164.00 | 中行2906 | 销售收入 |
| 8 | 2021/9/27 | 客户：周朝泉 | 购房款 | 230,000.00 | 中行2906 | 销售收入 |
| 4 | 2021/9/21 | 工商银行 | 利息 | 16,919.69 | 工行4997 | 结息 |
| 4 | 2021/9/21 | 招商银行 | 利息 | 2.25 | 招行0907 | 结息 |
| 合计 |  |  |  | 1,016,714.77 | --- | --- |

本月SPV公司资金收入3,466.21万元，明细如下：

表七：SPV公司资金收入情况

| 序号 | 收款时间 | 付款方 | 资金用途 | 金额（元） | 收款行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/21 | 工商银行 | 结息 | 2,067.30 | 工行 4540 |  |
| 2 | 2021/9/28 | 福州苇渡企业管理有限公司 | 集团往来：筹集资金准备归还信托本息 | 4,500,000.00 | 工行 4540 |  |
| 3 | 2021/9/28 | 福州苇庭企业管理有限公司 | 集团往来：筹集资金准备归还信托本息 | 6,850,000.00 | 工行 4540 |  |
| 4 | 2021/9/29 | 福州皓阳置业有限公司 | 集团往来：筹集资金准备归还信托本息 | 23,310,000.00 | 工行 4540 |  |
| 合计 |  |  |  | 34,662,067.30 | — |  |

8.2资金支出

本月项目公司资金支出 863.78万元，明细如下：

表八：项目公司资金支出情况

| 序 号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款 类型 | 委托审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/2 | 福建省连江县供电有限公司 | 2021年7月份电费 | 15,588.63 | 农商 3642 | 管理费 | 授权内 |
| 2 | 2021/9/10 | 农商银行 | 凭证 | 80.00 | 农商 3642 | 财务费 | 自动扣 |
| 3 | 2021/9/10 | 农商银行 | 凭证 | 80.00 | 农商 3642 | 财务费 | 自动扣 |
| 4 | 2021/9/10 | 农商银行 | 凭证 | 80.00 | 农商 3642 | 财务费 | 自动扣 |
| 5 | 2021/9/10 | TIPS待划缴税款帐户 | 税款 | 5,261.09 | 农商 3642 | 税款 | 自动扣 |
| 6 | 2021/9/11 | 电子银行手续费收入短信银行 | 短信收费 | 10.00 | 农商 3642 | 财务费 | 自动扣 |
| 7 | 2021/9/14 | TIPS待划缴税款帐户 | 税款 | 98,863.43 | 农商 3642 | 税款 | 自动扣 |
| 8 | 2021/9/14 | TIPS待划缴税款帐户 | 税款 | 1,240.80 | 农商 3642 | 税款 | 自动扣 |
| 9 | 2021/9/17 | 员工：陈丽娟 | 粗芦岛项目员工6-8月餐费报销 | 11,573.99 | 农商 3642 | 管理费 | 授权内 |
| 10 | 2021/9/17 | 员工：罗宇翔 | 2021年1-8月、2020年11月话费报销，每月100元 | 892.30 | 农商 3642 | 管理费 | 授权内 |
| 11 | 2021/9/17 | 连江县房产服务中心 | 代收代缴客户专项维修基金-（1#2003王丽玲） | 2,414.50 | 农商 3642 | 其他应付 | 授权内 |
| 12 | 2021/9/17 | 福州易杰优置业有限公司 | 2021.1.1-3.31推介服务合同（易杰优） | 44,800.00 | 农商 3642 | 营销费 | 授权内 |
| 13 | 2021/9/17 | 福州虎见营销策划服务有限公司 | 《2021年2-12月广告公司代理费（11个月）》2、3月 | 120,000.00 | 农商 3642 | 营销费 | 授权内 |
| 14 | 2021/9/24 | 福建省连江县供电有限公司 | 2021年8月电费 | 35,795.70 | 农商 3642 | 管理费 | 授权内 |
| 15 | 2021/9/28 | 福州润颜企业管理有限公司 | 2021年9月份员工工资支付 | 126,335.14 | 农商 3642 | 管理费 | 授权内 |
| 16 | 2021/9/28 | 员工：刘璐璐（项目总） | 2021年第一、二季度员工私车公用费用报销（刘璐璐），每季度4800元 | 9,600.00 | 农商 3642 | 管理费 | 授权内 |
| 17 | 2021/10/9 | 商业承兑汇票票款专户 | 【福州世茂粗芦岛项目综合机电工程合同】第五期--承兑商票 | 248,000.00 | 农商 3642 | 建安费 | 授权内 |
| 18 | 2021/10/9 | 商业承兑汇票票款专户 | 《丽水蓝湾项目总承包工程合同》第九期第4次---承兑商票 | 500,000.00 | 农商 3642 | 建安费 | 授权内 |
| 19 | 2021/9/9 | 国家金库连江县支库 | 实时缴税 | 725.38 | 中行2906 | 税费 | 自动扣 |
| 20 | 2021/9/18 | 福建辰曦建筑装饰工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾展示区精装修工程》第三期 | 470,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 21 | 2021/9/18 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目门窗、栏杆及幕墙工程》第五期 | 410,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 22 | 2021/9/18 | 中国银行 | 跨行手续费 | 15.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 23 | 2021/9/23 | 中国银行 | 网银操作员年费 | 600.00 | 中行2906 | 管理费 | 授权内 |
| 24 | 2021/9/30 | 上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司 | 《粗芦岛项目售楼处部分1室内软装设计》第二期 | 370,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 25 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 15.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 26 | 2021/9/30 | 厦门中宸集团有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目综合机电工程》第七期 | 483,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 27 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 15.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 28 | 2021/9/30 | 日立电梯（中国）有限公司福建分公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾电梯安装》第三期 | 182,595.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 29 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 15.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 30 | 2021/9/30 | 日立电梯（中国）有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目电梯设计及供应》第二期 | 302,363.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 31 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 15.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 32 | 2021/9/30 | 福建诚安蓝盾实业有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾防火门工程》第三期 | 219,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 33 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 15.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 34 | 2021/9/30 | 中星联丰建设集团有限公司 | 《丽水蓝湾公共部位精装修工程合同》第三期第2次 | 190,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 35 | 2021/9/30 | 中星联丰建设集团有限公司 | 《丽水蓝湾公共部位精装修工程合同》第四期第1次 | 500,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 36 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 20.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 37 | 2021/9/30 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾一期景观工程》第三期第2次 | 320,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 38 | 2021/9/30 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾一期景观工程》第四期第1次 | 680,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 39 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 20.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 40 | 2021/9/30 | 福建凯基源装饰工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾机械车位安装工程》第一期 | 498,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 41 | 2021/9/30 | 东能（福建）工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目供配电工程》第二期第1次 | 1,000,000.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 42 | 2021/9/30 | 中国银行 | 手续费 | 20.00 | 中行2906 | 财务费 | 自动扣 |
| 43 | 2021/9/30 | 厦门环海盛建筑工程有限公司 | 《建设工程远程智能监控业务服务协议续签（2020/7-2021/4》一次性付 | 259,200.00 | 中行2906 | 建安费 | 授权内 |
| 44 | 2021/9/3 | 中国银行 | 跨行快汇手续费 | 12.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 45 | 2021/9/3 | 连江县房产服务中心 | 代缴客户公维金 | 15,308.50 | 工行4997 | 其他应付款 | 自动扣 |
| 46 | 2021/9/6 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 2021年8月话费 | 1,500.00 | 工行4997 | 管理费 | 自动扣 |
| 47 | 2021/9/6 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 2021年8月话费 | 2,510.00 | 工行4997 | 管理费 | 自动扣 |
| 48 | 2021/9/7 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年6月行销渠道拓客活动 | 47,297.36 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 49 | 2021/9/7 | 福建多客文化传媒有限公司 | 2021年1-6月自建渠道推介服务合同 | 100,748.02 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 50 | 2021/9/7 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年3月分销达成激励合同 | 3,000.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 51 | 2021/9/7 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年3月分销带客活动合同 | 1,920.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 52 | 2021/9/7 | 福州号外万向文化传播有限公司 | 2020.9月福州大V 投放（号外） | 14,000.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 53 | 2021/9/7 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年2月分销带客活动合同 | 2,400.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 54 | 2021/9/7 | 福州号外万向文化传播有限公司 | 2020.11月福州大V 投放（号外） | 14,000.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 55 | 2021/9/7 | 福州稻壳网络科技有限公司 | 2020.11月大V投放（稻壳） | 16,000.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 56 | 2021/9/7 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2020.11月大V投放（稻壳） | 1,440.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 57 | 2021/9/7 | 工商银行 | 跨行快汇手续费 | 90.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 58 | 2021/9/8 | 福州润颜企业管理有限公司 | 2021年8月份员工工资支付 | 126,335.14 | 工行4997 | 管理费 | 授权内 |
| 59 | 2021/9/8 | 工商银行 | 跨行快汇手续费 | 18.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 60 | 2021/9/9 | 福州稻壳网络科技有限公司 | 2020.9月大V投放（稻壳） | 14,000.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 61 | 2021/9/9 | 工商银行 | 跨行快汇手续费 | 12.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 62 | 2021/9/15 | 工商银行 | 工行异地汇款手续费 | 30.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 63 | 2021/9/15 | 工商银行 | 跨行快汇手续费 | 102.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 64 | 2021/9/15 | 上海家和信息技术有限公司 | 2021年4-6月推介服务合同 | 150,415.48 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 65 | 2021/9/15 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 2021年4月外包服务费 | 344.50 | 工行4997 | 管理费 | 授权内 |
| 66 | 2021/9/15 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年4月分销带客活动合同 | 2,640.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 67 | 2021/9/15 | 福州悦欣文化传媒有限公司 | 2019.9.25-12.31全民营销推介服务合同 | 21,025.05 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 68 | 2021/9/15 | 上海易居房地产交易服务有限公司 | 2021年1-3月全民营销联动合同协议 | 280,895.50 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 69 | 2021/9/15 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年3月渠道电话Call客合同 | 53,217.04 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 70 | 2021/9/15 | 福州大榕树营销策划有限公司 | 2021年4月渠道电话Call客合同 | 37,568.21 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 71 | 2021/9/15 | 上海家和信息技术有限公司 | 2020.7-2021.3推介服务合同 | 311,827.76 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 72 | 2021/9/15 | 福州易杰优置业有限公司 | 2021.1.1-3.31推介服务合同（易杰优） | 44,800.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 73 | 2021/9/15 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 2021年8月代收代缴社保及住房公积金 | 56,174.60 | 工行4997 | 管理费 | 授权内 |
| 74 | 2021/9/15 | 福州奥斯卡广告有限公司 | 2019年12月第4次月结（奥斯卡） | 1,060.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 75 | 2021/9/15 | 福州奥斯卡广告有限公司 | 2019年9月第4次月结（奥斯卡） | 2,267.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 76 | 2021/9/15 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 2021年8月外包服务费 | 482.30 | 工行4997 | 管理费 | 授权内 |
| 77 | 2021/9/15 | 福州奥斯卡广告有限公司 | 2019年8月第4次月结（奥斯卡） | 1,650.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 78 | 2021/9/16 | 工商银行 | 跨行快汇手续费 | 12.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 79 | 2021/9/17 | 工商银行 | 工行异地汇款手续费 | 10.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 80 | 2021/9/17 | 工商银行 | 跨行快汇手续费 | 120.00 | 工行4997 | 财务费 | 自动扣 |
| 81 | 2021/9/17 | 福建方天传媒有限公司 | 2019.11.28-11.30示范区围墙修补（方天） | 15,646.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 82 | 2021/9/17 | 福建方天传媒有限公司 | 2019年10月印章制作（方天） | 648.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 83 | 2021/9/17 | 福建方天传媒有限公司 | 2019年12月气球定制（方天） | 1,174.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 84 | 2021/9/17 | 福州玖号网络科技有限公司 | 2020年12月新春定制日历礼品（玖号） | 3,440.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 85 | 2021/9/17 | 厦门睿志文化传播有限公司 | 2021年4月一日游导客 | 19,888.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 86 | 2021/9/17 | 福州万博广告制作有限公司 | 2020.6.30第一次月结（万博） | 1,559.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 87 | 2021/9/17 | 福州玉鼎文化传播有限公司 | 2020.6.30第一次月结（玉鼎） | 2,684.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 88 | 2021/9/17 | 福州启迪星亮旅游汽车有限公司 | 2021年4-6月《班车租赁协议》（启迪星） | 55,650.00 | 工行4997 | 管理费 | 授权内 |
| 89 | 2021/9/17 | 厦门朗迈电动车有限公司 | 2020.10.27电瓶车采购（朗迈） | 59,500.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 90 | 2021/9/17 | 深圳中美模型有限公司 | 2019.8-9月沙盘制作（中美） | 5,303.50 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 91 | 2021/9/17 | 福州玉鼎文化传播有限公司 | 2020.5.31-6.5提示牌（玉鼎） | 4,850.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 92 | 2021/9/17 | 福州奥斯卡广告有限公司 | 2019年10月第4次月结（奥斯卡） | 1,150.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 93 | 2021/9/17 | 福州奥斯卡广告有限公司 | 2020年1月第4次月结（奥斯卡） | 2,904.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 94 | 2021/9/17 | 漳州市东峰宏印刷有限公司 | 2020.5.31第一次月结（东峰宏） | 2,500.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 95 | 2021/9/17 | 泉州金鼠标文化发展有限公司 | 2021.6.28 线上工地开放活动 | 24,526.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 96 | 2021/9/17 | 福州智立方传媒有限公司 | 2020年4.30第二次月结（智立方） | 2,492.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 97 | 2021/9/17 | 漳州市东峰宏印刷有限公司 | 2020.7.31第一次月结（东峰宏） | 2,400.00 | 工行4997 | 营销费 | 授权内 |
| 合计 |  |  |  | 8,637,795.92 | --- | --- | --- |

本月SPV公司资金支出 3,465.88万元，明细如下：

表八：SPV公司资金支出情况

| 序号 | 收款时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款 类型 | 委托方审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/21 | 工商银行 | 余额变动提醒手续费 | 18.00 | 工行 4540 | 财务费 | 自动扣 |
| 2 | 2021/9/28 | 深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 项目公司归还信托本金 | 11,350,000.00 | 工行4540 |  | 信托 审批 |
| 3 | 2021/9/29 | 深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 项目公司归还信托本金 | 18,000,000.00 | 工行4540 |  | 信托 审批 |
| 4 | 2021/9/29 | 深圳航印投资合伙企业（有限合伙） | 项目公司归还信托利息 | 5,308,827.53 | 工行4540 |  | 信托 审批 |
| 合计 |  |  |  | 34,658,845.53 | —— |  |  |

8.3项目公司账内互转

2021年9月期间，项目公司资账内互转情况见下表

| 序号 | 时间 | 付款账号 | 收款账户 | 用途 | 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

8.4资金平衡表

2021年9月本项目累计收入101.67万元，累计支出 863.78万元，资金平衡情况见下表：

表九：资金平衡情况

| 项目 | 项目总预算 （元） | 本9月资金实际 （元） | 本年资金实际 （元） | 累计资金实际 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |  |
| 销售回款 | 1,699,662,100.00 | 945,164.00 | 53,844,393.00 | 201,020,946.62 |
| 其他收入 | 0.00 | 71,550.77 | 582,480.32 | 5,983,770.80 |
| 经营性收入合计 | 1,699,662,100.00 | 1,016,714.77 | 54,426,873.32 | 207,004,717.42 |
| 经营性资金流出 |  |  |  |  |
| 土地费成本 |  |  | 0.00 | 87,967,407.69 |
| 前期费用 | 402,241,800.00 |  | 0.00 | 11,254,646.91 |
| 建安工程费 | 573,761,500.00 | 6,632,158.00 | 111,301,674.23 | 247,286,141.95 |
| 基础设施费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 公共配套设施费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 费用支出 |  |  |  |  |
| 财务费用 |  | 806.00 | -360,644.89 | -1,279,849.53 |
| 管理费用 | 67,986,600.00 | 331,557.70 | 5,390,249.70 | 16,030,648.72 |
| 营销费用 | 67,986,600.00 | 1,549,460.52 | 3,909,621.24 | 40,811,264.68 |
| 支付各类税费 | 301,159,300.00 | 106,090.70 | 3,587,288.55 | 10,686,469.49 |
| 其他支出 | 0.00 | 17,723.00 | 669,655.00 | 372,349.50 |
| 经营性支出合计 | 1,413,135,800.00 | 8,637,795.92 | 124,497,843.83 | 413,129,079.41 |
| 经营性净现金流 | 286,526,300.00 | -7,621,081.15 | -70,070,970.51 | -206,124,361.99 |
| 筹资性资金净现金流 | / | 0.00 | 15,200,000.00 | 232,478,627.33 |
| 内部往来流入 | / | 0.00 | 618,000,000.00 | 442,046,159.33 |
| 内部往来流出 | / | 0.00 | 602,800,000.00 | 209,567,532.00 |
| 外部融资款流入 | / |  |  |  |
| 外部融资款流出 | / |  |  |  |
| 净现金流量 | 286,526,300.00 | -7,621,081.15 | -54,870,970.51 | 26,354,265.34 |
| 期初余额 | / | 33,975,346.45 | 81,225,235.81 | 0.00 |
| 期末余额 | / | 26,354,265.30 | 26,354,265.30 | 26,354,265.30 |

九、融资情况

- 开发贷款：无

表十：开发贷款情况

| 序号 | 贷款 银行 | 授信 金额 | 抵押物情况 | 期限（贷款起始日与贷款到期日） | 利率 | 截止月初贷款余额 | 本月提款金额 | 本月还款金额 | 截止月末贷款余额 | 本月付息金额 | 累计付息金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 其他融资：

表十一：其他融资情况（单位：元）

| 序号 | 项目 |  | 商业承兑汇票 | 保理 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累计 情况 | 截至本月累计发生额 | 34,172,700.90 | 67,966,409.60 |  |
| 2 |  | 截至本月累计已付 | 18,099,191.95 | 46,963,509.60 |  |
| 3 |  | 截至本月累计未付 | 16,073,508.95 | 21,002,900.00 |  |
| 4 | 本月 情况 | 截至上月累计未兑付余额 | 16,821,508.95 | 26,752,900.00 |  |
| 6 |  | 本月新增 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 |  | 本月到期兑付 | 748,000.00 | 0.00 |  |
| 8 |  | 截至本月累计未兑付余额 | 16,073,508.95 | 21,002,900.00 |  |
| 9 | 到期 情况 | 本月到期未兑付 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 |  | 累计到期未兑付余额 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 利息 情况 | 被监管对象应承担利息金额 | 1,428,686.96 | 5,672,354.89 |  |
| 12 |  | 承担利息方式 | 直接支付 | 直接支付 |  |
| 13 |  | 已付利息 | 785,746.60 | 3,674,713.89 |  |
| 14 |  | 未付利息 | 642,940.36 | 1,997,641.00 |  |

- 其他融资到期情况（单位：元）

| 序号 | 到期时间 | 到期金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商业承兑汇票 | 保理 | 其他 | 合计 |
| 1 | 2021年1月 |  | 37,527,509.60 |  | 37,527,509.60 |
| 2 | 2021年2月 |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 2021年3月 | 650,000.00 |  |  | 650,000.00 |
| 4 | 2021年4月 | 1,300,000.00 |  |  | 1,300,000.00 |
| 5 | 2021年5月 |  | 2,595,987.50 |  | 2,595,987.50 |
| 6 | 2021年6月 | 821,300.00 |  |  | 821,300.00 |
| 7 | 2021年7月 | 6,750,965.00 | 5,750,000.00 |  | 12,500,965.00 |
| 8 | 2021年8月 | 1,730,258.00 |  |  | 1,730,258.00 |
| 9 | 2021年9月 |  | 11,742,940.00 |  | 11,742,940.00 |
| 10 | 2021年10月 | 3,619,695.00 |  |  | 3,619,695.00 |
| 11 | 2021年11月 |  | 4,260,000.00 |  | 4,260,000.00 |
| 12 | 2021年12月 | 12,407,455.95 | 5,000,000.00 |  | 17,407,455.95 |
|  | 本年合计 | 27,279,673.95 | 66,876,437.10 |  | 94,156,111.05 |

- 新增商票、保理情况

| 序号 | 日期 | 项目 | 合同 | 金额（元） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 合计 | 0.00 |  |

- 承兑商票、保理情况

| 序号 | 日期 | 项目 | 合同 | 金额（元） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/30 | 福建富思特装饰工程有限公司 | 《福州世茂粗芦岛项目综合机电工程合同》第五期 | 248,000.00 | 承兑商票 |
| 2 | 2021/9/30 | 福建富思特装饰工程有限公司 | 《丽水蓝湾项目总承包工程合同》第九期第4次 | 500,000.00 | 承兑商票 |
|  |  |  | 合计 | 748,000.00 |  |

十、项目周边竞品情况分析

海峡旅游岛·世茂印山海位于福州东侧的粗芦岛上，是大福州区域目前为数不多的推售中的海岛滨海项目。粗芦岛是一个原生态旅游海岛，且岛内唯一在售的海岸项目就是世茂印山海。

在“海丝旅游经济带”上有三座岛屿为重点开发旅游岛，分别是“平潭岛”，“琅岐岛”和“粗芦岛”。与平潭岛、琅岐岛的大岛造城不同，粗芦岛是一个原生态旅游海岛，且三个岛里面唯一在售的海岸项目就是世茂印山海。项目岛内无在售楼盘，现参考“琅岐岛”在售楼盘均价为参考。

| 项目名称 | 三盛·国际湾区 | 中庚·香海世界三期 | 本项目一期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 三盛国际湾区，位于福州湾区核心-琅岐国际生态旅游岛之上，，以世界籍精工手笔合力打造！项目规划有商墅、叠拼别墅、花园洋房、瞰景高层四大产品。 三盛国际湾区，雄踞21世纪海上丝绸之路上的福州湾区，坐拥城市“东扩南进，沿江向海”的发展红利。 | 中庚香海湾(香海世界三期)位于福州琅岐岛国际旅游度假区，占据岛内核心，拥有国家四大利好政策支撑：国家第十四个国家新区、中国第二批自贸区、海上丝绸之路核心区、国家生态旅游岛。 中庚潮起东方位于闽江、乌龙江、马江三江汇聚口，三江环绕，一面向海。 | 海峡旅游岛·世茂印山海位于福州东侧的粗芦岛上，距离福州市中心东街口的直线距离为约36公里，东侧为一望无际的太平洋，与台湾马祖岛隔海相望，两岛相距约13海里。 世茂印山海是大福州区域目前为数不多的推售中的海岛滨海项目。粗芦岛的海岛业态简单，岛上有大面积的保育林，在粗芦岛的规划文件里，约60%的土地面积都是林地，海岛南侧为中国船政的摇篮马尾造船厂及原著村落，北侧约6.92平方公里统一进行旅游设施规划建设，是原生态旅游海岛。 |
| 距离 | 驱车距离26公里，临近岛屿 | 驱车距离26公里，临近岛屿 | 粗芦岛 |
| 地图位置 |  |  |  |
| 地理位置 | 琅岐岛 | 琅岐岛 | 粗芦岛 |
| 楼盘定位 | 投资/叠院/公寓 /高品质 | 刚需/投资/叠院/高品质 | 投资/叠院/公寓 /高品质 |
| 开发商 | 三盛控股（集团）有限公司 | 中庚置业集团有限公司 | 上海世茂股份有限公司 |
| 开盘时间 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年10月 |
| 价格走势 |  |  |  |
| 最新平均 单价 | 11,114.00元 | 9,175.00元 | 11,118.38元 |
| 户型 | 住宅87-111㎡ 叠院127-135㎡ | 三居102-129㎡ 四居127-178㎡ 别墅145-198㎡ | 公寓45.51-72.28㎡ 叠院89.75-129.85㎡ |
| 容积率 | 1.60 | 1.75 | 1.5 |
| 装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | 精装 |
| 总建筑面积 | 258,839.00㎡ | 4,000,000.00㎡ | 83764.80㎡ |
| 累计上市 | 81,911.46㎡ | 521,443.11㎡ | 43,897.16㎡ |
| 累计销售 | 65,422.00㎡ | 547,255.00㎡ | 16,876.91㎡ |
| 总去化率 | 79.86% | 100.00% | 38.45% |
| 成交均价 （元/㎡） | 12,592.00元/㎡ | 9,352.65元/㎡ | 12,258.60元/㎡ |

十一、区域市场情况分析

1、客群情况分析

（1）针对高层住宅客群主要是：拥有住房公积金的企事业单位的员工，由于本项目不再福州五区内，不受购房政策限制，项目高层住宅单价低，能使用公积金的客户，购房压力小，带有投资目的。

（2）针对叠院住宅客群主要是：带有养老的最终目的的购房者。

（3）针对独栋联排客群主要是：高净值，本地客户。

（4）另外由于项目首付比较较低20%，吸引部分本地高净值人群也会购买，带有投资目的。

2、政策分析

1）当地市场土地供应、住房成交及库存变化简述

土地成交量分析：

2021年9月，福州市以住宅用地成交为主，占比92.8%。9月，福州市累计成交各类用地25宗，共计197.11万㎡，环比增长99.94%，同比减少3.96%。其中，成交住宅用地15宗，共计102.02万㎡，同比减少3.56%；商办用地2宗，共计7.86万㎡，同比减少14.72%。2021年9月福州市土地出让金为82.41亿元，同比增长34.4%，溢价率为12.0%，较去年同期降低22.0个百分点。其中，住宅土地出让金为79.97亿元，同比增长50.2%，溢价率为12.0%，较去年同期降低28.4个百分点；商办土地出让金为1.32亿元，同比下降74.2%，溢价率为0.8%。

2）当地房产政策变化及对本项的影响简述

（1）预售政策：

福州市预售政策为：已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证、施工许可证、用地规划许可证；按提供预售商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资25%以上，并已经确定施工商品房项目进度和竣工交付日期；商品房项目建筑主体施工形象进度须达到总层数的三分之一（非PC部分施工形象进度须达到总层数的三分之一，PC部分达到正负零）；已在项目所在地的银行设立商品房预售款监管专用账户；白蚁防治合同、备案表已取得；已办理楼盘表备案及一房一价备案表。

（2）限购政策：

福州市限购政策为：本市五城区内户口以家庭为单位，第三套限购；非五城区户口，需提供两年内在本市五城区内累计缴交一年的社保或个税证明，第二套限购；购买144平方以上的住宅产权房产不限购。

福州市限售政策为：本市五城区内户口购买第二套住房，非本市五城区内户口购买第一套住房。取得不动产权证未满2年的限售。

（3）限价政策：

项目所在区域在售项目取证价格不得高于上一批次预证价格，新建商品住房项目首次开盘销售申请价格备案，要按照同区域、同品质、同类型项目备案均价确定首次备案价格。

本月（9月）福州市连江县房地产相关政策没有发生变化。由于项目处于福州市非五城区，不受限购政策的影响，对项目销售有利。

十二、项目公司资金计划执行情况

项目公司2021年9月资金支出共计71笔，合计853.18万元。

9月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 9月份计划申请额 | 9月份 执行额 | 资金 使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程费 | 1,188.38 | 588.42 | 49.51% | 1、《粗芦岛丽水蓝湾展示区精装修工程》第三期，现金支付47.00万元 2、《粗芦岛丽水蓝湾项目门窗、栏杆及幕墙工程》第五期，现金支付41.00万元 3、《粗芦岛丽水蓝湾防火门工程》第三期，现金支付21.90万元 4、《粗芦岛丽水蓝湾项目供配电工程》第二期第1次，现金支付100.00万元 5、《粗芦岛丽水蓝湾一期景观工程》第三期第2次，现金支付32.00万元 6、《粗芦岛丽水蓝湾一期景观工程》第四期第1次，现金支付68.00万元 7、《建设工程远程智能监控业务服务协议续签（2020/7-2021/4）》一次性付，现金支付25.92万元 8、《粗芦岛丽水蓝湾机械车位安装工程》第一期，现金支付49.80万元 9、《粗芦岛项目售楼处部分2室内软装设计》第二期，现金支付37.00万元 10、《粗芦岛丽水蓝湾项目电梯设计及供应》第二期，现金支付30.24万元 11、《粗芦岛丽水蓝湾电梯安装》第三期，现金支付18.26万元 12、《粗芦岛丽水蓝湾项目综合机电工程》第七期，现金支付48.30万元 13、《丽水蓝湾公共部位精装修工程合同》第三期第2次，现金支付19.00万元 14、《丽水蓝湾公共部位精装修工程合同》第四期第1次，现金支付50.00万元 |
| 保理 | 1,174.29 | 0.00 | 0.00% | 无 |
| 商票 | 0.00 | 74.80 | 0.00% | 1、《福州世茂粗芦岛项目综合机电工程合同》第五期，现金承兑商业票据24.80万元 2、《丽水蓝湾项目总承包工程合同》第九期第4次，现金承兑商业票据50.00万元 |
| 财务类 | 0.50 | 0.08 | 16.00% | 1、跨行支付手续费0.08元 |
| 营销费 | 100.00 | 154.95 | 154.95% | 1、《2020.11月大V投放（稻壳）》现金支付1.60万 2、《2020.9月大V投放（稻壳）》现金支付1.40万 3、《2020.11月福州大V 投放（号外》现金支付1.40万 4、《2020.9月福州大V 投放（号外）》现金支付1.40万 5、《2021年3月分销带客活动合同（大榕树）》现金支付0.19万 6、《2021年2月分销带客活动合同（大榕树）》现金支付0.24万 7、《2020.11月大V投放（大榕树）》现金支付0.14万 8、《2021年6月行销渠道拓客活动（大榕树）》现金支付4.73万 9、《2021年3月分销达成激励合同（大榕树）》现金支付0.30万 10、《2021年1-6月自建渠道推介服务合同（多客）》现金支付10.07万 11、《2019年12月第4次月结（奥斯卡）》现金支付0.11万 12、《2019年10月第4次月结（奥斯卡）》现金支付0.12万 13、《2019年8月第4次月结（奥斯卡）》现金支付0.17万 14、《2019年9月第4次月结（奥斯卡）》现金支付0.23万 15、《2020年1月第4次月结（奥斯卡）》现金支付0.29万 16、《2021年4-6月《班车租赁协议》（启迪星）》现金支付5.57万 17、《2021年4月渠道电话Call客合同（大榕树）》现金支付3.76万 18、《2021年3月渠道电话Call客合同（大榕树）》现金支付5.32万 19、《2021年4月分销带客活动合同（大榕树）》现金支付0.26万 20、《2021年1-3月全民营销联动合同协议（易居）》现金支付28.09万 21、《2020.7-2021.3推介服务合同（上海家和）》现金支付31.18万 22、《2021年4-6月推介服务合同（上海家和）》现金支付15.04万 23、《2020.7.31第一次月结（东峰宏）》现金支付0.24万 24、《2020.5.31第一次月结（东峰宏）》现金支付0.25万 25、《2019.8-9月沙盘制作（中美）》现金支付0.53万 26、《2019年10月印章制作（方天）》现金支付0.06万 27、《2019年12月气球定制（方天）》现金支付0.12万 28、《2019.11.28-11.30示范区围墙修补（方天）》现金支付1.56万 29、《2020.6.30第一次月结（玉鼎）》现金支付0.27万 30、《2020.5.31-6.5提示牌（玉鼎）》现金支付0.49万 31、《2020.10.27电瓶车采购（朗迈）》现金支付5.95万 32、《2020.6.30第一次月结（万博）》现金支付0.16万 33、《2020年12月新春定制日历礼品（玖号）》现金支付0.34万 34、《2020年4.30第二次月结（智立方）》现金支付0.25万 35、《2021.1.1-3.31推介服务合同（易杰优）》现金支付4.48万 36、《2021.6.28 线上工地开放活动（金鼠标）》现金支付2.45万 37、《2021年4月一日游导客（厦门睿志）》现金支付19.89万 38、《2019.9.25-12.31全民营销推介服务合同（悦欣）》现金支付2.10万 39、《2021年2-12月广告公司代理费（虎见）》2、3月现金支付12.00万 40、《2021.1.1-3.31推介服务合同（易杰优）》现金支付4.48万 |
| 管理类 | 50.00 | 33.17 | 66.34% | 1、2021年7月份电费1.56万 2、粗芦岛项目员工6-8月餐费报销，1.16万 3、员工罗宇翔2020年11月、2021年1-8月话费报销0.09万 4、2021年8月电费3.58万 5、2021年9月份员工工资支付12.63万 6、2021年第一、二季度员工私车公用费用报销（刘璐璐）0.96万 7、网银操作员年费0.06万 8、2021年8月份员工工资支付12.63万 9、2021年4月外包服务费0.03万 10、2021年8月代收代缴社保及住房公积金5.62万 11、2021年8月外包服务费支付0.05万 12、2021年4-6月《班车租赁协议》（启迪星）5.57万 13、2021年8月话费0.40万 |
| 其他类 | 10.00 | 1.77 | 17.70% | 1、代收代缴客户专项维修基金1.77万元 |
| 合计 | 2,523.17 | 853.18 | 34.43% |  |

根据《2021年9月份资金使用情况》显示，由于项目开发建设基本完成，项目公司主要支出集中在工程合同款支付，及营销费用支付。本月应承兑保理调整时间，约10月中旬支付。项目公司的资金支付情况良好，无拖欠工程款等情况。

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）

表十四：项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同类 | 19 |
| 2 | （日常管理事项用印） | 7 |
| 3 | 其他 | 2 |
|  | …… |  |
|  | 合计 | 28 |

十四、项目公司印章证照外出使用情况

表十五：项目公司印章证照外出使用情况

| 序 号 | 外借 时间 | 印鉴证照 | 事由 | 经办 部门 | 经办人 | 监印人 | 是否 陪同 | 归还 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十五、项目公司签约情况（明细台账作为附件）

表十六：项目公司签约情况统计表

| 序号 | 合同类型 | 用途（工程类、办公类、销售类、其他类等） | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建安合同 | 工程类 | 1 |
| 2 | 物业合同 | 销售类 | 4 |
|  | 合计 |  | 5 |

十六、项目整体运行情况分析

- 项目开发建设情况评价

福州世茂印山海项目包括《地块一：粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目》、《地块二：悦海楼》、《地块三：龙裕海天（住宅、商业、办公综合体）》、《地块四：心悦湾（四星酒店）》。

目前项目处于开发建设阶段的是《地块一：粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目》的一期商住房。项目公司目前对其他地块，及地块一的二期酒店开发，均没有计划。原因为：受一期商住开发实际销售情况不理想，政府规划项目落地缓慢影响，导致剩余地块的开发停滞，项目公司处于谨慎、观望状态。

- 项目销售情况评价

项目于2019年9月23日开盘销售，高层房源572套，叠院96套，联排11套，推出415个车位，截止本报告日：累计销售高层154套，面积8,831.99㎡ 去化率26.35%；累计销售叠院80套，面积7,346.73㎡，去化率83.18%；累计销售联排11套，面积1,428.35㎡，去化率100%

目前项目销售时间已经2年，整体高层去化率仅有26.35%。销售去化缓慢。由于项目主要货值为高层公寓，但目前高层销售情存在滞销的风险，影响项目公司现金流。

- 操作风险评价

2018、2019、2020年福建东方新天地投资发展有限公司资产总计约43,645.37万元、35,612.56万元、48,868.67万元，其中负债总计约42,831.61万元、34,887.96万元、50,190.16万元，资产负债率分别为98.14%、97.97%、102.70%，由于福建东方新天地投资发展有限公司是世茂方为承建福州世茂印山海项目所收购，仅开发建设印山海项目，项目于2019年8月27日开盘，2018-2019年前期为资金投入期，故资产负债率较高，且房地产行业的特殊性，开盘后取得的营业收入体现在预收账款中。目前公司2021年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月资产负债率：101.56%、102.73%、103.32%、103.53%，103.75%，103.11%，103.99%、104.05%、104.55%。负债过高。

因目前地块一的一期销售不理想，项目公司已经停止对地块一的二期、地块二~四进行开发，在等待市场回暖，以及对项目进行重新规划定位，会导致项目资金成本增加，销售回款延期，增加项目运营风险。

十七、其它重要监管事项跟踪

无。

十八、附件

附件一：银行账户流水及余额（银行盖章版或网银直接导出的流水）

- 项目公司农商银行，账户9010916010010000003642

- 项目公司中国银行，账户426077682906

- 项目公司工商银行，账户1402060119600044997

- 项目公司招商银行，账户591907504210907

- 项目公司邮政储蓄银行，账户935007010001328964

（6）SPV公司工商银行：账户1402023309600204540

附件二：本期合同签约台账

| 序号 | 用印 日期 | 签约对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 金额 （万元） | 审批 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/7 | 中闽世嘉建设工程有限公司 | 《福州粗芦岛项目户内精装修工程合同》 | 主要工程内容包括：对项目前期的实地勘查、彻底了解建筑图和户内精装图纸的差异以及招标过程中书面及答疑会明确的工作范围；需按照国家及地方政府规定、设计图纸、合同约定要求进行施工并验收保证一次性通过，交付前完成合同范围内的精保洁工作，若不满足物业移交标准，项目有权委托物业单位进行保洁工作，费用由承包方承担。 | 2,250.00 | 信托审批 |
| 2 | 2021/9/7 | 福州市水务工程有限责任公司连江分公司 | 《福州粗芦岛红线外给水管网工程》 | 粗芦岛红线外永久用水接驳工程。 | 265.15 | 授权内 |
| 3 | 2021/9/7 | 福建凯基源装饰工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）充电桩设备安装工程》 | 粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）充电桩设备安装工程 | 9.93 | 授权内 |
|  |  |  |  | 合计 | 2,525.08 |  |

附件三：本期合同付款台账

| 序号 | 签约 日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额 （万元） | 合同 类别 | 付款时间 | 本期支付（万元） | 累计支付 （万元） | 未付金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年3月 | 厦门中宸集团有限公司 | 《福州世茂粗芦岛项目综合机电工程合同》 | 粗芦岛项目综合机电工程供货及安装 | 中期付款支付已完工程量的75%。 | 784.00 | 工程类 | 2021/9/30 2021/9/30 | 24.80 48.30 | 578.00 | 206.00 | 第五期承兑商票 第七期 |
| 2 | 2019年9月 | 福建省畅元建筑工程有限公司 | 《丽水蓝湾项目总承包工程合同》 | 丽水蓝湾项目总承包工程施工 | 中期付款支付已完工程量的85%。 | 10,709.00 | 工程类 | 2021/9/30 | 50.00 | 8,422.00 | 2287.00 | 第九期第4次商票承兑 |
| 3 | 2019年9月 | 福建辰曦建筑装饰工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾展示区精装修工程》 | 丽水蓝湾展示区精装修工程施工 | 竣工交付完成，签署维保协议书，签署结算书，付至90% | 469.90 | 工程类 | 2021/9/18 | 47.00 | 446.00 | 23.90 | 第三期 |
| 4 | 2020年7月 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目门窗、栏杆及幕墙工程》 | 丽水蓝湾项目门窗、栏杆及幕墙工程供货及安装 | 中期付款支付已完工程量的75%。 | 1,035.00 | 工程类 | 2021/9/18 | 41.00 | 738.00 | 297.00 | 第五期 |
| 5 | 2019年3月 | 上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司 | 《粗芦岛项目售楼处部分1室内软装设计》 | 粗芦岛项目售楼处部分1室内软装设计 | 工程已完成，一年保质期已满，支付至100% | 185.00 | 设计类 | 2021/9/30 | 37.00 | 185.00 | 0.00 | 第二期结清 |
| 6 | 2020年7月 | 日立电梯（中国）有限公司福建分公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾电梯安装》 | 粗芦岛丽水蓝湾电梯安装 | 电梯已经安装完成，签署维保协议书，签署结算书，付至90% | 52.17 | 工程类 | 2021/9/30 | 18.26 | 46.95 | 5.22 | 第三期 |
| 7 | 2020年7月 | 日立电梯（中国）有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目电梯设计及供应》 | 丽水蓝湾项目电梯设计及供应 | 货物安装完成，且通过相关政府验收合格，取得使用许可证后，支付至90% | 151.18 | 采购类 | 2021/9/30 | 30.24 | 136.06 | 15.12 | 第二期 |
| 8 | 2020年8月 | 福建诚安蓝盾实业有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾防火门工程》 | 防火门供货 | 1 无预付款 2 每批次门框到现场，并验收合格，付30% 3每批次门扇到现场，并验收合格，付50% | 61.44 | 采购类 | 2021/9/30 | 21.90 | 54.40 | 7.04 | 第三期 |
| 9 | 2020年10月 | 中星联丰建设集团有限公司 | 《丽水蓝湾公共部位精装修工程合同》 | 丽水蓝湾公共部位精装修工程合同 | 中期付款支付已完工程量的75%。 | 420.00 | 工程类 | 2021/9/30 2021/9/30 | 19.00 50.00 | 187.00 | 233.00 | 第三期第2次 第四期第1次 |
| 10 | 2020年12月 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾一期景观工程》 | 丽水蓝湾一期景观工程施工 | 中期付款支付已完工程量的75%。 | 1,030.00 | 工程类 | 2021/9/30 2021/9/30 | 32.00 68.00 | 479.20 | 550.80 | 第三期第2次第四期第1次 |
| 11 | 2021年6月 | 福建凯基源装饰工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾机械车位安装工程》 | 丽水蓝湾机械车位安装施工 | 中期付款支付已完工程量的75%。 | 66.45 | 工程类 | 2021/9/30 | 49.80 | 49.80 | 16.65 | 第一期 |
| 12 | 2021年2月 | 东能（福建）工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾项目供配电工程》 | 丽水蓝湾项目供配电工程施工 | 中期付款支付已完工程量的75%。 | 830.00 | 工程类 | 2021/9/30 | 100.00 | 183.00 | 647.00 | 第二期第1次 |
| 13 | 2021年3月 | 厦门环海盛建筑工程有限公司 | 《建设工程远程智能监控业务服务协议续签（2020/7-2021/4》 | 委托乙方承担丽水蓝湾项目建设工程远程智能监控技术服务工程 | 签订合同后，一次性预付不少于申请套餐10个月费用，付100% | 25.92 | 工程类 | 2021/9/30 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 一次性付 |

附件六：本期项目用印台账

| 序 号 | 用印日期 | 印鉴 名称 | 报送单位 | 用印事由 | 用印材料 及份数 | 申请 部门 | 经办人 | 委托 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/1 | 公章 | 福州号外万向文化传播有限公司 | 《2020.9月福州大V 投放（号外）》金额14,000.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 2 | 2021/9/1 | 公章 | 福建方天传媒有限公司 | 《2019.11.28-11.30示范区围挡修补（方天）》金额15,646.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 3 | 2021/9/1 | 公章 法人章 | 连江县自然资源和规划局 | 办理地块1、2土地出让合同变更项目竣工时间事宜 | 《国有建设用地使用权出让合同补充协议2--地块1》、《国有建设用地使用权出让合同补充协议2--地块2》（3份） | 开发部 | 高芳 | 邮件 报审 | 刘婷 张国强 |
| 4 | 2021/9/2 | 公章 法人章 财务章 | 连江县农商银行琯头支行 | 办理更新项目公司农商行U-key 数字证书 | 《单位银行结算账号授权委托书》、《对公综合服务申请书》、相关身份证。（3份） | 财务部 | 林燕霞 | 邮件 报审 | 刘婷 张国强 |
| 5 | 2021/9/2 | 公章 | 上海家和信息技术有限公司 | 世茂印山海项目2021年7月1日-9月30日推介服务合同（家和）佣金比例10% | 渠道合同(5份) | 营销部 | 黄佳军 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 6 | 2021/9/2 | 公章 | 上海家和信息技术有限公司 | 世茂印山海项目2021年8月18日-9月30日推介服务合同（家和）佣金比例12% | 渠道合同(5份) | 营销部 | 黄佳军 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 7 | 2021/9/2 | 公章 | 上海卓迎信息技术有限公司 | 世茂印山海项目2021年7月-9月全民联动协议（卓迎）佣金比例 首付20% | 渠道合同(5份) | 营销部 | 黄佳军 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 8 | 2021/9/2 | 公章 | 福州米特传媒有限公司 | 《2020年1月社区巡展》，金额9000元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 邮件 报审 | 刘婷 张国强 |
| 9 | 2021/9/2 | 公章 | 厦门睿志文化传播有限公司 | 《2021年7月一日游导客（睿志）合同》 金额29,680.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 10 | 2021/9/2 | 公章 | 厦门睿志文化传播有限公司 | 《2021年8月一日游导客（睿志）合同》 金额12,720.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 11 | 2021/9/2 | 公章 | 厦门睿志文化传播有限公司 | 《2021年7-8月海岛地标冰淇淋系列活动（睿志）》金额29,500.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 12 | 2021/9/2 | 公章 | 厦门睿志文化传播有限公司 | 《2021年7-8月海岛地标冰淇淋系列活动增补（睿志）》金额6,122.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 13 | 2021/9/2 | 公章 | 福州玉鼎文化传播有限公司 | 《2020.05.31-6.5提示牌（玉鼎)》金额4,850.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 14 | 2021/9/2 | 公章 | 福州号外万向文化传播有限公司 | 《2020.11月福州大V 投放（号外）》金额14,000.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 15 | 2021/9/2 | 公章 法人章 | 福州市连江县人民法院 | 福建东方新天地投资发展有限公司与陈玉燕商品房买卖合同纠纷案件现已判决，判决陈玉燕于生效后10天内向我司支付剩余购房款及逾期付款违约金、律师费，陈玉燕未按照判决书履行，现我司拟申请强制执行 | 1.强制执行申请书；2.法定代表人身份证明；3.授权委托书；4.员工证明；5.劳动合同；6.合同终止协议书。（3份） | 法务部 | 柯美辰 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 16 | 2021/9/6 | 公章 | 福州虎见营销策划服务有限公司 | 《2021年1-12月广告公司代理费（虎见）》金额750,000.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 17 | 2021/9/6 | 公章 | 漳州市东峰宏印刷有限公司 | 《2020.5.31第一次月结（东峰宏)》金额2,500.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 18 | 2021/9/6 | 公章 | 福州稻壳网络科技有限公司 | 《2020.11月大V投放（稻壳）》金额16,000.00元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 19 | 2021/9/6 | 公章 | 上海智联承盛文化传媒有限公司 | 《2021年8-9月中秋公益礼盒采购（智联）》金额-8500元 | 企划合同（5份） | 营销部 | 宋彬彬 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 20 | 2021/9/7 | 公章 法人章 | 中国银行 | 协助客户（林丹）办理购房贷款 | 客户【林丹】-【个人住房借款合同】（5份） | 财务部 | 林燕霞 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 21 | 2021/9/7 | 公章 法人章 | 中闽世嘉建设工程有限公司 | 主要工程内容包括：对项目前期的实地勘查、彻底了解建筑图和户内精装图纸的差异以及招标过程中书面及答疑会明确的工作范围；需按照国家及地方政府规定、设计图纸、合同约定要求进行施工并验收保证一次性通过，交付前完成合同范围内的精保洁工作，若不满足物业移交标准，项目有权委托物业单位进行保洁工作，费用由承包方承担。 | 《福州粗芦岛项目户内精装修工程合同》（5份） | 工程部 | 唐睿 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 22 | 2021/9/7 | 公章 法人章 | 福州市水务工程有限责任公司连江分公司 | 粗芦岛红线外永久用水接驳工程，金额2,651,503.00元 | 《福州粗芦岛红线外给水管网工程》（5份） | 工程部 | 郑世煌 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 23 | 2021/9/7 | 公章 法人章 | 福建凯基源装饰工程有限公司 | 《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）充电桩设备安装工程》，金额9.93万元 | 《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）充电桩设备安装工程》（5份） | 工程部 | 郑世煌 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 24 | 2021/9/8 | 公章 | 福建省畅元建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程竣工验收报告 | 《房屋建筑工程竣工验收报告》（5份） | 工程部 | 杨东平 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 25 | 2021/9/15 | 公章 法人章 | 福州市连江县人民法院 | 福建东方新天地投资发展有限公司与许华琼商品房买卖合同纠纷案件，委托律师代为起诉 | 诉讼材料：1起诉状；2证据清单；3授权委托书；4法人身份证明；5营业执照复印件。（各4份） | 法务部 | 柯美辰 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 26 | 2021/9/15 | 公章 | 连江县不动产登记中心 | 办理客户（蔡月琴）换房材料 | 《未注销注销申请表》《无退款说明》《解除商品房买卖合同协议》（各5份） | 销售部 | 江风星 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 27 | 2021/9/17 | 公章 法人章 | 中国银行 | 协助客户（林岚）办理购房贷款 | 客户【林岚】-【个人住房借款合同】（5份） | 财务部 | 林燕霞 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |
| 28 | 2021/9/24 | 财务章 法人章 | 邮储银行福州连江支行 | 2021年8月份邮政储蓄银行对账单 | 2021年8月份邮政储蓄银行余额对账单（2份） | 财务部 | 林燕霞 | 内部 审批 | 刘婷 张国强 |

附件七：项目公司下月资金计划

项目公司提交的2021年10月资金支出计划，计划资金支出共计24笔，合计约 2,011.34 万元。其中：工程类支出 521.58万元，商票到期承兑154.97万元，保理到期承兑1,174.29万元，营销类支出100.00万元，管理类支出50.00万元，财务类支出0.50万元，其他类支出10.00万元。

2021年10资金计划（万元）

| 项目 | 6月计划金额 | 7月计划金额 | 8月计划金额 | 9月计划金额 | 10月计划金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地款支出 |  |  |  |  |  |
| 配套支出 |  |  |  |  |  |
| 工程款支出 | 999.66 | 2,663.04 | 1,159.01 | 2,362.67 | 1,850.84 |
| 销售费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 管理费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 财务费用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |  |  |
| 其他净支出 |  |  |  |  |  |
| 不可预见费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 资金流出小计 | 1,160.16 | 2,823.54 | 1,319.51 | 2,523.17 | 2,011.34 |

附件八：项目公司招采计划

无

附件九：项目公司合约计划

无

附件十：项目公司目标成本

| 项目 | 目标成本（万元） |
| --- | --- |
| 一、土地费用 |  |
| 土地成本 | 30,900.00 |
| 契税 |  |
| 二、开发成本 |  |
| 前期费用 | 9,324.18 |
| 建安工程 | 57,376.15 |
| 基础设施费 |  |
| 公共配套设施费 |  |
| 三、期间费用和税费 |  |
| 财务费用 |  |
| 税费 | 30,115.93 |
| 管理费用 | 6,798.66 |
| 销售费用 | 6,798.66 |
| 总计 | 141,313.58 |

附件十一：项目形象进度及照片

2021年9月工程进度项目已经完成正式竣工验收，正在进行的是装修阶段、、电气安装、室外景观工程。

1.项目施工现场                              2.项目施工现场

- 项目施工现场                             4.项目施工现场

5.项目施工现场                              6.项目施工现场

7.项目施工现场                              8.项目施工现场

附件十二：项目公司9月度财务报表

| 企业月度会计报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表(新) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司：福建东方新天地投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会计年度：2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 会计期间：09 |  |  |  |  | 单位:元 |  |
| 资产 |  | 年初数 |  |  | 期末数 |  |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益) |  | 年初数 |  |  | 期末数 |  |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 |  | 81,225,235.81 |  |  | 28,858,191.61 |  |  |  | 短期借款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 交易性金融资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 交易性金融负债 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 应收票据 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 应付票据 |  | 2,771,300.00 |  |  | 14,870,674.00 |  |
| 应收账款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 应付账款 |  | 75,511,767.10 |  |  | 24,611,744.00 |  |
| 预付款项 |  | 78,990,672.92 |  |  | 81,128,927.80 |  |  |  | 预收款项 |  | 182,284,168.00 |  |  | 218,412,461.00 |  |
| 应收利息 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 应付职工薪酬 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 应收股利 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 应交税费(贷项) |  | -9,495,351.01 |  |  | -15,904,109.59 |  |
| 其他应收款 |  | 63,483,585.12 |  |  | 62,385,016.94 |  |  |  | 应付利息 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 存货 |  | 261,340,195.23 |  |  | 304,168,183.55 |  |  |  | 应付股利 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 其中：消耗性生物资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 其他应付款 |  | 250,829,750.32 |  |  | 260,809,975.16 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 一年内到期的非流动负债 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 其他流动资产(应交税费(借项)) |  | 3,302,614.86 |  |  | 3,806,225.55 |  |  |  | 其他流动负债 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 流动资产合计 |  | 488,342,303.94 |  |  | 480,346,545.45 |  |  |  | 流动负债合计 |  | 501,901,634.41 |  |  | 502,800,744.57 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |  |  |  | 非流动负债： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 长期借款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 持有至到期投资 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 应付债券 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 长期应收款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 长期应付款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 长期股权投资 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 专项应付款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 投资性房地产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 预计负债 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 固定资产 |  | 53,441.61 |  |  | 39,137.19 |  |  |  | 递延所得税负债 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 在建工程 |  | 290,995.96 |  |  | 519,376.88 |  |  |  | 其他非流动负债 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 工程物资 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 非流动负债合计 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 固定资产清理 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 负债合计 |  | 501,901,634.41 |  |  | 502,800,744.57 |  |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 所有者权益(或股东权益)： |  |  |  |  |  |  |
| 油气资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 实收资本(或股本) |  | 28,080,000.00 |  |  | 28,080,000.00 |  |
| 无形资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 资本公积 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 开发支出 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 减：库存股 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 商誉 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 其他综合收益 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 长期待摊费用 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 盈余公积 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 递延所得税资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 未分配利润 |  | -41,294,892.90 |  |  | -49,975,685.05 |  |
| 其他非流动资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 其他权益工具 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 非流动资产合计 |  | 344,437.57 |  |  | 558,514.07 |  |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 |  | -13,214,892.90 |  |  | -21,895,685.05 |  |
| 资产总计 |  | 488,686,741.51 |  |  | 480,905,059.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |  | 488,686,741.51 |  |  | 480,905,059.52 |  |
| 制表人： |  |  |  | 复核人： |  |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 现金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司：福建东方新天地投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属期间：2021年01月到2021年09月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 行次 |  | 当月发生 |  |  | 当月累计 |  |  |  |
| 一、经营活动产生的现金流量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3,449,991.50 |  |  | 56,362,148.00 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 70,649.58 |  |  | 618,531,429.32 |  |  |  |
| 现金流入小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3,520,641.08 |  |  | 674,893,577.32 |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 5,935,542.33 |  |  | 68,062,455.53 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 61,435.69 |  |  | 342,479.92 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 100,104.23 |  |  | 3,545,849.16 |  |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 2,540,713.67 |  |  | 655,347,551.91 |  |  |  |
| 现金流出小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 8,637,795.92 |  |  | 727,298,336.52 |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | -5,117,154.84 |  |  | -52,404,759.20 |  |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 现金流入小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 投资所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 现金流出小计 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 借款所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 0.00 |  |  | 37,715.00 |  |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 现金流入小计 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 0.00 |  |  | 37,715.00 |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 现金流出小计 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 0.00 |  |  | 37,715.00 |  |  |  |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | -5,117,154.84 |  |  | -52,367,044.20 |  |  |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 33,975,346.45 |  |  | 81,225,235.81 |  |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 28,858,191.61 |  |  | 28,858,191.61 |  |  |  |
| 制表人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  | 审核人: |  |  |  |
| 日期:2021-10-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期: |  |  | 日期: |  |  |  |
| 利润表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司：福建东方新天地投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会计年度：2021 |  |  |  |  |  | 会计期间：09 |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 本月数 |  |  |  |  | 本年累计数 |  |  |
| 一、营业收入 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 减：营业成本 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  | 1,240.80 |  |  |  |  | 170,067.57 |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |  |  |  | 2,494,370.68 |  |  |  |  | 8,462,551.16 |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  |  |  | 90,581.85 |  |  |  |  | 510,885.80 |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |  |  | -69,243.58 |  |  |  |  | -429,877.52 |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 其他收益 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） |  |  |  |  |  |  | -2,516,949.75 |  |  |  |  | -8,713,627.01 |  |  |
| 加：营业外收入 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 32,834.86 |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  |  |  |  |  |  | -2,516,949.75 |  |  |  |  | -8,680,792.15 |  |  |
| 减：所得税费用 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |  |  |  |  |  |  | -2,516,949.75 |  |  |  |  | -8,680,792.15 |  |  |
| 五、每股收益： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 制表人： |  |  | 复核人： |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  | 日期： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |