2019年6月监管报告


中诚信托一诚5号股权投资项目集合资金信托计划

2019年6月监管报告

项目名称：中诚信托一诚5号股权投资项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：房小钰

日期：二零一九年六月三十日

目录

1项目基本情况
1
2项目五证办理及施工进度情况
1
  2.1项目五证办理情况说明
1
  2.2项目2019年6月施工进度情况
2
  2.3标的项目2019年7月施工计划
3
3印鉴使用情况
7
4合同签订情况
9
5项目销售情况
9
6资金情况
10

  6.1资金流出情况
10

  6.2资金流入情况
13
  6.3资金结算
13
附件
14
  附件一 银行对账单
14
  附件二 各月资金流出分类情况表
26
  附件三 标的项目平面图
27
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：绍兴祥生弘越房地产开发有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的尚贤府项目，位于浙江省绍兴市越城区解放南路与规划阳和路交叉口。标的项目用地面积68993㎡，规划总建筑面积198443.36㎡，其中地上规划建筑面积139364.75㎡，地下规划建筑面积59078.88㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2088年3月29日止。

标的项目拟建22栋住宅，7栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等）。项目分四期开发，预计2021年全部交付使用。

2项目五证办理及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2018JH0233H201号合作协议约定为准，各证照取得情况如下表：

（转下页）

截至2019年6月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2018-10-17日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2018-5-10日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2018-8-27日核发

	建筑工程施工许可证
	2018-8-31
	一标段于2018-10-31日核发

	预售许可证
	2019-1-31
	一期于2018-11-30日核发

二期于2019-1-18日核发

三期于2019-5-22日核发

	项目开盘
	2019-1-31
	首次开盘2018年12月1日


2.2项目2019年6月施工进度情况

首开区各楼栋工程进度情况：

（1）23#楼地上十五层主体结构浇筑完成；

（2）25#楼施工至结顶；

（3）26#楼地上十五层主体结构浇筑完成；

（4）27#楼施工至结顶；

（5）28#楼施工至结顶；

（6）30#楼施工至结顶。

二开区各栋楼工程进度情况：

（1）2#楼地上十四层主体结构浇筑完成；

（2）3#楼地上十四层主体结构浇筑完成；

（3）9#楼地上十四层主体结构浇筑完成；

（4）10#楼地上十四层主体结构浇筑完成；

（5）15#楼地上十五层主体结构浇筑完成。

三开区各栋楼工程进度情况：

（1）16#楼地上十三层主体结构浇筑完成；

（2）19#楼地上四层主体结构浇筑完成；

（3）20#楼地上五层主体结构浇筑完成；

（4）21#楼地上八层主体结构浇筑完成；

（5）22#楼地上十层主体结构浇筑完成。

四开区各栋楼工程进度情况：

（1）1#楼土方完成；

（2）6#楼土方完成40%；

（3）7#楼砖胎膜砌筑；

（4）8#楼砖胎膜砌筑；

（5）11#楼基础底板钢筋绑扎完成；

（6）12#楼夹层模板安装。
2.3标的项目2019年7月施工计划

2019年7月标的施工计划为：

首开区

（1） 23#楼施工至结顶，砌体四层；

（2） 25#楼施工至结顶，砌体二层；

（3） 26#楼施工至结顶，砌体三层；

（4） 27#楼施工至结顶，砌体三层；

（5） 28#楼施工至结顶，砌体五层；

（6） 30#楼施工至结顶，砌体五层。

二开区

（1）2#楼施工至结顶；

（2）3#楼施工至结顶；

（3）9#楼施工至结顶；

（4）10#楼施工至结顶；

（5）15#楼施工至结顶。

三开区

（1）16#楼施工至结顶；

（2）19#楼施工至地上七层；

（3）20#楼施工至地上八层；

（4）21#楼施工至地上十二层；

（5）22#楼施工至地上十四层。

四开区

（1）1#楼施工至夹层完成；

（2）6#楼施工至夹层完成；

（3）7#楼施工至夹层完成；

（4）8#楼施工至正负零完成；

（5）11#楼施工至正负零完成；

（6）12#楼施工至正负零完成。
备注：本节楼号均为施工楼号，不同于《商品房预售证》中楼号，各楼栋位置见附件三。

标的项目现场照片（2019年6月30日）
[image: image14.jpg]A




[image: image15.jpg]


                             

1、首开区施工现场                                  2、首开区施工现场
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



3、首开区施工现场                       4、首开区施工现场
[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



5、二开区施工现场                                    6、二开区施工现场
标的项目现场照片（2019年6月30日）
[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


                             

7、二开区施工现场                                    8、二开区施工现场
[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



9、三开区施工现场                       10、三开区施工现场
[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



11、四开区施工现场                               12、四开区施工现场
3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年6月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-6-3
	公章
	售楼部及样板房智能化结算事宜
	工程开竣工报告
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-3
	公章
	施工单位施工人员变更事宜
	施工人员变更备案表
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-5
	公章
	端午福利采购事宜
	赊销同意书及购销协议
	综合部
	屠珊珊
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-6
	公章、法人章
	招行按揭贷款合同盖章
	7份按揭合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-6
	公章、法人章
	恒信合作银行按揭贷款合同盖章
	3份按揭合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-10
	公章
	总包单位农民工工资发放事宜
	考勤表及工资清单
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-10
	公章
	网签合同盖章
	28份网签合同
	营销部
	王平
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-10
	公章
	财务审计事宜
	审计确认函，与治理层沟通函，管理层声明书，财务报表签发单，调整分录汇总表
	财务部
	傅羽文
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-10
	公章、法人章
	网签合同盖章
	5份网签合同
	营销部
	李凌
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-11
	公章、法人章
	交行按揭合同盖章
	1份按揭合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-11
	公章、法人章
	159号付款
	159号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-11
	公章、法人章
	169号付款
	169号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-11
	公章、法人章
	160-168、170号付款
	160-168、170号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-12
	公章
	水利局审批水土保持方案报告书事宜
	水土保持方案报告书的审批申请报告以及水土保持方案报告书
	开发部
	金土木
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-14
	公章、法人章
	绍兴恒信合作银行按揭贷款合同盖章章
	5份按揭贷款合同
	 财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-14
	公章
	续约明源云客电子商务平台在线租用服务合同事宜
	续约合同
	营销部
	谢婷芳
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-17
	公章
	签订风筝节活动服务合同
	风筝节活动服务合同
	客服部
	唐泽南
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-18
	公章、法人章
	175号付款
	175号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章
	尚贤府项目示范区拆改工程招标事宜
	招标文件、中标通知书
	成本部
	杨晓磊
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章
	图纸会审纪要事宜
	首、二、三、四区图纸纪要
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章、法人章
	绍兴恒信合作银行按揭贷款合同盖章
	5份按揭贷款合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章、法人章
	农行按揭贷款合同
	2份按揭贷款合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章
	签订印刷制作合同、三期开盘服务合同，房天下网络推广合同、车位开盘服务合同
	印刷制作合同、三期开盘服务合同，房天下网络推广合同、车位开盘服务合同
	营销部
	许洪涛
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章、法人章
	176号付款
	176号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-19
	公章、法人章
	177号付款
	177号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	178号付款
	178号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	179号付款
	179号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	180号付款
	180号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	招行按揭贷款合同盖章
	9份按揭贷款合同
	 财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	绍兴恒信合作银行按揭贷款合同盖章
	14份按揭贷款合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	浦发银行按揭贷款合同盖章
	1份按揭贷款合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	交行按揭贷款合同盖章
	3份按揭贷款合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019-6-24
	公章、法人章
	民生银行按揭贷款合同盖章
	5份按揭贷款合同
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊


4合同签订情况

2019年6月期间，项目公司共计签订合同7份，详见合同签订情况表：
2019年6月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	浙江明源地产管理咨询有限公司
	绍兴祥生尚贤府明源云客电子商务平台在线租用服务合同
	乙方负责平台维护、更新升级，提供在线答疑服务等
	10,500.00
	2019-6-14

	2
	绍兴市柯桥区红色喜庆传媒有限公司
	风筝节活动服务合同
	乙方负责现场执行事宜，提供相关设计，印刷，制作等
	11,000.00
	2019-6-17

	3
	绍兴市华视广告有限公司
	车位开盘服务合同
	活动时间5月18日，活动物料运输，安装，布置
	18,000.00
	2019-6-19

	4
	绍兴市华视广告有限公司
	三期开盘服务合同
	活动时间6月2日，活动物料运输，安装，布置
	18,000.00
	2019-6-19

	5
	绍兴大泽文化传媒有限公司
	媒介推广发布合同
	房天下楼盘推广：营销技术服务-2019年4月27日至2019年5月10日在房天下全面投放
	15,000.00
	2019-6-19

	6
	杭州艺华印刷有限公司
	印刷制作合同
	印刷制作前期物业协议、临时管理规约各1500份
	6,300.00
	2019-6-19

	7
	绍兴市越城区孔和广告工作室
	推广用品采购合同
	购买纸巾盒、鼠标垫等
	10,000.00
	2019-6-19


5项目销售情况

截至2019年6月底项目公司已取得预售情况为：一期可售套数314套，二期可售套数314套，三期可售套数248套，共计876套，一期可售面积35613.64㎡， 二期可售面积33862.73㎡，三期可售面积31385.66㎡，共计100862.03㎡；截至2019年6月底已认购套数共计640套，已认购面积共计70,996.68㎡；累计收款额776,677,551元，其中车位款55,345,000元；已签协议车位350个，车位合同总额55,450,000元，已网签备案套数509套，已网签备案面积55576.92㎡，已网签备案合同总额783,080,467.28元；已缴纳保证金面积55606.06㎡，已缴纳保证金金额371,660,000元。
6资金情况

6.1资金流出情况
2019年6月监管范围内资金流出总额共计124,063,613.86元，其中招行预售资金监管账户出款共计123,356,082.90元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费及项目公司内部各账户之间的款项划转。

    （转下页）

2019年6月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	中诚信托有限责任公司
	保证金
	20,000,000.00
	2019/6/12
	招行
	其他

	2
	祥生地产集团有限公司
	偿还集团垫付款
	40,000,000.00
	2019/6/12
	招行
	其他

	3
	浙江祥生宜悦企业管理有限公司
	品牌管理费
	5,000,000.00
	2019/6/13
	招行
	管理费用

	4
	华汇工程设计集团股份有限公司
	勘察合同第3笔款
	508,657.50
	2019/6/18
	招行
	前期费用

	5
	绍兴市越城区爱诚电脑商行
	4月办公用品采购
	3,098.00
	2019/6/18
	农行
	管理费用

	6
	浙江祥生宜悦企业管理公司
	涂征公积金代缴
	4,520.84
	2019/6/18
	农行
	管理费用

	7
	中国邮政速递物流股份有限公司绍兴市分公司
	邮递费
	53.00
	2019/6/18
	农行
	管理费用

	8
	大润发超市有限公司
	端午福利卡采购
	4,000.00
	2019/6/18
	农行
	管理费用

	9
	祥生弘越员工
	行政报销
	23,178.86
	2019/6/18
	农行
	管理费用

	10
	浙江华汇岩土勘测有限公司
	民房监测鉴定第一笔款
	25,900.00
	2019/6/18
	招行
	前期费用

	11
	绍兴市越都文化传媒有限公司
	公交站灯箱租赁费
	40,000.00
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	12
	浙江祥磊泽义贸易有限公司
	电梯设备采购第一笔款
	1,200,915.37
	2019/6/18
	招行
	工程费用

	13
	宁波匠艺建筑模型有限公司
	户型展示制作
	57,000.00
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	14
	杭州艺华印刷有限公司
	客户登记表及单页印刷
	8,350.00
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	15
	杭州手乐电子商务有限公司
	1月、2月业主生日礼物采购款
	7,020.00
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	16
	浙江中恒世纪印务有限公司
	印刷品制作费
	25,000.00
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	17
	浙江祥生物业服务有限公司绍兴分公司
	物业协销服务合同第11笔款
	219,708.32
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	18
	绍兴市星艺广告有限公司
	LED大屏广告投放费
	18,000.00
	2019/6/18
	招行
	营销费用

	19
	祥生弘越员工
	5月薪资
	356,268.61
	2019/6/18
	农行
	管理费用

	20
	浙江祥生建设工程有限公司
	工程款
	900,000.00
	2019/6/20
	招行
	工程款

	21
	绍兴市非凡广告有限公司
	道闸广告投放费
	30,000.00
	2019/6/20
	招行
	营销费用

	22
	中诚信托有限责任公司
	保证金
	30,000,000.00
	2019/6/20
	招行
	其他

	23
	中诚信托有限责任公司
	差额备付金
	18,400,000.00
	2019/6/20
	招行
	其他

	24
	绍兴市国家税务局
	5月增值税等税费
	5,795,684.71
	2019/6/20
	招行
	税费

	25
	尚贤府车位认筹客户
	车位认筹金退款
	140,000.00
	2019/6/21
	工行
	其他

	26
	祥生弘越员工
	行政报销
	810.00
	2019/6/21
	农行
	管理费用

	27
	上海外服浙江有限公司
	外服人员5月劳务派遣费
	59,712.93
	2019/6/24
	农行
	管理费用

	28
	上海外服浙江有限公司
	5月社保公积金代缴
	9,681.47
	2019/6/24
	农行
	管理费用

	29
	绍兴市越城区可可小姐私房蛋糕店
	6月员工生日福利
	800.00
	2019/6/24
	农行
	管理费用

	30
	祥生弘越员工
	行政报销
	86,396.15
	2019/6/24
	农行
	管理费用

	31
	绍兴绿油油蔬菜专业合作社
	5月食堂食材采购费
	19,011.10
	2019/6/25
	农行
	管理费用

	32
	祥生弘越员工
	员工购房退款
	369,943.00
	2019/6/27
	招行
	其他

	33
	祥生弘越员工
	员工购房退款
	376,712.00
	2019/6/27
	招行
	其他

	34
	祥生弘越员工
	员工购房退款
	373,192.00
	2019/6/27
	招行
	其他

	总     计
	124,063,613.86
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

6.2资金流入情况
6.2.1销售回款流入

2019年6月项目公司销售回款总计190,402,996元。

注：以上资金流入不含各银行自动结息收入。
6.3资金结算
6.3.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年6月30日，项目公司各资金账户余额总计123,354,671.83元，各账户余额见下表。

截止2019年6月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行
	19545101040020529
	10,055,806.18

	2
	中国民生银行股份有限公司绍兴越北小微企业专营支行
	620008063
	0.00

	3
	中国建设银行股份有限公司绍兴分行
	33050165353500000566
	0.00

	4
	中国银行绍兴市分行
	381874986360
	1,083,615.59

	5
	招商银行股份有限公司绍兴城东支行
	575903829610508
	9,789.79

	6
	绍兴银行股份有限公司城中支行
	2004119172000015
	290.19

	7
	中国工商银行绍兴市分行
	1211012019200245423
	1,344,812.80

	8
	招商银行股份有限公司上海分行
	575903829610801
	42.71

	9
	招商银行股份有限公司绍兴城东支行
	575903829610906
	110,860,314.57

	总    计
	——
	123,354,671.83


附件

附件一 银行对账单

中国农业银行城西支行

[image: image1.png]v E el AT

AGRICELTORA RAK OF XA

RTINS

TS : 190619545113005407 RS 195451001429
ST BB RBINAT SKIIEEN : 20195068
we wemm  m 28

19545101040020529 @R RMBARS 1005580618

1

2019707702





中国银行绍兴市分行

[image: image2.png]e
S xR wns, sisison
Feallti TR TAIRER ez
T, e RS o
A = ] wrEH
A [PREIAY REASTIN R ARG | Lmsone|  SNTERMmAeTEARAT

N

ERASSNANALS BT, RSB,

TR
EEST S THRG R o, cr, SRBTMRII . €. TSR, TR, IR SAREAA. W55

T R
R SRR T A R

AR

HRELR





中国工商银行绍兴市分行

[image: image3.jpg]o [ L RAT 26 P A7 Ik

T AR liL:

b 20197 9{%: 6

12019200245423 Frg: BRI

I RATRA R

ETAH: 5, 838, 687.10

4 wﬁ.m% SEES M4 [ES WHRER THRER RE e
=
o5-01_[seR: 0 o 0121146010307 0.00 309, 966. 00 0060000001
o6-01_[viateR 0 0 L:»sta_\/? 200.00) 0.00] (0012000001
lo6-02_ | 5B 0 o [or21146010307 319,983.00] 0060000001
l06-03_|¥eR 0 o 33,932.00 0060000001
l06-01_[#48 0 [ 119, 830.00) osassﬁ
T e [ R 10,000.00 0012000023
l05-05_|seR 0 o 175,691 00 6,847,892 _GWSnSS_
1o 0 364,643, 00| 7, 212,535. 10]0060000001
3 0 o 184,919. 00 7,397, 484.10{0060000001
—n 0 [ [ 319,919, 00| 7,717, 433, 10{0060000001
609 |8k o 0 S.o55.00] 7,721, 416. 10|0060000001
o o 49,983.00 7,717,399,
o o [o121146010307 9.983.00] 7,787, 382. 10{0060000001
o [ R 3 ﬁ 10,000.00) 7,797, 382. 10[0012000335)
) ) 0121146010307 69,595, 00] 7, 567, 280. 10{0060000001]
0 0 #3¢6 R 10, 000. 00| 7,877, 280. 10]0010000059)
o 0 [orz1146010307 39,919.00 0060000001
o 21146010307 0.00} N:;E.Sﬁ 0060000001
0 [ 42 LR i M TR AT LA B 7, 700, 000. 00} 0. 00| (0010000012]
0 0.09 139, 779. 00 [0060000001
0 0.00] 63,915.00 [ 10[0050000001
o 0. 00| /13, 246: 70} B85, 050. 800012000001}
13 LS 10, 000. 00| T 0.00) 615, 050. 80|
o & 4647 10, 000. 00| .r e G = 665, 050. 80}
° el 10, 000. 00| .0.00) ) 655,050. 8
0 ERES _l 10, 000. 00} 0.00] 615, 050.80)
0 i3 10, 000. 00} 0.00} 635, 050. 80|
0 s 10, 0¢ 0.00) 625, 050. 80|00
o 53k lﬁ. 10, 000,00 0.00]_ 615, 050. 80|00
0 0 s

10, 000. 00| 0. 00} 605, 050. 80/00:
#ik: 20196068218 B RBUBUE) : 535,050.80 CRERH: 0.00 BIAE: 0.00 AT A (BUSE) = 535, 050.80
#ME: 2019075018 P FTAREB(FL) : 1,579, 693.80 TENRE: 1 BOTERS: 4FI96B690024 TEREN: 2010-07-01

HAFRERRERAARES KB, WA SRITRE.




[image: image4.jpg]o [ L 4RAT 25 /1 ARk R Tk

945 0140 Mift: AR Mfir: 76 2009 i T
£S 1211012019200245423 RS 7 R TFRATRA ) EBUAE: 605, 050.80
HI [NEH R | STibR BV S igE TR VeI VB Y 2GR
2 l
06-21 |RNEK B i i 4L R & 10, 000. 00| 0.00] 595, 050. 80]0012000012]
06-21 KWL Lk} iR & 10, 000. 00| 0.00] 585, 050. 80]0012000012|
06-21 |RBTR (33 il (LR & 10, 000. 00| 0.00) 575, 050. #0{0012000012)
GEER (L (U F e s 10, 000. 00| 0.0} 565, 050. 80|0012000012)
RETR EE R 10,000.00) 0.00] 555, 050, 80[0012000012
T3 (LR & 10, 000. 00| 0.00) 545, 050. ESESS&
SR s 10, 000. 00| 0.0} 535, 050, 80{0010000¢
0121146010307 0.00] 194,949.00) 729, 999, 80[0050000001
0121146010307 0.00) 359,832.00 1, 089, 931 £0]0060000001]
0121116010307 0.00) 5,983.00 1,099, 914. A0|0050000001]
0.00) 174,983. 00 1, 274, 837, 80|0050000001]
167 0.00[ 10, 000.00] 1, 284, 897. 80[001200033¢}
0.00) 19,966.00] 1,301, 863. B0[0050000001
0.00] 9,983. 00| 4, 816. £0[0050000001
0.00) 9,983.00 1, 324, 829. 800060000001
0.00) 5,983.00 1,334, 812. 80]0060000001]
B 0.00]_ 10,000.00 1,344, 812, 60[0022600012]
Llu_l ]
ke 20190671308 B RE(BUL) = 1,344,812.80 {REIRHE: 0.00 BB 0.00 B F A (EUE) - 1,344, 812.80
BE: 019%07018 EAFAARBAGILD : 1,519,69.80 TENREL: 1

HFREN REDNRBRESRE, WAERRSRATRR.

ATENE: 2019-07-01





招商银行股份有限公司上海分行

[image: image5.png]TS HRLIEE

Statement Of Account

SR TE SR 20190601 20190630
1e:575503529610801 e AR
BT RERAS

BM  moR  uExm mES wE R @n/ERam

20190621 20150621 R .

ey TIEDEAA - 20190701 H16H365





、

招商银行股份有限公司绍兴分行城东支行（0508）

[image: image6.png]T 55 DA A
Statement of Account
T BN A SKAAFIAAL: 2019-06-01 2019-06-30

il AR

WP R TR RAR TR0, 78229

W maH wmm Eme LA HERE_ Ahgnes a8
P [ — e




招商银行股份有限公司绍兴分行城东支行（0906）

[image: image7.jpg]OrEan

K 25 B 4t

Statement of Account

TEPHRAT : BIEOHTIRA AT SR J 03] : 2019-06-01 2019-06-30

N opening ok Statemnt Goverad il

U 5:575903829610906 Beili: ALSTT

ve Garreney

VP4 HR: R ST M TFRAT A ) 5. L D4 40, 030, 885. 49

Aecant \in L babance

Bm LS SRS o Pl

e avines Trne A1 Doscrintivn Aalanc
2019-06-02 2019-06 02 STAILHK THURITA R 200,000. 00 10, 230, 885, 18
2019-06-02 2019-06-02 CALHK i 50,000.00 10, 280, 885. 4¢
2019-06-03 2019 06-03 AMEEAHCK ¥ 920,000.00 11,200, 885. 18
2019-06-03 2019-06-03 (ALK 152065942021, 22422705883, 0531 22,703,861.78 63,901, 747, 27

2019-06-03 2019-06 03 LAl r,& EEHE R 200, 000.00 64,101, 747. 21

2019-06-03 2019-06-03 + BRERAMR G BERMY 1,220, 000. 00 65,324,747, 2
2019-06-03 2019-06-03 K 150, 000. 00 65,174, 7472
2019-06-01 2019-06-01 i A% 15206591#:4144:9333941, 06034060 5,527, 00 74,810, 274.

2019-06-01 2019-06-01 ICAICHK “stRs-so1s EESATE 1,611,295.00 76,151, 569. 2
2019-06-05 2019-06-05 CAILEk 1520659196304 18121298, 0601306 18, 120, 668. 00 91,572,237, zj
2019-06-05 2019-06-05 3 596, 38100 95, 169, 621, 27
2019-06-06 2019-06-06 1520659121008 29193910, 060540 29,192,902.00 124,361,523, 2
2019-06-06 2019-06-06 6269 BB i S 600, 000. 00 124,961,523, 2
2019-06-10 2019-06-10 § 065914198 25076705, 0606 4060 5,076,507. 00 130,038, 030, 2
2019-06-11 2019-06-11 e SRR IR 1,110, 000. 00 131,148, 030. 2
2019-06-11 2019-06 11 152065947 18£:200000, 061040610 199, 982. 00 131,318,012.2
2019-06 11 2019-06-11 RELH 1,260, 000. 00 132,608, 012, 2
2019-06-11 2019-06-11 ALK o2ty 1,415, 000. 00 134,023, 012, 21
2019-06-11 2019-06-11 ALK RiTEf 500,000.00 134,523, 012..21
2019-06-12 2019-06-12 (ALK 15206594#36£:519000, 0611 450611 518,961.00 135,011, 976. 2
2019-06-12 2019-06-12 JCAICHK FE: WRGREE: PR GR 1520, 000.00 136, 561, 976. 2
2019-06-12 2019-06-12 MK SRR 1, 10, 000. 00 137,701, 976. 2
2019-06-12 2019-06-12 $EiFd s KIRTRY ~70.00 137,701, 906. 2
2019-06-12 2019-06-12 RPAHFK 0032030122 RIS -40, 000, 000. 00 97,701, 906. 2
2019-06-12 2019-06-12 243 HARTEGHKICRTRN Gl ~200.00 97,701, 706. 21
2019-06-12 2019-06- 12 XPAHGRK 0032030121 RiE& ~20, 000, 000. 00 77,701, 706. 2
2019-06-12 2019-06-12 R A% RAKIFEEHBICK T (it ~200.00 71,701, 506. 2
2019-06-13 2019-06-13 JCAICIK 15206594 %36 2782516, 061240612 782,180, 00 78, 483, 986, 2
2019-06-13 2019-06-13 CAILHK 800, 000.00 79,283, 986. 2
2019-06-13 2019-06-13 #ZA46JKH1 0032030123 R -5, 000, 000. 00 74,283, 986. 21

T BT TENEF 1A : 20194207 A 01 B 168025 RERITIOHTIRZ
BEBIMER sreint vaier

X,HHELIVTH\ s m&m, xﬂ%h*éﬂwﬂﬂﬁﬁf‘lﬂf‘
&Rt recetve in. off At hy the 3th day of vach o
LA

& =
R mupwwmi\l sy, B DT

T i i G oS e O 56 9 0 499

i
LLall b dermd to e the Cipa) socurd

namgmewnsy




[image: image8.jpg]T 55 T A 4

Statement of Account

INEL LY

‘CHINA MERCHANTS BANK
\
!
\

JEPHRAT A IHTIRA SKIRFTIBINT : 2019-06-01 2019-06-30
A tpenin b Statenint Covere
T 5 : 575903829610906 Pl AR
A Grreney
TP TR R AL M T RATIR A R Ut b ‘,1‘37:74. 283, 986. 27
Aot \ums st halance
HIY EE kI SURE o MK /SR R
bite Ui e Busioea e 8111 %0 Bescrintion eams e trnaks Dob{4/Cradit Aot e
2019-06-13 2019-06-13 29 RAFHTHGHRICK AR (ki 100.00 74,283, 886. 2
2019-06-14 2019-06-11 CAICR 15206591718 4:680000, 051340613 679, 982.00 74,963, 868. 2
2019-06-16 2019-06-16 LA IK SEREEL K 321,740.00 75,288, 608. 21
2019-06-16 2019-06 16 A 2AHLLLE 10,000.00
2019-06-16 2019-06-16 CAICX el 2N 322,391.00
2019-06-16 2019 0616 3 LRI X 318, 321.00
2019-06-16 2019 06 16 160, 000. 00 76,159, 326.
2019-06-17 2019-06-17 SLAILK B VPR R S TE: VIO 336, 989. 00 76,196, 315. 27
2019-06-17 2019-06-17 RHA#LTE agis 380.00 76, 196, 695.
2019-06-17 2019-06-17 L. 152065919990 4212719899, 0614 45 12,718, 909. 00 89,215, 604.
2019-06-17 20190617 i ity 1,000, 000. 00 90, 215, 604, 27
2019-06-17 2019-06-17 L. < 307, 000. 00 90,522, 601.
2019-06-17 2019-06-17 *FAHE1E 50,000.00 90,572,601,
2019-06-17 2019-06-17 &2 4l1Y 50, 000. 00 90,622, 601, 27
2019-06-17 201906 17 ) 1,260, 000. 00 91,882, 601. 27
2019-06-18 2019-06-18 ¥ B AR RS TAVURR 500, 000. 00 92, 382, 601. 27
2019-06-18 2019-06-18 il 59114324 825122776, 0617 4061 5,122,452, 97,505, 056 27
2019-06-18 2019-06-18 B AR GIE: TR 1,400, 000. 00 98,905, 036. 27
2019-06-18 2019-06-18 il B IR S TE: THTUER 980, 000. 00 99, 883, 056. 27
2019-06-18 2019-06-18 RA[ISE 50,000.00 99,935, 056. 27
2019-06-18 2019-06-18 *fAA3[I1% 50,000. 00 99,985, 056. 27
2019-06-18 2019-06-18 CAILHK WA GRBREE: WIGR 500, 000. 00 100, 185, 056. 27
2019-06-18 2019-06-18 CAICIK W BRGREE: WRGR 1,390, 000. 00 101.)}75‘056.21
2019-06-18 2019-06-18 R A4 0032030121 L -1,200,915.37 100,674, 140. 9
2019-06-18 2019-06 18 ALY AT EURICKTHR (s 21,02 100, 674, 116 &
2019-06-18 2019-06-18 *f24:&il 0039053077 g ~7,020.00 100, 667, 096. 8]
2019-06-18 2019 0618 ALY RAFHTH G RICIRT . Cl 5.00 100, 667, 091. 8¢
2019-06-18 2019-06-18 RAHJKIl 0039053076 RIS -8,350.00 100,658, 741.
2019-06-18 2019-06-18 X4 AT GHRAICK TR CEE -5.00 100, 658, 736. 8¢
2019-06-18 2019-06-18 XHAYLIKIIL 0032030125 B S 2 57,000.00 100, 601, 736. 8
T, 2T 4TENRY (A : 20194207 A 01 H 168024} HRERIT IO TIRA T

PR sretel i
VAU, W s ERA0ONGTTEERE, s
PRI

1011 nvskmwmu% m«wkmzs:m:-e

%
Fhas

1E,
1Y oF eath month. pleate Gontact. the nccount upening bk belore the 10th day of the munth, Thank yus for your Kind wieperation

atemne 1011 he dosned to be the fina) record

[




[image: image9.jpg]HINOHIRA KN

903829610906

@

hit
Account

AUl

Statement of

VU R D) 2019-06-01 2019-06-30
Sontemint Corated toriod

L‘i’lﬁ:l\[\':ll’l

LA

#1417

CHIN MERCHANTS RANK

AR TER (TR 8] Y 1:100, 601, 736. 88
st bl

gm L I i/
pasingin ke porsthali o DekitCredit Ao
2019-06-18 2019 0618 X AR R AN KT I -10.00 100, 601, 726. A
2019-06-18 2019 06 15 TALIKH 3050332000715016 1R AR ~40,000. 00 100,561, 726, 8
2019-06 18 2019-06-18 X AHKKI 3050332000715113 R 5 100,
2019-06-18 2019 06 18 ¥ AL 208033209071518  ¥pkB%H R 99,833, 361. 0
2019-06-18 2019 G A 0039053078 il 99, 808, 361. 0
2019-06-18 2019 ] A GHRICR TR G 0
2019-06-18 2019 3080332090715114 B3 0
2019-06-18 2019 EBRMARTS 12,000, 000. 00 111,782,451, 0
2019-06-19 2019-06- 1 I SRR (U, TS 900, 000. 00 112,682, 151. 0f
2019-06-19 201906 15206591378 88756853, 06184061 8,756, 475.00 121,438, 926. 0
2019-06-19 2019-05- 1! RN RTS 4,000, 000. 00 125,438, 926. 0f
2019-06-19 2019-06-1 B SRGIR Gk AR 990, 000. 00 126, 128, 926. 0
2019-06-19 2019-06-1 b HBERTIBHM01E SRIK 60.000.00 126, 188, 926. 0
2019-06-20 2019-06-20 % 1520659491624:3914438, 0619%061 3,914,276.00 130, 103, 202. O
2019-06-20 2019-06-20 AHAHFE 0039053081 THK -900, 000. 00 129, 503, 202. 0
2019-06-20 2019-06-20 A% AT S WIRICKTAR (% 20.00 129,503, 182. Of
2019-06-20 2019-06-20 XIAMFLH} 3080332090715419  [UHAATHY ~30, 000. 00 129, 473, 182. 0
2019-06-20 2019-06-20 XA 0039053079 PSRN 28 0 0 T o OO 6 1 2) ~18, 100, 000. 00 111,073, 182. 0
2019-06-20 2019-06-20 X{ 244 RHAKITHEIIKICKT R St -200.00 111,072, 982. 0
2019-06-20 2019-0620 XHALEIII 3080332090715420 B 5,795,681 71 105, 277,297. 3
2019-06-20 2019-06-20 KI/AIH} 0039053080 RIS -30, 000, 000. 00 3
2019-06-20 2019-06-20 X AW »M}'A-‘ﬁbﬁ.‘rf'w&itm’-!iﬂ il -200.00 3
2019-06-20 2019-06-20 ATAMEA 15750000555301 i 24 30,000.00 3
2019-06-20 2019-06-20 RIAULITE 18-702 50,000.00 3
2019-06-20 2019-06-20 *17A4LITE 18-702 50, 000.00 , 107,097 3
2019-06-21 2019-06-21 ¥K/EEE WA 45 8216830, 22406 00 216,831, 22 75,653,931 5
2019-06-21 2019-06-21 FCAICHK 15206594%364:110000, 062040620 139, 961.00 76,093, 895. 5
2019-06-21 2019-06-21 {ZAICK B BUELGR ik R 720.000. 00 76,813, 895. 5
2019-06-21 2019-06-21 iCAICK PE: WEBR &L WRER 720, 000. 00 77,533,895, 5
2019-06-21 2019-06-21 iCAILK W VPR S WA 1,010, 000.00 78,573,895, 5

T, SR3TT ATEDIN ) : 20194E07 FJ 0L [ 1610243 T RITIR B ATIRAT
AR st v

Z.’"IHSDMLWNH!K‘N Iﬂfsz,"_‘lﬂmDnV'lﬁf’irl‘kﬁh Ll

Ic»f-!rl'

!up'lﬁ(}ik%‘(ﬁ‘*lﬂml S W= bIRKI e

15,
Do contact 0

he nccount opening hank before the 10th duy of the sonth, Thank you for yoar Kind eoperation.

coui 1o he the Cinal risurd

AnmrReTRLE




[image: image10.jpg]JEPMRT A A Ky

AC Wi s

141 5TH903829610906

INEA LY

CHINA MERCHANTS PANK.

YK WA o1

Statement of Account

I 2 20190601 2019-06-30

EUIEPN I

uJ’f’-hu

(I e ED

il

illlllr AL

R H

TER AT A i it

b1 DA
'

TH, 573, 895, 57

\‘l‘“-?":y’(‘l ',"'3('3 g }N 2
2019-06-22 2019 06 22 184, 1602 200, 000. 00 78,773, 8¢ D
201 019-06 114 128025 200, 000. 00 78,973, 893. 57
2019-06 21 1520659191306 46283229, 0621 41062 6,282,923. 00 83,236, 818. 57
2019062 et 960,000, 00
LUK 1, 380, 000, 00
L 1,390, 000. 00
15206594990 421180000, 0624 450621 1,179,910.00
201906 i LBYUB02TT {431 IR i TE: 18YH6 718,019.00
2019-06-2 Bt MR &TE: TR 500, 000. 00
2019-06-25 2019-06 e MR & RER 1,040, 000.00 92,154, 747. 57
2019-06-25 2019-06-25 ZIEAA 1,320, 000. 00 93,774,
2019-06-26 2019-06 2 LA 1,230, 000,00 95,024
2019-06-26 2019-06-26 & b ST 1,000, 000. 00 96,021, T47. 5
2019-06-26 2019-06-26 {CAILK 15206594 ¢1144:2115663, 06254062 2,115,519.00 98,140,266, 5
2019-06-27 2019-06-27 {TAILK . 15206591 #36£:200000, 0626 50626 199,964.00 93, 340, 23
2019-0¢ 2019-06-27 CAILHK W RBREE: WEGR 680, 000. 00 99,020, 230. 5
2019-06-27 2019-06-27 RIAYGIII 3080332090715421 i -369,943. 00 98,630,287, 5
2019-06-27 2019-06-27 #iZA4GFKHI 3080332090715423 UK -316,712.00 98,33,
2019-06-27 2019-06-27 RAHGFI} 3080332090715122  SHJIK -215,000. 00
2019-06-27 2019-06-27 AWK 3080332090715121  RUIIK -60, 000.00 98,028, 575,
2019-06-27 2019-06-27 iCAILK VAR R E: PRGR 1, 120, 000. 00 99,148, 575.5
2019-06-27 2019-06-27 iCAILIK WRRE: MR 900, 000. 00 100, 048, 575.
2019-06-27 2019-06-27 iCAILK FURIREIE: W 1,330,000, 00 101, 378,51
2019-06-27 2019-06-27 iCAILK WE: SHRR A E: WA 1,310, 000.00 102,688,
2019-06-27 2019-06-27 LAICK M SR EE: R 300, 000. 00 102,988, 57
2019-06-27 2019-06-27 * 2§l 0039053082 ik -128,192. 00 102, 860, 383.
2019-06-27 2019-06-27 AWK FHASITIE GHIKICRT R Gl -15.00 102, 860, 368.
2019-06-28 2019-06-28 #tAA4SE §0,000.00 102,910, 368.
2019-06-28 2019-06-28 iCAILAK WE: EBREE: HRER 670,000.00 103,580, 368,
2019-06-28 2019-06-28 iLAICHK 15206594 954421410000, 062740627 1,409, 916.00 101,990,314
ST, AR FTENIR ] : 2019407 301 A 1611024} M ARAT AT RAE]

LR seectal Natiee
fﬁ 15 01 i A 5%

g o receive the

MR LTHA0OMETFPTRR, TROE.

i,
stchent o Account by the St

_}f AT r'i'kll\ﬂ.mf IODW%*W!Q‘EMLW. W— IR IR Iz i

Uay of onch manth, plonse cuntict U

10 3y of (hi statomen, 1U i) b doomd ta b the Final record

he nccount. openlnk hunk hefore the 10th day of the mnth, Thank you for sour Kind conper

smaymense




[image: image11.jpg]ReoF WIAN P

Statement of Account

AT VAT AR S 'rvuT'JlrluilUlful 2019-06-01 2019-06-30

29610906

SR T (LA ] B, 15U

'Hirﬂ?ﬁ'w I oo
Ruvineas Tone M A

e NI 1,390, 600, 00
IR 770,000, 00

2019-06-28 2019 06 28

201906 019 06

2019-06-28 2019-06 HEET s SURLI I ik SN 130,000.00
2019-0¢ 019 06 W VARLRIR 0% ST 870, 000. 00
2019-0¢ 019-06 [ERERAZEN 600, 000. 00 109, 050, 311. 57

e NI s IR 1,360,000, 00 110,410, 314. 57
PRy 000.00 110,860, 314. 57

2019-06-28 2019-06
2019-06-28 201906 28

;P'ﬂw M50 ATENI A : 2019407 5 01 H 1684024 WERATERATIRA T
;sm,r Socchal otlew
L1 K L, \ﬂﬁﬁ?jﬂloﬂﬂ ST FATIR R, SlaE.

b it T E e e scaun anning ank et th 106 o o th month, Tk o for o Kind s
" &
IR R n s, W aRT e

EmTRG AL S
oA U €O 1





绍兴银行股份有限公司城中支行

[image: image12.png]B i IS w& (I
oo
NO.RIWCHMIRT:  EBA20190620041191701
BT SRPCHE L BB R A T R 2019 406 H 30 H
L LR RE R R
2004119172000015 ARS 200,19 G [m

[m25 [mzET
Oitas OF s |
[mid O
[mid OF s
e O
[ OF s
[mi O
[m3 O e
[misi3 O

W LSRR "R BT * 7 NG OO ST+, JIR S, R
AT 4 RARE

R R b GR 7% B

RUBIR AR | TR BRI | g

#ox ® % " x % x| RERE

® % RERAW

TERE: 15 ARMERM: 209 F06 A A





附件二 各月资金流出分类情况表 

                                                                                       币种：人民币   单位：元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	税费
	市政设施费
	其他
	合计

	2018.12
	0.00 
	50,000,000.00
	0.00 
	0.00
	87,461.33 
	0.00
	0.00 
	10,800,000.00
	60,887,461.33

	2019.01
	5,787,316.00
	68,627,246.46 
	2,014,050.00
	4,512,886.34
	1,285,132.48
	5,746,088.31
	0.00 
	0.00
	87,972,719.59

	2019.02
	673,341.15
	10,974,642.52
	0.00
	904,375.78
	1,150,897.22
	4,863,702.71
	0.00
	29,478,240.00
	48,045,199.38

	2019.03
	0.00
	0.00
	0.00
	479,065.35
	721,837.53
	2,824,681.13
	0.00
	100,681,760.00
	104,707,344.01

	2019.04
	60,000.00
	2,000.00
	0.00
	775,990.45
	935,620.90
	5318019.04
	2,433,562
	49,500,500.00
	59,025,692.39

	2019.05
	297,231.25
	25,010,377.56
	0.00
	251,900.00
	773,666.76
	5,797,974.86
	0.00
	195,100,000.00
	227,231,150.43

	2019.06
	534,557.50
	2,100,915.37
	0.00
	405,078.32
	5,567,530.96
	5,795,684.71
	0.00
	109,659,847.00
	124,063,613.86

	合   计
	7,352,445.90
	156,715,181.91
	2,014,050.00
	7,329,296.24 
	10,522,147.18
	30,346,150.76
	2,433,562.00 
	495,220,347.00
	711,933,180.99


注 1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

   2：2018年12月份管理费用较上期月报调整200万，因属于各账户之间划转，不属对外资金流出。

附件三 标的项目平面图

[image: image13.png]



备注：绿色为销售楼号、红色为施工楼号

�





��





�








�





�





�





�





�





�





�





�





�








[image: image26.jpg]


