关于张家港谷渎港项目2022年4月资金计划

审核说明

金谷信托：

张家港世茂新景程房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2022年4月11日提交了2022年4月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 张家港谷渎港项目2022年4月资金汇总

项目公司2022年4月11日提交的2022年4月资金支出计划，计划资金支出共计39笔，合计1,168.73万元。其中：开发费用约172.50万元、建安费用332.56万元、营建费用79.76万元、销售费用 97.60万元、管理费用50.47万元、税费435.84 万元。

| 金谷信托·领会40号集合资金信托计划 -张家港谷渎港项目月度资金使用计划（2022年4月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：北京康信君安资产管理有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 开发费用 | 294.50 | 30.00 | 172.50 |
| 建安费用 | 9,453.63 | 2,660.00 | 332.56 |
| 管理费用 | - | - | 50.47 |
| 营建费用 | 167.58 | 43.07 | 79.76 |
| 销售费用 | 74.88 | 22.00 | 97.60 |
| 税费 | - | - | 435.84 |
| 其他费用 | - | - | - |
| 总 计： |  |  | 1,168.73 |

- 付款情况审核说明：

（一）建安费用

2022年4月份建安费用计划支付4笔，金额约332.56万元，其中已签订4笔合同，具体分析如下：

- 用款编号1计划支付中兴建设有限公司“张家港世茂谷渎港项目总承包工程”进度款236.00万元，该合同于2021年11月22日签订，合同编号4500465978，合同总金额90,000,873.00元。截至4月11日，已支付合同款2,660.00万元。目前1#主体封顶，屋面花架施工，主体内开始二次结构砌筑；2#主体封顶，屋面花架施工，主体内准备二次结构施工；3#暂缓施工；4#五层主体施工；5#五层主体施工；3#-4#之间地库开始施工；2#-3#之间地库基础筏板钢筋绑扎。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核，在邮件批复后进行款项操作。

- 用款编号2计划支付日立电梯（中国）有限公司住宅电梯供货，预付款31.00万元，该合同于2022年2月22日签订，合同编号4500484699，合同总金额3,099,716.00元。截至4月11日，未支付合同款项。根据合同约定双方盖章合同后15个日历天内提供5%的预付款，排产前15个工作日需提供5%的排产款，共计：31万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核，在邮件批复后进行款项操作。

- 用款编号3计划支付北京东方雨虹防水技术股份有限公司防水供应材料款60.56万元，该合同于2021年12月16日签订，合同编号4500484726，合同总金额1,385,750.00元。截至4月11日，未支付合同款项。根据合同约定全部物料移交并取得购货方、工程监理、安装单位验收合格后30个工作日内支付95%X1385750=1,316,462.5元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程防水工艺等支付依据进行审核。

- 用款编号4计划支付无锡水文工程地质勘察院有限公司基坑支护设计费5.00万元，该合同于2021年8月签订，合同编号4500463810，合同总金额50,000.00元。根据合同约定经发包人确认，深基坑设计方案通过深基坑专家论证，提交图纸后7日内支付设计费100%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为4月份建安费用4笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 开发费用

2022年4月份开发费用计划支付8笔，金额约172.5万元，具体分析如下：

- 用款编号5计划支付上海城乡建筑设计院有限公司设计费36.40万元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500463810，合同总金额1,040,000.00元。截至4月11日，已支付合同款项30.00万元，根据合同约本合同签署支付10% 10.4万、完成方案设计配合工作支付5% 5.2万、扩初设计图纸，说明完成且政府审批通过及甲方内审通过支付10% 10.4万、经全部单体施工图通过审批后支付40% 41.6万。经了解目前设计费比例已达到65%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号6计划支付上海日清建筑设计有限公司方案设计费76.00万元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500450930，合同总金额950,000.00元。根据合同约定合同生效后60天内支付20% 19万、完成建筑方案报建文件并交付甲方后30天内支付25% 23.75万、建筑方案报建完成并取得政府相关批文后30天内支付15% 14.25万、完成建筑专业初步设计，与施工单位交底后30天内支付15% 14.25万。经了解目前设计费比例已达到75%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号7计划支付上海傲石设计咨询有限公司室内设计费20.00万元，该合同于2021年7月15日签订，合同编号4500465414，合同总金额500,000.00元。根据合同约定概念设计完成并经甲方书面确认（包括预付款）支付25% 125,000.00元、方案设计完成并经甲方书面确认支付15% 75,000.00元，经了解目前设计费比例已达到40%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号8计划支付上海稳达建筑工程咨询有限公司幕墙深化设计费5.5万元，该合同于2022年2月28日签订，合同编号4500489514，合同总金额55,000.00元。根据合同约定合同签订时 30% 16,500元；建筑方案配合阶段完成后的十天内 40％ 22,000元；招标图设计完成并确认后的十天内 30％ 16,500元，经了解目前设计费比例已达到100%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号9计划支付上海道田景观工程咨询有限公司景观设计费16.00万元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500449274，合同总金额400,000.00元。根据合同约定合同签署 10% 40000.00元、方案设计完成 30% 120000.00元、 扩初设计完成 20% 80000.00元、施工图设计完成 30% 120000.00元、工程现场设计服务完成 5% 20000.00元、工程竣工验收 5% 20000.00元，经了解目前设计费比例已达到40%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号10计划支付苏州绿仁企业管理服务有限公司代办资质延期费8.60万元，本事项属于非合同事项，经了解省厅已在四月二号审核通过，公示结束等拿证书。本月计划支付符合相关付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号11计划支付苏州苏城会计事务所有限公司咨询服务审计费5.00万元，本事项属于非合同事项。截至4月11日，未支付该款项，经审核，本月计划支付符合相关付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号12计划支付张家港供电公司施工临时用电电费5.00万元，本事项属于非合同事项。截至4月11日，未支付该款项，经审核，本月计划支付符合相关付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为4月份开发费用8笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 营建费用

2022年4月份营建费用计划支付6笔，金额约79.76万元，其中已签订6笔合同，具体分析如下：

- 用款编号13计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2021年苏沪区域张家港谷渎港项目10月体验馆包装事宜”进度款58,700.00元，该合同于2021年11月16日签订，合同编号4500473234 ，合同总金额58,700.00元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经验收合格后120日内支付100%，即5.87万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号14计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2021年苏沪区域张家港谷渎港项目样9月展厅室内包装制作事宜合同”进度款41,800.00元，该合同于2021年11月16日签订，合同编号4500471858 ，合同总金额41,800.00元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经验收合格后120日内支付100%，即4.18万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号15计划支付上海建境模型设计有限公司“2021年苏沪张家港沙盘及电子区位模型制作事项合同”进度款101,700.00元，该合同于2021年10月15日签订，合同编号4500468996 ，合同总金额339,000.00元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定合同签订120个工作日内支付合同总价款的30%，即10.17万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号16计划支付苏州境由心生展览服务有限公司“2021年9月苏沪区域张家港谷渎港样板房LED屏拆装事项合同”进度款36,755.50元，该合同于2021年10月26日签订，合同编号4500469487，合同总金额38,690.00元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经甲方验收合格后130日内支付95%，即3.68万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号17计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2021年苏沪区域张家港谷渎港项目9月展厅门头包装制作事宜合同”进度款158,650.00元，该合同于2021年11月16日签订，合同编号4500471864，合同总金额167,000.00元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定安装调试完工并经甲方验收合格后120日内支付95%，即15.87万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号18计划支付世茂天成物业服务集团有限公司张家港分公司“张家港谷渎港销售中心及样板房物业管理服务协议”进度款399,948.00元，该合同于2021年11月16日签订，合同编号4500496573，合同总金额1,030,616.00 元。截至4月11日，已支付合同款项430,690.00元，根据合同约定服务费按双月预结算支付，即39.99万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为4月份营建费用6笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 销售费用

2022年4月份销售费用计划支付17笔，金额约91.60万元，其中已签订4笔合同，具体分析如下：

- 用款编号19计划支付上海大恩文化传媒有限公司“张家港项目2021.7.12-2022.1.11企划公司代理合同”进度款300,000.00元，该合同于2021年9月8日签订，合同编号4500456131 ，合同总金额600,000.00元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定每月月度费用人民币100,000.00元，每月事项结束后120日内支付服务费用，本月申请支付2021年7-9月费用即30.00万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号20计划支付重庆市渝中区天力电脑设计有限责任公司“张家港谷渎港项目8月户型渲图制作及增补事项”企划费用2.14万元，经与项目公司企划经理沟通，3.00万元以上的企划费用才需签订合同，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号21计划支付重庆市渝中区天力电脑设计有限责任公司“张家港谷渎港项目9月区域鸟瞰图渲图事项”企划费用2.02万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号22计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目10月户外媒体换画面事宜”企划费用1.81万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号23计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目11-12月媒体点位投放事宜”企划费用2.03万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号24计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目11月广告车投放事宜”企划费用2.38万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号25计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目11月户外媒体换画面事宜”企划费用1.81万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号26计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目11月拓客物料定制事宜”企划费用2.50万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号27计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目11月社区点位换画面事宜”企划费用0.99万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号28计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“张家港谷渎港项目10月商圈快闪活动事宜”企划费用1.20万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号29计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“张家港谷渎港项目10-11月曼巴特展厅暖场活动”企划费用2.60万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号30计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2021年10月苏沪区域张家港谷渎港项目样板房专场活动事项合同”进度款58,800.00 元，该合同于2021年11月16日签订，合同编号4500473237 ，合同总金额58,800.00 元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定合同生效后且验收合格90个工作日内支付合同金额100%，即5,88万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号31计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“张家港谷渎港项目11月展点推广系列活动”企划费用1.37万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号32计划支付张家港海润广告传播有限公司“张家港谷渎港项目10月印刷物料制作事项”企划费用2.96万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号33计划支付上海灏米广告有限公司“张家港谷渎港项目四季度微信公司续约事宜合同”进度款30,000.00元，该合同于2021年12月02日签订，合同编号4500478470 ，合同总金额90,000.00 元。截至4月11日，未支付合同款项，根据合同约定总服务费分3期付款，甲方确认乙方的服务成果后的180个工作日内，支付当月（当期）服务费用，即3.00万元，本月申请支付2021年10月服务费。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号34计划支付支付上海卓迎信息技术有限公司“【世茂璀璨江南】项目联动合作协议”2022年1月-2022年3月佣金结算额220,000.00元，该合同于2021年11月25日签订，2022年3月15日续签，合同佣金为2万元/套。截至4月11日，已支付合同款项220,000.00元，根据合同约定网签、全款结佣，截至2022年3月31日，在该合同推介下成交并全款交齐的有11套高层房源，与合同已付款明细不存在重复房源。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号35计划支付营销业务员2022年1月-2022年2月佣金结算额129,123.07元，该费用并入业务员2022年3月工资一起发放，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为4月份销售费用17笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 税费

2022年4月份项目公司申请税费 435.84万元，用于支付3月增值税及附加税、土地增值税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。

- 管理费用

2022年4月份项目公司申请管理费预计50.47万元，其中员工工资44.09万元（离职员工补偿金5.69万元），员工午餐费报销款1.68万元，员工手机费、差旅费等报销款4.70万元，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司工资明细及报销发票等支付依据严格执行。

结论：

本次张家港世茂新景程房地产开发有限公司申报的4月资金计划，39笔款项申请符合项目实际情况，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司拟同意项目公司4月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

张家港谷渎港项目组

2022年4月11日