## 债权项目
康信君安投后管理业务内部审批权限清单 （股权类）
项目名称 | 中诚信托-广西南宁创享1号项目
编号 | 审批事项 | 单位 | 风险管理部专业审核 | 审批权限 |  | 委托方监管要求 （需对照监管服务协议及监管服务方案逐一梳理，如有则明确填列） | 备注
|  |  |  | 主管 | 主管副总+部门负责人+主管
1 | 被监管企业融资、投资、资金往来业务
1.1 | 向银行、其他金融机构、非金融机构借款 | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
1.2 | 提供担保或质押 | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
1.3 | 向交易对手及其关联方借款（指带息或监管协议有特殊约定的情况，除此以外无需审批） | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
1.4 | 支付融资利息 | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
1.5 | 借款给交易对手及其关联方 | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
1.6 | 员工借款 | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
1.7 | 代收费支付（契税、公维等） | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
1.8 | 不同银行间资金调拨 | 每笔 |  | ＜1000万 | ≥1000万 | 报甲方审批
1.9 | 定期存款（包括:通知存款等） | 每笔 |  | ＜5000万 | ≥5000万 | 报甲方审批
1.10 | 其他金融性投资 | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
1.11 | 投资性房地产购置 | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
1.12 | 其他投资 | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
2 | 被监管企业预算和计划
2.1 | 目标成本、合约规划、运营预算的审批 | 全部 | √ |  | >0 | 报甲方审批
2.2 | 目标成本的增加 | 全部 | √ |  | >0 | 报甲方审批
2.3 | 合约规划的调整（总目标成本增加的情况下） |  | √ |  | >0 | 报甲方审批
2.4 | 目标成本的调整（预备费使用） | 每项 | √ |  | >0 | 报甲方审批
2.5 | 合约规划的调整（总目标成本未增加的情况下） | 全部 | √ | >0 |  | 报甲方审批
2.6 | 月（季）资金计划的审批 | 全部 |  | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
2.7 | 月（季）度资金计划的追加或调整（执行期间） |  |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
2.7.1 | 开发建设支付计划调整（按最低一级子项） | 每项及累计 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
2.7.2 | 管理费用支付计划的调整（按最低一级子项） | 每项及累计 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
2.7.3 | 销售费用支付计划的调整（按最低一级子项） | 每项及累计 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
2.7.4 | 财务费用（按最低一级子项） | 每项及累计 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
3 | 被监管企业开发进度及成本管控
3.1 | 开发建设支出
3.1.1 | 工程招投标审批 | 每项 | >100 | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
3.1.2 | 无法或不需要招投标的开发支出审批 | 每单 | >100 | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
3.1.3 | 合同签订审批 | 每个 | >100 | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
3.1.4 | 合同变更审批 | 每项 | >100 | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
3.1.5 | 合同洽商审批 | 每笔 | >100 | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
3.1.6 | 阶段性产值（月） | 每次 | >100 | ＜1000万 | ≥1000万 | 报甲方审批
3.1.7 | 合同结算审批 | 每项 | >100 | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
3.2 | 付款
3.2.1 | 合同付款(符合合同约定情况） | 每笔 |  | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批 | 付款时，如付款依据（如：施工合同的月度产值依据）未经风险管理部审核，则需参照按3.1.6项的标准提交风险管理部审核。
3.2.2 | 合同付款（不符合合同约定情况） | 每笔 | √ | ＜200万 | ≥200万 | 报甲方审批
3.2.3 | 无合同付款（如政府收费等情况） | 每笔 | >100 | ＜200万 | ≥200万 | 报甲方审批
4 | 管理费用支出（目标成本范围内，资金计划范围内）
4.1 | 工资、奖金、社保、福利支出（费用审批、付款，不包括销售佣金） | 每笔 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
4.2 | 招聘、培训、采购、团建及其他公司直接支付的人事行政管理费用（费用审批、招投标、合同签订、款项支付） | 每笔 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
4.3 | 员工报销（每笔，包括报销申请及付款） | 每笔 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
4.4 | 固定资产购置（购置申请、招投标、合同签订、款项支付） | 每笔 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
5 | 销售
5.1 | 备案价格确定 | 每期 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.2 | 开盘价格确定 | 每期 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.3 | 优惠促销折扣 | 每期 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.4 | 单项折扣 | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.5 | 销售费用 | 每项
5.5.1 | 佣金 | 每项
5.5.1.1 | 代理公司确认（招投标及合同签订） | 每项 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.5.1.2 | 佣金结算及支付（符合合同约定） | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.5.1.3 | 佣金结算及支付（不符合合同约定） | 每笔 | √ |  | >0 | 报甲方审批
5.5.1.4 | 内部人员佣金支付 | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.5.２ | 市场推广 | 每项
5.5.２.1 | 合作方确认（招投标、合同签订） | 每项 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.5.２.2 | 推广费的结算与支付（符合合同约定） | 每项 |  | >0 |  | 报甲方审批
5.5.２.3 | 推广费的结算与支付（不符合合同约定） | 每项 | √ |  | >0 | 报甲方审批
5.5.３ | 示范区、售楼处、样板间费用 | 每项
5.5.３.1 | 建造、硬装（与第３条同样标准） | 每项 |  | ＜500万 | ≥500万 | 报甲方审批
5.5.３.2 | 软装、设备采购（与4.4同样标准） | 每项 |  | ＜100万 | ≥100万 | 报甲方审批
5.6 | 撤销合同及退购房款 | 每笔 |  | >0 |  | 报甲方审批
6 | 关联方交易 | 每项 | √ |  | >0 | 报甲方审批
项目主管： 部门负责人： 主管副总： 支持研发部： 总经理：