2019年7月监管报告


中诚信托·信源1号龙光佛山山湖项目集合资金信托计划
2019年07月监管报告

项目名称：中诚信托· 信源1号龙光佛山山湖项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：叶晓敏

日期：二零一九年八月六日

目录

11项目基本情况


12项目五证办理情况及施工进度情况


12.1项目五证办理情况说明


22.2项目2019年7月份施工进度情况


2.3标的项目2019年8月施工计划
3
3印鉴使用情况
5
4合同签订情况
7
5资金情况
8
106 各银行账户余额


11附件


11附件一 各月资金流出分类情况表


12附件二 标的项目平面图





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：龙光玖钻广场项目

·项目公司：佛山市龙光骏绅房地产有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目位于广东省佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧地块（宗地编号：TD2018(CC)XG0005），处于佛山市城市轨道交通二号线一期工程绿岛湖站的地铁保护区内。标的项目总用地面积82077.77㎡，总建筑面积约722215.55㎡，总计容建筑面积492466.62㎡，容积率6.0，建筑密度 ≤ 45%，绿地率 ≥ 30%。标的项目拟建10栋超高层住宅，高度为145米；4栋超高层办公楼，高度为180米；大型商业MALL、沿街商铺等；配建公交首末站、社区公共服务用房、公共自行车停放点等；地下室设置三层，局部两层。

2项目五证办理情况及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2019年7月31日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	1~5座、16座已取得

	预售许可证
	尚未办理


2.2项目2019年7月份施工进度情况

此前，项目公司经向佛山市禅城区国土城建和水务局提出申请整个项目的桩基础及基坑支护提前施工并得到批准后，已经开始桩基基础及基坑支护施工。项目公司已于2019年5月24日取得1~5座与16座的《建筑工程施工许可证》。7月份具体施工进度情况如下：

标的项目2019年7月施工进度

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段工程桩施工
	· 工程桩累计完成778根，剩余28根

· 接桩无工作面，剩8根

· 塔吊桩无工作面，剩余6根

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段工程桩施工
	· 工程桩累计完成998根，剩余50根

	3
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 旋喷桩累计完成84根，剩30根
· 二期格构柱累计完成25根，剩53根
· 营销中心南侧、西侧冠梁支撑梁钢筋绑扎完成，北侧垫层浇筑完成

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 支护桩全部完成

· 格构柱累计完成43根，剩余1根（小坑范围）；格构柱累计完成12根，剩余36根（大坑范围）

· 旋喷桩完成累计完成92根，剩5根（小坑范围）；新增旋喷桩累计完成4根，剩200根（小坑范围东侧）

· 地连墙累计完成52幅，剩余39幅（小坑累计完成31幅，大坑累计完成21幅）

· 4#楼冠梁支撑梁完成80%

· 一期地连墙接头止水桩累计完成13根，剩余110根

	5
	龙光玖钻广场项目
	土石方工程
	· 住宅标段3#开挖完成

· 住宅标段4#开挖完成90%

· 商业标段5#、营销中心土方开挖完成90%


2.3标的项目2019年8月施工计划

标的项目2019年8月施工计划

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段工程桩施工
	· 工程桩施工完成20根

· 接桩完成

· 1500mm检测平台完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段工程桩施工
	· 工程桩施工完成20根

· 1200mm、1300mm检测平台完成

	3
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 一期：地连墙检测完成，旋喷桩完成，冠梁支撑梁完成；

· 二期：地连墙完成10幅；格构柱完成10根；

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 一期：地连墙完成，旋喷桩完成，冠梁支撑梁完成

· 二期：地连墙完成10幅；格构柱完成10根；

	5
	龙光玖钻广场项目
	土石方工程
	· 4#、5#及营销中心土方开挖完成


（转下页）
标的项目现场照片（2019年7月）
[image: image6.jpg]


                             

1、项目现场施工全景                                     2、住宅标段施工现场
[image: image7.jpg]


[image: image1.jpg]@1



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



3、住宅标段施工现场                                     4、住宅标段施工现场 

[image: image8.jpg]¥ gy




[image: image4.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


5、商业标段施工现场                                     6、商业标段施工现场
3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。2019年7月印鉴使用情况详见下表：

2019年7月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2019/7/1
	公章
	支护检测资料盖章
	地基基础钻芯法检测概况表（4份）、地基基础声波透射法检测概况表

（4份）、基坑支护结构定位图（4份）
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/7/1
	公章
	龙光地产代缴6月社保对账单
	6月社保对账单（1份）
	人事部
	劳琦琪
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/7/3
	公章
	介绍信---用于龙光玖钻广场项目进入地铁二号线内部布点进行基坑变形监测
	介绍信（3份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/7/5
	公章
	骏绅农行变更经营范围资料盖章
	新营业执照复印件（2份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/5
	公章、财务章
	 骏绅工行一般户变更经营范围资料盖章
	工行预留印鉴卡（1份）、核准变更登记通知书复印件--注册资本（2份）、核准变更登记通知书复印件--经营范围（2份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/5
	公章
	顺德天瀛项目销售支持服务合同盖章
	顺德天瀛项目销售支持服务合同（2份）
	财务部
	王苹
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/5
	公章
	禅城天阙项目销售支持服务合同盖章
	禅城天阙项目销售支持服务合同（2份）
	财务部
	王苹
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/8
	公章
	骏绅农行变更经营范围资料盖章
	变更银行结算账户申请书（3份）、朗奥投资营业执照复印件（2份）、陈璜身份证复印件（2份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/8
	财务章
	城市基础设施配套费支票盖章
	农行8158437.12元支票（1份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、沈洁鸿

	2019/7/8
	公章
	竣工结算协议盖章---深圳市丽彩展示设计有限公司
	竣工结算协议（4份）
	成本部
	李琴芳
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/9
	公章
	建科院公函及工程桩检测整改方案盖章
	龙光玖钻广场项Y-127#工程桩单桩抗压承载力检测不满足设计要求整改方案（6份）、关于佛山龙光玖钻广场项目（商业标段）基坑支护工程班组工人封堵工地大门的相关事宜（3份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/7/9
	公章
	建设工程质量隐患整改情况报告书盖章
	建设工程质量隐患整改情况报告书 

（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/7/10
	公章
	房协资料盖章
	入会申请表（2份）、营业执照复印件（1份）、暂定资质证书复印件（1份）
	人事部
	陈敏瑶
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/16
	公章
	龙光玖钻广场项目见证取样送检方案盖章
	见证取样送检方案--1-5座、16座及地下室（4份）、见证取样送检方案--6-7座及地下室（4份）、见证取样送检方案--8-10座及地下室（4份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/22
	公章
	工程桩检测整改方案资料盖章
	以下文件各4份----单桩竖向抗压静载试验概况表、ZK159号钻孔柱状图、ZK160号钻孔柱状图、Y126施工记录、Y118施工记录、桩位、地勘孔位平面图
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/22
	公章
	建设工程质量隐患整改情况报告书盖章
	建设工程质量隐患整改情况报告书

（4份）
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/23
	财务章
	龙光建设龙光玖钻广场项目2019年4-6月工程产值/结算汇总表盖章
	龙光建设龙光玖钻广场项目2019年4-6月工程产值/结算汇总表

（2份）
	财务部
	黄晓青
	叶晓敏、张贵源

	2019/7/24
	公章
	龙光骏绅注册地址租赁续签合同盖章
	 补充协议一（2份）、补充协议二

（2份）、房屋租赁合同（2份）、付款证明一（2份）、付款证明二（2份）、营业执照复印件（1份）、龙光骏绅开票信息（1份）
	人事部
	成祥利
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/24
	公章
	禅城区建设工程质量监督计划书盖章 
	禅城区建设工程质量监督计划书（4份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/26
	公章
	龙光控股代缴骏绅7月社保公积金台账盖章
	龙光控股代缴骏绅7月社保公积金台账（1份）
	人事部
	劳琦琪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/26
	公章
	龙光玖钻广场项目见证取样送检方案盖章
	见证取样送检方案(4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/29
	公章
	中国移动业务申请资料盖章
	委托代办移动业务授权书（1份）、集团客户信息卡（2份）、营业执照复印件（1份）、开户许可证复印件（1份）、业务办理人身份证复印件（1份）
	人事部
	成祥利
	叶晓敏、陈培俊

	2019/7/30
	公章
	龙光玖钻广场项目人防地下室防护设备安装工程合同书盖章
	 龙光玖钻广场项目人防地下室防护设备安装工程合同书(5份）、补充协议（2份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊


4合同签订情况

2019年7月期间，项目公司共计签订合同5份，详见合同签订情况表：
2019年7月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	佛山市龙光骏业房地产有限公司   (甲方）
	顺德天瀛项目销售支持服务合同
	1、乙方为甲方提供营销策划支持，根据甲方要求出具项目营销策略大纲以及项目整体营销计划，甲方要求调整的，应及时出具调整方案；
2、乙方为甲方选择销售代理方、广告策划服务提供方提供专业意见； 
3、结合甲方项目实际情况，就销售现场包装方案提供专业意见；
4、协助审核甲方的销售资料及销售文件
	240,000.00 
	2019/7/5

	2
	佛山市龙光骏飞房地产有限公司   (甲方）
	禅城天阙项目销售支持服务合同
	1、乙方为甲方选择销售代理方、广告策划服务提供方提供专业意见； 
2、结合甲方项目实际情况，就销售现场包装方案提供专业意见；
3、协助审核甲方的销售资料及销售文件
	240,000.00 
	2019/7/5

	3
	深圳市丽彩展示设计有限公司
	佛山房产公司佛山山湖电器厂房123亩项目围挡制作与安装合同竣工结算协议
	原合同金额：402894.44元
竣工结算协议结算金额：474210.95元
	402,894.44 
	2019/7/8

	4
	郑洁
	龙光骏绅注册地址租赁续签合同
	骏绅续租营业执照注册地址即佛山市禅城区南庄大道96号621室，租赁期限2019年5月29日至2020年5月28日，共计十二个月，月租金750元
	9,000.00 
	2019/7/24

	5
	佛山市大地人防设备有限公司（乙方）
	 龙光玖钻广场项目人防地下室防护设备安装工程合同书与补充协议
	1、合同书内容：A、工程内容：龙光玖钻广场项目人防工程防护设备的安装；B、承包总价：12976772.69元；C、承包范围：人防电气、人防给排水、人防通风、人防防护设备等。
2、补充协议内容:本合同纯为报建办理各项手续，不具实际执行及实际意义，双方不负任何由此产生的经济及法律连带责任
	12,976,772.69 
	2019/7/30


5资金情况

2019年7月监管范围内资金流出额共计10,999,709.74元，其中中国农业银行出款10,999,709.74元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年7月资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	纵耀科技有限公司
	电脑购置费
	25,320.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	2
	陈培俊
	费用报销（食品费）
	550.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	3
	陈培俊
	费用报销（2-3月公务车路桥费）
	2,239.30 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	4
	陈培俊
	费用报销（山湖4-6月车位租赁费）
	3,600.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	5
	黄育贵
	费用报销（餐费）
	560.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	6
	李杭
	费用报销（餐费）
	1,252.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	7
	李杭
	费用报销（差旅费）
	1,212.65 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	8
	陈秋文
	费用报销（办公用品）
	5,040.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	9
	陈炳城
	费用报销（4月误餐费）
	137.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	10
	郑秀美
	费用报销（餐费）
	257.00 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	11
	龙光房地产有限公司
	代缴2月社保
	1,018.49 
	2019/7/4
	中国农业银行
	管理费用

	12
	禅城区发展和改革局
	城市基础设施配套费
	8,158,437.12 
	2019/7/8
	中国农业银行
	土地费用

	13
	佛山安之固房屋检测鉴定有限公司
	检测费进度款
	472,800.00 
	2019/7/7
	中国农业银行
	前期费用

	15
	王新军
	费用报销（餐费）
	3,898.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	16
	王新军
	费用报销（餐费）
	772.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	17
	王新军
	费用报销（差旅费）
	188.16 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	18
	王新军
	费用报销（租车费）
	3,996.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	19
	谭军
	费用报销（业务招待费）
	12,259.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	20
	谭军
	费用报销（参会自驾费）
	657.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	21
	恒悦家庭服务
	4月办公室保洁费
	2,000.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	22
	恒悦家庭服务
	5月办公室保洁费
	2,000.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	23
	李华如
	费用报销（办公室饮用水费）
	1,700.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	24
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	316.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	25
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	648.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	26
	广东华工工程 
	进度款
	85,152.20 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	27
	广东省六建
	结算款
	97,609.53 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	28
	孙校照
	费用报销（19年亿企赢服务费）
	980.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	29
	黎义兵
	费用报销（山湖水电费、管理费）
	1,653.28 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	30
	黎义兵
	费用报销（办公用品费）
	1,044.11 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	31
	梁文强
	费用报销（公务车保养费）
	1,055.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	32
	李锦洁
	山湖1002房租金
	15,330.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	33
	禅俊冷气
	空调采购款
	17,500.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	34
	冼群开
	山湖1004办公室租金
	44,859.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	35
	成祥利
	费用报销（餐费）
	1,854.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	36
	陈培俊
	费用报销（4月油费）
	7,147.09 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	37
	陈培俊
	费用报销（公务车路桥费）
	1,132.88 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	38
	陈培俊
	费用报销（食品费）
	2,400.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	39
	杨阳
	费用报销（出差住宿费）
	606.32 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	40
	方铖辉
	费用报销（公务车保养费）
	3,520.00 
	2019/7/8
	中国农业银行
	管理费用

	41
	骏绅74名员工
	工资
	1,158,963.81 
	2019/7/10
	中国农业银行
	管理费用

	42
	蓝庞腾
	费用报销（差旅费）
	5,415.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	43
	山西恩博利雷电防护有限公司广东分公司
	防雷装置检测预付款
	199,117.44 
	2019/7/23
	中国农业银行
	前期费用

	44
	广东华工工程建设监理有限公司
	监理费进度款
	70,444.10 
	2019/7/23
	中国农业银行
	开发间接费用

	45
	黄育贵
	费用报销（餐费）
	968.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	46
	深圳市算王软件有限公司
	算王软件申购费
	16,800.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	47
	张莎虹
	费用报销（平安银行存现）
	100.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	48
	广州市龙光置业有限公司
	代缴6月社保公积金
	135,098.61 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	49
	龙光地产有限责任公司
	代缴6月社保
	1,803.10 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	50
	黎义兵
	费用报销（办公用品）
	1,003.95 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	51
	中国人民财产保险股份有限公司广州分公司
	商业险交强险和车船税
	6,171.51 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	52
	佛山市房地产业协会
	19年会费
	3,000.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	53
	梁文强
	费用报销（5、6月误餐费、6月停车费）
	689.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	54
	黎义兵
	费用报销（电缆线）
	1,596.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	55
	黎义兵 
	费用报销（山湖办公室水电管理费）
	2,260.36 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	56
	金顶茶叶商行
	食品费
	1,680.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	57
	金顶茶叶商行
	食品费
	2,800.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	58
	金顶茶叶商行
	食品费
	17,600.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	59
	金顶茶叶商行
	食品费
	893.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	60
	金顶茶叶商行
	食品费
	12,480.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	61
	陈培俊
	费用报销（山湖电器7-9月停车位租赁费）
	3,600.00 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	62
	陈培俊
	费用报销（6月公务车路桥费）
	1,199.38 
	2019/7/23
	中国农业银行
	管理费用

	63
	骏绅一名员工
	员工工资
	93,325.35 
	2019/7/26
	中国农业银行
	管理费用

	64
	广东南海国际建筑设计有限公司
	基坑支护设计费
	280,000.00 
	2019/7/26
	中国农业银行
	前期费用


6 各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年7月31日，项目公司各资金账户余额总计1,773,951.75元，各账户余额见下表。 

截止2019年7月31日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行佛山金业支行（基本户）
	44439101040009174
	237,020.71

	2
	中国工商银行佛山市高新支行
	2013096819200141880
	1,536,654.64

	3
	平安银行佛山汾江支行
	15012019022655
	276.4

	总    计
	——
	1,773,951.75


（转下页）

附件

附件一 各月资金流出分类情况表    
币种：人民币   单位：元                                                    
	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/3
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 

	2019/4
	11,484,430.38 
	3,793,659.95 
	3,783,450.21 
	126,180.09 
	0.00 
	0.00 
	1,675,300.90 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20,863,021.53 

	2019/5
	0.00
	1,905,140.00 
	4,889,620.67 
	54,703.84 
	0.00
	0.00
	2,248,467.53 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9,097,932.04 

	2019/6
	0.00
	134,722.00
	600,000,000.00
	0.00
	48,800,000.00
	0.00
	2,052,188.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	650,986,910.25

	2019/7
	8,158,437.12
	951,917.44
	0.00
	70,444.1
	0.00
	0.00
	1,818,911.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,999,709.74

	总计
	19,642,867.5 
	7,193,626.29 
	608,674,520.88 
	251,328.03 
	51,447,723.00 
	0.00 
	8,780,875.27 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	2,495,990,940.97 


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

附件二 标的项目平面图

[image: image5.jpg]



��





�





�





�





�





�








[image: image12.jpg]


