2019年8月监管报告


中国民生信托-至信699号当代武汉东西湖项目集合资金
信托计划2019年8月监管报告

项目名称：中国民生信托-至信699号当代武汉东西湖项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零一九年九月五日

目录

1

1项目基本情况

1

2重大事件披露

3项目五证办理情况及施工进度情况
1
1

3.1项目五证办理情况说明

2

3.2项目2019年8月施工进度情况

2

3.3项目2019年9月施工计划情况

2

3.4项目2019年8月现在照片

4印鉴使用情况
4
5合同签订情况
7
6资金情况
11
6.1资金流出情况
11
6.2资金流入情况
14
6.3各银行账户余额
15
附件
16
附件一 各月资金流出分类情况表
16
附件二 银行对账单
17
附件三 供地条件附图
21



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉英赫当代城MOMA

·项目公司：武汉原绿英赫置业有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
标的项目位于湖北省武汉市东西湖区柏泉街张柏路以东、外环线以南（宗地编号：P（2019）048号）。根据《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4201122019B00410]，标的项目含A、B、C三个地块，总用地面积139342.22㎡，总计容建筑面积295414㎡；其中A地块为城镇住宅用地，用地面积42680.73㎡，计容建筑面积为106699㎡；B地块为城镇住宅用地，用地面积72661.69㎡，计容建筑面积为167116㎡，其中含配建幼儿园建筑面积2730㎡；C地块为教育用地，用地面积23999.80㎡，计容建筑面积21599㎡。各地块位置详见附件三供地条件附图。

2重大事件披露
（1） 项目公司于2019年8月14日变更暂定资质证书，其中：注册资本由1000万元变更为3000万元；企业类型变更为其他有限责任公司；股东增加中国民生信托有限公司。

（2） 项目公司办理【建设工程规划许可证】合同约定时间是2019年8月30日之前办理，其中中小学计容面积【建设用地规划许可证】要求控制在21599平方米以内，项目规划设计是12599平方米，区政府要求该计容面积尽量向建设用地规划证计容面积靠拢，所以需与区政府协商，预计延期一个月到2019年9月30日之前办理。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以民生信托与项目公司、当代节能置业股份有限公司、武汉原绿创变置业有限公司签订的《对赌协议》[合同编号：2019-MSJH-136-11]中约定为准。

             截至2019年8月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	不晚于2019年7月31日
	已于2019年7月9日核发

	建设用地规划许可证
	不晚于2019年8月10日
	已于2019年7月1日核发

	建设工程规划许可证
	首批不晚于2019年8月30日
	预计2019年9月30日之前办理

	建筑工程施工许可证
	首批不晚于2019年10月31日
	——

	预售许可证
	首批不晚于2019年12月30日
	——


3.2项目2019年8月施工进度情况

自监管进场截至8月底，标的项目地块分启动区、A、B、C四个地块四部分，其中：启动展示区（售楼处）所在地块目前为临时占用地，是京东方项目与项目公司下期拿地标地（附件三），目前内部硬装已接近完工，现进行软装部分装饰；A地块为一期截止8月30日打桩施工560根，计划9月10号前桩基打桩施工完毕，之后进行桩基测试工程；B、C地块为项目二期、三期住宅和中小学施工地块，目前进行场地清淤，地质勘察施工。

3.3项目2019年9月施工计划
   项目9月施工计划，启动展示区9月15日计划交付使用，对外开放；一期桩基9月10号前施工完毕，桩基测试和继续基坑土方施工；二期、三期土地平整，桩基打桩施工和桩基测试。

3.4项目2019年8月施工现场图片
[image: image1.jpg]


      [image: image2.jpg]



1、售楼处基础施工                              2、售楼处基础施工
[image: image3.jpg]Feadlinlk,




    [image: image4.jpg]AU PAOXX]




 3、一期工地大门                                4、一期基桩施工

[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]


 5、一期打桩施工施工                            6、一期打桩施工施工

[image: image7.jpg]


    [image: image8.jpg]


 7、二期、三期住宅用地                          8、三期中小学教育用地
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，根据授权范围，通过自行审批与邮件申请相结合，需要邮件审批部分需向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章，授权我方审批部分，我方确认无误后予以盖章，2019年8月印鉴使用情况详见下表：

2019年8月印鉴使用登记表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2019-8-1
	合同章
	给规划咨询服务合同用印
	规划咨询服务合同（5份）
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-1
	合同章
	给租房合同用印
	1、东西湖区鑫海花城东区26栋1单元901室(4份)；2、东西湖区秀水佳园.丽苑4栋3单元502室(4份)
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-1
	公章
	给启动区园林景观设计和成果确认函用印
	1、设计成果确认单；2、设计成果签收单（各1份）
	孙清
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-1
	公章，法人章
	办理项目启动区联通固定电话用印
	企业专线固定电话接入服务协议（4份）
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-1
	合同章
	猎聘招聘服务合同盖章
	猎聘通招聘服务合同（4份）
	刘瑞波
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-2
	合同章
	给启动区网络施工合同用印
	武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目启
动区通讯线路迁改施工合同（4份）
	胡雄
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-2
	合同章
	给一期、二期、三期临时正式用电报装
	高压供电服务合同（5份）
	丁世明
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给启动区总包武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心总承包工程合同用印
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心总承包工程合同（8份）五矿二十三冶建设集团有限公司
	胡伟莲
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	公章
	一期桩基中标通知书用用印
	中标通知书（4份）武汉贸腾建设集团有限公司
	刘雪芬
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给临建板房合同签订
	武汉英赫当代城 MOMΛ项目临建板房专业分包工程（五矿二十三冶建设集团有限公司）（9份）
	刘雪芬
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给项目策划合同
	武汉英赫当代城MOMΛ项目前期商业策划顾问合同（5份）（北京绿建动力商业运营管理有限公司 ）（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	公章
	给项目绿化带施工地下有部队通信线缆向部队说明函用印
	关于京东方健康产业园（张柏路与临空港大道交汇路口）市政绿化带施工道路建设事宜的函（1份）
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给项目广告物料合同用印 武汉甲骨汇彩印务有限公司
	武汉英赫当代城MOMΛ项目广告物料2019年框印刷合同（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给项目广告物料合同用印（武汉品沐源印刷设计有限公司 ）
	武汉英赫当代城MOMΛ项目广告物料2019年框印刷合同（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给项目广告物料制作合同用印（武汉思麦尔广告有限公司 ）
	武汉英赫当代城MOMΛ项目物料制作（2019）年框合同（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	公章
	给中标通知书用印（丝路）
	中标通知书用印（武汉深丝路数码技术有限公司）（1份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	公章
	给中标通知书用印（想象力）
	中标通知书用印（武汉想象力广告有限公司）（1份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给两份租房合同用印
	1、东西湖区秀水佳园丽.苑室9栋5单元6层1室房屋租赁合同（4份）；2、远洋世界三期A区5栋1单元1203室房屋租赁合同（4份）
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-5
	合同章
	给启动区幕墙泛光照明设计合同用印(深装总建设集团股份有限公司)
	武汉英赫当代城MOMΛ（健康示范社区）体验中心
外立面幕墙及泛光照明设计（6份)
	何海峰
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-8
	合同章
	给项目广告印刷合同用印（武汉至著数码印务广告有限公司 ）
	武汉英赫当代城MOMΛ项目广告物料2019年框印刷合同（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-8
	公章
	外展点租聘费用申请
	费用情况说明（1份）
	熊慧杰
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-9
	合同章
	给项目广告合同
	武汉英赫当代城MOMΛ项目前期商业策划顾问合同（5份）（武汉青铜骑士营销策划有限公司）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-9
	合同章
	给项目启动区沙盘模型合同
	英赫当代城MOMΛ项目沙盘模型承揽合同（5份）（武汉宴合视觉模型有限公司 ）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-9
	合同章
	合同用印(如聿软装)
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心及中国圈软装设计与安装合同（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-9
	合同章
	项目品牌宣传企业策划合同用印(青铜)
	华中当代区域公司品牌推广策企划活动（5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-9
	公章
	一期桩基测试中标通知书用用印
	中标通知书（4）武汉科正工程技术有限公司
	胡伟莲
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-13
	公章
	项目工地军用网路线路迁改和保护
	临空大道（东光宾馆隔壁）两个道口国防光缆测试保护工程协议（6份）
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-14
	公章
	开发暂定资质变更
	1、营业执照正副本复印件； 2、法定代表人证明及身份证复印件； 3、开发资质证书正副本复印件；4、申请表;5、准予变更通知书（各1份)
	王陈
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-14
	公章
	办理微信公众号用印
	微信认证申请公函（2份）
	熊慧杰
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	合同章
	给食堂采购合同用印
	烟酒采购商品买卖合同（4份）
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	合同章
	给项目烟酒买卖合同用印
	职员食堂食材采购商品买卖合同（4份）
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	合同章
	苗木拆迁补偿合同用印
	武汉英赫MOMΛ项目启动区代征绿地拆迁补偿协议（4份）
	范贯中
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	合同章
	给项目一期、二期、三期、总包设计合同用印（成都基准方中建筑设计有限公司）
	代节能置业武汉英赫当代城MOMΛ一二三期项目设计总包专项合同(8份）
	何海峰
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	合同章
	勘察临时用地范围技术服务合同用印
	技 术 服 务 合 同（4份）（武汉勘察设计有限公司）
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	公章
	开发贷办理补资料用印
	总平面图经济技术指标（1份）
	陆文琪
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-15
	公章
	临时用电申请报告
	申请报告（2份）
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-16
	公章
	经开用款借款申请及承诺书用印
	1、借款协议；2、承诺函（各2份）
	耿金金
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-19
	公章
	中标通知书（4份）（武汉琛睿建设工程有限公司）
	中标通知书（4份）武汉英赫二期三期土石方工程
	耿金金
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-19
	公章
	关于京东方武汉健康产业园项目学校引进品牌小学的请示用印
	关于京东方武汉健康产业园项目学校引进品牌小学的请示（1份）
	王琼
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-19
	公章
	中标通知书用印（武汉市银翰艺术工程有 
限公司）
	武汉英赫当代城启动期精装修工程中标通知书用印（4份）
	胡伟莲
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-20
	公章
	联系函用印
	关于京东方（武汉）健康产业园项目二期土地推进事宜的联系函(2份)
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-20
	公章
	项目看房用车租赁协议用印
	武汉英赫当代城MOMΛ项目看房车_车辆租赁协议书(5份）
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-20
	公章
	关于华中区域武汉英赫当代城项目市作风巡查第七组征求企业意见表用印请示
	华中区域武汉英赫当代城项目市作风巡查第七组征求企业意见表（1份）
	侯岳昆
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-20
	合同章
	一期二期监理委托合同用印
	湖北省武汉市 武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目一期及二期 监理服务委托工程（10份）
	肖龙翔
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-20
	合同章
	泛光照明合同用印
	湖北省武汉市武汉英赫当代城 MOMΛ项目体验中心泛光照明专业分包工程（9份）
	王飞
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-23
	公章
	启动区临时用绿化用地协议用印
	当代英赫城启动区临时用地协议(4)
	王陈
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-23
	公章
	劳动合同及保密协议用印
	劳动合同书、保密协议书（36人每人各2份）夏祥天、胡金国、吴高中、姚聪、龙江华、夏灿、江贤、黄小辉、姚佩、何聪、何焜、姚塆、朱晓慧、杨华中、黄灿、陈浩、刘汝楠、陈爽、蔡万伦、段武、占栋、陶杰、王访舟、陈姗、王程、陈春燕、张秋珍、王亚田、吴敏、熊倩、张雪寒、陶崇政、杨恋、张博伦、张文敏、徐景森
	易环
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-26
	合同章
	启动区空调采购合同用印
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心通风空调设备采购工程之合同文件(水印版)（9份）
	胡伟莲
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-26
	合同章
	启动区空调安装合同用印
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心通风空调安装专业分包工程之合同文件（5份）
	胡伟莲
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-26
	合同章
	临时用地复垦方案编制协议用印
	临时用地咨询及复垦方案编制协议（5份）
	苏尧
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-26
	合同章
	海林广场外展点租赁设计制作合同用印
	武汉英赫当代城MOMΛ项目海林广场外展点设计施工合同（5份)
	钱程
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-27
	合同章
	租赁合同用印（姚寒）
	租赁合同（4份）东西湖区鑫海花城二期36栋1单元11层1室
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-27
	合同章
	启动区签订固定IP网络专线合同
	互联网专线接入合同（2份）
	章俊
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-30
	合同章
	项目一期、二期桩基检测合同用印
	武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目一 期、二期桩基检测专业分包工程（9份）
	胡伟莲
	侯岳昆、贺康复

	2019-8-30
	合同章
	项目一期工程桩基打桩合同用印
	武汉英赫当代城Μ Ο ΜΛ 项目一 期桩基专业分包工程(10份）
	刘雪芬
	侯岳昆、贺康复


5合同签订情况

监管进场2019年8月1日-2019年8月31日底，项目公司共计签订合同36份，详见合同签订情况表：

2019年7月合同签订情况表

	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	用印日期

	湖北建科国际工程有限公司
	规划咨询服务合同
	甲方委托乙方承担[武汉英赫当代城MOMA（健康示范社区）项目交通影响评价]工作
	458,500.00 
	2019-8-1

	赵春花421002198001050025
	租赁合同(东西湖区鑫海花城东区26栋1单元901室)
	签订期限2019年7月22-2019年7月21日、建筑面积为 126.23
	34,644.00 
	2019-8-1

	邓廷文420982197710171917
	租赁合同（东西湖区秀水佳园.丽苑4栋3单元502室)
	签订期限2019年7月22-2019年7月21日、建筑面积为 131.05平方米，  
	34,644.00 
	2019-8-1

	同道精英（天津）信息技术有限公司
	猎聘通招聘服务合同
	乙方收到甲方付款后，免费发布招聘，下载700份精英招聘简历。意向沟通卡15份
	29,800.00 
	2019-8-1

	大悟县伟泰通信工程服务部
	武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目启动区通讯线路施工合同
	1、施工区域张柏路东光宾馆侧面柏泉放向；2、布放12芯以下光缆480米，光缆接头12个
	12,143.96 
	2019-8-2

	国网湖北省电力有限公司武汉供电公司
	高压供电服务合同
	项目一期、二期、三期临时正式用电报装、用电临时合同，为期6个月
	
	2019-8-2

	五矿二十三冶建设集团有限公司
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心总承包工程合同
	本次采购范围为武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目启动期的主体、 土石方、保温涂料、防水及屋面钢结构工程等
	2,365,022.98 
	2019-8-5

	五矿二十三冶建设集团有限公司
	武汉英赫当代城 MOMΛ项目临建板房专业分包工程
	武汉英赫当代城MOMΛ 项目临建板房专业分包工程全部内容
	609,673.44 
	2019-8-5

	北京绿建动力商业运营管理有限公司 ）
	武汉英赫当代城MOMΛ项目前期商业策划顾问合同
	乙方为项目B地块招商运营商业部分提供咨询策划服务，服务内容包括商业主题定位、消费者定位、主力业态定位、业态组合、总体规划建议、商业物业产品设计建议，并形成《商业定位方案表》、《商业策划方案表》报送甲方；
	150,000.00 
	2019-8-5

	武汉甲骨汇彩印务有限公司
	武汉英赫当代城MOMA项目广告物料2019年框印刷合同
	甲方因其经营需要，委托乙方提供武汉英赫当代城MOMA项目广告物料印刷业务及服务 ，为确保甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成一致并签订合同如下
	300,000.00 
	2019-8-5

	武汉品沐源印刷设计有限公司 
	武汉英赫当代城MOMA项目广告物料2019年框印刷合同
	甲方因其经营需要，委托乙方提供武汉英赫当代城MOMA项目广告物料印刷业务及服务 ，为确保甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成一致并签订合同如下
	300,000.00 
	2019-8-5

	武汉思麦尔广告有限公司 
	武汉英赫当代城MOMA项目物料制作（2019）年框合同
	甲方因其经营需要，委托乙方提供武汉英赫当代城MOMA项目广告物料印刷业务及服务 ，为确保甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成一致并签订合同如下
	300,000.00 
	2019-8-5

	田丽422202198209135724   
	东西湖区秀水佳园丽.苑室9栋5单元6层1室房屋租赁合同
	签订期限2019年7月25-2019年7月24、面积90.52  平方米
	34,644.00 
	2019-8-5

	郭琳4112519801017706X
	远洋世界三期A区5栋1单元1203室房屋租赁合同
	2019年8月14日-2019年8月13日、面积91.5  平方米
	33,408.00 
	2019-8-5

	深装总建设集团股份有限公司
	武汉英赫当代城MOMA（健康示范社区）体验中心
外立面幕墙及泛光照明设计
	发包人委托设计人承担武汉英赫当代城MOMA（健康示范社区）体验中心外立面幕墙及泛光照明设计等工程装修设计，工程地点为 武汉市东西湖区 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
	98,000.00 
	2019-8-5

	武汉至著数码印务广告有限公司
	武汉英赫当代城MOMA项目广告物料2019年框印刷合同
	甲方因其经营需要，委托乙方提供武汉英赫当代城MOMA项目广告物料印刷业务及服务 ，为确保甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成一致并签订合同如下
	300,000.00 
	2019-8-8

	武汉青铜骑士营销策划有限公司）
	武汉英赫当代城MOMΛ项目前期商业策划顾问合同
	项目企策划服务：整体策划概念及执行方向建议；企划风格、LOGO、VI设计广告包装策略的拟定；每栋楼、每户型名称建议；楼书、平面图册等本案所需要现场销售工具清样制作建议；现场告示牌、售楼中心主招牌、布置建议、清样制作建议；每阶段软文章广告篇；报纸广告杂志稿面、邮寄、电视、广播等宣传品清样执行建议；广告内容销售讲习资料建议；每阶段不同口号精神标语
	96,000.00 
	2019-8-9

	武汉宴合视觉模型有限公司
	英赫当代城MOMA项目沙盘模型承揽合同
	甲方因其经营需要，委托乙方制作 英赫当代城MOMA   项目沙盘模型，为确保甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成一致并签订合同
	468,000.00 
	2019-8-9

	深圳市如聿空间设计有限公司
	武汉英赫当代城MOMA项目体验中心及中国圈软装设计与安装合同
	包括但不限于软装设计服务，提供软装产品
	1,441,300.00 
	2019-8-9

	武汉青铜骑士营销策划有限公司）
	华中当代区域公司品牌推广策企划活动合同
	牌企策划服务：整体策划概念及执行方向建议；企划风格、LOGO、VI设计广告包装策略的拟定；平面图册等；报纸广告杂志稿面、邮寄、电视、广播等宣传品清样执行建议；广告内容讲习资料建议；每阶段不同口号精神标语
	120,000.00 
	2019-8-9

	成都基准方中建筑设计有限公司
	代节能置业武汉英赫当代城MOMA一二三期项目设计总包专项合同
	鉴于：乙方拥有甲方所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务，甲方委托乙方提供项目设计总包服务
	10,149,890.00 
	2019-8-15

	武汉帅通网络有限公司
	临空大道（东光宾馆隔壁）两个道口国防光缆测试保护工程协议
	因武汉原绿英赫置业有限公司（以下简称甲方）临空港大道（东光宾馆隔壁）两个道口施工，影响该段范围内国防光缆安全，为确保该段光缆线路安全，经双方友好协商，由武汉帅通网络有限公司（以下简称乙方）全权负责临空港大道（东光宾馆隔壁）国防光缆测试保护工程项目。
	60,000.00 
	2019-8-13

	武汉市花木公司
	武汉英赫MOMA项目启动区代征绿地拆迁补偿协议
	甲方负责地块苗木迁移工程，拆除后归甲方所有，甲方负责后期恢复
	1,068,200.00 
	2019-8-15

	武汉乐通辉联商贸有限公司
	烟酒采购商品买卖合同
	甲方向乙方采购烟酒等商品，
	500,000.00 
	2019-8-15

	武汉金玥丽生鲜食品配送有限公司
	职员食堂食材采购商品买卖合同
	甲方因食堂需求向乙方采购食材，乙方保质保量
	500,000.00 
	2019-8-15

	武汉市勘察设计有限公司
	技 术 服 务 合 同
	技术服务的目标：在甲方指定地域范围内实施勘界测量等，提供该地域范围内相关的测绘及地理信息服务
	3,000.00 
	2019-8-15

	 武汉晋恒科技有限公司
	武汉英赫当代城MOMA项目看房车_车辆租赁协议书
	1、甲方包租乙方7  座商务车 4 辆。
，车辆购置时间为3年内,乙方负责提供甲方全部行程用车，保证甲方所租车辆正规合法，车况良好；2、主要行驶区域为__武汉_市范围内及甲方要求所去地区。行驶路线为甲方拓客方案安排路线；3、7座车协议期为____4个半月，自_2019__年_8_月_14__ 日至_2019年__12_月__31__日，试用期间甲方有权随时解除本协议，试用期满甲方无异议转为正式期
	172,800.00 
	2019-8-20

	湖北建盛工程项目管理有限公司 
	湖北省武汉市 武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目一期及二期 监理服务委托工程
	对乙方的授权范围：包括但不限于本项目之场地平整、采空区治理、土方工程、桩基础工程、主
体工程、人防工程、屋面工程、外立面工程、精装修工程（范围不限于公共区域、大堂精装修、样板间
精装修、户内精装修、体验中心精装修）、机电安装工程、小区市政管网及园林景观等整个建筑及市政
安装工程，本项目住宅及商业部分满足入伙要求的所有分项工程，为满足项目开发及销售所进行的售楼
处、样板间、办公区建设工程，即红线内一切建筑安装工程 
	2,487,991.07 
	2019-8-20

	湖北京鹏光电科技有限公司
	湖北省武汉市武汉英赫当代城 MOMΛ项目体验中心泛光照明专业分包工程
	1；承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成武汉英赫当代城 MOMΛ项目体验中心泛光照明专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内
	150,204.94 
	2019-8-20

	广州尚安家居系统集成有限公司
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中 心通风空调安装专业分包工程
	承包范围 1、空调机组的安装，冷媒水管、冷凝水管、通风管 及保温、静压箱、风口（不含装饰风口）等设备的供应及安装，含 配件、附件的供应及安装。 2、空调配电系统面板、配管、控制 线、电源线、配管等供应及安装，含配件、附件的供应及安装。 3、空调风机配电箱至用电末端，按空调通风机电定位图进行接 线、穿线、压线、追位、控制箱、电动机控制屏的供应、安装及调 试。 3.2合约界面划分 1、总包单位负责空调配电箱及前端进线电 缆的供应及安装； 2、精装修单位负责装饰风口的供应及安装；
	3,452,028.32 
	2019-8-26

	广州尚安家居系统集成有限公司
	武汉英赫当代城MOMΛ项目体验中心通风空调设备采购工程之合同文件
	具体承包范围包括但不限于以下各项： 武汉英赫当代城MOMΛ 项目体验中心空调机组（主机处带控制箱）的供应及空调配电系统 遥控器的供应
	496,973.70 
	2019-8-26

	 维奥传媒（武汉）有限公司
	武汉英赫当代城MOMA项目海林广场外展点设计施工合同
	合同含税总价为￥150000元整（大写：人民币_壹拾伍万_元 整）；其中，外展点制作费用￥70000元； 场地租赁费用￥ 20000 元/月（垫资）。
	150,000.00 
	2019-8-26

	姚寒420822198408034928
	租赁合同东西湖区鑫海花城二期36栋1单元11层1室
	签订期限2019年8月17-2019年8月16日、建筑面积为 125.8平方米
	43,296.00 
	2019-8-27

	武汉艾思芸通讯有限公司（乙方
	互联网专线接入合同
	30M固定IP两个的光纤线路，办公专用
	35,000.00 
	2019-8-27

	武汉科正工程技术有限公司
	武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目一 期、二期桩基检测专业分包工程
	本次采购范围为武汉英赫当代城ΜΟΜΛ项目一期及二期桩 基检检测工程
	437,667.21 
	2019-8-30

	武汉贸腾建设集团有限公司
	武汉英赫当代城Μ Ο ΜΛ 项目一 期桩基专业分包工程
	期共七栋楼（G- 1#、G- 2#、G- 3#、G- 5#、G- 6#、G- 7#、 G- 8#）采用高强预应力混凝土管桩（PHC桩），桩身混凝土强度等级为C80，桩型为PHC-AB500- 125，桩长为36m、37m两种，总计桩长约43263m，地下室区域采用抗浮锚杆桩，总计桩长约39200m
	19, 865, 067. 33
	2019-8-30


6资金情况

6.1资金流出情况

康信资管通过对项目公司的资金监管工作并结合项目公司提供的资金日报，统计得出项目公司2019年8月共计资金流出8181307.07元，详见资金流出明细表。

2019年8月资金流出明细表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	中国银行武汉晴川支行
	中国银行短信扣费
	360.00 
	2019-8-2
	中国银行
	财务费用

	2
	招商银行
	网银盾扣费
	35.00 
	2019-8-7
	招商银行
	财务费用

	3
	招商银行
	网银盾扣费
	35.00 
	2019-8-7
	招商银行
	财务费用

	4
	道谷香
	项目食材费
	10,000.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	5
	黄育超
	印刷打印费
	10,000.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	6
	章俊
	半年总结会租赁费
	10,800.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	7
	章俊
	差旅费
	2,085.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	8
	钱芳
	办公用品
	400.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	9
	陆文琪
	刻章费
	70.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	10
	钱芳
	房屋押金
	5,000.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	11
	钱芳
	房屋租金
	4,500.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	12
	钱芳
	招待费
	7,056.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	13
	道谷香
	购买安全帽费用
	1,400.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	14
	钱芳
	交通费
	669.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	15
	钱芳
	维修费
	1,598.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	16
	王琼
	招待费
	17,756.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	17
	丁世明
	差旅费
	1,800.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	18
	陈搏
	差旅费
	1,416.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	19
	同道精英（天津）信息技术有限公司
	支付猎聘网招聘网站服务合同款
	29,800.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	20
	中国银行武汉晴川支行
	银行转账手续费
	95.00 
	2019-8-8
	中国银行
	管理费

	21
	汉口银行东西湖支行
	支付印花税
	60.10 
	2019-8-8
	汉口银行
	管理费

	22
	招商银行分行营业部
	代发工资
	568,898.33 
	2019-8-9
	招商银行
	管理费

	23
	招商银行分行营业部
	手续费
	5.00 
	2019-8-9
	招商银行
	管理费

	24
	袁雨顺
	激活网银往来款
	100.00 
	2019-8-9
	招商银行
	管理费

	25
	北京英赫世纪置业有限公司
	品牌服务费
	3,625,000.00 
	2019-8-12
	汉口银行
	管理费

	26
	报销袁雨顺
	交通费
	721.62 
	2019-8-12
	中国银行
	管理费

	27
	报销袁雨顺
	差旅费
	5,180.89 
	2019-8-12
	中国银行
	管理费

	28
	报销袁雨顺
	办公用品费
	79.00 
	2019-8-12
	中国银行
	管理费

	29
	中国银行武汉晴川支行
	手续费
	15.00 
	2019-8-12
	中国银行
	财务费用

	30
	汉口银行东西湖支行
	手续费
	21.75 
	2019-8-12
	汉口银行
	财务费用

	31
	中国银行武汉晴川支行
	手续费
	20.00 
	2019-8-12
	中国银行
	财务费用

	32
	王陈
	招待费
	1,612.00 
	2019-8-15
	中国银行
	管理费

	33
	钱芳
	交通费
	1,144.00 
	2019-8-15
	中国银行
	管理费

	34
	王陈
	招待费
	3,000.00 
	2019-8-15
	中国银行
	管理费

	35
	钱芳
	交通费
	320.00 
	2019-8-15
	中国银行
	管理费

	36
	赵建
	租房房租
	9,279.00 
	2019-8-15
	中国银行
	管理费

	37
	中国银行武汉晴川支行
	转账手续费
	25.00 
	2019-8-15
	中国银行
	财务费用

	38
	章俊
	招待费
	3,017.95 
	2019-8-16
	中国银行
	管理费

	39
	中国银行武汉晴川支行
	手续费
	5.00 
	2019-8-16
	中国银行
	财务费用

	40
	赵辉辉
	房屋押金
	2,800.00 
	2019-8-22
	中国银行
	外部资金往来划转流出

	41
	湖北中南华大建设项目管理有限公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	收费退款

	42
	钱芳
	交通费
	290.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	43
	胡伟
	交通费
	320.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	44
	钱芳
	交通费
	360.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	45
	范杰明
	差旅费
	2,002.50 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	46
	王琼
	招待费
	14,041.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	47
	王陈
	招待费
	1,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	48
	夏超
	招待费
	1,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	49
	王琼
	招待费
	3,980.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	50
	湖北华隆工程建设监理有限公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	收费退款

	51
	北京东方华太建设监理有限公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	收费退款

	52
	耿金金
	招待费
	2,140.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	53
	文华玲
	办公用品
	412.78 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	54
	湖北建盛工程项目管理有限公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	收费退款

	55
	赵辉辉
	租房税金
	1,039.32 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	56
	赵辉辉
	房屋押金
	2,800.00 
	2019-8-22
	中国银行
	外部资金往来划转流出

	57
	邓廷文
	房屋租金
	16,800.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	58
	赵辉辉
	租房税金
	1,039.32 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	59
	耿金金
	经开借款备用金
	80,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	外部资金往来划转流出

	60
	北京绿建动力商业运营管理有限公司
	销售费用
	75,000.00 
	2019-8-22
	中国银行
	营销费

	61
	赵春花
	房屋租金
	16,800.00 
	2019-8-22
	中国银行
	管理费

	62
	中国银行武汉晴川支行
	转账手续费
	155.00 
	2019-8-22
	中国银行
	财务费用

	63
	盘金荣
	腾讯认证款退回
	0.15 
	2019-8-26
	汉口银行
	收费退款

	64
	武汉市花木公司合同款
	绿化拆迁赔偿合同款
	1,068,200.00 
	2019-8-27
	汉口银行
	前期费

	65
	深圳市如聿空间设计有限公司
	软装前期40%合同款
	576,520.00 
	2019-8-27
	汉口银行
	营销费

	66
	汉口银行东西湖支行
	手续费
	7.00 
	2019-8-27
	汉口银行
	财务费用

	67
	胡伟
	维修费
	300.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	68
	陈正星
	办公费用
	550.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	69
	武汉航兴国际旅行社有限公司
	航空差旅费
	8,220.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	70
	苏尧
	招待费
	2,500.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	71
	武汉建诚工程技术有限公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-28
	中国银行
	收费退款

	72
	王琼
	招待费
	407.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	73
	侯岳昆
	交通费
	873.89 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	74
	胡伟
	交通费
	350.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	75
	九方安达工程技术集团有限责任公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-28
	中国银行
	收费退款

	76
	湖北华祥建设工程质量检测有限公司
	投标保证金
	20,000.00 
	2019-8-28
	中国银行
	收费退款

	77
	张豪
	交通费
	87.58 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	78
	袁雨顺
	刻章费
	60.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	79
	武汉帅通网络有限公司
	合同款
	60,000.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	80
	路滨
	物业费
	3,246.24 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	81
	田丽
	租房房租
	16,800.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	82
	郭琳
	租房房租
	8,100.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	83
	黄能
	租房税金
	1,002.24 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	84
	章俊
	差旅费
	5,250.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	85
	黄能
	租房税金
	1,039.32 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	86
	中国银行武汉晴川支行
	银行转账手续费
	125.00 
	2019-8-28
	中国银行
	财务费用

	87
	深圳市如聿空间设计有限公司
	二期合同款
	648,585.00 
	2019-8-28
	汉口银行
	建筑工程费

	88
	汉口银行东西湖支行
	银行转账手续费
	6.00 
	2019-8-28
	汉口银行
	财务费用

	89
	道谷香
	文化活动费
	320.00 
	2019-8-28
	中国银行
	管理费

	90
	支付深装总建设集团股份有限公司
	合同款
	78,400.00 
	2019-8-29
	汉口银行
	建筑工程费

	91
	支付成都基准方中建筑设计有限公司
	合同款
	1,014,989.00 
	2019-8-29
	汉口银行
	建筑工程费

	92
	汉口银行东西湖支行
	银行转账手续费
	9.09 
	2019-8-29
	汉口银行
	财务费用

	合计
	
	8181307.07
	
	
	


6.2资金流入情况

康信资管根据项目公司提供的资金日报，统计得出项目公司2019年8月共计资金流入100.15元，详见资金流入明细表。
2019年8月资金流入明细表
	日期
	款项
	金额
	款项来源
	收款行

	2019-8-7
	其他
	100.00 
	袁雨顺
	招商银行

	2019-8-14
	往来款
	0.15 
	盘金荣
	汉口银行

	合计
	100.15
	
	


6.3各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年8月31日，项目公司各资金账户余额总计556903.75元，各账户余额见下表，详见附件二银行对账单。

截至2019年8月31日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	汉口银行（基本户）
	566011000676166
	414414.83

	2
	华夏银行武汉盘龙城支行
	15853000000063300
	2,733.33

	3
	中国银行武汉晴川支行
	6232637600100340000
	108728.92

	4
	
招商银行分行营业部
	6232620272028327
	31026.67

	总    计
	——
	556903.75


（转下页）
附件
附件一 各月资金流出分类情况表

                                                                                                                                         币种：人民币   单位：元
	资金用途月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	开发间接费
	财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退款
	外部资金往来划转流出
	总计

	2019年6月
	362,300,000.00 
	99,959.24 
	
	
	
	36,684,900.00 
	20,050.20 
	
	334,900,000.00 
	
	0.14 
	
	734,004,909.58 

	2019年7月
	
	483,000.00 
	
	
	10,169,753.00 
	7,500.00 
	208,991.24 
	
	328,452,093.00 
	
	
	
	339,321,337.24 

	2019年8月
	
	1,068,200.00 
	1,741,974.00 
	
	818.84 
	
	4,493,194.08 
	651,520.00 
	
	
	140,000.15 
	85,600.00 
	8,181,307.07 

	总计
	362,300,000.00 
	1,651,159.24 
	1,741,974.00 
	0.00 
	10,170,571.84 
	36,692,400.00 
	4,722,235.52 
	651,520.00 
	663,352,093.00 
	0.00 
	140,000.29 
	85,600.00 
	1,081,507,553.89 


注：以上统计自康信资管驻场之日起计算。
附件二 银行对账单

中国银行对账单

[image: image9.png]HT4E2T06201900205

vaﬁt}%ﬁﬁ!kﬁm A ] 5 544697449
TR 277 X b 100000019474827
M@]xlx&fﬂm 20190831 XI5 002
|05 - 5/ A RS | IFF T | PR SR | W | AmsE | W 4R
1|574276841239 oI AT 1] ﬁﬁi)\l\"jﬁiém—‘ﬁ} AR 108, 728.92 RPUREIGH T ATRA A
XAy LI

B AR A RBEONE W A SRBUEN AL RBN A, PEERBREL.

g
AR i AME T R SRk wew. boc. en, &3&%‘1@&?‘1}5;» W TS, ShE OSSR, DIER LM RAREmibA, 5
PEH. CEIFI T EIRATS SRt IR S, GG it R AT R I00 55, UL RG89 BRAT IR 55, W «

AEER), Tu'F?ifc‘u&hMﬁlii mmnm&mimnﬂm&%.
LIRS : AP 85569754/64/84/94; A IRFLIS: 95566,

R R

LY AL





                             [image: image10.png]FKS: 15053000000063953

S ETR: SR RS M AL AR 245

Page 1 of 1

PRI EWEM BB 20190701 - 20190731

|| XVEW (TR TV | TBI/WE) RES HERE e WEHS WENSEH WEHE

_ e

1 jeors-or-os AR 186.500.000.00 196.302.733.33] pasmiai [91030078801700000603 PHEEESE RRES
X7

» C PR

2 fotoor o xarcsl s seocoan e L L R

EAT

- s

s foror gzl —— SRR R R—— L
X7

) P

4 [2019-07-15{ AL 14{132.700,000.00) [11003040423000797387|  2,733.33] “55’“‘ sesarssotore  (ERBCAAE [ﬁggg

R

- i

5 [aoto-o7-16MTAH 590000000 5902,73.39) W (91030078601700000603| I IEIE) RREG
=7

) R

6 [2019-07-18f k| 5900,000.00 nooaoanumnvsmj 273000 RERARM|  searssorore | EREAORE| REAR

AT

o RSR, HPMHEHAE, 2W32510000007T, HSBHMIB, S4325100000.05%

EGE AR S TS





 招商银行对账单

[image: image11.png]TSSIRARES

Statement Of Account

FPRT RS TEL S WEEARTRHAIE: 20190802 20190831
#S:127912959910806 ERBEEF HB:ARD

PSR RV B ARAT
B EER USXE HES wE AEIEC  E5/REE E
20190806 20190806 LA 23 100.00 100.00
20190806 20190806  ASEHLEE -35.00 65.00
20190806 20190806  ASEHLEE -35.00 30.00
20190808 20190808 TR 600,000.00 600,030.00
20190809 20190809  FANI  20190809150001  Kffs -568,898.33 31,131.67
20190809 20190809  JESX  20190809150001  {RARE... 249,757.60 280,889.27
20190809 20190809 AN  20190809155437  Rffs -249,757.60 31,131.67
20190809 20190809  Mk5iEE B -5.00 31,126.67
20190809 20190809 AW  20190809155347  Rfts -100.00 31,026.67
AR

£35S FIEDEE): 2019%:09F 02A 1 1AY59% Ewﬂﬁﬁ




汉口银行对账单

[image: image12.png]@ gt

AR REERREARE S

[RTp—— e e o
6 sEwmsma enn: mriRer R aato
wREH | Wae | wEaw | W | mev [ W [ & e
e A B e L) o
2019-08-12 0.00] 3, 625,000.00f | st M3
YT
oo T ZT o
EY
oo T wasx [BERETE [an
oo ) — s Lk [
TIRRGEE
B
soworn oo smame sze000 camnms [S2RKERE |an
e
oo o] we] smims - m
soworn [ [ . e e
B
oo | e zwawmed - il m
(T
B
oworn ™ [ ek T
[ReERELR
i
) ool i o
TR
B
oworn oo e 1esaes camnns [SARESRG |an
s nion
I
s o] we] rowwe - m
e
(PR
oworn oo sanemerl avoosy [ ey
e
I
T
s oo o] E7 o
X0 o]
RO®a
REXEBTEHE





华夏银行对账单

[image: image13.png]RS 15853000000085353 EPER ERERRMRLERLT

- e
po|zsenfrond] xusmm [zmamm | mas | meem | me | moms  femesslwwns
Caer
1 bore el " " . e e

horsoroafA A — — T e
-
e
el e

+ foorosfxarafessoonoe I e
e s
e

e — o— T e
bl -l
e
el e
borsorsefxascufszroomoe 2 ofPEENE| e (SRS | RORR
s
e

borsoraefA 4 somnomnce| T e
il il
e
el e

o posanselxanc| ssomoon I e
e s

e ———— o am o






附件三 供地条件附图

[image: image16.png]MR

o
W
|
1
i




东（供）条【2019】6号附图
       [image: image14.png]



[image: image15.png]MR=RE

394440 4177

| 2610424317

AR

6498371

REER

3544.19M°

HTER

95521.971°

TTE

EHER

PRI

EEES

FRF

BERG

SEEA

PRI





