关于福州螺洲TOD项目2021年11月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

福州首融房地产有限公司（以下简称“项目公司”）于2021年10月25日提交了2021年11月的资金计划，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 福州螺洲TOD项目公司2021年11月份资金汇总

项目公司于2021年10月25日提交的2021年11月的资金支出计划，计划资金支出共计39笔，合计1,121.93万元。其中：工程款支出859.04万元，销售费用152.49万元，管理费用10.40万元，不可预见费用100.00万元。

| 中航信托·天启【2020】201号福州螺洲TOD项目股权投资集合资金信托计划 |  |
| --- | --- |
| 福州首融房地产开发有限公司螺洲TOD项目2021年11月资金计划 |  |
| 编制单位：福州首融房地产开发有限公司 单位：万元 |  |
| 项目 | 11月计划金额 |
| 土地款支出 | - |
| 大配套支出 | - |
| 工程款支出 | 859.04 |
| 销售费用 | 152.49 |
| 管理费用 | 10.40 |
| 财务费用 | - |
| 营业税金及附加 | - |
| 土地增值税 | - |
| 所得税 | - |
| 其他净支出 | - |
| 与融创集团内各公司往来 | - |
| 不可预见费 | 100.00 |
| 资金流出小计 | 1,121.93 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

- 福州螺洲TOD项目公司资金计划情况审核说明

（一）工程款资金支出计划说明

项目公司在2021年11月工程款计划支出金额共计859.04万元,具体分析如下：

- 根据2021年8月5日与福建天天优运输有限公司签订的《土方工程合同》，提供公路设计施工图、设计总平面布置图、竖向布置图、招投标文件、会议交底纪要等进行内容工作；合同总价6,823,287.2元。(1)发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值每次按确认产值的80%支付。（2）竣工款付款金额：有回填土方的按：地下室封闭，结构到正负零，支付至已完合同金额（不含回填土部分价款）的90%。无回填土方的按：土石方工程竣工验收合格后支付至已完合同金额的90%。（3）结算款付款金额：结算完成且承包人开具结算总价100%足额合法有效的增值税专用发票后支付至结算总价的95%，结算额的5%作为保修金。保修金按照《工程质量保修协议》相应条款执行。（4）发包人对按合同约定留取的任何保留金、保修金均无投资及增值义务，该等保留金、保修金将按合同约定的时间及方式无息支付。结算款付款金额：结算完成且承包人开具结算总价100%足额合法有效的增值税专用发票后支付至结算总价的95%，结算额的5%作为保修金。本期申请按确认产值的80%支付，预计已完成产值187.50万元，即150万元；本期计划付款150万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月25日与福建省凡士建设集团有限公司签订的《B+C地块总承包工程（含机电）合同》，提供项目B+C地块总承包工程（含机电）；合同总价340,515,610.19元。按月度付款（安全文明施工费与实体工程款等比例支付）：每月完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，①地下室底板完成付款一次，顶板完成付款一次，按确认产值的80%支付；②上部按月进度对应产值的80％；③竣工验收合格，取得竣工验收备案证，填写《工程质量保证书》并向发包人交钥匙和完成物业移交手续以后支付至已完合同金额的85%；④结算完成后支付至结算总价的95%，但开具100%足额增值税专用发票，结算额的5%作为保修金；未按100%支付的产值及预留的保修款均不计息；⑤措施费（除去总包配合费及分包人施工用水、用电）与实体工程款等比例支付；⑥总包配合费及分包人施工用水、用电分两次支付，主体结顶后支付30%，竣备后支付70%；⑦保修金按照《工程质量保修协议》要求支付；⑧总包闭口前按模拟清单对应金额进行支付，闭口后第一次付款按补充协议金额统一调整。累计已完成付款2,546,045.94元；本期预计付款完成工程量4,375,000.00元,上部按月进度对应产值的80％支付；本期计划付款3,500,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2020年11月26日与嘉博联合设计股份有限公司签订的《建设工程设计合同（施工图阶段）》，提供为云洲郡提供建设工程施工图阶段设计服务；合同总价10,497,000元。本合同生效后支付设计费总额的10%，即1,049,700.00元作为预付款（本合同履行后，该款项抵作设计费）;2、提交初步设计成果文件经审核确认并获取外部批复后，支付设计费总额的20%，计2,099,400.00元；3、设计人提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审后，支付设计费总额的40%，计4,198,800.00元;4、完成室外总体，市政配套，精装等配合服务工作成果后并经审核确认后，支付设计费总额的1,574,550.00元。5、 结构封顶后，经审核确认后，支付设计费总额的10%，计1,049,700.00元（提供设计费总额100%，否则发包人有权拒付款）；6、在竣工备案后20天内进行结算，在确认完成各项设计任务及施工配合工作后，且设计人无任何违约的前提下，在结算完毕后一次性结清设计费余款。累计已完成付款3,568,980.00元；本期设计人提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审后，计划支付设计费总额的40%，计4,198,800.00元，2021年8月份已完成付款部分419,880.00元，本期计划付款1,659,040.00元；符合合同约定付款。

- 根据2021年6月21日与上海中房建筑设计有限公司签订的《云洲郡建设工程设计合同（方案阶段）+补充协议》，修改成果的提交本轮所有方案报批所需的修改设计成果；合同总价7,129,242.00元，补充协议总价为900,000.00元。主合同已完成付款6,772,778.00元；补充协议部分，在完成报批且本合同生效后10个工作日内，收到税率6%合法增值税专用发票，一次性支付设计费用90万元，本期申请付款900,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2021年1月25日与福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司签订的《云洲郡项目门窗幕墙施工图审查合同》，委托承担工程施工图文件审查任务；合同总价81,337.5元。完成本工程后十个工作日内，甲方一次性付清施工图文件审查费用。本期已完成合同约定审查事务，计划付款81,337.5元。符合合同约定付款。

- 根据2020年12月7日与荷于景观设计咨询（上海）有限公司签订的《云洲郡景观（方案-施工图）设计合同》，委托为云洲郡项目（方案-施工图）设计合同提供概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场服务；合同总价3,800,000.00元。预付款：合同总额的15%，概念设计：合同总额的5%；方案深化：合同总额的25%；扩初设计：合同总额的25%；施工图设计：合同总额的20%；施工现场服务：合同总额的10%。已完成付款1,710,000.00元；本期完成扩初设计，支付合同总额的25%，计950,000.00元。符合合同约定付款。

经审核，本月工程款涉及的合同中6项已经签订。根据项目公司提供的《项目开发节奏表》，上述计划支付内容与计划开发进度基本相符，我司认为11月项目公司有关工程款支出的资金计划编制合理。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际情况复核付款的合理性、合规性。

（二）销售费用资金支出计划说明

项目公司计划11月的销售费用支出共28笔，共计152.49万元，包括营销部员工的工资、奖金、福利及餐费报销以及广告宣传等费用，具体分析如下：

- 根据2021年3月12日与杭州捷群广告有限公司签订的《螺洲TOD项目2021年度广告服务合同》，提供广告营销策划（不包括微信服务）；合同总价132万元。累计已完成付款66万元，甲方提取每月服务费的10%作为月度绩效服务费。本期计划支付8月份的服务费11万元。符合合同约定付款。

- 2020年11月19日与上海良晓信息科技有限公司签订的《TOD项目多媒体展厅服务合同》，展厅设计制作及安装服务；合同总价292万元。完成方案设计服务付至合同总价的10%；完成软硬件深化阶段，支付至合同总价的30%；完成硬件采购阶段，支付至合同总价的50%；完成安装与施工阶段服务，支付至合同总价的70%；完成软硬件现场调试，支付至合同总价的95%；软硬件完成验收并履行完毕质保义务，支付至合同总价的100%。累计已完成付款254.4万元，本期完成软硬件现场调试，支付至合同总价的95%；剩余可付款23万元，本期计划付款10万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年2月8日与杭州玳数科技有限公司签订的《智慧屏软件采购及技术服务合同》，采购软件产品并要求乙方在产品基础上按照甲方要求进行定制程序化开发；合同总价59.97万元。于合同签订之日起15个工作日内，向乙方支付合同总金额的60%；试点上线完成，并签署《项目试点上线眼熟报告》，支付合同总价25%；推广上线完成满3个月后，验收合格并签署《项目验收报告》，支付合同总价的10%；1年运维期届满，支付合同总价的5%。累计已完成付款35.98万元。已试点、推广上线，本期支付35%，即20.99万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司名片及折页费用0.42万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门图易文化传播有限公司的媒体灯箱费用0.15万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建飞达文化产业发展有限公司的横幅制作4费用0.40万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月21日与融创物业服务集团有限公司福州分公司签订的《福州云洲郡案场物业服务合同》，委托负责对案场进行物业服务工作；合同总价340.69万元。按编制签订框架协议后，每月根据考勤实际结算，1.考勤验收：策划线针对物业提交考勤，进行复核首开融创主策签字确认。2.验收方式：物业根据复核签字版考勤绘制《验收单》案场负责人签字后，签订对应金额子合同。3.结算方式：以实际考勤及签订合同金额为准。本期计划支付7-8月份案场服务费支付58.09万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给杭州天朗视觉科技有限公司的户型图制作费用0.32万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年8月27日与福建经典视线文化传播有限公司签订的《公交候车亭户外广告发布合同》，发布福州市公交候车亭广告；合同总价4.36万元。已完成公交车亭广告发布，本期申请付款4.36万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给杭州角动量科技有限公司的LED增补费用0.99万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月10日与福建轨迹传媒有限公司签订的《福州地铁一号线车载广告发布合同》，提供福州地铁一号线车载广告发布；合同总价12.5万元。验收合格后一次性支付；本期已完成合同约定广告发布约定，申请付款12.5万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给莆田礼匠贸易有限公司的物料制作费用0.86万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州天朗视觉科技有限公司的三维手绘费用0.70万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月2日与福州聚小优网络科技有限公司签订的《广告发布服务合同》，提供抖音推广服务；合同总价5.4万元。验收合格后一次性支付。本期已完成合同约定服务，计划付款5.4万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与杭州维乐服饰有限公司签订的《工装定制合同》，购买物业工装；合同总价5.21万元。验收合格后一次性支付。已完成工装采购，本期申请付款5.21万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月27日与福州环球智创文化发展有限公司签订的《示范区开放增补活动委托服务合同》，增补3月27日拟增补现场物料；合同总价2.8万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.8万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州声画传媒有限公司的服务费用0.96万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州榕鑫文化传播有限公司的零散物料制作费用0.55万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给美高创意（厦门）文化传播有限公司的微信广告宣传费用2.8万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司的增补户型费用0.63万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州视界光影像设计有限公司的效果图制作费用0.8万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田市涵江区顺航日用品百货商行的8月份日常消耗费用0.53万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建八闽频道文化传媒有限公司的福建八闽频道导客活动费1.70万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给上海阅时文化发展有限公司的周边采购费用2.00万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州策元第文化传媒有限公司的项目直播活动费用0.77万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门十点书店管理有限公司的案场氛围包装策划费用6.38万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田市涵江区顺航日用品百货商行的9月份日常消耗费用0.60万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的6月份渠道客户答谢活动费用0.58万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

项目公司营销计划及人员工作计划尚未排定，届时将根据实际人员安排进行支付相应费用，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）管理费用资金支出计划说明

项目公司在11月的管理费用支出共计5笔，共计10.40万元，包括月度招待费、水电物管及其他日常行政费用，具体分析如下：

- 月度员工福利预计支付1.00万元；

- 月度招待费在预计支付6.00万元；

- 月度水电物管支付0.40万元；

- 其他日常行政费用共计1.00万元；

- 印花税月度预计需缴纳2.00万元。

经审核，我司认为项目公司11月份的管理费用资金支出计划表编制基本合理，公司的办公室房租及水电物管的支出符合企业情况，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（四）不可预见费用资金支出计划说明

项目公司在11月份的不可预见费用为100.00万元，以备一些不可预测的资金支付。

- 结论：

项目公司本次提交的2021年11月资金计划按款项类别分类，分类信息明确，直观，费用明细与现场实际情况基本吻合。涉及的合同及付款与开发节奏匹配，部分付款时间较之现金流预测表略有调整。由于部分合同在提交预算时未签订属正常情况，后期我司会对合同签订严格把控。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际申请情况审核付款的合理性、合规性。

我司拟同意项目公司2021年11月份的资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

2021年10月25日