光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2021年3月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二一年四月十日

目录

1项目基本情况	2

2重大事件披露	3

3项目五证办理情况及施工进度情况	3

3.1项目五证办理情况说明	3

3.2工程进度考核	3

3.3项目2021年3月份施工进度情况	4

3.4项目2021年4月施工计划	4

3.5 项目现场照片	2

4印鉴使用情况	2

5合同签订情况	5

6 项目销售情况汇总表	6

7 项目竞品分析	7

8 资金情况	8

8.1 资金使用汇总表（2021年3月）	9

8.2资金流出情况	9

8.3 资金流入情况	15

8.3.1其他资金流入明细	15

8.3.2销售资金流入明细	16

8.3.3销售回款明细	22

8.4 各银行账户余额	20

附件	21

附件一 项目平面图	21

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

1、项目有序施工，无异常，目前在售高层房源剩余不多，剩余1栋5号楼高层由于销售策略尚未推出，目前地块内无其他未开盘高层，还有4栋叠拼尚未预售。

2、企业在地块附件还有一块2栋楼的地块，预计4月份开盘，共用项目售楼中心和销售人员。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年3月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
|  | 2021年1月20日（1#楼） |
| 资质证书 | 2020年5月22日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%。本项目首笔放款日期为2020年9月11日，截至2021年3月31日，项目总建筑面积140883.32㎡，总可售面积93863.69㎡，已取得预售许可面积77491.8㎡，占项目总可售面积的82.56%，符合信托计划工程进度考核要求。

3.3项目2020年3月份施工进度情况

光谷正荣府形象进度：

- 1#楼完成四层梁板砼浇筑，东单元五层梁板叠合板吊装；西单元四层墙柱钢筋绑扎完成，墙柱水电预埋完成，爬架安装完成，铝模未开始搭设；

- 2#楼东单元四、五层结构混凝土浇筑完成；西单元四、五层梁砼浇筑完成，六层梁板叠合板吊装；

- 3#楼四层砼浇筑，5层墙柱钢筋绑扎完成，墙柱水电预埋完成；

- 5#楼14层楼面清理完成，二次结构凿毛完成3层，内墙修补剔凿至15层，楼梯间屋面及女儿墙具备混凝土浇筑条件，电梯机房屋面完成混凝土浇筑；

- 6#楼东单元屋面女儿墙浇筑完成；室内砌体7层、13层、（悬挑未完成）未开始，19层砌体完成10%；二次结构浇筑完成2-12层，悬挑层13层、19层反坎施工完成；ALC条板完成2-18层（悬挑层除外）；

- 7#楼东单元电梯机房外墙抹灰施工完成；砌体施工完成2-16层，收尾完成15-16层；ALC板施工完成2-10层及16层；二次结构完成8-16层，16层圈梁支模完成50%；外墙抹灰挂线甩浆完成2-16层；地下室砌体施工完成50%；

- 8#楼东单元外墙砌筑完成，西单元第二户内墙抹灰完成，西单元屋面保温保护层施工完成；

- 10#楼东单元五层墙柱钢筋绑扎完成20%，西单元五层梁板钢筋绑扎完成40%；

- 5#、7#楼中间地库顶板砼浇筑、防水施工、防水保护层浇筑完成；

- 3#、6#楼中间地库抗水板砼浇筑、负一层梁板钢筋绑扎完成；2#、5#楼中间地库垫层浇筑完成，防水施工完成，抗水板钢筋完成20%；

3.4项目2021年4月施工计划

光谷正荣府施工计划

- 1#楼4-8层主体施工；

（2）2#楼4-9层主体施工；

（3）3#楼5-7层主体施工

（4）5#楼室内二次结构施工；

（5）6#楼室内二次结构施工；

（6）7#楼室内二次结构施工；

（7）8#楼室内二次结构施工；

（8）10#楼进行4-6层主体施工；

3.5 项目现场照片

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谷项目 | 5、6、号楼 | 1号楼 | 10号楼 |
| 8号楼 | 7号楼 | 待建叠拼 |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2021年3月印鉴使用登记表

| 项目公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/3/11 | 合同章 | 营销合同（青岛即刻互动传媒有限公司） | 【光谷正荣府+正荣恒瑞御峯项目】2021 年上半年整合推广服务合同（4份） | 冯远程 |
| 正楚 | 2021/3/23 | 公章 | 催告函解约函用印 | 1、【武汉市商品房认购书】解除通知书（李福英、张桃英、张杨林、余国庆、李碧莲、闵婷、王赢1份）；2、商品房买卖合同签订通知书（李福英、张桃英、张杨林、余国庆、李碧莲、闵婷、王赢1份） | 代倩 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 公章 | 催告函解约函用印 | 1、【武汉市商品房认购书】签约及首付催缴告知函（刘芳、杨战强、王余辉、吴卫星1份） | 代倩 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 合同章、法人章 | 正式供电合同（湖北长江电气有限公司） | 光谷正荣府项目正式供电工程施工合同（6份） | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 合同章、法人章 | 防火门供应安装合同 | [ 武汉 ]公司[光谷正荣府 ]项目防火门窗制作安装工程施工合同（6份） | 蒋逸凡 |

本月证照章外带情况表如下：

5合同签订情况

2021年3月项目公司共计新签订合同3份，合同签订情况详见下表：

2021年3月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 青岛即刻互动传媒有限公司 | 【光谷正荣府+正荣恒瑞御峯项目】2021 年上半年整合推广服务合同 | 甲方委托乙方负责项目的营销策划、顾问、全程推广及广告企划服务，包括本项目全程营销推广、阶段性市调分析、平面广告、电台、电视、网络广告及各类公关促销活动的策划、创意、设计、监控和调研评估等事宜，包括但不限于以下内容：1 、项目整体广告策略、创作及执行；2 、每月提供项目推广月度方案； | 乙方应于每月【5】日前向甲方提交上月的月度工作总结，在甲方按照审批的工作计划，对乙方上月工作成果进行书面确认和考核，并且双方确认上月评估后，按照本合同第四条的第 4.1.5 和 4.1.6 款约定，甲方于 5 个工作日内向乙方支付上个月的相应的服务费。 | 350,000.00 |
| 正楚 | 湖北长江电气有限公司 | 光谷正荣府项目正式供电工程施工合同 | 承包人负责本工程材料、设备的采购、安装、调试及保修，并负责工程报建、专项会审、组织验收、手续办理等所有相关事务。承包人除对自身承担的工程按相关规范要求进行技术把关外，还应对涉及本工程验收的有关项目承担技术指导责任，在其他验收相关的施工项目具备验收条件情况下，由承包人负责本项目通过电力部门验收并确保正式通电，所需费用包含在合同总价中，发包人不需另行 | 1、高低压设备进场后支付至已完产值的 70%（按产值金额开票）；2、工程全部完工，并通过发包人组织的竣工验收且通过电力部门全部的送电手续，正式通电[一]个月内，提供全额工程发票，付至签约合同金额的[85]％（即竣工进度款，按产值金额开票）；3、结算办理完成，且公变返款全部到账，支付至结算金额的 97%，否则甲方有权直接从结算款中扣除；4、工程结算价款的 3％作为工程保修金（不计利息），缺陷责任期满扣除相关保修金及赔偿金后， | 4,300,338.84 |
| 正楚 | 武汉宾辰消防设备有限公司 | [ 武汉 ]公司[光谷正荣府 ]项目防火门窗制作安装工程施工合同 | 包含防火门窗的制作、运输、安装、成品保护、验收及质保期内的维修等内容。 | 1、 无预付款；2、 门框及窗框安装款：每批次门框及窗框安装完成付款至该批次门窗总价的 30%；3、门扇及窗扇安装款：每批次门扇及窗扇安装完成付款至该批次门窗总价的 70%；4、验收款：本工程通过最终的竣工验收及消防验收，并且交付给发包人甲方后付款至暂定总价的 85%；5、结算款：发包人甲方、承包人乙方双方办理完结算手续后，发包人甲方在 14 个工作日内，向承包人乙方支付至结算款的 97 %；6、保修款：结算款的 3%作为质量保修金 | 1,532,794.87 |

6 项目销售情况汇总表

截至2021年3月31日，武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 本期累计 | 本期新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 757 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 646 | 71 |
| 签约套数 | 套 | 607 | 37 |
| 备案套数 | 套 | 474 | 40 |
| 房源面积 | ㎡ | 77,491.80 | 0.00 |
| 认购面积 | ㎡ | 66,997.43 | 7,917.50 |
| 签约面积 | ㎡ | 62,899.54 | 3,819.61 |
| 备案面积 | ㎡ | 48,824.13 | 4,178.59 |
| 签约总额 | 元 | 1,217,273,521.00 | 80,018,048.00 |
| 回款总额 | 元 | 1,055,366,556.21 | 150,792,190.00 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额。

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西

北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2021年3月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2021年3月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 高层17175/㎡ | 总房源921套，非住宅84套，住宅可售305，2月已售245套，当前已售510套,3月去化265套 |
| 2 | 光谷南山府 | 东湖高新区神墩一路与高科园二路交汇处，占地面积：68070.66平方米，建筑面积：248385.7平方米，项目规划建设1359户，22栋楼 | 毛坯高层 | 高层97㎡-143㎡， | 普通住宅：23500元/m² | 总房源845套，非住宅20套，住宅可售158，2月已售498套当前已售640套,3月去化142套 |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：19500元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售696，2月已售2270套，当前已售2386套，3月去化116套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米，建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售396，2月已售1235套。当前已售1415套，3月去化179套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2021年3月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 0.00 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 5,875,600.00 | 79,923,533.60 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 7,615,045.52 | 135,342,061.42 |  |
| 6 | 税费 | 4,501,433.06 | 32,383,399.28 |  |
| 7 | 管理费用 | 4,283,042.13 | 36,868,585.95 |  |
| 8 | 营销费用 | 619,884.02 | 6,142,924.44 |  |
| 9 | 往来款 | 175,717,699.00 | 2,817,048,822.07 |  |
| 10 | 收费退款 | 640,298.00 | 11,854,375.60 |  |
| 总计 |  | 199,253,001.73 | 3,120,177,549.42 |  |

8.2资金流出情况

2021年3月监管范围内资金流出额共计199,253,001.73元。

2021年3月资金流出明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正襄 | 2021/3/1 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 30,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 中国建设银行 | 手续费 | 200.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 40.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 77.51 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理 | 个人所得税 | 832,011.19 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心 | 核算费用 | 6,720.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 武汉市青山区锐鑫建筑材料租赁部 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 1,000,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 业如商业保理（重庆）有限公司 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 1,000,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 武汉闽轩旺商贸有限公司 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 375,600.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 泸州银行股份有限公司营业部 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 1,000,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 业如商业保理（重庆）有限公司 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 印花税 | 27,802.10 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理）\地方教育附加\城市维护建设税\教育费附加\增值税 | \地方教育附加\城市维护建设税\教育费附加\增值税 | 2,471,887.36 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理）\土地增值税 | 土地增值税 | 1,169,732.41 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正襄 | 2021/3/4 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 4,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 4,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 80.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费320201003 | 27,100.42 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 短信通知手续费收入（对公） | 短信通服务费 | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 工本费及邮电费收入 | 分行工本费及邮电费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 其他手续费收入 | 出具银行询证函 | 100.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 吴小方 | 借支 | 22,040.00 | 工商银行1883 | 往来款 |
| 正襄 | 2021/3/10 | 中信银行 | 手续费 | 200.00 | 中信梨园2861 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 企业网银非基本户代发工资 | 2月工资 | 1,789,450.10 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 35.79 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | （代理）\基本医疗保险费 | 125,978.74 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | \失业保险费 | 11,721.39 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | \工伤保险费 | 2,344.36 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 企业职工基本养老保险费 | 281,313.36 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 正荣地产控股股份有限公司 | 存量资金往来款 | 100,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 工本费及邮电费收入 | 分行工本费及邮电费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 其他手续费收入 | 出具银行询证函 | 100.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2021/3/16 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程款 | 3,500,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 3,500,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 70.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 武汉市天成宏盛商贸有限公司 | 商票承兑工程款（中国核工业） | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 滴滴出行科技有限公司 | 预付交通费 | 100,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 武汉住房公积金管理中心 | 汇补缴-20210318246712 | 305,165.58 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 汤天志 | 差旅费 | 532.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 汤天志 | 差旅费 | 606.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 王敏 | 下午茶费用 | 13,469.08 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 武汉顺衡速运有限公司 | 快递费 | 3,357.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 李宗洧 | 电脑报销 | 5,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 李璇 | 电脑置换费用 | 5,499.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 武汉恒力丰科技有限公司 | 设备采购费 | 12,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 3,885.59 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 空调费 | 6,890.71 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 吴莞 | 招待费 | 3,594.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 王敏 | 厨具费用 | 22,880.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 王敏 | 招待费 | 28,575.67 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 王敏 | 快递费 | 4,164.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 住宿费 | 6,560.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 殷婷 | 差旅费 | 2,625.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 朱文博 | 招待费 | 16,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 阮文静 | 评优费用 | 103,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 武汉市江岸区花色花艺店 | 活动费 | 2,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 彭佳梦 | 员工福利费 | 43,800.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 武汉可德信办公用品有限公司 | 印章刻制费 | 3,920.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 物业费 | 199,681.92 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 胡超 | 员工福利费 | 1,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 武汉德信印办公用品有限公司 | 印章刻制费 | 380.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 20.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 16.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 0.80 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 110.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 光大银行 | 开发贷利息 | 7,613,260.42 | 光大银行2228 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费（普通） | 25.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费（普通） | 180.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 徐超 | 招待费 | 8,885.10 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 29,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 康健硕 | 报销 | 2,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 郑扬 | 退款 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志远 | 退款 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 龚成 | 电脑报销 | 5,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志秘 | 招待费 | 1,986.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 上海仁礼智数码科技有限公司 | 墨盒费用 | 5,808.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志秘 | 招待费 | 1,100.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志秘 | 招待费 | 1,718.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 李梅玲 | 差旅费 | 1,519.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 吴莞 | 报销 | 10,045.14 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志秘 | 招待费 | 866.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志秘 | 招待费 | 1,380.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 杨志秘 | 招待费 | 2,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 王敏 | 招待费 | 17,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 李德旭 | 差旅费 | 1,098.64 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 肖欢 | 招待费 | 1,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 王敏 | 快递费 | 4,164.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 武汉可德信办公用品有限公司 | 刻制费 | 2,540.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 往来款－备注：物业费 | 870,696.37 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉市众赢共创文化传媒有限公司 | 营销费用 | 20,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | 营销费用 | 55,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉立德众和广告有限公司 | 营销费用 | 5,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉奇豆网络科技有限公司 | 营销费用 | 60,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 1,205.24 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉云松文化传播有限公司 | 营销费用 | 39,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉旭航盛宇广告传媒有限公司 | 营销费用 | 2,608.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 吴小方 | 报销 | 7,799.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉对视广告有限公司 | 营销费用 | 45,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 15,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 33,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 青岛即刻互动传媒有限公司 | 营销费用 | 70,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉甄观文化广告有限公司 | 营销费用 | 99,862.60 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 上海潜意识广告有限公司 | 营销费用 | 60,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉中桢广告有限公司 | 营销费用 | 3,992.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉中桢广告有限公司 | 营销费用 | 3,992.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 9,900.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉甲一方圆文化传播有限公司 | 营销费用 | 18,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉狸思鱼网络通信有限公司 | 营销费用 | 1,654.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉礼记尚品文化传播有限公司 | 营销费用 | 7,216.18 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉御龙科技有限公司 | 营销费用 | 4,410.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 朱文博 | 招待费 | 956.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 14,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 上海今尚数码科技有限公司 | 营销费用 | 17,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 15,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 王敏 | 差旅费 | 2,959.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 优易达（武汉）有限公司 | 办公用品报销 | 5,546.96 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 湖北中信房地产土地估价有限公司 | 评估费 | 30,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 魏巍 | 退款 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉浩鸣东呈文化传媒有限公司 | 营销费用 | 5,500.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 武汉顺衡速运有限公司 | 快递费 | 2,607.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 杜顺 | 招待费 | 23,454.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 韩笑宇 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 熊英 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 邹静波 | 退预约金 | 10,298.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 彭德华 | 退预约金 | 10,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 李刚 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 马亚楠 | 退预约金 | 220,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 陈雪红 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 刘光荣 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 周雁玲 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 蒋广成 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 吴小方 | 退款 | 7,659.00 | 工商银行1883 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 营销费用 | 13,544.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 中山-平安-荣隽供应链金融6号资产支持专项计划 | 往来款 | 688,000.00 | 工商银行1883 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 商票兑现 | 1,000,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 合计 |  |  |  | 199,253,001.73 |  |  |

2021年3月无商票支付情况

2021年3月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 9,369,505.00 | 2021/3/1 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 7,619,275.00 | 2021/3/1 |
| 正楚 | 支付商票承兑 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 2,000,000.00 | 2021/3/2 |
| 正楚 | 支付商票承兑 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 3,875,600.00 | 2021/3/2 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 10,000,000.00 | 2021/3/5 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 3,131,310.00 | 2021/3/9 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 6,770,162.00 | 2021/3/11 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 10,000,000.00 | 2021/3/16 |
| 正楚 | 转还款户 | 光大银行3640 | 光大银行2228 | 7,613,260.42 | 2021/3/19 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 2,476,605.00 | 2021/3/24 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 7,437,312.00 | 2021/3/24 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 7,943,831.00 | 2021/3/29 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 3,237,603.00 | 2021/3/29 |
| 正楚 | 补充小额账户 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 1,000,000.00 | 2021/3/29 |
| 正楚 | 退房款因光大对私转账限额 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 590,298.00 | 2021/3/30 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 15,660,000.00 | 2021/3/31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 7,290,000.00 | 2021/3/31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售7706 | 光大银行3640 | 13,400,000.00 | 2021/3/31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售7706 | 光大银行3640 | 7,720,000.00 | 2021/3/31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 7,020,000.00 | 2021/3/31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 5,190,000.00 | 2021/3/31 |

8.3 资金流入情况

2021年3月监管范围内各类资金流入共计290,089,133.44元，其中销售回款流入150,792,190.00元，其他资金流入额139,296,943.44 元。

8.3.1其他资金流入明细

2021年3月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正襄 | 2021/3/1 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 余想明 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 余想明 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正襄 | 2021/3/4 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 4,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 100,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 待结转财政款项-国库待处理款项户 | 其他 | 12,215.55 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2021/3/16 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 3,500,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 结息 | 利息 | 54.25 | 建设银行0764 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 工商银行 | 利息 | 792.12 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 中信银行结息 | 利息 | 377.21 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 267,768.20 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 结息 | 利息 | 24,498.21 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 640,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 10,445.68 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 57,134.43 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 15,918.97 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 8,542.27 | 光大银行2228 |
| 正楚 | 2021/3/21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 62,337.55 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/22 | 冯远程 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/3/24 | 唐健 | 其他 | 500.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/3/24 | 肖康 | 其他 | 300.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 688,000.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 吴小方 | 往来款 | 7,659.00 | 光大银行3640 |
| 合计 |  |  |  | 139,296,943.44 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2021年3月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/3/1 | 邓洲君 | 销售款 | 1,180,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 曲松豪 | 销售款 | 1,050,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 按揭贷款 | 销售款 | 1,090,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 徐亮 | 销售款 | 300,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 李欣玉 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 宋金展 | 销售款 | 620,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 陈新德 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 项亮 | 销售款 | 690,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 王兵 | 销售款 | 420,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 娄浩 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 熊静 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 黄琴 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/1 | POS机收款 | 销售款 | 1,724,458.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/1 | POS机收款 | 销售款 | 6,218,131.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/1 | POS机收款 | 销售款 | 1,697,783.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/1 | 文维 | 销售款 | 650,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 柯志平 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 武汉分行 | 销售款 | 680,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 柯志平 | 销售款 | 890,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 汪智勇 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 按揭贷款 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 按揭贷款 | 销售款 | 530,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 刘文魁 | 销售款 | 420,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 邹密 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 邹密 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 曹红文 | 销售款 | 595,781.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 周丽芳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 杨旭 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 李小燕 | 销售款 | 700,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 熊静 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 杨雄 | 销售款 | 45,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 杨雄 | 销售款 | 482,462.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | POS机收款 | 销售款 | 779,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 杨雄 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/2 | 李堃 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 按揭贷款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 张军 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 沈丹 | 销售款 | 311,702.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/3 | 沈丹 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/3 | POS机收款 | 销售款 | 1,329,900.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 倪玉平 | 销售款 | 1,100,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 肖家琦 | 销售款 | 800,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 田燕 | 销售款 | 600,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 张忠豪 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 宋涛 | 销售款 | 380,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 张颖 | 销售款 | 400,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 盛玲莉 | 销售款 | 980,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 姚学华 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 汤瑜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/4 | 周环 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/4 | POS机收款 | 销售款 | 980,495.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 公积金放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 戴炎清 | 销售款 | 620,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 公积金放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 邹密 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 崔运宏 | 销售款 | 220,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 郭弘 | 销售款 | 974,899.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 马丽 | 销售款 | 535,818.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 宋德翔 | 销售款 | 159,995.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 宋德翔 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 宋德翔 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 邢志华 | 销售款 | 791,375.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | POS机收款 | 销售款 | 574,119.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 刘水莲 | 销售款 | 110,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/5 | 钱芳 | 销售款 | 1,520,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 沈诚 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 黄军 | 销售款 | 4,500.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 陈雨梦 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 齐莹莹 | 销售款 | 76,421.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 齐莹莹 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/6 | 邹密 | 销售款 | 60,467.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 唐健 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 余操 | 销售款 | 288,299.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 余操 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 余操 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 余操 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 娄浩 | 销售款 | 166,060.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 石小红 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/7 | 邹静波 | 销售款 | 4,212.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 彭聪（贷款放款） | 销售款 | 440,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 公积金放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 公积金放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 公积金放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 周敏 | 销售款 | 1,100,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 鄢琳芳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 王赛梅 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 邓轩 | 销售款 | 571,150.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 周丽芳 | 销售款 | 424,507.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 周丽芳 | 销售款 | 410,091.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 吴博威 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | POS机收款 | 销售款 | 2,202,450.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | POS机收款 | 销售款 | 2,055,584.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | POS机收款 | 销售款 | 1,268,904.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 石小红 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/8 | 刘春华 | 销售款 | 1,370,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 杨苏妮 | 销售款 | 600,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 叶萍 | 销售款 | 130,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 鲁倩均 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 陈森华 | 销售款 | 410,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 张衡 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 罗佳佳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 张军 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 张军 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 杨凯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 熊静 | 销售款 | 792,537.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/9 | 毛禹辰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 於燕 | 销售款 | 1,430,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 按揭贷款 | 销售款 | 880,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 李佳 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 公积金放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 公积金放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 公积金放款 | 销售款 | 570,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 公积金放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 周丽芳 | 销售款 | 945.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 汪粒 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 光大利息 | 销售款 | 600,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 张军 | 销售款 | 149.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 张军 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/10 | 张泽 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 张海秋 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 叶壮 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 李堃 | 销售款 | 88,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 李堃 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 李堃 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 刘瑛 | 销售款 | 158,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 刘瑛 | 销售款 | 22,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/11 | 陈超 | 销售款 | 1,070,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 张梦珍 | 销售款 | 390,050.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 唐健 | 销售款 | 961.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 何成为 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 王勇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/12 | 曹祥斌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/12 | POS机收款 | 销售款 | 587,500.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 蒋莹 | 销售款 | 1,210,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 刘琳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 龚成意 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 陈雨梦 | 销售款 | 735,308.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 周瀛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 甘万强 | 销售款 | 940,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 曹登 | 销售款 | 610,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/13 | 张留豪 | 销售款 | 641,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 张慧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 陈刚 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 朱莉 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 朱莉 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 张明 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 董张其 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 曹祥斌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 肖文育 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 王勇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 胡芳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 陈雪红 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 韩笑宇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 曹祥斌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/14 | 陈永福 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 解颜铭 | 销售款 | 1.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 吕桂军 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 刘萍 | 销售款 | 350,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 王录 | 销售款 | 210,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 刘添奇 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | POS机收款 | 销售款 | 879,884.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | POS机收款 | 销售款 | 2,047,983.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 公积金放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 公积金放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 公积金放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/15 | 胡斌 | 销售款 | 650,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 程健 | 销售款 | 1,410,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 莫明珍 | 销售款 | 685,525.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 莫明珍 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 杨战强 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 吕桂军 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | POS机收款 | 销售款 | 519,959.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 陈馨 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 刘萍 | 销售款 | 350,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 蔡小红 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 蔡小红 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 尚黎黎 | 销售款 | 850,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 孙金平 | 销售款 | 950,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/16 | 贷款发放 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 陈林云 | 销售款 | 1,200,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 熊家煜 | 销售款 | 1,500,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 王瀛 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 张泽 | 销售款 | 522,766.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/17 | 张海秋 | 销售款 | 551,181.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 夏晶 | 销售款 | 950,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 胡秋萍 | 销售款 | 1,090,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 张衡 | 销售款 | 618,219.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 邹静波 | 销售款 | 730,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 邹静波 | 销售款 | 700,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 何成为 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 尚响 | 销售款 | 843,370.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 曹祥斌 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 曹祥斌 | 销售款 | 428,902.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | POS机收款 | 销售款 | 1,040,434.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/18 | 项亮 | 销售款 | 230,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 龚成意 | 销售款 | 650,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 王艳坤 | 销售款 | 53,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 崔运宏 | 销售款 | 515,535.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 朱莉 | 销售款 | 151,403.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 朱莉 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 徐荣凯 | 销售款 | 839,108.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 胡芳 | 销售款 | 9,414.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 胡芳 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 胡芳 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 胡芳 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 李林 | 销售款 | 612,614.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 何成为 | 销售款 | 108,182.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 陈雨梦 | 销售款 | 220,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 张姣玉 | 销售款 | 627,883.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/19 | 陈永福 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/20 | 董张其 | 销售款 | 618,307.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/20 | 陈永福 | 销售款 | 266,904.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/22 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/22 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/22 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/22 | POS机收款 | 销售款 | 1,188,175.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/22 | POS机收款 | 销售款 | 1,488,161.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/22 | 张明 | 销售款 | 571,954.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/23 | 白洁婷 | 销售款 | 980,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/23 | 曾国明 | 销售款 | 118,703.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/23 | 曾国明 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/23 | POS机收款 | 销售款 | 1,201,655.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/23 | 朱骏超 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/24 | 客户按揭放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/3/24 | 刘永存 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/24 | POS机收款 | 销售款 | 1,051,286.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/24 | 刘添奇 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/25 | 丁世东 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 王露 | 销售款 | 423,930.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 龚成意 | 销售款 | 550,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 陈文君 | 销售款 | 751,331.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 徐阳 | 销售款 | 503,877.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 丁世东 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 樊秀兰 | 销售款 | 1,200,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 汪祖闯 | 销售款 | 2,470,000.00 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 个贷黄琴 | 销售款 | 870,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/26 | 李章印 | 销售款 | 1,520,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 殷法令 | 销售款 | 320,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 刘洋 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 娄浩 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 黄琼 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/27 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 文维 | 销售款 | 424,399.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 王晓君 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 刘文魁 | 销售款 | 1,460,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 刘歆 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 王瀛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 陈烨 | 销售款 | 398,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 殷法令 | 销售款 | 814,832.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 李超 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 梅萍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | POS机收款 | 销售款 | 1,177,879.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 孙金玮 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 杨勇 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 陈娴 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 吴雨 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 刘颖 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 孙坤 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | POS机收款 | 销售款 | 2,732,973.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | POS机收款 | 销售款 | 4,532,050.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 姜雨辰 | 销售款 | 250,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 付瑶 | 销售款 | 1,230,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 周全 | 销售款 | 1,530,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 陈兵 | 销售款 | 1,060,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 曹江帆 | 销售款 | 1,500,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/29 | 王辉 | 销售款 | 1,260,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 叶惠 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 姚瑶 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/30 | 张明 | 销售款 | 700,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 刘永存 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 王玉丁 | 销售款 | 3.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 王玉丁 | 销售款 | 204.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 王玉丁 | 销售款 | 785,689.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 娄浩 | 销售款 | 9,540.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 王泽旭 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | POS机收款 | 销售款 | 1,251,190.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 杨勇 | 销售款 | 334,832.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 张明 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 张明 | 销售款 | 700,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/3/31 | 彭聪 | 销售款 | 470,000.00 | 光大预售1088 |
| 合计 |  |  |  | 150,792,190.00 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/3/1 | 700,000.00 | 830,000.00 | 7,370,000.00 | 8,900,000.00 |
| 2021/3/2 | 686,159.00 | 3,067,084.00 | 3,230,000.00 | 6,983,243.00 |
| 2021/3/3 | 265,921.00 | 1,996,296.00 | 1,000,000.00 | 3,262,217.00 |
| 2021/3/4 | -1,008,888.00 | 1,783,027.00 | 780,000.00 | 1,554,139.00 |
| 2021/3/5 | 519,635.00 | 2,339,304.00 | 4,320,000.00 | 7,178,939.00 |
| 2021/3/6 | 4,546,465.00 | 1,675,025.00 | 0.00 | 6,221,490.00 |
| 2021/3/7 | 4,268,735.00 | 0.00 | 0.00 | 4,268,735.00 |
| 2021/3/8 | -207,954.00 | 2,043,702.00 | 6,390,000.00 | 8,225,748.00 |
| 2021/3/9 | -1,519,901.00 | 2,562,438.00 | 2,210,000.00 | 3,252,537.00 |
| 2021/3/10 | 1,501,094.00 | 0.00 | 5,280,000.00 | 6,781,094.00 |
| 2021/3/11 | -549,348.00 | 1,416,888.00 | 1,070,000.00 | 1,937,540.00 |
| 2021/3/12 | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 |
| 2021/3/13 | -731,372.00 | 2,979,455.00 | 0.00 | 2,248,083.00 |
| 2021/3/14 | 1,973,252.00 | 770,050.00 | 0.00 | 2,743,302.00 |
| 2021/3/15 | -1,230,023.00 | 3,060,023.00 | 5,751,000.00 | 7,581,000.00 |
| 2021/3/16 |  | 3,615,525.00 | 5,410,000.00 | 9,025,525.00 |
| 2021/3/17 | 1,128,642.00 | 1,135,779.00 | 1,200,000.00 | 3,464,421.00 |
| 2021/3/18 | 0.00 | 2,758,902.00 | 2,270,000.00 | 5,028,902.00 |
| 2021/3/19 | 6,918,454.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | 8,958,454.00 |
| 2021/3/20 | 1,089,569.00 | 1,264,181.00 | 0.00 | 2,353,750.00 |
| 2021/3/21 | 935,211.00 | 0.00 | 0.00 | 935,211.00 |
| 2021/3/22 | 1,773,649.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 3,173,649.00 |
| 2021/3/23 | -1,779,383.00 | 4,629,412.00 |  | 2,850,029.00 |
| 2021/3/24 |  | 770,000.00 |  | 770,000.00 |
| 2021/3/25 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2021/3/26 | -297,818.00 | 5,839,969.00 | 6,060,000.00 | 11,602,151.00 |
| 2021/3/27 | 1,394,917.00 | 4,197,333.00 |  | 5,592,250.00 |
| 2021/3/28 |  | 1,127,919.00 |  | 1,127,919.00 |
| 2021/3/29 | 200,000.00 | 2,922,832.00 | 6,830,000.00 | 9,952,832.00 |
| 2021/3/30 | 207,680.00 | 1,977,671.00 |  | 2,185,351.00 |
| 2021/3/31 | -9,438,138.00 | 14,455,894.00 | 470,000.00 | 5,487,756.00 |
| 合计 |  |  |  | 143,847,228.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2021年3月31日，项目公司各资金账户余额总计382,609,714.30元，各账户余额见下表。

截至2021年3月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 68,418,606.66 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 64,323.24 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 429,274.50 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,318.55 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 13,310.16 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 102,818,965.46 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 37,146,566.41 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 66,003,687.63 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 22,957,592.18 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 6770 6 | 预售监管账户 | 84,725,913.97 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 3,155.54 |
| 合计 |  |  |  | 382,609,714.30 |

附件

附件一  项目平面图