2019年中诚信托诚湖6号集合资金信托计划

2020年2月监管报告

项目名称：2019年中诚信托诚湖6号集合资金信托计划项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：原佳乐、高小萌

日期：二零二零年三月四日

目录

1项目基本情况	2

2项目证照办理情况	3

3工程进度	3

3.1项目地块现场状况	3

3.2项目地块现场照片（2020年2月25日）	5

4印鉴使用情况	7

5商品房网签明细	7

6资金收入情况	14

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：天津骏扬房地产开发有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的中骏·宸景湾项目，位于天津西青区中北镇京福公路以西、兴盛道以北。标的项目用地面积47141.2㎡，规划总建筑面积95544.42㎡，其中地上规划建筑面积70711.95㎡，地下规划建筑面积24832.47㎡。国有建设用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年，使用期限从2019年3月13日至2089年3月12日止。

标的项目拟建13栋7层住宅、2栋13层住宅，3栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、换热站等）。项目分两期开发，预计2021年全部交付使用。

预售楼栋

13

11

15

4

5

8

3

6

12

14

1

2

7

9

10

注：标注楼号1#、 2#、7~10#、15#为6月预售楼栋；12#、 14#为8月预售楼栋；6#为9月预售楼栋；3#、5#为11月预售楼栋；4#、11#为12月预售楼栋；13#为2020年1月预售楼栋。

2项目证照办理情况

预售证办理进度表

| 预售许可证 | 发证时间 | 楼栋 |
| --- | --- | --- |
| （2019）第0561-001-007号 | 2019-06-06 | 1#、 2#、7~10#、15# |
| （2019）第0907-001-002号 | 2019-08-14 | 12#、 14# |
| （2019）第1140-001号 | 2019-09-27 | 6# |
| （2019）第1400-001-002号 | 2019-11-8 | 3#、 5# |
| （2019）第1650-001-002号 | 2019-12-13 | 4#、 11# |
| （2020）第0053-001号 | 2020-1-19 | 13# |

3工程进度

3.1项目地块现场状况

受新冠肺炎疫情影响，2月现场暂停施工，具体复工时间暂未通知。

- 首开区北侧：7号楼、8号楼、10号楼外架拆除完成；9号楼封顶

- 首开区南侧：1号楼封顶，外架拆除完成，二次结构施工至6层；2号楼、15号楼外架拆除完成

- 高层区：12号楼封顶；14号楼13层墙柱钢筋绑扎

- 地库区北侧：5号楼2层东侧合模完成；6号楼顶层墙柱钢筋绑扎；11号楼2层墙柱合模完成

- 地库区南侧：3号楼2层墙柱合模完成；4号楼首层合模完成；13号楼负一层浇筑完成

3.2项目地块现场照片（2020年2月25日）

| 1．1#外架拆除完成，二次结构施工至六层 |  | 2．2#外架拆除完成 |
| --- | --- | --- |
| 3．3#二层合模完成 |  | 4．4#首层合模完成 |
| 5．6#顶层墙柱钢筋绑扎 |  | 6．7#外架拆除完成 |
| 7．8#外架拆除完成 |  | 8．9#七层合模完成 |
| 9．11#二层墙柱合模完成 |  | 10．12#主体结构封顶完成 |
| 11．14#十三层钢筋绑扎完成 |  | 12．15#外架拆除完成 |

4印鉴使用情况

对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：

2月印章使用情况表

| 日期 | 印鉴名称 | 事由 | 用印文件 | 部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2/11 | 公章、法人章 | 办理银行征询 | 询证函 | 财务部 | 陈茜 |
| 2020/2/11 | 公章 | 瀚宸苑面积、工程建设费核算单 | 面积核算单 | 工程部 | 邢佳辉 |
| 2020/2/12 | 公章 | 提供中诚信托提监管资料 | 宸景湾网签明细、资金余额明细 | 财务部 | 尹晓 |
| 2020/2/18 | 合同章 | 简易结算合同确认单 | 简易结算合同确认单 | 工程成本部 | 王娟 |
| 2020/2/19 | 财务章 | 提供平安银行资料 | 企业征信授权书、对公授信业务申请书 | 财务部 | 尹晓 |
| 2020/2/19 | 合同章、法人章 | 垃圾清运合同 | 垃圾清运合同 | 营销企划部 | 王倩 |
| 2020/2/20 | 合同章、法人章 | 售楼处物业服务协议 | 售楼处物业服务协议 | 营销企划部 | 王倩 |
| 2020/2/25 | 合同章、法人章 | 化粪池清理维护合同 | 化粪池清理维护合同 | 营销企划部 | 王倩 |
| 2020/2/26 | 公章 | 办理骏扬资质（骏扬资质3月31日到期） | 资质办理申请表 | 人力行政部 | 龚霞 |
| 2020/2/27 | 合同章、法人章 | 分销服务合同 | 链家、房微爱、中原地产分销服务合同 | 营销企划部 | 张志颖 |

5 商品房网签明细

受新冠肺炎影响，项目公司售楼处暂停营业，网签面积本月无新增。

截至2月29日网签明细

| 序号 | 客户姓名 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积（m2） | 成交单价（元/ m2） | 成交总价（元） | 网签合同号 | 网签日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱有恒 | 8 | 3 | 501 | 95.91 | 21629.30 | 2074466 | 2019-0079411 | 2019/6/20 |
| 2 | 尚晓敏 | 15 | 1 | 602 | 112.15 | 19894.01 | 2231113 | 2019-0079487 | 2019/6/20 |
| 3 | 于永纯 | 15 | 2 | 301 | 112.15 | 19451.53 | 2181489 | 2019-0079522 | 2019/6/20 |
| 4 | 王浩丞 | 15 | 2 | 402 | 95.91 | 19400.01 | 1860655 | 2019-0079529 | 2019/6/20 |
| 5 | 李军 | 15 | 2 | 601 | 112.15 | 19797.98 | 2220344 | 2019-0079525 | 2019/6/20 |
| 6 | 任辉 | 15 | 3 | 502 | 112.15 | 19649.51 | 2203692 | 2019-0079518 | 2019/6/20 |
| 7 | 徐德帝 | 15 | 1 | 301 | 95.91 | 19352.54 | 1856102 | 2019-0079478 | 2019/6/21 |
| 8 | 姚宝旭 尔春颖 | 15 | 1 | 502 | 112.15 | 20150.00 | 2259823 | 2019-0079486 | 2019/6/21 |
| 9 | 李文璋 | 15 | 2 | 202 | 95.91 | 19154.56 | 1837114 | 2019-0079527 | 2019/6/21 |
| 10 | 魏仕茗 | 15 | 3 | 101 | 95.91 | 22171.73 | 2126491 | 2019-0079491 | 2019/6/21 |
| 11 | 安莉 | 15 | 3 | 302 | 112.15 | 19451.53 | 2181489 | 2019-0079516 | 2019/6/21 |
| 12 | 何桂菊 | 8 | 1 | 502 | 112.15 | 22575.76 | 2531872 | 2019-0079383 | 2019/6/22 |
| 13 | 杨堃 | 15 | 4 | 602 | 95.91 | 20303.03 | 1947264 | 2019-0079507 | 2019/6/22 |
| 14 | 董德莲 | 15 | 2 | 401 | 112.15 | 19600.00 | 2198140 | 2019-0079523 | 2019/6/23 |
| 15 | 范蕊 | 15 | 3 | 501 | 95.91 | 19950.01 | 1913405 | 2019-0079512 | 2019/6/24 |
| 16 | 王萍 | 2 | 1 | 402 | 112.37 | 19588.13 | 2201118 | 2019-0079346 | 2019/6/28 |
| 17 | 吴俊颖 | 1 | 2 | 101 | 112.06 | 21413.01 | 2399542 | 2019-0079270 | 2019/7/3 |
| 18 | 高莹莹 | 15 | 1 | 201 | 95.91 | 19444.46 | 1864918 | 2019-0079477 | 2019/7/3 |
| 19 | 朱金成 | 15 | 1 | 501 | 95.91 | 19550.52 | 1875090 | 2019-0079480 | 2019/7/3 |
| 20 | 郭艳丽 | 15 | 2 | 701 | 112.15 | 18787.88 | 2107061 | 2019-0079526 | 2019/7/3 |
| 21 | 朱学明 | 15 | 3 | 402 | 112.15 | 20000.00 | 2243000 | 2019-0079517 | 2019/7/5 |
| 22 | 宋艳艳 | 15 | 4 | 601 | 112.15 | 20353.54 | 2282650 | 2019-0079501 | 2019/7/5 |
| 23 | 任珈毅 | 1 | 2 | 402 | 95.91 | 19600.01 | 1879837 | 2019-0079306 | 2019/7/11 |
| 24 | 杨阳 | 8 | 3 | 302 | 112.15 | 21035.36 | 2359116 | 2019-0079415 | 2019/7/11 |
| 25 | 刘姝 | 15 | 2 | 102 | 95.91 | 22070.71 | 2116802 | 2019-0079494 | 2019/7/13 |
| 26 | 阚春凤 | 15 | 1 | 601 | 95.91 | 19497.98 | 1870051 | 2019-0079481 | 2019/7/15 |
| 27 | 梁晓红 | 1 | 1 | 301 | 95.91 | 19352.54 | 1856102 | 2019-0079311 | 2019/7/19 |
| 28 | 尹锐生 米长云 | 1 | 2 | 501 | 112.15 | 20253.05 | 2271379 | 2019-0079301 | 2019/7/20 |
| 29 | 李娟 | 8 | 4 | 501 | 112.15 | 21827.28 | 2447930 | 2019-0079399 | 2019/7/20 |
| 30 | 刘德富 | 15 | 1 | 302 | 112.15 | 19748.49 | 2214793 | 2019-0079484 | 2019/7/20 |
| 31 | 王敬超 | 15 | 4 | 502 | 95.91 | 19748.49 | 1894078 | 2019-0079506 | 2019/7/20 |
| 32 | 李树俭 | 1 | 1 | 201 | 95.91 | 19250.01 | 1846268 | 2019-0079310 | 2019/7/22 |
| 33 | 王涛 | 15 | 2 | 302 | 95.91 | 19848.49 | 1903669 | 2019-0079528 | 2019/7/23 |
| 34 | 王倩 | 8 | 2 | 401 | 112.15 | 20923.01 | 2346516 | 2019-0079422 | 2019/7/25 |
| 35 | 殷冬艳 | 15 | 4 | 402 | 95.91 | 19698.99 | 1889330 | 2019-9103054 | 2019/7/25 |
| 36 | 邢俊强 | 15 | 3 | 202 | 112.15 | 19154.56 | 2148184 | 2019-0079515 | 2019/7/30 |
| 37 | 闫志仁 | 15 | 4 | 301 | 112.15 | 19303.04 | 2164836 | 2019-0079498 | 2019/7/30 |
| 38 | 纪一帅 | 8 | 3 | 601 | 95.91 | 21678.79 | 2079213 | 2019-0079412 | 2019/7/31 |
| 39 | 张鹏 | 1 | 1 | 702 | 112.15 | 18648.11 | 2091385 | 2019-0079321 | 2019/8/6 |
| 40 | 姚童 | 1 | 2 | 502 | 95.91 | 19649.50 | 1884584 | 2019-0079307 | 2019/8/14 |
| 41 | 崔景泽 | 15 | 1 | 401 | 95.91 | 19898.99 | 1908512 | 2019-0079479 | 2019/8/16 |
| 42 | 郭海峰 | 15 | 3 | 301 | 95.91 | 19550.52 | 1875090 | 2019-0079510 | 2019/8/19 |
| 43 | 孟珍琪 | 12 | 1 | 802 | 94.5 | 17878.79 | 1689546 | 2019-0129192 | 2019/8/22 |
| 44 | 周潇祎 | 15 | 1 | 402 | 112.15 | 20097.95 | 2253985 | 2019-9116511 | 2019/8/22 |
| 45 | 刘子达 | 15 | 2 | 602 | 95.91 | 19797.99 | 1898825 | 2019-0079531 | 2019/8/22 |
| 46 | 张葛 | 14 | 1 | 701 | 102.98 | 17676.77 | 1820354 | 2019-0129241 | 2019/8/23 |
| 47 | 徐玉和 | 14 | 1 | 901 | 102.98 | 17676.77 | 1820354 | 2019-0129243 | 2019/8/23 |
| 48 | 靳赢 | 14 | 1 | 1203 | 94.5 | 17323.24 | 1637046 | 2019-0129270 | 2019/8/23 |
| 49 | 汪野 | 14 | 1 | 703 | 94.5 | 17125.27 | 1618338 | 2019-0126265 | 2019/8/24 |
| 50 | 张开迪 | 1 | 2 | 302 | 95.91 | 20048.98 | 1922898 | 2019-0079305 | 2019/8/25 |
| 51 | 薛玉周 | 14 | 1 | 103 | 94.5 | 16414.15 | 1551137 | 2019-0129234 | 2019/8/25 |
| 52 | 孙朋磊 黄燕 | 14 | 1 | 501 | 102.98 | 17474.75 | 1799550 | 2019-0129239 | 2019/8/25 |
| 53 | 马宝跃 段昆仑 | 14 | 1 | 604 | 102.98 | 17575.76 | 1809952 | 2019-0129224 | 2019/8/25 |
| 54 | 安奕冰 | 15 | 2 | 502 | 95.91 | 19453.02 | 1865739 | 2019-0079530 | 2019/8/25 |
| 55 | 苏静 | 14 | 1 | 1001 | 102.98 | 18059.39 | 1859756 | 2019-0129244 | 2019/8/27 |
| 56 | 潘文龙 | 8 | 2 | 301 | 112.15 | 20404.30 | 2288342 | 2019-0079421 | 2019/8/28 |
| 57 | 白荣鑫 | 8 | 3 | 402 | 112.15 | 21134.36 | 2370218 | 2019-0079416 | 2019/8/29 |
| 58 | 郭亚飞 | 12 | 1 | 202 | 94.5 | 17121.22 | 1617955 | 2019-0129186 | 2019/8/29 |
| 59 | 刘自立 | 12 | 1 | 703 | 94.5 | 17346.01 | 1639198 | 2019-0129203 | 2019/8/29 |
| 60 | 胡海丽 | 14 | 1 | 502 | 94.5 | 17272.73 | 1632273 | 2019-0129251 | 2019/8/29 |
| 61 | 代庆 | 14 | 1 | 403 | 94.5 | 16927.28 | 1599628 | 2019-0129262 | 2019/8/30 |
| 62 | 郭永才 | 12 | 1 | 702 | 94.5 | 17878.79 | 1689546 | 2019-0129191 | 2019/8/31 |
| 63 | 周宇星 | 12 | 1 | 801 | 102.98 | 17542.01 | 1806476 | 2019-0129180 | 2019/8/31 |
| 64 | 杨锡铎 | 14 | 1 | 402 | 94.5 | 17100.01 | 1615951 | 2019-0129250 | 2019/8/31 |
| 65 | 刘双 | 14 | 1 | 1302 | 94.5 | 16666.67 | 1575000 | 2019-0129259 | 2019/8/31 |
| 66 | 祁兴敏 | 15 | 4 | 501 | 112.15 | 19797.98 | 2220344 | 2019-0079500 | 2019/8/31 |
| 67 | 邱桂香 | 14 | 1 | 702 | 94.5 | 17474.76 | 1651365 | 2019-0129253 | 2019/9/11 |
| 68 | 韩涓 | 1 | 3 | 401 | 95.91 | 19698.99 | 1889330 | 2019-0079288 | 2019/9/12 |
| 69 | 张雪玲 | 12 | 1 | 203 | 94.5 | 17121.22 | 1617955 | 2019-0129198 | 2019/9/12 |
| 70 | 董春春 | 14 | 1 | 101 | 102.98 | 16283.84 | 1676910 | 2019-0129232 | 2019/9/12 |
| 71 | 刘阳 | 14 | 1 | 704 | 102.98 | 17600.01 | 1812449 | 2019-0129225 | 2019/9/12 |
| 72 | 乔玉冰 | 14 | 1 | 1303 | 94.5 | 16666.67 | 1575000 | 2019-0129271 | 2019/9/12 |
| 73 | 李翠环 | 12 | 1 | 101 | 102.98 | 17020.21 | 1752741 | 2019-0129170 | 2019/9/13 |
| 74 | 赵鑫源 | 14 | 1 | 1004 | 102.98 | 17979.80 | 1851560 | 2019-0129228 | 2019/9/13 |
| 75 | 刘赢 | 14 | 1 | 1103 | 94.5 | 17676.77 | 1670455 | 2019-0129269 | 2019/9/13 |
| 76 | 郭文勇 | 1 | 1 | 302 | 112.15 | 19303.04 | 2164836 | 2019-0079317 | 2019/9/14 |
| 77 | 李严 | 14 | 1 | 202 | 94.5 | 16767.68 | 1584546 | 2019-0129248 | 2019/9/14 |
| 78 | 李红润 | 1 | 2 | 202 | 95.91 | 19348.03 | 1855670 | 2019-0079304 | 2019/9/15 |
| 79 | 张志星 | 14 | 1 | 1101 | 102.98 | 17346.00 | 1786291 | 2019-0129245 | 2019/9/16 |
| 80 | 张一航 | 14 | 1 | 902 | 94.5 | 17125.27 | 1618338 | 2019-0129255 | 2019/9/17 |
| 81 | 张强 | 14 | 1 | 1002 | 94.5 | 17500.00 | 1653750 | 2019-0129256 | 2019/9/17 |
| 82 | 李大为 | 14 | 1 | 1202 | 94.5 | 17323.24 | 1637046 | 2019-0129258 | 2019/9/17 |
| 83 | 庞庆燕 | 1 | 1 | 401 | 95.91 | 19898.99 | 1908512 | 2019-0079312 | 2019/9/19 |
| 84 | 左瑞萍 | 14 | 1 | 903 | 94.5 | 17300.01 | 1634851 | 2019-0129267 | 2019/9/19 |
| 85 | 花勇 | 2 | 2 | 501 | 112.37 | 17724.65 | 1991719 | 2019-0079329 | 2019/9/20 |
| 86 | 王峰 | 12 | 1 | 503 | 94.5 | 17101.01 | 1616045 | 2019-0129201 | 2019/9/20 |
| 87 | 宋大鹏 | 12 | 1 | 902 | 94.5 | 17700.01 | 1672651 | 2019-0129193 | 2019/9/21 |
| 88 | 冯东亮 | 14 | 1 | 302 | 94.5 | 17070.71 | 1613182 | 2019-0129249 | 2019/9/25 |
| 89 | 刘斌 | 14 | 1 | 401 | 102.98 | 17300.00 | 1781554 | 2019-0129238 | 2019/9/25 |
| 90 | 马佳 | 2 | 1 | 501 | 96.1 | 18086.38 | 1738101 | 2019-0079-341 | 2019/9/26 |
| 91 | 李俊良 | 15 | 2 | 501 | 112.15 | 19453.01 | 2181655 | 2019-0079524 | 2019/9/26 |
| 92 | 赵振梅 | 2 | 1 | 202 | 112.37 | 18086.38 | 2032367 | 2019-0079344 | 2019/9/29 |
| 93 | 王云鹤 | 1 | 1 | 101 | 95.91 | 21530.32 | 2064973 | 2019-0079272 | 2019/10/1 |
| 94 | 杨丹丹 | 2 | 1 | 502 | 112.37 | 18219.76 | 2047354 | 2019-0079347 | 2019/10/1 |
| 95 | 孙娜 | 14 | 1 | 1201 | 102.98 | 17878.79 | 1841158 | 2019-0129246 | 2019/10/7 |
| 96 | 张小磊 | 12 | 1 | 103 | 94.5 | 16317.01 | 1541957 | 2019-0129173 | 2019/10/9 |
| 97 | 洪旭 曹宝燕 | 12 | 1 | 1001 | 102.98 | 18016.17 | 1855305 | 2019-0129182 | 2019/10/12 |
| 98 | 周健 郭洪也 | 14 | 1 | 1102 | 94.5 | 17676.77 | 1670455 | 2019-0129257 | 2019/10/12 |
| 99 | 纪霞 | 2 | 2 | 201 | 112.37 | 17229.55 | 1936085 | 2019-0079326 | 2019/10/13 |
| 100 | 殷美丽 王睿 | 15 | 4 | 102 | 95.91 | 21511.01 | 2063121 | 2019-0079490 | 2019/10/13 |
| 101 | 张策 | 14 | 1 | 102 | 94.5 | 16414.15 | 1551137 | 2019-0129233 | 2019/10/15 |
| 102 | 冀思宇 | 14 | 1 | 301 | 102.98 | 17100.01 | 1760959 | 2019-0129237 | 2019/10/16 |
| 103 | 于晓旭 | 8 | 3 | 502 | 112.15 | 21950.00 | 2461693 | 2019-0079417 | 2019/10/17 |
| 104 | 李丹 | 2 | 2 | 101 | 112.28 | 20695.27 | 2323665 | 2019-0079322 | 2019/10/19 |
| 105 | 卢琳 高森 | 14 | 1 | 801 | 102.98 | 17323.24 | 1783947 | 2019-0129242 | 2019/10/19 |
| 106 | 王兆成 郭新宇 | 14 | 1 | 802 | 94.5 | 17125.26 | 1618337 | 2019-0129254 | 2019/10/19 |
| 107 | 李思佳 | 2 | 2 | 302 | 96.1 | 17884.31 | 1718682 | 2019-0079333 | 2019/10/20 |
| 108 | 刘向军 | 8 | 1 | 102 | 112.06 | 23906.06 | 2678913 | 2019-0079393 | 2019/10/20 |
| 109 | 滕晓丽 | 12 | 1 | 803 | 94.5 | 17700.01 | 1672651 | 2019-0129204 | 2019/10/20 |
| 110 | 杜霞 | 6 | 1 | 201 | 95.97 | 17526.62 | 1682030 | 2019-0174321 | 2019/10/24 |
| 111 | 杨红艳 | 6 | 1 | 502 | 112.22 | 18146.49 | 2036399 | 2019-0174330 | 2019/10/24 |
| 112 | 马艳梅 | 6 | 2 | 202 | 95.97 | 17705.46 | 1699193 | 2019-0174315 | 2019/10/24 |
| 113 | 李英杰 | 6 | 1 | 402 | 112.22 | 18318.78 | 2055734 | 2019-0174329 | 2019/10/24 |
| 114 | 孟宪丽 | 14 | 1 | 803 | 94.5 | 16954.01 | 1602154 | 2019-0129266 | 2019/10/24 |
| 115 | 彭兆海 | 2 | 2 | 602 | 96.1 | 17724.65 | 1703339 | 2019-0079336 | 2019/10/25 |
| 116 | 董雪蕾 | 6 | 2 | 401 | 112.22 | 18187.43 | 2040993 | 2019-0174311 | 2019/10/25 |
| 117 | 王凤端 | 12 | 1 | 901 | 102.98 | 17719.20 | 1824723 | 2019-0129181 | 2019/10/25 |
| 118 | 张元晖 | 2 | 2 | 202 | 96.1 | 17581.18 | 1689551 | 2019-0079332 | 2019/10/26 |
| 119 | 白雪 | 2 | 2 | 402 | 96.1 | 17351.35 | 1667465 | 2019-0079334 | 2019/10/26 |
| 120 | 汪俊生 | 6 | 1 | 601 | 95.97 | 18389.52 | 1764842 | 2019-0174325 | 2019/10/26 |
| 121 | 闫锡明 | 6 | 2 | 301 | 112.22 | 18187.43 | 2040993 | 2019-0174310 | 2019/10/26 |
| 122 | 郝珊 | 6 | 1 | 701 | 95.97 | 17278.06 | 1658175 | 2019-0174326 | 2019/10/27 |
| 123 | 徐家浩 | 6 | 1 | 401 | 95.97 | 18005.55 | 1727993 | 2019-0174323 | 2019/10/28 |
| 124 | 花小玲 | 6 | 2 | 602 | 95.97 | 18389.52 | 1764842 | 2019-0174319 | 2019/10/28 |
| 125 | 弥志国 | 2 | 1 | 701 | 96.1 | 17075.97 | 1641001 | 2019-0079343 | 2019/10/29 |
| 126 | 赵春雪 | 6 | 1 | 301 | 95.97 | 17823.67 | 1710538 | 2019-0174322 | 2019/10/30 |
| 127 | 孙浩 | 6 | 2 | 501 | 112.22 | 18021.73 | 2022398 | 2019-0174312 | 2019/10/31 |
| 128 | 辛昊璇 | 12 | 1 | 1102 | 94.5 | 17818.18 | 1683818 | 2019-0129195 | 2019/10/31 |
| 129 | 王九荣 | 12 | 1 | 302 | 94.5 | 17424.25 | 1646592 | 2019-9174300 | 2019/11/3 |
| 130 | 郝海涛 | 6 | 1 | 602 | 112.22 | 18516.82 | 2077958 | 2019-0174331 | 2019/11/5 |
| 131 | 陈雪 | 2 | 2 | 301 | 112.37 | 17526.62 | 1969466 | 2019-0079327 | 2019/11/6 |
| 132 | 于济铭 | 7 | 1 | 402 | 112.37 | 18605.74 | 2090727 | 2019-0079374 | 2019/11/6 |
| 133 | 李彪 | 7 | 1 | 401 | 96.1 | 18288.47 | 1757522 | 2019-0079368 | 2019/11/7 |
| 134 | 谢子浩 | 2 | 1 | 401 | 96.1 | 17526.62 | 1684308 | 2019-0079340 | 2019/11/9 |
| 135 | 李鹏飞 | 10 | 1 | 701 | 96.1 | 17605.43 | 1691882 | 2019-0079259 | 2019/11/10 |
| 136 | 韩苗苗 | 14 | 1 | 104 | 102.98 | 16550.01 | 1704320 | 2019-0129235 | 2019/11/10 |
| 137 | 宋震华 吕翠萍 | 15 | 3 | 401 | 95.91 | 17547.41 | 1682972 | 2019-9173284 | 2019/11/10 |
| 138 | 杨赛 | 7 | 1 | 501 | 96.1 | 18305.64 | 1759172 | 2019-0079369 | 2019/11/11 |
| 139 | 赵学胜 | 15 | 4 | 302 | 95.91 | 17547.41 | 1682972 | 2019-0079504 | 2019/11/11 |
| 140 | 王荧 | 6 | 1 | 702 | 112.22 | 17427.60 | 1955725 | 2019-0174332 | 2019/11/13 |
| 141 | 陈健温 | 2 | 1 | 601 | 96.1 | 18086.38 | 1738101 | 2019-0079342 | 2019/11/14 |
| 142 | 高燕平 | 6 | 2 | 402 | 95.97 | 18005.55 | 1727993 | 2019-0174317 | 2019/11/15 |
| 143 | 陈宝旭 | 2 | 1 | 201 | 96.1 | 17229.55 | 1655760 | 2019-0079338 | 2019/11/16 |
| 144 | 李津津 | 3 | 1 | 701 | 95.97 | 16861.21 | 1618170 | 2019-0199364 | 2019/11/17 |
| 145 | 曹敬龙 | 2 | 1 | 302 | 112.37 | 18205.62 | 2045765 | 2019-0079345 | 2019/11/18 |
| 146 | 李强 | 3 | 1 | 401 | 95.97 | 17645.44 | 1693433 | 2019-0199361 | 2019/11/19 |
| 147 | 刘景依 | 7 | 1 | 601 | 96.1 | 18219.76 | 1750919 | 2019-0079370 | 2019/11/20 |
| 148 | 田园 | 10 | 2 | 202 | 96.1 | 17905.52 | 1720720 | 2019-0079248 | 2019/11/20 |
| 149 | 崔坦 | 15 | 3 | 102 | 112.06 | 21629.30 | 2423779 | 2019-9188446 | 2019/11/21 |
| 150 | 王华旭 韩要武 | 2 | 1 | 602 | 112.37 | 18219.76 | 2047354 | 2019-0079348 | 2019/11/24 |
| 151 | 王赫 | 15 | 3 | 201 | 95.91 | 17605.43 | 1688537 | 2019-0079509 | 2019/11/24 |
| 152 | 郭禹 | 6 | 2 | 302 | 95.97 | 18187.42 | 1745447 | 2019-0174316 | 2019/11/25 |
| 153 | 杨君 | 7 | 2 | 502 | 96.1 | 17939.53 | 1723989 | 2019-0079363 | 2019/11/25 |
| 154 | 杨宝伟 | 5 | 3 | 502 | 112.07 | 18821.80 | 2109359 | 2019-0199400 | 2019/11/26 |
| 155 | 路美玲 | 14 | 1 | 304 | 102.98 | 16856.00 | 1735831 | 2019-0129273 | 2019/11/26 |
| 156 | 李林 | 6 | 2 | 702 | 95.97 | 17278.06 | 1658175 | 2019-0174320 | 2019/11/28 |
| 157 | 马申图 | 6 | 1 | 202 | 112.22 | 18389.51 | 2063671 | 2019-0174327 | 2019/11/28 |
| 158 | 杨艳 | 14 | 1 | 1304 | 102.98 | 16969.70 | 1747540 | 2019-0129231 | 2019/11/28 |
| 159 | 姚海英 | 14 | 1 | 303 | 94.5 | 16900.00 | 1597050 | 2019-0129261 | 2019/11/29 |
| 160 | 郑娜 | 6 | 1 | 102 | 112.13 | 22206.85 | 2490054 | 2019-0174308 | 2019/12/1 |
| 161 | 穆蔚伟 | 7 | 2 | 302 | 96.1 | 18005.55 | 1730333 | 2019-0079361 | 2019/12/1 |
| 162 | 宋超 杨玺顺 | 7 | 2 | 402 | 96.1 | 18105.59 | 1739947 | 2019-0079362 | 2019/12/1 |
| 163 | 董杨 | 7 | 2 | 602 | 96.1 | 18405.67 | 1768785 | 2019-0079364 | 2019/12/1 |
| 164 | 耿吉昌 | 14 | 1 | 1204 | 102.98 | 17620.21 | 1814529 | 2019-0129230 | 2019/12/1 |
| 165 | 孙世桢 | 3 | 2 | 502 | 95.97 | 18021.73 | 1729545 | 2019-0199356 | 2019/12/2 |
| 166 | 韩培国 | 12 | 1 | 502 | 94.5 | 17450.00 | 1649025 | 2019-0129189 | 2019/12/3 |
| 167 | 杨林杰 | 15 | 1 | 202 | 112.15 | 19848.50 | 2226009 | 2019-0079483 | 2019/12/3 |
| 168 | 张瑞英 | 15 | 2 | 702 | 95.91 | 17105.28 | 1640567 | 2019-0079476 | 2019/12/3 |
| 169 | 石敏微 | 3 | 1 | 601 | 95.97 | 18762.89 | 1800675 | 2019-0199363 | 2019/12/4 |
| 170 | 郝跃兰 | 3 | 2 | 702 | 95.97 | 17731.97 | 1701737 | 2019-0199358 | 2019/12/4 |
| 171 | 李萍 | 15 | 3 | 701 | 95.91 | 16763.17 | 1607756 | 2019-0079514 | 2019/12/7 |
| 172 | 吴兴 | 15 | 4 | 702 | 95.91 | 16763.17 | 1607756 | 2019-0079508 | 2019/12/12 |
| 173 | 董晏玮 | 3 | 1 | 202 | 112.22 | 17484.68 | 1962131 | 2019-0199365 | 2019/12/14 |
| 174 | 王海莲 | 3 | 1 | 502 | 112.22 | 18146.49 | 2036399 | 2019-0199368 | 2019/12/14 |
| 175 | 杨鹏飞 | 3 | 1 | 501 | 95.97 | 18021.73 | 1729545 | 2019-0199362 | 2019/12/16 |
| 176 | 吴杰琼 | 7 | 1 | 202 | 112.37 | 18389.51 | 2066429 | 2019-0079372 | 2019/12/17 |
| 177 | 李娜 张学波 | 10 | 1 | 301 | 96.1 | 16563.69 | 1591771 | 2019-0079255 | 2019/12/17 |
| 178 | 姜静 | 14 | 1 | 1003 | 94.5 | 17500.00 | 1653750 | 2019-0129268 | 2019/12/17 |
| 179 | 朱晓辉 | 12 | 1 | 601 | 102.98 | 17471.72 | 1799238 | 2019-0129178 | 2019/12/18 |
| 180 | 王宏伟 | 12 | 1 | 603 | 94.5 | 17626.26 | 1665682 | 2019-0129202 | 2019/12/18 |
| 181 | 雷莅平 | 15 | 3 | 601 | 95.91 | 17739.82 | 1701426 | 2019-0079513 | 2019/12/19 |
| 182 | 郭辉 | 15 | 4 | 202 | 95.91 | 17253.32 | 1654766 | 2019-0079503 | 2019/12/19 |
| 183 | 张延鑫 | 5 | 2 | 101 | 111.99 | 21762.71 | 2437206 | 2019-0199375 | 2019/12/20 |
| 184 | 衣振发 马莉 | 10 | 2 | 702 | 96.1 | 16269.66 | 1563514 | 2019-0079253 | 2019/12/20 |
| 合计 |  |  |  |  | 18637.85 | 18531.44 | 345386160 |  |  |

6资金收入情况

2020年2月销售情况（单位：元）

| 日期 | 诚意金 | 定金 | 车位款 | 首付款房款及一次性房款 | 按揭款 | 代收税费 | 补差款 | 首付借款还款 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/2 | -360,000.00 |  | 360,000.00 |  | 660,000.00 |  |  |  | 660,000.00 |
| 2020/2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/4 | -1,960,000.00 |  | 1,960,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/11 | -40,000.00 |  |  | -1,364,903.00 |  | -39,263.01 |  |  | -1,444,166.01 |
| 2020/2/12 |  |  |  |  | 1,100,000.00 |  |  |  | 1,100,000.00 |
| 2020/2/13 |  |  |  | 350,000.00 |  |  |  |  | 350,000.00 |
| 2020/2/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/16 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2020/2/17 |  |  |  |  | 830,000.00 |  |  | 50,000.00 | 880,000.00 |
| 2020/2/18 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2020/2/19 |  |  |  |  |  |  |  | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 2020/2/20 |  |  |  | 250,000.00 |  |  |  | 150,000.00 | 400,000.00 |
| 2020/2/21 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 180,000.00 |
| 2020/2/22 |  |  |  | 50,000.00 |  |  |  | 400,000.00 | 450,000.00 |
| 2020/2/23 |  |  |  |  | 200,000.00 |  |  | 97,500.00 | 297,500.00 |
| 2020/2/24 |  |  |  |  | 1,216,000.00 |  |  | 170,000.00 | 1,386,000.00 |
| 2020/2/25 |  |  |  |  | 3,740,000.00 |  |  | 100,000.00 | 3,840,000.00 |
| 2020/2/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/2/27 | 10,000.00 | - | 80,000.00 | 1,841,568.00 | 2,480,000.00 | 41,138.72 | 1.00 | 320,000.00 | 4,772,707.72 |
| 2020/2/28 | 40,000.00 |  |  |  | 3,980,000.00 |  |  | 40,000.00 | 4,060,000.00 |
| 2020/2/29 | -50,000.00 |  |  | 1,402,489.00 |  | 38728.86 |  | 300,000.00 | 1,691,217.86 |
|  | -2,330,000.00 | - | 2,400,000.00 | 2,529,154.00 | 14,206,000.00 | 40,604.57 | 1.00 | 2,267,500.00 | 19,113,259.57 |