2018年4月

中诚信托郑州“恒祥·百悦城” 项目监管报告

2018年4月份管理报告
项目名称：恒祥·百悦城项目
委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司
监管人员：杜广文、高小萌
日期：二零一八年五月四日

目录
21重大事件的披露


31.1 网签售楼状况


42工程进度


42.1本月完成的主要工程量:


42.2 证照办理情况说明


42.3施工现场照片


53资金的使用情况


64印章、证照使用情况





1重大事件的披露
1.1销售网签
从4月1日截至4月28日，无网签。
2工程进度
2.1本月完成的主要工程量: 

（1）1#楼窗框安装95%，外墙保温施工完成95%，地库及商业区完成总面积90％。
（2）2#楼二十五层屋面浇筑完成、电梯机房浇筑完成。

（3）3#楼完成三十层屋面浇筑完成、电梯机房浇筑完成。

（4）5#楼完成三十层浇筑。

（5）中城建AG-Y/11-17负一层浇筑完成。

（6）6号楼主体封顶。
（7）7号楼完成至地上二十五层；9号楼完成至地上二十七层；10号楼主体三十一层；11号楼主体东单元三十层、中西单元二十七层。
（8）地库及商业:7-11#楼29-31/K-H轴完成至地上一层（共四层）；6#楼19-20/K-Q轴完成至地上一层（共四层）、14-21/U-R轴施工至筏板完成（地库完成至负三层、地上商业四层）、17-21/U-Y轴基础筏板处理已完成。
（9）人防：7-11#楼已完成。
（10）12号楼外墙粉刷完成，内粉准备中。 

（11）13号楼外墙粉刷完成，内粉准备中；地库及商业：31-42/AE-J轴主体完成。
2.2 证照办理情况说明
2.2.1：本月暂无关键证件办理
2.3施工现场照片

[image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]


  图表 1项目现状---1#楼                      图表2项目现状---2#楼
[image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]e

;‘h;




图表 3项目现状---3、5#楼                    图表 4项目现状---6#楼

[image: image5.jpg]


     [image: image6.jpg]



图表 5项目现状---7#楼                       图表 6项目现状---9#楼
[image: image7.jpg]


     [image: image8.jpg]



图表 7项目现状---10#楼                      图表 8项目现状---11#楼
[image: image9.jpg]


      [image: image10.jpg]



图表 9项目现状---12#楼                       图表  10项目现状---13#楼
3资金的使用情况
本月资金监管账户无资金转出款项。
4印章、证照使用情况
对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2018年04月公章/合同章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2018年4月2日
	营业执照副本
	查询公司征信
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	营业执照副本

	2018年4月2日
	公章、法人章
	转账支票及传递单
	财务部
	李广伟
	宋秀丽
	转账支票、转账凭证、信息传递单

	2018年4月2日
	财务章、法人章
	转账凭证、支票
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	转深圳通用公司佣金

	2018年4月3日
	公章2
	复工申请
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	给消防的复工申请书2份

	2018年4月3日
	财务章2、法人章2
	取现金（备用金）
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	现金支票（洛阳银行）

	2018年4月4日
	财务章、法人章
	转土方款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	电汇凭证（洛阳银行）

	2018年4月8日
	公章4
	工行财富广场支行
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	棚户区改造资料

	2018年4月8日
	营业执照副本
	缴纳社保及地方税务局
	财务部
	李广伟
	宋秀丽
	缴纳社保

	2018年4月8日
	公章7
	不动产预告登记
	销售综合部
	名梦瑶
	宋秀丽
	申请表、委托书

	2018年4月9日
	公章2
	更名函
	招商部
	张建伍
	宋秀丽
	更名函

	2018年4月9日
	公章5
	营业执照正副本复印件、证明
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	营业执照正副本复印件、证明

	2018年4月9日
	公章3
	社保增减员
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	社保增减表

	2018年4月10日
	公章3
	郑州银行按揭补充材料
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	郑州人民银行按揭补充材料

	2018年4月10日
	财务章、法人章
	取现
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年4月11日
	公章1
	渤海银行按揭补充材料
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	渤海银行按揭补充材料

	2018年4月12日
	公章7
	农民工工资保障金
	外联部
	曹帅
	宋秀丽
	保障金申请表、合同复印件、行政处罚书、保障金汇总表

	2018年4月13日
	公章4
	工程扬尘治理监控
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	发票及工程合同

	2018年4月13日
	公章18
	农民工工资保障金
	外联部
	曹帅
	宋秀丽
	申请书、合同复印件、处罚决定书

	2018年月14日
	公章5
	自来水工程
	 工程部
	王鹏
	宋秀丽
	委托书、合同复印件

	2018年4月16日
	财务章、法人章
	取现（付豫通公司预付款）
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、电汇凭证

	2018年4月16日
	公章、财务章
	缴纳公积金
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	申报表

	2018年4月17日
	公章3
	郑州银行按揭补充材料
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	银行按揭补充材料

	2018年4月18日
	财务章、法人章
	转4月公积金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	转4月公积金

	2018年4月19日
	公章、财务章、法人章
	外出洛阳银行
	财务部
	李广伟
	宋秀丽
	验章（洛阳银行）

	2018年4月19日
	财务章、法人章
	取现
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年4月19日
	公章3
	供电答复单变更
	工程部
	王鹏
	宋秀丽
	变更情况说明

	2018年4月20日
	公章、五证
	公积金铁路分中心
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	外出（办理验证）

	2018年4月20日
	财务章、法人章
	电汇凭证
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	电汇凭证（洛阳银行）

	2018年4月20日
	公章
	办理周瑞停止社保
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	停保申请

	2018年4月20日
	公章6
	诉状、授权委托书、保全申请
	法务部
	王晓蒙
	宋秀丽
	诉状、授权委托书、保全申请

	2018年4月21日
	公章2
	百悦·万达广场更名
	商务部
	程琳
	宋秀丽
	更名函

	2018年4月23日
	公章2
	办理项目供电事宜
	工程部
	王鹏
	宋秀丽
	情况说明

	2018年4月23日
	公章7
	各分包设计单位合同盖章
	商务部
	何慧
	宋秀丽
	分包合同

	2018年4月24日
	公章
	转保险公司保险金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	电汇凭证（洛阳银行）

	2018年4月24日
	公章2
	收入证明及合同
	财务部
	李倩倩
	宋秀丽
	收入证明及劳动合同

	2018年4月25日
	公章2
	设计合同及中标书
	商务部
	程琳
	宋秀丽
	设计合同及中标书

	2018年4月25日
	公章5
	办理供电相关事宜
	工程部
	王鹏
	宋秀丽
	办理供电事宜

	2018年4月26日
	公章
	查询公司征信
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	查询企业征信

	2018年4月27日
	公章
	情况说明
	销售综合部
	户佳
	
	督办函回复情况说明

	2018年4月27日
	公章2
	金水万达城市公司回函
	董事助理
	赵月
	
	规划意见回函

	2018年4月28日
	公章2
	转车贷
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	电汇凭证（洛阳银行）营业执照复印件

	2018年4月28日
	公章、财务章、法人章
	工资、转账
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	工资表、转账凭证、支票


7

