关于海盐恒大都汇华庭项目2022年6月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

海盐丰涛置业有限公司（以下简称项目公司）于2022年6月1日提交了《海盐恒大都汇华庭2022年6月支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 海盐恒大都汇华庭项目2022年6月资金汇总

项目公司2022年6月资金支出计划合计1,968.96万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付项进行整理、分类，其中：前期费用支出约23.55万元，工程费用支出 1,849.99万元，管理费支出35.09万元，营销费支出 10.03 万元，税费0.30万元，其他费用支出 50.00 万元（不可预见费）。

| 中航信托·天垣3号恒大嘉兴海盐项目 股权投资集合资金信托计划 ——海盐恒大都汇华庭项目6月度资金使用计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：海盐丰涛置业有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 资金类别 | 目标成本 A | 合同金额（含已发生的无合同成本费用） B | 成本发生占比C=B/A | 合同已付金额（含无合同已支付的成本费用） | 本月申请支付 |
| 土地费用 | 53,061.00 | 52,556.69 | 99.05% | 52,556.69 | 0.00 |
| 前期费用 | 6,442.00 | 3,059.81 | 47.50% | 788.03 | 23.55 |
| 工程费用 | 39,084.85 | 47,814.66 | 122.34% | 13,772.12 | 1,849.99 |
| 管理费用 | 2,505.33 | 1,888.73 | 75.39% | 343.27 | 35.09 |
| 营销费用 | 3,757.99 | 2,223.34 | 59.16% | 214.39 | 10.03 |
| 财务费用 | - | 1.28 | - | 1.28 | 0.00 |
| 税费 | 10,589.50 | 1,322.00 | 12.48% | 1,322.00 | 0.30 |
| 其他费用 | - | - | - | 1,321.53 | 50.00 |
| 总计 | 115,440.66 | 108,866.50 | 94.31% | 68,997.79 | 1,968.96 |

注： 1、上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况；

- 项目公司目标成本来源于信托尽调报告，待取得首董会批准的目标成本测算后将进行修正；

- 土地成本及土地合同：（1）土地款、（2）土地契税和印花税、（3）市政配套费；

- 工程费用成本包括：（1）建安工程款、（2）基础设施工程款、（3）公共配套设施工程款；

- 税费包括：增值税加及附加、所得税；

- 其他包括：缴纳保证金。

根据《6月份月度资金使用计划》显示，工程费用已签订合同（含已发生的无合同成本费用）金额超出目标成本22.34%，存在超付风险，提请注意。合同签订总金额（含已发生的无合同成本费用）未超过目标成本总金额。

二、2022年5月份资金计划使用情况

项目公司2022年5月资金支出计划1,446.12万元，实际资金支付541.14万元，其中：工程费用支出525.20万元，管理费用支出8.73 万元，营销费用支出6.93 万元，财务费用0.01 万元，税费支出0.27 万元。2022年5月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

2022年5月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 资金计划申请金额（万元） | 资金计划执行金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 23.55 | 0.00 | 0.00% |  |
| 工程费用 | 1,337.60 | 525.20 | 39.26% | 支付水费、工程款 |
| 管理费用 | 24.57 | 8.73 | 35.53% | 支付社保、公积金 |
| 营销费用 | 10.40 | 6.93 | 66.60% | 支付保洁费、打印机费用、礼品采购 |
| 财务费用 | 0.00 | 0.01 | - | 支付手续费、短信费 |
| 税费 | 0.00 | 0.27 | - | 支付个税 |
| 其他费用 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 往来款 | 0.00 | - | - |  |
| 合计 | 1,446.12 | 541.14 | 37.42% |  |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

根据《2022年5月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，资金计划费用使用率较低，主要是因为项目公司计划5月支付的部分费用当月并未申请支付或未审批通过或已审批未划款。

三、付款情况审核说明

- 前期费用支出计划说明

项目公司在2022年6月前期费用计划支出金额共计23.55万元，具体分析如下：

（1）项目公司依据与浙江省建筑科学设计研究院有限公司签订的《绿色建筑咨询合同》，合同总价为14.60万元。截至5月31日，项目公司累计已付0.00万元，本月预计支付海盐恒大都汇华庭项目设计技术咨询费14.60万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的100.00%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

（2）项目公司申请本月支付水土保持补偿费8.95万元，实际支付时，我司会依据发票对实际支付金额把控，并按合同条款严格审核后执行。

经审核，资金计划表中前期费用的金额为预估金额，对于未签订合同的款项，需待合同签订后根据合同条款确定是否合理，后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，对于行政单位事业性收费，我司会在后期申请相关款项支付时，对付款申请、票据、流程、通知等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 工程款资金支出计划说明

项目公司在2022年6月工程款计划支出金额共计1,849.99万元，工程支出明细详见附件，具体分析如下：

- 项目公司依据与江苏省苏中建设集团股份有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同》，合同总价为21,500.00万元。截至5月31日，项目公司累计已付14,602.48万元(含已开商票未兑付3,140.15万元，不含已付商票贴息赶工奖)，本月预计支付海盐都汇华庭项目4-5月总包单位进度款800.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的71.64%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与浙江中材工程勘测设计有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工合同》，合同总价为60.75万元。截至5月31日，项目公司累计已付58.60万元（含已开商票未兑付48.60万元），本月预计支付海盐恒大都汇华庭项目勘察工程结算款17.68万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的125.56%，将超出合同总价。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与江苏统一安装集团有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭消防工程施工合同》，合同总价为901.72万元。截至5月31日，项目公司累计已付0.00万元，本月预计支付海盐都汇华庭项目消防进度款90.00万元，本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的9.98%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与上海中舜建设集团有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭防水材料购销合同》，合同总价为176.46万元。截至5月31日，项目公司累计已付60.70万元，已审核未划款23.89万元，本月预计支付防水材料费50.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的76.27%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与江苏博森建筑设计有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目施工图设计合同》，合同总价为431.57万元。截至5月31日，项目公司累计已付89.58万元（均为商票未兑付），本月预计支付项目施工图设计费100.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的43.93%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与浙江博州幕墙科技有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭1-10号楼外立面幕墙工程施工合同》，合同总价为4,791.26万元。截至5月31日，项目公司累计已付438.46万元，本月预计支付工程进度款600.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的21.67%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与浙江尚都建设有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同》，合同总价为1,060.70万元。截至5月31日，项目公司累计已付474.18万元(含已开商票未兑付232.55万元)，本月预计支付工程进度款105.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的54.60%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司依据与杭州和光建业装饰工程有限公司签订的《委托协议》，合同总价为1.80万元。截至5月31日，项目公司累计已付0.00万元，本月预计支付合同款1.80万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的100.00%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

- 项目公司本月预计支付海绵城市专项设计费9.90万元，支付电费、水费合计11.00万元，支付前期未付材料款0.08万元，因采购工程材料预计支付64.53万元。实际支付时，我司会依据发票对实际支付金额把控，并按合同条款严格审核后执行。

经审核，我司认为以上付款符合施工进度需要，实际支付时，我司会对付款申请、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规；支付的材料款为项目公司预估金额；后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会严格按照相关合同付款条款严格执行，确保资金支付合理、合规。

- 管理费用资金支出计划说明

项目公司在2022年6月的管理费用支出金额共计35.09万元，具体分析如下：

- 项目公司本月预计支付工资、社保费用、公积金合计25.09万元。

- 项目公司依据与浙江泰豪律师事务所签订的《委托代理协议》，合同总价为10.00万元。截至5月31日，项目公司累计已付0.00万元，本月预计支付合同款10.00万元。本月支付完成后，项目公司累计支付合同金额占合同总价的100.00%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。

经审核，我司认为2022年6月管理费用资金支出计划编制合理，实际支付时，我司会对付款申请、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 营销费用资金支出计划说明

项目公司在2022年6月的营销费用支出金额共10.03万元，具体分析如下 ：

（1）项目公司本月预计支付分销服务费、保洁费、礼品采购报销等10.03万元,我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

经审核，营销费用均未签订合同，需待合同签订后根据合同条款确定是否合理。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 税费资金支出计划说明

项目公司在2022年6月预计支付税费0.3万元，具体分析如下 ：

（1）项目公司本月预计支付5月员工个税0.3万元，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 其他费用资金支出计划说明

项目公司在2022年6月预计支付其他费用50.00万元，具体分析如下 ：

- 项目公司本月预计支付不可预见费用50.00万元，实际支付时，我司会严格审核付款资料据实支付。

经审核，其他费用中不可预见费为预估金额，实际支付时我司会根据协议约定进行审核，并报贵司审批通过后进行支付。我司会对付款申请、发票、流程、相关合同、现场签证等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

四、结论：

本次海盐丰涛置业有限公司申报的2022年6月资金计划包含六大项目，分别为前期费用、工程费用、管理费用、营销费用、税费、其他费用，分类方式为项目公司各部门提供，与目标成本分类不符，但费用明细与现场实际情况基本吻合（海盐恒大都汇华庭项目勘察工程结算款支付17.68万元后项目公司累计支付合同金额将超出合同总价，后续项目申请付款时，我司将对此事项的付款资料及合理性进行严格审查），资金计划编制基本合理。我司重新整理、统计了项目公司的资金计划，对上述费用的类别进行了调整，对费用明细进行审核分析，拟同意项目公司2022年6月份资金计划，并以此作为付款的依据。目前海盐项目所有付款均走贵司特殊用款审批流程，实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，上报贵司，经审批后据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

海盐恒大都汇华庭项目组

2022年6月1日