# 《关于2021年度项目经营计划的审批》的审核意见

道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

根据丹龙置业常州有限公司2020年12月16日提报（数据更新至2020年12月31日）的丹龙常州请【2020】19号《关于2021年度项目经营计划的审批》（以下简称《2021年度项目经营计划》），我司对《2021年度项目经营计划》中“2021年度项目开发计划”、“2021年度项目销售计划”及“2021年度项目现金流预算及支付计划”出具意见如下：

一、关于2021年度项目开发计划的相关意见

根据2020年一期一标段、二标段、二三期现场实际施工进度情况以及招标进展来看，项目一期在一期低密区市政景观工程能如期招标且招标顺利地基础上，项目一期有较大可能能够如期竣工验收；同时建议项目公司考虑因招投标工作流标、疫情防控措施、雾霾天气政府扬尘管控、绿城集团品质管控等因素对本工作计划的影响，增加施工现场人力物力的投入，要求施工单位合理制定当月施工进度计划，加强对现场施工进度的管控力度。在2021年5月四、五期总包及监理单位招投标工作推进顺利、合同按期签订，顺利取得相应《建筑工程施工许可证》并正式开工的前提下，在施工单位安全施工的基础上，我司拟同意项目公司《2021年度项目开发计划》。

- 关于2021年度项目销售计划的相关意见

根据项目公司报批的“2021年度项目销售计划”，项目公司2021年拟新推售163套共计面积30,360.06㎡房源，新推货值68,466.30万元，其中二期合院（8#、9#、10#、11#）面积4,230.56㎡，拟定价34,277.00元/㎡；二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#）面积16,068.90㎡，拟定价23,466.00元/㎡；二期小高层（41#）面积10,060.60㎡，拟定价16,160.00元/㎡；按照“2021年度项目销售计划”该部分最早于2021年5月达到预售条件，取得预售许可证；A地块高层预售许可证拟定2021年11月取得。

根据截至2020年12月23日营销实际数据显示，项目可售面积125,775.72㎡，已销售面积116,819.05㎡（此数值包含认购、签约及已签约尚不能网签备案的房源总面积），2019-2020年销售累计去化率为92.88%，待售面积8,956.67㎡，项目公司“2021年度项目销售计划”新推面积30,360.06㎡，因此2021年总待售面积39,316.73㎡。

项目公司《2021年度项目经营计划》中2021年期初库存货值约61,400万元。根据截至2020年12月23日营销实际数据显示，项目公司待售货值19,666.21万元，已认购尚未签约货值4,314.59万元，已签约尚不能网签备案货值37,717.24万元（此数值是按照预售备案价计算得出，如按照目前的合同价来算已签约尚不能网签货值为37,715.24万元），2020年年末货值（年末货值=待售备案价19,666.21万元+已认购备案价4,314.59万元+已签约尚不能网签备案价37,717.24万元）61,698.04万元（此货值均按照预售备案价计算，未考虑后期可能会有的优惠、围墙地下室改造等费用），项目公司2021年新推货值68,466.30万元，2021年总货值合计130,164.34万元。

## 销售指标简析表

单位：万元

| 年份 | 总货值 | （计划）回款额/合同销售额 | 回款额 | 已售应回款 | 回款率 | 年末货值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 已认购 | 待售 | 已签约尚不能网签备案 |
| 2019-2020年 | 224,454.56 | 160,653.42 | 157,208.96 | 3,444.46 | 97.86% | 4,314.59 | 19,666.21 | 37,717.24 |
| 2021年 | 130,164.34 | 100,000.00 |  |  |  | 30,164.34 |  |  |

注：2019-2020年总货值=商品房预售备案价；

2021年总货值=2020年年末货值+2021年拟新推货值。

由于房地产受金融链条、土地供给、措施费用、大气污染治理、限购政策、房地产调控等多方因素影响巨大，市场状况千变万化，尤其在新冠疫情出现小规模群体性复发，所以销售预测事实上很难准确。在当前房地产市场形势下，为完成2021年度销售计划，项目公司还需深度调研市场、清晰定位目标市场及项目在行业中的优、缺点，随时跟进市场动态，并不断采取新颖的市场营销策略，在营销手段创新及制定富有竞争力的价格政策略等方面加大实施力度。

三、关于2021年度项目现金流预算及支付计划的相关意见

1、土地费用

项目公司《2021年度项目现金流预算及支付计划》中2021年预计支出项目预算土地费用2,325.75万元。此预算费用为常州市规划局要求在办理《建设工程规划许可证》手续时，建设单位应按照规定105元/平方米完成市政基础设施配套费缴纳。根据项目公司最新取得的《武进经济开发区四桥头东北角地块建设工程设计方案总平图（深化）》显示，项目四、五期的建筑面积预估为22.15万平方米，市政基础设施配套费实际缴纳金额以办理建设工程规划许可证时常州市规划局通知为准。

2、前期费用

项目公司《2021年度项目现金流预算及支付计划》中前期费用预计支出2,076.82万元，由设计费、规费、前期工程费分列支出，设计费、前期工程费大多已签订合同，随现场工程进度按合同规定支付节点支付；规费由四五期垃圾处理费、廉租房配建费、国土规划测绘费、房产面积预测绘费、人防施工图审查费、产权初始登记费分列支出，规费是按照政府现行发布的规定测算而得，后期实际缴纳金额以政府部门开具的缴费单为准。

3、工程费用

项目公司《2021年度项目现金流预算及支付计划》中工程费用预算支出56,965.03万元，其中一期工程成本18,915.86万元，二到五期工程成本38,049.16万元。一期工程施工合同大部分已经签订，工程款付款条件和付款时间节点明确；二三期工程部分施工合同已签订，四五期工程尚在前期筹备阶段，二到五期主要支出为二三期总包工程款和四五期总包工程款，其中二三期总包工程款预计2021年支出23,230万元，四五期总包工程款预计2021年支出14,819.16万元，四五期总包合同尚未签订，此项工程费用为预估数据。根据项目公司提报的2021年工程开发计划所预估的工程进度，二到五期工程费用支出相比2020年会有大幅增加。

4、营销费用

项目公司《2021年度项目经营计划》中营销费用预算支出2,226.29万元，其中物业费为312万元。2021年新推房源163套，较2020年的新推房源会减少，因此2021年项目公司营销推广活动物料等需持续进行但较2020年比例及次数都有所下降；且项目售楼处已投入使用，市区品牌馆已暂停使用，物业费、水电费、房租等不再发生，因此费用较2020年营销费用实际发生预计会有大幅度下降。

## 5、管理费用

项目公司《2021年度项目经营计划》中管理费用预算支出1,905.21万元，依据“2021年度项目开发计划”，计划实现一至五期全面开工，据此，2021年项目公司人员会有一定增加，工资性费用预算也将相应增加，且办公费、劳保费等都会相应增加。

## 6、代建管理费

项目公司《2021年度项目经营计划》中代建管理费预算支出2,550.00万元，根据项目公司与蓝城北方建设管理有限公司的代建合同条款约定，项目公司每月应支付给蓝城北方建设管理有限公司月费150.00万元。截至2020年12月31日，项目公司的代建管理费已付至2020年7月份，2020年8月至2020年12月共计5个月750.00万元代建管理费尚未支付；2021年应付代建管理费1,800.00万元，合计2,550.00万元。

- 各项税金

项目公司本次上报的增值税金及附加、土地增值税等费用总计6,995.01万元，每月根据上月回款金额按实计算，如若回款增加相应税费也会增加，且税费由银行自动扣款，未经我司审核支付，我司会实时跟进此费用，若出现超预算支付会及时上报贵司。

经分析，我司原则上同意《2021年度项目经营计划》中“2021年度项目开发计划”、“2021年度项目销售计划”及“2021年度项目现金流预算及支付计划”，但在开发节点、支付时间等事项上，根据项目公司现有情况，有出现调整的可能性。

目前项目公司一到三期工程正在施工中，四五期工程正在前期筹备中，我司将根据项目公司提报的“2021年度项目开发计划”，及时反馈项目工程施工进度；根据项目公司提报的“2021年度项目销售计划”，实时跟进项目销售情况；对于项目公司提报的“2021年度项目现金流预算及支付计划”，我司将以项目公司提交的真实完整有效的审批资料和完备的审批流程为付款前提，根据项目进展的实际情况，核算申请支付金额的合理性，在预算范围内支付；对于预算范围内无法调整、超出预算范围的款项，我司将不予以支付，或经道诚（上海）股权投资基金管理有限公司特批后，我司配合完成支付。

北京康正宏基房地产评估有限公司

2020年12月31日