中粮信托-福享11号集合资金信托计划

2021年8月监管报告

项目名称：中粮信托-江阴恒大华府项目

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：周会会

日期：二零二一年九月十六日

目    录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2021年8月施工进度情况	3

3.3项目2021年9月施工计划	3

3.4标的项目现场照片（2021年8月）	4

4印鉴使用情况	5

5合同签订情况	6

6项目竞品分析	7

7项目销售情况	8

8资金情况	9

8.1资金流出情况	9

8.2资金流入情况	10

8.3资金账户余额	12

9负债情况	12

9.1应付票据	12

9.2应付保理	12

附件一 印章使用纸质版台账	13

附件二 银行对账单或网银截图	17

附件三 资金流出汇总表	26

附件四 项目平面图	27

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：江阴盛泽置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为恒大江阴澄地2020-C-4地块，位于江阴市澄江街道梅园路东、应天河南、规划路西、芙蓉大道北。标的项目总用地面积67,063.65平方米，规划总建筑面积167,565.70平方米。用地性质为住宅用地，出让年限为70年，容积率为2.2—2.5，建筑限高80米，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。

标的项目拟建13栋住宅、1栋综合楼、3栋商业楼、4栋配电房。预计2024年全部交付使用。

2020年9月3日，由江阴市地名委员会批复，项目核准名称为“荣熙花园”。

2重大事件披露

- 项目公司标的项目荣熙花园7#—13#楼在售货量9.05万平方米，727户，货值18.5亿。截至2021年8月31日累计销售6.32万平方米，517户，货值11.71亿元，去化率69.82%。

- 截至2021年8月31日，项目公司累计开出商票金额4,741.70万元，预计产生对施工方的利息补贴489.99万元；签订保理补充协议及回执累计金额3,622.79万元，应付保理金额为3,829.41万元，预计产生对施工方的保理费用补贴382.94万元。

- 2021年8月17日外出建行开立住建局预售资金监管专户。

- 2021年8月17日商品房预售资金监管办法调整：后续预收款全额进入房管局指定的商品房预售资金监管专户：320616136156222503001000059。

- 项目公司法定代表人将由祝肖变更为鞠亚东。

- 项目公司正在办理股权变更手续，变更后中粮信托有限责任公司将成为第一大股东。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年8月31日项目五证办理进度情况

| 五证 | 证照号 | 考核完成时间 | 实际核发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 苏（2020）江阴市不动产权第0047874号 | 2020年08月21日 | 2020年12月23 日 | 江阴盛泽置业有限公司 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第320281202000060号 | 2020年07月30日 | 2020年07月06日 | 标的项目整体 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第320281202050067号 | 2020年12月16日 | 2020年12月25日 | 电子证书 |
| 建筑工程施工许可证 | 320281202012300101 | 2020年12月27日 | 2020年12月30日 | 电子证书 |
| 商品房预售许可证 | （2021）预销准字第014号 | 2021年03月01日 | 2021年04月02日 | 荣熙花园 7# 8# 9# |
| 商品房预售许可证 | （2021）预销准字第021号 | 2021年03月01日 | 2021年04月23日 | 荣熙花园 10# 11# 12# 13# |

3.2项目2021年8月施工进度情况

（1）2#楼：场地平整

（2）4#楼：场地平整、塔吊基础钢筋绑扎，

（3）5#楼：基础平整、塔吊基础钢筋绑扎，

（4）6#楼：塔吊基础浇筑、垫层浇筑30%

（5）7#楼：15层墙柱模板完成；

（6）8#楼：17层暂未浇筑（瓦工2、6#楼施工）；

（7）9#楼：17层暂未浇筑（瓦工2、6#楼施工）；

（8）10#楼：15层暂停施工（木工未到）；

（9）11#楼：11层顶板模板施工80%；

（10）12#楼：13层排架搭设完成；

（11）13#楼：14层暂未浇筑（瓦工2、6#楼施工）；

3.3项目2021年9月施工计划

（1）1#楼：基础钢筋验收及基础混凝土浇筑完成；

（2）2#楼：负二层墙柱支模完成；

（3）3#楼：负一层墙柱模板完成；

（4）4#楼：负一层顶柱墙钢筋捆扎完成；

（5）5#楼：基础钢筋验收及基础混凝土浇筑完成；

（6）6#楼：负二层墙柱支模完成；

（7）7#楼：十八层顶柱墙钢筋捆扎完成；

（8）8#楼：二十一层梁板钢筋捆扎完成；

（9）9#楼：二十一层梁板钢筋捆扎完成；

（10）10#楼：十八层墙钢筋捆扎完成；

（11）11#楼：十五层墙钢筋捆扎完成；

（12）12#楼：十七层顶梁板钢筋捆扎完成；

（13）13#楼：十七层顶梁板钢筋捆扎完成。

3.4标的项目现场照片（2021年8月）

1#、3#、5#楼施工现场                                  2#、4#、6#楼施工现场

7#、10#楼施工现场                                     9#楼施工现场

11#楼施工现场                                         13#楼施工现场

8#楼施工现场                                          12#楼施工现场

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账见附件一）。印章使用情况详见下表：

8月印章使用统计表

| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/8/3 | 公章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同1户，4份 | 营销部 | 柳芙蓉 |
| 2021/8/3 | 公章 | 浦发按揭合同 | 浦发按揭合同1户，2份 | 营销部 | 蒋付裕 |
| 2021/8/4 | 公章 | 开通网签事宜 | 开通网签1份 | 开发部 | 张锦林 |
| 2021/8/4 | 公章 | 房车宝结算标准单 | 房车宝结算标准单2份 | 合同管理部 | 黄凯 |
| 2021/8/6 | 公章 | 员工离职证明 | 员工离职证明3人，6份 | 人事部 | 徐敏 |
| 2021/8/10 | 公章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同1户，4份 | 营销部 | 柳芙蓉 |
| 2021/8/12 | 公章，法人章 | 企业信用查询授权书 | 企业信用查询授权书6份 | 资金部 | 崔剑 |
| 2021/8/17 | 公章 | 预售资金监管协议 | 预售资金监管协议3份 | 开发部 | 黄效良 |
| 2021/8/18 | 公章 | 预售资金会议纪要 | 预售资金会议纪要3份 | 开发部 | 陈伟东 |
| 2021/8/18 | 公章 | 预售资金拨付证明，申请表 | 预售资金拨付证明，申请表各3份 | 开发部 | 黄效良 |
| 2021/8/20 | 公章 | 关于支付工程进度款的申请 | 关于支付工程进度款的申请2份 | 资金部 | 崔剑 |
| 2021/8/20 | 公章 | 监理机构总监变更申报表 | 监理机构总监变更申报表各2份 | 工程部 | 夏雨婷 |
| 2021/8/23 | 公章，财务章，法人章 | 变更北京银行复核方式 | 身份证复印件2份；授权书1份；变更申请表4份 | 财务部 | 吴聪慧 |
| 2021/8/23 | 公章 | 会议纪要，委托授权书 | 会议纪要4份；委托授权书2份 | 工程部 | 夏雨婷 |
| 2021/8/24 | 公章 | 拨付情况说明 | 拨付情况说明1份 | 开发部 | 张锦林 |
| 2021/8/26 | 公章，法人章 | 预售资金监管专用POS机申请 | 预售资金监管专用POS机申请2份；营业执照1份；特约商户合作变更申请表1份 | 开发部 | 黄效良 |

5合同签订情况

2021年8月期间项目公司共签订2份合同。明细如下：

8月合同签订情况表

| 序号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/8/5 | 奥的斯电梯 （中国）有限公司 | 江阴恒大华府1号楼、9号楼电梯买卖合同 | 1.本合同乙方为甲方提供1#、9#电梯，包括直梯，自动扶梯设备，自动人形坡道梯 2.交货期限：按甲方建设进度分期送货至甲方指定地点 3.付款方式：各期发出书面交货通知后15天内支付定金5%，至到货15天前支付85%，颁发准用证支付10% | 542,183.96 |
| 2 | 2021/8/5 | 奥的斯电梯 （中国）有限公司 | 江阴恒大华府1号楼、10号楼电梯安装工程合同 | 1.本合同乙方为甲方提供一期工程1#、10#电梯安装服务 2.付款方式：各期安装完毕取得准用证后7天内支付80%进度款，办理安装验收合格后十天内支付剩余20% 3.施工工期：双方确认安装开工条件并书面确定开工日期，若乙方延期进场需支付违约金 | 164,177.26 |

6项目竞品分析

碧桂园翡翠湾

本项目

长江天宸

万科时代都会

虹桥公园里

长江天悦府

香雪海梅园

本项目毗邻锡澄S1地铁的南门站、汽车客运站站点较近，出行便利；地块南侧的芙蓉大道采用高架、隧道、地面相结合的快速化改造模式，改造后通行能力提高到原来的两倍以上，目前部分路段已通车；地块周边的虹桥路、梅园大街皆为城区南北向主干道。地块周边有城南小学、暨阳中学等教育配套，毗邻南门印象、八佰伴澄星店、恒大中央广场等商业配套，配套丰富。距本项目最近的主要竞品楼盘有万科时代都会、碧桂园翡翠湾等。2021年8月份竞品楼盘情况如下：

| 江阴板块 项目 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（平方米） | 8月主力在售产品报价 （单位:元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万科 时代都会 | 万科时代都会位于梅园路东、应天河南、虹桥南路西、芙蓉大道北；楼盘类型包括小高层、高层等 | 高层、小高层 | 高层125-169，小高层128、165 | 均价20,000 |
| 香雪海 梅园 | 香雪海梅园位于梅园路东侧、毗陵路南侧（运河西侧、应天河北侧）；项目建设用地面积约4.92万平方米。楼盘类型包括小高层,高层等。在售少量尾房 | 高层、小高层 （售罄） | 高层120-150，小高层140-180 | 高层15,000 |
| 碧桂园 翡翠湾 | 碧桂园翡翠湾位于澄江街道白玉路东、芙蓉大道南、梅园路西、花北路北侧；楼盘类型包括小高层、高层等 | 高层，叠墅（售罄） | 高层毛坯120-140、精装98-136，叠墅165 | 高层14,000 叠墅16,500 |
| 长江 天宸 | 长江天宸位于虹桥路东、应天河南、花山路西、芙蓉大道；楼盘类型包括洋房、小高层、高层 | 洋房、小高层、高层 | 洋房143-168，小高层125-165，高层122-143 | 洋房21,000 高层18,500 |
| 长江 天悦府 | 长江天悦府位于东至花山路、南至香湾路、西至虹桥南路、北至毗陵路；楼盘类型为高层 | 高层 | 116-185 | 均价20,300 |
| 虹桥 公园里 | 虹桥公园里位于澄江街道江阴市虹桥路、毗邻路交接处；楼盘类型包括板楼、高层等。在售少量尾房 | 高层、公寓（售罄） | 高层90-165，公寓30-80 | 高层16,000 公寓10,000 |

标的项目周边8月份无新出让的住宅地块。

7项目销售情况

标的项目于2021年4月25日开盘销售，已取得商品房预售许可证的可售面积共计90,538.82平方米。根据项目公司提供的销售数据，截至8月31日已草签37户，网签447户，工抵房33户，总计517户。草签、网签总金额1,096,377,082.00元，工抵房金额74,896,581.00元。

截至2021年8月31日销售情况

| 销售情况 | 数量（户） | 合同价（元） |
| --- | --- | --- |
| 草签 | 37 | 73,217,555.00 |
| 网签 | 447 | 1,023,159,527.00 |
| 小 计 | 484 | 1,096,377,082.00 |
| 工抵房 | 33 | 74,896,581.00 |
| 总 计 | 517 | 1,171,273,663.00 |

8资金情况

8.1资金流出情况

2021年8月项目公司资金流出总额共计123,343,298.01元，其中中行江阴南闸支行（2236）出款共123,110,987.73元，中行江阴城中支行（0355）出款共计201,990.90元，农行江阴分行（0868）出款共计32.50元，农行江阴分行（3896）出款共计60.00元，建行江阴城南支行（0354）出款共计30,000.00元，工行江阴支行（9352）出款共计200.00元，北京银行江阴支行出款（6243）共计26.88元。具体明细如下：

8月资金流出情况表

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/8/1 | 银行划扣 | 对公账户维护费 | 25.00 | 中行江阴城中支行0355 | 财务费用 |
| 2 | 2021/8/5 | 恒大江苏无锡片区代发工资户 | 7月工资 | 53,960.23 | 中行江阴南闸支行2236 | 管理费 |
| 3 | 2021/8/10 | 无锡市住房置业融资担保有限公司江阴分公司 | 2021.7.16-7.31保证金 | 15,000.00 | 建设银行江阴城南支行0354 | 收费退缴 |
| 4 | 2021/8/12 | 金碧物业有限公司江阴分公司 | 4月物业费 | 151,048.01 | 中行江阴南闸支行2236 | 管理费 |
| 5 | 2021/8/16 | 中国银行江苏省分行汇划费专用账号 | 网银汇划费 | 692.85 | 中行江阴南闸支行2236 | 财务费用 |
| 6 | 2021/8/17 | 国家金库江阴市支库 | 8月社保 | 6,494.80 | 中行江阴城中支行0355 | 管理费 |
| 7 | 2021/8/18 | 国家金库江阴市支库 | 8月社保 | 36,046.40 | 中行江阴城中支行0355 | 管理费 |
| 8 | 2021/8/18 | 国家金库江阴市支库 | 8月社保 | 103,898.70 | 中行江阴城中支行0355 | 管理费 |
| 9 | 2021/8/18 | 江阴市预售房资金监管待转户 | 划款-政府监管 | 120,000,000.00 | 中行江阴南闸支行2236 | 往来款 |
| 10 | 2021/8/18 | 人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准 | 转账手续费 | 26.88 | 北京银行江阴支行6243 | 财务费用 |
| 11 | 2021/8/18 | 中国工商银行 | 转账手续费 | 200.00 | 工商银行江阴支行9352 | 财务费用 |
| 12 | 2021/8/20 | 恒大江苏无锡片区代发工资户 | 7月浮动工资 | 143,671.19 | 中行江阴南闸支行2236 | 管理费 |
| 13 | 2021/8/23 | 中国银行江苏省分行营业部 | 电费（无锡市供电公司） | 44,456.71 | 中行江阴南闸支行2236 | 建筑工程费 |
| 14 | 2021/8/23 | 中国银行江苏省分行营业部 | 电费（无锡市供电公司） | 39,289.60 | 中行江阴南闸支行2236 | 建筑工程费 |
| 15 | 2021/8/23 | 中国银行江苏省分行营业部 | 电费（无锡市供电公司） | 55,105.88 | 中行江阴南闸支行2236 | 建筑工程费 |
| 16 | 2021/8/23 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司营业部 | 水费 | 48,295.50 | 中行江阴南闸支行2236 | 建筑工程费 |
| 17 | 2021/8/23 | 中国农业银行股份有限公司江阴人民路支行 | 宽带费 | 2,941.96 | 中行江阴南闸支行2236 | 建筑工程费 |
| 18 | 2021/8/23 | 中国建设银行股份有限公司无锡分行营业部 | 宽带费 | 2,000.00 | 中行江阴南闸支行2236 | 营销费 |
| 19 | 2021/8/24 | 中国农业银行 | 手续费-批量扣费 | 2.50 | 农行江阴分行0868 | 财务费用 |
| 20 | 2021/8/24 | 无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心 | 8月公积金 | 55,476.00 | 中行江阴城中支行0355 | 管理费 |
| 21 | 2021/8/25 | 国家金库江阴市支库 | 实时缴税 | 69,439.03 | 中行江阴南闸支行2236 | 税费 |
| 22 | 2021/8/25 | 国家金库江阴市支库 | 实时缴税 | 910,652.48 | 中行江阴南闸支行2236 | 税费 |
| 23 | 2021/8/25 | 国家金库江阴市支库 | 实时缴税 | 14,771.00 | 中行江阴南闸支行2236 | 税费 |
| 24 | 2021/8/25 | 国家金库江阴市支库 | 实时缴税 | 574,578.35 | 中行江阴南闸支行2236 | 税费 |
| 25 | 2021/8/25 | 国家金库江阴市支库 | 实时缴税 | 984,048.44 | 中行江阴南闸支行2236 | 税费 |
| 26 | 2021/8/25 | 国家金库江阴市支库 | 实时缴税 | 15,961.50 | 中行江阴南闸支行2236 | 税费 |
| 27 | 2021/8/26 | 无锡市住房置业融资担保有限公司江阴分公司 | 2021.8.1-8.15保证金 | 15,000.00 | 建设银行江阴城南支行0354 | 收费退缴 |
| 28 | 2021/8/30 | 中国银行 | 短信通手续费 | 75.00 | 中行江阴南闸支行2236 | 财务费用 |
| 29 | 2021/8/30 | 中国银行 | 短信通手续费 | 50.00 | 中行江阴城中支行0355 | 财务费用 |
| 30 | 2021/8/31 | 中国农业银行 | 短信通手续费 | 60.00 | 农行江阴分行3896 | 财务费用 |
| 31 | 2021/8/31 | 中国农业银行 | 短信费 | 30.00 | 农行江阴分行0868 | 财务费用 |
| 合 计 |  |  |  | 123,343,298.01 |  |  |

8.2资金流入情况

8.2.1销售回款流入

2021年8月，项目公司销售回款合计6,854,850.00元，其中农行江阴分行（0868）回款合计608,983.00元，农行江阴分行（3896）回款合计3,065,867.00元，建设银行江阴城南支行（0354）回款合计3,180,000.00元。具体明细如下：

8月销售回款流入情况表

| 序号 | 日期 | 款项来源 | 款项类型 | 款项说明 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/8/2 | 徐镇庆 | 销售款 | 房款 | 450,000.00 | 农行江阴分行3896 |
| 2 | 2021/8/2 | 徐镇庆 | 销售款 | 房款 | 450,000.00 | 农行江阴分行3896 |
| 3 | 2021/8/3 | 个贷系统平账专户-胡紫阳 | 销售款 | 房款 | 890,000.00 | 建设银行江阴城南支行0354 |
| 4 | 2021/8/3 | 无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心-胡紫阳 | 销售款 | 房款 | 300,000.00 | 建设银行江阴城南支行0354 |
| 5 | 2021/8/3 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 销售款 | 房款 | 608,983.00 | 农行江阴分行0868 |
| 6 | 2021/8/4 | 顾惠清 | 销售款 | 房款 | 300,000.00 | 农行江阴分行3896 |
| 7 | 2021/8/4 | 顾惠清 | 销售款 | 房款 | 475,595.00 | 农行江阴分行3896 |
| 8 | 2021/8/5 | 顾闻天 | 销售款 | 房款 | 900,000.00 | 建设银行江阴城南支行0354 |
| 9 | 2021/8/12 | 王理 | 销售款 | 房款 | 1,000,000.00 | 农行江阴分行3896 |
| 10 | 2021/8/12 | 王理 | 销售款 | 房款 | 390,272.00 | 农行江阴分行3896 |
| 11 | 2021/8/13 | 待划转款项-零售贷款受托支付专用账户-陶红霞 | 销售款 | 房款 | 1,090,000.00 | 建设银行江阴城南支行0354 |
| 合 计 |  |  |  |  | 6,854,850.00 |  |

8.2.2其他资金流入

2021年8月，项目公司其他资金流入合计24,240,734.58元，其中中行江阴城中支行（0355）流入合计20,129.08 元，工商江阴支行（9352）流入合计24,220,605.50元。具体明细如下：

8月其他资金流入情况表

| 序号 | 日期 | 款项来源 | 款项类型 | 款项说明 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/8/2 | 保证金网外支付过渡户 | 收费退缴 | 往来款-保证金退回 | 24,220,605.50 | 工商银行江阴支行9352 |
| 2 | 2021/8/27 | 江阴市总工会 | 收费退缴 | 工会经费返还 | 20,129.08 | 中行江阴城中支行0355 |
| 合 计 |  |  |  |  | 24,240,734.58 |  |

8.3资金账户余额

截至2021年8月31日，项目公司各资金账户余额合计52,224,473.17元。具体明细如下：

截至8月31日各银行账户余额表

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中行江阴南闸支行 | 554745772236 | 35,839,344.90 |
| 2 | 中行江阴城中支行 | 546974800355 | 34,914.05 |
| 3 | 农行江阴分行 | 10643301040240868 | 7,917.84 |
| 4 | 浙商银行无锡分行 | 3020000010120100216012 | 6,438,077.96 |
| 5 | 中信银行无锡清扬路支行 | 8110501011001675949 | 0.00 |
| 6 | 建设银行江阴城南支行 | 32050161190000000354 | 7,445.39 |
| 7 | 工商银行江阴支行 | 1103027519200909352 | 5,425.90 |
| 8 | 农商行高新区支行 | 018801290031381 | 10,141.01 |
| 9 | 农行江阴分行 | 10643301040243896 | 6,024,158.00 |
| 10 | 浙商银行江阴支行 | 3020000110120100062048 | 3,847,074.00 |
| 11 | 招商银行江阴支行 | 511903009610701 | 0.00 |
| 12 | 南京银行江阴支行 | 0415250000000142 | 1.00 |
| 13 | 北京银行江阴支行 | 20000048677000042116243 | 9,973.12 |
| 14 | 建设银行江阴支行 | 32050161613600001866 | 0.00 |
| 15 | 工商银行江阴支行 | 1103027541000004310 | 0.00 |
| 合 计 |  |  | 52,224,473.17 |

9负债情况

9.1应付票据

2021年8月，项目公司未开具商业承兑汇票。

9.2应付保理

2021年7月，项目公司签订保理补充协议及回执2份，应付保理金额1,112,286.78元。

2021年8月，项目公司签订保理补充协议及回执0份。

附件一 印章使用纸质版台账

# 附件二 银行对账单或网银截图

1、中行江阴南闸支行【554745772236】

2、中行江阴城中支行【546974800355】

3、农行江阴分行【10643301040240868】

4、浙商银行无锡分行【3020000010120100216012】

5、中信银行无锡清扬路支行【8110501011001675949】

6、建设银行江阴城南支行【32050161190000000354】

7、工商银行江阴支行【1103027519200909352】

8、农商行高新区支行【018801290031381】

9、农行江阴分行【10643301040243896】

10、浙商银行江阴支行【3020000110120100062048】

11、招商银行江阴支行【511903009610701】

12、南京银行江阴支行【0415250000000142】

13、北京银行江阴支行【20000048677000042116243】

14、建设银行江阴支行【32050161613600001866】

15、工商银行江阴支行【1103027541000004310】

余额为0，本月未发生业务。无网银、无短信通知、无对账单。

附件三 资金流出汇总表

资金流出分类汇总表

人民币：元

| 日期 | 土地费 | 前期费 | 建筑工程费 | 开发间接费 | 财务费用 | 税费 | 管理费 | 营销费 | 营业外支出 | 收费退缴 | 往来款 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接前 | 585,058,355.00 | 1,040,000.00 | 8,978.00 | 230,180.37 | 1,128.00 | 36,765.29 | 134.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,375,920.66 |
| 2020.8 | 0.00 | 0.00 | 9,204.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,329.00 |
| 2020.9 | 0.00 | 533,741.72 | 791.84 | 886,390.00 | 526.00 | 3,677.57 | 325,747.42 | 855,690.80 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 3,006,565.35 |
| 2020.10 | 0.00 | 13,480.00 | 201,831.30 | 175,397.19 | 825.00 | 105,239.95 | 146,541.56 | 306,329.20 | 47,151.00 | 0.00 | 0.00 | 996,795.20 |
| 2020.11 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 6,559.36 | 335,680.08 | 341,085.51 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,783,904.95 |
| 2020.12 | 739,043,182.00 | 0.00 | 643,102.61 | 0.00 | 15,235,205.00 | 118,916.34 | 431,214.24 | 503,568.46 | 0.00 | 0.00 | 812,304,987.00 | 1,568,280,175.65 |
| 2021.1 | 0.00 | 3,885,095.30 | 62,760,000.00 | 25,315.40 | 821.66 | 155,221.48 | 467,645.60 | 324,887.72 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,628,987.16 |
| 2021.2 | 0.00 | 222,504.44 | 61,075,584.20 | 0.00 | 301.00 | 3,868.45 | 520,670.28 | 179,830.37 | 250,906.50 | 1,440,203.54 | 0.00 | 63,693,868.78 |
| 2021.3 | 0.00 | 4,329,610.50 | 145,106,534.35 | 0.00 | 1,523.59 | 4,094.32 | 657,730.54 | 209,037.10 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 164,308,530.40 |
| 2021.4 | 0.00 | 9,583,964.43 | 109,474,865.49 | 0.00 | 1,289.80 | 347,402.21 | 292,506.40 | 431,966.28 | 500,000.00 | 150,000.00 | 195,259,329.00 | 316,041,323.61 |
| 2021.5 | 0.00 | 0.00 | 39,835,665.94 | 0.00 | 4,284.93 | 18,666,235.71 | 1,320,414.31 | 467,639.95 | 0.00 | 0.00 | 128,688,331.56 | 188,982,572.40 |
| 2021.6 | 0.00 | 0.00 | 30,102,000.00 | 0.00 | 60,132,228.59 | 14,400,489.31 | 534,027.23 | 2,466,051.35 | 0.00 | 17,242,500.00 | 0.00 | 124,877,296.48 |
| 2021.7 | 0.00 | 0.00 | 13,414,329.86 | 12,795,826.47 | 2,779,690.38 | 3,290,322.84 | 1,034,853.85 | 7,952,645.08 | 0.00 | 15,877,739.00 | 0.00 | 57,145,407.48 |
| 2021.8 | 0.00 | 0.00 | 190,089.65 | 0.00 | 1,162.23 | 2,569,450.80 | 550,595.33 | 2,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 120,000,000.00 | 123,343,298.01 |
| 合计： | 1,524,101,537.00 | 19,608,396.39 | 462,822,977.24 | 14,113,109.43 | 78,159,691.18 | 39,708,243.63 | 6,617,760.84 | 14,041,111.82 | 908,057.50 | 35,140,442.54 | 1,270,252,647.56 | 3,465,473,975.13 |

附件四 项目平面图

注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。