关于融创杭州庆隆项目2021年1月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

杭州融滨昌盛置业有限公司（以下简称项目公司）于2020年12月31日提交了《融创杭州庆隆项目2021年1月支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 融创庆隆项目2021年1月资金汇总

项目公司2020年12月31日提交的2021年1月资金收支计划，计划资金流入22,000.00万元，为南京银行开发贷放款。计划资金支出共计27笔，合计5,876.24万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付项进行整理、分类，其中：工程费用支出 3,787.88万元，前期费用支出510.94万元，管理费用支出100.00万元,营销费用支出549.42万元，财务费用支出928.00万元。

| 中航信托•天垣12号融创庆隆项目股权投资集合资金信托计划 -融创杭州庆隆项目月度资金使用计划（2021年1月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：杭州融滨昌盛置业有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 目标成本 | 合同金额 | 已签订合同占目标成本比例 | 累计已付款 | 本月申请金额 |
| 土地费用 | 310,081.00 | 299,550.00 | 96.60% | 308,777.58 | 0.00 |
| 工程费用 | 116,273.00 | 45,465.65 | 39.10% | 5,495.49 | 3,787.88 |
| 前期费用 | 2,438.00 | 2,761.10 | 113.25% | 1,079.50 | 510.94 |
| 管理费用 | 10,955.00 | 0.00 | 0.00% | 32.50 | 100.00 |
| 营销费用 | 10,955.00 | 656.45 | 5.99% | 317.20 | 549.42 |
| 财务费用 | 14,869.00 | 1021.25 | 6.87% | 549.50 | 928.00 |
| 税费 | 318,55.00 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 总计 | 497,426.00 | 348,718.20 | 75.06% | 316,309.37 | 5,876.24 |

注：1、上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况；

- 项目公司目标成本来源于信托尽调报告，待取得首董会批准的目标成本测算后将进行修正；

- 土地成本及土地合同：（1）土地款、（2）土地契税和印花税、（3）市政配套费；

- 工程费用成本包括：（1）建安工程款、（2）基础设施工程款、（3）公共配套设施工程款；

- 税费包括：增值税加及附加、所得税；

- 其他包括：缴纳保证金。

根据《1月份月度资金使用计划》显示，前期费用已签订合同金额超出目标成本13.25%，主要原因是尽调报告目标成本中的工程费用、前期费用与项目公司实际目标成本存在差异，目标成本待首董会批准通过后进行调整。

二、2020年12月份资金计划使用情况

项目公司2020年12月资金支出计划3,520.17万元，实际资金支付3,420.84万元，其中：前期费用支出15.00万元；工程费用支出2,622.40万元；管理费用支出16.17万元；营销费用支出 207.10万元；财务费用支出549.09万元，税费支出11.08万元。12月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

12月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 12月份资金计划申请金额（万元） | 12月份资金计划执行金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 504.31 | 15.00 | 2.97% | 支付了物业招标代理费15.00万元，其他前期费用未支付。 |
| 工程费用 | 1,935.86 | 2,622.40 | 135.46% | 支出电费20.00万元，水费9.31万元，保险费13.09万元，应支付总包单位1,900.32万元工程款，实际支付2,580万元，累计多支付679.68万元在下次支付工程款中扣除（因浙商银行开发贷转总包，总包回流资金多扣留299.68万元作为工程款，另支付到农民工工资专户380万元） |
| 营销费用 | 400.00 | 207.10 | 51.78% | 支付样板间软装及采购费用，因项目未开盘，开盘前的策划费、广告费均未支出。 |
| 管理费用 | 40.00 | 16.17 | 40.43% | 支付人员工资及日常招待费、交通费、办公费等 因项目未开盘，预计开盘新增管理费用均未支出。 |
| 财务费用 | 640.00 | 549.09 | 85.8% | 支付开发贷利息513.79万元，支付浙商银行银团代理费35.00万元，银行自动划扣手续费0.30万元。 |
| 税费 | 0.00 | 11.08 | 0.00% | 支付印花税10.98万元，个人所得税0.09万元，（银行自动划扣） |
| 合计 | 3,520.17 | 3,420.84 | 97.18% | --- |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

项目公司12月份银行开发贷放款24,000.00万元，开发贷资金12月份回流至项目公司87,800.00万元（包含：11月份开发贷放款回流至项目公司账户66,000.00万元，12月开发贷放款回流至项目公司21,800.00万元），12月份回流到项目公司账户的开发贷分配给各股东共计78,000.00万元。

根据《12月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际资金总支出差异较小，但工程费用、前期费用资金计划与实际支出差异较大，工程费用实际支出超出资金计划的35.46%，主要为总包款多支付679.68万元，多支付部分在1月份应付总包款中扣除；前期费用中实际支付金额仅占资金计划的2.97%，项目处于前期开发阶段,部分费用暂未达到付款节点、项目公司申请付款的流程暂未完成及延迟支付等是造成实际支付比例较低的原因。

三、付款情况审核说明

- 工程费用支出计划说明

项目公司在2021年1月计划支付工程费用共计3,787.88万元，具体分析如下：

- （1）依据项目公司提供资料，杭政储【2020】41号地块总包工程合同，合同总价：38,579.79万元，根据合同约定每次按确认产值的80%支付，累计已支付2,580.00万元，本次预计支付金额1,818.73万元，本次支付完成后，累计支付金额占合同总价的11.4%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （2）依据项目公司提供资料，杭政储【2020】41号地块桩基及基坑支付工程合同，合同总价6,359.05万元，根据合同约定每次按确认产值的80%支付，累计已支付2,804.78万元，本月预计支付1,307.99万元，本次支付完成后，累计付款金额占合同总价的64.68%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（3）依据项目公司提供的资金计划，示范区幕墙工程合同，合同总价50.00万元，本月预计支付金额26.16万元占合同总价52.32%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （4）依据项目公司提供的资金计划，水电费预计支出35.00万元；因年关将至，工程费用支出可能增多，预估不可预见费600.00万元；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，2021年1月工程费用中资金支出主要为总包工程款和桩基工程款，因项目公司提供的资金支付中累计产值不准确，不可预见费用为预估金额，在实际使用不可预见费用和支付工程款时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- （二）前期费用支出计划说明

项目公司在2021年1月计划支付前期费用共计510.94万元，具体分析如下：

- （1）依据项目公司提供资料，杭政储【2020】41号地块监理工程合同，合同总价339.10万元，监理工程开始时间：2020年7月24日，总工期为40个月，合同约定开工后每季度付一次款，按已完成合同金额的80%，进度款的金额按实际到场监理人员数量和合同中规定的监理机构人员月工资取费基数计算得出。本月预计支付金额26.16万元占合同总价7.71%，为该合同首次付款。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （2）依据项目公司提供资料，杭政储2020-41号地块全过程造价咨询工程合同，合同总价233.58万元，根据合同约定基本费用的85%于项目服务周期内按季度平均发放80%，本月预计支付金额21.28万元占合同总价9.11%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （3）依据项目公司提供资料，地质勘探技术服务合同，合同总价43.55万元，根据合同约定提供准确的高程测量技术报告和勘探技术报告审定后，支付至工程结算价款90%，本月预计支付应付金额34.18万元占合同总价78.48%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（4）依据项目公司提供资料，测绘合同-杭政储出（2020）41号房屋测绘合同（预测绘及人防测绘），合同总价22.50万元，根据合同约定完成工作量超过50%时，应支付工程总价款的100%，本月预计支付金额19.62万元占合同总价87.2%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（5）依据项目公司提供的资金计划，场地标高测量合同，合同总价23.60万元，本月预计支付金额20.58万元占合同总价87.21%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （6）依据项目公司提供的资金计划，宗地测绘合同，合同总价7.02万元，本月预计支付金额6.12万元占合同总价87.21%，项目公司未提供合同文本；实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（7）依据项目公司提供资料，技术咨询合同书（水土保持方案编制、监测、验收），合同总价为28.50万元，根据合同约定提交通过方案成果后支付水土保持方案编制费13万元和监测费3万元；通过竣工验收后支付水土保持验收费6.5万元与剩余水土保持检测费6万元，本月预计支付金额13.95万元占合同总价48.95%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（8）依据项目公司提供的资金计划，建设项目规划监督测量技术服务合同，合同总价6.51万元，本月预计支付金额5.68万元占合同总价87.25%，项目公司未提供合同文本，实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（9）依据项目公司提供资料，建设工程规划三维景观分析技术合同，合同总价5.55万元，根据合同约定提交景观分析报告一次支付合同价款，本月预计支付金额4.84万元占合同总价87.21%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（10）依据项目公司提供的资金计划，建设工程测量合同，合同总价4.55万元，本月预计支付金额3.97万元占合同总价87.21%，项目公司未提供合同文本；实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（11）依据项目公司提供资料，建筑设计工程合同，合同总价46.80万元，根据合同约定，设计人提交初步设计成果文件审核确认并获取外部批复后15天支付合同总价20%，提交完成施工图成果文件经审核确认支付合同总价45%，累计已支付9.36万元占合同总价20%，本月预计支付26.53万元，本月支付完成后，累计支付金额占合同总价76.69%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（12)依据项目公司提供资料，幕墙门窗设计合同，合同总价为120.00万元，根据合同约定设计人提交大区住宅、办公施工图电子版，经审核确认并完成施工图纸会审后7天内累计支付至支付合同总价的60%，已支付48.00万元占合同总价40%，本月预计支付20.93万元，本月支付完成后累计付款金额占合同总价的57.44%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（13）依据项目公司提供资料，杭政储出2020-41号地块景观工程设计合同，合同总价145.10万元，根据合同约定完成方案深化阶段支付至合同总价的65%，累计已支付58.04万元占合同总价40.00%，本月预计支付31.63万元，本月支付完成后，累计付款金额占合同总价61.80%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （14）依据项目公司提供的资金计划，杭州庆隆地块地下室会所项目设计合同，合同总价192.22万元，本月预计支付金额100.57万元占合同总价52.32%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（15）依据项目公司提供的资金计划，庆隆地块大区户型及公区装饰装修工程设计合同，合同总价61.40万元，本月预计支付金额32.12万元占合同总价52.31%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（16）依据项目公司提供的资金计划，杭政储出（2020）41号地块商品住宅（设配套公建）及商业商务用房项目基坑围护设计服务合同，合同总价45.00万元，本月预计支付金额35.32万元占合同总价78.49%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（17）依据项目公司提供资料，设计服务合同，合同总价97.70万元，根据合同约定PC设计启动后支付合同总价20%，PC初步设计方案评审通过后支付合同总价的20%，约定装配式施工图报建通过后支付合同总价的40%，本月预计支付68.16万元占合同总价69.76%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（18）依据项目公司提供的资金计划，电力电缆保护合同，合同总价20.00万元，本月预计支付金额17.44万元占合同总价87.20%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规

（19）依据项目公司提供的资金计划，滨融府项目交评合同，合同总价12.00万元，本月预计支付金额10.46万元占合同总价87.17%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规

（20）依据项目公司提供的资金计划，杭州庆隆项目1#楼钢结构设计合同，合同总价14.52万元，本月预计支付金额11.40万元占合同总价78.50%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规

上述资金计划为预计支付金额，依据项目公司提供的资金计划，结合项目公司的现场施工进度，资金支付计划编制基本合理，实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、工程结算单、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规

（三）管理费用资金支出计划说明

项目公司在2021年1月的管理费用预计支出100.00万元，主要为员工工资、年终奖及报销款等费用。

- 营销费用资金支出计划说明

- 项目公司在2021年1月的营销费用预计支出549.42万元，其中：样板房装修、示范区电梯采购及样板间的设计费预计支出149.42万元，不可预见费400万元。具体支付如下：

- （1）依据项目公司提供资料，滨融府项目样板房精装修工程合同，合同总价款146.83万元，根据合同约定本工程进度款选用按周期付款，每次按确认产值的80%支付，本月预计支付金额115.23万元占合同总价78.48%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （2）据项目公司提供的资金计划，融创庆隆项目示范区电梯（三菱）采购合同，合同总价12.30万元，本次预计支付金额7.49万元占合同总价60.89%，项目公司未提供合同文本。实际支付时，我司会对合同文本、付款申请、发票、流程、签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （3）依据项目公司提供资料，庆隆地块示范区售楼处会所及139户型样板间装饰装修工程设计合同，合同总价：97.80万元，预付款为合同总价的20%，完成概念方案设计阶段最终成果，经书面确认付合同总计的20%，书面确认电器点位图、完成主要平立面图，材料说明及概算，修改完成方案扩初设计阶段最终成果付合同总价20%，本月预计支付至概念方案设计款26.70万元，占合同总价27.30%，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （4）根据项目公司提供的资金计划，营销费用中不可预见费计划支出400.00万元，主要为样板房设计费、软装费及1月份开盘产生的费用。项目公司未提供支出明细及对应合同，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（五）财务费用计划说明

- 项目公司在2021年1月财务费用预计支出928.00万元，其中：开发贷利息预计支出800.00万元，银团代理费预计支出128万元。实际支付时，我司会对付款申请、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

四、结论：

本次杭州融滨昌盛置业有限公司申报的1月资金计划包含五大项目，分别为前期费用、工程费用、管理费用、营销费用、财务费用，分类方式为项目公司各部门提供，与目标成本分类不相符，我司重新整理、统计了项目公司的资金计划，对上述费用的类别进行了调整，资金计划费用明细与现场实际情况基本吻合，编制基本合理，但资金计划中工程费用、营销费用的不可预见费计划支出1,000.00万元,占月度资金计划比例较高，实际支付时我司会对相关付款资料、合同等进行审核，严格把控。对费用明细进行审核分析后，拟同意项目公司1月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

杭州融创庆隆项目组

2021年1月4日