关于中航信托-福州世茂印山海项目2021年7月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

福建东方新天地投资发展有限公司（以下简称项目公司）提交了2021年7月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金使用计划进行了审核，审核结果如下：

- 中航-福州世茂印山海项目2021年7月资金汇总

项目公司提交的2021年7月资金支出计划，计划资金支出共计27笔，合计约2,823.54 万元。其中：工程类支出2,663.04 万元，营销类支出100.00万元，管理类支出50.00万元，财务类支出0.50万元，其他类支出10.00万元。

| 中航信托•天垣20A101号房地产开发股权投资集合资金信托计划-世茂-福州印山海项目月度资金使用计划（2021年7月份） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：福建东方新天地投资发展有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |
| 用款分类 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 | 备注 |
| 工程类 | 15,428.78 | 9,946.25 | 1,271.51 |  |
| 合同商票承兑 | 816.53 |  | 816.53 |  |
| 合同保理承兑 | 575.00 |  | 575.00 |  |
| 开发类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 设计类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 营销类 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |
| 管理类 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 财务类 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 其他类 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 总计 | 16,980.81 | 9,946.25 | 2,823.54 |  |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

二、本7月资金计划与上6月资金使用情况

单位：万元

| 类别 | 上月使用金额 | 本月申请金额 | 环比增加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地款类 |  |  | - |
| 开发类 |  |  | - |
| 工程类 | 262.03 | 1,271.51 | 1,009.48 |
| 合同商票承兑 | 82.13 | 816.53 | 734.40 |
| 合同保理承兑 | 0.00 | 575.00 | 575.00 |
| 设计类 |  |  |  |
| 营销类 | 11.62 | 100.00 | 88.38 |
| 管理类 | 89.82 | 50.00 | -39.82 |
| 财务类 | 0.01 | 0.5 | 0.49 |
| 其他类 | 0.83 | 10.00 | 9.17 |
| 合计： | 446.44 | 2,823.54 | 2,377.10 |

项目公司2021年7月资金计划较2021年6月资金使用增加2,377.10万元，主要是由于2021年7月份资金计划中新增商业承兑汇票816.53万元，以及该笔保理承兑《粗芦岛丽水蓝湾总承包工程》第五期第1次（保理）575万元，由6月30日调整为7月8日进行承兑。

三、2021年6月份资金使用情况

项目公司2021年6月资金支出共计32笔，合计445.60万元。

5月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 6月份计划申请额 （万元） | 6月份 执行额 （万元） | 资金 使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程费 | 999.66 | 344.16 | 34.43% | 1、《丽水蓝湾门窗、栏杆及幕墙工程合同》第四期第2次，现金支付50.00万元 2、《粗芦岛项目综合机电工程合同》第六期第2次，现金支付45.00万元 3、《粗芦岛丽水蓝湾人防工程》第一期第1次，现金支付25.00万元 4、《丽水蓝湾项目消防工程合同》第六期第1次，现金支付9.00万元 5、《丽水蓝湾项目外立面涂料合同》第三期第1次，商票支付20.00万元 6、《水土保持技术咨询合同（粗芦岛）》第一期，现金支付2.00万元 7、《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）审图合同》一次性，现金支付15.50万元 8、《福州粗芦岛丽水蓝湾项目售楼部电梯设计及供应》第三期，商票支付0.85万元 9、《福州粗芦岛丽水蓝湾项目售楼部电梯安装》第三期，现金支付0.16万元 10、《粗芦岛丽水蓝湾二标段造价咨询工程》第三期，现金支付3.76万元 11、《粗芦岛项目公共区域样板房室内精装设计合同》第三期，现金支付9.27万元 12、《粗芦岛丽水蓝湾监理工程》第三期，商票支付13.3万元 13、《粗芦岛丽水蓝湾展示区标识工程》-第二期（除质保金外），商票支付2.99万元 14、《粗芦岛丽水蓝湾展示区售楼部总包工程》-第二期（除质保金外），商票支付25.20万元 15、《粗芦岛丽水蓝湾展示区外立面工程》-第四期（除质保金外），商票支付40.50万元 16、《丽水蓝湾项目消防工程合同》第六期第2次，商票支付21.26万元 17、《丽水蓝湾项目消防工程合同》第七期，商票支付28.82万元 18、《粗芦岛丽水蓝湾人防工程》第二期第2次，商票支付11.82万元 19、《丽水蓝湾项目外立面涂料合同》第三期第2次，商票支付20.00万元 |
| 营销费 | 100 | 11.62 | 11.62% | 1、《2020年11月连江生活大V投放合作（伊缘）》0.60万 2、《2020年9月连江生活大V投放合作（金凤网）》0.60万 3、《2020年2-12月广告代理服务合作合同（虎见）-12月份》8万 4、《2021年3月一日游导客增补（睿志）》1.42万 |
| 管理类 | 50 | 89.82 | 180 % | 1、2021年5月份员工工资支付15.91万 2、2021年5月外包服务费0.05万 3、2020年4-11月 打印费 0.57万 4、2021年5月代收代缴社保及住房公积金 3.14万 5、福州连江粗芦岛项目包干制合同，合同金额每月32.5万元，2020年11-12月营建费共计65万元 6、福州连江粗芦岛项目包干制合同，2020年8-12月物业费调整费用，每月增加0.82万元，共计5个月 支付4.10 万 7、粗芦岛项目员工4-5月餐费报销1.05万 |
| 财务类 | 0.5 | 0.01 | 2.00% | 1、跨行支付手续费0.01元 |
| 其他类 | 10.00 | 0.83 | 8.30% | 1、代收代缴客户专项维修基金0.83万元 |
| 合计 | 1,160.16 | 446.44 | 38.48% |  |

根据《2021年6月份资金使用情况》显示，由于项目开发建设基本完成，项目公司主要支出集中在工程合同款支付，及营销费用支付，项目公司的资金情况良好，无拖欠工程款等情况。

四、2021年7月份付款情况审核说明

- 营销类资金计划

2021年7月营销类计划支付，合计金额为100万元。具体分析如下：

由于项目公司营销费用合同是由实际已经发生费用为基础，在得到集团公司同意支付的申请后，才开始编制合同台账，营销类资金计划只能是在项目公司申请后方可得知，现申请营销类资金计划由项目公司营销人员按照集团计划大致估算的结果，为预计发生费用，无具体合同作为基础。

在实际发生申报时，我司会对付款申请、发票、流程等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 工程类资金计划

2021年7月工程类支付共23笔，合计金额2,663.04 万元，均为工程费。具体分析如下：

- 用款序号5为《粗芦岛丽水蓝湾一期景观工程》第三期工程款支付332.00万元，收款单位为福州禾鑫园林工程有限公司，合同于2020年12月05日签订，工期为2020/12/15-2021/07/28（共120日），合同总金额为1030万元（无新增款项）。本次付款是该合同第三期支付工程款。不含本次累计付款351.20万元占比34.10%，含本次累计付款683.20万元占比66.33%。其中：第一期142.50万、第二期208.70万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/2。根据合同约定付款要求： 1、本工程无预付款，（无线下变更）；2、过程付款按月申请，每月支付、过程付款比例为75%；3、竣工备案及单体清洁完成，支付已完成工程量的85%；4、竣工交付完成，维保责任明确并签署协议书，支付90%；5、结算书签署后6个月内，支付结算金额95%，保证金结算5%。经审核，本次申报工程造价为443.00万元，可支付实际本造价的75%，本次申请支付332.00万元符合合同付款约定。

- 用款序号6为《粗芦岛丽水蓝湾公共部位精装修工程合同》第三期工程款支付69.00万元，收款单位为中星联丰建设集团有限公司，合同于2020年9月10日签订，样板房工期为2020/10/1-2021/10/30（共28日），公区精装工期2020/12/30-2021/6/30（共90日），合同总金额为420万元（无新增款项）。本次付款是该合同第三期支付工程款。不含本次累计付款68.00万占比16.19%，含本次累计付款137.00 万元，占比32.62%，其中第二期46.00万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/1；。根据合同约定付款要求：1、本工程无预付款，（无线下变更）；2、过程付款按月申请，每月支付、过程付款比例为75%；3、竣工备案及单体清洁完成，支付已完成工程量的85%；4、竣工交付完成，维保责任明确并签署协议书，支付90%；5、结算书签署后6个月内，支付结算金额95%，保证金结算5%。经审核，本次申报工程造价为100万元，可支付实际本造价的75%，本次申请支付69.00万元符合合同付款约定。

- 用款序号7为《粗芦岛丽水蓝湾入户门工程合同》第二期工程款支付61.20万元，收款单位为福建诚安蓝盾实业有限公司，合同于2020年9月10日签订，供货时间为2020/10/10-2020/11/15（共35日），合同总金额为122.42万元（无新增款项），该合同为集团公司统一采购合同。本次付款是该合同第二期支付工程款。不含本次累计付款36.70万占比29.98%，含本次累计付款97.90万元，占比79.97%，其中第一期36.70万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/1；根据合同约定付款要求：1、本工程无预付款；2、门框到场支付30%；3、门扇到场支付50%；4、安装完毕支付10%；5、结算完成支付5%；6、质保金5%。经审核，本次申报由入户门门扇已经到达现场，并经验收合格，可支付至合同价格的80%，本次申请支付61.20万元符合合同付款约定。

- 用款序号8为《粗芦岛丽水蓝湾防火门工程合同》第三期工程款支付17.80万元，收款单位为福建诚安蓝盾实业有限公司，合同于2020年8月19日签订，供货时间为2020/09/10-2020/10/15（共35日），合同总金额为61.44万元（无新增款项），该合同为集团公司统一采购合同。本次付款是该合同第二期支付工程款。不含本次累计付款32.5万元占比52.90% ，含本次累计付款50.30 万元，占比81.87%。其中：第一期14.7万为商票支付，期限为6个月，利率为4%，2021/8/3期日。根据合同约定付款要求：1、本工程无预付款；2、门框到场支付30%；3、门扇到场支付50%；4、安装完毕支付10%；5、结算完成支付5%；6、质保金5%。经审核，本次申报由防火门门扇到大现场，并经验收合格，可支付至合同价格的80%，本次申请支付17.80万元符合合同付款约定。

- 用款序号9为《粗芦岛丽水蓝湾总承包工程合同》第十三期工程款支付300.00万元，收款单位为福建省畅元建筑工程有限公司，合同于2019年6月05日签订，工期为2019/7/25-2021/5/30（共675日），合同总金额为10,709.00万元（含新增84万工程变更）。本次付款是该合同第十期支付工程款。不含本次累计付款8,292.00万元占比77.40%，含本次累计付款8,592.00万元占比80.23%。其中：第九期第3次600万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/7/27；第九期第4次230万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/10/6；第十期172万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/2；第十一期153万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/2；第十二期96万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/2；；第三期第1次400万，为保理付款，期限12个月，利率9%，付款期限为2021/12/17；第五期第1次575万，为保理付款，期限12个月，利率9%，付款期限为2021/6/30；第六期512万，为保理付款，期限12个月，利率9%，付款期限为2021/9/30；第七期311万，为保理付款，期限12个月，利率9%，付款期限为2021/9/30；第八期223万，为保理付款，期限12个月，利率9%，付款期限为2021/11/20；；其余已付清。根据合同约定付款要求： 1、本工程无预付款；2、过程付款按月申请，每月支付、过程付款比例为75%；3、竣工备案及单体清洁完成，支付已完成工程量的85%；4、竣工交付完成，维保责任明确并签署协议书，支付90%；5、结算书签署后6个月内，支付结算金额95%，保证金结算5%。经审核，本次申报工程造价为400.00万元，可支付实际本造价的75%，本次申请支付300.00万元符合合同付款约定。

- 用款序号10为《粗芦岛丽水蓝湾监理工程合同》第七、八、九（2020.12-2021.05）期工程款支付15.00万元（每期5万元），收款单位为福建宏业建设监理有限公司，合同于2019年5月05日签订，工期为2019/7/25-2021/5/30（共32个月），合同总金额为89.00万元（无新增款项）。本次付款是该合同第七、八、九期支付。不含本次累计付款39.78万元占比44.70%，含本次累计付款54.78万元占比61.55%。其中：第三期13.03万元，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/6/16；第六期5万元，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/8/3，剩余已经付清。根据合同约定付款要求：1、本工程5%预付款；2、中期付款，按每两个月支付合同金额5万元；3、签发缺陷修妥证明书后5%（尾款）。经审核，本次申报2020.12-2021.05为第七、八、九期，本次申请支付15.00万元符合合同付款约定。

- 用款序号11为《粗芦岛丽水蓝湾门窗、栏杆及幕墙工程》--第五期工程款支付154.00万元，收款单位为福建省华荣建设集团有限公司，合同于2020年7月05日签订，工期为2020/4/4-2021/9/17（共531日），合同总金额为1,035.00 万元（无新增款项）。本次付款是该合同第五期支付工程款。不含本次累计付款697.00 万元占比67.34%，含本次累计付款851.00 万元占比82.22%。该合同无商票和保理付款，款项均付清。根据合同约定付款要求： 1、本工程无预付款，（无线下变更）；2、过程付款按月申请，每月支付、过程付款比例为75%；3、竣工备案及单体清洁完成，支付已完成工程量的85%；4、竣工交付完成，维保责任明确并签署协议书，支付90%；5、结算书签署后6个月内，支付结算金额95%，保证金结算5%。经审核，本次申报工程造价为205.33万元，可支付实际本造价的75%，本次申请支付154.00万元符合合同付款约定。

- 用款序号12为《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）建设工程勘察设计》---第一期工程款支付22.55万元，收款单位为福建岩土工程勘察研究院有限公司，合同于2019年3月13日签订，工期为2019/3/20-2019/4/21（共30日），合同总金额为33.84万元（无新增款项）。本次付款是该合同第一期期支付工程款。不含本次累计付款0.00万元占比0.00%，含本次累计付款22.55万元占比66.64%。根据合同约定付款要求： 1、勘察完成，并提交正式勘察报告后，支付95%；2、基础验收后，支付5%。经审核，本工程项目已经完成，并提交了勘察宝宝，可支付已完成工程量的100%。本次申请支付22.55万元符合合同付款约定。

- 用款序号13为《粗芦岛丽水蓝湾商住开发项目（一期工程）消防泵供货工程合同》第一期工程款支付7.06万元，收款单位为上海凯泉泵业（集团）有限公司，合同于2020年8月19日签订，供货时间为2020/12/14-2021/1/23（共40日），合同总金额为10.09万元（无新增款项），该合同为集团公司统一采购合同。本次付款是该合同第一期支付工程款。不含本次累计付款0.00万元占比0.00% ，含本次累计付款7.06万元，占比70.00%。根据合同约定付款要求：1、本工程无预付款；2、货到工地并经验收合格后，付70%；3、安装完毕并调试验收合格后，付20%；4、结算完成支付5%；5、质保金5%。经审核，本次申报由消防设备已经运至现场，并经验收合格，可支付至合同价格的70%，本次申请支付7.06万元符合合同付款约定。

- 用款序号14为《粗芦岛丽水蓝湾项目消防工程合同》第八期工程款支付29.20 万元，收款单位为福建省金达安装工程有限公司，合同于2020年5月13日签订，工期为2020/6/10-2021/10/30（共475日），合同总金额为304.00万元（无新增款项）。本次付款是该合同第六期支付工程款。不含本次累计付款182.41万元占比60.00%，含本次累计付款211.61万元占比69.61%。其中第六期第2次21.26万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/30；第七期28.82万，为商票付款期限6个月，利率为4%，付款期限为2021/12/30，根据合同约定付款要求： 1、本工程无预付款，（无线下变更）；2、过程付款按月申请，每月支付、过程付款比例为75%；3、竣工备案及单体清洁完成，支付已完成工程量的85%；4、竣工交付完成，维保责任明确并签署协议书，支付90%；5、结算书签署后6个月内，支付结算金额95%，保证金结算5%。经审核，本次申报工程造价为40.00万元，可支付实际本造价的75%，本次申请支付29.20万元符合合同付款约定。

- 用款序号15为《粗芦岛丽水蓝湾项目供配电工程合同》第一期工程款支付83.00万元，收款单位为东能（福建）工程有限公司，合同于2021年2月1日签订，工期为2021/2/16-2021/4/29（共73日），合同总金额为830.00万元（无新增款项）。本次付款是该合同第一期支付工程款。不含本次累计付款0.00万元占比0.00%，含本次累计付款83.00万元占比10.00%。根据合同约定付款要求：1、报建并通过图纸审核，付10%预付款；2、高低压设备全部到货，付至45%；3、电缆全部到货并按照完成，付至60%；4、安装完毕送电前，付至85%；5、电业局验收后，付至95%；6、结算书签署后6个月内，付至100%。经审核，本工程报建并通过图纸审核，可付10%预付款。本次申请支付83.00万元符合合同付款约定。

- 用款序号16为《福州世茂粗芦岛项目综合机电工程合同》第七期工程款支付180.70万元，收款单位为厦门中宸集团有限公司，合同于2020年5月13日签订，工期为2020/6/10-2021/10/30（共475日），合同总金额为784.00万元（无新增款项）。本次付款是该合同第六期支付工程款。不含本次累计付款502.00 万元占比64.03%，含本次累计付款682.70 万元占比87.08%。根据合同约定付款要求： 1、本工程无预付款，（无线下变更）；2、过程付款按月申请，每月支付、过程付款比例为75%；3、竣工备案及单体清洁完成，支付已完成工程量的85%；4、竣工交付完成，维保责任明确并签署协议书，支付90%；5、结算书签署后6个月内，支付结算金额95%，保证金结算5%。经审核，本次申报工程造价为241.00万元，可支付实际本造价的75%，本次申请支付180.70万元符合合同付款约定。

- 用款序号17为商票到期承兑600.00万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年1月29日支付《粗芦岛丽水蓝湾总承包工程》第九期第3次600.00万工程款，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年7月27日，本次申请支付600.00万元，符合付款约定。

- 用款序号18为商票到期承兑66.64万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年1月28日支付《粗芦岛项目2021年1月-2月营建费请款》2021年1-2月（2个月）66.64万工程款，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年7月27日，本次申请支付66.64万元，符合付款约定。

- 用款序号19为商票到期承兑8.46万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年1月29日支付《粗芦岛丽水蓝湾配电箱供货工程》第一期8.46万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年7月27日，本次申请支付8.46万元，符合付款约定。

- 用款序号20为商票到期承兑23.00万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年1月29日支付《粗芦岛丽水蓝湾外立面涂料工程》第一期第4次23.00万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月2日，本次申请支付23.00万元，符合付款约定。

- 用款序号21为商票到期承兑34.00万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年1月29日支付《粗芦岛丽水蓝湾外立面涂料工程》第二期34.00万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月3日，本次申请支付34.00万元，符合付款约定。

- 用款序号22为商票到期承兑56.60万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年1月29日支付《粗芦岛丽水蓝湾公共部位精装修瓷砖供应工程》第一期56.60万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月3日，本次申请支付56.60万元，符合付款约定。

- 用款序号23为商票到期承兑5.00万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年2月1日支付《粗芦岛丽水蓝湾监理工程合同》2020年10-11月监理费用5.0万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月3日，本次申请支付5.0万元，符合付款约定。

- 用款序号24为商票到期承兑14.70万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年2月1日支付《粗芦岛丽水蓝湾防火门工程合同》第一期14.70万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月3日，本次申请支付14.70万元，符合付款约定。

- 用款序号25为商票到期承兑3.92万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年2月1日支付《粗芦岛丽水蓝湾弱电箱供货工程合同》第一期3.92万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月3日，本次申请支付3.92万元，符合付款约定。

- 用款序号26为商票到期承兑4.22万，收款方为项目公司开户行农商信用社，该商票由2021年2月1日支付《粗芦岛丽水蓝湾白蚁防治工程合同》第一期4.22万元，期限6个月，利率4%。经审核，该商票到期日为2021年8月3日，本次申请支付4.22万元，符合付款约定。

- 用款序号27为支付《元达资本－中银理财一号单-资产管理计划》保理费575万元，收款方中银理财一号单-资产管理计划，该保理由《粗芦岛丽水蓝湾总承包工程》第五期第1次575万元（保理），期限1年，利率9%，保理商为中国银行股份有限公司上海市分行，保理期限为2020/7/1-2021/6/30。经审核，本次申请支付575万元，符合付款约定。

经审核，我司认为工程类的12笔资金计划编制合理，符合付款约定。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、现场签证等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

五、结论

本次福建东方新天地投资发展有限公司申报的2021年7月资金计划包含2大部分，分别为营销类、工程类。分类信息明确，直观，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司2021年7月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

2021年7月5日