关于融创杭州望江未来社区项目2021年11月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

杭州滨来置业有限公司（以下简称项目公司）于2021年10月26日提交了《融创杭州望江未来社区项目2021年11月资金支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 杭州望江未来社区项目2021年10月资金汇总

项目公司2021年10月26日提交的2021年11月资金支出计划，计划支出共计7,602.50万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付款项进行整理、分类，其中：支付建安费用7,300.00万元、前期费用272.50万元、管理费用20.00万元、营销费用10.00万元。

| 中航信托•天垣11号融创杭州望江未来社区项目 股权投资集合资金信托计划 -杭州融创望江未来社区项目月度资金使用计划（2021年11月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：杭州滨来置业有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 目标成本 | 合同金额 | 已签订合同占目标成本比例 | 累计已付款（含无合同） | 本月申请金额 |
| 土地成本 | 639,985.00 | 618,564.00 | 96.65% | 637,215.77 | 0.00 |
| 前期费用 | 6,264.00 | 4,445.55 | 70.97% | 2,506.59 | 272.50 |
| 建安费用 | 238,122.00 | 78,093.20 | 32.80% | 6,643.53 | 7,300.00 |
| 管理费用 | 20,647.00 | 0.00 | 0.00% | 31.78 | 20.00 |
| 营销费用 | 20,647.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 10.00 |
| 财务费用 | 30,704.00 | 2,755.92 | 8.98% | 2,756.12 | 0.00 |
| 税费 | 99,812.00 | 0.00 | 0.00% | 169.64 | 0.00 |
| 总计 | 1,056,181.00 | 703,858.67 | 66.64% | 649,323.42 | 7,602.50 |

注：1、上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况；

- 项目公司目标成本来源于信托尽调报告，待取得首董会批准的目标成本测算后将进行修正；

- 土地成本及土地合同包括：（1）土地款、（2）土地契税（3）市政配套费。

- 建安费用包括：（1）建安工程款、（2）基础设施工程款、（3）公共配套设施工程款。

- 10月份资金计划使用情况

项目公司2021年10月资金计划支出7,108.75万元，实际资金支付2,891.78万元，其中：前期费用支出78.75万元，建安费用支出2,813.03万元，财务费用支出0.01万元。2021年10月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

10月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 10月份资金计划申请金额（万元） | 10月份资金计划执行金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 278.75 | 78.75 | 28.25% | 安全评估咨询费/水保方案服务费/景观设计费 |
| 建安费用 | 6,800.00 | 2,813.03 | 41.37% | 总包工资款及进度款/水电费 |
| 管理费用 | 20.00 | 0.00 | — | — |
| 营销费用 | 10.00 | 0.00 | — | 项目未施工且无营销团队，未产生费用 |
| 财务费用 | 0.00 | 0.01 | — | 银行手续费 |
| 合计 | 7,108.75 | 2,891.78 | 40.68% | — |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

根据《10月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际支付产生的差异为：建安费用申请主要是支付总包进度款，因项目公司账上资金余额不足，仅支付部分总包款；前期费用申请支付主要为安全评估咨询费、水保方案服务、景观设计费，与资金计划一致；管理费用、营销费用共计30.00万元为预估金额，管理费用实际未发生费用，因无营销团队、临时案场未定，未达到支付营销费用节点，故未使用营销费用；财务费用主要为银行手续费。

- 付款情况审核说明

- 建安费用支出计划说明

项目公司在2021年11月计划支付建安费用共计7,300.00万元，具体分析如下：

- 依据项目公司与浙江杭州湾建筑集团有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目（二期）工程总承包合同》，合同金额为29,486.23万元；本合同已累计支付1,894.86万元，本月申请支付三期总包进度款4,200.00万元（含9月未支付总包款700.00万元），为该合同的第四次付款。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司与广源建设集团有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目（一期）工程总承包合同》，合同金额为45,232.36万元；本合同已累计支付4,660.00万元，本月申请支付三期总包进度款2,800.00万元（含9月未支付总包款800.00万元），为该合同的第四次付款。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 建安费用中有不可预见费300.00万元，该金额为预估金额，后期我司会对合同签订严格把控，在使用不可预见费支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，项目公司提供的资金计划中建安费用预计支付2笔，均已签订合同，支付金额基本符合合同约定，我司认为2021年11月资金支付计划与项目现场实际情况基本吻合，资金计划编制合理。建安费用中不可预见费为300.00万元，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 前期费用支出计划说明

项目公司在2021年11月计划支付前期费用共计272.50万元，具体分析如下：

- 依据项目公司与浙江中南建设集团有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目幕墙工程设计合同》，合同金额为190.00万元；根据合同约定，支付方式为分期支付：一期为合同生效后7天内，支付合同总价的20%；二期为方案设计完成（经发包人及大象建筑设计有限公司确认）并提交相应方案文本后，支付合同总价的20%；三期为施工图设计完成（经发包人及大象建筑设计有限公司和浙江东南建筑设计有限公司确认）并提交相应施工图电子版后，发包人支付合同总价款的40%；四期为施工图审查通过后，支付合同总价的15%；五期剩余设计费5%于工程竣工验收合格后一次性付清。本合同已累计支付38.00万元，本月预计支付38.00万元，为该合同第二期付款，占合同金额的20%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司与中国建筑西南勘察设计研究院有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目基坑监测工程合同》，合同金额为79.00万元；根据合同约定，支付方式为分期支付：一期为进场开展测点埋设工作并提交第一份正式监测简报后,支付监测合同费用的50%；二期为±0.000标高以下结构施工完毕,且乙方向甲方提交完整书面监测总结报告,甲方根据乙方出具相应金额发票后15日内,支付余下监测合同费用。本月预计支付34.50万元，为该合同第一次付款，占合同金额的50%。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 前期费用中有不可预见费200.00万元，该金额为预估金额，后期我司会对合同签订严格把控，在使用不可预见费支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，项目公司提供的资金计划中前期费用预计支付2笔，均已签订合同，支付金额基本符合合同约定，我司认为2021年11月资金支付计划与项目现场实际情况基本吻合，资金计划编制合理。前期费用中不可预见费为200.00万元，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 管理费用资金支出计划说明

项目公司在2021年11月计划支付管理费用共计20.00万元，为报销业务招待费、办公费用、缴纳社保等支出。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 营销费用资金支出计划说明

项目公司在2021年11月计划支付营销费用共计10.00万元，项目营销团队未组建，该费用为预估金额，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、相关合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

四、结论：

本次杭州滨来置业有限公司申报的2021年11月资金计划包含四大项目，分别是建安费用、前期费用、管理费用、营销费用，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司统计了项目公司的资金计划，对费用明细进行审核分析，拟同意项目公司2021年11月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，实际支付时对于资金计划外款项，我司上报信托，经审批后，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

杭州望江未来社区项目组

2021年10月26日