2020年1月监管报告


光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2020年01月监管报告

项目名称：光大-祈年养老消费集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张云龙
日期：二零二零年二月十七日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


23项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况


23.1项目证照、有关批复获取情况


33.2项目施工进度


54印鉴、证照使用情况


5合同签订情况
7
6项目销售情况
8
6.1当代时光里项目
8
6.2西山上品湾MOMA项目
8
7资金情况
9
7.1当代久运资金情况
9
147.2宏华伟业资金情况


21附件


21附件一 各月资金流出分类情况表


22附件二 当代久运银行对账单


26附件三 宏华伟业银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·当代久运：北京当代久运置业有限公司

·宏华伟业：北京宏华伟业房地产开发有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

（1）当代久运所持标的项目情况

当代久运所持标的项目为位于北京市顺义区李桥镇庄子营村的项目当代时光里项目（云境尚谷园）。项目用地面积49,477.20㎡，为商务金融用地，规划建筑面积约17万平方米，分两期开发，拟建设11栋建筑，当代久运拟整体自持经营，建设养老地产，其中9栋养老公寓，1栋独立商业，1栋商业作为医疗中心。
（2）宏华伟业所持标的项目情况

宏华伟业所持标的项目为位于北京市昌平区阳坊镇温南路与阳八路交汇处的西山上品湾MOMA，项目用地面积约7万平方米，建筑面积约19万平方米，拟建9栋商品住宅楼，3栋商务办公楼及2栋回迁住宅楼。
2重大事件披露

（1）2020年1月14日在进行销售台账核对工作时发现存在项目公司存在对已取得预售证以外房屋进行销售的情况，目前操作方式为：对该部分房屋进行收取意向金，在账面处理不做预收处理，此情况可能会存在被相关部门处罚的风险，在此提示并告知贵司知悉。
（2）当代久运时光里项目2020年1月20日停止施工建设，由于春节放假，连续停工21天，于2020年2月10日复工，该事项已汇报给政府部门监督站备案，请知晓。
（3）西山上品湾MOMA于2020年1月17日停止施工建设，由于春节放假，连续停工18天，于2020年2月4日复工，该事项已签三方停工令，请知晓。
（4）由于冠状病毒肺炎疫情影响，当代时光里项目开工日期延期，原定于2月10日开工，截止至目前尚未有新的开工消息，询问工程部负责人杨学良经理，集团批准毛坯竣工备案时间暂时推迟至2020年5月31日完工，如果疫情拐点滞后，完工日期还将继续推迟，请知晓。
（5）西山上品湾MOMA项目财务、营销、工程、五个三成本及其他各部门于2020年2月10日正式开工，施工方面由于疫情推迟开工，暂时无法确定开工日，预计2020年8月部分住宅楼封顶日期也会相应往后顺延，请知晓。
3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况
当代久运以其名下开发的当代时光里项目作为信托计划项下主债权的主要抵押担保物，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全；宏华伟业以其名下开发的西山上品湾MOMA项目回款作为其差额补足义务提供流动支持，在该项目销售去化至剩余货值16亿元或其住宅剩余货值不低于12亿元之前，对宏华伟业除开户许可证外其他证照不启动监管，未预售前关注预售许可证取得进展情况。
3.1项目证照、有关批复获取情况

（1）当代时光里项目证照、批复办理进度情况

截至到2020年1月31日当代时光里项目证照、有关批复获取情况如下表：
	五证及批复
	获取情况

	
	一期 
	二期

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	未取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得

	房地产开发企业暂定资质证书
	办理中
	办理中

	预售许可证
	1#、2#、8#楼已取得
	未取得

	养老机构备案
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得


（2）截至到2020年1月31日西山上品湾MOMA项目证照、批复办理进度情况
	五证及批复
	获取情况

	
	住宅
	商业（独立）
	办公楼

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得
	未取得

	预售许可证
	部分取得
1#、2#、3#、8#、9#、10#
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得
	未取得


3.2项目施工进度

截至2020年1月31日，时光里项目施工进度情况为：

一期主体结构框架已完成施工，截止至1月底已完成1#、2#楼内二次结构砌筑工程验收，内隔墙砌筑基本已完工，9#楼内、外墙砌筑完成80%，1、2#楼外窗副框安装施工完成60%，目前处于停工阶段，需等冠状病毒肺炎疫情稳定后复工，届时会继续完成门窗副框剩余作业和玻璃幕墙工程；另外，由于目前具体复工时间待定，按目前施工进度无法在2020年4月底前完成竣工备案，现集团已批准推迟至5月底完成竣工备案；
二期目前尚未开工。
截至2020年1月31日，西山上品湾MOMA项目施工进度情况为：

项目目前正在进行土方开挖、桩基工程、打桩护坡以及浇筑冠梁施工。
（转下页）
标的项目现场照片（2020年1月）

[image: image1.jpg]


    [image: image2.jpg]



1、时光里项目工地现场                        2、时光里项目工地现场

[image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]



3、时光里项目工地现场
4、西山上品湾MOMA项目工地现场
[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]e

vy

p)

P





5、西山上品湾MOMA项目工地现场             6、西山上品湾MOMA项目工地现场
4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予配合。2020年1月印鉴、证照使用情况详见下表：

2020年1月当代久运印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/1/7
	发票专用章
	分别给两家施工方开具收取投标保证金收据两张
	收据两份(中业华宇2万、瑞博圣业2万)
	王大庆
	  王大庆、张云龙

	2020/1/8
	合同章
	当代久运与北京建院京诚建标工程咨询有限公司签订时光里一期施工图审查合同
	审查合同（一式八份）
	刘理文
	  王大庆、张云龙

	2020/1/8
	公章
	1#、2#、9#楼主体结构分部验收记录表盖章
	申报表三套（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/8
	合同章
	当代久运与廊坊万丽签订时光里项目一期1#、2#外门窗专业分包工程合同用印
	合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/8
	合同章
	当代久运与北京博远鑫顺广告中心签订临时围挡合同
	合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/8
	公章
	当代久运与中扶建设当代分公司签订边坡支护工程中标书
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/9
	公章
	时光里项目申请春节前停工与春节后复工资料盖章
	工程停工报告与复工报告及附表各一式四份
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/10
	公章、法人章
	出资协议（第十五次）
	出资确认书（一式一份）
	王大庆
	  王大庆、张云龙

	2020/1/11
	公章
	当代久运职员离职协议证明用印
	离职证明（一式两份）
	远山
	远山、   张云龙

	2020/1/11
	发票专用章
	分别给十家施工方开具收取投标保证金收据十张
	收据十份（廊坊四方电气2万、涿州北赛电气2万、北京兴桥电气2万、北京国明通用电气2万、国泰首安2万、丰安消防2万、北京费尔消防2万、上海海德隆2万、北京亚太安2万，石家庄曾氏门窗2万）
	王大庆
	  王大庆、张云龙

	2020/1/13
	发票专用章
	分别给八家施工方开具收取投标保证金收据八张
	收据八份（京通创展2万、华夏恒2万、上海威派格2万、威乐中国2万、市政二建2万、明捷盛2万、博亚德2万、蓝盾创展2万）
	王大庆
	  王大庆、张云龙

	2020/1/13
	公章
	久运员工高钰淳入职申请盖章
	劳动合同书及保密协议（一式两份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/13
	公章
	当代久运与总包天源建筑签订付款委托书用印
	付款委托书（一式两份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/14
	合同章
	当代久运与博澳设计签订项目标识设计合同
	设计服务合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/14
	公章
	当代久运员工孙凯职员关系变更用印
	劳动合同变更书（延长试用期一个月）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/14
	合同章
	当代久运与天源建筑签订总包补充协议（二）
	补充协议（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/14
	合同章
	当代久运与绿建建筑材料贸易（天津）有限公司签订当代时光里项目冷水机组采购合同
	采购合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/14
	合同章
	当代久运与中扶建设当代分公司签订边坡支护专业分包工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/14
	合同章
	当代久运与中迅达签订时光里一期外幕墙工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙

	2020/1/15
	公章
	当代久运员工吕洪亮职员关系变更用印
	劳动合同变更书（延长试用期一个月）
	吕洪亮
	  王大庆、张云龙

	2020/1/17
	公章、法人章
	出资协议（第十六次）
	出资确认书（一式一份）
	王大庆
	  王大庆、张云龙

	2020/1/17
	公章
	时光里项目分集水器合同工期延后施工说明用印
	延期说明（一式三份）
	丁伟
	  王大庆、张云龙

	2020/1/17
	公章
	当代久运员工罗龙职员关系变更用印
	劳动合同变更书（延长试用期一个月）
	罗龙
	  王大庆、张云龙

	2020/1/19
	公章、法人章
	出资协议（第十七次）
	出资确认书（一式一份）
	王大庆
	  王大庆、张云龙

	2020/1/21
	公章、法人章
	当代久运与乐宜嘉家具集团有限公司签订净零样板间景观工程中标书
	中标通知书（一式六份）
	高钰淳
	  王大庆、张云龙

	2020/1/22
	合同章
	当代久运与苏州金螳螂建筑装饰签订2K样板间精装修专业分包工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	  王大庆、张云龙


2020年1月当代久运印鉴/证照外出使用登记表
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020/1/3
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托30万元（信保基金）
	民生银行昌平支行
	李磊
	李磊、张云龙
	2020/1/3

	2020/1/3
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设3000万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/3

	2020/1/10
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托93.30万元（信保基金）及支付利息60万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/10

	2020/1/13
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设9000万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/13

	2020/1/17
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托102.80万元（信保基金）及支付利息186.60万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/17

	2020/1/17
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设10000万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/17

	2020/1/22
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托34.70万元（信保基金）及支付利息205.60万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/22

	2020/1/22
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设3500万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2020/1/22


2020年1月宏华伟业印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/1/8
	谭夙蓉名章
	宏华伟业内部转款970万元用印，由民生银行长椿街支行监管账户转至西大望路支行账户
	支款凭条（一份两联）
	王大庆
	王大庆、张云龙

	2020/1/15
	谭夙蓉名章
	宏华伟业内部转款770万元用印，由民生银行长椿街支行监管账户转至西大望路支行账户
	支款凭条（一份两联）
	朱子健
	朱子健、张云龙

	2020/1/17
	财务章
	宏华伟业配合阳坊村委会拆迁共管账户使用支票提款
	转账支票1张
	王大庆
	王大庆、张云龙


2020年1月宏华伟业印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	本月宏华伟业无外出使用印鉴、证照情况


5合同签订情况

鉴于宏华伟业仅财务专用章处于共管条件下这一事实，监管方无法掌握宏华伟业合同签订情况，本报告暂只汇报当代久运的合同签订情况。2020年1月1日至2020年1月31日期间，当代久运共计签订合同9份，详见合同签订情况表：
2020年1月当代久运合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	1
	廊坊市万丽装饰工程有限公司
	北京当代时光里项目一期1#2#楼外门窗专业分包工程
	承包范围：包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包单位的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内
	7,039,137.69
	2020/1/8

	2
	北京博远鑫顺广告中心
	北京当代时光里项目一二期临时围挡广告布供应及施工小型工程合同
	当代时光里项目外围挡广告布供应及施工、局部围挡修复及加固工程 ，具体明细内容详见合同附表；
	338,460.00
	2020/1/8

	3
	北京建院京诚建标工程咨询有限公司
	时光里一期施工图设计文件修改综合审查合同
	审核范围：甲方委托乙方对该项目施工图设计文件（简称施工图）进行审查的范围，包括房屋建筑工程的结构、建筑、给排水、暖通及强弱电等专业；
	238,000.00
	2020/1/8

	4
	中扶建设有限责任公司北京当代建筑分公司
	当代时光里项目一期边坡支护专业分包工程合同
	承包范围：包括但不限于当代时光里项目一期1#2#9#楼场地内下沉广场现状护坡的修坡及钢管桩、简易支护、局部锚杆支护，室外场地杂草清理外弃、杂草清理区域碎石覆盖、地下现有积水的排水、清淤工作、集水井排水维护、临水临电、安全文明施工措施、防尘排污措施、现有安全围栏的拆除与恢复、边坡挡水台拆除及砌筑、围挡外扩至二期场地杂草清理及地面碎石覆盖、零星工程之排水沟、集水井、电缆沟、消防管沟土方开挖及回填等工作；
	1,191,524.78
	2020/1/14

	5
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	当代时光里项目冷水机组设备采购合同
	供应范围：包含设备本体（压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统）等设备整体加工、运输、调试、验收；
	3,799,600.00
	2020/1/14

	6
	博澳设计（深圳）有限公司南山分公司
	当代时光里项目标识系统设计合同
	设计内容：本项目所有标识设计，包括：Ⅰ.导向系统设计(车流导向、人流导向、配合项目总时间表等)，Ⅱ.标识系统设计(户外标识系统、住宅范围系统、物业管理处/配套用房范围、车库范围等)；
	250,000.00
	2020/1/14

	7
	北京天源建筑工程有限责任公司
	北京当代云境MOMA项目一期总承包工程合同补充协议二
	较原合同范围增加：冬季施工采暖事宜，详见《方案》
	2,300,000.00
	2020/1/14

	8
	中迅达装饰工程集团有限公司
	当代时光里一期外幕墙专业分包工程合同
	合同范围：当代时光里项目一期1#、2#楼及9#楼保温涂料及铝板、单元门工程，包括但不限于外墙岩棉保温系统、涂料、铝板、龙骨、埋件、挂件、单元门及五金、嵌缝密封胶的供货及安装、工完场清、成品保护、安全文明施工、防尘降噪措施、节能检测等工作。1#楼3mm铝单板面积约7900㎡，玻璃幕墙面积约200㎡，； 2#楼3mm铝单板面积约5300㎡，玻璃幕墙面积约1200㎡； 9#楼3mm铝单板面积约3500㎡，玻璃幕墙面积约2500㎡，部分为白色彩釉玻璃。涂料工程量约1000㎡。
	28,648,429.86
	2020/1/14

	9
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
	当代时光里项目2K样板间精装修专业分包工程合同
	承包范围：当代时光里项目2K 样板间精装修专业分包工程中楼地面工程、墙面工程、顶棚工程，二次结构、石材、地板、地毯、橱柜配合、壁柜配合、厨电、散热器、电动晾衣架、空调改造、浴室柜、洁具、浴室台面、浴室镜配合、墙地砖、淋浴隔断、扶手、栏杆、开关、面板、插座、灯具、强弱电、智能化配合、标志标识、消防工程、门窗及五金、原有建筑的拆改工程、室外装饰工程（门窗外侧、外墙外侧部分）、现有室内外装修工程恢复、施工临水、临电、垃圾清运、现有软装配饰搬运、挥发物及甲醛治理及安全文明施工等；
	239,337.12
	2020/1/22


6项目销售情况

6.1当代时光里项目

当代时光里项目尚未正式对外销售；

6.2西山上品湾MOMA项目

根据宏华伟业提供给我方的相关台账，截至2020年1月31日，西山上品湾项目已取得可售套数共计552套，可售面积共计65,272.58平方米。

	截至2020年1月31日共计销售情况汇总表

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	2
	275.17
	10,203,338.60
	80,000.00

	认购
	55
	7,535.46
	250,115,389.02
	66,067,057.00

	草签
	0
	0.00
	0.00
	0.00

	网签
	8
	1,061.99
	34,150,748.00
	19,100,748.00

	待退房
	17
	2,263.76
	75,970,250.08
	4,530,000.00

	合计        (不含待退房)
	65
	8,872.62
	294,469,475.62
	85,247,805.00


	2020年1月1日-2020年1月31日期间销售情况汇总

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	2
	275.17
	10,203,338.60
	80,000.00

	认购
	3
	390.42
	13,005,152.60
	1,300,000.00

	草签
	0
	0.00
	0.00
	0.00

	网签
	8
	1,061.99
	34,150,748.00
	19,100,748.00

	合计
	13
	1,727.58
	57,359,239.20
	20,480,748.00


7资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1当代久运资金情况
7.1.1当代久运资金流出情况

2020年1月1日至1月31日，监管范围内当代久运资金流出额共计277,122,292.42元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。
（转下页）
2020年1月当代久运资金流出明细表

	序号
	支出日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/1/3
	光大兴陇信托有限责任公司信托业务
	信托保证基金
	300,000.00
	民生银行
	往来款

	2
	2020/1/3
	民生银行昌平支行
	手续费
	15.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	3
	2020/1/3
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	30,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	4
	2020/1/3
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	5
	2020/1/4
	招商银行
	企业网银汇款手续费
	186.22
	招商银行
	借款本息及财务费用

	6
	2020/1/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招商银行
	借款本息及财务费用

	7
	2020/1/10
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	600,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	8
	2020/1/10
	民生银行昌平支行
	手续费
	20.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	9
	2020/1/10
	光大兴陇信托有限责任公司信托业务
	信托保证基金
	933,000.00
	民生银行
	往来款

	10
	2020/1/10
	民生银行昌平支行
	手续费
	20.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	11
	2020/1/10
	刘思聪
	报销时光里12月运营采购消耗品费用
	3,223.50
	招商银行
	管理费

	12
	2020/1/10
	刘思聪
	支付时光里体验中心冬季餐饮及设备购置费用
	2,529.00
	招商银行
	管理费

	13
	2020/1/10
	李磊
	报销固定电话费238 支付小院餐厅电费2500 报销交通费60.29
	2,798.29
	招商银行
	管理费

	14
	2020/1/10
	丁伟伟
	报销体验中心空调室外机维修费
	1,200.00
	招商银行
	管理费

	15
	2020/1/10
	王韦
	支付小院11月12月厨房采购食材费用
	52,421.05
	招商银行
	管理费

	16
	2020/1/10
	远山
	报销文化活动费用
	2,029.57
	招商银行
	管理费

	17
	2020/1/10
	湖北科博莱科技发展有限公司
	支付办公用品费用
	3,174.40
	招商银行
	管理费

	18
	2020/1/13
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	90,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	19
	2020/1/13
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	20
	2020/1/13
	国家税务总局北京市顺义区税务局
	代扣代缴环保税
	31,277.45
	招商银行
	税费

	21
	2020/1/15
	乐宜嘉家居集团有限公司
	小院精装修工程款
	134,584.00
	招商银行
	建筑工程费

	22
	2020/1/15
	中扶建设有限责任公司北京当代分公司
	边坡支护工程进度款
	500,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	23
	2020/1/15
	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司
	监理费
	151,342.13
	招商银行
	前期费

	24
	2020/1/17
	林羽立
	员工报销代垫员工宿舍宽带及日用品费用
	5,959.06
	招商银行
	管理费

	25
	2020/1/17
	杨学良
	报销团建餐费1363招待餐费6444招待用酒900
	8,707.00
	招商银行
	管理费

	26
	2020/1/17
	李冬明
	报销招待餐费687招待餐费4818招待用烟酒10280
	15,785.00
	招商银行
	管理费

	27
	2020/1/17
	徐燕燕
	报销体育服务团建费用630快递费270.50
	900.50
	招商银行
	管理费

	28
	2020/1/17
	刘理文
	报销招待餐费
	961.00
	招商银行
	管理费

	29
	2020/1/17
	远山
	报销团建费
	2,340.00
	招商银行
	管理费

	30
	2020/1/17
	北京凯德君生商贸有限公司
	支付养老产业校招费用
	5,200.00
	招商银行
	管理费

	31
	2020/1/17
	杨谷
	报销招待餐费
	3,000.00
	招商银行
	管理费

	32
	2020/1/17
	中业华宇建筑工程有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	33
	2020/1/17
	廊坊市万丽装饰工程有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	34
	2020/1/17
	北京瑞博圣业建筑技术有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	35
	2020/1/17
	石家庄曾氏天安门业有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	36
	2020/1/17
	北京建黎铝门窗幕墙有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	37
	2020/1/17
	北京东方泰洋装饰工程有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	38
	2020/1/17
	北京兰天大诚新型建材有限责任公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	39
	2020/1/17
	林羽立
	报销购物卡
	20,000.00
	招商银行
	管理费

	40
	2020/1/17
	国网北京市电力公司
	时光里项目2020年1月份电费
	151,479.51
	招商银行
	建筑工程费

	41
	2020/1/17
	北京顺义自来水有限责任公司
	时光里项目2019年12月份水费
	6,102.00
	招商银行
	建筑工程费

	42
	2020/1/17
	北京顺义自来水有限责任公司
	时光里项目2020年1月份水费
	9,333.00
	招商银行
	建筑工程费

	43
	2020/1/17
	丁伟伟
	报销前往自来水公司电力公司打车费
	563.00
	招商银行
	管理费

	44
	2020/1/17
	罗龙
	报销办公费
	552.00
	招商银行
	管理费

	45
	2020/1/17
	孙凯
	报销招待餐费
	1,035.00
	招商银行
	管理费

	46
	2020/1/17
	廊坊市万丽装饰工程有限公司
	门窗工程进度款
	1,500,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	47
	2020/1/17
	北京瑞博圣业建筑技术有限公司
	结构加固一标段工程进度款
	1,000,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	48
	2020/1/17
	北京建院京诚建标工程咨询有限公司
	设计图纸审核进度款
	100,000.00
	招商银行
	前期费

	49
	2020/1/17
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
	系统集成工程款
	177,416.00
	招商银行
	前期费

	50
	2020/1/17
	光大兴陇信托有限责任公司信托业务
	信托保证基金
	1,028,000.00
	民生银行
	往来款

	51
	2020/1/17
	民生银行昌平支行
	手续费
	20.56
	民生银行
	借款本息及财务费用

	52
	2020/1/17
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	1,866,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	53
	2020/1/17
	民生银行昌平支行
	手续费
	37.32
	民生银行
	借款本息及财务费用

	54
	2020/1/17
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	100,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	55
	2020/1/17
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	56
	2020/1/20
	北京天源建筑工程有限责任公司
	总包合同工程进度款
	6,007,823.44
	招商银行
	建筑工程费

	57
	2020/1/20
	北京天源建筑工程有限责任公司
	总包补充协议二冬施工程进度款
	1,840,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	58
	2020/1/20
	中迅达装饰工程集团有限公司
	外幕墙工程进度款
	2,600,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	59
	2020/1/20
	中业华宇建筑工程有限公司
	2#楼结构改造加固工程进度款
	400,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	60
	2020/1/21
	远山
	当代久运1月职员关怀费用
	900.00
	招商银行
	管理费

	61
	2020/1/21
	北京爱康国宾西内门诊部有限公司
	当代久运2019年体检费用
	1,658.00
	招商银行
	管理费

	62
	2020/1/21
	北京中欣银宝通支付服务有限公司
	时光里春节购物卡费用
	100,000.00
	招商银行
	管理费

	63
	2020/1/22
	刘丽丽
	报销总结会议费
	6,793.30
	招商银行
	管理费

	64
	2020/1/22
	光大兴陇信托有限责任公司信托业务
	信托保证基金
	347,000.00
	民生银行
	往来款

	65
	2020/1/22
	民生银行昌平支行
	手续费
	15.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	66
	2020/1/22
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	2,056,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	67
	2020/1/22
	民生银行昌平支行
	手续费
	41.12
	民生银行
	借款本息及财务费用

	68
	2020/1/22
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	35,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	69
	2020/1/22
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	合     计
	277,122,292.42
	——


7.1.2当代久运资金流入情况

2020年1月1日至1月31日，监管范围内当代久运资金流入额共计271,380,000.00元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年1月当代久运资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2020/1/3
	光大信托融资款发放（第十五期）
	融资款
	30,000,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	2
	2020/1/7
	投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京天源建筑工程有限责任公司
	招商银行

	3
	2020/1/9
	当代时光里项目一期室外小市政专业分包工程投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京易成市政工程有限责任公司
	招商银行

	4
	2020/1/10
	光大信托融资款发放（第十六期）
	融资款
	93,300,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	5
	2020/1/10
	投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京雄关建筑门窗有限公司
	招商银行

	6
	2020/1/13
	当代节能汇入往来款
	往来款
	5,000,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招商银行

	7
	2020/1/14
	投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京御火兴安消防技术有限公司
	招商银行

	8
	2020/1/16
	当代节能汇入往来款
	往来款
	5,000,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招商银行

	9
	2020/1/17
	光大信托融资款发放（第十七期）
	融资款
	102,800,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	10
	2020/1/20
	当代节能汇入往来款
	往来款
	500,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招商银行

	11
	2020/1/22
	光大信托融资款发放（第十八期）
	融资款
	34,700,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	合     计
	271,380,000.00
	——


7.1.3当代久运资金余额

根据当代久运提供的银行对账单，截至2020年1月31日，当代久运各资金账户余额总计780,191.28元，各账户余额见下表。

截至2020年1月31日当代久运各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	招商银行北京静安里支行
	110920723210501
	269,378.70
	/

	2
	渤海银行北京分行
	2002887384000219
	0.00
	2019年10月23日已销户

	3
	民生银行昌平支行
	631407239
	510,812.58
	/

	合计
	——
	780,191.28
	——


7.2宏华伟业资金情况
7.2.1宏华伟业资金流出情况

2020年1月1日至1月31日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计78,936,871.25元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2020年1月宏华伟业资金流出明细表

	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/1/4
	招商银行
	网银汇款手续费
	757.09
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	2
	2020/1/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	3
	2020/1/5
	社保中心
	社保基金电子征缴
	23,187.32
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	4
	2020/1/6
	王土法
	退还购房认购金（房号10-1-901）
	50,000.00
	招行静安里支行0603
	收费退缴

	5
	2020/1/6
	北京中瑞林辉投资管理有限公司
	代集团支付财务顾问费
	163,200.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	6
	2020/1/6
	当代品业（北京）房地产经纪有限公司
	支付销售代理费
	750,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	7
	2020/1/6
	慈铭健康体检管理集团有限公司北京奥亚医院
	支付体检费
	17,955.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	8
	2020/1/8
	北京金曦伟业房地产经纪有限公司
	房屋租赁合同款
	38,808.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	9
	2020/1/10
	当代节能置业股份有限公司
	往来款
	50,000,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	10
	2020/1/10
	工商银行北京市分行清算中心
	4名员工工资（非基本户代发工资过渡款项）
	61,931.44
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	11
	2020/1/10
	北京农商行兴昌支行
	手续费
	10.00
	北京农商行兴昌支行
	借款本息及财务费用

	12
	2020/1/14
	昌平税务局
	支付12月税金
	2,421,468.78
	招行静安里支行0802
	税费

	13
	2020/1/14
	昌平税务局
	支付12月个人所得税
	2,842.31
	北京农商行兴昌支行
	税费

	14
	2020/1/14
	北京中瑞林辉投资管理有限公司
	代集团支付融资服务费
	294,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	15
	2020/1/15
	赵璇
	报销住宿费
	25,600.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	16
	2020/1/15
	赵璇
	会议费
	46,722.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	17
	2020/1/15
	张云龙
	市内交通费
	1,197.62
	招行静安里支行0802
	管理费

	18
	2020/1/15
	杨晓宇
	招待餐费
	2,199.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	19
	2020/1/15
	黄晓娜
	业务沟通用报销资和信购物礼品卡
	199,820.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	20
	2020/1/15
	康乃新
	办公费顺丰运费3000饮用水1500水果1354团建1576活动旗帜810厨房费用9000会议电话1000办公用品3949.44生日会356.75
	22,546.19
	招行静安里支行0802
	管理费

	21
	2020/1/15
	单继腾
	昌平高压隧道招待费
	4,967.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	22
	2020/1/15
	梁宇
	市内交通费及闪送费
	7,009.37
	招行静安里支行0802
	管理费

	23
	2020/1/16
	中联勘工程技术有限责任公司
	土石方工程进度款
	2,000,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	24
	2020/1/17
	全装联（北京）科技产业发展有限公司
	住宅全装修评价标准技术咨询合同结算款
	22,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	25
	2020/1/17
	索普（北京）国际建筑设计有限公司
	西山上品湾室内及公共区域精装修设计合同款
	392,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	26
	2020/1/17
	五感纳得（上海）建筑设计有限公司
	西山上品湾百年住宅工业化内装技术设计合同款
	320,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	27
	2020/1/17
	中国建筑标准设计研究院有限公司
	西山上品湾百年住宅工程设计及技术体系研发合同款
	265,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	28
	2020/1/17
	北京中京惠建筑设计有限责任公司
	昌平碧春园二期建设工程设计合同款
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	29
	2020/1/17
	北京京铁卫士保安服务有限公司
	安保合同款
	765,999.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	30
	2020/1/17
	北京城乡中昊建设有限责任公司
	11#12#楼回迁房总包工程进度款
	987,817.98
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	31
	2020/1/17
	岳凡
	退还购房认购金
	500,000.00
	招行静安里支行0603
	收费退缴

	32
	2020/1/20
	中国新兴建设开发有限责任公司
	桩基及桩基检测工程进度款
	3,000,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	33
	2020/1/20
	泛华建设集团有限公司
	护坡降水工程进度款
	2,000,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	34
	2020/1/20
	北京国网华商电力工程有限公司
	高压线拆改工程结算款
	2,500,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	35
	2020/1/20
	北京昌涵建筑工程有限公司
	围墙拆除工程款
	800,000.00
	招行静安里支行0802
	房地产前期开发费

	36
	2020/1/20
	北京中联勘工程技术有限责任公司
	土方工程进度款
	1,663,441.89
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	37
	2020/1/20
	北京润国投资发展有限公司
	审计村委会拆迁款服务费
	2,500,000.00
	招行静安里支行0802
	房地产前期开发费

	38
	2020/1/20
	北京市金龙腾装饰股份有限公司
	西山上品湾MOMA体验中心精装修工程进度款
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	39
	2020/1/21
	宋紫宁
	报销交通费
	500.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	40
	2020/1/21
	第一物业（北京）股份有限公司
	西山上品湾物业费
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	41
	2020/1/21
	刘露露
	报销团建费
	2,100.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	42
	2020/1/21
	北京聚享天成商贸有限公司
	西山上品湾项目简装巡展合同款
	88,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	43
	2020/1/21
	屈红杰
	房屋租赁合同款
	35,955.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	44
	2020/1/21
	马子会
	报销市内交通费345.8餐费558
	903.80
	招行静安里支行0802
	管理费

	45
	2020/1/21
	北京市阳坊来君饭庄
	西山上品湾第一酒店11月份餐费报销
	31,010.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	46
	2020/1/21
	胡鑫
	报销招待餐费
	2,395.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	47
	2020/1/21
	北京瑞博云天文化传媒有限公司
	西山上品湾项目户外围挡制作安装合同款
	88,490.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	48
	2020/1/21
	王佳明
	销售激励微信群运营费
	766.60
	招行静安里支行0802
	营销费

	49
	2020/1/21
	北京九益品筑模型及时有限公司
	西山上品湾项目单体模型承揽合同
	32,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	50
	2020/1/21
	马子会
	新年装饰物件采购费用
	19,597.92
	招行静安里支行0802
	营销费

	51
	2020/1/21
	北京环宇嘉信文化传播有限公司
	西山上品湾体验中心卫生间设计改造合同款
	7,618.30
	招行静安里支行0802
	营销费

	52
	2020/1/21
	马子会
	礼品物资采购7687.21渠道大巴车租赁9000住宿费821招待餐费945茶歇物料4533.80
	22,987.01
	招行静安里支行0802
	营销费

	53
	2020/1/21
	北京市阳坊来君饭庄
	西山上品湾第一酒店10月份餐费报销
	30,590.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	54
	2020/1/21
	北京祥和雅苑花卉有限公司
	西山上品湾项目2019年第四季度室内绿色植物租摆服务费
	8,732.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	55
	2020/1/21
	北京嘉禾兴彩印刷技术有限公司
	支付宣传单印刷合同款
	160,250.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	56
	2020/1/21
	北京盛世益言文化传播有限公司
	西山上品湾项目销售推广服务合同款
	150,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	57
	2020/1/21
	北京东方印艺国际文化传媒有限责任公司
	西山上品湾项目物流印刷年度框架合同款
	57,200.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	58
	2020/1/21
	中国银联股份有限公司
	昌平西山项目12月施工用电缴费
	80,558.16
	工行运河迎宾支行
	建筑工程费

	59
	2020/1/21
	孙帆
	报销餐费
	2,346.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	60
	2020/1/21
	张劼
	报销招待餐费
	6,169.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	61
	2020/1/21
	杨晓宇
	报销招待餐费
	7,503.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	62
	2020/1/21
	王永泉
	报销北京工业大学校招费用
	5,600.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	63
	2020/1/21
	刘凯
	沟通交流工地现场事宜餐费
	537.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	64
	2020/1/21
	黄晓娜
	报销招待餐费
	7,862.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	65
	2020/1/21
	北京市阳坊来君饭庄
	西山项目甲方职员10月用餐费用
	5,880.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	66
	2020/1/21
	北京燕龙水务集团有限公司
	昌平项目2020年1月份102南侧水费
	9,477.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	67
	2020/1/21
	北京瑞博云天文化传媒有限公司
	西山上品湾项目围挡标语发光字体制作合同款
	45,778.33
	招行静安里支行0802
	营销费

	68
	2020/1/21
	刘凯
	报销交通费
	810.78
	招行静安里支行0802
	管理费

	69
	2020/1/21
	湖南景然园林发展有限公司
	西山上品湾园林绿化工程款
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	70
	2020/1/21
	北京环宇嘉信文化传播有限公司
	临时体验中心设计制作安装合同款
	14,863.80
	招行静安里支行0802
	营销费

	71
	2020/1/21
	北京中联勘工程技术有限责任公司
	场地渣土清运工程进度款
	336,558.11
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	72
	2020/1/21
	李思源
	退还购房认购金（房号10-3-1002）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	73
	2020/1/21
	王君华
	退还购房认购金（房号8-1-501）
	150,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	74
	2020/1/21
	王欣
	退还购房认购金（房号8-3-202）
	50,000.00
	招行静安里支行0603
	收费退缴

	75
	2020/1/21
	王瑞
	退还购房认购金（房号8-1-601）
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	76
	2020/1/21
	王子义
	退还购房认购金（房号8-2-802）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	77
	2020/1/21
	马子会
	报销交通费3412.68 CPU维修费930春节礼品包装盒子制作1400岗亭伞布制作1500
	7,242.68
	招行静安里支行0802
	营销费

	78
	2020/1/21
	北京银河有约文化传媒有限公司
	节目筹备费用
	8,427.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	79
	2020/1/21
	北京建工博海建设有限公司
	总包工程进度款
	2,008,962.01
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	80
	2020/1/22
	赵建军
	退还购房认购金（房号8-2-1101）
	600,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	81
	2020/1/22
	北京昌涵建筑工程有限公司
	围墙拆除工程款
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	房地产前期开发费

	82
	2020/1/22
	工商银行北京市分行清算中心
	6名员工年终奖（非基本户代发工资过渡款项）
	298,655.76
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	83
	2020/1/22
	北京农商行兴昌支行
	手续费
	15.00
	北京农商行兴昌支行
	借款本息及财务费用

	合          计
	78,936,871.25
	——


7.2.2宏华伟业资金流入情况

2020年1月1日至1月31日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计53,762,337.94元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年1月宏华伟业资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2020/1/2
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20191231至20200101费40
	销售款
	499,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	2
	2020/1/6
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200103至20200105费20
	销售款
	49,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	招行静安里支行0603

	3
	2020/1/8
	姚晓丽交购房款（房号10-3-702）
	销售款
	200,000.00
	姚晓丽
	民生银行西大望路支行

	4
	2020/1/9
	马子会借款还款
	往来款
	60,000.00
	马子会
	招行静安里支行0802

	5
	2020/1/10
	收广州致悦往来款
	往来款
	50,000,000.00
	广州致悦投资有限公司
	招行静安里支行0802

	6
	2020/1/11
	马子会借款还款
	往来款
	5,000.00
	马子会
	招行静安里支行0802

	7
	2020/1/12
	马子会借款还款
	往来款
	5,000.00
	马子会
	招行静安里支行0802

	8
	2020/1/13
	马子会借款还款
	往来款
	10,000.00
	马子会
	招行静安里支行0802

	9
	2020/1/13
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200110至20200112费40
	销售款
	349,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	10
	2020/1/14
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200113费40
	销售款
	49,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	11
	2020/1/18
	肖国祥交房款（房号10-3-601）
	销售款
	30,000.00
	肖国祥
	民生银行西大望路支行

	12
	2020/1/19
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200117至20200118费20
	销售款
	49,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	13
	2020/1/20
	姚晓丽交房款（房号10-3-702）
	销售款
	100,000.00
	姚晓丽
	民生银行西大望路支行

	14
	2020/1/21
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200120费40
	销售款
	599,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	15
	2020/1/23
	檀怀广交房款(房号10-3-501)
	销售款
	1,500,000.00
	檀怀广
	民生银行西大望路支行

	16
	2020/1/25
	余晓红交房款(房号1-1-401）
	销售款
	250,000.00
	余晓红
	民生银行西大望路支行

	17
	2020/1/31
	账户结息
	利息
	277.46
	招行银行北京分行静安里支行
	招行静安里支行0603

	18
	2020/1/31
	账户结息
	利息
	2,260.48
	招行银行北京分行静安里支行
	招行静安里支行0802

	合       计
	53,762,337.94
	——


7.2.3宏华伟业资金余额

根据宏华伟业提供的银行对账单，截至2020年1月31日，宏华伟业各资金账户余额总计6,018,135.25元，各账户余额见下表。

截至2020年1月31日宏华伟业各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	北京农商行兴昌支行
	0603000103000012135
	236,568.57

	2
	北京农商行红旗路分理处
	0603000103000003052
	0.00

	3
	北京农商行阳坊支行
	0618000103000016782
	800,693.67

	4
	兴业银行昌平支行
	321360100100182230
	18,040.67

	5
	招商银行静安里支行
	110934734710802
	1,043,657.13

	6
	招商银行静安里支行
	110934734710603
	44,374.19

	7
	建行通州分行
	11050172360000002366
	1,260.05

	8
	工行运河迎宾支行
	0200053319202013187
	216,920.96

	9
	民生银行北京分行营业部
	630920089
	49,003.36

	10
	民生银行长椿街支行
	631231049
	1,700,748.00

	11
	民生银行西大望路支行
	631507551
	1,906,868.65

	合计
	——
	6,018,135.25


附件

附件一 各月资金流出分类情况表

                                            当代久运各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及  财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	0.00
	0.00
	0.00
	291,215.00
	0.00
	374,284.12
	72,714.99
	29,091,000.00
	0.00
	0.00
	29,829,214.11

	2019/10
	0.00
	0.00
	137,000,386.26
	139,928.16
	37,107.90
	228,117.22
	10,604.25
	1,428,000.00
	0.00
	0.00
	138,844,143.79

	2019/11
	0.00
	2,267,981.00
	315,401,144.02
	5,658,203.78
	0.00
	213,185.25
	276,141.65
	3,261,000.00
	0.00
	80,000.00
	327,157,655.70

	2019/12
	0.00
	1,109,401.80
	243,568,785.73
	14,314,768.83
	0.00
	36,700.70
	0.00
	2,510,000.00
	65,000.00
	0.00
	261,604,657.06

	2020/01
	0.00
	428,758.13
	269,149,321.95
	4,523,205.22
	31,277.45 
	241,729.67
	0.00　
	2,608,000.00
	0.00　
	140,000.00 
	277,122,292.42

	总计
	0.00
	3,806,140.93
	965,119,637.96
	24,927,320.99
	68,385.35
	1,094,016.96
	359,460.89
	38,898,000.00
	65,000.00
	220,000.00
	1,034,557,963.08


                                            宏华伟业各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及  财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	5,230,202.00
	1,249,693.07
	1,724,678.59
	11,733,000.00
	0.00
	230,054.13
	301,148.85
	169,000,000.00
	0.00
	0.00
	189,468,776.64

	2019/10
	0.00
	257,696.00
	3,500,049.28
	902.32
	55,390.84
	268,651.36
	901,927.93
	115,020,000.00
	0.00
	0.00
	120,004,617.73

	2019/11
	1,722,666.00
	0.00
	42,310.19
	805.64
	624.93
	92298.52
	305,400.00
	131,004,000.00
	0.00
	1,000,000.00
	134,168,105.28

	2019/12
	1,585,034.40
	1856,623.73
	14,014,220.89
	14,589,893.89
	1,222,599.02
	222,495.65
	239,907.13
	60,722,000.00
	0.00
	1,200,000.00
	95,652,774.71

	2020/01
	0.00
	4,999,000.00
	14,586,815.15
	832.09
	2,421,468.78
	1,657,501.59
	2,664,053.64
	50,457,200.00
	0.00
	2,150,000.00
	78,936,871.25

	总计
	8,537,902.40
	8,363,012.80
	33,868,074.10
	26,325,433.94
	3,700,083.57
	2,471,001.25
	4,412,437.55
	526,203,200.00
	0.00
	4,350,000.00
	539,294,274.36


注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

附件二 当代久运银行对账单
招商银行北京静安里支行
[image: image7.jpg]S5 EAAM SR

Statement Of Account

Page 1 of 2

FRRT AR TRRESAT BT EARIE]: 20200101 20200131
15:110920723210501 TEHREER B ART
WKPER ERSR BRI BRAT

EH BER  exs EES wE HEGIEE B/ QAEE RE
20200104 20200104 FHREEH PR -186.22 4,710,515.90
20200104 20200104 FHRZEMA PA_E3RATH -50.00 4,710,465.90
20200107 20200107 SCACER 20,000.00 4,730,465.90
20200109 20200109 SCATER LREEE... 20,000.00 4,750,465.90
20200110 20200110 JARMKH 20200110125843  AFIAHE... -30,000.00 4,720,465.90
20200110 20200110 SCATER 20,000.00 4,740,465.90
20200110 20200110 AR 20200108150104 RS -5,752.50 4,734,713.40
20200110 20200110 FARAKH 20200108150244 RIS -3,174.40 4,731,539.00
20200110 20200110 AR 20200108150330 RS -2,798.29 4,728,740.71
20200110 20200110 AR 20200108150439 RS -1,200.00 4,727,540.71
20200110 20200110 AR 20200108150542 RS -2,029.57 4,725,511.14
20200110 20200110 ARk 20200108145931  IRHEH -52,421.05 4,673,090.09
20200113 20200113 SCAJCER 20200113103117  FERE 5,000,000.00 9,673,090.09
20200113 20200113 ##  3110162001007173 00TX:000... -31,277.45 9,641,812.64
20200114 20200114 SCATR RS 20,000.00 9,661,812.64
20200115 20200115 JARAKH 20200115161220 &R -151,342.13 9,510,470.51
20200115 20200115 JARMKH 20200115162433 &R -500,000.00 9,010,470.51
20200115 20200115 JARAKH 20200115160957 AR -134,584.00 8,875,886.51
20200116 20200116 SCAJCE 20200116163649  #EKEN 5,000,000.00 13,875,886.51
20200117 20200117 $ARMKH 20200108145820  IREEF -5,959.06 13,869,927.45
20200117 20200117 ARMKH 20200116143909  IRESH -20,000.00 13,849,927.45
20200117 20200117 $ARMKH 20200116110147 RS -8,707.00 13,841,220.45
20200117 20200117 JARAKH 20200116135258 RIS -15,785.00 13,825,435.45
20200117 20200117 ARk 20200116135353 RIS -900.50 13,824,534.95
20200117 20200117 JARAKH 20200116135555 45 -961.00 13,823,573.95
20200117 20200117 FARMKH 20200117114741  REER -1,035.00 13,822,538.95
20200117 20200117 JARIKH 20200116140412  FiEs -2,340.00 13,820,198.95
20200117 20200117 AR 20200116140535 RIS -5,200.00 13,814,998.95
20200117 20200117 JARAKE 20200116141506 45 -3,000.00 13,811,998.95
20200117 20200117 JFARMKH 20200116141722  IBRHHRILE.. -20,000.00 13,791,998.95

o A A A ]

E31A FTENRNE]: 2020802507 H16H 115

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery . html

*‘ 0 * # il g B RTROERAE

2020/2/7





[image: image8.jpg]FPRT AR TRRESAT

WSSERAM;5ER

Statement Of Account

Page 2 of 2

T EARIE]: 20200101 20200131

15:110920723210501 TEHREER B ART
WKPERRERERERIBRAT

EH BER sERE EES wE TS A/ QA RE RE
20200117 20200117 J$ARMKH 20200116141840  IBIRHFRIE.. -20,000.00 13,771,998.95
20200117 20200117 ARMKH 20200116142116  IBHRHFRIE.. -20,000.00 13,751,998.95
20200117 20200117 FFARAKH 20200116143115  IBEHHRILE.. -20,000.00 13,731,998.95
20200117 20200117 AR 20200116143314  IBHRHHRILE.. -20,000.00 13,711,998.95
20200117 20200117 FARMKH 20200116143522  IBRHHRIE.. -20,000.00 13,691,998.95
20200117 20200117 JARIKH 20200116143705  IBRHFRIL.. -20,000.00 13,671,998.95
20200117 20200117 FARMKH 20200116145428  F3g% -151,479.51 13,520,519.44
20200117 20200117 $ARMKH 2020016150153 K3 -6,102.00 13,514,417.44
20200117 20200117 FARAKH 20200116150228 K -9,333.00 13,505,084.44
20200117 20200117 AR 20200116181527 RS -563.00 13,504,521.44
20200117 20200117 AR 20200117090826 RIS -552.00 13,503,969.44
20200117 20200117 JARMKH 20200117144415  SFEF -1,500,000.00 12,003,969.44
20200117 20200117 JARIKH 20200117144709  &F -1,000,000.00 11,003,969.44
20200117 20200117 FARMKH 20200117144811 AR -100,000.00 10,903,969.44
20200117 20200117 ARk 20200117145030 &R -177,416.00 10,726,553.44
20200120 20200120 SCAJCER 20200120111027  FERE 500,000.00 11,226,553.44
20200120 20200120 JARMKH 20200119181748 AR -7,847,823.44 3,378,730.00
20200120 20200120 FFARMKH 20200120092956 AR -2,600,000.00 778,730.00
20200120 20200120 JARAKH 20200120154608 AR -400,000.00 378,730.00
20200121 20200121 AR 20200120101106  REEH -1,658.00 377,072.00
20200121 20200121 JARMKH 20200120101136 RS -900.00 376,172.00
20200121 20200121 AR 20200120171556  Fd+ -100,000.00 276,172.00
20200122 20200122 FARMKH 20200121142537  REEH 6,793.30 269,378.70

Bt R

FTENRAE]: 20205202507 H16Hf 115

ﬁ ﬁ B RITRHERLE
REmMEERE S

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery.html ~ 2020/2/7




民生银行昌平支行

[image: image9]
[image: image10]
附件三 宏华伟业银行对账单

    部分银行本月无发生额，无法打印对账单，银行余额与上月一致，此部分银行名称及账号后四位分别为北京农商行阳坊支行6782、兴业银行昌平支行2230、建设银行通州支行2366、民生银行北京营业部0089，请知悉。
北京农商行兴昌支行2135
[image: image11.jpg]19 LR ERTT

BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK

Aol o] R 2 ORI R

46 HEH: 20200101 45 R HHA: 20200131 Sa
It = 0603000103000012135

I mR: AR T KA RR A F]

L XBHE RLER T BIXAEW  DBRnEm R

2020-01-05 00: 23 23,187.32 0.00

2020-01-10 00: 23 0.00 250,000.00

2020-01-10 00: g 61,931.44 0.00

2020-01-10 00: 23 10.00 0.00

2020-01-14 00: 23 2,842.31 0.00

2020-01-22 00: 23 0.00 300,000.00

2020-01-22 00: 23 298,655.76 0.00 236,583.57 WY2743937
2020-01-22 00: i 15.00 0.00 236,568.57 WY2743937





招商银行静安里支行0802

[image: image12.jpg]FRRT AR TRRESAT

S5 EAAM SR

Statement Of Account

Page 1 of 4

BT EARIE]: 20200101 20200131

15:110934734710802 TEHREER Hil:ART
MKPERR: AERRE B BT FERARAT

EH BER  exs EES wE HEGIEE B/ QAEE RE
20200104 20200104 FHREEH PR -757.09 4,280,310.82
20200104 20200104 FHREEH P_ERATHR. . -50.00 4,280,260.82
20200106 20200106 FAFEIKH 20200106154842  WESHIEE -163,200.00 4,117,060.82
20200106 20200106 ARk 20200106154816 AR -750,000.00 3,367,060.82
20200106 20200106 JARMKH 20200106170312  {Rigs -17,955.00 3,349,105.82
20200108 20200108 ARk 20200108110035 AR -38,808.00 3,310,297.82
20200109 20200109 XFLMREL? 5,000.00 3,315,297.82
20200109 20200109 SCATER SFRMER. 5,000.00 3,320,297.82
20200109 20200109 SCATER BFRMER.. 50,000.00 3,370,297.82
20200110 20200110 SCATER 50,000,000.00 53,370,297.82
20200110 20200110 FAREMKH 20200110091246 fi==rd 750'000'000'3 3,370,297.82
20200110 20200110 FAFEIKH 20200100194406  KEBIER -250,000.00 3,120,297.82
20200111 20200111 XHLMREL? 5,000.00 3,125,297.82
20200112 20200112 XFAMREL? 5,000.00 3,130,297.82
20200113 20200113 SCACER SFRMER.. 10,000.00 3,140,297.82
20200114 20200114 JIARAKH 4874504831101620 M. . -1,424,636.21 1,715,661.61
20200114 20200114 JFARIKH 4874228931101620 MBI . -996,832.57 718,829.04
20200114 20200114 AR 20200114164610 AR -294,000.00 424,829.04
20200115 20200115 JFARMKH 20200114185740  Z0EH -7,009.37 417,819.67
20200115 20200115 JARAKH 20200114190156 45 -4,967.00 412,852.67
20200115 20200115 JARAKH 20200114191520 A -5,672.00 407,180.67
20200115 20200115 JAFIKH 20200114190338  SALEENE -3,306.57 403,874.10
20200115 20200115 JARAKH 20200114191324  EEEA -13,567.62 390,306.48
20200115 20200115 JARMKH 20200114191654  Fd+ -199,820.00 190,486.48
20200115 20200115 JARAKE 20200114192202 45 -2,199.00 188,287.48
20200115 20200115 JARIKH 2020011412243 Z5EH -1,197.62 187,089.86
20200115 20200115 JARIKH 20200114192608  (E7EE -25,600.00 161,489.86
20200115 20200115 JARIKH 20200114192400  £iE -46,722.00 114,767.86
20200116 20200116 SCACER B 10,000,000.00 10,114,767.86
20200116 20200116 AR 20200116160540 AR -2,000,000.00 8,114,767.86

FTENRAE]: 20204E02507 5160199

% 7 m ¥ _.§m g B RITRIVERAT

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery.html ~ 2020/2/7




[image: image13.jpg]FPRT AR ITRRESAT

WSSERAM;5ER

Statement Of Account

Page 2 of 4

T EARIE]: 20200101 20200131

1K5:110934734710802 TEHREER Hil:ARH
MPERR A EREE B BT HRARAT

EH BER sERE EES wE TS A/ QA RE RE
20200117 20200117 JARMKH 20200117151058 AR -22,000.00 8,092,767.86
20200117 20200117 ARMKH 2020011715131 &R -320,000.00 7,772,767.86
20200117 20200117 FFARMKH 20200117151431 &R -392,000.00 7,380,767.86
20200117 20200117 AR 20200117151626 &R -265,000.00 7,115,767.86
20200117 20200117 AR 20200117152649  &FEF -500,000.00 6,615,767.86
20200117 20200117 JARIKH 20200117161927 &R -765,999.00 5,849,768.86
20200117 20200117 AR 20200117165218 AR -987,817.98 4,861,950.88
20200119 20200119 SCASCER AR 13,000,000.00 17,861,950.88
20200120 20200120 FARAKH 20200119142936 AR -3,000,000.00 14,861,950.88
20200120 20200120 AR 20200119143031 AR -2,000,000.00 12,861,950.88
20200120 20200120 FARAKH 20200119143103 AR -2,500,000.00 10,361,950.88
20200120 20200120 AR 20200119150637 &R -800,000.00 9,561,950.88
20200120 20200120 FARKH 20200119150839 AR -1,663,441.89 7,898,508.99
20200120 20200120 SZAFFEIR 51102603369317 SUSFEIE... 800,000.00 8,698,508.99
20200120 20200120 FARAKH 20200120101203 AR -2,500,000.00 6,198,508.99
20200120 20200120 JARMKH 20200120151132 AR -800,000.00 5,398,508.99
20200120 20200120 ARk 20200120155230 &R -500,000.00 4,898,508.99
20200121 20200121 FARMKH 20200119145102 AR -336,558.11 4,561,950.88
20200121 20200121 JARMKH 20200121093718 AR -57,200.00 4,504,750.88
20200121 20200121 FARMKH 20200121093748 &R -150,000.00 4,354,750.88
20200121 20200121 JARKH 20200121094053 AR -160,250.00 4,194,500.88
20200121 20200121 FARMKH 20200121094514  FHIER -8,732.00 4,185,768.88
20200121 20200121 JARAKE 20200121094356 5% -18,000.00 4,167,768.88
20200121 20200121 AR 20200121095032 45§ -12,590.00 4,155,178.88
20200121 20200121 AR 20200121100005  YPARE -22,987.01 4,132,191.87
20200121 20200121 JARAKH 20200121100404 AR -7,618.30 4,124,573.57
20200121 20200121 JARMKH 20200121100641  FHdF -19,597.92 4,104,975.65
20200121 20200121 JARIKH 20200121100825 &R -32,000.00 4,072,975.65
20200121 20200121 FARMKH 20200121101753 5% -558.00 4,072,417.65
20200121 20200121 J$AREREH 20200121102255 -766.60 4,071,651.05

R R bR A A

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery . html

FTENRAE]: 20204£02507 160195

t 2 * __g m g BRTRHERAS

2020/2/7




[image: image14.jpg]FPRT AR ITRRESAT

WSSERAM;5ER

Page3 of 4

Statement Of Account

T EARIE]: 20200101 20200131

1K5:110934734710802 TEHREER Hil:ARH
MPERR A EREE B BT HRARAT

EH BER sERE EES wE TS A/ QA RE RE
20200121 20200121 AR 20200121102459 AR -88,490.00 3,983,161.05
20200121 20200121 JARAKH 20200121103024 45 -2,395.00 3,980,766.05
20200121 20200121 FFARAKH 20200121104550 45 -18,000.00 3,962,766.05
20200121 20200121 JARIKH 20200121104614 45 -13,010.00 3,949,756.05
20200121 20200121 JARMKH 20200121105332 ZEH -345.80 3,949,410.25
20200121 20200121 JARKH 20200121105355 AR -35,955.00 3,913,455.25
20200121 20200121 AR 20200121105457 AR -88,000.00 3,825,455.25
20200121 20200121 AR 20200121105538 45§ -2,100.00 3,823,355.25
20200121 20200121 JARIKH 20200121105715 &R -200,000.00 3,623,355.25
20200121 20200121 FFARMKH 20200121105002  Z5EH -500.00 3,622,855.25
20200121 20200121 JARMKH 20200121111037  JLERSHE... -9,477.00 3,613,378.25
20200121 20200121 JARMKH 20200121111124 &R -45,778.33 3,567,599.92
20200121 20200121 JARIKH 20200121111748 5% -5,880.00 3,561,719.92
20200121 20200121 FARMKH 20200121111812 %5 -7,862.00 3,553,857.92
20200121 20200121 JARAKE 20200121111913 45 -537.00 3,553,320.92
20200121 20200121 AR 20200121112208  FTEIE -5,600.00 3,547,720.92
20200121 20200121 JARAKH 20200121112538 45 -7,503.00 3,540,217.92
20200121 20200121 FARMKH 20200121112851 45 -6,169.00 3,534,048.92
20200121 20200121 JARMKHE 20200121113011 45§ -2,346.00 3,531,702.92
20200121 20200121 JARMKH 20200121113038  Z0EH -810.78 3,530,892.14
20200121 20200121 JARIKH 20200121140317 &R -14,863.80 3,516,028.34
20200121 20200121 FARMKH 20200121140347 AR -500,000.00 3,016,028.34
20200121 20200121 FARAKH 20200121144927 AR -2,008,962.01 1,007,066.33
20200121 20200121 JARMKH 20200121150211  iBES -300,000.00 707,066.33
20200121 20200121 FFARMKH 20200121150832  iBES -150,000.00 557,066.33
20200121 20200121 JARAKH 20200121151146  BES -200,000.00 357,066.33
20200121 20200121 JARMKH 20200121151322 iBES -300,000.00 57,066.33
20200121 20200121 JARIKH 20200121162517  Z0EH -7,242.68 49,823.65
20200121 20200121 AR 20200121165201 AR -8,427.00 41,396.65
20200122 20200122 SCACER :=3 1,800,000.00 1,841,396.65

R R bR A A

FTENRNE]: 20208F02507 H 168194 t ? * :‘i_m g BRTRHERAS

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery.html ~ 2020/2/7




[image: image15.jpg]Page 4 of 4

WSSERAM;5ER

Statement Of Account

FPRT AR ITRRESAT T EARIE]: 20200101 20200131
1K5:110934734710802 TEHREER Hil:ARH
MPERR A EREE B BT HRARAT

EH BER sERE EES wE TS A/ QA RE RE
20200122 20200122 JARMKH 20200122125729  iBES -600,000.00 1,241,396.65
20200122 20200122 JARMKH 20200122130210 &R -200,000.00 1,041,396.65
20200131 20200131 KPR FIB: 226... 2,260.48 1,043,657.13

o 67 R 6 R

X5 FTENRNIE): 20208F02507 H 160199 @ ? E * ;‘f m $ B RITRERRE

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery.html ~ 2020/2/7




招商银行静安里支行0603
[image: image16.jpg]FRRT AR TRRESAT

S5 EAAM SR

Statement Of Account

Page 1 of 1

BT EARIE]: 20200101 20200131

15:110934734710603 TEHREER Hil:ART
MKPERR: AERRE B BT FERARAT

EH BER  exs EES wE HEGIEE B/ QAEE RE
20200106 20200106 SCASCER 2020010... 49,980.00 644,096.73
20200108 20200108 FARKH 20200108162135  iBES -50,000.00 594,096.73
20200117 20200117 FARMKH 20200117152801  iBES -500,000.00 94,096.73
20200121 20200121 JARAKH 20200121162606  iBES -50,000.00 44,096.73
20200131 20200131 KPR FIB: 277... 277.46 44,374.19

R iR G HRAR

https://u.ebank.cmbchina.com/CmbBank FB/UI/AccountQuery/PrintAccountQuery . html

FTENRIE): 20208F02507 H16H 185 % ? @ $ “Hﬂ g BFHRITIRIPEIRAE)

2020/2/7





民生银行西大望路支行7551

[image: image17]
民生银行北京长椿街支行1049

[image: image18]

工商银行运河迎宾支行3187
[image: image19.jpg]THAEIERE YCTFESHT  BERMSH  ERESBNFESH

A~
REE: AREEAVEEFEERAS v pg=:  0200053319202013187 -
=M 20200101 008Y Q0sY E 20200131 231Y  S9nv B ¥ F—f FRB

| AR - XSS

BKS: 0200053319202013187  FFF{T: WMETREST F&: IFELHUSHFFAARAS BERK
HH2W
(m] 2020-01-21 17:09:00 80,558.16 AR® 21692096 1001#+49526. B2B3%fT [=EY
O 2 EEE FA=EEE TEEs
fEAEER:  80558.16 EEEs: 1 feRERER: 000 fEAAESES: 0

SHAEEH: 000 ShEH: 0 SRERER: 000 LTRESS: 0





[image: image20.jpg]SRER

S PERERT R s A

N L AL A AT
BPARR A S RAZ B RA R B 631107239 = 3iit s M ART
TEP U B RAFUTIR A IR A AL B ¥ AT AAEEH:2020/01/01 — 2020/01/31 3A46BF7D859C,
ZHEY ME BERE  BERH R R W RE AT P w4
2020/01/22 #3K HjC 11599165 2, 036, 000. 00 0.00 B11,053.70 812042020012 FRNXPEFLARFTAR
1609 /8111401411400463446
2020/01/22 XKL RIFE B 11,12 0.00 811,012.58
2020/01/22 H¥%EEK 0. 00 34, 700, 000. 00 35,511, 012,58 565002020012 HAMHASHARIHLAT PIERITRHEMTE L
20003813646 /8111401411400163446
2020/01/22 THR#HK B 11599466 35, 000, 000. 00 0. 00 Al 012.58 812122020012 JESTEEMTRR THRARAR
20138699055 /110060194018800027352
2020/01/22 XAKNERITER 200. 00 0.00 510,812.58 812122020012
20138699035
&7 RAE BB 262, 130, 969. 00 T KA BH: 260, 830, 000. 00 AER:2T
FTENIR : 1) FTEE 5101351076 FTENB 1) : 2020/02/ 11 09:58:51 W2/ W





[image: image21.jpg]SIERERY

EP LR A LRAZ BN ARAR

LAl 0 i B

EFKS 631107239

JEsTHABHL G ST

k35 % 9 TREART
TP PR AR A A AL B AT AL FIH:2020/01/01 - 2020/01/31 3A46BF7D859C,
RHAY WE RUERE  EESTH 97 R AR B RAER P RB WK %T?J‘F'Z/M AT 8
2020/01/03 #58 I 11581821 300, 000. 00 0.00 LA TREA8 812022020010 J KNP FFREARFEA TGS
30135461362 /101272000233228
2020/01/03 3HAKNRCRIFER 15. 00 0.00 1,511, 766. 58 812022020010
30135461362
2020/01/03 W% 0. 00 30, 000, 000. 00 31,511, 766,58 565002020010 Yo KMMASFEARIH{EL A HEEAT R MTE
30005418285 /8111401411400463416
2020/01/03 THE# L 11581822 30, 000, 000. 00 0. 00 AL 766,58 812042020010 JbRCEEMTE TRARAF
30135505865 /110060194018800027352
2020/01/03 AKX RTS8 % 200. 00 0. 00 812042020010
30135305865
2020/01/10 5Kk i 11581821 600, 000. 00 0. 00 911, 366,58 812062020011 WAMBEHERFTAR
00135135884 /8111101411100463446
2020/01/10 AR RTS8 20..00 0. 00 911,546,558 812062020011
00135135884
2020/01/10 A8 N 0.00 30, 000. 00 941,516.58 565002020011 JE BRAGEBEWARAF /1092072321050 BEETRBERAA B LT
00000950918 i
2020/01/10 {ERHEE WL 11581823 933, 000. 00 0.00 8,516.58 812062020011 FEANBEFARIHELA TS
00135162024 /101272000233228
2020/01/10 AR RIF L2 20. 00 0. 00 8,526.58 812062020011
00135162024
2020/01/10 %K 0. 00 93, 300, 000. 00 93, 308, 526,58 363002020011 HRMBZHEARILIAR PREERAT R TE LN
00001491069 /8111401111100463116
2020/01/13 TR I 11581825 90, 000, 000. 00 0.00 3, 308, 526. 58 dEst T TR A
/110060 194018800027352
2020/01/13 SHAKDFICRIFER 200. 00 0. 00 3, 308, 326. 38
30135275917
2020/01/17 $3K I 11599161 1, 028, 000. 00 0. 00 2,280, 326,58 812042020011 S IMBAEFEA R FIELAFISHEW S
TOI35016191  /101272000233228
2020/00/17 XPAKDBICRIF4:98 20. 56 0. 00 2,280, 306,02 81 20011
70 016191
2020/01/17 E#R i 11599162 1, 866, 000, 00 0. 00 TH1, 306,02 812042020011 ERMBEEARBELF
TOI3501T808  /81LT101111100163116
2020/01/17 XFAKRMCRIF® 0. 00 114, 268. 70 812042020011
TOI3301TROR
2020/01/17 4% 0,00 102, 800, 000. 00 103, 214, 268. 70 365002020011 e KNMBEASFEA M BELA PIERITRBEMTEL
70008214115 /811110111 1100163116
2020/01/17 TR HIIL 11599163 100, 000, 000. 00 0. 00 B0214, 268,700 812022020011 bR EHMT AR TREMAF
TOI35098153 /TH0060191018800027352
2020/01/17 AR MNRICRIFLER 200. 00 0. 00 3,214, 068. 70 20011
8153
2020/01/22 {5REE HiC 11399161 347, 000. 00 0. 00 2,867, 068. 70 812022020012 FAMBASFHARIFTELA TS S
20138633769 /101272000233228
2020701722 IAKRMRCUFLLR 15. 00 0,00 2,867, 033, 70
20138633769
FTENYEIN: (18 ATEME 5201351076 FTEREF (] : 2020/02/14 09:58:51 BT/ 2w



[image: image22.jpg]@ PERERIT

£
CHIHA MINSHENG BAMK ‘*‘&m&)ﬁ Xﬂ‘m&‘*‘ T

i
JEATE LA AT

BB ASE ELB R R AR &P IS 631507551 Al & i B iff: AR
FEP A b R R A AT A R A B LSk ST AL H B 2020/01/01 - 2020/01/31 35796FAEC24R
ZHAW WE TAERM  RUERT 7R S5 R PR kS P D e A
2020/01/02 RENK-T B EL 0.00 199, 960. 00 25,377, 756. 65 502152020010 BT TR AR RA R & &
22151 /991100000154
2020/01/06 Eitak REREETE 00000006 9,709, 198. 00 0. 00 15, 868, 538. 65 AL A B I R A BR A R 24 BE R PERERITROAERA AT K
/631231049 HIAT
2020/01/08 fF&k Hit (.00 200, 000. 00 16, 068, 538. 65 BT/ 6228180010618766912 PR ARITIRGAT R F
2020/01/10 ¥4k FEAEIE 00000007 5,47 .00 0. 00 12,395, 012. 65 itﬁf,ﬁéﬁa‘ﬂkﬁ}ﬂtﬁ*ﬁﬁﬁmﬁﬂﬁﬁﬁﬁ rE RAERITR G RA TR
531231049 AT
2020/01/13 ERBRAIK-79 5 Y b 0.00 319, 960, 00 12, 944, 972. 65 JEEE ER R R A R %458
/991100000154
2020/01/14 REENIK- P w44 0.00 19, 960. 00 12,994, 932. 65 502262020011 JbRETFEAHREEHR AT &4

A1136141636 /9911000001534

B01462020011 JbRUEEML B FF R A R A T LARTIRF o R RATRA AT R A R LS Kb
10156629096 /631231049 HXAT

2020/01/11 TR0k 0.00 9,700, 000. 00 22, 694

2020/01/11 E{+Ek FEEETE 00000009 1, .00 0. 00 18,471,104, 65 313532020011 PERARITRGARA 5K
46178795365 AT
2020/01/16  WEBEEK FSUETE 00000010 10, 000, 000. 00 0. 00 8,171,104, 65 ih}??—‘f—f’flk%t?ﬂ?‘xﬁi‘ﬁ BRERITRGAERA R L RN
/110934734710802 1T
2020/01/17 $A$ 0.00 7, 700, 000. 00 16, 71, 104,65 301412020011 Jesh e BFFRARARSRER  DEEAERTROTRA AL KE
70156637676 31049 HXAT
2020/01/18 B4THEM et 0. 00 30, 000. 00 16, 201, 40165 537012020001 B [B4£/6217000010033371942 PEBRRITRGARAT BT
2020/01/19 HRBENK-T /5% &4 0.00 19, 980. 00 16,251, 384,65 502242020011 5T FHARBERAD &4
91129305491 /991100000154
2020/01/19  HEEER REMEIE 00000011 13, 000, 000. 00 0.00 3,251,384, 65 b5t e B = I R A PR 7 BRI ARAB TRy
/1109347347 10802 T
2020/01/20 ¥fHK WRIEIE 00000012 1, 691, 176. 00 0.00 1,556, 408. 65 b AL = R AT BR A B 2R TR hERARATIRI A IR A T LSRR
/631231019 AT
2020/01/20 F58K Hite 0. 00 100, 000. 00 1,636, 908. 65 537012020012 GKBEFE/62281800 10618766912 PERARITRGARA T
00177602317
2020701721 REBENK-B B4 0. 00 549, Y60, 00 S02162020012  JLSOHF ERFHRHEA IRA R & 448
24 /991100000151
2020701722 FEXEK FSSEIE 00000013 300, 000. 00 0. 00 1, 956, 868. 65 ARG B = TR R A R AERURA B RITRARA A NS
/0603000103000012135 AT
2020/01/22 85k FREETE 00000014 1, 800, 000. 00 0.00 156, 868. 65 LB B TR A R A F HERITROGERAT LR
/1109317347 10802 T
2020/01/23 W 10-3-5 oAb 0. 00 1, 000, 000, 00 1, 156, R68. 65 R /6230210010153686 AR RTIRBE R A E ST
2020/01/723 AT 10-3-5 At 0. 00 500, 000 00 I, 656, 868. 65 5337012020012 HERT/6230210010153686 EHRITIR A BRA R AT
30215600025
2020701725 FIL_LSAMOMAL 0. 00 230, 000. 00 1, 906, 868. 65 363002020012 RBELL/621700001013 1 284095 hEBRRITIE R T MT
50005295175
R B 1, 200, T18. 00 PEHRAEBHR: 21, 020, 820. 00 iR
FTEDIRIE: (B FTENHE B2 : 01351076 FTERRS ()5 2020,/02/11 10:01:11

ARl



[image: image23.jpg]g PERERIT

CHIHA MINSHENG BANK

L EvA Japiyd:d

- e T AL AL AT )

B P ERR AL B AR B R B A B AR B 631231019 NE = iik=s Mf: AR

FEPH: h ERAERUTR O IRA 7L s K AT RAEE I 2020/01/01 - 2020/01/31 C2ESF76B839A

XHAH WE RERH  RESH 77 RAER B R A B PR K S i%fﬁ)i'%/ﬂ??\__/ X HATH

2020/01/06 Hitak FREETE 00000006 0.00 9,709, 148. 00 9,709, 198. 00 EBEEAR P FE R AR A /631507551 S RERARITREARA A5 A
AT

2020/01/10 Eftzk RRETF 00000007 0. 00 3,473, 516. 00 13, 182, T44. 00 313 LR BB IR TR A PRA B /631507551 o R R AARAT IR AT IR AL B0
BT

2020/01/14 {FR$ETK 9, 700, 000. 00 0..00 3,182, 744. 00 2 LB PR A RA R /631507351 o E RARATROE RA AR A
AT

2020/01/14 ¥tk FRSEIE 00000009 0. 00 8. 00 7,706, 272. 00 AT = T R A IR B /631507551 o B RARATIR A BRA F LI A

2020/01/17 484+ 7,700, 000. 00 0. 00 6,272,000 301412020011 JusmEHetil b= FF KA AR /631507551 thERARTRAHRAT LA

37676 AT
2020/01/20 H{HEK MRS 00000012 0. 00 1, 694, 176. 00 1,700, 748. 00 ¢ 12020012 AEFTEHHA BT R B RAE /631507551

5 77 R AEBHR 17, 100, 000, 00

BEH KRB 19, 100, T18. 00

22865

A

HERERITR A A RA SRR
HEESAT

TENIRIL: (18) FTEHE 501331076

FTENRE(E): 2020/02/11 10:00: 15

FG /ST



