中航信托•天垣3号恒大嘉兴海盐项目

投资集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：中航信托•天垣3号恒大嘉兴海盐项目投资集合资金信托计划

委托方：青岛航明投资合伙企业（有限合伙）

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张智辉

日期：2020年11月11日

目录

1项目基本情况	1

1.1项目公司基本情况	1

1.2项目概况	1

2重大事件披露	3

3项目五证办理及施工进度情况	3

3.1项目五证办理情况说明	3

3.2项目施工情况	4

3.2.1项目2020年10月施工进度情况及11月施工计划	4

3.2.2项目施工进度分析	5

4印鉴使用情况	7

5合同签订情况	8

5.1新签订合同情况	8

5.2项目合同支付情况	9

5.3 针对大额合同支付的意见	15

6资金情况	16

6.1资金流出情况	16

6.2资金流入情况	19

6.2.1销售回款流入	19

6.2.2其他资金流入	19

6.3各类保证金情况	20

6.4各银行账户余额	20

7项目成本统计	20

7.1资金使用情况统计	20

7.2合约成本统计	21

8项目销售情况	22

8.1当地销售政策（预售政策、限购限售、限价政策描述）	22

8.2项目销售及营销推广计划	23

8.3项目销售情况统计	23

9下期关注重点	23

附件	24

附件一 项目公司对账单	24

附件二 用印登记薄	27

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：海盐丰涛置业有限公司

·中航信托：中航信托股份有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

1.1项目公司基本情况

中航信托成立《中航信托•天垣3号恒大嘉兴海盐项目投资集合资金信托计划》（以下简称“信托计划”），规模共计4.25亿分期发行，分笔成立。500万元用于缴纳信保基金及其他相关费用，4.20亿元用于认缴青岛航明投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。青岛航明投资合伙企业收到资金后，以股（注册资本）+资本公积形式投资于项目公司，持项目公司70%股份。具体情况如下图所示：

图1 海盐丰涛置业有限公司股权穿透图

1.2项目概况

2020年4月30日，海盐县自然资源和规划局发布盐自然规告字（2020）023号公告，挂出海盐县20-033地块，地块位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道，东至新桥路、南至规划住宅用地、西至长宁路、北至海兴路；地块总面积43,263㎡,总起报价50,553.00万元。2020年5月21日，恒大地产集团上海盛建置业有限公司竞得该地块，成交总价50617.71万元，楼面价6,500.00元/㎡。用途为居住用地兼容部分商业，容积率上限为1.8，绿地率30%，其中商业商务建筑面积852.21㎡。该地块周边分布临近嘉凯城、绮园商业街、大润发超市等配套设施。

图2 项目总规划图

项目地块

根据项目公司提供，项目详细经济指标见下表：

| 项目 |  |  | 都汇华庭 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  |  | 43,263.00 | ㎡ |
| 总建筑面积 |  |  | 112,260.40 | ㎡ |
| 地上计容建筑面积 |  |  | 77,530.40 | ㎡ |
| 其中 | 可售建筑面积 |  | 74,019.27 | ㎡ |
|  | 其中 | 高层建筑（精装） | 73,167.06 | ㎡ |
|  |  | SOHO（精装） | 0.00 | ㎡ |
|  |  | 商业（毛坯） | 852.21 | ㎡ |
|  | 持有建筑面积 |  | 0.00 | ㎡ |
|  | 计容配套用房面积 |  | 3,511.13 | ㎡ |
| 地上不计容建筑面积（赠送） |  |  | 343.00 | ㎡ |
| 地下建筑面积 |  |  | 34,387.00 | ㎡ |
| 其中 | 地下商业面积 |  | 0.00 |  |
|  | 地下人防车库面积 |  | 0.00 |  |
|  | 地下非人防车库面积 |  | 34,387 | ㎡ |
|  | 地下配套用房面积 |  | 0.00 | 辆 |
| 总户数 |  |  | 642.00 | 户 |
| 容积率 |  |  | 1.8 |  |
| 机动车停车位 |  |  | 912.00 | 辆 |
| 其中 | 地上车位 |  | 0.00 |  |
|  | 地下停车位 |  | 912 | 辆 |

2重大事件披露

- 根据与上海颖骏投资管理有限公司的借款协议，项目公司于2020年10月12日向上海颖骏投资管理有限公司偿还借款99,000,000.00元；2020年10月16日向上海颖骏投资管理有限公司偿还借款31,580,000.00元；2020年10月23日向上海颖骏投资管理有限公司偿还借款4,950,000.00元；2020年10月30日向上海颖骏投资管理有限公司偿还借款款9,100,000.00元。（详见项目公司往来款明细表）

- 项目公司于2020年10月10日收到中航信托资本公积99,000,000.00 元；2020年10月16日收到中航信托资本公积31,580,000.00元；2020年10月23日收到中航信托资本公积4,950,000.00 元；2020年10月30日收到中航信托注册资本9,100,000.00 元。（详见项目公司资金流入情况表）

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截止到2020年10月9日项目已经取得了国有土地使用证、2020年9月30日取得建设用地规划许可证，具体证照办理进度情况如下表：

项目五证办理进度情况表

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国有土地使用证 | -- |  | 2020/10/9 | 已纳入共管 |
| 2 | 建设用地规划许可证 | -- |  | 2020/9/30 | 已纳入共管 |
| 3 | 建设工程规划许可证 | - 已经立项、有批准、核准、备案等文件 - 取得土地证 | 2020年11月 | 尚未取得 | 项目公司预计11月中旬取得，目前按计划推进。 |
| 4 | 施工许可证 | 1、已经办理该建筑工程用地批准手续。 2、已经取得建设工程规划许可证。 3、施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。 4、已经确定施工企业。 5、已满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。 6、有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。 7、按照规定应该委托监理的工程已委托监理。 8、建设资金已经落实。 | 2020年11月 | 尚未取得 | 项目公司预计11月中旬取得，目前按计划推进。 |
| 5 | 商品房预售许可证 | 1、办理商品房预售许可证时，无需解除在先的土地抵押与在建工程抵押，但需要抵押权人出具同意预售的函;2、预售证可分批次办理，预售面积不得小于2万m²，单个预售证办理开发建设的资金占工程建设总投资的25%以上且已出正负零;3、办理预售证需要现场查勘。 | 2020年11月 | 尚未取得 | 未到办理节点 |

注：以上表格中的五证计划取得时间数据依据信托尽调报告所填列，实际取得时间以实际情况为准。

3.2项目施工情况

### 3.2.1项目2020年10月施工进度情况及11月施工计划

截至2020年10月31日，项目现场施工情况如下：

1、10#楼一层顶板完成；

2、9#号楼正负零钢筋绑扎完成90%；

3、6#楼筏板钢筋完成35%；

4、售楼处、临时样板房装修完成，营销软装布置完成，售楼处、商业、临时样板房外立面完成；

5、展示区室外园建，园林完成。

项目11月施工计划如下：

10月土方完成20%，售楼部、样板房、商业收尾完成并达展示条件。1#楼、3#楼、4#楼、5#楼、8#楼筏板完成，2#楼土方完成，6#楼施工至正负零，9#楼二层结构完成、10#楼施工至三层顶板模板。

### 3.2.2项目施工进度分析

| 关键节点 | 计划完成时间 | 实际形象进度 |
| --- | --- | --- |
| 展示区 | 2020年10月 | 硬装已基本完成 |
| 售楼部 | 2020年10月 | 硬装已基本完成 |
| 首开区达到预售条件 | 2020年11月 | 9#楼正负零钢筋绑扎完成90%、10#楼一层顶板完成 |
| 首开区结构封顶 | 2021年6月 |  |
| 首开区竣工备案 | 2023年6月 |  |

注：以上表格中的工程进度计划完成时间数据依据项目公司提供数据填列，实际形象进度以工程现场为准。

根据康信资管驻场人员对现场的勘查，截至2020年10月31日，项目现场已全面施工，桩基已全部完成，因未取得《施工许可证》，土方不能外运，全部堆放至东北角；售楼处、临时样板房装修完成，营销软装布置完成，售楼处、商业、临时样板房外立面完成，展示区室外园建，园林完成。工地现场形象进度与项目公司提交施工进度一致。工地现场情况详见现场照片。

项目公司未办理施工证及未批先建手续即开始施工，违反了《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规，有罚款及停工整顿的风险，项目公司表示已知晓该事项，并愿意接受处罚。

标的项目现场照片（2020年10月）

1、6号楼                                           2、10号楼

标的项目现场照片（2020年10月）

3、9号楼                                         4、售楼处

5、售楼处                                     6、样板房

7、样板房                                     8、售楼处园林

4印鉴使用情况

根据根据监管协议的约定，康信资管人员与海盐丰涛置业有限公司共管的印鉴为：公章、法定代表人人名章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人章，经办人章。对于印章的使用，项目公司人员按照中航信托的要求，履行印章使用流程，康信资管监管人员了解用印事由，通过微信书面和发送邮件的方式向中航信托领导提交用印申请，待中航信托领导批复后方给予盖章。项目公司印鉴使用情况详见下表：

| 公司名称 | 公章（份） | 法人人名章（份） | 财务专用章（份） | 合同专用章（份） | 发票专用章（份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海盐丰涛置业有限公司 | 37 | 14 | 0 | 56 | 1 |  |

项目公司2020年10月印章使用明细表

| 日期 | 印鉴名称及使用次数 | 用印事由 | 用印材料 | 申请部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/10/10 | 公章（5份） | 放款材料用印 | 中航放款资料-出资通知书 | 资金部 | 应云炜 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/10 | 合同专用章（4份） | 采购合同用印 | 海盐恒大都汇华庭临时样板房小型中央空调采购合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/10 | 合同专用章（4份） | 采购合同用印 | 售楼处艺术灯购销合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/10 | 合同专用章（4份） | 采购合同用印 | 售楼处地毯采购合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/10 | 合同专用章（4份） | 广告合同用印 | 南湖晚报2020广告协议 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/10 | 合同专用章（4份） | 节能评估合同用印 | 技术咨询合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/12 | 公章、法人章（6份） | 施工证、工规证材料用印 | 民工工资支付四方监管协议、承诺书 | 开发部 | 牛畅 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/12 | 公章、法人章（3份） | 施工证、工规证材料用印 | 规划告知承诺书 | 开发部 | 牛畅 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/13 | 公章、法人章（5份） | 单位存款协议 | 农行单位存款协议 | 财务部 | 刘若含 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 广告合同用印 | 明日观地产2020年度广告合作协议 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 广告合同用印 | 禾枫说楼2020年度广告合作协议 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 广告合同用印 | 嘉兴电台2020年度广告合作协议 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 委托协议书用印 | 生活垃圾清运及处置委托协议书 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 工程施工合同用印 | 海盐恒大都汇华庭项目高层临时MT6-2saA户型现代橙装风格样板房室内软装饰施工合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 工程施工合同用印 | 海盐都汇华庭项目人防门供货及安装工程施工合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/16 | 合同专用章（4份） | 工程施工合同用印 | 《海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖） | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/19 | 公章（11份） | 项目规划设计报审材料 | 承诺函、报批方案文本 | 开发部 | 李潇杰 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/23 | 合同专用章（4份） | 广告合同用印 | 嘉兴19楼2020年度广告合作协议 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/23 | 合同专用章（4份） | 工程施工合同用印 | 海盐恒大都汇华庭展示区导视系统及精神堡垒制作安装工程施工合同 | 合同法务部 | 张瀚翔 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/26 | 公章（1份） | 抖音企业号申请 | 抖音企业号申请公函用印 | 销售部 | 莫涛 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/27 | 公章（6份） | 城市建筑垃圾处置核准申请表 | 城市建筑垃圾处置核准申请表 | 综合管理部 | 王思宇 | 张智辉/监察室 |
| 2020/10/30 | 发票专用章（1份） | 开票信息确认单 | 恒大农牧开票所需海盐丰涛开票信息确认单 | 财务部 | 彭帧 | 张智辉/监察室 |

5合同签订情况

5.1新签订合同情况

2020年8月28日入场后至2020年10月31日，项目公司共计签订合同58份，合同总价879,434,266.92元。本月新签订合同金额2,087,386.99元，本月无合同结算，2020年10月新签订合同情况如下表：

2020年10月合同签订情况表

| 序号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市中意灯饰水晶有限公司 | 海盐恒大都汇华庭售楼部艺术灯具购销合同 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭售楼处艺术灯供应 | 105,752.94 | 2020/10/10 |
| 2 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目样板房小型中央空调采购合同 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭样板房小中央空调供应 | 31,940.26 | 2020/10/10 |
| 3 | 桐乡市恒诚节能技术咨询有限公司 | 技术咨询合同 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭的节能评估审查 | 153,000.00 | 2020/10/10 |
| 4 | 威海山花华宝地毯有限公司 | 海盐恒大都汇华庭地毯采购合同 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭项目的地毯供应 | 111,152.00 | 2020/10/10 |
| 5 | 嘉兴嘉报传媒广告有限公司 | 南湖晚报2020年度广告合作协议 | 甲方在南湖晚报媒体平台发布商业广告 | 100,000.00 | 2020/10/10 |
| 6 | 嘉兴钧策文化传媒有限公司 | 明日观地产2020年度广告合作协议 | 甲方在明日观地产媒体平台上发布商业广告 | 100,000.00 | 2020/10/16 |
| 7 | 嘉兴爱快信息技术有限公司 | 禾枫说楼2020年度广告合作协议 | 甲方在明日观地产媒体平台上发布商业广告 | 100,000.00 | 2020/10/16 |
| 8 | 嘉兴市广播电视集团 | 嘉兴电台2020年度广告合作协议 | 甲方在明日观地产媒体平台上发布商业广告 | 100,000.00 | 2020/10/16 |
| 9 | 海盐县武原街道环卫所 | 生活垃圾清运及处置委托协议书 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭售楼部垃圾清理 | 3,600.00 | 2020/10/16 |
| 10 | 广州市雅媞饰家装饰工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目高层临时MT6-2saA户型现代橙装风格样板房室内软装饰施工合同 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭项项目高层临时MI6-2sA户型现代橙装风格样板房软装饰方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软裴风格方案结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场布置及安装等工作 | 306,125.00 | 2020/10/16 |
| 11 | 嘉兴巨匠防护设备有限公司 | 海盐都汇华庭项目人防门供货及安装工程施工合同 | 乙方负责海盐都汇华庭项目人防门供货及安装工程 | 720,292.65 | 2020/10/16 |
| 12 | 上海煜铂广告有限公司 | 《海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖） | 鉴于乙方承接的《海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程》在2020年 7月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为∶5184.34元 | 5,184.34 | 2020/10/16 |
| 13 | 南京唯启广告传媒有限公司 | 海盐恒大都汇华庭展示区导视系统及精神堡垒制作安装工程施工合同 | 乙方负责海盐恒大都汇华庭展示区导视系统及精神堡垒制作安装工程施工 | 150,339.80 | 2020/10/23 |
| 14 | 嘉兴十九楼网络科技有限公司 | 嘉兴19楼2020年度广告合作协议 | 甲方在嘉兴19楼媒体平台上发布商业广告 | 100,000.00 | 2020/10/23 |

5.2项目合同支付情况

依据项目公司提供的合同台账，截至2020年10月31日，项目公司共签订合同（含土地使用权出让合同变更协议）58份，合同金额共计879,434,266.92元，依据合同支付552,324,592.77元，其中10月支付22,351,083.14元，待支付合同金额327,109,674.15 元，合同支付情况详见下表：

（转下页）

合同付款情况统计表

| 合同类型 | 合同编号 | 签订时间 | 对方单位 | 合同名称 | 合同金额 | 付款情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | 本期支付（元） | 累计支付（元） | 累计支付比例 |
| 土地合同 | 3304242020A21025 号《国有建设用地使用权出让合同》变更协议 | 2020/6/5 | 恒大地产集团上海盛建置业有限公司、海盐县自然资源和规划局 | 国有建设用地使用权出让合同变更协议 | 506,177,100.00 | 0.00 | 506,177,100.00 | 100% |
| 土地合同合计 |  |  |  |  | 506,177,100.00 | 0.00 | 506,177,100.00 | 100% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]001 | 2020/6/22 | 上海煜铂广告有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程施工合同 | 1,825,012.46 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]001-1、001-2 | 2020/10/16 | 上海煜铂广告有限公司 | 《海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖） | 5,184.34 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]002 | 2020/6/28 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 建设工程监理合同（海盐恒大都汇华庭项目监理工程（非人防）） | 3,476,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]005 | 2020/7/2 | 浙江华坤建设有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目临时道路工程施工合同 | 1,000,445.60 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]006 | 2020/7/10 | 浙江华坤建设有限公司 | 海盐恒大都汇华庭临时围墙工程施工合同 | 383,997.41 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]008 | 2020/7/16 | 浙江省地球物理技术应用研究所 | 海盐恒大都汇华庭项目桩基检测工程承包合同 | 593,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]010 | 2020/7/20 | 浙江东南建设管理有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目人防监理合同 | 94,679.20 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]011 | 2020/7/23 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工合同 | 607,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]012 | 2020/7/29 | 上海电气承广电力工程有限公司 | 电力安装工程设计施工承包合同(海盐恒大都汇华庭项目临时用电工程) | 565,257.28 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪工合字20[0.37-97]013 | 2020/8/4 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 海盐恒大都汇华庭基坑监测工程监测合同 | 213,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪设合字20[0.37-97]001 | 2020/7/21 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目人防工程施工图设计合同 | 147,830.14 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪设合字20[0.37-97]002 | 2020/7/21 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目施工图设计合同 | 4,315,677.76 | 895,791.64 | 895,791.64 | 21% |
| 前期类 | 恒沪设合字20[0.37-97]003 | 2020/7/24 | 杭州市勘测设 计研究院 | 海盐恒大都汇华庭项目基坑支护设计合同 | 400,000.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 67% |
| 前期类 | 恒沪设合字20[0.37-97]004 | 2020/7/29 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 建筑外立面方案设计合同（海盐恒大都汇华庭项目非标立面方案设计） | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪设合字20[0.37-97]005 | 2020/8/18 | 深圳市希尔景观设计有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目园林工程设计合同 | 595,186.10 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪设合字20[0.37-97]006 | 2020/8/26 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | 嘉兴海盐县新桥路西项目（海盐恒大都会华庭项目）规划方案设计费支付协议 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪它合字20[0.37-97]002 | 2020/7/23 | 海盐县城市资产经营管理有限公司 | 临时使用土地合同 | 526,120.00 | 0.00 | 526,120.00 | 100% |
| 前期类 | 恒沪它合字20[0.37-97]003 | 2020/7/23 | 海盐县城市资产经营管理有限公司 | 临时用地复垦方案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪它合字20[0.37-97]004 | 2020/7/23 | 海盐县城市资产经营管理有限公司 | 临时用地复垦协议书 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类 | 恒沪它合字20[0.37-97]007 | 2020/10/10 | 桐乡市恒诚节能技术咨询有限公司 | 技术咨询合同 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 前期类合同合计 |  |  |  |  | 16,123,354.77 | 1,163,791.64 | 1,689,911.64 | 10% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]003 | 2020/7/2 | 浙江尚都建设有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同 | 10,607,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]004 | 2020/7/2 | 江苏骏兴建设工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同 | 75,962,717.16 | 20,620,003.50 | 30,748,701.44 | 40% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]007 | 2020/7/10 | 江苏骏兴建设工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目基坑支护及降排水工程施工合同 | 40,551,285.55 | 0.00 | 11,871,302.06 | 29% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]014 | 2020/8/11 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同 | 215,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]020 | 2020/9/10 | 上海继昱建设工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭售楼处临时样板房、商业消防工程施工合同 | 289,164.50 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]021 | 2020/9/21 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 海盐恒大都汇华庭售楼处、商业外立面幕墙工程施工合同 | 1,969,524.40 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 工程类 | 恒沪工合字20[0.37-97]025 | 2020/10/16 | 嘉兴巨匠防护设备有限公司 | 海盐都汇华庭项目人防门供货及安装工程施工合同 | 720,292.65 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 其他类 | 恒沪购合字20[0.37-97]001 | 2020/8/5 | 广州恒大材料设备有限公司 | 海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同 |  | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 其他类 | 恒沪购合字20[0.37-97]002 | 2020/8/5 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同 |  | 0.00 | 84,600.00 |  |
| 工程类合同合计 |  |  |  |  | 345,099,992.26 | 20,620,003.50 | 42,704,603.50 | 12% |
| 营销类 | 恒沪广合字20[0.37-97]001 | 2020/7/1 | 上海鹤琢广告有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目全案广告代理合同 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪它合字20[0.37-97]005 | 2020/8/19 | 广东天广联会展有限公司 | 海盐恒大都汇华庭智慧社区展示区物料包装合同 | 430,000.00 | 236,500.00 | 236,500.00 | 55% |
| 营销类 | 恒沪它合字20[0.37-97]006 | 2020/8/20 | 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目3D宣传片制作合同 | 135,000.00 | 0.00 | 40,500.00 | 30% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]015 | 2020/9/2 | 南京长岛建设工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭售楼处室内装修工程施工合同 | 1,108,967.66 | 0.00 | 554,483.83 | 50% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]016 | 2020/9/2 | 南京长岛建设工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭临时样板房室内装修工程施工合同 | 137,453.04 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]018 | 2020/9/2 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目售楼处小型中央空调安装施工合同 | 105,247.50 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]019 | 2020/9/10 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭临时样板房小型中央空调安装施工合同 | 21,146.69 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]022 | 2020/9/18 | 湖南美致空间设计空间有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目滨河左岸销售中心室内软装工程施工合同 | 661,576.00 | 330,788.00 | 529,260.80 | 80% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]023 | 2020/9/21 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 海盐恒大都汇华庭售楼处、临时样板房智能化工程施工合同 | 237,177.33 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪购合字20[0.37-97]003 | 2020/9/21 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目售楼处小型中央空调采购合同 | 171,420.39 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪购合字20[0.37-97]005 | 2020/10/10 | 江门市中意灯饰水晶有限公司 | 海盐恒大都汇华庭售楼部艺术灯具购销合同 | 105,752.94 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪购合字20[0.37-97]004 | 2020/10/10 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目样板房小型中央空调采购合同 | 31,940.26 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪购合字20[0.37-97]006 | 2020/10/10 | 威海山花华宝地毯有限公司 | 海盐恒大都汇华庭地毯采购合同 | 111,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪广合字20[0.37-97]002 | 2020/10/10 | 嘉兴嘉报传媒广告有限公司 | 南湖晚报2020年度广告合作协议 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪广合字20[0.37-97]005 | 2020/10/16 | 嘉兴钧策文化传媒有限公司 | 明日观地产2020年度广告合作协议 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪广合字20[0.37-97]004 | 2020/10/16 | 嘉兴爱快信息技术有限公司 | 禾枫说楼2020年度广告合作协议 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪广合字20[0.37-97]003 | 2020/10/16 | 嘉兴市广播电视集团 | 嘉兴电台2020年度广告合作协议 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪它合字20[0.37-97]008 | 2020/10/16 | 海盐县武原街道环卫所 | 生活垃圾清运及处置委托协议书 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]026 | 2020/10/16 | 广州市雅媞饰家装饰工程有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目高层临时MT6-2saA户型现代橙装风格样板房室内软装饰施工合同 | 306,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪工合字20[0.37-97]027 | 2020/10/23 | 南京唯启广告传媒有限公司 | 海盐恒大都汇华庭展示区导视系统及精神堡垒制作安装工程施工合同 | 150,339.80 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类 | 恒沪广合字20[0.37-97]006 | 2020/10/23 | 嘉兴十九楼网络科技有限公司 | 嘉兴19楼2020年度广告合作协议 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 营销类合同 |  |  |  |  | 5,116,898.61 | 567,288.00 | 1,360,744.63 | 27% |
| 基础设施类 | 恒沪工合字20[0.37-97]009 | 2020/7/16 | 浙江华坤建设有限公司 | 海盐恒大都汇华庭项目红线外设置施工道路工程施工合同 | 769,321.28 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 基础设施类 | 恒沪工合字20[0.37-97]017 | 2020/9/10 | 上海徐汇园林发展有限公司 | 海盐恒大都汇华庭园建施工合同 | 5,700,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 基础设施类合同 |  |  |  |  | 6,470,121.28 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 管理类 | 恒沪租合字20[0.37-95]001 | 2020/5/13 | 房屋租赁合同(吴文博) |  | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 管理类合同 |  |  |  |  | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 其他类 | 恒沪它合字20[0.37-97]001 | 2020/7/23 | 嘉兴海房工程咨询有限公司 | 咨询服务协议 | 400,000.00 | 0.00 | 392,233.00 | 98% |
| 其他类合同 |  |  |  |  | 400,000.00 | 0.00 | 392,233.00 | 98% |
| 总计 |  |  |  |  | 879,434,266.92 | 22,351,083.14 | 552,324,592.77 | 63% |

备注：1、本表不包含项目公司签订的备案专用合同3份，分别为与平湖市东港建筑工程有限责任公司签订的《建设工程施工合同》2份，合同金额总价316,900,000.00元，此2份合同仅供双方办理无证施工处罚使用，不实际履行，双方无任何权利义务；与江苏省苏中建设集团股份有限公司签订的《建设工程施工合同》，合同金额340,000,000.00元，此合同仅供双方备案使用，不实际履行，双方无任何权利义务。

2、累计支付金额包含已开出商业承兑汇票金额。

5.3 针对大额合同支付的意见

项目公司已于2020年7月2日我司入场前与江苏骏兴建设工程有限公司签定了《海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同》，由乙方负责海盐恒大都汇华庭项目桩基工程，具体施工范围以甲方确认的施工图、相关补充图、设计变更及现场工程师指令为准，合同金额75,962,717.16元。经我司对该合同价格进行复核，合同清单中主要的项目成孔、混凝土灌注、钢筋制安单价在合理范围内，未发现明显偏离市场价格的情况；经我司复核工程量情况，抽查部分工程量，发现暂估工程偏大，我司抽查1#、2#、s1楼及地下车库部位的混凝土灌注工程量，对比此部分合同暂估工程量，并按同比例预估整个项目工程量差异，预估因暂估工程量偏大，导致合同金额提高了20%。

本月项目公司提交了该工程2020年8月、9月工程进度款支付申请，乙方8月、9月完成工程量6705.45万元，占合同比例88%，经监理公司、项目公司审核，8月及9月核定产值6475.56万元。据此，项目公司出具8月及9月工程进度款支付审批单金额合计5180.44万元，占核定产值的80%，占合同总价的68%，实际申请支付2,062.00万元，占核定产值的31.84%。根据合同对进度款支付的约定：每月支付至乙方完成合格施工工程量（甲方认可）的 80 %，项目公司8月、9月桩基工程进度款支付申请金额符合合同约定。根据监理公司、项目公司提交的进度款申请资料及我公司人员在现场确认进度，已确认桩基工程已实施完毕，监理公司已确认质量符合要求，资料齐全；监理公司、项目公司已对施工单位上报的产值、月度付款额进行审核，并按审批权限做出确认，项目公司8月、9月桩基工程进度款支付比例与现场进度匹配。根据项目公司2020年10月10日提交的，中航信托已于2020年10月20日审批通过的《海盐恒大都汇华庭2020年10月支付计划》，项目公司2020年10月桩基工程计划支付工程进度款4,167.57万元，项目公司申请支付2020年8月、9月桩基工程进度款2,062.00万元，未超过资金计划审批金额。

综上所述，项目公司2020年10月申请支付2,062.00万元桩基工程进度款，符合合同条款约定及资金计划，支付比例与现场形象进度相匹配；本月支付后，桩基工程进度款累计支付3,074.87万元，仅占合同总价的40%，未达到涉及预估偏高的工程量比例，尚不会产生超付风险。

由于项目公司采用 1 年期电子商业承兑汇票形式支付本月工程款，根据项目公司提供的补贴利率12%，预计将增加对施工方的补贴成本216.9万元。

6资金情况

6.1资金流出情况

项目公司2020年10月资金支出计划6,353.73万元，实际资金支付2,246.86万元，使用1年期商业承兑汇票支付1,160.38万元，9个月期商业承兑汇票支付1,018.00万元。除此之外，项目公司支付往来款14,463.00万元，资金计划执行情况见下表：

| 项目 | 计划付款金 （万元） | 实际付款金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 16.01 | 4.56 | 28.48% | 原计划支付3笔费用，其中提前预测绘费4.56万元已支付；海盐县滨海规划测绘有限公司规划预测绘6.00万元未支付，浙江恒欣建筑设计股份有限公司桐乡恒欣分公司建筑日照分析费5.45万元未支付。 |
| 工程费用 | 6,121.54 | 2,098.38 | 34.28% | 原计划支付18笔工程款，10月仅支付桩基工程款2,062.00万元；基坑支护设计工程款26.8万元；项目施工图设计费9.58万元。其他项目未支付。 |
| 营销费用 | 65.18 | 56.73 | 87.04% | 原计划支付4笔费用，10月仅支付智慧社区展示区物料包装工程款23.65万元；销售中心软装工程款33.08万元，其他项目未支付。 |
| 管理费用 | 51.00 | 7.11 | 13.94% | 发放员工工资、社保、公积金等支出共计1.36万元；水电费、网络费支出共计5.40万元；办公用品0.35万元；由于项目尚未开盘，10月实际支付的员工工资、社保、公积金低于资金计划。 |
| 财务费用 | 20.00 | 0.08 | 0.40% | 均为手续费和税费；税费支出以项目公司申报自动划扣，符合国家相关标准。 |
| 其他不可预见费 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 支付未在10月资金计划中列示的工程费用项目施工图设计费80.00万元。 |
| 合计 | 6,353.73 | 2,246.86 | 35.36% |  |

2020年10月份，项目公司资金使用情况详见下表：

（转下页）

项目公司现金流出明细表

| 序号 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 支付时间 | 出款账户 | 用款类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电费 | 1,258.32 | 2020/10/3 | 建行-1027 | 建筑工程费用 |  |
| 2 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电费 | 5,446.17 | 2020/10/3 | 建行-1027 | 建筑工程费用 |  |
| 3 | 嘉兴市住房公积金管理服务中心海盐分中心 | 公积金 | 2,912.00 | 2020/10/9 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 4 | 海盐县天仙河自来水经营有限公司 | 用水费 | 10,583.12 | 2020/10/11 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 5 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电费 | 1,135.01 | 2020/10/11 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 6 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电费 | 3,535.94 | 2020/10/11 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 7 | 手续费 | 手续费 | 200.00 | 2020/10/12 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 8 | 手续费 | 手续费 | 200.00 | 2020/10/12 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 9 | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 基本医疗保险费220.80¦失业保险费91.00¦基本医疗保险费1638.00¦企业职工基本养老保险费1456.00 | 3,405.80 | 2020/10/13 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 10 | 手续费 | 手续费 | 15.00 | 2020/10/15 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 11 | 手续费 | 手续费 | 2.00 | 2020/10/15 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 12 | 广东特立会展科技有限公司 | 智慧社区展示区物料工程款 | 236,500.00 | 2020/10/15 | 农行-2179 | 营销费用 |  |
| 13 | 嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司海盐分公司 | 提前预测绘费用. | 45,600.00 | 2020/10/15 | 农行-2179 | 前期费用 |  |
| 14 | 手续费 | 手续费 | 200.00 | 2020/10/16 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 15 | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 个人所得税 | 74.51 | 2020/10/19 | 建行-1027 | 财务费用 |  |
| 16 | 杭州亚君文化办公用品有限公司 | 办公用品 | 3,537.40 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 管理费用 |  |
| 17 | 湖南美致空间设计工程有限公司 | 销售中心软装工程款 | 330,788.00 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 营销费用 |  |
| 18 | 中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司 | 网络费 | 24,017.40 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 管理费用 |  |
| 19 | 徐腾峰 | 浮动工资 | 2,506.26 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 管理费用 |  |
| 20 | 潘汝杰 | 浮动工资 | 2,520.00 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 管理费用 |  |
| 21 | 戚一飞 | 浮动工资 | 683.48 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 管理费用 |  |
| 22 | 张晓杰 | 浮动工资 | 1,606.52 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 管理费用 |  |
| 23 | 手续费 | 手续费 | 2.00 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 24 | 手续费 | 手续费 | 15.00 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 25 | 手续费 | 手续费 | 5.00 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 26 | 手续费 | 手续费 | 2.00 | 2020/10/20 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 27 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电费 | 4,228.95 | 2020/10/20 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 28 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电费 | 3,767.36 | 2020/10/20 | 建行-1027 | 管理费用 |  |
| 29 | 手续费 | 手续费 | 2.00 | 2020/10/21 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 30 | 手续费 | 手续费 | 2.00 | 2020/10/21 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 31 | 手续费 | 手续费 | 99.00 | 2020/10/24 | 农行-2179 | 财务费用 |  |
| 合计 |  |  | 684,850.24 |  |  |  |  |

以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣。

项目公司商业承兑汇票统计表

| 序号 | 出票时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/10/21 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 项目施工图设计费 | 895,791.64 | 应付票据 1年 |
| 2 | 2020/10/22 | 杭州市勘测设计研究院 | 基坑支护设计费 | 268,000.00 | 应付票据 1年 |
| 3 | 2020/10/23 | 江苏骏兴建设工程有限公司 | 桩基工程施工工程款 | 10,440,000.00 | 应付票据 1年 |
| 4 | 2020/10/28 | 江苏骏兴建设工程有限公司 | 桩基工程施工工程款 | 10,180,003.50 | 应付票据 9个月 |
| 合计 |  |  |  | 21,783,795.14 |  |

项目公司往来款明细表

| 序号 | 付款时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/10/12 | 上海颖骏投资管理有限公司 | 归还借款 | 49,000,000.00 |  |
| 2 | 2020/10/12 | 上海颖骏投资管理有限公司 | 归还借款 | 50,000,000.00 |  |
| 3 | 2020/10/16 | 上海颖骏投资管理有限公司 | 归还借款 | 31,580,000.00 |  |
| 4 | 2020/10/23 | 上海颖骏投资管理有限公司 | 归还借款 | 4,950,000.00 |  |
| 5 | 2020/10/30 | 上海颖骏投资管理有限公司 | 归还借款 | 9,100,000.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 144,630,000.00 |  |

6.2资金流入情况

2020年10月期间项目公司资金流入14,463.00万元，均为青岛航明投资合伙企业（有限合伙）的投资款。

### 6.2.1销售回款流入

尚未开始销售，暂无销售回款资金流入。

### 6.2.2其他资金流入

2020年10月份，项目公司资金流入情况见下表：

项目公司资金流入情况表

| 序号 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 付款时间 | 收款行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛航明投资合伙企业（有限合伙） | 投资款 | 99,000,000.00 | 2020/10/10 | 中行-8270 |  |
| 2 | 青岛航明投资合伙企业（有限合伙） | 投资款 | 31,580,000.00 | 2020/10/16 | 农行-2179 |  |
| 3 | 青岛航明投资合伙企业（有限合伙） | 投资款 | 4,950,000.00 | 2020/10/23 | 农行-2179 |  |
| 4 | 青岛航明投资合伙企业（有限合伙） | 投资款 | 9,100,000.00 | 2020/10/30 | 农行-2179 |  |
| 合计 |  |  |  | 144,630,000.00 |  |  |

6.3各类保证金情况

截至到2020年10月31日，项目公司共收取保证金45,283.25元,无退还。该资金的具体情况如下：

| 保证金明细 | 收款金额（元） | 退还金额（元） | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防监理项目履约保证金 | 2,840.38 | —— | 2020/8/31 | —— |
| 勘察履约保证金 | 18,224.50 | —— | 2020/9/2 | —— |
| 监测履约保证金 | 6,404.52 | —— | 2020/9/2 | —— |
| 履约保证金 | 17,813.85 | —— | 2020/9/8 | —— |
| 合计 | 45,283.25 |  |  |  |
| 保证金余额 | 45,283.25 |  |  |  |

6.4各银行账户余额

根据项目公司提供的银行流水，截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额总计1,304,107.57元，各账户余额见下表。

截至2020年10月31日项目公司各银行账户余额汇总

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司海盐支行 | 33050163712700001027 | 13,911.71 |
| 2 | 中国银行股份有限公司海盐支行 | 374078228270 | 22,168.43 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司海盐县支行 | 10360101040032179 | 1,268,027.43 |
|  | 合计 | —— | 1,304,107.57 |

7项目成本统计

7.1资金使用情况统计

根据信托尽调报告，项目总目标成本119,832.05万元，建面单方成本约15,456.14元/㎡。截至2020年10月31日，项目已使用资金57,267.66 万元，其中本期使用2,246.86万元，资金使用汇总情况详见下表：

| 项目 | 项目公司目标成本 （元） | 2020年10月份 （元） | 截至2020年10月31日累计成本（元） | 占目标成本比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土地成本 |  |  |  |  |
| 土地费用 | 526,616,700.00 | 0.00 | 525,566,943.90 | 99.8% |
| 土地成本小计 | 526,616,700.00 | 0.00 | 525,566,943.90 | 99.8% |
| 二、承诺成本 |  |  |  |  |
| 前期费用 | 19,990,000.00 | 45,600.00 | 1,463,700.00 | 7.32% |
| 建安工程 | 344,030,000.00 | 21,813,750.01 | 44,076,737.88 | 12.81% |
| 基础设施费 | 53,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共配套实施费 | 44,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 承诺成本小计 | 461,540,000.00 | 21,859,350.01 | 45,540,437.88 | 9.87% |
| 三、期间费用和税费 |  |  |  |  |
| 财务费用 | 24,750,000.00 | 818.51 | 11,326.91 | 0.05% |
| 税费 | 119,886,900.00 |  |  | 0.00 |
| 管理费 | 26,210,800.00 | 41,188.86 | 115,122.17 | 0.44% |
| 销售费用 | 39,316,100.00 | 567,288.00 | 1,442,741.23 | 3.67% |
| 期间费用和税费小计 | 210,163,800.00 | 609,295.37 | 1,569,190.31 | 0.75% |
| 总计 | 1,198,320,500.00 | 22,468,645.38 | 572,676,572.09 | 47.79% |

注：1、项目公司目标成本来源于信托尽调报告；

- 本表金额包含已开出商业承兑汇票金额。

- 累计成本中260,215,301.02元为入场前发生成本，以网银入账信息填列；

- 土地成本中包含由恒大地产集团上海盛建置业有限公司支付的海盐县20-033号地块土拍保证金101,110,000.00元，契税15,438,401.6元，土地滞纳金3,951,442.30元；

- 截至10月31日，偿还上海颖骏投资管理有限公司借款336,180,000.00元，未计入项目成本；

7.2合约成本统计

依据项目公司提供的合同台账，截至2020年10月31日，项目公司已签订合同58份（含土地使用权出让合同变更协议、3份备案类合同），合同金额共计898,824,110.82元，占目标成本的75%；依据合同支付571,714,436.67元，待支付合同金额327,109,674.15 元，合同支付情况详见下表：

| 合同类型 | 合同数量 | 合同金额（元） | 目标成本（元） | 签约金额占目标成本的比例 | 累计支付（元） | 累计支付占目标成本的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地合同 | 1 | 525,566,943.90 | 526,616,700.00 | 99.80% | 525,566,943.90 | 99.80% |
| 土地类合同小计 | 1 | 525,566,943.90 | 526,616,700.00 | 99.80% | 525,566,943.90 | 99.80% |
| 前期类 | 20 | 16,123,354.77 | 19,990,000.00 | 80.66% | 1,689,911.64 | 8.45% |
| 工程类 | 9 | 345,099,992.26 | 344,030,000.00 | 100.31% | 42,704,603.50 | 12.37% |
| 基础设施类 | 2 | 6,470,121.28 | 53,090,000.00 | 12.19% | 0 | 0.00% |
| 公共配套设施类 | 0 | 0 | 44,430,000.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 承诺成本类合同小计 | 29 | 367,693,468.31 | 461,540,000.00 | 79.67% | 44,394,515.14 | 9.62% |
| 管理类 | 1 | 46,800.00 | 26,210,800.00 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 营销类 | 21 | 5,116,898.61 | 39,316,100.00 | 13.01% | 1,360,744.63 | 3.46% |
| 其他类 | 1 | 400,000.00 | 0 |  | 392,233.00 |  |
| 财务类 | 0 | 0 | 144,636,900.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 期间费用和税费类成本合同小计 | 25 | 5,563,698.61 | 210,163,800.00 | 2.65% | 1,752,977.63 | 0.83% |
| 合计 | 55 | 898,824,110.82 | 1,198,320,500.00 | 75% | 571,714,436.67 | 47.71% |

注：1、根据2020年4月26日项目公司与海盐县自然资源和规划局、福州首开福泰投资有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同补充合同》，项目公司承担原合同中受让人（即恒大地产集团上海盛建置业有限公司）的一切权利和义务。

- 土地合同金额含契税、印花税15,438,401.60元，土地滞纳金3,951,442.30元。

- 与深圳恒大材料设备有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同》合同金额为0元，9月实际支付84,600元，此实际支付84,600元计入工程类合同金额。

- 本表中累计支付金额包含已开出商业承兑汇票金额，未考虑其后期发生的贴现金额。

本期签订合同14份，合同总额2,087,386.99元，期间费用和税费类成本合同金额增加1,208,910.00元；承诺成本类合同金额增加878,476.99元，均为营销类合同。

本期支付前期设计费1,163,791.64元，桩基工程款20,620,003.50元，售楼部物料款567,288.00元。

根据项目公司网银导出数据及康信资管入场后记录，截至2020年10月31日，项目公司共开具25张1年期商业承兑汇票，汇票总金额34,356,748.27元，1张9个月期商业承兑汇票10,180,003.50元，根据项目公司提供的补贴利率12%，预计将增加对施工方的补贴成本5,344,410.21元。

8项目销售情况

8.1当地销售政策（预售政策、限购限售、限价政策描述）

（1）预售政策：

办理商品房预售许可证时，无需解除在先的土地抵押与在建工程抵押，但需要抵押权人出具同意预售的函；预售证可分批次办理，预售面积不得小于2万m²，单个预售证办理要求为：投入开发建设的资金占工程建设总投资的25%以上且已出正负零；办理预售证需要现场查勘。

（2）限购政策：

拥有一套及以上住房的非海盐县户籍居民家庭不得在海盐县购买新建商品住房和二手住房。首套房首付标准为30%，利率上浮8%；二套房首付标准为40%，利率上浮10%；三套房不接受贷款。外来人口可在当地贷款，原则上与本地人一样。如果房屋所有人仅有一套房屋，则买入后随时可以出售；如果房屋所有人名下有两套及以上的房屋，外地人限购一套，本地人无限制。如果房屋所有人名下有两套及以上的房屋，须在房产证出证之日起两年后才可以再次出售。

（3）限价政策：

根据不同区域情况限价，但限价逐步放松。办理价格备案时，先由房地产商自行申报价格，再由行业协会定价，最后由区住建局报市房管中心进行三区会议与三部门会议决定最终的定价。

8.2项目销售及营销推广计划

- 项目公司拟于11月30日取得首批预售许可证。

（2）项目公司拟于11月7日售楼部对外展示

8.3项目销售情况统计

项目公司尚未进入销售阶段

9下期关注重点

综上所述，基于目前海盐都汇华庭项目运营状况，后续工作中将对下列事项进行重点关注：

- 关注海盐都汇华庭项目《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《预售许可证》办理进度；

- 关注海盐都汇华庭项目工程土方合同、桩基合同、基坑支护合同，加强合同实施过程产值计量审核工作，避免超工作量、超进度付款；要求留存施工过程必要的资料，保证实际工程量复核的依据性，避免合同结算金额偏高，发生项目利润的转移情况；

- 关注项目公司资金余额及资金使用情况、资金计划完成情况。

附件

附件一 项目公司对账单

中国银行海盐支行（8270）账户10月份银行对账单

10月1日至10月30日资金未发生变动

中国建设银行海盐支行（1027）账户10月份银行对账单

中国农业银行海盐县支行（2179）账户10月份银行账单

## 附件二 用印登记薄

项目公司2020年10月份用印登记簿