# 中航信托•天启352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划

# 季度监管分析报告

# 报告期：2021 年 02 月 01日至 2021 年04月 30日

委托方：中航信托股份有限公司

受托监管机构：北京康信君安资产管理有限公司

# 驻场人员：范青杰

一、项目概况

| 项目名称 | 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 不动产（准）事业部 | 项目成立日 | 2020年7月 |
| 项目总规模（万元） | 107700 | 截至报告日已投放规模（万元） | 106900 |
| 合作开发商/交易对手 | 重庆红星美凯龙企业发展有限公司 |  |  |
| 交易结构简述 | 10.77亿元以股+资本公积形式初始受让上海洛翊企业管理有限公司（下称：SPV公司）30%股权（在满足银行开发贷和政府的相应条件下，最终持有SPV公司70%股权），SPV公司收到资金后以增资+资本公积的形式投资到项目公司里，并持有项目公司95%股权；最终信托资金用于标的项目的开发建设和归还小股东（江苏盛泽投资有限公司）前期超额投入资金。 |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 舜湖和风雅苑 | 地址 | 苏州市吴江区盛泽镇坛丘敦煌路818号 |
| 项目业态及面积 | 本项目占地面积为101,740.27㎡，总建筑面积为287,732.90㎡，可售面积为206,076.34㎡，可售比为71.62%；其中：高层住宅可售面积206,076.34㎡，地下可售车位1,828个，实际可售1,280个。 |  |  |

# 二、项目监管执行

| 监管内容 | 股东会/董事会议案资金监管 印鉴监管 证照监管 账户监管 合同监管 工程监管成本监管 财务监管销售进度监管 其他： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| 印章 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 公章 |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 公章 |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |
|  |  | 合同专用章 |  |  |
|  |  | 人名章 |  |  |
| 证照 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |
|  |  | 1#地块不动产权证书 |  |  |
|  |  | 2#地块不动产权证书 |  |  |
|  |  | 1#地块建设用地规划许可证 |  |  |
|  |  | 2#地块建设用地规划许可证 |  |  |
|  |  | 资质证书正、副本 |  |  |
|  |  | 2#地块建设工程规划许可证 |  |  |
|  |  | 1#地块建设工程规划许可证 |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块三标段（电子版） |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块四标段（电子版） |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一标段（电子版） |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块二标段（电子版） |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一号楼（电子版） |  |  |
|  |  | 商品房预售许可证（5#、7#、8#、9#、10#、11#） |  |  |
| 银行账户密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 账户名：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |
|  |  | 账户名：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行 账号：30390188000212079 30390188000211774 30390188000211692 30390188000211513 30390188000212407 序列号：9004375653 |  |  |
|  |  | 账户名：中国银行苏州吴越支行 账号：485875639157 序列号：955668N005154088 |  |  |
|  |  | 账户名：工商银行盛泽舜湖支行 账号：110290004132704 序列号：2826074557 |  |  |
| 密码器 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行账号：30390188000212079 序列号：0443728726 |  |  |
|  |  | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账 号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |
|  | 上海洛翊企业管理有限公司 | 开户行：中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行 账 号：1001328009100015895 序列号：0412898974 |  |  |
| 空白发票 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 票据号码：29155112-29155125 |  |  |
| 空白业务委托书 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 票据号码：沪B10215229-沪B10215250 |  |  |
| 商品房预售系统密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 用户名：傅宇 |  |  |
| 合同监管 |  | 进场前签署2份合同（土地合同），已建立台账，合同金额为155,662.61万，已付金额153,773.03万。 |  |  |
| 保险柜钥匙 |  | 项目公司、spv公司 | 主钥匙2把（驻场1把，驻场主管1把） |  |

- 项目重要节点进程

## 1、项目公司经营计划节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年7月 | 用地规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年7月20日 2#地块：2020年7月20日 |
| 2 | 2020年8月 | 不动产权证书 | 已完成 | 1#地块：2020年7月30日 2#地块：2020年7月30日 |
| 3 | 2020年8月 | 工程规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年9月18日 2#地块：2020年9月3日 |
| 4 | 2020年8月 | 施工许可证 | 已完成 | 1#地块：三标段2020年10月15日 四标段2020年10月16日 2#地块：一标段2020年9月17日 二标段2020年9月21日 1号楼（售楼处）2020年11月5日 |
| 5 | 2020年8月 | 开工 | 已完成 | 2020年8月16日 |
| 6 | 2020年12月 | 首次董事会召开 | 已完成 | 2020年12月 |
| 7 | 2020年12月 | 达到预售条件 | 已完成 | 2020年12月20日 |
| 8 | 2020年12月 | 预售证 | 已完成 | 2020年12月25日 |
| 9 | 2020年12月 | 开盘 | 已完成 | 2020年12月27日 |
| 10 | 2021年6月 | 结构封顶 |  |  |
| 11 | 2022年12月 | 竣工备案证 |  |  |
| 12 | 2023年3月 | 交付证 |  |  |

- 对赌节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 对赌要求 | 实际达成情况 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年6月30日 | 需在该时间前开始预售 | 已于2020年12月27日预售 |  |

四、项目本季度进展

## 1、资金

项目公司2月期初余额为50,907.78万元，2021年2月1日至2021年4月30日期间，项目资金流入合计为69,051.89万元，资金流出合计84,027.41万元，明细见下表：

| 期初余额（万元） | 50,907.78 |
| --- | --- |
| 流入合计 | 69,051.89 |
| 其中：销售收入 | 38,915.87 |
| 外部融资 | 30,000.00 |
| 信托投入 | 0.00 |
| 融资方投入 | 0.00 |
| 其他流入 | 136.03 |
| 流出合计 | 84,027.41 |
| 其中：项目建设 | 8,642.41 |
| 向融资方划付 | 75,000.00 |
| 向信托划付 | 0.00 |
| 归还金融借款 | 0.00 |
| 其他支出 | 385.00 |
| 期末余额（万元） | 35,932.26 |

## 2、销售

### 1)销售实现

本项目可售面积206,076.34㎡，已开盘63,627.42㎡，累计已售58,300.80㎡，取得预售证未售出面积为5,326.62㎡，未取得预售证面积为142,448.92㎡。以目前均价计算，剩余货值251,165.94万元。全部已售物业均为住宅物业，其他类型物业尚未销售。

项目于2020年12月27日首次开盘推出住宅306套，可售面积42,816.66㎡，2021年4月17日加推136套，可售面积20,810.76㎡。累计取得预售证面积为63,627.42㎡。截至2021年4月30日：项目累计销售408套，销售面积为58,300.80㎡，其中签约400套，认购8套，月均去化面积14,575.2㎡。累计认购、签约合同总价100,238.48万元，其中认购备案合同总价1,984.44万元,签约合同总价98,254.04万元；回款总额65,453.54万元，累计去化率92.31%。

累计销售明细：

| 期间 | 业态 | 套数 | 销售面积 | 销售额 | 均价(万元/㎡，车位：万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （㎡） | （万元） |  |
| 2020年12月底 | 住宅 | 193 | 27,265.52 | 47,620.24 | 1.75 |
| 2021年1月底 | 住宅 | 262 | 36,759.23 | 63,186.15 | 1.64 |
| 2021年2月底 | 住宅 | 295 | 41,147.10 | 70,564.62 | 1.68 |
| 2021年3月底 | 住宅 | 296 | 41,290.22 | 70,780.12 | 1.51 |
| 2021年4月底 | 住宅 | 408 | 58,300.80 | 100,238.48 | 1.73 |
| 累计去化率 | 住宅 | 92.31% |  |  | - |

### 2)销售计划达成

按照项目公司经营计划，至2021年4月累计应实现销售24,729.16㎡，实现销售合同金额42,781.45万，计划回款42,781.45万，截至2021年4月30日项目实际销售面积58,300.80㎡，实现合同销售金额100,238.48万，回款65,453.54万,销售进度符合经营计划。

3）项目剩余货值

项目总用地面积为101,740.27平方米，容积率2.0。可售建筑面206,076.34平方米，不可售（配套部分）面积3,755平方米，动态总货值为373,413.95万元（含车库）。截至2021年4月30日，红星盛泽项目前住宅产品已取得预售证未售房源34套，已取得预售证未售面积5,326.62㎡，可售货值为9209.53万元，剩余货值为273,175.47万元(包含车位货值12800万元）。

动态货值情况

| 动态货值(万元)（不含车库）(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（万元）（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋预计货值（万元）(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 360,613.95 | 100,238.48 | 9,209.53 | 251,165.94 |
| 总面积（㎡）（不计算车库） | 已售面积（㎡） | 已取得预售证的未售面积（㎡） | 未取得预售证面积（㎡） |
| 206,076.34 | 58,300.80 | 5,326.62 | 142,448.92 |

## 3、工程进度

- 证照：2021年4月14日，项目取得2#地块5#、7#楼预售许可证。截至2021年4月30日，项目公司已取得证照如下表：

| 五证 | 1#地块 |  | 2#地块 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取证时间 | 证书编号 | 取证时间 | 证书编号 |  |
| 不动产权证书 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号 |  |
| 建设用地规划许可证 | 2020-07-20 | 地字第320509202001081号 | 2020-07-20 | 地字第320509202001082号 |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020-09-18 | 建字第320509202000129号 | 2020-09-03 | 建字第320509202000122号 |  |
| 建筑工程施工许可证 | 三标段2020-10-15 四标段2020-10-16 | 三标段320509202010150101 四标段320509202010160401 | 一标段2020-09-17 二标段2020-09-21 1号楼（售楼处）2020-11-05 | 一标段320509202009170101 二标段320509202009210201 1号楼（售楼处）320509202011050101 |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2020-12-25 | 苏房预吴江〔2020〕384号(8#9#10#11#楼) |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2021-4-14 | 苏房预吴江〔2021〕055号（5#7#楼） |  |

说明：以上证书均存放在共管保险柜，其中施工许可证为电子版。

- 形象进度：首批推盘区最高施工至16层；其它货量区：2#地块（一期）一标段8#十二层结构平板铺设完成、11#十三层结构梁板钢筋安装、5#八层面模板铺设、6#二层墙柱封模完成，3#正负零结构浇筑完成；二标段9#十五层梁板钢筋安装、10#十六层墙柱钢筋安装、4#六层面平板铺设完成、7#七层结构梁板钢筋安装完成，2#墙柱钢筋安装完成，墙柱封模整体完成70%，平板完成30%（西侧）。1#地块（二期）正在进行试桩。

| 8#十二层结构平板铺设完成 | 9#十五层梁板钢筋安装 |
| --- | --- |
| 10#十六层墙柱钢筋安装 | 11#十三层结构梁板钢筋安装 |
| 5#八层面模板铺设 | 7#七层结构梁板钢筋安装完成 |
| 4#六层面平板铺设完成 | 6#二层墙柱封模完成 |
| 3#正负零结构浇筑完成 | 2#墙柱钢筋安装完成，墙柱封模整体完成70% |

## 4、成本执行

### 1）项目累计投入成本及费用共计176,568.27万，占总投资预算51.40%，未超成本目标。

| 支出项目 | 总预算金额（万） | 累计支出（万） | 进度（累计支出/预算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地费用 | 161,730.33 | 152,399.47 | 95.08% |
| 市政配套费 | 0.00 | 1,373.55 |  |
| 前期费用 | 4,968.00 | 1,888.69 | 38.02% |
| 建安工程费 | 120,543.00 | 10,618.21 | 8.81% |
| 营销费用 | 9,403.93 | 1,351.48 | 14.37% |
| 管理费用 | 9,403.93 | 2,022.18 | 21.50% |
| 财务费用 | 11,205.00 | 3,806.38 | 33.97% |
| 支付各类税费 | 26,265.63 | 2,740.81 | 10.43% |
| 其他支出 | 0.00 | 367.50 | ___ |
| 合计 | 343,519.82 | 176,568.27 | 51.40% |
| 整盘去化率 |  |  | 92.31% |
| 工程施工进度 |  |  | 12.1% |

### 2）本季度重大合同（金额1000万及以上）签署情况。

| 合同名称 | 对方单位 | 金额 | 监管审批权限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 权限内 | 需审批 |
| 无 |  |  |  |  |

## 5、项目再融资

1）截至2021年4月30日，项目累计取得9家银行88笔12,191.50万按揭放款。目前项目的按揭贷款发放前提是办理预抵押登记。目前按揭放款已暂时停止，需归还相应楼栋开发贷后才能继续按揭放款。

2）项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本季度未发放开发贷。

| 放款日期 | 金额（万） | 去向描述 |
| --- | --- | --- |
| 2020年12月24日 | 50,000.00 | 资金归集到重庆红星美凯龙企业发展有限公司 |
| 2021年1月22日 | 30,000.00 | 资金归集到重庆红星美凯龙企业发展有限公司 |
| 合计 | 80,000.00 |  |

## 6、竞品及市场

1）当地市场土地供应、住房成交及库存变化简述

2021年2月至2021年4月期间，项目所在的吴江区盛泽镇未有土地推出及成交。2月至4月，吴江区共销售商品房4902套，销售面积为27.80万平方米。销售均价为19463.33元。剩余可售套数为17346套。可售面积为214.15万平方米。每月销售情况详见下图：

2）当地房产政策变化及对本项目的影响：依据《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》（自然资发[2020]83号）文件，吴江区不动产登记中心开展线上办理商品房预告（抵押）登记工作。受预抵押政策影响，2021年1月28日之后备案的合同，需归还相对应的开发贷，才能继续进行按揭放款。现在银行按揭放款已停止，项目公司正在协调中。

### 3）竞品比较

| 项目名称 | 观湖春天 | 德信望澜庭 |
| --- | --- | --- |
| 项目地址 | 吴江区盛泽春旭路与秋泽路交界处 | 吴江区盛泽镇白龙桥路2588号 |
| 成交均价 （元/㎡） | 17305元/㎡ | 17908元/㎡ |
| 开发商 | 苏州华鼎置业发展有限公司 | 苏州德信置业有限公司 |
| 开盘时间 | 2020年5月 | 2020年7月 |
| 主要户型 | 三室两厅两卫98㎡ 三室两厅两卫121㎡ 四室两厅两卫130㎡ | 三室两厅两卫100㎡ 三室两厅两卫119㎡ 四室两厅两卫139㎡ |
| 容积率 | 1.99 | 2 |
| 装修状况 | 毛坯 | 精装 |
| 总建筑面积 | 141974㎡ | 100000㎡ |

- 7、重大事项提示

## 受预抵押政策影响，2021年1月28日之后备案的合同，需归还相对应的开发贷，才能继续进行按揭放款。现在银行按揭放款已停止，项目公司正在协调中。