2019年9月监管报告


中国民生信托-至信835号集合资金信托计划

2020年7月监管报告

项目名称：民生信托伟胜君逸府项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘萌

日期：二零二零年八月十日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


33项目证照办理及施工进度情况


33.1项目证照办理情况说明


33.2项目2020年7月施工进度情况


53.3项目2020年8月施工计划


54印鉴使用情况


95合同签订情况


116资金情况


116.1各账户余额


126.2资金流出情况


156. 3资金流入情况


167 销售情况


17附件


17附件一 共管文件交接单


18附件二 共管物品使用登记簿


21附件三  2020年7月账户余额


22附件四 标的项目平面图


23附件五 各月资金流出分类情况表


24附件六 销售明细表





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东伟胜房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image23.png]SREANE v





标的项目为项目公司拟建设的君逸府项目，位于山东省济南市天桥区，济齐路西南侧，二十六中北侧。总面积：34290.00㎡；建设用地面积：34290.00㎡；规划总建筑面积112,134.24㎡，地上建筑面积：85,725.00㎡；容积率：1.5≤地上容积率≤2.5，地下建筑面积26,409.24㎡，地下容积率≤1.4; 建筑密度：≤20%；宗地出让年限：2019年11月11日至2089年11月10日，使用年限70年。

2重大事件披露

2.1  2020年7月15日，经中国银行办理变更外汇管理局登记的企业信息，项目公司完成由外资企业变更为内资企业；

2.2  2020年7月26日，项目公司开盘；

2.3  2020年7月28日，共管项目公司网签锁；

2.4 2020年7月30日，招行天桥支行农民工工资保证金专用存款账户开户完成（531907154510903），未开通网银转账功能。

3项目证照办理及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

截至2020年7月31日项目证照办理情况

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	营业执照副本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	建设用地规划许可证
	地字第370105201900385
	2019.12.19
	34290㎡



	不动产权证书
	鲁（2020）济南市不动产权第0023435号
	2020.2.26
	34290㎡

	建设工程规划许可证
	建字第370105202000318号
	2020.6.22
	111702.85㎡

	建筑工程施工许可证
	370105202006230101
	2020.6.23
	111670.87㎡

	商品房预售许可证
	济建预许2020347号
	2020.6.24
	1#、2#、3#


注：本月未取得新证照

3.2项目2020年7月施工进度情况

（1）1#九层工字钢悬挑完成 

（2）2#八层内模架完成

（3）3#九层墙柱钢筋绑扎30% 

（4）5#负一层梁板模板收尾

（5）8#负一层顶板钢筋绑扎完成

（6）9#砌砖膜、挖槽、回土平整

（7）1#北侧地库浇筑完成，2#东侧地库顶板浇筑完成

标的项目现场照片（2020年7月31日）
[image: image1.jpg]:
AN
%

Now

A S

Z7
e —
ST .
), v Y

i
= EE_.-...-_-
v/z”/f//y//ﬁ/yry

AT

ALTIITTTIIINNTY

Y PR . /
/ﬁ%ﬁ%ﬁ?ﬁ



[image: image21.jpg]


[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]


  
1#九层工字钢悬挑完成[image: image22.jpg]


                             2#楼八层内模架完成

[image: image4.jpg]‘( -

- e

/

e W W




     [image: image5.jpg]e i 1

\

\





3#九层墙柱钢筋绑扎30%                           北区现场施工情况

[image: image6.jpg]


     [image: image7.jpg]



8#、9#施工情况                                   南区现场施工情况


售楼处内景                                          售楼处外景

3.3项目2020年8月施工计划

（1）1#楼墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的规范安装

（2）2#楼墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的规范安装

（3）3#楼墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的规范安装

（4）北区正常降水、南区支护喷面、南区土钉、挂网喷护、南区降水井施工、南区各楼及周边地库钢筋、模板、混凝土浇筑

（5）5#楼墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的验收的施工进度

（6）8#楼墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的验收

（7）4#楼土方开挖、清槽、电梯井集水坑开挖、砌砖膜、塔吊基础施工、回填、垫层、防水及保（8）护层7#楼土方开挖、清槽、电梯井集水坑开挖、砌膜、塔吊基础施工、回填、垫层、防水及保护层砖

（9）9#楼清槽、砌砖膜、回填、垫层、防水及保护层，电梯坑、集水井、承台、承台梁、防水板钢筋绑扎、砼浇筑、负一层墙柱梁板钢筋及模板

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年7月印章使用情况表

	序号
	用印日期
	用印事由
	用印材料及份数
	印鉴名称及使用次数
	经办部门
	经办人
	用印依据
	备注

	1
	2020/7/1
	申请项目自来水供水
	关于君逸府自来水用水的情况说明
	公章（1）
	工程部
	任昊
	内部审批
	

	2
	2020/7/1
	银行按揭准入
	招行按揭资料
	公章（1）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	3
	2020/7/2
	营销合同用印
	微信朋友圈广告
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	4
	2020/7/2
	营销合同用印
	达达的小马蹄广告合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	5
	2020/7/2
	营销合同用印
	中柱分销廉洁协议
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	6
	2020/7/2
	营销合同用印
	居善分销廉洁协议
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	7
	2020/7/3
	关于利息支付的说明函
	关于利息支付的说明函
	公章（3）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	8
	2020/7/3
	委托收付款协议书
	委托收付款协议书
	公章（8）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	9
	2020/7/6
	质监材料
	项目管理人员名单
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	10
	2020/7/6
	幼儿园退界不足的说明
	幼儿园退界不足的说明
	公章（1）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	11
	2020/7/6
	营销合同用印
	售楼处开盘活动合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	12
	2020/7/6
	营销合同用印
	产品发布会合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	13
	2020/7/6
	营销合同用印
	礼品采购合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	14
	2020/7/6
	现场变更签证
	甲方通知单
	公章（1）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	15
	2020/7/6
	现场变更签证
	甲方通知单
	公章（1）
	工程部
	王克滨
	内部审批
	

	16
	2020/7/7
	办理售楼处证据保全公证
	五证授权委托书、身份证复印件、法人身份证明
	公章（18）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	17
	2020/7/8
	报住建局工程进度
	工程进度证明
	公章（9）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	18
	2020/7/8
	五部门告知承诺
	建设项目告知承诺书
	公章（30）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	19
	2020/7/8
	补充协议用印
	测绘合同补充协议
	公章（6）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	20
	2020/7/8
	质安监手续用印
	开发证件、审查书、汇表、检查表
	公章（50）法人章（50）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	21
	2020/7/8
	至天桥区法院
	起诉书（其他项目业主闹事）
	公章（30）法人章（30）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	信托微信审批

	22
	2020/7/9
	主体结构工程鉴定
	鉴定方案、检测协议、委托书
	公章（30）法人章（30）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	23
	2020/7/9
	办理幼儿园地籍调查
	证明书、委托书
	公章（4）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	24
	2020/7/9
	基坑降水说明
	说明及附图
	公章（2）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	25
	2020/7/9
	农民工工资协议、补充协议
	农民工工资保证金户所需资料
	公章（20）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	26
	2020/7/9
	股东名册用印
	股东名册
	公章（3）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	27
	2020/7/10
	乐豪斯、嘉胜罚款（售楼处网络不稳定）
	说明
	公章（2）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	28
	2020/7/10
	银行按揭准入
	合作协议
	公章（2）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	29
	2020/7/10
	办理保证金保险
	浙商银行资料（保证金保险）
	公章（30）
	财务中心
	张绘绘
	内部审批
	

	30
	2020/7/13
	银行按揭准入
	合作协议(建行)
	公章（15）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	31
	2020/7/13
	银行按揭准入
	合作协议(建行)
	公章（15）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	32
	2020/7/13
	建筑工程检测协议
	检测协议
	公章（10）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	33
	2020/7/13
	技术服务合同
	技术服务合同
	公章（10）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	34
	2020/7/14
	关于无证施工免处罚申请
	红头文件
	公章（2）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	35
	2020/7/14
	低压元器件及配电箱供货
	低压元器件及配电箱供货合同
	公章（10）法人章（10）
	工程部
	李义福
	内部审批
	

	36
	2020/7/15
	所得税审核合同
	业务约定书
	公章（2）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	37
	2020/7/15
	银行按揭准入
	合作协议
	公章（2）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	38
	2020/7/15
	银行按揭准入
	公积金准入承诺、股东会决议、立项环评
	公章（3）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	39
	2020/7/15
	办理供电手续
	授权委托书、法人身份证明
	公章（5）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	40
	2020/7/15
	银行按揭准入（中行）
	合作协议
	公章（2）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	41
	2020/7/16
	银行按揭准入(建行)
	公积金准入承诺、
	公章（3）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	42
	2020/7/17
	供电申请
	公共负荷需求表、营业执照、法人身份证明、
	公章（5）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	43
	2020/7/20
	图纸会审记录
	图纸会审记录
	公章（800）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	44
	2020/7/20
	完工确认单
	完工确认单
	公章（5）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	45
	2020/7/21
	北京银行准入资料
	准入资料
	公章（12）
	财务中心
	张绘绘
	内部审批
	

	46
	2020/7/22
	现场变更签证
	甲方通知单
	公章（4）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	47
	2020/7/22
	起重机械安装告知书
	审核表、告知书
	公章（10）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	48
	2020/7/22
	物业区域划分
	关于物业区域划分的请示
	公章（1）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	49
	2020/7/22
	经济签证
	示范区完工确认单
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	50
	2020/7/22
	安全隐患整改
	整改报告
	公章（5）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	51
	2020/7/22
	7月营销活动
	济南君逸府项目2020年7月份活动合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	52
	2020/7/22
	码转让有关的过户、首次安装、联通模拟中继线业务办理
	济南君逸府项目电话号码转让协议
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	53
	2020/7/22
	网红打卡点包装物料
	济南君逸府项目网红打卡点包装物料合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	54
	2020/7/22
	朋友圈投放
	济南君逸府项目微信朋友圈广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	55
	2020/7/22
	物业区域划分
	工规证复印件
	公章（1）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	56
	2020/7/23
	分销代理合同补充协议
	分销代理合同补充协议（1）（2）
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	57
	2020/7/24
	活动策划
	济南君逸府项目活动策划实施服务【框架】合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	58
	2020/7/24
	物料、制作、印刷、运输
	济南君逸府项目印刷服务【框架】合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	59
	2020/7/27
	济南市出租车LED顶屏广告
	济南君逸府 项目出租车LED广告发布合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	60
	2020/7/27
	广告单页的派发、拉访、call客、商务看房车等服务。
	济南君逸府项目渠道服务【框架】合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	61
	2020/7/27
	物料制作服务
	济南君逸府项目物料制作服务【框架】合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	62
	2020/7/28
	认购书
	认购书
	公章（300）
	营销中心
	张参参
	内部审批
	

	63
	2020/7/28
	工程质量检测
	建设工程质量检测备案合同
	公章（4）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	64
	2020/7/29
	物业检验
	物业承接查验服务合同
	公章（4）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	65
	2020/7/29
	物业前期介入服务
	物业前期介入服务合同
	公章（4）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	66
	2020/7/30
	博创工程检测协议
	建设工程质量检测备案合同
	公章（4）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	67
	2020/7/30
	股东会决议
	股东会决议（按揭银行）
	公章（4）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	信托审批


5合同签订情况

 2020年7月1日至2020年7月31日，项目公司共计签订20份合同，详见合同签订情况表：

2020年7月1日至2020年7月31日合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司
	技术服务合同
	建筑工程质量检测
	0.00 
	2020/6/30

	2
	山东魁元工程质量检测公司
	工程检测协议
	建筑工程质量检测
	0.00 
	2020/6/30

	3
	山东川海源电气有限公司
	君逸府项目低压元器件及配电箱供货合同
	君逸府项目低压元器件及配电箱供货
	1,030,418.58 
	2020/6/30

	4
	济南中瑞税务师事务所有限公司
	涉水业务审核约定书
	2019年企业所得税汇算清缴报告
	2,000.00 
	2020/6/30

	5
	山东领策房地产营销策划有限公司
	济南君逸府项目达达的小马蹄广告服务合同
	营销广告
	12,000.00 
	2020/7/2

	6
	深圳市联动精准科技有限公司
	济南君逸府项目微信朋友圈广告服务合同
	微信朋友圈营销广告
	90,000.00 
	2020/7/2

	7
	济南傲宇动力广告传媒有限公司
	济南君逸府 项目 礼品采购 活动合同
	售楼处礼品采购
	93,174.00 
	2020/7/2

	8
	济南傲宇动力广告传媒有限公司
	济南君逸府项目售楼处开盘活动合同
	场地布置、设备、设施、聘请人员等
	71,000.00 
	2020/7/22

	9
	济南聚客文化传媒有限公司
	济南君逸府项目产品发布会合同
	场地布置、设备、设施、聘请人员、服饰化妆道具、行政审批、活动实施、安全维护、交通食宿费、拆除撤场、税金等全部费用
	249,858.96 
	2020/7/22

	10
	济南聚客文化传媒有限公司
	济南君逸府项目2020年7月份活动合同
	7月营销活动
	140,323.00 
	2020/7/22

	11
	济南追光文化传媒有限公司
	济南君逸府项目电话号码转让协议
	济南君逸府项目电话号码转让有关的过户、首次安装、联通模拟中继线业务办理
	41,000.00 
	2020/7/22

	12
	济南尧鼎广告制作有限公司
	济南君逸府项目网红打卡点包装物料合同
	网红打卡点包装物料
	79,796.80 
	2020/7/22

	13
	深圳市联动精准科技有限公司
	济南君逸府项目微信朋友圈广告服务合同
	朋友圈投放
	90,000.00 
	2020/7/22

	14
	山东不已文化传媒有限公司
	济南君逸府项目活动策划实施服务【框架】合同
	活动策划
	200,000.00 
	2020/7/22

	15
	济南鲁森印务有限公司
	济南君逸府项目印刷服务【框架】合同
	物料、制作、印刷、运输
	200,000.00 
	2020/7/15

	16
	山东鼎创文化传媒有限公司
	济南君逸府 项目出租车LED广告发布合同
	济南市出租车LED顶屏广告
	280,000.00 
	2020/7/27

	17
	济南天狮广告有限公司
	济南君逸府项目渠道服务【框架】合同
	广告单页的派发、拉访、call客、商务看房车等服务。
	200,000.00 
	2020/7/27

	18
	济南巨象广告传媒有限公司
	济南君逸府项目物料制作服务【框架】合同
	物料制作服务
	200,000.00 
	2020/7/27

	19
	优居美家物业服务有限责任公司济南分公司
	物业承接查验服务合同
	物业检验
	608,606.24 
	2020/7/29

	20
	优居美家物业服务有限责任公司济南分公司
	物业前期介入服务合同
	物业前期介入服务
	949,202.40 
	2020/7/29


6资金情况

6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年7月31日，项目公司监管范围内人民币账户余额总计23,322,098.49元，外币账户余额为109.60美元。各账户余额见下表：

截至2020年7月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额
	备注

	1
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	229940314266
	基本存款账户
	6,341,178.33元
	

	2
	中信银行济南泉城路支行
	8112501012700763793
	一般存款账户
	28,487.50元
	

	3
	中信银行济南泉城路支行
	8112514013000763859
	一般存款账户
	109.60美元
	

	3
	中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行
	37050161666200000841
	一般存款账户
	15,952,282.66元
	信托放款、公司付款账户

	4
	中国民生银行济南英雄山路支行
	631803135
	一般存款账户
	1,000,150.00元
	


（转下页）

6.2资金流出情况
2020年7月监管范围内资金流出总额共计10,942,852.08元,其中中国建设银行洪楼支行出款共计10,663,413.35元，中国银行股份有限公司济南黄岗路支行出款共计279,438.73元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。

	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	宫骁锋
	香薰费
	499.30
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	借款
	20,000.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	打印机、粉盒、路由器
	2,400.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东创收代理记账有限公司
	股权变更代理费
	800.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	电脑台式机、小型打印机
	5,950.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	保险柜、验钞机
	2,110.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	凭证装订机、保险柜
	3,130.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	任杨
	龙虾宴招待费
	12,000.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	5月办公用品
	4,996.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	4月办公用品
	5,975.60
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	李成斌
	营销晚餐费（5.11-6.10)
	6,720.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	任杨
	龙虾宴招待费
	6,000.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南卉芊花卉有限公司
	绿植租赁4、5、6月
	1,692.00
	2020/7/6
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	业务招待费
	3,924.00
	2020/7/14
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	刘晓勇
	代垫社保费
	9,187.50
	2020/7/14
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	王晓欣
	电费
	10,968.50
	2020/7/14
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	餐费
	4,970.00
	2020/7/14
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	端五节福利
	7,300.00
	2020/7/14
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	招待费
	4,489.00
	2020/7/14
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	任永红
	招待费
	297.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	招待费
	12,213.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	招待费
	795.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	招待费
	3,814.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	餐费
	3,684.10
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	差旅费、出差补贴
	4,176.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王玮
	6月交通费
	2,000.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	6月交通费
	500.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	餐费
	1,847.00
	2020/7/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南市社会保险事业中心
	直连客户代收专用
	8,619.22
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南市医疗保险事业中心
	1010151875
	9,346.14
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	山东新博科技有限公司
	退投标保证金
	30,000.00
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	青岛腾远设计事务所有限公司
	施工图设计第三笔款
	459,135.23
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	杭州午人景观设计有限公司
	景观设计合同
	105,900.00
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	山东省城建设计院
	亮化设计合同
	27,000.00
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	幕墙设计费
	18,540.00
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	济南市人防建筑设计研究院有限责任公司
	人防设计合同
	126,251.10
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	上海飞视装饰设计工程有限公司
	室内装修
	209,992.50
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	山东恒大人防工程防护设备有限公司
	退投标保证金
	30,000.00
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	武城华能玻璃钢集团有限公司
	退投标保证金
	30,000.00
	2020/7/21
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	济南弗莱广告有限公司
	前台LOGO、售楼处地毯、标示牌
	80,664.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南墨策天程文化传媒有限公司
	购房爱家网网络
	30,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南广播电视台
	交通广播
	133,600.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南天狮广告有限公司
	社区巡展
	11,546.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南聚客文化传媒有限公司
	媒体见面会
	84,683.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	山东腾鲤文化传播有限公司
	广告策划
	210,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	烟台力高康安健康管理有限公司
	健康礼盒
	5,130.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	山东领策房地产营销策划有限公司
	微信软文
	12,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	山东营润物业管理有限公司
	精保洁及除甲醛
	71,600.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	深圳中天云联科技发展有限公司
	明源云客软件
	53,400.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	鲁商传媒集团有限公司
	商报广告
	50,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南佰壹信息咨询服务有限公司
	楼市广告
	25,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	瑞庭网络技术（上海）有限公司济南分公司
	安居客网络广告
	140,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	北京搜房科技发展有限公司济南第一分公司
	房天下网络
	80,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	邵文喜
	招待费
	54,560.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南百尺竿头文化传播有限责任公司
	楼盘测评广告
	12,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	宫骁锋
	5月礼品
	15,510.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	电脑及IPAD
	37,550.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南倍拓信息科技有限公司
	搜狐广告
	60,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	移机费
	380.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	牛玲玲
	6月交通费
	500.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南下半场文化传播有限公司
	微信软文
	22,000.00
	2020/7/22
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	青岛乐豪斯家居装饰工程有限公司
	示范区装修工程款
	309,041.04
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	山东建勘集团有限公司
	地质勘察工程款
	128,714.54
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	山东正元建设工程有限责任公司
	基坑支护工程款
	126,438.42
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	幕墙工程款
	266,039.03
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	福建省榕树王园林工程有限公司济南分公司
	园林工程款
	623,054.96
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料款
	183,558.10
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料款
	3,788.86
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	济南尧鼎广告制作有限公司
	拦车石
	8,480.00
	2020/7/23
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	济南曦阳建设工程有限公司
	土方工程款
	1,080,000.00
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	深圳中天云联科技发展有限公司
	打卡机2台
	3,000.00
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东省人才在线有限公司
	伟胜6月份渠道工资
	183,268.31
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	王晓欣
	餐费
	2,287.00
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东洲扬广告传媒有限公司
	围档费
	76,336.00
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	山东建勘集团有限公司
	桩基工程款
	1,145,867.40
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	王晓欣
	食堂食材费
	15,266.90
	2020/7/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	宫骁锋
	垃圾清理费
	1,600.00
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	任昊
	借款
	20,000.00
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	酒茅台
	32,400.00
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	招待费
	13,246.10
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	安徽三建工程有限公司
	安全文明施工费工程款
	179.04
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	段继练
	借款
	20,000.00
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	借款
	20,000.00
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东天柱建设监理咨询有限公司
	监理费
	3,629.33
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	前期费用

	上海水石建筑规划设计股份有限公司
	规划设计方案工程款
	350,000.00
	2020/7/28
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	青岛乐豪斯家居装饰工程有限公司
	示范区精装工程款
	20,250.00
	2020/7/29
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	福建省榕树王园林工程有限公司济南分公司
	景观工程款
	536,399.02
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	山东建科特种建筑工程技术中心有限公司
	支护、降水观测工程款
	34,800.00
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	山东中昊控股集团有限公司
	人防门工程款
	426,587.43
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	杭州午人景观设计有限公司
	景观设计费
	317,700.00
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	山东正元建设工程有限责任公司
	基坑支护及降水工程款
	208,160.67
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	青岛腾远设计事务所有限公司
	施工设计费
	916,270.46
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	设计费

	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	幕墙工程款
	183,719.86
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	优居美家物业服务有限责任公司济南分公司
	6月物业管理费
	164,500.00
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南英雄山建筑安装工程有限公司
	围挡、板房工程款
	260,755.69
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	济南曦阳建设工程有限公司
	土石方施工费
	590,730.00
	2020/7/31
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	9,444.18
	2020/7/9
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	税费

	国家金库济南市天桥区支库
	土地使用税
	109,728.00
	2020/7/14
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	税费

	营销工资代扣
	6月工资
	139,714.02
	2020/7/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	山东省人才在线有限公司
	后勤工资、7月社保及代理费
	9,302.53
	2020/7/16
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	管理费用

	济南住房公积金中心
	济南公积金归集
	11,250.00
	2020/7/24
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用


3资金流入情况

销售回款流入

	账户名称
	日期
	金额（万元）

	山东伟胜房地产开发有限公司
	2020/7/31
	846.68


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息

7 销售情况

根据项目公司提供的 《销售明细表》，项目已取得可售套数共计207套，可售面积共计23923.9㎡；已售套数共计49套，其中认筹套数13套，认购套数25套，签约套数11套，网签套数0套；已售面积共计4013.69㎡，其中认购面积2772.53㎡，签约面积1241.16㎡；签约合同总价2176.68万元；累计收款额846.68万元，其中认筹收款额26.00万，认购收款额66.00万元，签约收款总额754.68万元，具体的销售数据，销售明细详见附件六。

截止2020年7月31日已售出情况

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认筹
	13
	----
	----
	26

	认购
	25
	2772.53
	----
	66

	签约
	11
	1241.16
	2176.68
	754.68

	总计
	49
	4013.69
	2176.68
	846.68


附件

附件一 共管文件交接单

[image: image8.png]WU R 2L A

KRS 51y 2020-MSIH-22:9 H1 ) 40 T 5 0L

TR GRATR

R U J e S AL ) 30 1

F120200 07 30 28 D EIE, B

iR %

AT R R TERATRA TR ARICE,
BRI F LA G TER AT .

AL B 0 T R AT R ) |
w9 “h " it |
s i Y |

i TR B 90 R A%g
war. R . g B

i 22072 3




附件二 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿

[image: image9.png]g (I

= - P e e
ok 70 | - | bkdghedd  |s@thmsino | 14 | oL |ittee)
2l 1 3] \msdbobg seBepb v |1 Rt | %0rd ey
0| 10 | b | dehienfs  sBmeRimmatn | i e

Dl 1o | 16w | Fnb i el peR) |14 Nz i e L
ol 70 | 1681 | ikl ikt i

B 7o | 0K | Bnhmosod fsBnps g &

0| 20 |k BHeqebde yladiigy | (MEZT].1Y
13| 13 20 | Aonfi st - Aoihdicomads  |p ot |zen]| Al
Wel 1 | B | el ate AR st I 14 | fs le®t
il 74 | m | apRsfiel asmefiads] > % I [
o 24 | nds | A%en | e B o s [ i
[l | o ThgakA |« {

Bl ap 178 | s btk |4 )

ml 1L | o AHERER. Do 1 Y|4 [
sl 70 | wsl | wwdesn 2T 24 |18 [ sl





[image: image10.png]B

ARG - . “m..n n.)\ u: n.. w0 | BHA | APEE
[yoo_puiathbilin | Tl 2 Ve | ket

Fupd )

i v

ki v |

Bparvhisae |, 1

LA AR YA >

DRAN B |y

ey 0] |

et e | |- /
o gk, | doded. |9 Lid Lt 4
Ao |3nliea | imzeats o PP
o [dansy. | wemiins 6T Les [sboglnet
o | dekiea laa sk o] (o] | [om [ oo
oftp - | B 3 oty | |» A% |
= [ sanmage [ge sngalo| Lo 12 [go |oal.

0T





[image: image11.png]EQ4S P

e

5| mm | s wi - AR wow | WA | RS | aE
L P T ) KT I i |47 i,
] ot o] | B M, ¥ & Yd) 24 | Rl S,
bl 1.7 o | dangseren i vnsguiinae 0 223 4 | Hb4
1 x I i L
ol gl 0] RRER P ) HE £5) | iped
EMETARY YT TR 5] B AT
e [ [agweidbrme | Atdai I o | ]
(e | 0o dihes taanbad  quban o w4, | wo g
kil 7 | sy | BB AR & Y RN is o, || A8
(] 20y | S) | faRoRE iy AR s 238 | wpd| %
Al 7.0 ows| ¥AsEduhy AT S 1) 248 [ | iy
e A actpgen ol 55 | ol
e |20 Zeak8ah | ouw A4 | 15|y [ e
EN I TR YT PR Py (LT W AR P
U2 o] | by PNV = FEER NS I
o Lo s mesiaoe | SRR o Lo




[image: image12.png]A
-

7| om | sway - a5 [ | momn | o | mown | s
15 | s | et R, |5 lad[@a1 |Gt
u | 5] | fabAin Wby b ) =1 2d_Hean] wkz‘ﬁ\‘/}

Z S MG R BTSN Y om O 7Y TR - S pck e Ade
;i P 2 MT’% A A S
I P g £ 0 [ 373
1ol | ARieia Aniwih  w EAERET
1ol B iy a1y 5 23 [ | 4t
| 5] | kAR ARREE 1= iy || R ¥
E 2 ) o A ARGl T

7[5 dedara P + 2 [ | g
2l ] mtdgenies | iz kb |p 2 [k, | 60
N E T {7 i uiten] | EESET
wles]  ayxe R s [ 1a . ol
T EATE T AT TS 2 [ [odat-




[image: image13.png]ENE A
™

2 om |saws » ”'._.. wown | wnn | newm | s
10 [2ey WibAL ibbRst i | Y
12 050 | Kaxfsipnili IR ] | 4
BN B8 200 BN GDER | L
Plho | Rusfe. ROAVEE BACHASE | U
T | o |9 g e s | >0, / A4 | W hig
I T T B i
| phe|  ERiteRER Rl AR AR | U AN
1ot e | storvvinneas] somvammgosnoal i j
11| e | ARkt YRS TEEMER | b \ B P At
B o Y Y o) AR RIGE | 4 o
bt | A (60| MR e 4 I
o8| mel B [N ol = ey Al i
18| o0 | 2gpgwl AmBtA.  |¢ 2% [§a | i
121 | st | MARONAR il L heMET TR
a9 | gs acigBal AR . [ 4 ] S




  [image: image14.png]Ep 4 1
[T

%

ey - e x| S| EA| HE (W mown | moA | mawm | ke
Pl diey

00| 42 fitpl LA 2 B i) ¢

i | FASRK prsh 14 vg A, | WA DI St





证照使用登记簿

[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]f_/
kB3| Bdipak] Brad





附件三  2020年7月账户余额
中国银行股份有限公司济南黄岗路支行229940314266账户

[image: image17.png]+ HilEH
- HB&R

WS : 229940314266 WP EH: WHRIEHEMSZFEERLE FATEE: HER

HEEREET T ARTR
am HAMPMRE HAMFRE Bl =z ] HARHEER
1 202000801 6,341,178.33 6,341,178.33 0.00 0.00

EREXBUHTHER CsSV ~ ERRAFHII TEE AR HEBITEIE HEESR "B





中信银行济南泉城路支行8112501012700763793人民币户；811251401300763859外币户

[image: image18.png]H2RER . ME AE n m=

®S BPER FPREER B KARE KOEE KSHS A28 BEXSH THESE EE2ERE =)

8112501012700763793  WRHHESMAFIRARAS] FERGFERNESS ART 2848750 &S 2020-08-01

8112514013000763859  WRHHEMAFRERAS FERCFERNEST 2t 10960 EH 2020-08-01




       中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行37050161666200000841账户

[image: image19.png]3705440841

W R IRA S

M S:  37050161666200000841

FETER:  PERRTRARAS R AREIT TRFIES: %
B BRIERE ¢ TR IRPEERIRS ¢
20200801 15,952, 282. 66 15,952, 282. 66 %

& THEEE & THeH

B <E—F 1 T HaF 3E





中国民生银行济南英雄山路支行631803135账户

[image: image20.png]w

ERERIZSASH1I0 VY

BIEE PET BS1 o T BPAE RS ®”ET FEHE 1 BEEE
(] WRSHENSFAAMRAS 631803135 AR®  1,000,150.00  1,000,150.00 E= HERERTRGERASFEEELEZT SRR





附件四 标的项目平面图


附件五 各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	其他支出
	运营费
	往来款
	合计

	2020.3
	
	33
	22.96
	
	5.1
	
	
	
	83
	
	
	600
	744.06

	2020.4
	
	305
	
	9.95
	21.27
	36.38
	10.97
	
	200
	14000
	
	
	14583.57

	2020.5
	12.5
	637.96
	9.8
	48.42
	11.27
	157.8
	
	
	
	
	
	
	877.75

	2020.6
	15.22
	20
	
	66.7
	35.34
	881.79
	
	
	
	
	
	400
	1419.05

	2020.7
	0.36
	621.29
	253.08
	168.57
	30.07
	
	11.92
	
	9
	
	
	
	1094.29

	合计
	28.08
	1617.25
	285.84
	293.64
	103.05
	1075.97
	22.89
	
	292
	14000
	
	1000
	18718.72


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件六 销售明细表

销售明细表
	房号
	建筑面积
	单价
	总价
	客户姓名
	认购时间
	 已交认购金 
	签约日期
	销售合同编号
	网签日期
	付款方式
	签约价格
	合计已付款
	欠款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单价
	成交总价
	
	

	1-1-202
	108.21 
	16146 
	1747141 
	张翠
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-203
	108.21 
	16146 
	1747141 
	段红军
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-302
	108.21 
	16250 
	1758413 
	刘佳
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-303
	108.21 
	16250 
	1758413 
	丁饶
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-402
	108.21 
	16276 
	1761230 
	陈诚
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-403
	108.21 
	16276 
	1761230 
	袁丹
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-502
	108.21 
	16354 
	1769684 
	李军辉
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-503
	108.21 
	16354 
	1769684 
	姜桂珍；陶建
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/31
	
	草签
	组合贷
	15700
	1698897
	758897
	940000 

	1-1-504
	125.16 
	16510 
	2066444 
	秦亚敏
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-602
	108.21 
	16406 
	1775321 
	李爱霞
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/31
	
	草签
	组合贷
	15750
	1704308
	514308
	1190000 

	1-1-603
	108.21 
	16406 
	1775321 
	靖莹
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/29
	
	
	商贷
	15750
	1704308
	514308
	1190000 

	1-1-701
	125.16 
	16719 
	2092519 
	李军辉
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-702
	108.21 
	16458 
	1780956 
	王友富；徐梦
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/30
	
	草签
	组合贷
	15800
	1709718
	519718
	1190000 

	1-1-703
	108.21 
	16458 
	1780956 
	孙洪涛
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/28
	
	
	一次性
	15800
	1709718
	519718
	1190000 

	1-1-704
	125.16 
	16615 
	2079481 
	刘涛；王毅
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/30
	
	草签
	组合贷
	15950
	1996302
	696302
	1300000 

	1-1-802
	108.21 
	16510 
	1786593 
	秦亚敏
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-803
	108.21 
	16510 
	1786593 
	赵永姝
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-902
	108.21 
	16562 
	1792228 
	孔宇
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/31
	
	草签
	商贷
	15900
	1720539
	600539
	1120000 

	1-1-903
	108.21 
	16562 
	1792228 
	张暮晨
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/30
	
	草签
	商贷
	15900
	1720539
	520539
	1200000 

	1-1-904
	125.16 
	16719 
	2092519 
	李亢乐；张岩
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/30
	
	草签
	商贷
	16050
	2008818
	758818
	1250000 

	1-1-1002
	108.21 
	16615 
	1797865 
	刘龙
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/31
	
	草签
	组合贷
	15950
	1725950
	525950
	1200000 

	1-1-1003
	108.21 
	16615 
	1797865 
	王晓欣
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	200000
	

	1-1-1102
	108.21 
	16667 
	1803500 
	任德俊
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1103
	108.21 
	16667 
	1803500 
	吴雪华
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1201
	125.16 
	16979 
	2125113 
	赵芳芳
	2020/7/26
	20000 
	2020/7/31
	
	
	组合贷
	16300
	2040108
	1000108
	1040000 

	1-1-1202
	108.21 
	16719 
	1809136 
	赵润
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1203
	108.21 
	16719 
	1809136 
	柏宗英
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1302
	108.21 
	16771 
	1814772 
	温宗荣
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1303
	108.21 
	16771 
	1814772 
	单扬帆
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1502
	108.21 
	16875 
	1826044 
	李瑞
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1503
	108.21 
	16875 
	1826044 
	张秋彬
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1602
	108.21 
	16927 
	1831680 
	马宁
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1701
	125.16 
	17240 
	2157706 
	曹雯雯
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1802
	108.21 
	16198 
	1752777 
	高越
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	1-1-1803
	108.21 
	16198 
	1752777 
	于霏霏
	2020/7/26
	20000 
	未签约
	
	
	
	
	0
	20000
	

	3-1-701
	124.64 
	16946 
	2112129 
	武丽兵
	2020/7/30
	20000 
	2020/8/1
	
	
	商贷
	16268
	2027644
	617644
	1410000 


�





�








