诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2021年4月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：蒙瑞媛、王靓玉

日期：二零二一年五月十二日

目录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	3

3.1 2021年4月项目现场情况	3

3.2证照办理情况说明	5

4资金情况	6

4.1资金流出情况	6

4.2资金流入情况	10

5项目销售情况	12

6印章、证照使用情况	12

7合同签订情况	17

8资金结算	18

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况	18

8.2预算使用情况说明	19

8.3收取各类保证金余额情况	19

附件	22

附件一 销售明细表	22

附件二 银行对账单	48

附件三 月度资金预算使用表	56

附件四 各类资金使用统计表	57

附件五 商品房预售证	60

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角。项目公司于2011年11月14日与常州市国土资源局武进分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：3204832011CR0188】取得了宗地编号210-210274-001（标的项目地块）出让用地使用权。土地用途为其他商服用地、廉租住房用地、中低价位及中小套型普通商品住房用地、其他普通商品住房用地，出让用地面积为177,208.6平方米。合同约定建筑容积率不高于1.87，建筑总面积331,380.0820平方米。标的项目实际分为A、B两地块开发建设，其中A地块（四期、五期）土地面积为64,929.45m2，目前仅取得《不动产权证书》；B地块（一至三期）土地面积为112,263.56m2，已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，大部分楼幢已取得《商品房预售许可证》。项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 计容面积 （m2） | 可售面积 （m2） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B一期 | 112,263.56 | 101,489.07 | 67,792.07 | 61,414.81 | 119,243 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 分为一标段、二标段建设（除会所外所有楼栋均已取得预售证） |
| 2 | B二期 |  | 83,268.77 | 59,482.55 | 57,230.27 | 100,470 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 除41#外所有楼栋均已取得预售证 |
| 3 | B三期 |  | 60,744.8 | 42,044.98 | 37,169.13 | 59,938 | 小高层、商业 | 所有楼栋均已取得预售证 |
| 4 | A四期 | 64,929.45 | 221,465.78 | 162,030.47 | 79,006 | 120,090.4 | 高层、公寓、办公楼、商业 | 未开工 |
| 5 | A五期 |  |  |  | 81,076 | 113,493.14 | 高层、公寓、商业 | 未开工 |
| 合计 |  | 177,193.01 | 466,968.42 | 331,350.07 | 315,896.21 | 513,234.54 |  |  |

注：1、上述B地块（一至三期）建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；A地块建筑面积、计容面积以项目公司申报《建设工程规划许可证》的明细表为依据。

2、一期、二期可售面积以已取得《商品房预售许可证》及《建设工程规划许可证》为依据；三期可售面积以已取得《商品房预售许可证》为依据；四期、五期可售面积以项目公司2021年02月25日提报道诚基金的常州江南里项目四五期方案版目标成本为依据；总货值分期数据以项目公司提报道诚基金的一期施工图版目标成本（2020年05月21日）、二三期施工图版目标成本（2020年06月24日）、四五期方案版目标成本（2021年02月25日）为依据。

2重大事件披露

- 项目公司2021年4月8日归还股东借款100,000,000.00元。

- 项目公司2021年4月26日支付项目二期8-11#、16-17#、20-21#、25-27#、32-34#号楼廉租房配建费2,743,663.00元。

- 项目公司于2021年4月29日取得项目二期8-11#、16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#号楼商品房预售许可证，证号为：常武（2021）房预售证第（025）号（详见附件五）。

- 项目公司2021年4月30日支付常州二建项目二三期总包款进度款的农民工工资2,706,522.00元。

- 项目公司2021年4月30日支付常州二建项目二三期总包款（返还第四季度飞检扣款）3,751,910.25元。

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2021年4月项目现场情况

截止至4月30日，B地块项目一期一标段全部主楼外墙装饰整改中、首层门厅墙地砖铺贴完成80%、首层及地下室门厅钢架转换层完成，39#北侧室外燃气管道施工基本完成，3#变电所贴砖及涂料完成，室外自来水管道收尾完成；一期二标段合院外架拆除中，门窗安装、防火门门框安装、门套安装工程正在施工中，门窗套安装与内外墙墙面粉刷工程已基本完成；一期二标段叠墅屋面瓦已全部完成，门窗安装、防火门门框安装、门套安装工程正在施工中，内外墙墙面粉刷工程正在施工中，样板区、样板间正常使用中；二期合院主体结构已基本完成、墙体砌筑工程已开始施工，叠墅墙体砌筑工程、内外墙墙面粉刷工程、屋面防水工程正在施工中，小高层内外墙墙面粉刷工程正在施工中；三期小高层内外墙墙面粉刷工程、屋面防水工程正在施工中。

A地块《建设工程规划许可证》正在办理中，暂未开工。

B地块现场照片

1、一期一标段39#楼外墙装饰整改中                 2、一期一标段40#楼外墙装饰整改中

3、一期二标合院门窗套安装已基本完成               4、一期二标叠墅门套安装工程正在施工中

5、二期合院主体结构已基本完成                      6、二期合院墙体砌筑工程正在施工

7、二期小高层墙面工程正在施工中                      8、二期叠墅墙体砌筑正在施工中

9、三期小高层小高层施工现场概况

A地块现场照片

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《不动产权证书》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日换发《不动产权证书》完成 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日已取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | —— | —— |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | —— | —— | —— |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得； |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 | 二三期12#、36#、37#、38#、46#、47#楼：2020年11月27日已取得 |
|  |  | 二期合院（8#、9#、10#、11#） | 2021年5月 | 二期合院（8#、9#、10#、11#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#） | 2021年5月 | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期小高层（41#） | 2021年5月 | —— |
|  | A地块 | 高层 | 2021年11月 | —— |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年12月30日提报道诚基金的《2021年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2021年4月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年3月份员工公积金扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 91,326.00 | 2021年4月1日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 2 | 2021年3月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 355,897.61 | 2021年4月2日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 3 | 项目的2021年3月电费 | 国网江苏省电力有限公司 | 105,600.10 | 2021年4月6日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 4 | 2021年3月电信电话费扣款 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,470.20 | 2021年4月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 5 | 归还股东借款 | 上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙） | 100,000,000.00 | 2021年4月8日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 6 | 支付2021年3月份员工社保扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 132,853.84 | 2021年4月8日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 7 | 项目地块水费（2021.3.5-2021.4.5） | 江河港武水务（常州）有限公司 | 31,899.17 | 2021年4月8日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 8 | 2021年3月份员工个人所得税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 44,826.64 | 2021年4月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 9 | 营销人员2021年3月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 369,445.59 | 2021年4月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 10 | 认筹客户退认筹款 | 缪小吉 | 200,000.00 | 2021年4月12日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 11 | 认筹客户退认筹款 | 刘发展 | 200,000.00 | 2021年4月12日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 12 | 蓝城北方工程管理费（2020年11月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2021年4月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 13 | 支付奥迪、别克、哈佛三辆公车2021年3月份油卡充值 | 中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司 | 9,500.00 | 2021年4月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 14 | 支付北京磐博2021年4月份代缴员工社保、公积金 | 北京磐博企业管理有限公司 | 56,880.87 | 2021年4月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 15 | 支付津通雅苑9-甲-1003室房屋租赁费（2021.04.20-2021.07.19） | 陈罡 | 6,000.00 | 2021年4月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 16 | 支付绿地香奈花园62-乙-1004室房屋租赁费（2021.03.25-2021.06.24） | 赵云峰 | 7,500.00 | 2021年4月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 17 | 支付营销中心2021年3月份物业类易耗品费 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 12,038.90 | 2021年4月13日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 18 | 支付常州江南里项目二期中式低密户型图设计合同结算款 | 江苏历历可数字科技有限公司 | 12,800.00 | 2021年4月13日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 19 | 支付绿城云小程序运营服务合同款 | 绿城理想生活科技有限公司 | 36,000.00 | 2021年4月13日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 20 | 支付钟楼区北港花无缺营销中心绿植租赁费（2020.09.20-2020.12.19） | 钟楼区北港花无缺花艺中心 | 9,870.00 | 2021年4月13日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 21 | 支付杭州日报21年品牌宣传印刷品费 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 4,890.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 22 | 支付杭州必扬装饰项目A地块B、E户型样板间室内精装修设计费（付至合同总价的70%） | 杭州必扬装饰工程有限公司 | 48,400.00 | 2021年4月13日 | 设计费 | 中国银行 |
| 23 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 4,075.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 24 | 沈娜报销营销管理部3月份办公用品费 | 沈娜 | 19.90 | 2021年4月13日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 25 | 丁玲报销综合管理部团建费（2021.02-2021.03） | 丁玲 | 1,332.99 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 26 | 杨晓君报销项目总经理徐志刚住宿费（2021.03.08-2021.04.07） | 杨晓君 | 3,500.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 27 | 丁玲报销别克维修费 | 丁玲 | 667.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 28 | 顾晔芸报销项目一期室外园林景观及配套工程交易服务费 | 顾晔芸 | 3,900.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 29 | 杨晓君报销临时交通费 | 杨晓君 | 204.36 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 30 | 张锋报销赴杭州参观学习飞检项目差旅费 | 张锋 | 2,073.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 31 | 周怡青报销快递费（2021.02-2021.03） | 周怡青 | 697.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 32 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 5,653.62 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 33 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,760.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 34 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,868.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 35 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 36 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,618.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 37 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 38 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 39 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,595.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 40 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,963.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 41 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,680.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 42 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,549.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 43 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,697.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 44 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,604.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 45 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 46 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 47 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,510.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 48 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 49 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 50 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,871.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 51 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年4月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 52 | 2021年3月份预缴增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 1,134,912.33 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 53 | 2021年3月份城建税、教育费附加、地方教育费附加扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 136,189.48 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 54 | 2021年第一季度工会经费申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 53,152.03 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 55 | 2021年第一季度环保税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 110,367.55 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 56 | 2021年3月份合同印花税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 452.50 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 57 | 2021年第一季度土地使用税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 265,789.52 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 58 | 2021年第一季度房产税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 51,874.33 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 59 | 2021年3月份预缴土地增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 802,004.72 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 60 | 2021年3月份合同印花税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 16,530.40 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 61 | 2021年第一季度企业所得税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 3,516,265.89 | 2021年4月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 62 | 退江苏安邦南汇项目二三期造价咨询投标保证金 | 江苏安邦南汇工程咨询有限公司 | 30,000.00 | 2021年4月14日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 63 | 退江苏武晋项目二三期造价咨询投标保证金 | 江苏武晋工程咨询有限公司 | 30,000.00 | 2021年4月14日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 64 | 2021年4月份中行手续费扣款 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 397.93 | 2021年4月19日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 65 | 银行手续费 | —— | 200.00 | 2021年4月20日 | 财务费用 | 邮储银行 |
| 66 | 支付营销中心3月份水果采购费用 | 武进经发区张琳水果店 | 1,900.00 | 2021年4月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 67 | 支付常州江南里项目渠道分销代理合同（卓正）2021年1月-2021年3月份代理佣金 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 420,000.00 | 2021年4月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 68 | 支付常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路户外大牌2020.12.13-2021.3.12）尾款 | 常州博纳文化传播有限公司 | 115,500.00 | 2021年4月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 69 | 支付一期样板房软装设计与采购（二标段）合同进度款 | 北京中合深美装饰工程设计有限公司杭州分公司 | 87,000.00 | 2021年4月25日 | 设计费 | 中国银行 |
| 70 | 支付美学馆2021年3月份快递邮寄费 | 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 | 82.00 | 2021年4月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 71 | 支付项目现场2021年1-3月份超出费用及2021年4-6月份的租赁费用 | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 1,710.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 72 | 支付零距离体验杭州行考察活动费用尾款 | 杭州启瑞旅行社有限公司 | 25,952.08 | 2021年4月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 73 | 杨希中报销赴常差旅费 | 杨希中 | 4,102.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 74 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 7,681.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 75 | 周怡青报销名片、胸卡等办公耗材费用 | 周怡青 | 422.43 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 76 | 朱颖冰报销零距离活动物料采购费用 | 朱颖冰 | 5,006.25 | 2021年4月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 77 | 丁玲报销哈佛、别克ETC充值费用 | 丁玲 | 3,500.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 78 | 王进报销工程管理部2021年2-3月份团建聚餐费 | 王进 | 1,613.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 79 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,985.56 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 80 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,810.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 81 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,995.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 82 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,820.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 83 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,898.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 84 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,957.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 85 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,791.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 86 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,898.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 87 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,985.50 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 88 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,966.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 89 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,970.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 90 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,910.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 91 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,521.50 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 92 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 93 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,905.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 94 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,501.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 95 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,953.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 96 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,957.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 97 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,991.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 98 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,885.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 99 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 100 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,760.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 101 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,752.00 | 2021年4月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 102 | 支付北京京师合同纠纷案件委托代理协议律师费 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 150,000.00 | 2021年4月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 103 | 支付杭州蓝国科技2021.1.30-2021.2.27广告策划费 | 杭州蓝国科技有限公司 | 110,000.00 | 2021年4月26日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 104 | 支付杭州博艺智联广告绿城生活开发者大会分摊费 | 杭州博艺智联广告有限公司 | 10,000.00 | 2021年4月26日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 105 | 丁玲报销别克108000公里保养费 | 丁玲 | 1,660.00 | 2021年4月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 106 | 周怡青报销办公区饮用水费 | 周怡青 | 1,500.00 | 2021年4月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 107 | 杨晓君报销哈弗加油费 | 杨晓君 | 200.00 | 2021年4月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 108 | 魏超报销赴杭州参加绿城管理集团21年度一季度营销服务系统会议差旅费 | 魏超 | 1,688.72 | 2021年4月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 109 | 干建萍报销财务管理部1-2月份团建费用 | 干建萍 | 764.00 | 2021年4月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 110 | 支付项目二期8-11#、16-17#、20-21#、25-27#、32-34#楼廉租房配建费 | 常州市武进区财政局财政专户 | 2,743,663.00 | 2021年4月26日 | 规费 | 中国银行 |
| 111 | 对公短信通知服务费 |  | 75.00 | 2021年4月29日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 112 | 支付中国人寿保险员工及其子女商业保险结算费 | 中国人民人寿保险股份有限公司常州中心支公司 | 1,812.69 | 2021年4月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 113 | 2021年4月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 417,074.00 | 2021年4月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 114 | 支付常州二建项目二三期总包款进度款的农民工工资 | 常州二建建设有限公司建筑工人工资专户 | 2,706,522.00 | 2021年4月30日 | 工程款 | 中国银行 |
| 115 | 支付常州二建项目二三期总包款（返还第四季度飞检扣款） | 常州二建建设有限公司 | 3,751,910.25 | 2021年4月30日 | 工程款 | 中国银行 |
| 合计 |  |  | 120,100,763.45 |  |  |  |

注：电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2021年4月项目公司销售回款应收总计20,253,266.00元，房款应收款2,423,266.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额17,830,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账20,253,194.00元，各银行销售回款情况如下：

2021年4月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | - | - | - |
|  | 江南银行一般户 | - | - | - |
|  | 南京银行一般户 | - | - | - |
|  | 小计 | - | - | - |
| 房款 | 中国银行基本户 | - | - | - |
|  | 江南银行一般户 | - | - | - |
|  | 南京银行一般户 | 2,423,194.00 | 72.00 | 2,423,266.00 |
|  | 小计 | 2,423,194.00 | 72.00 | 2,423,266.00 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 17,830,000.00 | - | 17,830,000.00 |
|  | 小计 | 17,830,000.00 | - | 17,830,000.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 20,253,194.00 | 72.00 | 20,253,266.00 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | 240,000.00 | - | 240,000.00 |
|  | 江苏银行 | - | - | - |
|  | 南京银行 | - | - | - |
|  | 建设银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 建设银行（丰乐支行） | - | - | - |
|  | 招商银行 | - | - | - |
|  | 农业银行（武进支行） | 1,300,000.00 | - | 1,300,000.00 |
|  | 农业银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - | - | - |
|  | 工商银行 | 800,000.00 | - | 800,000.00 |
|  | 交通银行 | - | - | - |
|  | 华夏银行 | 6,090,000.00 | - | 6,090,000.00 |
|  | 江南银行（前黄支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（高新区支行） | 9,400,000.00 | - | 9,400,000.00 |
|  | 小计 | 17,830,000.00 | - | 17,830,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2021年4月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州思成古建园林工程有限公司履约保证金 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 880,434.40 | 2021年4月6日 | 中国银行 |
| 2 | 7天通知存款业务利息 | —— | 277,875.00 | 2021年4月7日 | 中国银行 |
| 3 | 免减银行手续费存入 | 姜莉 | 200.00 | 2021年4月20日 | 邮储银行 |
| 合计 |  |  | 1,158,509.40 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2021年4月30日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计918套（包括5套样板间39号楼丙单元401室、39号楼丙单元402室、3号楼101室、13号楼107室、13号楼307室），可售面积共计146,075.18㎡；已认购、签约套数共计803套，其中认购套数4套，签约套数799套；已认购、签约面积共计122,513.79㎡，占已取得可售面积的83.87%，其中认购面积720.98㎡，签约面积121,792.81㎡；累计认购、签约合同总价2,146,404,210.00元，其中认购合同总价15,408,780.00元，签约合同总价2,130,995,430.00元；累计收款额2,105,716,835.00元，其中认购收款额1,570,000.00元，签约收款额2,104,146,835.00元（详见附件一）。

截至2021年4月30日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 4 | 720.98 | 15,408,780.00 | 1,570,000.00 |  |  |  |
| 签约 | 799 | 121,792.81 | 2,130,995,430.00 | 第三方正泰托管 |  | 193,205,000.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 767,698,050.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 1,143,243,785.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 2,104,146,835.00 |  |
| 总计 | 803 | 122,513.79 | 2,146,404,210.00 | 2,105,716,835.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2021年4月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人年 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月1日 | 二三期后浇带浇筑封闭的技术核定单的用印申请 | 二三期后浇带浇筑封闭的技术核定单 | 工程章（3） | 徐杰 | 徐志刚OA |
| 2021年4月1日 | 关于二三期新建居住区供配电设施服务协议及供电设计委托书的用印申请 | 二三期新建居住区供配电设施服务协议及供电设计委托书 | 公章（12） 法人章（6） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月2日 | 关于工程项目安全生产标准化自评表的用印申请 | 附件1：一期一标安全生产标准化自评表-2021年3月 附件2：一期二标安全生产标准化自评表-2021年3月 附件3：二三期安全生产标准化自评表-2021年3月 | 公章（4） 法人章（4） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年4月2日 | 关于工程量及评估时间计量确认单的用印申请 | 工程量及评估时间计量确认单 | 公章（4） 法人章（4） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年4月6日 | 关于项目四五期施工总承包招标的发包方案的用印申请 | 项目发包方案 | 公章（4） 法人章（4） | 王玉佩 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月6日 | 关于与诚盈三期债务确认书的用印申请 | 债务确认书（债务确认号01-05号） | 公章（10） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月7日 | 关于中国银行7天通知存款提取的用印申请 | 国内支付业务付款回单、单位存款业务授权书、袁聚宝身份证复印件、营业执照复印件、姜莉身份证复印件、单位取款凭条、单位存款支取通知书 | 公章（5）法人章（2）财务章（2） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月7日 | 关于工商备案登记材料（变更董事会的议事方式和表决程序、修订章程）的用印申请 | 股东会决议（变更董事会的议事方式和表决程序、修订章程） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年4月8日 | 关于DLZY-HT-YX-168-常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路）的用印申请 | DLZY-HT-YX-168-常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路） | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月8日 | 关于常州江南里项目2020年二三季度业主维护（生日蛋糕）结算单的用印申请 | 常州江南里项目2020年二三季度业主维护（生日蛋糕）结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月8日 | 关于合同纠纷案件代理材料及协议的用印申请 | 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照正本复印件、授权委托书、委托代理协议 | 公章（11）法人章（4）合同章（8） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月8日 | 关于二三期防水施工不符合要求事宜的工程管理部通知单的用印申请 | 关于二三期防水施工不符合要求事宜的工程管理部通知单 | 公章（6） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2021年4月8日 | 关于民事答辩状及反驳证据清单的用印申请 | 民事答辩状、反驳证据清单 | 公章（6） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月9日 | 关于2021绿城生活开发者大会&零距离活动总结及行程结算单的用印申请 | 2021绿城生活开发者大会&零距离活动总结及行程结算单 | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月9日 | 常州江南里二、三期正式用水接水申请的用印申请 | 附件1：接水申请表、附件2：营业执照、附件3：二三期工程规划许可证附件4：二三期总平图 、附件5：综合管线规划平面图、附件6：二三期水表清单、附件7：审图合格证（二、三期） | 公章（50） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月9日 | 关于常州二建二、三期电梯事宜工程联系单的用印申请 | 常州二建二、三期电梯事宜工程联系单 | 公章（6） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于常州供电公司居配项目物资采购计划清单（第二批）的用印申请 | 常州供电公司居配项目物资采购计划清单 | 工程章（2） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于加快二三期工程施工进度的风险提示函的用印申请 | 关于加快二三期工程施工进度的风险提示函 | 公章（6） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于售楼处装修为临时性情况说明的用印申请 | 关于武进经济开发区四桥头东北角地块开发项目售楼处临时装修的情况说明 | 公章（2） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于一期二标35#、50#楼基础梁模板事宜的用印申请 | 关于一期二标35#、50#楼基础梁模板事宜的工程联系单 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于一期二标叠墅合院外墙涂料做法工艺技术核定单的用印申请 | 一期二标叠墅、合院工程技术核定单 | 工程章（10） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于一期二标段江苏城东021号工程联系单的用印申请 | 回复江苏城东确认已完工程量的工程联系单 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于一期二标质量管理及进度控制的函的用印申请 | 关于一期二标质量管理及进度控制的函 | 公章（7） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于47-901商品房交易管理系统数据修改申请审批表的用印申请 | 商品房交易管理系统数据修改申请审批表 | 公章（1）法人章（1） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月12日 | 关于2021年度项目销售计划的报告的用印申请 | 关于2021年度项目销售计划的报告审批表2021-CZ03、关于2021年度项目销售计划的报告 | 公章（2） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月13日 | 关于月桂江南里项目商品房价格不降价的用印申请 | 关于月桂江南里项目商品房价格的申请 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月14日 | 关于工商备案登记补充文件（变更董事会的议事方式和表决程序、修订章程）的用印申请 | 魏竞身份证复印件 | 公章（1） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年4月14日 | 关于加快一期一标地下室渗漏整改的函的用印申请 | 关于加快一期一标地下室渗漏整改的函 | 公章（6） | 王刚 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月15日 | 关于2020年年报审计资料的用印申请 | 管理层声明书，未更正错误汇总表、审计意见征询函、2020年度审计报告书、借款利息计算表 | 公章（11）法人章（6） | 金美娟 | 袁聚宝 |
| 2021年4月16日 | 关于项目一期室外景观园林及配套工程合同的用印申请 | 项目一期室外景观园林及配套工程合同、中标通知书、招投标情况书面报告、工程招标代理评价意见表、工程主要材料设备推荐品牌承诺书、承诺 | 公章（28）法人章（20） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2021年4月16日 | 关于员工终止劳动关系协议书、协商一致提前解除劳动合同协议书的用印申请 | 员工终止劳动关系协议书、协商一致提前解除劳动合同协议书 | 公章（4） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月16日 | 二三期规划验线检测测量高程相关数据确认单的用印申请 | 《规划验线检测测量高程相关数据确认单》 | 公章（1） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月16日 | 二三期建设工程整改完成报告的用印申请 | 《工程质量整改完成报告》、《建筑工程施工整改完成报告》 | 公章（4） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月16日 | 关于恳请依法维护企业合法权益的函的用印申请 | 恳请依法维护企业合法权益的函 | 公章（2） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月19日 | 关于原公司员工张惠进、邹琳《离职证明》的用印申请 | 离职证明（张惠进、邹琳） | 公章（4） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年4月19日 | 关于常州江南里10月物料类结算单的用印申请（凯迪） | 常州江南里10月物料类结算单（凯迪） | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月19日 | 关于常州江南里11月物料类结算单的用印申请（凯迪） | 常州江南里11月物料类结算单（凯迪） | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月19日 | 关于DLZY-HT-YX-170-【2021生活开发者大会分摊】活动组织服务合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-170-【2021生活开发者大会分摊】活动组织服务合同 | 合同章（10） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月19日 | 关于邮储银行监管户资金转至中国银行基本户的用印申请 | 邮储银行监管户资金转至中国银行基本户的情况说明 | 公章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月19日 | 关于二三期智能化、室内外仿古装饰及幕墙等工程采用邀请招标的报告的用印申请 | 关于二三期智能化、室内外仿古装饰及幕墙等工程采用邀请招标的报告及报告审批表 | 公章（3） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月19日 | 关于二期低密区景观设计方案报批相关材料的用印申请 | 附件1 申请表、附件2 承诺书、 附件3 授权委托书、附件4 营业执照-副本、附件5 投资项目备案证、附件6 董事长身份证扫描件、附件7 邵景健身份证扫描件、附件8 二期低密度区域景观文本-20210414 | 公章（11） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月19日 | 关于B地块土地证抵押情况查询申请材料的用印申请 | 附件1 介绍信、附件2 营业执照、附件3 B地块不动产登记证、附件4 邵景健身份证 | 公章（4） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月20日 | 关于常州二建工程联系单的用印申请 | 常州二建《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》的工程形象进度《工程联系单》 | 工程章（6） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月20日 | 关于常州二建2020年11月21日第四季度飞检整改回复工程联系单的用印申请 | 关于常州二建2020年11月21日第四季度飞检整改回复的《工程联系单》 | 工程章（1） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月20日 | 关于一期二标总分包管理事宜 | 关于一期二标总分包管理事宜《工程通知单》 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月20日 | 二三期基础与主体质量验收记录表的用印申请 | 附件1 地基与基础分部工程质量验收记录表、附件2 主体分部工程质量验收记录表 | 公章（158） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月21日 | 关于项目本批房源价格（二期叠墅、合院价格）备案的情况报告的用印申请 | 关于月桂江南里项目本批房源价格备案的情况报告 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月21日 | 关于常州江南里一期一标终止施工安全监督申请的用印申请 | 建设工程终止安全监督申请书、建设工程施工结束证明、建设工程安全生产标准化自评报告 | 公章（6） | 王刚 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月21日 | 关于增加项目现场华夏银行收银POS机的用印 | 华夏银行pos办理申请表 | 公章（1） 法人章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月21日 | 关于武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（业主圈层活动）的用印申请 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（业主圈层活动） | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月22日 | 二三期关于常二建门窗事宜的回复函件的用印申请 | 附件1（顾问律师修改-2021.4.18）DLCZ-2021042-关于常二建门窗事宜的回复函件附件2 DLCZ-2021041-关于门窗调价的情况说明、附件3 DLCZ-2021042-函件律师审核意见表-关于常二建门窗事宜回复的函、附件4 DLCZ-2021041-二三期工程联系单-关于开展铝合金门窗专业工程招标事宜、附件5 DLCZ-2021042-关于常二建门窗事宜的回复函件； | 公章（6) | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月22日 | 关于员工《劳动合同》（石钜聪）及《专项附加扣除信息采集表》的用印 | 《劳动合同》（石钜聪）及《专项附加扣除信息采集表》 | 公章（6) | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月25日 | 关于公司决议撤销及决议效力确认纠纷案件委托代理材料的用印申请 | 法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、营业执照正本复印件、授权委托书 | 公章（22) | 周怡青 | 袁聚宝 |
| 2021年4月25日 | 关于城建校工程造价咨询有限公司造价评估表及四五期桥梁工程控制价及封面申请盖章事宜 | 四五期桥梁工程控制价及封面、造价咨询业务评估表 | 公章（3)法人章（2） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月26日 | 关于公司决议撤销及决议效力确认纠纷案件委托代理协议的用印申请 | 公司决议撤销及决议效力确认纠纷案件委托代理协议 | 合同章（16）法人章（8） | 周怡青 | 袁聚宝 |
| 2021年4月27日 | 关于撤销监事决议答辩状及证据清单 | 撤销监事决议答辩状、撤销监事决议证据清单 | 公章（8） | 周怡青 | 袁聚宝 |
| 2021年4月27日 | 关于财务管理部员工金美娟收入证明的用印申请 | 收入证明（金美娟） | 公章（1） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月28日 | 关于常州江南里项目二期低密度产品备案价格的报告的用印申请 | 关于常州江南里项目二期低密度产品备案价格的报告-审批表2021-cz05、关于常州江南里项目二期低密度产品备案价格的报告-（丹龙常州请[2021]07号） | 公章（3） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年4月28日 | 二三期总包工程款支付报审表的用印申请（3组团上次飞检检未达到要求的扣除的进度款，整改完毕后的予以支付的款项） | 二三期总包工程款支付报审表 | 公章（1） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月28日 | 二期低密区商品房预售价格申报相关材料的用印申请 | 1.商品房预售许可申请书、2.商品房预售许可申请表、3.暂定资质证书副本、4.营业执照副本、5.1.B地块不动产登记证、5.2.B地块不动产登记证查询证明、6.1.土地出让合同、6.2.项目规划条件、7.投资项目备案证、8.1.B地块建设用地规划许可证、8.2.B地块建设用地规划许可证附图、9.1.二三期建设工程规划许可证、10.1.二三期施工许可证、11.1.二三期工程施工合同、12.前期物业服务合同 、13.商品房预售第三方托管协议 、14.1.邮储商品房预售资金监管协议、14.2.邮储商品房预售资金监管证明、15.预售方案、16.1.商品房价格备案表、16.2.商品房销售价目表、17.1.投资资金估算表及明细表、17.2.已投入开发建设资金发票、18.二三期面积测绘报告、19.公建配套计划表、20.规划设计方案总平面图、21.景观设计批复、22.白蚁防治公共服务受理单、23.廉租房移建费缴清通知书、24.二三期公安技防论证意见书、25.商品房销售承诺书、26.申报材料封面、27.申报材料目录 、28.销售情况联络单4.28、29.商品房销售价格申报表 | 公章（301）法人章（2） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月28日 | 关于一期二标现场管理事宜的【工程部管理通知单】的用印申请 | 一期二标现场管理事宜的【工程部管理通知单】 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月28日 | 关于二三期铝合金门窗事宜回复函件的用印申请 | 回复函 | 公章（3） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月29日 | 关于申报二期低密价格备案及预售许可补充资料的用印申请 | 关于月桂江南里项目本批申报价格备案部分房源单价与均价偏离较大的情况说明、常州市商品房销售价目表、物价申报表批复、关于月桂江南里项目配建廉租房的情况说明 | 公章（5） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月30日 | 20210430-用印申请-关于一期供电电缆物资申报情况说明的用印申请 | 一期供电电缆物资申报情况说明 | 公章（1） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年4月30日 | 关于A地块工程建设推进的报告的用印申请 | 关于A地块工程建设推进的报告 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |

7合同签订情况

2021年4月项目公司共签订了8份合同，其中3份营销类合同，2份施工类合同，3份财务类合同，合同具体情况如下表：

2021年4月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月1日 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 新建居住区供配电设施服务协议 | 常州武进区经济开发区四桥头东北角B地块二期项目供配电工程（红线内工程）。 | -- |
| 2021年4月8日 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 委托代理协议 | 乙方接受甲方委托，指派林红燕律师及其团队人员为甲方公司就借款合同纠纷一案担任一审、二审、执行阶段代理人。 | 15.00 |
| 2021年4月8日 | 常州博纳文化传播有限公司 | 常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路） | 甲方委托乙方在武进区延政路与湖滨路路口户外双面高炮和户外媒体上发布甲方及甲方指定经营品牌的广告；合同有效期：2021.3.15-2021.6.14。 | 16.50 |
| 2021年4月16日 | 浙江中亚园林集团有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期室外景观园林及配套工程合同 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期室外景观园林及配套工程【工程承包范围：图纸及工程量清单（含编制说明）内的全部工程内容】。 | 2,098.082469 |
| 2021年4月19日 | 杭州博艺智联广告有限公司 | 【2021生活开发者大会分摊】活动组织服务合同 | 甲方委托乙方进行2021生活开发者大会活动。 | 1.00 |
| 2021年4月21日 | 江苏观棠文化创意有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（业主圈层活动） | 甲方委托乙方负责甲方2021年3-4月业主圈层活动。 | 2.45 |
| 2021年4月26日 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 委托代理协议 | 乙方接受甲方的委托，指派林红燕律师及其团队人员为甲方与北京富源盛邦投资控股有限公司就公司决议撤销纠纷一案担任 丹龙置业常州有限公司的一、二审代理人。 | 2.50 |
| 2021年4月26日 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 委托代理协议 | 乙方接受甲方的委托，指派林红燕律师及其团队人员为甲方与北京富源盛邦投资控股有限公司就公司决议效力确认 纠纷一案担任 丹龙置业常州有限公司 的一、二审代理人。 | 2.50 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况

2021年4月项目公司资金流出合计120,100,763.45元，其中120,100,563.45元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，200.00发生在邮储银行一般户中；截至2021年4月30日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。

截至2021年4月30日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 98,814,480.58 | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 0.11 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 2,089,200.24 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 25,999,427.14 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 74,416,739.13 | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 86,077,111.75 | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 287,396,958.95 |  |

8.2预算使用情况说明

项目公司2021年4月共计支出120,100,763.45元，本月支出中前期费用与管理费用超出本月预算金额，但未超出年度预算。前期费用超出月度预算原因为支付项目二期8-11#、16-17#、20-21#、25-27#、32-34#楼廉租房配建费，管理费用超出月度预算原因为五一放假提前支付非营销员工工资，以上费用提请贵司注意。后续我司审核支付时，严格关注资金使用情况，发现有超出现象或者已经超出资金预算的及时向贵司进行汇报（详见附件三）。

8.3收取各类保证金余额情况

项目公司2021年4月6日收苏州思成古建园林工程有限公司履约保证金880,434.4元；2021年4月14日退江苏安邦南汇项目二三期造价咨询投标保证金30,000.00元，2021年4月4日退江苏武晋项目二三期造价咨询投标保证金30,000.00元，该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 |  | 2020年1月13日 |  |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 | 899,643.65 | 2020年7月19日 | 2021年2月3日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 2021年2月1日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.0 | 2020年8月21日 | 2021年3月9日 |
| 江苏康建建设工程有限公司履约保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年1月15日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程履约保证金 | 63,082.29 |  | 2021年2月7日 |  |
| 苏州思成古建园林工程有限公司履约保证金 | 880,434.4 |  | 2021年4月6日 |  |
| 合计 | 54,543,036.51 | 3,549,643.65 | —— |  |
| 保证金余额 | 50,993,392.86 |  | —— |  |

附件

附件一 销售明细表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39 | 39-丙-401 | 样板间 | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39 | 39-丙-402 | 样板间 | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 559,934.00 | 1,290,000.00 | 签约 |
| 168 | 40 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 1,567,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 40 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 8,725,000.00 | 1,521,859.00 | 签约 |
| 251 | 1 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 8,238,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 1 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3 | 3-101 | 样板间 | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 8,290,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 4 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4 | 4-103 | 吕刚 | 239.11 | 8,235,513.00 | 8,215,513.00 | 8,215,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 265 | 4 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 |  | 1,000,000.00 |  | 认购 |
| 275 | 19 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 1,300,000.00 | 2,716,293.00 | 签约 |
| 281 | 22 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 9,291,505.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 22 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 4,340,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 284 | 22 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28 | 28-101 |  | 246.83 | 8,952,385.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 303 | 28 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 4,229,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 28 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29 | 29-301 | 郑翌 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 3,929,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 334 | 31 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 0.00 | 签约 |
| 339 | 43 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 2,466,604.00 | 0.00 | 签约 |
| 344 | 43 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 | 2,358,133.00 | 2,358,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 345 | 43 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 2,144,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 350 | 43 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 2,172,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 351 | 43 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 354 | 43 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 357 | 43 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 2,194,343.00 | 0.00 | 签约 |
| 362 | 43 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 365 | 43 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 2,050,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 367 | 43 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 2,105,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 369 | 43 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 2,133,591.00 | 0.00 | 签约 |
| 370 | 43 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 2,188,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 372 | 43 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 2,244,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 374 | 43 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 2,211,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 383 | 43 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 2,198,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 387 | 43 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 2,145,440.00 | 0.00 | 签约 |
| 410 | 49 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 0.00 | 签约 |
| 413 | 49 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 2,056,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 417 | 49 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 418 | 49 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 2,023,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 426 | 49 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 2,107,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 429 | 49 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 2,135,118.00 | 0.00 | 签约 |
| 430 | 49 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 2,065,365.00 | 0.00 | 签约 |
| 433 | 49 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,962,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 434 | 49 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 2,102,055.00 | 0.00 | 签约 |
| 439 | 49 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 2,129,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 440 | 49 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 2,060,203.00 | 0.00 | 签约 |
| 443 | 49 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 2,169,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 447 | 49 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 2,197,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 448 | 49 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 2,254,664.00 | 0.00 | 签约 |
| 450 | 49 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13 | 13-101 | 胡启洋 | 246.83 | 8,926,525.00 | 8,866,525.00 | 8,866,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 453 | 13 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13 | 13-107 | 样板间 | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13 | 13-307 | 样板间 | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 5,896,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 469 | 14 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 4,233,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 473 | 15 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 4,696,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 476 | 15 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 |  | 500,000.00 |  | 认购 |
| 479 | 15 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18 | 18-101 |  | 241.80 | 9,646,195.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 486 | 18 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 5,388,816.00 | 0.00 | 签约 |
| 487 | 18 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 2,377,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 498 | 48 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 500 | 48 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 502 | 48 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 0.00 | 签约 |
| 505 | 48 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 506 | 48 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 0.00 | 签约 |
| 507 | 48 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 509 | 48 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 510 | 48 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 0.00 | 签约 |
| 511 | 48 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 516 | 48 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48 | 48-丙-501 |  | 134.98 | 2,116,990.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 518 | 48 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 519 | 48 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 527 | 48 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 530 | 48 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 532 | 48 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 0.00 | 签约 |
| 534 | 48 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 535 | 48 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48 | 48-乙-502 |  | 134.98 | 2,106,465.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 538 | 48 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 540 | 48 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 544 | 48 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 549 | 48 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 9,897,427.00 | 0.00 | 签约 |
| 556 | 6 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 10,017,943.00 | 9,997,943.00 | 9,997,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 557 | 6 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏、刘梓远 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 8,035,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 558 | 42 | 42-甲-101 | 盛凌昊 | 149 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 0.00 | 签约 |
| 559 | 42 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 0.00 | 签约 |
| 560 | 42 | 42-甲-301 | 张梦佳 | 149.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 0.00 | 签约 |
| 561 | 42 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 0.00 | 签约 |
| 562 | 42 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 563 | 42 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 564 | 42 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 566 | 42 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明、查惠琴 | 149 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 567 | 42 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 0.00 | 签约 |
| 568 | 42 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 0.00 | 签约 |
| 569 | 42 | 42-乙-101 | 上官彬、蒋珂 | 133.14 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 570 | 42 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 571 | 42 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 572 | 42 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 573 | 42 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 574 | 42 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 575 | 42 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 0.00 | 签约 |
| 576 | 42 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 577 | 42 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 578 | 42 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 579 | 42 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 580 | 42 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 2,051,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 581 | 42 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 0.00 | 签约 |
| 582 | 42 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 583 | 42 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 584 | 42 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 0.00 | 签约 |
| 585 | 42 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 586 | 42 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 587 | 42 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 0.00 | 签约 |
| 588 | 42 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 591 | 42 | 42-甲-102 | 肖雨虹、周洋 | 133.14 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 592 | 42 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 0.00 | 签约 |
| 593 | 42 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 594 | 42 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 595 | 42 | 42-甲-502 | 徐雅男 | 133.14 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 596 | 42 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 597 | 42 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 0.00 | 签约 |
| 598 | 42 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 0.00 | 签约 |
| 599 | 42 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 601 | 42 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 602 | 42 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 603 | 42 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 604 | 42 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 605 | 42 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 0.00 | 签约 |
| 606 | 42 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 607 | 42 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 608 | 42 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉萍 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 609 | 42 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 610 | 42 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 0.00 | 签约 |
| 611 | 42 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 612 | 42 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 614 | 42 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 615 | 42 | 42-丙-302 | 张涛 | 149.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 616 | 42 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 617 | 42 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 0.00 | 签约 |
| 618 | 42 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 619 | 42 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 0.00 | 签约 |
| 620 | 42 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 621 | 42 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 0.00 | 签约 |
| 623 | 42 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 624 | 7 | 7-101 | 华浚名 | 272.16 | 8,728,602.00 | 8,708,602.00 | 8,708,602.00 | 0.00 | 签约 |
| 625 | 7 | 7-102 | 龚建芬 | 245.42 | 7,713,573.00 | 7,693,573.00 | 7,693,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 626 | 7 | 7-103 | 龚建芬 | 268.49 | 9,127,902.00 | 9,107,902.00 | 9,107,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 627 | 36 | 36-甲-101 | 钱燕春 | 160.46 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 730,313.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 628 | 36 | 36-甲-201 | 曹荣英 | 160.46 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 629 | 36 | 36-甲-301 | 顾晓明，吴亚萍 | 160.46 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 0.00 | 签约 |
| 630 | 36 | 36-甲-401 | 王娟华 | 160.46 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 631 | 36 | 36-甲-501 | 张明亮 | 160.46 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 632 | 36 | 36-甲-601 | 张俭，沈颖倩 | 160.46 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 0.00 | 签约 |
| 633 | 36 | 36-甲-701 | 肖敏、熊克胜 | 160.46 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 0.00 | 签约 |
| 634 | 36 | 36-乙-101 | 季刚 陈琳 | 148.18 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 635 | 36 | 36-乙-201 | 吴镇，王晓薇 | 148.18 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 0.00 | 签约 |
| 636 | 36 | 36-乙-301 | 王卓平,张言 | 148.18 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 755,951.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 637 | 36 | 36-乙-401 |  | 148.18 | 2,414,845.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 638 | 36 | 36-乙-501 |  | 148.18 | 2,472,615.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 639 | 36 | 36-乙-601 |  | 148.18 | 2,501,529.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 640 | 36 | 36-乙-701 |  | 148.18 | 2,429,288.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 641 | 36 | 36-丙-101 | 何唯，万琳琳 | 148.08 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 642 | 36 | 36-丙-201 | 丁嘉 | 148.18 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 0.00 | 签约 |
| 643 | 36 | 36-丙-301 | 朱瑞 | 148.18 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 644 | 36 | 36-丙-401 | 陈旭，沈斌 | 148.18 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 645 | 36 | 36-丙-501 | 葛依豪，章影月 | 148.18 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 646 | 36 | 36-丙-601 | 贺鹏岳,沈莉 | 148.18 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 1,277,315.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 647 | 36 | 36-丙-701 | 刘小强，郭晓雯 | 148.18 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 648 | 36 | 36-甲-102 | 许海琴，刘松 | 148.14 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 649 | 36 | 36-甲-202 | 沈嘉，施姗 | 148.14 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 0.00 | 签约 |
| 650 | 36 | 36-甲-302 | 张涵琦 | 148.14 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 651 | 36 | 36-甲-402 | 王娟华 | 148.14 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 652 | 36 | 36-甲-502 | 钱莹，张支峰 | 148.14 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 653 | 36 | 36-甲-602 | 洪娟，张波 | 148.14 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 0.00 | 签约 |
| 654 | 36 | 36-甲-702 | 张怿如 张伟东 张娟艳 | 148.14 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 655 | 36 | 36-乙-102 | 颜香艳 | 148.18 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 656 | 36 | 36-乙-202 | 王贝贝 | 148.18 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 0.00 | 签约 |
| 657 | 36 | 36-乙-302 | 朱海春，朱婷婷 | 148.18 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 658 | 36 | 36-乙-402 | 魏忠伟，李贞贞 | 148.18 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 1,055,159.00 | 1,350,000.00 | 签约 |
| 659 | 36 | 36-乙-502 | 曾亚芬 | 148.18 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 660 | 36 | 36-乙-602 | 陈溢希 | 148.18 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 0.00 | 签约 |
| 661 | 36 | 36-乙-702 | 艾凌峰 | 148.18 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 0.00 | 签约 |
| 662 | 36 | 36-丙-202 | 黄鑫 | 136.95 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 663 | 36 | 36-丙-302 | 王春平，李雪飞 | 136.95 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 664 | 36 | 36-丙-402 | 邵爱梅 | 136.95 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 0.00 | 签约 |
| 665 | 36 | 36-丙-502 | 郑亚娟 | 136.95 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 666 | 36 | 36-丙-602 | 赵逸鼎 | 136.95 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 0.00 | 签约 |
| 667 | 36 | 36-丙-702 | 肖国斌，唐玉露 | 136.95 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 0.00 | 签约 |
| 668 | 37 | 37-甲-101 | 李聪，郭梦娇 | 160.13 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 732,754.00 | 1,709,000.00 | 签约 |
| 669 | 37 | 37-甲-201 | 王丽珍 | 160.06 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 0.00 | 签约 |
| 670 | 37 | 37-甲-301 | 薛斌渊 | 160.06 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 671 | 37 | 37-甲-401 | 李龙飞 | 160.06 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 672 | 37 | 37-甲-501 | 李剑飞，江露 | 160.06 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 673 | 37 | 37-甲-601 | 刘杭芳 | 160.06 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 674 | 37 | 37-甲-701 | 朱金杰 | 160.06 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 675 | 37 | 37-甲-801 | 曹永 | 160.06 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 676 | 37 | 37-甲-901 | 包涵 | 160.06 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 0.00 | 签约 |
| 677 | 37 | 37-乙-101 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 678 | 37 | 37-乙-201 | 顾振波，高钰 | 147.81 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 0.00 | 签约 |
| 679 | 37 | 37-乙-301 | 孙宁 | 147.81 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 680 | 37 | 37-乙-401 | 王亮，夏倩妮 | 147.81 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 0.00 | 签约 |
| 681 | 37 | 37-乙-501 | 汪留洪 华玉芬 | 147.81 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 0.00 | 签约 |
| 682 | 37 | 37-乙-601 | 丁香奈儿 | 147.81 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 0.00 | 签约 |
| 683 | 37 | 37-乙-701 | 戴煊喆 | 147.81 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 0.00 | 签约 |
| 684 | 37 | 37-乙-801 | 李菲菲，费敏 | 147.81 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 0.00 | 签约 |
| 685 | 37 | 37-乙-901 | 冯修华 | 147.81 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 0.00 | 签约 |
| 686 | 37 | 37-丙-301 | 陆志燕，程志军 | 147.81 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 0.00 | 签约 |
| 687 | 37 | 37-丙-401 | 李敏，缪璐 | 147.81 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 0.00 | 签约 |
| 688 | 37 | 37-丙-501 | 王士伟，周玲玲 | 147.81 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 689 | 37 | 37-丙-601 | 姚莹，岳玮 | 147.81 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 0.00 | 签约 |
| 690 | 37 | 37-丙-701 | 张芃羽 | 147.81 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 0.00 | 签约 |
| 691 | 37 | 37-丙-801 | 纪小金，王旭岚 | 147.81 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 0.00 | 签约 |
| 692 | 37 | 37-丙-901 | 魏敏，陈诚 | 147.81 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 693 | 37 | 37-甲-102 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 0.00 | 签约 |
| 694 | 37 | 37-甲-202 | 周鹏飞，顾燕琼 | 147.77 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 695 | 37 | 37-甲-302 | 刘智威 | 147.77 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 696 | 37 | 37-甲-402 | 郝新玲 | 147.77 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 697 | 37 | 37-甲-502 | 黄剑明，王艳 | 147.77 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 698 | 37 | 37-甲-602 | 谭文杰，是霞凤 | 147.77 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 0.00 | 签约 |
| 699 | 37 | 37-甲-702 | 贺筠雯 | 147.77 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 700 | 37 | 37-甲-802 | 马丽慧 | 147.77 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 701 | 37 | 37-甲-902 | 王艳 | 147.77 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 702 | 37 | 37-乙-102 | 叶峰，张盛 | 147.91 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 1,584,538.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 703 | 37 | 37-乙-202 | 仇冠杰 | 147.81 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 0.00 | 签约 |
| 704 | 37 | 37-乙-302 | 余秀峰 | 147.81 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 705 | 37 | 37-乙-402 | 陆佳虎，宋燕 | 147.81 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 0.00 | 签约 |
| 706 | 37 | 37-乙-502 | 余康，王慧 | 147.81 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 707 | 37 | 37-乙-602 | 王舟超 | 147.81 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 708 | 37 | 37-乙-702 | 董燕妮，夏晶俊 | 147.81 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 709 | 37 | 37-乙-802 | 卢建军 | 147.81 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 0.00 | 签约 |
| 710 | 37 | 37-乙-902 | 魏爱春 | 147.81 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 711 | 37 | 37-丙-302 | 汤飞燕，泰毅 | 136.61 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 0.00 | 签约 |
| 712 | 37 | 37-丙-402 | 杨静，邵梦洁 | 136.61 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 0.00 | 签约 |
| 713 | 37 | 37-丙-502 |  | 136.61 | 2,229,051.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 714 | 37 | 37-丙-602 | 李康 冯乾 | 136.61 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 0.00 | 签约 |
| 715 | 37 | 37-丙-702 | 马荣，余清芬 | 136.61 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 0.00 | 签约 |
| 716 | 37 | 37-丙-802 | 肖家增，李燕荣 | 136.61 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 0.00 | 签约 |
| 717 | 37 | 37-丙-902 | 唐萍仙，王叶峰 | 136.61 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 718 | 38 | 38-甲-101 | 刘源 | 159.87 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 719 | 38 | 38-甲-201 | 许俊华，贺云菲 | 159.87 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 720 | 38 | 38-甲-301 | 绪欣，任圣 | 159.87 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 721 | 38 | 38-甲-401 | 邱菲 | 159.87 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 722 | 38 | 38-甲-501 | 曹春萍，恽婷婷 | 159.87 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 723 | 38 | 38-甲-601 | 吴品旭，巫亚芬 | 159.87 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 0.00 | 签约 |
| 724 | 38 | 38-甲-701 | 陈阳，蒋慧玲 | 159.87 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 0.00 | 签约 |
| 725 | 38 | 38-甲-801 | 王翔，赵辉芳 | 159.87 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 0.00 | 签约 |
| 726 | 38 | 38-甲-901 | 岳艳 | 159.87 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 727 | 38 | 38-乙-101 | 周益 | 147.63 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 728 | 38 | 38-乙-201 | 盛洲 | 147.63 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 729 | 38 | 38-乙-301 | 马月勇，赵骏霞 | 147.63 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 730 | 38 | 38-乙-401 | 李保林 | 147.63 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 0.00 | 签约 |
| 731 | 38 | 38-乙-501 | 李超，李小方，戴惠芬 | 147.63 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 0.00 | 签约 |
| 732 | 38 | 38-乙-601 | 孙蓉蓉 | 147.63 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 733 | 38 | 38-乙-701 | 曹亚芬 | 147.63 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 734 | 38 | 38-乙-801 | 许鹏东，施小丽 | 147.63 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 735 | 38 | 38-乙-901 | 周丽，袁建凯 | 147.63 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 0.00 | 签约 |
| 736 | 38 | 38-丙-201 | 钱新露 史伟强 | 147.53 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 737 | 38 | 38-丙-301 | 华建龙 | 147.63 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 738 | 38 | 38-丙-401 | 许海伟，李红 | 147.63 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 0.00 | 签约 |
| 739 | 38 | 38-丙-501 | 周冰洁 秦嘉佑 | 147.63 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 0.00 | 签约 |
| 740 | 38 | 38-丙-601 | 邵亚剑 | 147.63 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 0.00 | 签约 |
| 741 | 38 | 38-丙-701 | 徐莉 | 147.63 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 0.00 | 签约 |
| 742 | 38 | 38-丙-801 | 周禄高，蔡云霞 | 147.63 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 743 | 38 | 38-丙-901 | 朱烨 | 147.63 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 744 | 38 | 38-甲-102 | 黄秀冬 | 147.59 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 745 | 38 | 38-甲-202 | 段卫权，齐晓慧 | 147.59 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 746 | 38 | 38-甲-302 | 艾世忠，张茜 | 147.59 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 747 | 38 | 38-甲-402 | 朱英华 | 147.59 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 748 | 38 | 38-甲-502 | 龚正保，薛国姝 | 147.59 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 749 | 38 | 38-甲-602 | 朱晓国 陈飞 | 147.59 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 750 | 38 | 38-甲-702 | 陈燕 顾晓明 | 147.59 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 0.00 | 签约 |
| 751 | 38 | 38-甲-802 | 余丹 | 147.59 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 752 | 38 | 38-甲-902 | 蒋鑫 | 147.59 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 753 | 38 | 38-乙-102 | 黄炀 周凤 | 147.63 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 754 | 38 | 38-乙-202 | 戴旭伟，薛理媛 | 147.63 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 755 | 38 | 38-乙-302 | 许静 | 147.63 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 756 | 38 | 38-乙-402 | 张佳，梅艳 | 147.63 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 0.00 | 签约 |
| 757 | 38 | 38-乙-502 | 陈皎，何云峰 | 147.63 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 758 | 38 | 38-乙-602 | 管文煌，陈畅 | 147.63 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 759 | 38 | 38-乙-702 | 顾金峰，汪志萍 | 147.63 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 760 | 38 | 38-乙-802 | 费璐，费焕文 | 147.63 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 761 | 38 | 38-乙-902 | 朱欣雅 | 147.63 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 0.00 | 签约 |
| 762 | 38 | 38-丙-302 | 周硕硕 | 136.44 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 763 | 38 | 38-丙-402 | 陈越，张琪 | 136.44 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 764 | 38 | 38-丙-502 | 薛怡媛 邓阳 | 136.44 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 0.00 | 签约 |
| 765 | 38 | 38-丙-602 | 张祎 | 136.44 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 0.00 | 签约 |
| 766 | 38 | 38-丙-702 | 陈华芳，栾卫明 | 136.44 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 767 | 38 | 38-丙-802 | 刘逸 | 136.44 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 0.00 | 签约 |
| 768 | 38 | 38-丙-902 | 潘晓伟，黄震波 | 136.44 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 0.00 | 签约 |
| 769 | 46 | 46-201 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 0.00 | 签约 |
| 770 | 46 | 46-301 | 曹敬钟，赵月梅 | 168.53 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 771 | 46 | 46-401 | 虞姝琪，陈永健 | 168.53 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 0.00 | 签约 |
| 772 | 46 | 46-501 | 居光华，杨平 | 168.53 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 773 | 46 | 46-601 | 庄赵栋 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 774 | 46 | 46-701 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 0.00 | 签约 |
| 775 | 46 | 46-801 | 谢小娅 | 168.53 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 776 | 46 | 46-901 | 朱雯萱 | 168.53 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 0.00 | 签约 |
| 777 | 46 | 46-1001 | 高美玲 | 168.53 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 778 | 46 | 46-1101 | 何宗九,方实珍 | 168.53 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 0.00 | 签约 |
| 779 | 46 | 46-202 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 0.00 | 签约 |
| 780 | 46 | 46-302 | 邵艳艳 | 168.53 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 781 | 46 | 46-402 | 班路，储巧 | 168.53 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 782 | 46 | 46-502 | 曹桂珍 | 168.53 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 783 | 46 | 46-602 | 郑龙 | 168.53 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 784 | 46 | 46-702 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 785 | 46 | 46-802 | 许林，许娟 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 786 | 46 | 46-902 | 刘平，钟腊姐 | 168.53 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 0.00 | 签约 |
| 787 | 46 | 46-1002 | 贺礼 | 168.53 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 788 | 46 | 46-1102 | 钱琳 | 168.53 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 789 | 47 | 47-201 | 付娜，莫琦 | 168.56 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 790 | 47 | 47-301 | 李秀芬 | 168.56 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 791 | 47 | 47-401 | 朱琴亚 | 168.56 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 792 | 47 | 47-501 | 朱琳，吴正洋 | 168.56 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 0.00 | 签约 |
| 793 | 47 | 47-601 | 黄丽莉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 794 | 47 | 47-701 | 胡古月，王玲 | 168.56 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 0.00 | 签约 |
| 795 | 47 | 47-801 | 徐淑蕾 | 168.56 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 0.00 | 签约 |
| 796 | 47 | 47-901 | 杨燕，杜淳飞 | 168.56 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 2,496,050.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 797 | 47 | 47-1001 | 邹林琦 | 168.56 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 798 | 47 | 47-1101 | 蒋如立 孔秋莲 | 168.56 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 0.00 | 签约 |
| 799 | 47 | 47-202 | 洑亦唯 | 168.56 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 800 | 47 | 47-302 | 张向斌，周洁 | 168.56 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 0.00 | 签约 |
| 801 | 47 | 47-402 | 郁芳 | 168.56 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 802 | 47 | 47-502 | 尚乘 尚建达 陈佳美 | 168.56 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 0.00 | 签约 |
| 803 | 47 | 47-602 | 黄丽莉，张浩 | 168.56 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 804 | 47 | 47-702 |  | 168.56 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 0.00 | 签约 |
| 805 | 47 | 47-802 | 王岚，吴光辉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 806 | 47 | 47-902 | 苏亚芳 | 168.56 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 0.00 | 签约 |
| 807 | 47 | 47-1002 | 李慧 | 168.56 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 0.00 | 签约 |
| 808 | 47 | 47-1102 | 周宇，芦春梅 | 168.56 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 809 | 12 | 12-101 |  | 240.95 | 8,259,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 810 | 12 | 12-102 | 郦菊琴 | 233.76 | 5,757,576.00 | 5,727,576.00 | 5,727,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 811 | 12 | 12-103 | 刘斌，冯秋丹 | 184.81 | 4,930,798.00 | 4,900,798.00 | 4,900,798.00 | 0.00 | 签约 |
| 812 | 12 | 12-104 | 郁麟，罗蕾 | 184.81 | 4,899,644.00 | 4,869,644.00 | 4,869,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 813 | 12 | 12-105 | 万文波 | 184.81 | 4,868,489.00 | 4,838,489.00 | 4,838,489.00 | 0.00 | 签约 |
| 814 | 12 | 12-106 | 吴家丽 | 184.81 | 4,827,335.00 | 4,797,335.00 | 4,797,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 815 | 12 | 12-107 | 朱奇艳 | 214.69 | 5,552,091.00 | 5,522,091.00 | 1,662,091.00 | 3,860,000.00 | 签约 |
| 816 | 12 | 12-302 | 张晨妍 | 206.45 | 4,310,439.00 | 4,300,439.00 | 4,300,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 817 | 12 | 12-303 | 刘慈洽，毛丽英 | 178.48 | 3,802,443.00 | 3,792,443.00 | 3,792,443.00 | 0.00 | 签约 |
| 818 | 12 | 12-304 | 岳剑波，沈烨 | 178.48 | 3,772,356.00 | 3,762,356.00 | 3,762,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 819 | 12 | 12-305 | 蔡雅秋 | 178.48 | 3,742,268.00 | 3,732,268.00 | 3,732,268.00 | 0.00 | 签约 |
| 820 | 12 | 12-306 | 胡启洋 | 178.48 | 3,712,180.00 | 3,702,180.00 | 3,702,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 821 | 12 | 12-307 | 朱奇艳 | 206.45 | 4,136,672.00 | 4,126,672.00 | 1,246,672.00 | 2,880,000.00 | 签约 |
| 822 | 16 | 16-101 |  | 226.51 | 6,242,073.00 |  |  |  | 未售 |
| 823 | 16 | 16-102 |  | 186.63 | 5,139,998.00 |  |  |  | 未售 |
| 824 | 16 | 16-103 |  | 186.63 | 5,123,811.00 |  |  |  | 未售 |
| 825 | 16 | 16-104 |  | 186.63 | 5,107,624.00 |  |  |  | 未售 |
| 826 | 16 | 16-105 |  | 186.63 | 5,061,341.00 |  |  |  | 未售 |
| 827 | 16 | 16-106 |  | 216.81 | 5,982,148.00 |  |  |  | 未售 |
| 828 | 16 | 16-301 |  | 203.19 | 4,784,412.00 |  |  |  | 未售 |
| 829 | 16 | 16-302 |  | 180.39 | 4,213,452.00 |  |  |  | 未售 |
| 830 | 16 | 16-303 |  | 180.41 | 4,190,426.00 |  |  |  | 未售 |
| 831 | 16 | 16-304 |  | 180.41 | 4,174,779.00 |  |  |  | 未售 |
| 832 | 16 | 16-305 |  | 180.41 | 4,159,132.00 |  |  |  | 未售 |
| 833 | 16 | 16-306 |  | 208.66 | 4,716,892.00 |  |  |  | 未售 |
| 834 | 17 | 17-101 |  | 208.25 | 5,672,997.00 |  |  |  | 未售 |
| 835 | 17 | 17-102 |  | 204.96 | 4,975,041.00 |  |  |  | 未售 |
| 836 | 17 | 17-103 |  | 204.96 | 4,939,488.00 |  |  |  | 未售 |
| 837 | 17 | 17-104 |  | 208.25 | 5,145,549.00 |  |  |  | 未售 |
| 838 | 17 | 17-301 |  | 199.82 | 4,381,501.00 |  |  |  | 未售 |
| 839 | 17 | 17-302 |  | 197.86 | 4,124,895.00 |  |  |  | 未售 |
| 840 | 17 | 17-303 |  | 197.86 | 4,090,574.00 |  |  |  | 未售 |
| 841 | 17 | 17-304 |  | 199.82 | 4,109,670.00 |  |  |  | 未售 |
| 842 | 20 | 20-101 |  | 226.51 | 6,130,058.00 |  |  |  | 未售 |
| 843 | 20 | 20-102 |  | 186.63 | 4,978,522.00 |  |  |  | 未售 |
| 844 | 20 | 20-103 |  | 186.63 | 4,962,335.00 |  |  |  | 未售 |
| 845 | 20 | 20-104 |  | 186.63 | 4,946,149.00 |  |  |  | 未售 |
| 846 | 20 | 20-105 |  | 186.63 | 4,929,962.00 |  |  |  | 未售 |
| 847 | 20 | 20-106 |  | 216.81 | 5,855,815.00 |  |  |  | 未售 |
| 848 | 20 | 20-301 |  | 203.19 | 4,682,831.00 |  |  |  | 未售 |
| 849 | 20 | 20-302 |  | 180.39 | 4,126,042.00 |  |  |  | 未售 |
| 850 | 20 | 20-303 |  | 180.41 | 4,110,826.00 |  |  |  | 未售 |
| 851 | 20 | 20-304 |  | 180.41 | 4,095,178.00 |  |  |  | 未售 |
| 852 | 20 | 20-305 |  | 180.41 | 4,079,531.00 |  |  |  | 未售 |
| 853 | 20 | 20-306 |  | 208.66 | 4,679,471.00 |  |  |  | 未售 |
| 854 | 21 | 21-101 |  | 208.25 | 5,499,533.00 |  |  |  | 未售 |
| 855 | 21 | 21-102 |  | 204.96 | 4,874,146.00 |  |  |  | 未售 |
| 856 | 21 | 21-103 |  | 204.96 | 4,856,369.00 |  |  |  | 未售 |
| 857 | 21 | 21-104 |  | 208.25 | 5,010,930.00 |  |  |  | 未售 |
| 858 | 21 | 21-301 |  | 199.82 | 4,329,745.00 |  |  |  | 未售 |
| 859 | 21 | 21-302 |  | 197.86 | 4,048,787.00 |  |  |  | 未售 |
| 860 | 21 | 21-303 |  | 197.86 | 4,014,465.00 |  |  |  | 未售 |
| 861 | 21 | 21-304 |  | 199.82 | 4,065,806.00 |  |  |  | 未售 |
| 862 | 25 | 25-101 |  | 215.59 | 5,769,937.00 |  |  |  | 未售 |
| 863 | 25 | 25-102 |  | 215.59 | 5,696,491.00 |  |  |  | 未售 |
| 864 | 25 | 25-301 |  | 207.31 | 4,531,591.00 |  |  |  | 未售 |
| 865 | 25 | 25-302 |  | 207.31 | 4,495,207.00 |  |  |  | 未售 |
| 866 | 26 | 26-101 |  | 208.25 | 5,556,798.00 |  |  |  | 未售 |
| 867 | 26 | 26-102 |  | 204.96 | 4,934,281.00 |  |  |  | 未售 |
| 868 | 26 | 26-103 |  | 204.96 | 4,916,504.00 |  |  |  | 未售 |
| 869 | 26 | 26-104 |  | 208.25 | 5,399,748.00 |  |  |  | 未售 |
| 870 | 26 | 26-301 |  | 199.82 | 4,335,379.00 |  |  |  | 未售 |
| 871 | 26 | 26-302 |  | 197.86 | 4,079,491.00 |  |  |  | 未售 |
| 872 | 26 | 26-303 |  | 197.86 | 4,062,330.00 |  |  |  | 未售 |
| 873 | 26 | 26-304 |  | 199.82 | 4,205,398.00 |  |  |  | 未售 |
| 874 | 27 | 27-101 |  | 208.25 | 5,453,934.00 |  |  |  | 未售 |
| 875 | 27 | 27-102 |  | 204.96 | 4,827,665.00 |  |  |  | 未售 |
| 876 | 27 | 27-103 |  | 204.96 | 4,809,888.00 |  |  |  | 未售 |
| 877 | 27 | 27-104 |  | 208.25 | 4,982,179.00 |  |  |  | 未售 |
| 878 | 27 | 27-301 |  | 199.82 | 4,248,725.00 |  |  |  | 未售 |
| 879 | 27 | 27-302 |  | 197.86 | 3,985,106.00 |  |  |  | 未售 |
| 880 | 27 | 27-303 |  | 197.86 | 3,967,946.00 |  |  |  | 未售 |
| 881 | 27 | 27-304 |  | 199.82 | 3,980,860.00 |  |  |  | 未售 |
| 882 | 32 | 32-101 |  | 215.59 | 5,686,734.00 |  |  |  | 未售 |
| 883 | 32 | 32-102 |  | 215.59 | 5,513,086.00 |  |  |  | 未售 |
| 884 | 32 | 32-301 |  | 207.31 | 4,523,292.00 |  |  |  | 未售 |
| 885 | 32 | 32-302 |  | 207.31 | 4,455,371.00 |  |  |  | 未售 |
| 886 | 33 | 33-101 |  | 208.25 | 5,324,487.00 |  |  |  | 未售 |
| 887 | 33 | 33-102 |  | 204.96 | 4,788,382.00 |  |  |  | 未售 |
| 888 | 33 | 33-103 |  | 204.96 | 4,770,606.00 |  |  |  | 未售 |
| 889 | 33 | 33-104 |  | 208.25 | 5,315,456.00 |  |  |  | 未售 |
| 890 | 33 | 33-301 |  | 199.82 | 4,266,087.00 |  |  |  | 未售 |
| 891 | 33 | 33-302 |  | 197.86 | 3,972,815.00 |  |  |  | 未售 |
| 892 | 33 | 33-303 |  | 197.86 | 3,955,654.00 |  |  |  | 未售 |
| 893 | 33 | 33-304 |  | 199.82 | 4,066,871.00 |  |  |  | 未售 |
| 894 | 34 | 34-101 |  | 208.25 | 5,331,773.00 |  |  |  | 未售 |
| 895 | 34 | 34-102 |  | 204.96 | 4,752,873.00 |  |  |  | 未售 |
| 896 | 34 | 34-103 |  | 204.96 | 4,735,096.00 |  |  |  | 未售 |
| 897 | 34 | 34-104 |  | 208.25 | 4,891,848.00 |  |  |  | 未售 |
| 898 | 34 | 34-301 |  | 199.82 | 4,075,536.00 |  |  |  | 未售 |
| 899 | 34 | 34-302 |  | 197.86 | 3,938,493.00 |  |  |  | 未售 |
| 900 | 34 | 34-303 |  | 197.86 | 3,921,333.00 |  |  |  | 未售 |
| 901 | 34 | 34-304 |  | 199.82 | 3,935,254.00 |  |  |  | 未售 |
| 902 | 8 | 8-101 |  | 272.58 | 10,111,543.00 |  |  |  | 未售 |
| 903 | 8 | 8-102 |  | 238.65 | 8,283,558.00 |  |  |  | 未售 |
| 904 | 8 | 8-103 |  | 238.49 | 8,191,045.00 |  |  |  | 未售 |
| 905 | 8 | 8-104 |  | 238.49 | 8,615,539.00 |  |  |  | 未售 |
| 906 | 9 | 9-101 |  | 272.60 | 9,621,450.00 |  |  |  | 未售 |
| 907 | 9 | 9-102 |  | 242.75 | 7,979,138.00 |  |  |  | 未售 |
| 908 | 9 | 9-103 |  | 242.75 | 7,890,191.00 |  |  |  | 未售 |
| 909 | 9 | 9-104 |  | 272.70 | 9,146,274.00 |  |  |  | 未售 |
| 910 | 10 | 10-101 |  | 189.17 | 7,117,115.00 |  |  |  | 未售 |
| 911 | 10 | 10-102 |  | 238.66 | 8,193,608.00 |  |  |  | 未售 |
| 912 | 10 | 10-103 |  | 238.66 | 8,152,156.00 |  |  |  | 未售 |
| 913 | 10 | 10-104 |  | 238.97 | 8,120,775.00 |  |  |  | 未售 |
| 914 | 10 | 10-105 |  | 274.03 | 9,841,685.00 |  |  |  | 未售 |
| 915 | 11 | 11-101 |  | 272.99 | 9,245,653.00 |  |  |  | 未售 |
| 916 | 11 | 11-102 |  | 243.04 | 7,924,397.00 |  |  |  | 未售 |
| 917 | 11 | 11-103 |  | 243.04 | 7,835,344.00 |  |  |  | 未售 |
| 918 | 11 | 11-104 |  | 272.99 | 8,741,433.00 |  |  |  | 未售 |
| 总计 |  |  |  | 146,075.18 | 2,766,629,316.00 | 2,130,995,430.00 | 2,105,716,835.00 | 26,848,595.00 |  |

附件二 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2021年4月）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2021年4月）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2021年4月网银截图无变动）

南京银行常州分行对账单

（2021年4月）

华夏银行武进支行对账单

（2021年4月网银截图无变动）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2021年4月）

附件三 月度资金预算使用表

币种：人民币     单位：万元

| 项目名称 | 2021年4月 |  |  | 2021年1至4月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 |
| 一、期初资金余额 | 63,606.89 | 41,674.47 | 57,929.10 |  |  |  |
| 二、现金流入 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,025.32 | 30,800.00 | 30,800.00 | 34,028.48 |
| 1、销售资金回笼 |  |  | 242.32 |  |  | 11,004.58 |
| ①房屋销售银行实收 |  |  | 1,783.00 |  |  | 23,023.90 |
| ②按揭银行放款 |  |  |  |  |  |  |
| ③其他销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 2、取得银行贷款(含信托委贷) |  |  |  |  |  |  |
| 3、股东投入(含资本金及借款） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他流入（保证金等） |  |  | 115.85 |  |  | 463.54 |
| 现金流入小计 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,141.17 | 30,800.00 | 30,800.00 | 34,492.02 |
| 三、现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 1、土地费用 |  |  |  | 2,325.75 |  |  |
| 2、前期费用（包含设计费、规费、前期工程费） | 275.00 | 275.00 | 287.91 | 738.66 | 738.66 | 838.55 |
| 3、工程费用 | 1,547.67 | 1,653.67 | 659.59 | 30,522.67 | 23,609.33 | 12,881.03 |
| 4、销售费用 | 184.09 | 184.09 | 112.86 | 796.14 | 796.14 | 647.58 |
| 5、管理费用 | 121.60 | 121.60 | 144.96 | 759.93 | 759.95 | 658.15 |
| 6、代建管理费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7、增值税金及附加 | 326.75 | 154.13 | 127.11 | 1,276.14 | 1,289.13 | 1,501.69 |
| 8、土地增值税 | 212.00 | 100.00 | 80.20 | 828.00 | 827.14 | 947.50 |
| 9、企业所得税 | 158.40 | 130.62 | 351.63 | 693.37 | 394.50 | 615.51 |
| 10、土地使用税、印花税、房产税等 | 60.00 | 60.00 | 49.82 | 140.00 | 126.53 | 118.42 |
| 11、归还股东资金（含资本金及借款） |  |  | 10,000.00 |  | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 12、其他支出 |  |  | 46.00 |  |  | 330.36 |
| 现金流出合计 | 3,035.52 | 2,829.12 | 12,010.08 | 38,680.72 | 59,141.38 | 59,138.78 |
| 四、期末资金余额（含托管） | 66,371.37 | 44,645.35 | 48,060.19 |  |  |  |
| 五、正泰托管楼款 |  |  | 19,320.50 |  |  |  |

附件四 各类资金使用统计表

币种：人民币     单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 2020年9月 | 0 | 0 | 1,069,822.00 | 0 | 3,262,104.79 | 285,033.27 | 0 | 21,106,083.31 | 1,506.47 | 4,043,889.10 | 2,900,000.00 | 0 | 32,668,438.94 |
| 2020年10月 | 0 | 3,718,817.00 | 331,226.03 | 472,896.32 | 1,411,529.90 | 39,704.51 | 0 | 18,093,423.98 | 40,846.05 | 1,600,000.00 | 233,049,637.13 | 0 | 258,758,080.92 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 581,590.08 | 470,597.90 | 1,416,612.66 | 226,083.49 | 0 | 5,125,684.13 | 1,182.10 | 27,128,024.29 | 84,165,362.87 | 0 | 119,115,137.52 |
| 2020年12月 | 0 | 22,343,755.10 | 61,200.00 | 0 | 4,228,167.58 | 169,215.14 | 0 | 10,083,048.46 | 40,967.12 | 100,464,790.12 | 2,030,000.00 | 0 | 139,421,143.52 |
| 2021年1月 | 0 | 291,411.00 | 52,552.80 | 997,416.90 | 1,441,273.57 | 125,545.49 | 0 | 14,229,498.13 | 2,226.33 | 84,702,147.88 | 301,343,910.00 | 0 | 403,185,982.10 |
| 2021年2月 | 0 | 0 | 2,074,350.00 | 210,000.00 | 480,924.50 | 183,372.64 | 0 | 16,114,470.80 | 1,400.89 | 32,387,837.10 | 1,249,643.65 | 0 | 52,701,999.58 |
| 2021年3月 | 0 | 0 | 619,600.00 | 0 | 1,883,936.01 | 79,685.93 | 0 | 6,567,126.85 | 1,839.54 | 5,996,902.00 | 250,000.00 | 0 | 15,399,090.33 |
| 2021年4月 | 0 | 2,743,663.00 | 135,400.00 | 0 | 1,128,614.72 | 137,499.27 | 0 | 9,036,481.28 | 672.93 | 6,458,432.25 | 100,460,000.00 | 0 | 120,100,763.45 |
| 总计 | 0 | 73,437,300.47 | 12,833,537.87 | 6,817,167.72 | 45,504,309.63 | 2,405,375.98 | 185,603.77 | 236,946,403.38 | 126,522.63 | 445,030,532.90 | 1,008,042,017.81 | 0 | 1,831,328,772.16 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。

附件五 商品房预售证