2021年05月15日-2021年05月21日监管周报

浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：何艳秋

日期：2021年05月15日-2021年05月21日
目录
11、重大事项


12、项目五证办理及施工进度情况


12.1、项目五证办理情况说明


22.2、项目施工进度情况


33、印鉴使用情况


44、合同签订情况


55、项目销售情况


55.1、项目本期销售情况


55.2、项目累计销售情况


66、资金情况


66.1、资金流出情况


96.2、资金流入情况


106.3、负债情况


106.4、各账户余额


13附件


13各账户余额截图




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1、重大事项
2021年5月13日，项目公司申请资金拆借2亿元至重庆融创置地有限公司，约定还款日为2021年6月10日，已于2021年5月17日划款至重庆融创置地有限公司账户。
2、项目五证办理及施工进度情况
2.1、项目五证办理情况说明

截至2021年05月21日，该项目具体证照办理进度情况如下：

证照办理进度情况表

	序号
	证件名称
	取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	2020年08月12日
	34640.00㎡
	S38-4/03

	
	不动产权证书
	2020年10月23日
	36674.00㎡
	S38-5/03

	
	不动产权证书
	2020年08月04日
	25176.00㎡
	S38-6/03

	2
	建设用地规划许可证
	2020年10月15日
	96490.00㎡
	S38-4

S38-5

S38-6

	3
	建设工程规划许可证
	2020年10月12日

2020年12月14日

2021年02月04日
	57223.12㎡

95780.74㎡

65791.74㎡
	S38-4

S38-6

S38-5

	4
	施工许可证
	2020年10月22日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	2020年10月23日
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	2020年12月01日
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	2021年01月07日
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期

	
	
	2021年02月23日
	65791.17㎡
	渝北区两路组团S分区S38-5地块

	5
	预售许可证
	2020年10月28日

2020年11月20日

2020年12月18日

2021年01月27日

2021年03月12日
	17438.82㎡

17438.82㎡

11626.84㎡

11626.84㎡

10983.63㎡‬
	渝北区两路组团S分区S3804地块（1#楼、5#楼、6#楼）

渝北区两路组团S分区S3804地块（2#楼、3#楼、4#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（10#楼、11#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（1#楼、9#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（7#楼、8#楼）

	6
	投资项目备案证
	2020年08月03日
	
	S38-4/03

S38-5/03

S38-6/03

	7
	施工许可证（变更建设单位负责人）
	2021年04月25日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期


2.2、项目施工进度情况

截至2021年05月21日施工情况如下：
	工程名称
	工程名称
	本期进度

	S38-4
	1#楼
	八层施工。

	
	2#楼
	七层施工。

	
	3#楼
	八层施工。

	
	4#楼
	三层施工。

	
	5#楼
	封顶，砌体样板点评完成。

	
	6#楼
	封顶，砌体样板点评完成。

	S38-5
	1#楼
	地梁关模完成。

	
	11#楼
	正负零层施工。

	
	12#楼
	二单元一层施工。

	
	13#楼
	地梁开挖完成检测完成，地梁关模完成。

	
	14#楼
	负一层施工。

	S38-6
	1#楼
	封顶。

	
	2#楼
	基础开挖完成，检测完成，塔吊安装完成。

	
	3#楼
	基础完成，开挖完成。

	
	4#楼
	一单元旋挖完成。

	
	5#楼
	基础完成0%。

	
	6#楼
	基础完成0%。

	
	7#楼
	基础完成0%。

	
	8#楼
	五层施工。

	
	9#楼
	三层施工。

	
	10#楼
	三层施工。

	
	11#楼
	封顶。


标的项目现场照片（拍摄于2021年05月21日）
[image: image1.jpg]


         [image: image2.jpg]



4#地施工现状                                  5#地施工现状                           

.[image: image3.jpg]



6#地施工现状
3、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项按康信君安公司流程履行审批后，通过邮件等方式提交给浙金信托有关人员，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	事由
	材料
	经办部门
	经办人

	2021/5/16
	璟富电子公章
	用于证明隐溪晓院网签房源不可更名
	隐溪晓院网签房源不可更名证明（1份）
	营销部
	熊红

	2021/5/17
	璟富电子公章
	用于外包服务人员签约
	外包服务人员签约通知书（1份）
	渠道组
	游琪琪

	2021/5/17
	璟富电子公章
	用于隐溪晓院外包人员退回确认
	融创隐溪晓院退回确认表（1份）
	渠道组
	游琪琪

	2021/5/17
	璟富公章
	用于建设工程监理变更备案
	关于变更项目专监的申请
重庆市建设工程监理合同备案变更表
（以上各5份）
	工程管理部
	郭晓娇

	2021/5/17
	璟富公章
	用于隐溪晓院项目工规证及附图
	S38-4工规证及附件
S38-5工规证及附件
S38-6工规证及附件
（以上各3份）
	工程管理部
	燕登

	2021/5/18
	璟富公章
	用于个人贷款合同
	个人一手住房贷款合同（6*4份）
重庆市住房公积金个人住房贷款借款抵押合同（2*4份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/5/18
	璟富电子公章
	用于隐溪晓院外包人员退回确认
	融创隐溪晓院退回确认表（3份）
	渠道组
	游琪琪

	2021/5/19
	璟富、昂麒公章
	用于与汉口银行合作的股东决议
	股东决议（1份）
	财务管理组
	唐国栋

	2021/5/19
	璟富公章
	用于员工证明收入
	收入证明（1份）
	工程管理部
	刘磊

	2021/5/20
	璟富公章
	用于个人贷款合同
	重庆市住房公积金个人住房贷款借款抵押合同（3*4份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/5/20
	璟富公章
	用于与招商银行按揭合作基础资料
	招商银行重庆分行个人购房贷款合作协议书（2份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/5/21
	璟富公章
	用于报告整改项目冻资办卡情况
	关于融创中央公园项目整改报告（2份）
	销售组
	刘森林


印章证照外出使用情况表
	外出日期
	事由
	印鉴证照名称
	外出机构
	经办人
	部门

	
	
	
	
	
	


4、合同签订情况

2021年05月15日至2021年05月21日期间，项目公司共签订合同0份。

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	
	
	
	
	


5、项目销售情况
5.1、项目本期销售情况

本期销售情况表

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款项（元）

	认购
	0
	0
	0.00
	0.00

	草签
	0
	0
	0.00
	0.00

	网签
	0
	0
	0.00
	0.00

	总计
	0
	0
	0.00
	0.00


5.2、项目累计销售情况

项目自2020年10月30日开盘至2021年05月21日，已实现销售757套，对应销售金额约12.42亿元，其中网签724套，网签合同金额约11.88亿元，已收到销售资金约12.01亿元（含认购），在途按揭款约0.36亿元，待确认销售资金约0.41亿元。

隐溪晓院可售情况表

	地块号
	楼栋号
	预售取得日期
	可售房源/套
	建筑面积/㎡
	总货值约/万元

	S38-04
洋房
	1#
	2020年10月28日
	64
	5826.76
	10,380.20 

	
	2#
	2020年11月20日
	64
	5851.08
	10,323.63 

	
	3#
	2020年11月20日
	64
	5851.08
	10,342.73 

	
	4#
	2020年11月20日
	64
	5826.76
	10,188.52 

	
	5#
	2020年10月28日
	64
	5826.76
	10,202.10 

	
	6#
	2020年10月28日
	64
	5826.76
	10,085.87 

	s38-5
叠拼
	1#两拼
	尚未取得
	24
	3266.81
	6,643.76 

	
	2#两拼
	
	24
	3266.81
	6,799.07 

	
	3#两拼
	
	16
	2177.87
	4,747.28 

	
	4#三拼
	
	24
	3266.81
	7,271.74 

	
	5#三拼
	
	24
	3266.81
	7,278.70 

	
	6#三拼
	
	24
	3270.23
	7,292.54 

	
	7#三拼
	
	24
	3286.09
	7,180.19 

	
	8#三拼
	
	24
	3286.09
	7,187.76 

	
	9#三拼
	
	24
	3266.81
	7,279.39 

	
	10#三拼
	
	24
	3270.59
	7,289.59 

	
	11#两拼
	
	16
	2177.87
	4,586.35 

	
	12#两拼
	
	16
	2177.87
	4,490.09 

	
	13#两拼
	
	16
	2177.87
	4,592.39 

	
	14#两拼
	
	16
	2177.87
	4,477.10 

	s38-6
洋房
	1#
	2021年1月27日
	64
	5826.76
	10,377.86 

	
	2#
	尚未取得
	64
	5751.80 
	10,512.54 

	
	3#
	
	64
	5826.76
	10,761.87 

	
	4#
	
	48
	5157.37
	8,244.11 

	
	5#
	
	48
	5146.35
	8,276.27 

	
	6#
	
	48
	5146.33
	8,153.48 

	
	7#
	2021年3月12日
	60
	5187.95
	9,573.87 

	
	8#
	2021年3月12日
	64
	5826.76
	10,959.33 

	
	9#
	2021年1月27日
	64
	5826.76
	10,957.61 

	
	10#
	2020年12月18日
	64
	5826.76
	10,464.16 

	
	11#
	2020年12月18日
	64
	5826.76
	10,464.16 


截至2021年05月21日销售情况表
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款项（元）

	认购
	3
	240.40
	5,027,376.00
	150,000.00

	草签
	30
	2399.54
	48,908,328.00
	45,891,808.00

	网签
	724
	58222.41
	1,188,425,970.00
	1,155,386,970.00

	总计
	757
	60862.35 
	1,242,361,674.00 
	1,201,428,778.00 


6、资金情况

自2021年05月15日起，截至2021年05月21日，本期监管范围内项目公司资金流出总额共计206,092,493.8元，SPV资金流出共计0.00元。本期监管范围内项目公司资金流入总额共计11,269,092.27元，SPV流入共计0.00元。截至2021年05月21日各被监管账户资金余额总额为169,820,895.02元。

6.1、资金流出情况

自2021年05月15日起，截至2021年05月21日，本期监管范围内项目公司资金流出总额共计206,092,493.8元，SPV资金流出共计0.00元。
本期项目公司资金流出明细表

	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	2021/5/17
	借款
	重庆融创置地有限公司
	200,000,000.00 
	财务费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	财务报销
	肖凯
	800.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	营销合同付款
	北京德元通远人力资源管理有限公司重庆分公司
	87,427.43 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	营销合同付款
	重庆更赢信息技术有限公司
	76,188.00 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	营销合同付款
	重庆魔西网络科技有限公司
	19,922.00 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	营销合同付款
	成都京东世纪贸易有限公司
	9,999.63 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/18
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	45,967.00 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	财务报销
	林雯
	1,000.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	财务报销
	林雯
	181.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	财务报销
	郭涛
	1,200.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	财务报销
	慕明杉
	1,200.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	营销退款
	冯凯
	14,672.88 
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	物业费
	重庆融创物业管理有限公司
	160,357.88 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	营销退款
	王洪梅
	50,000.00 
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	服务费
	融创西南房地产开发（集团）有限公司重庆分公司
	1,030,529.96 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	财务报销
	樊敏
	1,200.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	财务报销
	李周媛
	60,925.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	22,399.90 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	1,951,127.86 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/19
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	580,692.82 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	77,813.16 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	住房公积金
	重庆市住房公积金管理中心
	174,158.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	曾岑
	180.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	赵敏
	1,000.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	曾岑
	275.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	曾岑
	275.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	曾岑
	217.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	曾岑
	280.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	财务报销
	曾岑
	265.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/21
	社保公积金
	中智重庆人力资源管理有限公司
	3,721.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/21
	2020年西南集团咨询费
	融创西南房地产开发（集团）有限公司
	1,647,515.00 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/21
	财务报销
	郭莹
	2,400.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/21
	重庆璟富5月电费
	国网重庆市电力公司
	55,803.28 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/21
	财务报销
	郭晓佼
	12,800.00 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901


本期SPV资金流出明细表
	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	
	
	
	
	
	


6.2、资金流入情况

自2021年05月15日起，截至2021年05月21日，本期项目公司资金流入总额共计11,269,092.27元，其中销售资金流入11,269,092.27元，其他资金流入0.00元，SPV流入共计0.00元。

本期项目公司资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	2021/5/15
	房款汇入
	周文骏
	178,254.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/15
	房款汇入
	林巧
	169,665.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/15
	房款汇入
	李强
	600,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	191,757.01 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/5/17
	房款汇入
	贺燕梅
	1,030,000.00 
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/5/17
	房款汇入
	POS交易过账
	673,920.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/5/17
	代收契税
	郭鹏罡
	15,322.34 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	房款汇入
	杜文宣
	1,400,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/17
	房款汇入
	杜文宣
	325,976.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/18
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	14,822.50 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/5/18
	房款汇入
	POS交易过账
	487,800.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/5/19
	房款汇入
	陈耿
	660,000.00 
	璟富民生银行一般户
632443604

	2021/5/19
	房款汇入
	谢见碟
	1,380,000.00 
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/5/19
	房款汇入
	刘琴
	166,883.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/5/20
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	46,983.42 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/5/20
	房款汇入
	POS交易过账
	1,977,758.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/5/21
	房款汇入
	向英
	1,020,000.00 
	璟富浦发银行按揭一般户
83030078801800001315

	2021/5/21
	房款汇入
	POS交易过账
	929,950.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600


本期SPV资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	
	
	
	
	


本期账内互转明细表

	支付时间
	事由
	付款行
	收款行
	金额（元）

	
	
	
	
	


6.3、负债情况
自2021年05月15日起，截至2021年05月21日，本期监管范围内项目公司开具商业承兑汇票2张。

本期商业承兑汇票明细表
	序号
	出票时间
	承兑时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	备注

	1
	2021/5/19
	2022/5/18
	业兴实业集团有限公司
	用于支付《两路组团S分区S38地块围挡工程合同》
	38,478.30 
	商承（一年期）

	2
	2021/5/19
	2022/5/18
	重庆米修室内设计有限公司
	用于支付《重庆置地中央公园S38重庆融创中央公园示范区装饰设计合同》及补充协议
	126,729.74
	商承（一年期）


6.4、各账户余额
截至2021年05月21日，监管范围内各资金账户余额总计169,820,895.02元,详见下表：

	公司
	开户银行名称
	名称账号
	账户性质
	账户余额(元)

	重庆璟富房地产开发有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912255510901
	基本户
	73,698,329.76 

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管账户）
	123912255510600
	一般户
	24,295,052.34 

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管子账户）
	12391225551100024
	子账户
	8,500,000.00 

	
	中国建设银行股份有限

公司重庆渝中上清寺支行
	50050101360000000554
	一般户
	2,066,594.92 

	
	中国农业银行股份有限

公司重庆渝北三亚湾支行
	31111901040005030
	一般户
	31,629,301.98 

	
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100068565
	一般户
	5,890,000.00 

	
	中国工商银行股份

有限公司人力园支行
	310000081900004063
	一般户
	6,458,846.72 

	
	民生银行冉家坝支行
	632443604
	一般户
	2,145,681.61 

	
	中信银行股份有限公司
重庆分行营业部
	8111201011900440549
	一般户
	976,666.53 

	
	重庆三峡银行股份

有限公司渝中支行
	0101014170000140
	按揭
一般户
	895,657.95 

	
	中国银行股份有限公司
重庆双山路支行
	110272768445
	按揭
一般户
	3,716,466.92 

	
	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
	0304010120010028116
	按揭
一般户
	84,989.40 

	
	大连银行股份有限公司
重庆分行
	120022000001137
	按揭
一般户
	1,101,340.10 

	
	中国光大银行民生路支行
	78450180805087000
	按揭
一般户
	0.00 

	
	中国建设银行

重庆渝中支行
	50050101350000001119
	按揭
一般户
	0.00 

	
	华夏银行两江分行
	11250000001397684
	按揭

一般户
	0.00 

	
	浦发银行渝北支行
	83030078801800001315
	按揭

一般户
	7,589,929.00 

	
	汉口银行渝中支行
	620091000020791
	按揭

一般户
	网银盾未进行密码设置，暂无法登录查询余额

	重庆融创慕申房地产经纪有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912439510401
	基本户
	729,163.98 

	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100051091
	基本户
	42,873.81 

	合计
	169,820,895.02 


附件
各账户余额截图

璟富招商银行基本户     单位：元
[image: image4.png]EihE: WS > IKSEE > IKFEE
KPER

AR | £%1106,493,382.10

AR® v | HE3AKFE  £50106,493,382.10 £ 106,493,382.10 5545 0.00

®S KPS Es HEEARER AIA&ER
B 123912255510600, ART EREERETEERAT 24,295,05234 0.00 24,295,05234
B, 123912255510901, ART EREEEETEERAS 73,698,329.76 0.00 73,698,329.76
Brx, 12391225551100024, ART EREEEETEERAS 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

UBankfEf 4 : IB=EI=(BIER) RIRS: R50940; DRERAYE: 2021-05-21 16:07:07

HE
&S
&S
&S

B ONSE @ SEEE

fezoch ] SdRFETEAT AT
SR -
SR -
EERESF -

#/m mERIE b 1) b

PR ZGeATIE]: 2021-05-21 16

:38





璟富招商银行预售资金监管账户     单位：元

[image: image5.png]EihE: WS > IKSEE > IKFEE
KPER

AR | £%1106,493,382.10

AR® v | HE3AKFE  £50106,493,382.10 £ 106,493,382.10 5545 0.00

®S KPS Es HEEARER AIA&ER
B 123912255510600, ART EREERETEERAT 24,295,05234 0.00 24,295,05234
B, 123912255510901, ART EREEEETEERAS 73,698,329.76 0.00 73,698,329.76
Brx, 12391225551100024, ART EREEEETEERAS 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

UBankfEf 4 : IB=EI=(BIER) RIRS: R50940; DRERAYE: 2021-05-21 16:07:07

HE
&S
&S
&S

B ONSE @ SEEE

fezoch ] SdRFETEAT AT
SR -
SR -
EERESF -

#/m mERIE b 1) b

PR ZGeATIE]: 2021-05-21 16

:38





璟富招商银行预售资金监管账户子账户     单位：元

[image: image6.png]EihE: WS > IKSEE > IKFEE
KPER

AR | £%1106,493,382.10

AR® v | HE3AKFE  £50106,493,382.10 £ 106,493,382.10 5545 0.00

®S KPS Es HEEARER AIA&ER
B 123912255510600, ART EREERETEERAT 24,295,05234 0.00 24,295,05234
B, 123912255510901, ART EREEEETEERAS 73,698,329.76 0.00 73,698,329.76
Brx, 12391225551100024, ART EREEEETEERAS 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

UBankfEf 4 : IB=EI=(BIER) RIRS: R50940; DRERAYE: 2021-05-21 16:07:07

HE
&S
&S
&S

B ONSE @ SEEE

fezoch ] SdRFETEAT AT
SR -
SR -
EERESF -

#/m mERIE b 1) b

PR ZGeATIE]: 2021-05-21 16

:38





璟富建设银行重庆渝中上清寺支行     单位：元

[image: image7.png]C DEMIS RS | IR ERT

s A5

TR

HEHIE : WkFEE > TAK > BN

|

G TR g Tt L= EE i O
BHMEFRREFNSAEBRAS (F/75:0050000009179524501) ElgaE> 47!

&y e

FRE:  RTERAT EFXIT
T 5

WkFER:  ERREFEMETEERAS

5005 0101 3600 0000 0554

Mo AR
MpFsRl:  EHA
RS E%

S RGO _
RS RHEM:  XHEEL g IS WG ¢ HAFE HAKS § WE
72 55
210510000000000024 20210510 10:02:10 33,010.46  2,066,594.92 {REAESRHERAS 9912900000232905  F&{THEA
& T#
3& 5]

2021/5/21





璟富农业银行     单位：元

[image: image8.png]EONE | A+ SR emEx O Q Prrae &sosx D =sed A

HhE AR R AT BE WSE MR mR 0 R Emer RE ()]

feeaEiEn KOdgEs NMiERSEs BaFEe \euik
a

O CMENTE: WO > KEAEER #FS: 55998575136  #{ERS: 0001
reREES I}
ATER
ES WS P& L] i e DL:ES #E
1 31-111901040005030 EEESEMAFAERAT ==R AR 31,629,301.98 31,629,301.98 BKFBE4R
SEEIS
ARTBHEKFAATOS AR® 31,629,301.98 31,629,301.98
STED & TH RE XA
O vz

1. R WEBEET | AR TR,

C'ﬁi“a
7

2021/5/21




璟富兴业银行     单位：元

[image: image9.png]© 2T pum ERET Q QFPEL BEmEE O @sE
ME mw RE WK KR MSZ  SEEM  ERSM FCC mm

AR SHEZE  AHA—KeEE

HEtE B > EERAE

Lo
S PE FRT i DL £ PR
346270100100068565 ~ EFEERIFFEARAT RURTEFINES AEB 5,890,000.00 5,890,000.00 oS
ERESE 11 s
FRCELH: AR 5.890,000.00
o SR PR AR A AT BB
130010-P1

17:19
2021/5/21




璟富工商银行     单位：元
[image: image10.png]nkicbe.com.cn/iche/corpo

ssclogonjsp

ICBC A ERTT CUFNERG fely i -

EHNERESEINSTEARAT , S ORERH

20214055168 19:10:28

-BBEEE EFHASTT-E. BRGE-ESHE  ESEASINE-S.

HEWF : 3100 0008 1910 0004 063
LHIARER : AR 6,458,846.727T  TIFIRER : AR 6,458,846.725

BE  &E|
et
BROE,
BEESHEBEABTESHERE , SERNCTHEHEESNETOENESRER , RSN SH T (I REBMER
S8, SRS
R (PEARRTATIRRREEFSHIASIEXTIFNEN) (RE 20175 2355) |, MTRIIEBRAEFSHREART
i S E= SHRIFRFEXEAREN | BEESEAENIRTEVNSEERCWRIRINRESSAFREARE. $#P

ATRESNASRE  BETEFESRUSERRERSINY (R8) |, REETHL
AT (PETSRITMEEESE) (.. BRI AR |

17:25

2021/5/21




璟富民生银行     单位：元

[image: image11.png]P . A
STERERG | cunren e — Bl oo ol

NLEE WEESE BPRS BHSK FRGERS W R

BREH: EEREETIRERAT BRS: 2202024435

&S B FE ES Bizal=t:] £ 0)S) BEEER
© SRS BOARTEHER 632443604 AR® 0.3000% 2,145,681.61 2020-10-23 2021-05-19
o EEERRIAR
ARBERLS:  2,145,681.61 EHPARBRESCE: 000

o EHFEER
- BESHAER @ == | ERARSTEIFAAR®): 0.00

@ EARSES ®
o ST = - I

@ REEY | RE-SHESCEIFAARS): 0.00 H
+zrEe ) & £

@ m2em <
+ B LK @ ==
+EHER
o SIEREER

0]

° SMRIEEETER

+ EuEEE r—: ﬁ

2021/5/21




璟富中信银行     单位：元

[image: image12.png]‘1’4’5454‘? SAVRHBT B rens Ay Fxes @) saae (@ o G 2siw

CHINA CITIC BANK
.

Bl ImEs eEEY BYER EfrlSs lvEE EHRZ v {3
KAERE > BEREER
=R
FFRT: © RERT HRT
WF: 8111201011900440549/EIEE B~ &H... v
i AR v
REFEERE: El=] FE ES =] A O =it
#sanRE:  2021-05-15 #iEEMA:  2021-05-21
=i 55
Ea T T T p——
SR
&S KrE#H FAMEER mi  KARE KOXE KSRKS A8 BEXEH TASE ESeEss (=1]
8111201011900440549 BIESFEMFTTEABERAT PERTEESTEWS ARM 97666653 EH % 0.00 2021-05-01 976,666.53 = 2021-05-21 rl;
errmonmaoera| memmmra e | e ez e v B
ERHEE 95558 | hSRITARHEMRASIARIAFE Copyright@ CITIC Holdings All rights reserved | RES L4

2021/5/21




璟富三峡银行     单位：元

[image: image13.png]24 ETEEREE ~

o, on 0 &enEs QR  DASRATE: 2021-05-1619:04:18 96968
’ EAZRRT  wm BRI KPS SEROTER & SRATI =PRSS
Elifiva—d EE>KPAS
e
DS, (EIRET = LTINS S ERAMKS

® wrses >

BT >

2 sFEn > 0140 EFEE. ART  —HES EFsh 895657.95 IFR  HNiE s I&

B mesmiE > B wowmom

2021/5/21




璟富中国银行     单位：元

[image: image14.png]o X
¥

Barad @Rsm QEssr Qasex S @#n @Musms Man @ xoas

PEIRE RS NA AN AS

v SROCR | WA | CEES  SAEM | ERES | ORES | BESe | SREER | ADES

WAEE - BARGRS > SEAEEA  (SAUBUEMRESERIFIOE . ATEEKASES -ox
REEH SHEERER FELZHER
y o
M - waw
S
Bl xmEmettit: 1
| mRftit: ART716.466.92
IR ART,716.466.92 Awh: g -
e ~ I o
WAEH. GLE o FIRESEE AT
110272768445 AR 0.00 17:37:37
SREERNEREERAT 371646608 371646692 000 HEHRGERILEST

RREBXHTERA csv v | TEMMH

HEW ERERT, FIRESRETEEE

i 1. AR LA FRERRE ARFESWHI RSP RS kA EIERSR
2. R0 LLE TR PHHTER, EHEE 2k TSR T TESERLR -

FRFEIE 95566 | T RERRITREIRAS IRIATHE

BR SEAMER®

2021/5/21




璟富农村商业银行     单位：元[image: image15.png]? ;w R B LI | cummsws X 2021-0521 17:33 @ gy al
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

Ll ] AP EFribS FEht  SERRRER  BIES pralaEd Heds el o HPURSS
HEER  AFk KEE AFEE

o 22
i XKk P > KO ASEH
BEREROREN: -
2021058218 17:33:10 w0 ]
5 L REFANPH:
3.1819 . 0O ERBEEN~FEARAD (ELFHE 2303834201)
REVIPA):
ifsq [ By & AR [ -
fRAPPTE: ) 0304010120010028116 AR ERRHFHETAIET 84,989.40 somod0  TEESEE MR KAEE
EUW SIS AR 84,989.40
@ i:

© WEEANAREFREANEE
* BERTHE I RERFR
* BIFREHE PHATRTHIRTRS (128) SRENTRRIALE.

FA@&S: CB010101000

17:
2021/5/21





璟富光大银行     单位：元

[image: image16.png]| Bank DEXARS | QU Bt

REQS
RIFTE RS PR pal K& WHES  AEAK  AlbiE usEe
o LpifnE: SHES-OKSEE BiERME: {8
P ] TIPS Tk FER [?]
mﬁ 2021/05/21 17:14:39 Z
SRR o ]
Rk el B
T ENEE fralz=t T pes L= mH FIRAE WORE REXDLERS
B AR SERBEENEFEERAR —fATEEMK, | 78450180805087000 ARM 0.00 0.00 0.00 9
1 EEERRE BAR KR RERLS: ARM  0.00 0.00 0.00 E
[ EUERHRSS A by
fralz=t T pes L= T FIRAE KORE REXDLERR O
SH GO AT ARM  0.00 0.00 0.00 #
E
1T/EIR] [ER (E-R] (TRl [ER g
EHIRRTUKE v T # @
i
i
(i} +

1 TARER LR CRITIRSAIRTAM s
SgEy 2 RattISAETRNSHHER RN

2021/5/21




璟富建设银行重庆渝中支行     单位：元

[image: image17.png]C DERBEG | 2URHRT C O O Quwir Quar Q- @ A

BHMEFREFNTAEBRASD (F/75:0050000009181766301) K, tF!

s A5

TR -
SER: K > BT > S
Tl

RS AHE RHOR
S5{RF5: YOCCHS100006  (1010027401621589324428733)

OMIFATERISES FICPE130307802  FAR=E: 110102000450
BTt PEILREMXSRAS25S  @b&: 100033

AMBEHSEE X BEREE X v v
17:28

2021/5/21




璟富大连银行     单位：元
[image: image18.png]A
REBT  cumrssoesm

FEHAN: K| BB | REBY
BANK OF DALIAN

KPEE & XHEE HURS BE3E BUEES

s PR TS i AR KRS FPRAR i
REBTRY
- .
1 120022000001137 Hx Es%{@;ﬁ&ﬁm 000156 AR 1,101,340.10 E# ARATER XA
R [ &m

EQ

©

2

17
2021/5/21




璟富华夏银行     单位：元
[image: image19.png]WAER | EfSH | iR | BEEM | EERH | AFES | HeheR |
WPEE  EARFES 2 RERR RhEdER REB [ZE2d

» EHMA HhifeE: WAEE > KOED > ROES

T FEREE T

ESES:2 i

WA EERE X 11250000001397684

®S

FEZRER

Sh I8 SR
TR

LA B
BT EETEATED

BRI RLSE
© 95577

Erls | FRLS | FR
FHAEE BULHFEER RORS

®PER

EEREEMEFEERAT

A

EERRS

BB

Q%

| EERL |

ARRE

000

ARRE

LI

HEEH

17:04
1/5/21





璟富浦发银行     单位：元

[image: image20.png]e [ Q HFEES R,

B S O A 0 4 A

R

EREER

e

it 7,589,929.00

EElE

et 0.00

=i
1. HEEBRERTGE— AN RENFERARG2E,

nk

i

AR®

i

HEAFER SR
HAEER
E=d FEE
7.589,929.00 100.000000
RfRER
F2RE e
e \ \ Fik

2. BOCEY “ARFNRCZAE 8BS, CUEA AAFRG RETH ‘SERSOEE" RSaRTTERS.

@) mr @ | =siEn

FAARTES
7,589,929.00
il ea
3
il
FAARTES

<

17:30
2021/5/21




慕申招商银行     单位：元

[image: image21.png]LEhE: WS > KSEE > KFPEE
KPER

AR | £%1729,163.98

®S
Brx, 123912439510401, ART

AR® v | H1AKE  £50729,163.98 TE£H729,163.98 554 0.00

KPS
ErEsEEEEaRAT]

UBankfE43: BICIE2(BER) RS R590832. HRZFEatial: 2021-05-14 17:26:06

ki

Es
729,163.98

HEEARER
0.00

AIA&ER HE
72916398 &

00:01:33

El

0.0KB

S RE

B ONSE @ SEEE

(owez~s  q

fezoch ] SdRFETEAT AT
EEEEER -

F/m MmERIE £ 1) P

SR ZESETE: 2021-05-21 17:22:32





昂麒兴业银行     单位：元

[image: image22.png]39K Q LAFFRD O EREE O =sEn

=R FICC

E S AP

HEHEE B8 > EEREEE

EPRETIE
S FE L2 AIBREA PR
346270100100051091  EFAHSEESEERAT AR® 42,873.81 4287381 =t =
1 #1: 1-1 #1%

ATLELH : AR 42,873.81

o SR PR AR A AT BB

@ o

is; R Wind: @ =






