2019年3月监管报告


中诚信托“领地•兰台府” 项目

2019年3月监管报告

项目名称：领地·兰台府项目
委托方：中诚信托有限责任公司
受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：刘勇、高小萌

日期：二零一九年四月十五日

目录
1

1项目基本情况

2重大事件披露
2
2

3项目五证办理及施工进度情况

2

3.1项目五证办理情况说明

2

3.2项目2019年3月施工进度情况

3.3标的项目2019年3月施工计划
2
4印鉴使用情况
5
5合同签订情况
12
6资金的使用情况
13



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：惠州领地房地产开发有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况


[image: image14.png]



标的项目为项目公司建设的领地兰台府项目，位于惠州市惠城区小金口街道办事处汤泉片区B05-08地块。标的项目用地面积83839.58㎡，规划总建筑面积266415.65㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2088年6月30日止。

标的项目拟建40栋住宅，2栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等）。项目分三期开发，预计2021年全部交付使用。

2重大事件披露
    本月无重大事项发生
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年3月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	取得时间
	备注

	不动产权证书
	2018-10-16
	--

	建设用地规划许可证
	2018-1-12
	--

	建设工程规划许可证
	2018-12-29
	--

	建筑工程施工许可证
	2018-05-25
	兰台府住宅楼（第1-3、9-13、17-19、24-27、32-35栋）、商业楼（第40-42栋）

	预售许可证
	2018-11-29
	27栋、32栋、33栋、34栋、35栋、39栋

	预售许可证
	2018-12-28
	10栋


3.2项目2019年3月施工进度情况

售楼部装修工程于2018年5月20日左右开工，因部分不可控原因导致进度延后，现售楼部已于2018年11月初投入使用。项目一期住宅部分：北侧低层住宅26#、27#、32#、33#、34#、35#、39#栋已封顶；26#作为样板楼装修已完成，现已向咨询顾客开放参观。项目一期北侧高层住宅9#建至地上13层、10#建至地上22层。项目一期南侧高层住宅1#已开始地上部分建设，目前建设至地上3层。项目外连接项目与惠博大道的金泉路已通车投入使用。27#、32#、33#、34#、35#、39#以及高层住宅10#已取得预售证，销售工作已经开始。

截止2019年3月31日，标的项目售楼处已实现对外开放，首开区全部楼体均已实现±0.00。

3.3标的项目2019年4月施工计划

2019年4月标的项目施工计划为：二开区全部楼栋地下室正负零完成；三开区全部楼栋地下室正负零完成。

(转下页)

标的项目现场照片（2019年3月31日）
[image: image1][image: image2.jpg]


                             

1、施工现场图                                         2、施工现场图
[image: image3.jpg]3= X7




[image: image4.jpg]pRRRaR

(e

%2
=
=
IR

N





3、施工现场图                          4、施工现场图
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



5、施工现场图                                        6、施工现场图
标的项目现场照片（2019年3月31日）
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


                             

7、施工现场图                                        8、施工现场图
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



9、展示区现场图                          10、售楼处现场图
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



11、售楼处现场图                                   12、售楼处现场图
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年3月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	经办人

	2019-3-4
	公章、法人章
	惠州兰台府一套房管局合同备案延期资料用印申请
	惠州兰台府一套房管局合同备案延期资料用印申请（公章3）（法人章1）
	李选青

	2019-3-4
	公章、法人章
	关于惠州公司重签顺丰快递合同的用印申请
	关于惠州公司重签顺丰快递合同的用印申请（公章6）（法人章1）
	李敏

	2019-3-4
	公章
	关于现场土石方工程复工滞后处罚的事宜用印申请
	关于现场土石方工程复工滞后处罚的事宜用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-4
	公章
	关于再次督促落实惠州领地·兰台府项目33-34#层铝合金门窗安装的事宜用印申请
	关于再次督促落实惠州领地·兰台府项目33-34#层铝合金门窗安装的事宜用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-4
	公章
	渠道启动函用印申请
	渠道启动函用印申请（公章6）
	王德伟

	2019-3-5
	公章、法人章、财务章
	关于中国银行授权书的用印申请
	关于中国银行授权书的用印申请（公章*2*2）（法人章*2*4）（财务章*2*2）
	刘会

	2019-3-6
	公章、法人章
	申请惠州兰台府公示资料的用印申请
	申请惠州兰台府公示资料的用印申请（公章14）（法人章2）
	谭君明

	2019-3-7
	公章、法人章
	惠州兰台府三套资金查验资料及房管局合同备案资料用印申请
	惠州兰台府三套资金查验资料及房管局合同备案资料用印申请（公章26）（法人章3）
	李选青

	2019-3-7
	公章
	关于办理施工图审查绿建送审材料的用印申请
	关于办理施工图审查绿建送审材料的用印申请（公章3）
	杨凌波

	2019-3-7
	公章
	关于惠州兰台府项目商品房认购协议用印申请
	关于惠州兰台府项目商品房认购协议用印申请（公章50）
	叶远怀

	2019-3-7
	公章、法人章
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请（公章47）（法人章22）
	李选青

	2019-3-7
	公章、法人章
	惠州兰台府项目售楼部空调工程定标及合同审批的用印申请
	惠州兰台府项目售楼部空调工程定标及合同审批的用印申请（公章*3*4）（法人章*2*4）
	杨丽

	2019-3-7
	公章、法人章
	关于惠州公司新入职员工劳动合同的用印申请
	关于惠州公司新入职员工劳动合同的用印申请（公章*6*2）（法人章*3*2）
	李敏

	2019-3-7
	公章
	惠州兰台府一套合同变更用印申请
	惠州兰台府一套合同变更用印申请（公章1）
	李选青

	2019-3-12
	公章
	关于办理预售系统钥匙所需补充的材料用印申请
	关于办理预售系统钥匙所需补充的材料用印申请（公章1）
	杨凌波

	2019-3-12
	公章、法人章
	惠州兰台府二套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府二套买卖合同及附件用印申请（公章29*2）（法人章*18*2）
	李选青

	2019-3-12
	公章、法人章
	惠州兰台府一套买卖合同用印申请
	惠州兰台府一套买卖合同用印申请（公章29）（法人章18）
	李选青

	2019-3-12
	公章、法人章
	惠州兰台府五套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府五套买卖合同及附件用印申请（公章29*5）（法人章*18*5）
	李选青

	2019-3-12
	公章
	惠州兰台府五套资金查验资料用印申请
	惠州兰台府五套资金查验资料用印申请（公章21）
	李选青

	2019-3-12
	公章、法人章、财务章
	关于外审银行询证函的用印申请
	关于外审银行询证函的用印申请（公章*1*5）（法人章*1*5）（财务章*1*5）
	刘会

	2019-3-13
	公章、法人章
	关于在明源领房通服务合同（价226400元）上的用印并支付费用17415元的用印和付款申请
	关于在明源领房通服务合同（价226400元）上的用印并支付费用17415元的用印和付款申请（公章2*4）（法人章*1*4）
	黄君娟

	2019-3-13
	公章
	关于中汇审计资料用印申请
	关于中汇审计资料用印申请（公章85）
	彭倩文

	2019-3-15
	公章
	关于瑞美广告包装物料采购合同（67924.80元）的用印申请
	关于瑞美广告包装物料采购合同（67924.80元）的用印申请（公章3*4）
	黄君娟

	2019-3-15
	公章、法人章
	定标惠民之家网络推广合作协议（￥77000元）的用印申请
	定标惠民之家网络推广合作协议（￥77000元）的用印申请（公章3*5）（法人章*1*5）
	黄君娟

	2019-3-15
	公章
	惠州领地兰台府项目网易1月网络广告发布合同（￥58000元）定标及用印申请
	惠州领地兰台府项目网易1月网络广告发布合同（￥58000元）定标及用印申请（公章3*5）
	黄君娟

	2019-3-18
	公章、法人章
	关于惠州兰台府项目中介渠道合作合同审批及用印申请
	关于惠州兰台府项目中介渠道合作合同审批及用印申请（公章3*4*6）（法人章*1*4*6）
	黄君娟

	2019-3-18
	公章、法人章
	惠州兰台府七套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府七套买卖合同及附件用印申请（公章29*7）（法人章*18*7）
	李选青

	2019-3-18
	公章、法人章
	关于惠州公司新入职员工合同加盖公章的用印申请
	关于惠州公司新入职员工合同加盖公章的用印申请（公章2*2*3）（法人章*1*2*3）
	李敏

	2019-3-18
	公章、法人章
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请（公章1*6*6）（法人章*1*6*6）
	冯美琴

	2019-3-18
	公章、法人章
	关于惠州兰台府项目2019年印刷喷绘制作物料框架合同定标请示及用印申请
	关于惠州兰台府项目2019年印刷喷绘制作物料框架合同定标请示及用印申请（公章3*6）（法人章*2*6）（公章4*6）（法人章*2*6）
	黄君娟

	2019-3-18
	公章、法人章
	惠州兰台府房管局5套合同备案资料用印申请
	惠州兰台府房管局5套合同备案资料用印申请（公章6）（法人章6）
	李选青

	2019-3-18
	公章、法人章
	惠州兰台府五套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府五套买卖合同及附件用印申请（公章29*3）（法人章*18*3）
	李选青

	2019-3-18
	公章
	关于惠州领地兰台府项目示范区园林景观工程尽快报送结算资料的告知函用印申请
	关于惠州领地兰台府项目示范区园林景观工程尽快报送结算资料的告知函用印申请（公章*1*4）
	吕雷

	2019-3-18
	公章
	关于再次督促落实加快一期1#楼生产恢复事宜的用印申请（公章*1*4）
	关于再次督促落实加快一期1#楼生产恢复事宜的用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-18
	公章
	关于督促落实项目备案人员到岗的事宜用印申请
	关于督促落实项目备案人员到岗的事宜用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-18
	公章、法人章
	惠州领地中行3750监管户办理回单卡的用印申请
	惠州领地中行3750监管户办理回单卡的用印申请（公章3）（法人章1）
	彭倩文

	2019-3-18
	公章
	关于再次督促落实加快一期桩基础工程检测报告完善事宜的用印申请
	关于再次督促落实加快一期桩基础工程检测报告完善事宜的用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-18
	公章
	落实项目过程进度款专款管理和劳务合同签订事宜的用印申请
	落实项目过程进度款专款管理和劳务合同签订事宜的用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-19
	公章
	关于房天下营销技术执行合同（￥50000元）的用印申请
	关于房天下营销技术执行合同（￥50000元）的用印申请（公章*4*4）
	黄君娟

	2019-3-19
	公章
	惠州907电台1月广告投放定标及用印申请
	惠州907电台1月广告投放定标及用印申请（公章*1*4）
	黄君娟

	2019-3-20
	公章、法人章
	关于惠州兰台府项目2019年印刷喷绘制作物料框架合同定标请示及用印申请
	关于惠州兰台府项目2019年印刷喷绘制作物料框架合同定标请示及用印申请（公章*5*6）（法人章*4*6）
	黄君娟

	2019-3-21
	公章、法人章
	惠州兰台府在建工程解押资料用印申请
	惠州兰台府在建工程解押资料用印申请（公章*18*2）（法人章*1*2）
	卢杨婕

	2019-3-22
	公章
	惠州兰台府房管局二套资金查验资料用印申请
	惠州兰台府房管局二套资金查验资料用印申请（公章*10）
	李选青

	2019-3-22
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房车位借款及担保合同》提供担保的用印申请
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房车位借款及担保合同》提供担保的用印申请（公章*1*5*2）（法人章*1*5*2）
	冯美琴

	2019-3-22
	公章、法人章
	惠州兰台府四套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府四套买卖合同及附件用印申请（公章*82）（法人章*47）
	李选青

	2019-3-22
	公章、法人章
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请（公章*14）（法人章*5）
	李选青

	2019-3-22
	公章
	惠州领地办理在建工程抵押律师见证委托代理合同用印申请
	惠州领地办理在建工程抵押律师见证委托代理合同用印申请（公章*2*2）
	彭倩文

	2019-3-22
	公章、法人章
	惠州兰台府三套房管局合同备案资料用印申请、惠州兰台府四套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府三套房管局合同备案资料用印申请、惠州兰台府四套买卖合同及附件用印申请（公章*59）（法人章*32）
	李选青

	2019-3-22
	公章、法人章
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请（公章*26）（法人章*15）
	李选青

	2019-3-22
	公章
	关于惠州公司饭堂转让协议的用印申请
	关于惠州公司饭堂转让协议的用印申请（公章*2*4）
	李敏

	2019-3-22
	公章
	兰台府中介启动大会定标及合同（￥94760）的用印申请
	兰台府中介启动大会定标及合同（￥94760）的用印申请（公章*3*5）
	黄君娟

	2019-3-22
	公章、法人章
	惠州兰台府房管局1套合同备案资料用印申请
	惠州兰台府房管局1套合同备案资料用印申请（公章*4）（法人章*4）
	李选青

	2019-3-22
	公章
	惠州兰台府10栋1701号房、1703号房、1602号房业主赠送一年物管费确认书用印申请
	惠州兰台府10栋1701号房、1703号房、1602号房业主赠送一年物管费确认书用印申请（公章*6）
	叶远怀

	2019-3-22
	公章、法人章
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请（公章*1*6*6）（法人章*1*6*6）
	冯美琴

	2019-3-22
	公章
	关于领地兰台府项目销售代理合同补充协议用印申请
	关于领地兰台府项目销售代理合同补充协议用印申请（公章*2*4）
	叶远怀

	2019-3-22
	公章
	渠道案场管理规定(领地)用印申请
	渠道案场管理规定(领地)用印申请（公章*1*7）
	叶远怀

	2019-3-22
	公章
	惠州兰台府项目对接人员变更函用印申请
	惠州兰台府项目对接人员变更函用印申请（公章*1*2）
	叶远怀

	2019-3-22
	公章
	惠州兰台府二套房管局合同备案延期资料用印申请
	惠州兰台府二套房管局合同备案延期资料用印申请（公章*2）
	李选青

	2019-3-22
	公章
	惠州兰台府项目康帝城市展厅3月定标合同以及预付费用73000元的用印申请及付款申请
	惠州兰台府项目康帝城市展厅3月定标合同以及预付费用73000元的用印申请及付款申请（公章*3*5）
	黄君娟

	2019-3-22
	公章
	关于售楼部门楼石材修复的工程任务单的用印申请
	关于售楼部门楼石材修复的工程任务单的用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜

	2019-3-22
	公章、法人章
	关于张国耀、魏秀英、陈少课《惠州市不动产登记申请书》用印申请
	关于张国耀、魏秀英、陈少课《惠州市不动产登记申请书》用印申请（公章*3）（法人章*3）
	冯美琴

	2019-3-22
	公章
	惠州兰台府10栋902号房业主赠送2年物管费确认书用印申请
	惠州兰台府10栋902号房业主赠送2年物管费确认书用印申请（公章*2）
	叶远怀

	2019-3-25
	公章、法人章
	关于徐芬、汪贤良、秦仲佳，刘河长，黄少辉，黄福康《预告登记约定书》用印申请
	关于徐芬、汪贤良、秦仲佳，刘河长，黄少辉，黄福康《预告登记约定书》用印申请（公章*17）（法人章*9）
	冯美琴

	2019-3-25
	公章、法人章
	惠州兰台府二套买卖合同用印申请
	惠州兰台府二套买卖合同用印申请（公章*26）（法人章*12）
	李选青

	2019-3-25
	公章
	惠州907电台10月广告投放定标及用印申请
	惠州907电台10月广告投放定标及用印申请（公章*1*4）
	黄君娟

	2019-3-25
	公章
	关于惠州兰台府10-2301认购客户挞定函用印申请
	关于惠州兰台府10-2301认购客户挞定函用印申请（公章*1）
	叶远怀

	2019-3-25
	公章、法人章
	惠州兰台府房管局1套合同备案资料用印申请
	惠州兰台府房管局1套合同备案资料用印申请（公章*3）（法人章*1）
	李选青

	2019-3-25
	公章
	惠州兰台府房管局二套资金查验资料用印申请
	惠州兰台府房管局二套资金查验资料用印申请（公章*13）
	李选青

	2019-3-25
	公章
	“关于人防地下室顶板设计的函”的用印申请
	“关于人防地下室顶板设计的函”的用印申请（公章*1）
	邱义峰

	2019-3-25
	公章
	惠州兰台府房管局一套资金查验资料用印申请
	惠州兰台府房管局一套资金查验资料用印申请（公章*4）
	李选青

	2019-3-25
	公章、法人章
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请（公章*1*6*6）（法人章*1*6*6）
	冯美琴

	2019-3-25
	公章
	关于ETC付款回执加盖公章的用印申请
	关于ETC付款回执加盖公章的用印申请（公章*1）
	江城钢

	2019-3-25
	公章
	搜狐定标领地兰台府网络广告发布合同的用印申请
	搜狐定标领地兰台府网络广告发布合同（￥52000元）的用印申请（公章*4*4）
	黄君娟

	2019-3-26
	公章
	关于惠州公司3月公积金办理的用印申请
	关于惠州公司3月公积金办理的用印申请（公章*10）
	李敏

	2019-3-28
	公章、法人章
	关于刘丽兰、张焕彬、潘海峰、潘小峰、徐美英预告抵押资料用印申请
	关于刘丽兰、张焕彬、潘海峰、潘小峰、徐美英预告抵押资料用印申请（公章*12）（法人章*12）
	冯美琴

	2019-3-28
	公章
	关于贯彻落实农民工工资专用账户的事宜及贯彻落实项目用工实名制的事宜的用印申请
	关于贯彻落实农民工工资专用账户的事宜及贯彻落实项目用工实名制的事宜的用印申请（公章*1*3*4）
	唐丽娜

	2019-3-28
	公章
	惠州兰台府一套合同变更用印申请
	惠州兰台府一套合同变更用印申请（公章*5）
	李选青

	2019-3-28
	公章
	关于惠州公司离职证明的用印申请
	关于惠州公司离职证明的用印申请（公章*4）
	李敏

	2019-3-28
	公章
	关于惠州兰台府首付借款客户协议用印申请
	关于惠州兰台府首付借款客户协议用印申请（公章*10）
	叶远怀

	2019-3-28
	公章
	惠州兰台府项目二三期总承包工程定标请示的用印申请
	惠州兰台府项目二三期总承包工程定标请示的用印申请（公章*2）
	杨丽

	2019-3-28
	公章、法人章
	关于惠州领地商业汇票供应链融资方案基础资料的用印申请
	关于惠州领地商业汇票供应链融资方案基础资料的用印申请（公章*17*2）（法人章*1*2）
	卢杨婕

	2019-3-28
	公章、法人章
	惠州兰台府一套买卖合同用印申请
	惠州兰台府一套买卖合同用印申请（公章*3*4）（法人章*3*4）
	李选青

	2019-3-28
	公章
	惠州兰台府二套合同变更用印申请
	惠州兰台府二套合同变更用印申请（公章*2）
	李选青

	2019-3-28
	公章
	关于惠州公司3月公积金办理（补充）的用印申请
	关于惠州公司3月公积金办理（补充）的用印申请（公章*3）
	李敏

	2019-3-28
	公章、法人章
	关于惠州兰台府按揭准入中国光大银行建立按揭合作协议请示的用印申请
	关于惠州兰台府按揭准入中国光大银行建立按揭合作协议请示的用印申请（公章*4*2）（法人章*1*2）
	冯美琴

	2019-3-28
	公章
	关于惠州兰台府与广发银行广州分行融资合作确认函的用印申请
	关于惠州兰台府与广发银行广州分行融资合作确认函的用印申请（公章*1*2）
	卢杨婕

	2019-3-29
	公章、法人章
	大湾区2019年1月安全专项检查定标及合同审批的用印申请
	大湾区2019年1月安全专项检查定标及合同审批的用印申请（公章*2*6）（法人章*1*6）
	杨丽


（转下页）

5合同签订情况

2019年3月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额
（万元）
	签约日期

	1
	深圳市鑫荣冷气设备有限公司
	惠州兰台府项目售楼部空调系统设备供应及安装合同
	该包干价包括但不限于生产、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、二次转运、成品保护、保管、安装、调试、税金、（其他增补内容）等全部费用和要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险，为完成本项目资金的筹集和使用所发生的一切费用
	31.485196
	2019.3.7

	2
	成都明源云创科技有限公司
	明源云客电子商务平台-领房通服务合同
	“paas全民营销平台”功能订阅与技术支持服务；“paas全民营销平台-app”功能开发与实施服务；“个人资料验真接口”服务；“个人资料验真”服务；“国内通用短信”服务；在收到甲方按本合同规定支付的合同首付款的3个工作日内，启动本合同项下的“明源云客电子商务平台-全民paas平台”开发与实施相关工作
	22.64
	2019.3.13

	3
	惠州市瑞美广告有限公司
	包装物料采购合同
	现就甲方委托乙方承接惠州蘭台府项目城市展厅定制采购业务，特订立本合同，乙方按甲方提供的原设计使用材质、安装方式包工、包料按时保质完成惠州蘭台府项目城市展厅定制采购业务
	6.79248
	2019.3.15

	4
	惠州市天威网络科技有限公司
	项目名称网络推广合作协议
	双方同意甲方的领地蘭台府项目在乙方惠民之家网站上发布网络广告。发布位置在《惠民之家》网站首页顶部通栏等位置。广告内容（包括载体）由甲方提供，未经甲方同意，乙方不得改动广告内容。乙方有权在广告播放前对广告内容和表现形式是否违反国家法律法规进行审查，审查发现有不合法之处，乙方应向甲方提出修改意见，促进甲方修改广告内容
	7.7
	2019.3.15

	5
	惠州科云传媒有限公司
	惠州领地兰台府项目网易1月网络广告发布合同
	甲方委托乙方，按如下约定发布网络广告；乙方承诺按本合同约定完成网络广告发布。乙方应按甲方提供信息和素材，免费设计和制作网络发布广告页面样版，并于约定网络广告发布日两天前将其设计制作成果提交甲方。经甲方书面确认后实施发布。如甲方提出调整改进意见，乙方应按甲方意见调整、并在约定发布时间前重新提交甲方确认。
	5.8
	2019.3.15

	6
	北京怡然居客科技发展有限公司
	房天下营销技术执行合同
	乙方是一家拥有尖端品牌技术的高新技术企业，为了满足甲方的个性化营销需求，甲方委托乙方利用系统软件平台及强大的技术团队向甲方提供技术服务
	5
	2019.3.19

	7
	东莞市星辰文化传播有限公司
	活动策划合同
	领地蘭台府中介启动大会活动，乙方应按照甲方认可的活动方案开展本项活动
	9.476
	2019.3.22

	8
	惠州市康帝国际酒店有限公司
	租赁合同
	甲方同意将坐落在康帝国际酒店大堂现红木家具出口左侧区域（见附件一，以下简称场地，6m*4m，供24㎡）出租给乙方作为房地产展示咨询使用
	7.3
	2019.3.22

	9
	广东易凌科技股份有限公司
	领地兰台府网络广告发布合同
	为了充分利用互联网进行企业及项目形象宣传，甲方委托乙方在 搜狐焦点 网上进行甲方 惠州领地兰台府  项目网络广告发布
	5.2
	2019.3.25


6资金的使用情况
2019年3月工商银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-03-04
	惠州领地房地产开发有限公司
	55,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-06
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-06
	惠州领地房地产开发有限公司
	200,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-06
	惠州领地房地产开发有限公司
	200,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-06
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-06
	惠州领地房地产开发有限公司
	200,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-06
	惠州领地房地产开发有限公司
	55,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-09
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	118.28
	电费广东电网

	2019-03-13
	其它代理业务资金_金融平台集中代收付清算户
	45,933.76
	水费200810270

	2019-03-13
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	5,561.74
	代理国库税收收缴

	2019-03-13
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-13
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-13
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-13
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-13
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	24,698.40
	代理国库税收收缴

	2019-03-13
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	22,880.21
	代理国库税收收缴

	2019-03-14
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	2,963.81
	代理国库税收收缴

	2019-03-14
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	3,424.90
	代理国库税收收缴

	2019-03-18
	待报解预算收入-地税电子缴税入库系统待报解A户
	55,999.60
	地税73028117

	2019-03-19
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-19
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-19
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-19
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	1,100,000.00
	往来款

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-22
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目

	2019-03-26
	惠州市住房公积金管理中心
	582.00
	实时缴存

	2019-03-28
	惠州市住房公积金管理中心
	37,658.00
	公积金单位托收

	2019-03-29
	惠州领地房地产开发有限公司
	500,000.00
	往来款

	2019-03-30
	对公收费明细入帐
	12.00
	对公收费明细入帐

	2019-03-30
	对公收费明细入帐
	332.40
	对公收费明细入帐

	本月资金使用总额（单位：元）
	3410165.10


2019年3月中国银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-03-21
	回单服务
	  400
	回单服务

	2019-03-22
	深圳市海岸线景观工程股份有限公司海丰分公司
	355360
	预付款

	2019-03-22
	对公跨行转账汇款手续费
	15
	手续费

	2019-03-25
	深圳市鑫荣冷气设备有限公司
	53524.84
	预付款

	2019-03-25
	转账汇款手续费
	10
	手续费

	2019-03-27
	网上银行认证工具年费、网上银行企业服务年费
	600
	年费

	2019-03-28
	中亚建业建设工程有限公司
	1500000
	工程款

	2019-03-28
	对公跨行转账汇款手续费
	30
	手续费

	2019-03-29
	重庆皇臣百年门窗有限责任公司
	20341.24
	工程款

	2019-03-29
	对公跨行转账汇款手续费
	10
	手续费

	2019-03-29
	上海平大建筑工程管理咨询有限公司
	21840
	工程款

	2019-03-29
	对公跨行转账汇款手续费
	10
	手续费

	本月资金使用总额（单位：元）
	1952141.08


2019年3月招商银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-03-01
	仲裁费
	42352
	仲裁费

	2019-03-03
	网上银行服务费
	50
	网上银行服务费

	2019-03-03
	网银汇款手续费
	290.49
	网银汇款手续费

	2019-03-05
	马明慧
	1400
	招待费

	2019-03-05
	马明慧
	1956.02
	招待费

	2019-03-05
	蔡小艺
	5480
	招待费

	2019-03-05
	林云露
	704.15
	差旅费

	2019-03-05
	卢杨婕
	280.81
	差旅费

	2019-03-05
	上海晨光科力普办公用品有限公司
	586.4
	复印纸

	2019-03-05
	深圳市百得利资产管理有限公司
	1060
	2月清洁费

	2019-03-05
	林云露
	651.35
	差旅费

	2019-03-06
	黄仲华
	80000
	借款

	2019-03-06
	冯美琴
	23509
	代缴兰台府34-01、39-01、10-2601物

	2019-03-06
	黄仲华
	40000
	借款

	2019-03-06
	黄仲华
	40000
	借款

	2019-03-08
	中国电信股份有限公司惠州分公司
	4618.72
	2019年1月固话费用

	2019-03-08
	马明慧
	2400
	公证费

	2019-03-08
	李敏
	222.6
	元宵节团建费用

	2019-03-08
	王德伟
	8000
	借款

	2019-03-08
	王德伟
	4644.16
	兰台府圣诞包装物料费用

	2019-03-08
	惠州市惠城区鸿叶花木场
	1800
	2018年12月至2019年月绿植费用

	2019-03-11
	张双
	40000
	退蘭台府预约金

	2019-03-11
	张双
	40000
	退蘭台府预约金

	2019-03-11
	张双
	40000
	退蘭台府预约金

	2019-03-11
	张双
	40000
	退蘭台府预约金

	2019-03-11
	张双
	40000
	退蘭台府预约金

	2019-03-11
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-11
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-11
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-11
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-11
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-12
	冯美琴
	7155
	代缴兰台府10-1501维修基金

	2019-03-14
	何宇权
	825
	差旅费

	2019-03-15
	冯美琴
	29724
	代缴兰台府10-1201、10-2203、10-2402

	2019-03-15
	罗伟浩
	50000
	转款

	2019-03-15
	廖伟雄
	50000
	转款

	2019-03-15
	广东财政代收费专户
	5000
	省非税71498096619195990599859993097759

	2019-03-15
	罗伟浩
	10000
	转款

	2019-03-15
	廖伟雄
	10000
	转款

	2019-03-15
	廖伟雄
	10000
	转款

	2019-03-15
	廖伟雄
	10000
	转款

	2019-03-15
	廖伟雄
	10000
	转款

	2019-03-15
	薪酬代发
	372721.56
	薪酬代发

	2019-03-15
	代发业务
	7
	代发业务（批量）

	2019-03-18
	中国电信股份有限公司惠州分公司
	4624.88
	2019年2月固话费用

	2019-03-18
	中国电信股份有限公司惠州分公司
	2948.8
	2019年2月网络费用

	2019-03-18
	惠州市惠城区英洁清洁用品批发行
	3318.95
	1月保洁用品

	2019-03-18
	丁涛
	3216.33
	差旅费

	2019-03-18
	杨婉娴
	40.52
	差旅费

	2019-03-18
	顺丰速运（惠州）有限公司
	393
	2月快递费

	2019-03-18
	刘檬恺
	3122
	差旅费

	2019-03-18
	刘檬恺
	500
	招待费

	2019-03-18
	惠州市中泰科技有限公司
	1248
	1月打印机租赁费

	2019-03-19
	邬凯伦
	50000
	转款

	2019-03-19
	邬凯伦
	30000
	转款

	2019-03-19
	邬凯伦
	40000
	转款

	2019-03-19
	王德伟
	50000
	退蘭台府预约金

	2019-03-19
	邬凯伦
	40000
	转款

	2019-03-19
	邬凯伦
	40000
	转款

	2019-03-19
	邬凯伦
	30000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	40000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	40000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	40000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	40000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	40000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	40000
	转款

	2019-03-19
	廖伟雄
	20000
	转款

	2019-03-19
	冯美琴
	21465
	代缴兰台府10-601、10-2501、10-1701

	2019-03-19
	林小纯
	20000
	退蘭台府预约金

	2019-03-20
	王德伟
	30000
	退蘭台府预约金

	2019-03-20
	王德伟
	20000
	退蘭台府预约金

	2019-03-20
	中诚信托有限责任公司
	18899011.43
	第一季度期间备付金

	2019-03-20
	惠州市康帝国际酒店有限公司
	73000
	城市展厅场地租赁费

	2019-03-21
	中国石化销售有限公司广东惠州石油分公司
	5000
	加油卡充值款

	2019-03-21
	广东联合电子服务股份有限公司
	10000
	ETC卡充值款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	江城钢
	287
	停车费

	2019-03-21
	江城钢
	738
	1月加油费

	2019-03-21
	惠州市安美洁清洁服务有限公司
	1000
	2月清洁费

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	邱雨熙
	30000
	借款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	40000
	转款

	2019-03-21
	罗伟浩
	10000
	转款

	2019-03-22
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-22
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-22
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-22
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-22
	刘檬恺
	40000
	借款

	2019-03-25
	冯美琴
	36879
	借款

	2019-03-25
	广州简派家具有限公司
	5738
	惠州华贸办公家具定金

	2019-03-25
	北京华贸第一太平物业管理有限公司惠州分公司
	7033.57
	2月水电费及4月物管费

	2019-03-25
	上海携程宏睿国际旅行社有限公司
	306
	2月机票费（付款编码18c98）

	2019-03-27
	方冰玲
	475.94
	差旅费

	2019-03-27
	杨乐琴
	630
	招待费

	2019-03-27
	杨乐琴
	2040
	招待费

	2019-03-27
	冯美琴
	7398
	借款

	2019-03-28
	杨乐琴
	570
	招待费

	2019-03-28
	谭君明
	320
	办公费

	2019-03-28
	上海晨光科力普办公用品有限公司
	2566
	办公用品采购款

	2019-03-28
	谭君明
	1119
	办公费

	2019-03-28
	何宇权
	4794
	汽车费用

	2019-03-28
	惠州市惠城区金丽数码摄影店
	1330
	拍摄费

	2019-03-28
	深圳市深港通汽车租赁有限公司
	9600
	租车费

	2019-03-28
	邱雨熙
	6000
	招待费

	2019-03-28
	邱雨熙
	2000
	招待费

	2019-03-28
	邱雨熙
	3000
	招待费

	2019-03-28
	马明慧
	572
	招待费

	2019-03-28
	马明慧
	3043.88
	妇女节团建活动费

	2019-03-28
	惠州市惠城区鸿叶花木场
	900
	2019年2月绿植费用

	2019-03-28
	黎亮
	200
	招待费

	2019-03-29
	惠州市瑞美广告有限公司
	36900
	活动推广费

	2019-03-29
	惠州市大音品牌策划有限公司
	31579.8
	促销及暖场活动费

	2019-03-29
	惠州市弋戈广告有限公司
	80000
	轻轨站点广告投放费

	2019-03-29
	惠州市合享文化传播有限公司
	40000
	西枝江桥头广告位第三笔尾款

	2019-03-29
	惠州市恺鑫文化传播有限公司
	41000
	白云前户外广告位第三笔款

	2019-03-29
	惠州市天威网络科技有限公司
	50000
	惠民之家网站广告投放款

	2019-03-29
	成都欣晟包装有限公司
	10925
	销售资料印刷费

	2019-03-29
	惠州市金艺谋广告有限公司惠城分公司
	88812.79
	广告宣传费

	2019-03-29
	李永信
	12339
	案场酒店用品尾款

	2019-03-29
	成都明源云创科技有限公司
	8707.5
	领房通平台开发及首年服务费

	2019-03-29
	深圳市百得利资产管理有限公司
	1060
	3月清洁费

	2019-03-29
	陈新宜
	1840
	招待费

	2019-03-29
	惠州市博伟达实业有限公司
	531
	2019年2月办公用品费用

	2019-03-29
	刘檬恺
	456
	招待费

	2019-03-29
	深圳市天兮广告有限公司
	75000
	2018年9-10月服务费

	本月资金使用总额（单位：元）
	22121018.65


�





�





�





�








�





�





�





�





�





�





�





�








[image: image13.jpg],?,,.x,

LA S\




