关于“桂林春天里项目” 2022年2月至2022年4月

支出及回款情况说明

关于“桂林春天里项目”（以下简称“标的项目”）2022年2月至2022年4月份资金使用及在途销售回款，就本项目况披露如下（附件1：2022年2月-2022年4月可用余额表）：

| 桂林威祺房地产有限公司2022年2月-2022年4月可用余额表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（万元） |  |  |  |  |  |
| 春天里 | 截止到2022年01月21日余额 | 项目小计 | 2022.2月 | 2022.3月 | 2022.4月 |
| 银行账户余额 | 17,210.30 | 20,766.94 | 18,587.74 | 18,642.00 | 20,766.94 |
| 当期变化 | —— | 3,556.63 | 1,377.44 | 54.26 | 2,124.94 |
| 销售收入 | —— | 9,550.12 | 2,376.28 | 3,466.14 | 3,707.70 |
| 其他收入 | —— | 0.00 |  |  |  |
| 贷款新增 | —— | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 项目支出 | —— | 5,993.48 | 998.84 | 3,411.88 | 1,582.76 |
| 工程款支出 | —— | 3,400.00 | 700.00 | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 税金 | —— | 550.00 | 217.00 | 131.00 | 202.00 |
| 销售费用 | —— | 245.81 | 47.69 | 90.87 | 107.25 |
| 管理费用 | —— | 169.45 | 34.15 | 61.79 | 73.51 |
| 归还贷款 | —— | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 贷款利息 | —— | 1,628.22 | 0.00 | 1,628.22 | 0.00 |

- 根据项目公司提报的资料，预计回款情况：

2022年2月至2022年4月预计销售回款情况，销售回款预计9,550.12万元，考虑到销售回款存在不确定性，按照80%考虑，即：销售回款预计7,640.10万元（附件1）。

- 住宅销售情况

| 春天里楼栋信息表（2022-1-25） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 楼栋 | 套数 | 货值 （万元） | 面积 （㎡） | 已签约 （万元） | 签约套数 | 签约面积（㎡） | 未签约 （万元） | 未签约套数 | 未签约面积（㎡） | 签约去化率 | 已回款 （万元） |
| 1 | 春天里 | 车位 | 1235 | 11,906.03 | 15,437.50 | 1,911.18 | 581 | 8,751.48 | 9,994.85 | 654 | 6,686.02 | 47% | 1,840.25 |
| 2 | 春天里 | 商铺 | 150 | 5,934.93 | 3,960.16 | 605.41 | 11 | 390.28 | 5,329.52 | 139 | 3,569.88 | 10% | 428.28 |
| 3 | 春天里 | 住宅 | 1122 | 137,182.41 | 140,603.50 | 82,064.79 | 794 | 92,909.29 | 55,117.62 | 328 | 47,694.21 | 60% | 74,741.99 |
| 合计 |  |  | 2507 | 155,023.37 | 160,001.16 | 84,581.38 | 1386 | 102,051.05 | 70,441.99 | 1121 | 57,950.11 | 54.56% | 77,010.52 |

注：本表不包含认购房源。

根据项目销售情况，全盘可售面积160,001.16㎡，全盘货值155,023.37万元。其中住宅可售面积140,603.50㎡，货值137,182.41万元；商铺可售面积3,960.16㎡，货值5,934.93万元；车位可售1,235个，货值11,906.03万元。（见上表）

1、截至出表日期2022年1月25日，3#、5#、6#、11#、12#、15#-21#楼预售证已办理，项目已经开始销售。

2、截至2022年1月25日，累计销售面积102,051.05㎡，累计销售货值84,581.38万元，已回款77,010.52万元。

（1）已销售住宅794套，面积92,909.29㎡，累计已销售货值82,064.79万元，已回款74,717.99元；

（2）已销售商铺11套，面积390.28㎡，累计已销售货值605.41万元，已回款428.28万元；

（3）已销售车位581套，面积8,751.48㎡，累计已销售货值1,911.18万元，已回款1,840.25万元；

3、截至2022年1月25日，未售住宅328套，面积47,694.21万元；未售车库654个，未售商铺139套，面积3,569.88㎡。未售货值合计70.441.99万元。

（二）回款分析

1、截至2022年1月25日，累计销售货值84,581.38万元，累计已回款合计77,010.52万元。包括：

（1）已销售住宅794套，面积92,909.29㎡；已销售住宅货值82,064.79万元，已回款74,717.99万元；

（2）已销售商铺11套，面积390.28㎡；已销售商铺货值605.41万元，已回款428.28万元；

（3）已销售车位581个，销售货值1,911.18万元，已回款1,840.25万元。

2、2022年2月至2022年4月，企业预估新增销售货值6,200.00万元，预计回款9,550.12万元（保留两位小数）。（明细详见附件3）

| 未来三个月新增货值及回款情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 预估新增销售货值（万元） | 预计新增及在途回款（万元） | 备注 |
| 2月 | 2,300.00 | 2,376.28 |  |
| 3月 | 2,000.00 | 3,466.14 |  |
| 4月 | 1,900.00 | 3,707.70 |  |
| 合计 | 6,200.00 | 9,550.12 |  |

新增销售情况：

因项目预售证还未全部办理成功，只能预估新增销售额及预计回款，无法预估新增明细，如首付回款、一次性回款等。

项目公司测算：自2022年2月至2022年4月：预计新增及在途回款9,550.12万元。我方认为该测算回款金额合理。

二、根据“项目公司”提报的资料，自2022年2月至2022年4月预计支出5,993.48万元，其中，工程款支出3,400.00万元，销售费用245.81万元，管理费用169.45万元、税金550.00万元，贷款利息1,628.22万元。

1、根据项目公司上报资料，自2022年2月至2022年4月工程款等成本支出3,400.00万元（详见附件1：桂林威祺房地产有限公司2022年2月-2022年4月可用余额表）。

项目公司上报的施工进度计划（附件4：2022年施工计划）与资金使用现金流支出（附件1：桂林威祺房地产有限公司2022年2月-2022年4月可用余额表）相符合。

| 2022年施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 楼号及批次 | 地上 层数 | 地下 层数 | 面积（㎡） | 动态货值 （万元） | 动工时间 | 项目复核取证时间 | 推售时间 | 封顶计划时间 |
| 桂林春天里 | 2# | 12F | 1F | 9,430 | 8,317 | 2022/3/11 | 2022/5/30 | 2022/5/1 | 2022/11/30 |
| 桂林春天里 | 1# | 12F | 1F | 9,429 | 8,316 | 2022/5/11 | 2022/7/30 | 2022/7/1 | 2023/1/30 |
| 桂林春天里 | 7# | 12F | 1F | 6,829 | 6,023 | 2022/6/11 | 2022/8/30 | 2022/8/1 | 2023/2/28 |
| 桂林春天里 | 9# | 12F | 1F | 6,829 | 6,023 | 2022/4/11 | 2022/6/30 | 2022/6/1 | 2022/12/30 |

2 、根据项目公司上报资料，自2022年2月至2022年4月，销售费用245.81万元，管理费用169.45万元、税金550.00万元，贷款利息1,628.22万元，暂按上报金额测算（附件1）。

三 、项目运营进度情况：

- 五证情况：

根据项目公司运营进度情况，项目公司开发均已取得《不动产权登记证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。

取证情况见下表：

| 春天里五证办理情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 时间 | 楼栋 | 面积(㎡） | 编号 |
| 不动产权证 | 2021/2/26 | 所有楼栋 | 64,956 | 桂（2021）桂林市不动产权第0007499号 |
| 用地规划许可证 | 2020/9/29 | 所有楼栋 | 64,956 | 地字第450300202000028号 |
| 工程规划许可证 | 2020/11/5 | 13#、15#-22# | 78,010.02 | 建字第450300202000269号 |
|  | 2021/4/15 | 3#、5#、6#、11#、12# | 53,698.82 | 建字第450300202100022号 |
|  | 暂无 | 1#、2#、7#、8#、9# | 暂无 | 暂无 |
| 工程施工许可证 | 2020/11/5 | 13#、15#-22# | 78,010.02 | 编号450300202011050101 |
|  | 2021/5/31 | 3#、5#、6#、11#、12# | 64,681.57 | 编号450300202105310101 |
|  | 暂无 | 1#、2#、7#、8#、9# | 暂无 | 暂无 |
| 预售许可证 | 2021/3/19 | 15#、18#-21# | 36,021.74 | 市房预售第2021011号 |
|  | 2021/4/30 | 16#楼 | 4,247.97 | 市房预售第2021018号 |
|  | 2021/6/11 | 17#楼 | 5,104.72 | 市房预售第2021028号 |
|  | 2021/6/30 | 11#楼 | 9,135.94 | 市房预售第2021033号 |
|  | 2021/8/9 | 5# | 9,135.94 | 市房预售第2021044号 |
|  | 2021/9/7 | 6# | 9,135.94 | 市房预售第2021046号 |
|  | 2021/9/28 | 12# | 9,135.94 | 市房预售第2021056号 |
|  | 2021/11/2 | 3# | 9,135.94 | 市房预售第2021063号 |

根据项目公司上报资料:

1.不动产权证书已办理完毕；

2.建设用地规划许可证已办理完毕；

3.建设工程规划许可证已办理13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场；3#、5#、6#、11#、12#楼及二期地下公共停车场，其余未办理；

4.建筑工程施工许可证已办理13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场；3#、5#、6#、11#、12#楼及二期地下公共停车场，其余未办理；

5.商品房预售许可证已办理3#、5#、6#、11#、12#、15#-21#楼，其余未办理。

四、桂林威祺账户情况（截至2022年1月21日）：

| 序号 | 所属公司 | 开 户 行 | 帐 号 | 账户性质 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林威祺 | 建设银行桂林分行营业部 | 45050163510100000964 | 基本户 | 30,270,628.01 |
| 2 | 桂林威祺 | 建设银行桂林分行营业部 | 45050163510100001037 | 房易安户 | 12,414,000.00 |
| 3 | 桂林威祺 | 工行桂林解东支行 | 2103200119300034555 | 一般户 | 482,350.82 |
| 4 | 桂林威祺 | 光大银行桂林分行 | 50310188000189463 | 一般户 | 1,578.81 |
| 5 | 桂林威祺 | 交行桂林分行营业部 | 453060801013000159853 | 一般户 | 420,417.15 |
| 6 | 桂林威祺 | 民生银行桂林分行营业部 | 632435348 | 一般户 | 124,357.68 |
| 7 | 桂林威祺 | 农行叠彩支行 | 20209601040014361 | 一般户 | 8,880,970.04 |
| 8 | 桂林威祺 | 兴业银行桂林分行 | 555010100100203213 | 一般户 | 2,002.66 |
| 9 | 桂林威祺 | 中国银行桂林分行 | 611980208076 | 一般户 | 1,929.17 |
| 10 | 桂林威祺 | 桂林银行高新支行 | 660000013369800010 | 一般户 | 13,671,383.65 |
| 11 | 桂林威祺 | 浦发银行秀峰支行 | 41020078801800000432 | 一般户 | 642,591.16 |
| 12 | 桂林威祺 | 北部湾银行桂林分行 | 805014309088888 | 一般户 | 105,067,760.31 |
| 13 | 桂林威祺 | 桂林国民村镇银行总行营业部 | 967010100100035634 | 一般户 | 2,798.40 |
| 14 | 桂林威祺 | 桂林国民村镇银行总行营业部 | 967010100100035719 | 保证金户 | 120,260.35 |
|  | 合计小计 |  |  |  | 172,103,028.21 |

截至2022年1月21日账户余额17,210.30万元（附件6：银行余额明细表（2022年1月21日）、附件7：银行余额截图（2022年1月21日）。

五 、资金支出及在途销售回款情况

按照2022年2月至2022年4月的资金情况考虑，分析如下：

1、根据项目公司上报资料，项目公司测算2022年2月至2022年4月销售回款预计9,550. 12万元，我方预估销售可回款7,640.10万元（按企业测算销售预计回款的80%）。

2、根据项目公司上报资料，截止2022年1月21日账户余额17,210.30万元。

3、自2022年2月至2022年4月总支出预计5,993.48万元。

4、自2022年2月至2022年4月底监管户冻结资金：春天里项目首开区（15#、18#-21#楼）备案总价为44,196.66万，重点监管额度为44,196.66万*10%=4,419.67万元，封顶后，使用金额不超过重点监管额度的50%，即受限金额为4,419.67万元*（1-50%）=2,209.83万元；一期16#、17#楼备案总价 11,913.24万元，重点监管额度为11,913.24万元*10%=1,191.32万元，封顶后，使用金额不超过重点监管额度的50%，即受限金额为1,191.32万元*（1-50%）=595.66万元；二期5#、6#、11#楼备案总价为29,785.66万元，按10%资金监管，监管资金为29,785.66*10%=2,978.57万元，封顶后，使用金额不超过重点监管额度的50%，即受限金额为2,978.57万元*（1-50%）=1,489.28万元，二期3#、12#楼备案总价为18,678.60万元，按10%资金监管，监管资金为18,678.60万元*10%=1,867.86万元，建成层数达到总层数的一半时，使用额不超过重点监管资金的25%，即受限金额为1,867.86万元*（1-25%）=1,400.90万元。预售资金监管账户受限金额为2,209.83万元+595.66万元+1,489.28万元+1,400.90万元=5,695.67万元。总受限金额为5,695.67万元（预售资金监管账户受限金额）+1,241.40万元（房易安户按揭冻结资金）+12.03（按揭保证金）=6,949.10万元。

综合上述情况，项目未来3个月可支配资金预计（预估销售回款+现有银行余额）24,850.40万元，扣除未来3个月预计总支出5,993.48万元及受限资金6,949.10万元后，剩余可支配资金11,907.82万元。

请五矿领导审阅。

北京康正宏基房地产评估有限公司驻场

2022年1月26日