2020年中诚信托合生1号集合资金信托计划

2021年4月工程审核巡场报告

项目名称：2020年中诚信托合生1号集合资金信托计划

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：宋志强、王淼、刘峥

巡场日期：二零二一年四月三十日

目 录

1项目基本情况	2

1.1项目基本情况——L24、26地块	2

1.2项目基本情况——L39地块	2

1.3项目基本情况——L41地块	2

2报建情况审核	2

2.1报建情况审核（L-24、26号地块项目）	3

2.2报建情况审核（L-39号地块项目）	3

2.3报建情况审核（L-41号地块项目）	4

3施工进度情况审核	4

3.1施工进度情况审核（L-24、26号地块项目）	5

3.1.1本月项目开发进度及下月开发计划	5

3.1.2本月项目开发进度情况审核	6

3.2施工进度情况审核（L-39号地块项目）	6

3.2.1本月项目开发进度及下月开发计划	6

3.2.2本月项目开发进度情况审核	7

3.3施工进度情况审核（L-41号地块项目）	7

3.3.1本月项目开发进度及下月开发计划	7

3.3.2本月项目开发进度情况审核	8

4施工安全问题	8

5工程质量	9

6文明施工	9

7施工组织管理	9

1项目基本情况

1.1项目基本情况——L24、26地块

·标的项目：北京合生1号（L24、26地块）项目

·信托单位：中诚信托有限责任公司

·项目公司：北京合盛恒嘉房地产开发有限公司

·投后监管单位：北京康信君安资产管理有限公司

·施工总承包：L24、26地块为中建一局集团第三建筑有限公司

·监理单位：L24、26地块为北京建大精京大房工程管理有限公司

1.2项目基本情况——L39地块

·标的项目：北京合生1号（L39地块）项目

·信托单位：中诚信托有限责任公司

·项目公司：北京合力运兴置业有限公司

·投后监管单位：北京康信君安资产管理有限公司

·施工总承包：北京城建十六建筑工程有限责任公司

·监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

1.3项目基本情况——L41地块

·标的项目：北京合生1号（L41地块）项目

·信托单位：中诚信托有限责任公司

·项目公司：北京合盛润景置业有限公司

·投后监管单位：北京康信君安资产管理有限公司

·施工总承包：中建三局第三建设工程有限责任公司

·监理单位：天津市联合工程建设监理有限公司

2报建情况审核

2.1报建情况审核（L-24、26号地块项目）

截至2021年4月30日，L24、26地块项目五证办理情况如下表：

| 证照名称 | 证号 | 核发时间 | 项目计划取证时间 | 比对情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有建设用地使用权出让合同 | 电子监管号：1101002020B00725 | 2020/5/29 | —— | —— |
| 24地块不动产权利证书 | 京（2020）丰不动产权第0029932号 | 2020/8/20 | 《合作协议》要求，签署土地合同后3个月 | 证件核发时间符合合作协议要求 |
| 26地块不动产权证书 | 京（2020）丰不动产权第0029671号 | 2020/8/20 | 《合作协议》要求，签署土地合同后3个月 | 证件核发时间符合合作协议要求 |
| 建设用地规划许可证 | 已取消本证核发 | —— | —— | —— |
| 24地块建设工程规划许可证 | 2020规自（丰）建字0034号 | 2020/10/20 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后6个月； 2、合约规划取证时间为2020年10月16日 | 证件核发时间稍滞后于合约规划，符合合作协议要求 |
| 26地块建设工程规划许可证 | 2020规自（丰）建字0036号 | 2020/11/6 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后6个月； 2、合约规划取证时间为2020年10月16日 | 证件核发时间稍滞后于合约规划，符合合作协议要求 |
| 24地块建筑工程施工许可证 | [2020]施[丰]建字0180号 | 2020/10/23 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后7个月； 2、合约规划取证时间为2020年10月16日 | 证件核发时间稍滞后于合约规划，符合合作协议要求 |
| 26地块建筑工程施工许可证 | [2020]施[丰]建字0208号 | 2020/11/25 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后7个月； 2、合约规划取证时间为2020年10月16日 | 证件核发时间稍滞后于合约规划，符合合作协议要求 |
| 24地块商品房预售许可证 | 京房售证字（2021）2号 | 2021/1/4 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后8个月； 2、合约规划取证时间为2020年11月27日 | 证件核发时间稍滞后于合约规划，符合合作协议要求 |
| 26地块商品房预售许可证 | 尚未取得 | —— | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后8个月； 2、合约规划取证时间为2020年11月27日 | 尚未核发，符合合作协议要求 |

2.2报建情况审核（L-39号地块项目）

| 证照名称 | 证号 | 核发时间 | 项目计划取证时间 | 比对情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有建设用地使用权出让合同 | 电子监管号：1101002020B00741 | 2020/6/4 | —— | —— |
| 39地块不动产权利证书 | 京（2020）丰不动产权第0030373号 | 2020/8/24 | 《合作协议》要求，签署土地合同后3个月 | 证件核发时间符合合作协议要求 |
| 建设用地规划许可证 | 已取消本证核发 | —— | —— | —— |
| 39地块建设工程规划许可证 | 2021规自(丰)建字0004号 | 2021/3/8 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后6个月； 2、合约规划取证时间为2021年3月31日，不设缓冲期 | 符合合作协议要求 |
| 建筑工程施工许可证 | 编号110106202103100101 | 2021/3/10 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后7个月； 2、合约规划取证时间为2021年5月30日 | 符合合作协议要求 |
| 商品房预售许可证 | 京房售证字 (2021 ) 49号 | 2021/4/22 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后8个月； 2、合约规划取证时间为2021年7月30日 | 证件核发时间，符合合作协议要求 |

2.3报建情况审核（L-41号地块项目）

| 证照名称 | 证号 | 核发时间 | 项目计划取证时间 | 比对情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有建设用地使用权出让合同 | 电子监管号：1101002020B00735 | 2020/6/4 | —— | —— |
| 41地块不动产权利证书 | 京（2020）丰不动产权第0030377号 | 2020/8/24 | 《合作协议》要求，签署土地合同后3个月 | 证件核发时间符合合作协议要求 |
| 建设用地规划许可证 | 已取消本证核发 | —— | —— | —— |
| 41地块建设工程规划许可证 | 建字第110106202000146号，2020规自（丰）建字0035号 | 2020年10月21.日 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后6个月； 2、合约规划取证时间为2020年10月30日 | 证件核发时间在合约规划内，符合合作协议要求 |
| 建筑工程施工许可证 | 【2020】施【丰】建字0187号 | 2020年10月30.日 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后7个月； 2、合约规划取证时间为2020年11月16日 | 证件核发时间在合约规划内，符合合作协议要求 |
| 商品房预售许可证 | 京房售证字（2021）18号 | 2021年1月31.日 | 1、《合作协议》要求，签署土地合同后8个月； 2、合约规划取证时间为2020年12月15日 | 证件核发时间稍滞后于合约规划，符合合作协议要求 |

3施工进度情况审核

3.1施工进度情况审核（L-24、26号地块项目）

3.1.1本月项目开发进度及下月开发计划

截止2021年4月30日进度完成情况：

- L24地块第一道锚杆：累计施工240根；L24地块第二道锚杆：累计施工215根；L24地块桩间喷护累计施工2720㎡；L24地块桩间挂网累计施工2790㎡；

- L26地块第一道锚杆：累计施工215根；L26地块第二道锚杆：累计施工222根；L26地块桩间喷护累计施工2790㎡；L26  地块桩间挂网累计施工2830㎡。

- CFG桩：L24地块已完成打桩和桩基静载试验；

- CFG桩：L26地块1#、6#楼桩基未施工；2#、4#、7#楼桩基已完成；3#楼桩基已打15根；8#楼已打10根；5#楼桩基已打139根；

- 地源井：L24地块已打135口，剩余88口；L26地块已打45口，剩余311口；

- 基础：L24地块1#楼基础已完成防水保护层；2#楼基础已完成一道防水；3#楼基础已完成防水附加层；6#、7#楼地基基础已完成褥垫层；4#、5#楼地基基础未施工；

- 人居单位累计打井114口；总包单位生活区板房安装中；

L24/26地块形象进度                                        L24/26地块形象进度

L24/26地块地块现场安全文明                                L24/26地块地块现场安全文明

3.1.2本月项目开发进度情况审核

综合评价项目本期进度与上期进度，符合项目总进度计划。

3.1.3下月项目开发进度计划

L24地块: 1#负二层施工;2#、3#、6#、7#楼负二层墙筋钢筋绑扎；4#、5#基础筏板施工；

L26地块：1#、6#、8#楼CFG桩基施工；2#、3#、4#、5#、7#楼桩间土开挖及桩基检测。

3.2施工进度情况审核（L-39号地块项目）

3.2.1本月项目开发进度及下月开发计划

截至2021年4月30日：标的项目维护结构护坡桩施工全部完成；三轴止水帷幕桩全部完成；土方开挖出土量累计出土约3万方；L39地块：第一道锚杆累计施工78 根。

L39地块形象进度                                             L39地块形象进度

3.2.2本月项目开发进度情况审核

目前，项目公司尚未提供总施工进度计划及月度施工进度计划，项目已正式开工，土方单位、支护桩施工单位和总包单位已进场。目前无法判定项目开发进度状况。

3.2.3下月项目开发进度计划

目前暂无开发进度计划。

3.3施工进度情况审核（L-41号地块项目）

3.3.1本月项目开发进度及下月开发计划

截至2021年4月30日：标的项目护坡桩累计施工已完成80%；已完成地铁50米保护线外护桩；土方累计开挖已完成65.27%；土钉墙工程累计施工已完成60%；排桩+锚杆+冠梁组合支护累计完成60%；

L41地块形象进度                                          L41地块形象进度

3.3.2本月项目开发进度情况审核

由于因环保部门政策影响及最近天气原因情况影响,个别工序施工进度存在一定延误。根据项目开发计划全景节点来看，暂不存在进度滞后或延期状况。

3.3.3下月项目开发进度计划

7#楼桩基施工完成；3#、6#、8#楼桩基施工完成70%；地铁保护线范围内支护桩完成70%；1#、2#、4#、5#楼桩基施工；

4施工安全问题

L24/26地块项目，基坑临边防护坚固、稳定、整洁、美观、悬挂安全警示标语符合安全防护规范要求。

L39号地块项目，基坑西侧临边防护不完善，为了确保工人作业安全应及时完善基坑临边防护，为了避免火灾的发生，作业人员严禁吸烟，过路临时用电电缆必须穿管埋设或架空搭设严禁无措施穿过道路，现场管理者应加强提高自我安全意识，还要提高作业人员安全意识，定期组织安全检查安全交底制度，消除安全隐患，避免发生安全事故，确保工程顺利进行。

L41地块项目，现场基坑临边防护符合安全规范要求，场地整洁、基坑裸露黄土覆盖严密满足扬尘治理标准。

5工程质量

L24/26、L39、L41各项目在施工过程中严格执行工艺标准，满足规范要求，排桩支护及节水帷幕严格按照设计方案施工、CFG桩严格按照工艺流程及规范要求施工，确保施工质量合格，避免质量事故的发生。

6文明施工

L24/26地块施工现场文明施工方面做的较好，施工场区实现封闭式管理，入口设置保安岗亭，对外来人员及车辆实行登记制度；施工场区设置安全标语，重点施工部位设立警示牌、栏杆；施工现场道路平整畅通，无积水、干净、整洁、路面保持湿润、基坑裸露黄土覆盖密，符合扬尘治理标准要求，工人进入施工场区能够按照要求佩戴安全帽，施工形象较好。L41地块正在逐步完善各项文明施工措施；L39地块刚开工，安全文明施工有待提高。

7施工组织管理

目前因环保部门政策影响，各地块施工进度均受不同程度影响，建议各地块解除政策影响后，及时安排机械设备，加强人员的调配调度，合理组织安排工期及时安排工人进场作业，确保工程顺利进行。

8项目施工评价

各项目陆续进入地基基础施工阶段，受扬尘治理管控影响L39项目土方作业暂停施工。目前L24、26、L41、L39五证已取得，具备施工条件，由于受扬尘管控影响，对各项目整体施工进度影响较大，如解除扬尘治理管控后，各项目应加强人员的调配调度，合理组织安排工期及时安排工人进场作业，保证连续作业，质检管理人员在现场跟踪检查，加强施工过程自检，自检合格后及时报验甲方、监理、质监站验收，确保验收环节顺畅，避免影响项目总工期。