关于红星苏州盛泽项目2020年12月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

苏州星盛房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2020年12月4日提交了2020年12月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 苏州红星盛泽项目2020年12月资金汇总

项目公司2020年12月4日提交的2020年12月资金支出计划，计划资金支出共计112笔，合计4,185.82万元。其中：投资报建部支出约40.67万元；项目发展部支出约5.00万元；规划设计部支出约390.38万元；合约管理部支出约3,204.16万元；营销策划部支出约423.61万元；人事行政部支出约122.00万元。

| 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划 -苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2020年12月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：苏州星盛房地产开发有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 部 门 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 投资报建部 | 45.67 | 0.00 | 40.67 |
| 项目发展部 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 规划设计部 | 1,905.58 | 19.40 | 390.38 |
| 合约管理部 | 32,915.49 | 2,157.83 | 3,204.16 |
| 营销策划部 | 348.40 | 10.00 | 423.61 |
| 人事行政部 | 0.00 | 0.00 | 122.00 |
| 财务管理部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总 计： |  |  | 4,185.82 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

二、付款情况审核说明

- 投资报建部资金计划

2020年12月份投资报建部计划支付5笔，金额约406,664.00元，包括。具体分析如下：

- 用款编号61计划支付苏州天诚建设咨询事务所有限公司“物业管理招标代理协议书”合同款50,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-10-0017，合同总金额100,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，本合同签订之日起 15 个工作日内甲方向乙方支付伍万元。经审核，本月计划支付合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号62计划支付吴江市吴城房地产咨询有限公司“盛泽项目2#地块临时占地放样合同”合同款2,592.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-11-0023，合同总金额2,592.00元。截至10月30日，尚未支付合同款项，出具测绘报告后十五个工作日内，一次性付清。经审核，本月计划支付合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号63计划支付苏州市吴江区规划技术服务有限公司“盛泽2号地块住宅项目方案变更日照分析合同”合同款69,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-11-0024，合同总金额69,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，本合同订立之日起2个工作日内，甲方向乙方一次性支付人民币69,000.00元。经审核，本月计划支付合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号64计划支付苏州市吴江区规划技术服务有限公司“1#地块住宅项目  建筑面积、停车位、绿地面积、建筑密度预测技术服务合同”合同款117,418.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-09-0012，合同总金额117,418.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，乙方向甲方提交最终的工作成果，经甲方确认无误后，甲方向乙方一次性付清款项。经审核，本月计划支付合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号65计划支付苏州市吴江区规划技术服务有限公司“2#地块住宅项目  建筑面积、停车位、绿地面积、建筑密度预测技术服务合同”合同款167,654.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-09-0013，合同总金额167,654.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，乙方向甲方提交最终的工作成果，经甲方确认无误后，甲方向乙方一次性付清款项。经审核，本月计划支付合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为12月份投资报建部5笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对缴费通知单、付款申请流程、收据或发票等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 项目发展部资金计划

2020年12月份项目发展部计划支付1笔，金额约50,000.00元，包括。具体分析如下：

- （1）用款编号103计划支付苏州市建设工程质量检测中心有限公司“盛泽项目售楼处检测鉴定费用合同”合同款50,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0036，合同总金额50,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，甲方在提取报告时同时确认工作量，并在提取报告并确认合格后三十日内一次性支付检测费用。经审核，本月计划支付合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为12月份项目发展部1笔资金计划编制合理，为项目公司预估金额。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 规划设计部资金计划

2020年12月份规划设计部计划支付20笔，金额约3,903,846.00元，包括1#、2#地块住宅项目基坑设计合同进度款、1#、2#地块住宅项目人防工程-人防设计合同进度款、售楼处精装修硬装设计合同进度款、盛泽105、140、180户型样板房精装硬装设计合同进度款、1#、2#建筑施工图设计合同进度款等，具体分析如下：

- 用款编号66计划支付上海海洋地质勘察设计有限公司“1#地块住宅项目基坑设计合同”进度款36,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0008，合同总金额120,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订后7天内付总设计费30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号67计划支付上海海洋地质勘察设计有限公司“2#地块住宅项目基坑设计合同”进度款54,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0007，合同总金额180,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订后7天内付总设计费30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号68计划支付上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司“盛泽项目售楼处精装修硬装设计合同”进度款388,000.00元，该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-08-0001，合同总金额970,000.00元。截至11月30日，已累计支付合同款194,000.00元，根据合同约定施工蓝图提交后30个工作日内支付合同总价款40%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号69计划支付成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司上海分公司“盛泽项目2号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”首付款137,134.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0013，合同总金额1,371,340.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定双方签订本合同后15个工作日内支付首期款，首期款计入总价款，支付合同总价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号70计划支付成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司上海分公司“盛泽项目2号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款137,134.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0013，合同总金额1,371,340.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定示范区概念、方案及施工图完成并获得甲方认可15个工作日内支付合同总价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号71计划支付上海源点标识设计有限公司“盛泽项目2号地块住宅项目标识设计系统合同”进度款17,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0015，合同总金额85,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订后10个工作日内支付合同总价款20%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号72计划支付上海原构设计咨询有限公司“盛泽项目2#地块住宅项目建筑施工图设计合同”进度款482,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0019，合同总金额4,820,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订后10个工作日内支付合同总价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号73计划支付上海海洋地质勘察设计有限公司“2#地块住宅项目基坑设计合同”进度款54,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0007，合同总金额180,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定设计方案评审通过后7天内付总设计费30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号74计划支付上海海洋地质勘察设计有限公司“1#地块住宅项目基坑设计合同”进度款36,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0008，合同总金额120,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定设计方案评审通过后7天内付总设计费30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号75计划支付南京兴华建筑设计研究院股份有限公司“盛泽项目1#地块住宅项目人防设计合同”预付款106,987.5元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0006，合同总金额356,625.00元。截至11月0日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订后七日内支付占总设计费30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号76计划支付南京兴华建筑设计研究院股份有限公司“盛泽项目2#地块住宅项目人防设计合同”预付款117,342.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0005，合同总金额391,140.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订后七日内支付占总设计费30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号77计划支付上海原构设计咨询有限公司“盛泽项目2号地块住宅项目建筑方案及顾问服务设计合同”进度款260,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0017，合同总金额2,600,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定双方签订本合同后15个工作日支付合同价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号78计划支付上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司“盛泽项目售楼处精装修硬装设计合同”进度款291,000.00元，该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-08-0001，合同总金额970,000.00元。截至11月30日，已累计支付合同款194,000.00元，根据合同约定深化方案确认后30个工作日内付款30%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号79计划支付毫设（上海）空间设计有限公司“盛泽105、140、180户型样板房精装硬装设计合同”进度款144,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0002，合同总金额288,000.00元。截至10月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同生效后7个工作日内支付总价款20.00%，深化方案确认后7个工作日内支付总价款30.00%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号80计划支付上海原构设计咨询有限公司“盛泽项目1#地块住宅项目建筑施工图设计合同”进度款435,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0018，合同总金额4,350,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订后10个工作日内支付合同总价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号81计划支付南京兴华建筑设计研究院股份有限公司“盛泽项目2#地块住宅项目人防设计合同”进度款195,570.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0005，合同总金额391,140.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定提交全套设计文件后七日内支付总设计费50%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号82计划支付南京兴华建筑设计研究院股份有限公司“盛泽项目1#地块住宅项目人防设计合同”进度款178,312.50元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0005，合同总金额356,625.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定提交全套设计文件后七日内支付总设计费50%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号83计划支付成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司上海分公司“盛泽项目1号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”首付款127,366.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0014，合同总金额1,273,660.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定双方签订本合同后15个工作日内支付首期款，首期款计入总价款，支付合同总价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号84计划支付上海原构设计咨询有限公司“盛泽项目1号地块住宅项目建筑方案及顾问服务设计合同”进度款225,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0016，合同总金额2,250,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定双方签订本合同后15个工作日支付合同价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号85计划支付上海原构设计咨询有限公司“盛泽项目2#地块住宅项目建筑施工图设计合同”进度款482,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0019，合同总金额4,820,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定方案阶段完成并获得政府及甲方认可支付合同总价款10%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为12月份规划设计部20笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对缴费通知单、付款申请流程、收据或发票等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（四）合约管理部资金计划

2020年12月合约管理部计划支付共26笔，合计金额约32,041,570.37元，为工程进度款。具体分析如下：

- 用款编号86计划支付江苏广吴建设园林有限公司“盛泽项目一期土方分包工程合同”进度款1,344,100.80元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0016，合同金额4,491,516.36元，变更金额160,673.27元。总金额4,652,189.63元.截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司一期场地土方分包工程正在施工。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，单项工程竣工验收合格，取得专项质监验收表并提交结算资料后支付至已完合同金额的90%；结算完成后支付至结算总价的100%。经审核，含本期一期场地平整和桩基分包工程资金支付计划累计支付达到28.89%，未超出本合同约定签约合同总价的90%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号87计划支付上海宝立建筑装饰工程有限公司“盛泽项目示范区样板房、办公室精装修分包工程合同”进度款1,351,036.93元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0042，合同总金额1,930,052.75元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司示范区样板房、办公室精装修分包工程已完工。根据合同约定按节点付款：完成80%工程，支付至合同金额的70%。经审核，含本期示范区样板房、办公室精装修分包工程资金支付计划累计支付达到70%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号88计划支付犀鲸实业（上海）有限公司“盛泽项目示范区雕塑设计、制作及安装分包工程合同”进度款200,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0044，合同总金额250,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司售楼处雕塑已安装到位。根据合同约定本合同项下所有雕塑的样稿、放大稿认可后支付合同总价的30%；乙方将产品制作完毕向甲方发出书面通知，甲方收到通知后三个工作日内派人到乙方工厂初验。经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同总价的50%，乙方应于款项到账后24小时内到现场进行安装。经审核，含本期示范区雕塑设计、制作及安装分包工程资金支付计划累计支付达到80%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号89计划支付南京南大岩土工程技术有限公司“盛泽项目二期地质勘查与场地测量分包工程合同”进度款234,143.20元。该合同于2020年7月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-07-0005，合同金额292,679.00元，变更金额174,739.94元。总金额467,418.94元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本工程无预付款；按周期支付，每月支付一次，支付至已完合同金额的70%；出具正式成果报告后支付至已完合同金额的80%。经审核，含本期二期地质勘查与场地测量分包工程合同资金支付计划累计支付达到50.09%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号90计划支付南京南大岩土工程技术有限公司“盛泽项目一期地质初勘分包工程合同”进度款40,425.75元。该合同于2020年7月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-07-0002，合同总金额44,918.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本工程无预付款；提供初勘报告后支付至已完合同金额的90%。经审核，含本期一期地质初勘分包工程合同资金支付计划累计支付达到90%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号91计划支付南京南大岩土工程技术有限公司“盛泽项目二期地质初勘分包工程合同”进度款27,570.60元。该合同于2020年7月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-07-0003，合同总金额30,634.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本工程无预付款；提供初勘报告后支付至已完合同金额的90%。经审核，含本期二期地质初勘分包工程合同资金支付计划累计支付达到90%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号92计划支付南京南大岩土工程技术有限公司“盛泽项目一期地质勘查与场地测量分包工程合同”进度款237,904.00元。该合同于2020年7月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-07-0004，合同金额297,380.00元，变更金额115,043.92元。总金额412,423.92元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本工程无预付款；按周期支付，每月支付一次，支付至已完合同金额的70%；出具正式成果报告后支付至已完合同金额的80%。经审核，含本期一期地质勘查与场地测量分包工程合同资金支付计划累计支付达到57.68%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号93计划支付上海艺嘉照明科技有限公司“售楼处LED屏供应及安装分包工程合同”进度款106,613.98元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0034，合同总金额165,527.40元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前售楼处LEB屏已安装到位。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，工程竣工验收合格并取得质监验收表后支付至已完合同金额的80%；项目入伙并内部验收合格后支付至已完合同金额的90%；结算完成后支付至结算总价的95%。经审核，含本期售楼处LED屏供应及安装分包工程资金支付计划累计支付达到64.41%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号94计划支付浙江长成建筑装饰工程有限公司“盛泽项目一期一标段总承包工程合同”进度款5,654,306.34元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0019，合同总金额122,550,069.91元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司2#地块（一期）一标段8号楼二层钢筋绑扎、11号楼一层顶板正在施工，已达到第二个节点付款要求“正负零完成”。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期一标段总承包工程资金支付计划累计支付达到2.98%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号95计划支付苏州正荣辉消防工程有限公司“售楼处及样板房智能化分包工程合同”进度款162,888.37元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0032，合同总金额232,697.67元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前售楼处智能化工程已安装到位。根据合同约定完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)；结算后付至结算额的95%；保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。经审核，含本期售楼处及样板房智能化分包工程资金支付计划累计支付达到70.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号96计划支付苏州正荣辉消防工程有限公司“售楼处及样板房消防分包工程合同”进度款222,084.42元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0033，合同总金额317,263.46元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前售楼处消防工程已完成。根据合同约定完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)；结算后付至结算额的95%；保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。经审核，含本期售楼处及样板房消防分包工程资金支付计划累计支付达到70.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号97计划支付上海协丽建材有限公司“盛泽项目售楼处工法区实物展示洁具采购费用”1774.04元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号98计划支付杭州天水环境工程有限公司“售楼处泳池分包工程”进度款355,606.95元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0022，合同总金额1,300,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司售楼处泳池分包工程已完工。根据合同约定按照节点付款，设备到场付至设备金额的70%，安装完成支付至合同金额的85%，结算完成支付至结算金额的95%.预留5%的质保金；经审核，含本期售楼处泳池分包工程资金支付计划累计支付达到27.35%，未超出本合同约定签约合同总价的95%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号99计划支付苏州三川营造环境艺术有限公司“盛泽项目示范区园林景观分包工程合同”进度款4,335,468.43元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0035，合同金额6,193,526.33元，变更金额608,809.59元。总金额6,802,335.92元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前示范区园林景观工程已完工。根据合同约定完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付，支付合同金额的90%；结算支付：结算后付至结算额的95%；保修期满且 无质量问题后支付结算额的5%（绿化部分质保金为15%，中期付款及完工交付对应调减10%）。经审核，含本期示范区园林景观分包工程合同资金支付计划累计支付达到63.73%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号100计划支付江苏坤龙建设集团有限公司“盛泽项目一期二标段总承包工程合同”进度款3,304,795.73元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0020，合同金额135,216,378.00元，变更金额366,960.22元。总金额135,583,338.22元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司2#地块（一期）二标段9号楼一层主体结构施工、10号楼四层主体结构正在施工，已达到第二个节点付款要求“正负零完成”。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期二标段总承包工程资金支付计划累计支付达到2.44%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号101计划支付上海盛世欣兴格力贸易有限公司“盛泽项目售楼处及样板间空调供货合同”进度款409,823.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0030，合同总金额409,823.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司售楼处及样板间空调已安装完成。根据合同约定本合同签订生效后，甲方在空调内机安装前二个月时间通知丙方排产，并在发出排产通知之日起15日历天内，向丙方支付该批空调货款的30％作为预付款；格力厂家空调设备下线且甲方要求丙方发货前10天，经甲方确认后，甲方向丙方支付该批空调货款的70％，丙方收到该笔款项后10天内将该批空调设备发到甲方指定工地。经审核，含本期售楼处及样板间空调供货合同资金支付计划累计支付达到100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号102计划支付太平财产保险有限公司上海分公司“建筑工程一切险投保单(一期)”合同款108,800.00元。该合同于2020年10月签订，合同总金额108,800.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司一期建安工程一切险及第三者责任险已出单。经审核，含本期建筑工程一切险投保单（一期）资金支付计划累计支付达到100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号104计划支付苏州瑞威景观亮化工程有限公司“售楼处精神堡垒分包工程合同”进度款107,868.69元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0046，合同总金额126,904.34元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司售楼处精神堡垒分包工程已完工。根据合同约定本工程无预付款，工程完工后，经甲方验收合格后支付至合同内已完合同金额的85%，办完结算手续后二十八（28）日历天内，发包人付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的工程所在地税务机关要求的增值税专用发票，其余5%作为本工程的保修金，完工两年后分包人可提出付款申请，经审核，含本期售楼处精神堡垒分包工程资金支付计划累计支付达到85.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号105计划支付上海新城石业工程发展有限公司“售楼处外立面石材分包工程合同”进度款769,314.73元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0026，合同总金额1,099,021.05元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前售楼处外立面石材分包工程已完成。根据合同约定完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)；结算后付至结算额的95%；保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。经审核，含本期售楼处售楼处外立面石材分包工程资金支付计划累计支付达到70.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号106计划支付江苏隆都建设工程有限公司“售楼处总承包工程”进度款2,646,286.8元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0025，合同金额7,780,409.72元。变更金额366,960.22元。总金额7,877,615.41元。截至11月30日，已累计支付合同款2,800,000.00元，目前项目公司售楼处已完工。根据合同约定按节点付款：完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付：支付至合同金额的90%；结算支付：结算后支付至结算额的95%；保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。经审核，含本期售楼处总承包工程资金支付计划累计支付达到69.14%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号107计划支付上海宝立建筑装饰工程有限公司“盛泽项目售楼处、会所精装修分包工程”进度款299,860.89元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0029，合同总金额8,285,515.56元。截至11月30日，已累计支付合同款5,500,000.00元，目前项目公司售楼处精装修已完工。根据合同约定按节点付款：完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付：支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)；结算支付：结算后支付至结算额的95%；保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。经审核，含本期售楼处、会所精装修分包工程资金支付计划累计支付达到70%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号108计划支付江苏中禾建设有限公司“盛泽项目一期基坑围护分包工程合同”进度款4,859,802.51元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0017，合同金额8,159,496.67元。变更金额68,982.78元。总金额8,228,479.45元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前一期首批次8#9#10#11#围护已完成。根据合同约定每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批。发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付；单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的90%；结算完成后支付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的发票，其余5%作为本工程的保修金；经审核，含本期一期基坑围护分包工程资金支付计划累计支付达到59.06%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号109计划支付杭州天水环境工程有限公司“售楼处泳池分包工程”进度款749,393.05元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0022，合同总金额1,300,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，目前项目公司售楼处泳池分包工程已完工。根据合同约定按照节点付款，设备到场付至设备金额的70%，安装完成支付至合同金额的85%，结算完成支付至结算金额的95%.预留5%的质保金；经审核，含本期售楼处泳池分包工程资金支付计划累计支付达到85.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号110计划支付江苏中禾建设有限公司“盛泽项目一期场地平整和桩基分包工程”进度款5,998,210.17元。该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-08-0013，合同总金额27,829,982.00元。截至11月30日，已累计支付合同款13,000,000.00元，目前项目公司一期场地平整和桩基分包工程正在施工。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的80%，且结算完成后支付至结算总价的95%，剩余5%所为保修金，两年质保期满后支付。经审核，含本期一期场地平整和桩基分包工程资金支付计划累计支付达到68.27%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号111计划支付普元电力发展有限公司“一期临时用电分包工程”进度款30,713.57元。该合同于2020年7月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-07-0009，合同总金额441,394.61元，变更金额8,542.33元。总金额449,936.94元。截至11月30日，已累计支付合同款278,262.66元，目前项目公司一期临时用电分包工程正在施工。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，工程竣工验收合格并取得质监验收表后支付至已完合同金额的80%；项目入伙并内部验收合格后支付至已完合同金额的90%,结算完成后支付至结算总价的95%.经审核，含本期一期临时用电分包工程资金支付计划累计支付达到70%，未超出本合同约定签约合同总价的95%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号112计划支付江苏中禾建设有限公司“盛泽项目一期场地平整和桩基分包工程”进度款482,777.42元。该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-08-0013，合同总金额27,829,982.00元。截至11月30日，已累计支付合同款13,000,000.00元，目前项目公司一期场地平整和桩基分包工程正在施工。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的80%，且结算完成后支付至结算总价的95%，剩余5%所为保修金，两年质保期满后支付。经审核，含本期一期场地平整和桩基分包工程资金支付计划累计支付达到70.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为12月份合约管理部的26笔资金计划编制合理，除用款编号97外，其余25笔用款符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（五）营销策划部资金计划

2020年12月份营销策划部申请58笔费用，合计金额4,236,115.50元，为全案企划推广及销售顾问整合服务合同款、问卷调查人员服务合同款、临时展厅零星物料费、临时展厅系列活动合同款、临时展厅搭建合同、户外广告合同款、沙盘模型制作合同款、人员报销及工资等。具体分析如下：

- 用款编号1计划支付上海红观广告有限公司“全案企划推广及销售顾问整合服务合同”服务款100,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-08-0001 ，合同总金额1,200,000.00元。截至11月30日，已累计支付合同款100,000.00元，根据合同约定在合同期内，甲方应在每月的15日前支付上月的服务费。经审核，含本期全案企划推广及销售顾问整合服务合同资金支付计划累计支付达到16.67%，符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号2计划支付苏州花满园园艺有限公司“售楼处绿化花箱采购费用”6,930.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号3计划支付苏州小红帽商务信息咨询有限公司“盛泽项目问卷调查人员服务合同”合同款49,680.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-009-0008，合同总金额49,680.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定每周按项目的实际结算金额开具发票，结算费用。经审核，本月计划支付问卷调查人员服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号4计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“盛泽项目定制礼品（U盘、打火机等）购销合同”合同款19,460.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-09-0009 ，合同总金额19,460.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付定制礼品（U盘、打火机等）购销合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（5）用款编号5计划支付苏州锐利文化传播有限公司“盛泽项目临时展厅开放礼品（家电）购销合同”合同款49,600.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-09-0010，合同总金额49,600.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付临时展厅开放礼品（家电）购销合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（6）用款编号6计划支付 苏州红点公关策划有限公司 “盛泽项目临时展厅开放活动合同”合同款85,648.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-09-0011，合同总金额85,648.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后6%，30日内支付总费用经审核，本月计划支付临时展厅开放活动合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（7）用款编号7计划支付苏州永乐昊谷文化传媒有限公司“盛泽项目临时展厅国庆系列活动合同”合同款48,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-09-0013，合同总金额48,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方应于活动完成后15个工作日内支付100%合同款。经审核，本月计划支付临时展厅国庆系列活动合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（8）用款编号8计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目户外广告（东方路、新生大厦2020年10月-12月）投放合同”合同款248,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-010-0014，合同总金额310,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订后支付合同总价的80%、即248,000.00元。经审核，本月计划支付盛泽项目户外广告（东方路、新生大厦2020年10月-12月）投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（9）用款编号9计划支付苏州七月文化传媒有限公司“2020年国庆路演活动合同”合同款16，700.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0015，合同总金额16,700.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方应于活动完成后15个工作日内支付100%合同款。经审核，本月计划支付2020年国庆路演活动合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（10）用款编号10计划支付苏州奂美空间营造有限公司“盛泽项目临展模型（含底座）制作合同”合同款22,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0016，合同总金额22,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定模型送至甲方指定地点安装到位并经甲方验收合格后15个工作日内支付合同总价的95%，剩余5%为质保金，一年无息付清。经审核，项目公司临时展厅内的模型现已撤销，拟同意项目公司支付计划；后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（11）用款编号11计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“盛泽项目10月份来访礼（三折伞）采购合同”合同款28,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0017，合同总金额28,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付10月份来访礼（三折伞）采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（12）用款编号12计划支付上海国景模型设计有限公司“盛泽项目模型制作合同”合同款159,600.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-010-0019，合同总金额168,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定模型送至甲方指定地点安装到位并经甲方验收合格后15个工作日内支付合同总价的95%，剩余5%人民币8400元为质保金，一年无息付清经审核，本月计划支付盛泽项目模型制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（13）用款编号13计划支付苏州泽然文化传播有限公司“售楼处制作安装合同”合同款533,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-09-0004，合同总金额533,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定乙方在每次物料制作安装完毕并经甲方验收合格后15日内向甲方申请付款，甲方在乙方提交齐全的付款资料并审核确认后30日内一次性支付至当次结算价的100%，待保修期满（1个月）后，乙方向甲方提交付款申请资料，甲方扣除相关应扣款项（如有）后将剩余款项（如有）无息支付给乙方。经审核，本月计划支付售楼处制作安装合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（14）用款编号14计划支付无锡海顺纸业有限公司“环沪公司盛泽项目销售物料（A3海报）制作合同”合同款28,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0022，合同总金额28,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目销售物料（A3海报）制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（15）用款编号15计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“盛泽项目渠道地推礼品（11月）采购合同”合同款19,250.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0023，合同总金额19,250.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目渠道地推礼品（11月）采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（16）用款编号16计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目定制矿泉水（11月）制作费用”9000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（17）用款编号17计划支付苏州锐利文化传播有限公司“盛泽项目国庆节小红旗采购付款申请”7200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（18）用款编号18计划支付苏州醛无敌环境科技有限公司“盛泽项目临时展厅除甲醛（10月）服务付款申请”2000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（19）用款编号19计划支付苏州红点公关策划有限公司“盛泽项目临时展厅开放活动增补物料付款申请”8395.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（20）用款编号20计划支付苏州蓝天商务客运有限公司“盛泽项目2020年派发单页用车合同”合同款20,150.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0025，合同总金额20,150.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同履行完毕且服务经甲方验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年派发单页用车合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（21）用款编号21计划支付苏州锐利文化传播有限公司“盛泽天铂项目VIP客户金华行活动合同”合同款32,879.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0027，合同总金额32,879.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定乙方执行完此项目之全部任务后并经甲方确认合格后，甲方在收到乙方等额有效增值税专用发票后，1个月内向乙方一次性支付本协议的全部费用。经审核，本月计划支付盛泽天铂项目VIP客户金华行活动合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（22）用款编号22计划支付苏州锐健体育用品有限公司“盛泽项目2020年售楼处会所健身器材采购合同”合同款299,425.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0028，合同总金额299,425.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付售楼处会所健身器材采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（23）用款编号23计划支付无锡海顺纸业有限公司“盛泽项目2020年11月渠道乡镇拓展单页印刷合同”合同款37,500.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0034，合同总金额37,500.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年11月渠道乡镇拓展单页印刷合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（24）用款编号24计划支付上海禅缘商务咨询有限公司“盛泽项目2020年环境勘察合同”合同款50,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0035，合同总金额50,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定由乙方为甲方作环境勘测后，一周内由甲方一次性付清给乙方。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年环境勘察合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（25）用款编号25计划支付深圳市明源云科技有限公司上海分公司“盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同”合同款174,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0036，合同总金额174,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方于本合同签署之日起5日内，甲方向乙方支付云客租用服务全额款项。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（26）用款编号26计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目户外广告（楼顶看板）第二次画面更换制作合同”合同款21,328.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0040，合同总金额21,328.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定画面制作完成并更换完毕，整体交付甲方并经甲方验收合格后20个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目户外广告（楼顶看板）第二次画面更换制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（27）用款编号27计划支付上海合锦模型艺术设计有限公司“盛泽项目户型模型制作合同”合同款31,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0041，合同总金额31,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定模型运至甲方现场组装完毕并调试，甲方验收合格15个工作日内支付模型总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目户型模型制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（28）用款编号28计划支付上海合锦模型艺术设计有限公司“盛泽项目效果图制作合同”合同款20,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0042，合同总金额20,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定项目交付确认后，甲方在收到乙方正确且完全的验收报告和增值税专用发票后，向乙方支付合同金额的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目效果图制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（29）用款编号29计划支付江苏三达广告传媒有限公司“盛泽项目红线外广告大牌场地租赁合同”合同款153,600.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0044，合同总金额153,600.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定广告正式发布并经甲方书面验收合格后30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目红线外广告大牌场地租赁合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（30）用款编号30计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“盛泽项目2020年濮院拜访礼定制纸巾盒合同”合同款17,200.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0045，合同总金额17,200.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且交货验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年濮院拜访礼定制纸巾盒合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（31）用款编号31计划支付上海广隶摄影工作室“盛泽项目售楼处及样板间拍摄合同”合同款35,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0046，合同总金额35,000.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定拍摄制作完成作品经甲方最终验收合格后七个工作日后，甲方向乙方支付合同总价款的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目售楼处及样板间拍摄合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（32）用款编号32计划支付苏州永传广告有限公司“盛泽项目天铂易拉宝制作合同”合同款14,600.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0047，合同总金额14,600.00元。截至11月30日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目售楼处及样板间拍摄合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（33）用款编号33计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2020年11月路灯旗杆制作合同”合同款18,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（34）用款编号34计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2020年12月围挡画面制作安装合同”合同款41,202.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（35）用款编号35计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2020年12月生活区围挡制作合同”合同款21,324.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（36）用款编号36计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2020年售楼处开放开办物资采购合同”合同款186,220.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（37）用款编号37计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目2020年来访礼体脂秤采购合同”合同款48,530.50元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（38）用款编号38计划支付无锡海顺纸业有限公司“盛泽项目2020年11月户型册印刷合同”合同款31,600.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（39）用款编号39计划支付江苏三达广告传媒有限公司“盛泽项目绸都大道交通指示牌费用”8,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（40）用款编号40计划支付苏州市林润嘉禾文化传播有限公司“盛泽项目H5定制调查问卷费用”5,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（41）用款编号41计划支付苏州锐利文化传播有限公司“盛泽项目vip卡线上小程序搭建费用”2,800.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（42）用款编号42计划支付苏州小红帽商务信息咨询有限公司“盛泽项目市场调查员激励费用”1,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（43）用款编号43计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目2020年11月定制茶具套装费用”9,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（44）用款编号44计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目2020年11月定制保鲜盒来访礼费用”8,137.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（45）用款编号45计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目11月定制小提壶费用”7,519.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（46）用款编号46计划支付上海万石展览服务有限公司“盛泽项目品牌墙设计制作合同”合同款157,127.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（47）用款编号47计划支付苏州蓝天商务客运有限公司“盛泽项目2020年12月小蜜蜂派发单页用车合同”合同款23,250.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（48）用款编号48计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目天铂广告牌电线制作合同”合同款22,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（49）用款编号49计划支付苏州市深广印刷有限公司“盛泽项目2020年首次开盘推广海报制作合同”合同款75,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（50）用款编号50计划支付苏州七月文化传媒有限公司“盛泽项目临时展厅开放活动客户伴手礼（橙子礼盒）采购费用申请”6200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（51）用款编号51计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目10月零星物料费用”9,529.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（52）用款编号52计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目10月销售海报快印费用”6,920.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（53）用款编号53计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目展厅来访礼电动牙刷采购费用”7,194.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（54）用款编号54计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目售楼处工法区道具采购费用”合同款7,468.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（55）用款编号55计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目售楼处品牌电视机及货柜采购”合同款6,600.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（56）用款编号56计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目10月客服茶点及茶饮采购费用”合同款9,350.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（57）用款编号57计划支付营销员工工资300,000.00元，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

（58）用款编号58计划支付营销策划部员工报销870,000.00元，主要支出是销售物业工装、物业宿舍租赁费、差旅费，车辆费、餐费，招待费等。此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为12月份营销策划部58笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（六）人事行政部资金计划

2020年12月份人事行政部计划共申请2笔，合计金额1,220,000.00元，包括行政办公费、人员报销、员工工资，具体分析如下：

（1）用款编号59计划支付员工工资60万，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

（2）用款编号60为行政办公费预计62万元，主要支出是差旅费，车辆费，招待费、行政办公费等。

经审核，我司认为12月份人事行政部2笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

五、结论：

本次苏州星盛房地产开发有限公司申报的12月资金计划包含四大部分，分别为投资报建部、项目发展部、规划设计部、合约管理部、营销策划部、人事行政部六个部门。分类信息明确，直观，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司12月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

红星苏州盛泽项目组

2020年12月7日