2021年中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目

股权投资集合资金信托计划

（中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目）

监管月报

第4期

（ 2021年 5月）

编号：AVICTC2020X1312

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：陈文丽

编制时间：2021年6月7日

目录

一、项目基本情况介绍	1

二、信托资金使用情况	2

三、项目证件办理情况	3

四、项目开发建设情况	4

五、项目合同及成本执行情况	5

六、项目销售情况统计	6

七、项目银行账户情况	8

八、资金收支情况	9

九、融资情况	20

十、项目周边竞品情况分析	21

十一、区域市场情况分析	22

十二、项目公司资金计划执行情况	24

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）	24

十四、项目公司印章证照外出使用情况	25

十五、项目公司签约情况（明细台账作为附件）	25

十六、项目整体运行情况分析	25

十七、附件	27

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对宜宾骏继洪骥置业有限责任公司开发建设位于四川省    宜宾市宜宾站前广场项目提供投后管理监管服务。根据贵司与我司签署的编号为 【AVICTC2020X1312-3】《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：宜宾骏继洪骥置业有限责任公司

•SPV公司：成都信茂涵置业有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘  要

（1）项目简况：

| 项目名称 | 中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目 股权投资集合资金信托计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 西南业务部 | 项目成立日 | 2021年4月2日 |
| 项目总规模（万） | 28000 | 截至报告日已投放规模（万） | 28000 |
| 合作开发商/交易对手 | 世茂集团控股有限公司 |  |  |
| 交易结构简述 | （1）2.8亿元全部用于认缴深圳航宜投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙LP份额。 （2）合伙企业收到资金后，以1.5亿元注册资本+1.3亿元资本公积形式向成都信茂涵增资，此时合伙企业持有成都信茂涵49%股权。 （3）成都信茂涵收到增资款后，全部以资本公积形式投入项目公司，资金最终用于标的项目建设或归还世茂方的前期投入。 |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 宜宾站前广场项目 | 地址 | 宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块、ZB07-04地块、ZB07-05地块、ZB07-06-02地块、ZB07-06-03地块、ZB07-08地块 |
| 项目业态及面积 | 高层204,770㎡、LOFT 22,804㎡、商业15,200㎡、公共配套6,894㎡ |  |  |

（2）监管交接情况：

被监管主体：成都信茂涵置业有限公司、宜宾骏继洪骥置业有限责任公司

驻场时间：2021年02月03日起   驻场人员：陈文丽  联系方式：15989266142

| 监管内容 | 股东会/董事会议案资金监管 印鉴监管 证照监管 账户监管 合同监管 工程监管成本监管 财务监管销售进度监管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  | 待管物品/待 落实监管事项 |
| 印章 | SPV公司 | 公章 |  |
|  |  | 财务章 |  |
|  |  | 法人章 |  |
|  | 项目公司 | 公章 |  |
|  |  | 财务章 |  |
|  |  | 法人章 |  |
|  |  | 发票章 |  |
|  |  | 合同专用章 |  |
| 证照 | SPV公司 | 营业执照正副本 |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |
|  | 项目公司 | 营业执照正副本 |  |

|  |  | 基本存款账户信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 暂定资质证书正副本 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不动产权证书 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块) |  |
|  |  | 不动产权证书 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-04地块) |  |
|  |  | 不动产权证书 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-05地块) |  |
|  |  | 不动产权证书 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-06-02地块) |  |
|  |  | 不动产权证书 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-06-03地块) |  |
|  |  | 不动产权证书 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-08地块) |  |
|  |  | 建设用地规划许可证 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 （宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期） |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证 （宜宾市天柏组团中坝片区站前广场ZB07-01地块 云锦一期一批次1#、2#、3#、4#、1#门卫及电商服务，2#门卫及地下室） |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证 （宜宾市天柏组团中坝片区站前广场ZB07-01地块云锦一期二批次5#、6#、7#、地下室） |  |
|  |  | 商品房预售许可证 （宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期）1#楼 |  |
|  |  | 商品房预售许可证 （宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期）2#楼 |  |
|  |  | 商品房预售许可证 （宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期）3#楼 |  |
| 合同监管 | 进场前签署工程合同部分交接，营销合同全部交接，建立台账，合计144份，合同金额1,166,268,025.63元，已付金额817,993,351.94元。 |  |  |
| 银行账户密钥（已交接的网银密钥均为最后一道） | SPV公司 | 账号：130711887990 | 均为最后一道U盾 |
|  | 项目公司 | 账号：2314506209100058473 |  |
|  |  | 账号：51050172610800000904 |  |
|  |  | 账号：22470201040022852 |  |
|  |  | 账号：51050172610800000895 |  |
|  |  | 账号：115868581512 |  |
|  |  | 账号：8111001012900684397 |  |
|  |  | 账号：632327658 |  |
|  |  | 账号：830900346010301 |  |
| 保险柜钥匙 | SPV公司 | 钥匙1把（驻场保管） |  |
|  | 项目公司 | 柜中柜： 大密码柜（钥匙+密码）套住项目公司原保险柜，驻场保管大密码柜的钥匙+密码，合作方金座保管原保险柜钥匙，项目公司保管原保险柜密码 | 已更换保险柜 |

（3）项目重要节点跟踪：

3.1项目公司经营计划节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 计划 | 实际 | 未达成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年6月 | 立项批复 | 2020年5月26日 |  |
| 2 | 2020年7月 | 用地规划许可证 | 2020年6月 5日 |  |
| 3 | 2020年10月（一期），剩余证11月取得 | 国有土地使用权证 | 1.2020年09月27日(宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块)； 2.2020年10月10日(宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-04地块)； 3.2020年10月10日(宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-05地块)； 4.2020年10月10日(宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-06-02地块)； 5.2020年10月10日(宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-06-03地块)； 6.2020年10月10日(宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-08地块)。 |  |
| 4 | 2020年8月 | 设计方案批复 | 2020年8月（翠资源规划函【2020】154号） |  |
| 5 | 2020年9月 | 工程规划许可证 | 1.2020年8月14日取得一期（建字第511502202000036号） |  |
| 6 | 2020年10月 | 施工许可证 | 1.2020年09月10日（宜宾市天柏组团中坝片区站前广场ZB07-01地块 云锦一期一批次1#、2#、3#、4#、1#门卫及电商服务，2#门卫及地下室）； 2.2020年12月18日（宜宾市天柏组团中坝片区站前广场ZB07-01地块云锦一期二批次5#、6#、7#、地下室） |  |
| 7 | 2020年8月 | 开工 | 2020年8月 |  |
| 8 | 2020年11月 | 达到预售条件 | 2020年11月10日 |  |
| 9 | 2020年12月 | 首期预售证 | 1.2020年11月10日（宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期）云锦一期1#楼； 2.2020年12月31日（宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期）云锦一期2#楼； 3.2020年11年10日（宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块云锦一期）云锦一期3#楼； |  |
| 10 | 2020年12月 | 开盘 | 2020年10月17日 |  |
| 11 | 2021年6月（首批次），2023年3月（最后批次） | 结构封顶 |  |  |
| 12 | 2022年10月（首批次），2023年12月（最后批次） | 竣工备案证 |  |  |
| 13 | 2022年12月（首批次），2024年6月（最后批次） | 交付证 |  |  |

3.2对赌节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 对赌要求 | 实际达成情况 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年10月30日 | 取得首期四证 | 已完成 |  |
| 2 | 2020年11月10日 | 达到首期预售形象进度 | 已完成 |  |
| 3 | 2020年12月20日 | 取得首期预售许可证 | 已取得商品房预售许可证（ZB07-01地块云锦一期1#楼、2#楼和3#楼） |  |
| 4 | 2021年12月31日 | 首期主体结构封顶 |  |  |
| 5 | 信托计划存续满12个月 （2022年4月1日） | 全盘住宅销售去化30% |  |  |
| 6 | 信托计划存续满18个月 （2022年10月1日） | 全盘住宅销售去化60% |  |  |

（4）其他增信或风控措施落实

无。

（5）销售情况

本月收到销售回款25,654,997.00元，开盘609 套房源，已售319套，合同总价为271,274,804.00元，销售回款为278,854,842.24元(销售回款说明：1.减去进场后已知退房款；2.最终数字含诚意金等收款）。

（6）四证审批：本月云锦一期4#楼预售许可证申请资料用印。

（7）工程进度：首批推盘区最高施工至13层。

（8）资金收支：

SPV公司本月流入14,790,000.00元，其中宜宾骏继洪骥置业有限责任公司投入14,790,000.00元；本周流出4,455,463.74元，其中常州世茂房地产有限公司分配4,437,000.00元，财务费用88.74元，税费18,375.00元；SPV所有账户余额10,341,404.73元，其中受限资金0元。

项目公司本月流入54,654,997.00元，其中销售回款25,654,997.00元，宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司盘活资金29,000,000.00元；本月流出69,120,287.42元，其中开发费用48,800.00元，建安费用6,510,000.00元，管理费用2,989,880.36元，营销费用163,904.56元，财务费用2,096.58元，税费1,171,605.92元，退房款70,000.00元，公积金贷款保证金164,000.00元，宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司盘活资金29,000,000.00元，成都金座置业有限公司分配14,210,000.00元，成都信茂涵置业有限公司分配14,790,000.00元；项目公司所有账户余额为108,897,151.44元，其中银行账户余额为108,634,515.84元，其他货币资金-POS机收款余额为262,635.60元（多次询问项目公司未提供最新数据），受限资金94,815,063.14元。

（9）成本合约

本月签订开发成本类合同3份，开发成本累计合同金额(含无合同已发生成本)1,178,562,131.12元，占开发成本总预算的1,953,280,000.00元60.34%，开发成本累计支付855,656,628.78元，占开发成本总预算的43.81%。

（10）项目开发贷及其他融资

项目公司已提供三月份报表显示累计未兑付的商业承兑汇票共计金额26,622,936.95元明细（为商业承兑汇票金额与保理金额），截至5月31日未兑付的商业承兑汇票总额为 26,260,580.94元，项目公司提供的明细台账累计未兑付的商业承兑汇票金额为14,710,125.05元，保理金额为11,550,455.89元。

（11）其他重大事件及存在的风险情况披露：

1）项目公司已增加一台新保险柜，由驻场监管人员保管主钥匙及密码，原存放印章证照的旧保险柜现放置于新保险柜内，由合作方金座保管主钥匙、世茂保管密码。

2）项目公司未提供全部工程合同完整资料。

3）项目公司提交云锦一期4#楼预售许可证申请资料用印，表示云锦一期5#楼预售许可证前期已提交资料办理，因工程进度未达要求暂未领取，计划领取4#楼预售许可证时一起领取5#楼预售许可证。

4）2021年5月26日，SPV公司法人印鉴变更。

5）2021年5月27日，SPV公司办理基本户法人变更，提交资料未齐全，待资料齐全后3-5个工作日可领取新的开户许可证。

中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1.项目公司即宜宾骏继洪骥置业有限责任公司由成都信茂涵置业有限公司与成都金座置业有限公司分别持股51%、49%。

成都信茂涵置业有限公司成立于2018年09月13日，现法定代表人郭晓鹏，注册资本1,000万元，注册地址为成都市成华区猛追湾横街99号29层2924号。唯一股东为成都世茂新城房地产开发有限公司。2019年7月30日，公司唯一股东变更为常州世茂房地产有限公司。公司100%股东为常州世茂，向上穿透世茂集团控有成都信茂涵100%股权。

成都金座置业有限公司成立于2010年11月24日，现法定代表人洪金界，注册资本10,000万元，注册地址为成都市武侯区临江西路1号1幢1单元锦江国际写字楼10楼。成都金座置业有限公司控股股东为洪金界，持股90%。

2.标的项目现对外推广名“宜宾站前广场项目”，坐落于宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块、ZB07-04地块、ZB07-05地块、ZB07-06-02地块、ZB07-06-03地块、ZB07-08地块。紧邻宜宾火车站、西门汽车客运站，同时项目地块紧临金沙江，具有江景资源优势。项目紧邻城市主干道翠柏路，周边主次支路发达。周边交通、医疗及教育配套极为成熟。用地性质均为商业居住混合用地用地，总用地面积ZB07-01地块33671平方米、ZB07-04地块2782平方米、ZB07-05地块2971平方米、ZB07-06-02地块2807平方米、ZB07-06-03地块3187平方米、ZB07-08地块19430平方米，总规划建筑面积337967平方米，其中计容建筑面积249669平方米、不计容建筑面积88298平方米，容积率3.85，建筑密度20%，绿地率30%。高层204770㎡、LOFT 22804㎡、商业15200㎡、公共配套6894㎡。

| 项目 |  | 设计数值 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地面积 |  | 64,848 | ㎡ |
| 总建筑面积 |  | 337,967 | ㎡ |
| 其中 | 地上建筑面积 | 249,669 | ㎡ |
|  | 地下建筑面积 | 88,299 | ㎡ |
| 地上可售面积 |  | 242,774 | ㎡ |
| 其中 | 高层 | 204,770 | ㎡ |
|  | LOFT | 22,804 | ㎡ |
|  | 商业 | 15,200 | ㎡ |
| 公共配套 |  | 6,894 | ㎡ |
| 地下车库 |  | 69,166 | ㎡ |
| 总计容建筑面积 |  | 249,669 | ㎡ |
| 容积率 |  | 3.85 |  |
| 建筑密度 |  | 20% |  |
| 绿地率 |  | 30% |  |
| 停车位 |  | 1976 | 个 |

其中：一期占地约50亩，7栋高层建筑（≤100米），效果图及经济指标如下：

项目处于老城区中坝片区，板块处于发展成熟阶段，在保证与竞品相同功能情况下控面积及总价，本项目一期户型设计为：高层户型面积在80-110㎡（三房为主）、LOFT户型面积在40-60㎡。

注：（上述指标从尽调报告中获取）

二、信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资金额 | 信托累计 出资金额 | 已使用金额 | 用途 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-4-2 | 39,800,000.00 | 39,800,000.00 | 39,800,000.00 | 股东投入 | 0.00 |
| 2 | 2021-4-6 | 80,100,000.00 | 119,900,000.00 | 119,900,000.00 | 股东投入 | 0.00 |
| 3 | 2021-4-9 | 25,600,000.00 | 145,500,000.00 | 145,500,000.00 | 股东投入 | 0.00 |
| 4 | 2021-4-16 | 71,000,000.00 | 216,500,000.00 | 145,500,000.00 | 股东投入 | 71,000,000.00 |
| 5 | 2021-4-16 | 1,500,000.00 | 218,000,000.00 | 218,000,000.00 | 股东投入 | 0.00 |
| 6 | 2021-4-20 | 62,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 股东投入 | 0.00 |
| 7 | 合计 | 280,000,000.00 |  |  |  |  |

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 取证日期 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不动产权证 | 2020年09月27日 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块) | 川（2020）宜宾市不动产权第0015637号（33671㎡） |  |
|  |  | 2020年10月10日 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-04地块) | 川（2020）宜宾市不动产权第0015991号（2782㎡） |  |
|  |  | 2020年10月10日 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-05地块) | 川（2020）宜宾市不动产权第0015992号（2971㎡） |  |
|  |  | 2020年10月10日 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-06-02地块) | 川（2020）宜宾市不动产权第0015993号（2807㎡） |  |
|  |  | 2020年10月10日 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-06-03地块) | 川（2020）宜宾市不动产权第0015994号（3187㎡） |  |
|  |  | 2020年10月10日 (宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-08地块) | 川（2020）宜宾市不动产权第0016043号（19430㎡） |  |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 2020年06月05日 | 511502202000013 （ZB07-01地块33671㎡ZB07-04地块2782㎡ZB07-05地块2971㎡ZB07-06-02地块2807㎡ZB07-06-03地块3187㎡ZB07-08地块19430㎡） |  |
| 3 | 建设工程规划许可证 | 2020年08月14日 （宜宾市翠屏区天柏组团ZB07-01地块 云锦一期） | 建字第511502202000036号 （134684㎡） |  |
| 4 | 建筑工程施工许可证 | 2020年09月10日 （宜宾市天柏组团中坝片区 站前广场ZB07-01地块 云锦一期一批次1#、2#、3#、4#、1#门卫及电商服务，2#门卫及地下室） | 511502202009100101 （99953.33㎡） |  |
|  |  | 2020年12月18日 （宜宾市天柏组团中坝片区站前广场ZB07-01地块云锦一期二批次5#、6#、7#、地下室） | 511502202012180101 （80955.44㎡） |  |
| 5 | 商品房预售许可证 | 2020年11月10日 （宜宾市翠屏区天柏组团 ZB07-01地块云锦一期） | （2020）房预售证第20032号 （20264.23㎡） | 云锦一期1#楼 |
|  |  | 2020年12月31日 （宜宾市翠屏区天柏组团 ZB07-01地块云锦一期） | （2020）房预售证第20048号 （20264.23㎡） | 云锦一期2#楼 |
|  |  | 2020年11年10日 （宜宾市翠屏区天柏组团 ZB07-01地块云锦一期） | （2020）房预售证第20044号 （19681.46㎡） | 云锦一期3#楼 |

说明：以上证书均存放在共管保险柜。

四、项目开发建设情况

项目全周期计划：项目共分三期开发建设，于2020年8月开始施工，计划于2024年12月项目全部完工。今年整体计划：云锦一期所有主体楼栋全部封顶，云锦二期代建广场园林绿化部分施工。云锦三期报规完成。

目前项目现场施工情况如下：云锦一期：1#楼13层结构施工、2#楼13层墙柱结构浇筑、3#楼9层梁板施工、4#楼8层墙柱结构施工、5#楼10层墙柱施工、6#楼6层墙柱结构施工、7#楼1层结构施工、地下室整体底板钢筋施工完成50%，负一层结构施工20%。云锦二期和云锦三期暂无进度。

表三：项目施工进度计划

| 中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目工程进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 云锦一期1#楼 | 10层结构施工 | 13层结构施工 | 18层结构施工 |
| 2 | 云锦一期2#楼 | 10层结构施工 | 13层墙柱结构浇筑 | 18层墙柱结构浇筑 |
| 3 | 云锦一期3#楼 | 6层结构施工 | 9层梁板施工 | 14层梁板施工 |
| 4 | 云锦一期4#楼 | 5层顶板浇筑 | 8层墙柱结构施工工 | 13层墙柱结构施工 |
| 5 | 云锦一期5#楼 | 7层结构施工 | 10层墙柱施工 | 15层墙柱施工 |
| 6 | 云锦一期6#楼 | 2层结构施工 | 6层墙柱结构施工 | 11层墙柱结构施工 |
| 7 | 云锦一期7#楼 | 基础底板浇筑完成 | 1层结构施工 | 4层结构施工 |
| 8 | 云锦一期地下室 | 砖胎膜、基础钢筋 及防水施工 | 地下室整体底板钢筋施工完成50%，负一层结构施工20% | 地下室整体底板钢筋施工完成80%，负一层结构施工60%部分浇筑完成 |
| 9 | 云锦二期 | 暂无进度 | 暂无进度 | 暂无施工计划 |
| 10 | 云锦三期 | 暂无进度 | 暂无进度 | 暂无施工计划 |

五、项目合同及成本执行情况

截至2021年5月31日，项目总计已签订合同 155份，已签订合同总价1,170,158,704.19元，已支付845,136,571.02元，合同付款百分比为72.22%。

截至2021年5月31日，项目已支付成本（费用）金额880,577,848.042元 ，其中土地成本792,554,747.04元，开发费用21,458,418.60元，建安费用41,084,021.29元，营建成本559,441.85元，管理费用4,312,301.51 元，财务费用-377,688.11元，销售费用4,073,997.47元，税费16,544,422.47元，其他支出368,185.92元。

表四：项目成本执行情况

| 序号 | 类别 | 合同份数 | 目标成本（元） | 已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本） | 累计付款（元） | 成本发生占比（已发生成本/目标成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 | 1 | 797,280,000.00 | 797,280,233.08 | 792,554,747.04 | 100.00% |
| 2 | 开发费用 | 32 | 72,190,000.00 | 28,210,978.20 | 21,458,418.60 | 39.08% |
| 3 | 建安费用 | 21 | 1,067,930,000.00 | 351,586,407.28 | 41,084,021.29 | 32.92% |
| 4 | 营建成本 | 1 | 15,880,000.00 | 1,484,512.56 | 559,441.85 | 9.35% |
| 5 | 开发成本小计 | 55 | 1,953,280,000.00 | 1,178,562,131.12 | 855,656,628.78 | 60.34% |
| 6 | 管理费用 | 3 | 71,070,000.00 | 4,381,473.51 | 4,312,301.51 | 6.17% |
| 7 | 财务费用 | 0 | 0.00 | -377,688.11 | -377,688.11 |  |
| 8 | 销售费用 | 97 | 47,380,000.00 | 6,121,456.30 | 4,073,997.47 | 12.92% |
| 9 | 税费 | 0 | 220,000,000.00 | 16,544,422.47 | 16,544,422.47 | 7.52% |
| 10 | 其他支出 | 0 | 0.00 | 368,185.92 | 368,185.92 |  |
| 11 | 合计 | 155 | 2,291,730,000.00 | 1,205,599,981.21 | 880,577,848.04 | 52.61% |

六、项目销售情况统计

1.项目推盘情况

项目于2020年10月17日首次开盘住宅203套（20,264.23㎡），于2020年12月5日推盘203套（19,681.46㎡），于2021年4月23日推盘203套（20,264.23㎡）截至本报告日累计开盘609套（60,209.92㎡）。

2.销售去化情况

本月：2021年5月共计销售26套，销售合同金额20,965,698.00 元，回款25,654,997.00 元；

累计：累计销售面积31,801.95㎡，销售319套，合同总价为271,274,804.00 元，回款额为278,984,842.24 元，去化率52.82%。如下：

| 项目名称 | 2021年5月销售、回款情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜宾站前 广场项目 云锦一期 | 套数 | 销售面积 | 销售额 | 回款额 |
|  | 26 | 2,487.22 | 20,965,698.00 | 25,654,997.00 |
|  | 累计销售、回款情况 |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积 | 销售额(元) | 回款额(元) |
|  | 319 | 31,801.95 | 271,274,804.00 | 278,984,842.24 |

累计销售明细

| 期间 | 业态 | 套数 | 销售面积（㎡） | 销售额（元） | 均价(元/㎡，车位：元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止2021年 3月底 | 住宅 | 262 | 26,275.06 | 224,799,502.00 | 8,555.62 |
|  | 商业 |  |  |  |  |
|  | 写字楼 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 262 | 26,275.06 | 224,799,502.00 | 8,555.62 |
| 2021年4月 | 住宅 | 31 | 3,039.67 | 25,509,604.00 | 8,392.23 |
|  | 商业 |  |  |  |  |
|  | 写字楼 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 31 | 3,039.67 | 25,509,604.00 | 8,392.23 |
| 2021年5月 | 住宅 | 26 | 2,487.22 | 20,965,698.00 | 8,429.37 |
|  | 商业 |  |  |  |  |
|  | 写字楼 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 26 | 2,487 | 20,965,698 | 8,429.37 |
| 合计 | 住宅 | 319 | 31,801.95 | 271,274,804.00 | 8,530.13 |
|  | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 写字楼 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 总计 | 319 | 31,801.95 | 271,274,804.00 | 8,530.13 |
| 去化率 | 住宅 |  | 52.82% |  |  |
|  | 商业 |  |  |  |  |
|  | 写字楼 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 52.82% |  |  |

3.动态货值

宜宾站前广场项目总建筑面积337,967.00㎡，可售面积242,774.00㎡，已售房源面积31,801.95 ㎡，预计总货值2,669,003,173.25元，已售271,274,804.00元，剩余货值2,397,728,369.25元。

动态总货值2,669,003,173.25元=已售合同金额271,274,804.00 元+已开盘未售房源备案金额277,971,986.45元+未开盘房源计划（商业计划）2,119,756,382.80元。

剩余货值2,397,728,369.25元=已开盘未售房源备案金额277,971,986.45元+未开盘房源计划（商业计划）2,119,756,382.80元。

表六：动态货值情况

| 动态货值(元)(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（B） | 已取得预售证的 未售房屋货值（C) | 未取得预售证房屋预计货值(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,669,003,173.25 | 271,274,804.00 | 277,971,986.45 | 2,119,756,382.80 |
| 总面积（平米）（不计算车库） | 已售面积 | 已取得预售证的未售面积 | 未取得预售证面积 |
| 242,774.00 | 31,801.95 | 28,407.97 | 182,564.08 |

七、项目银行账户情况

截至2021年5月31日，SPV公司资金账户余额为10,341,404.73元，其中可用资金余额10,341,404.73元，项目公司所有账户余额为108,897,151.44元，其中银行账户余额为108,634,515.84 元，其他货币资金-POS机收款余额为262,635.60元，可用资金14,082,088.3元，各账户余额见下表：

表七：SPV公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行成都科华街支行 | 130711887990 | 基本户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 10,341,404.73 | 否 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  | 10,341,404.73 |  |

表七：项目公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行 宜宾翠柏大道支行 | 2314506209100058473 | 基本户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 3,879,816.56 | 否 |
| 2 | 中国建设银行 宜宾翠屏支行 | 51050172610800000904 | 预售资金 监管账户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 94,815,063.14 | 否 |
| 3 | 中国农业银行 宜宾翠屏支行 | 22470201040022852 | 一般户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 808,845.78 | 否 |
| 4 | 中国建设银行 宜宾翠屏支行 | 51050172610800000895 | 一般户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 9,098,941.04 | 否 |
| 5 | 中国银行 宜宾翠柏支行 | 115868581512 | 一般户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 2,779.32 | 否 |
| 6 | 中信银行 宜宾分行营业部 | 8111001012900684397 | 一般户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 25,553.24 | 否 |
| 7 | 中国民生银行 宜宾分行营业部 | 632327658 | 一般户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 2,801.33 | 否 |
| 8 | 招商银行 泸州分行 | 830900346010301 | 一般户 | 法人章，财务章 | 是 | 否 | 715.43 | 否 |
| 9 | 成都银行 宜宾分行 | 1061300000865997 | 一般户 | 法人章，财务章 | 否 | 否 | 0.00 | 否 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  | 108,634,515.84 |  |

（1）宜宾骏继洪骥置业有限责任公司成都银行宜宾分行未开通网银，无余额截图。

八、资金收支情况

1.资金收入

本月SPV公司资金收入14,790,000.00 元，明细如下：

本月项目公司资金收入54,654,997.00元，明细如下：

表八：SPV公司资金收入情况

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-5-12 | 宜宾骏继洪骥 置业有限责任公司 | 划款 | 14,790,000.00 | 成都信茂涵中国银行基本户130711887990 |
| 合计 |  |  |  | 14,790,000.00 |  |

表八：项目公司资金收入情况

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-5-1 | 李宁洁 | 房款汇入 | 510,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 2 | 2021-5-6 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 1,922,101.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 3 | 2021-5-7 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 630,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 4 | 2021-5-7 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 640,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 5 | 2021-5-7 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 400,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 6 | 2021-5-7 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 340,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 7 | 2021-5-7 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 1,079,340.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 8 | 2021-5-10 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 530,909.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 9 | 2021-5-11 | 王光英 | 房款汇入 | 390,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 10 | 2021-5-11 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 往来 | 4,000,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 11 | 2021-5-11 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 往来 | 5,000,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 12 | 2021-5-11 | 陈均 | 房款汇入 | 454,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 13 | 2021-5-11 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 往来 | 10,000,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 14 | 2021-5-11 | 梁运香 | 房款汇入 | 560,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 15 | 2021-5-11 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 19,980.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 16 | 2021-5-12 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 往来 | 10,000,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 17 | 2021-5-12 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 222,219.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 18 | 2021-5-13 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 785,960.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 19 | 2021-5-14 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 401,180.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 20 | 2021-5-15 | 王华 | 房款汇入 | 10,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 21 | 2021-5-16 | 陈佳能 | 房款汇入 | 20,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 22 | 2021-5-17 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 690,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 23 | 2021-5-17 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 400,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 24 | 2021-5-17 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 560,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 25 | 2021-5-17 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 450,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 26 | 2021-5-17 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 580,480.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 27 | 2021-5-18 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 600,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 28 | 2021-5-18 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 578,582.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 29 | 2021-5-19 | 罗兴芳 | 房款汇入 | 180,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 30 | 2021-5-19 | 潘厚敏 | 房款汇入 | 70,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 31 | 2021-5-20 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 95,168.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 32 | 2021-5-20 | 夏玉平 | 房款汇入 | 20,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 33 | 2021-5-21 | 其他应付过渡性款项-按揭贷款过渡账户 | 房款汇入 | 450,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 34 | 2021-5-21 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 288,926.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 35 | 2021-5-22 | 邓岳琴 | 房款汇入 | 245,507.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 36 | 2021-5-24 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 1,413,980.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 37 | 2021-5-25 | 个人住房公积金委托贷款资金-宜宾市公积金委托贷款资金 | 房款汇入 | 1,200,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 |
| 38 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 300,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 39 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 300,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 40 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 300,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 41 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 300,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 42 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 300,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 43 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 500,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 44 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 220,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 45 | 2021-5-25 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 180,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 46 | 2021-5-25 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 99,960.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 47 | 2021-5-25 | 个人住房公积金委托贷款放款资金待结算款项专户 | 房款汇入 | 500,000.00 | 宜宾骏继中国农业银行 22470201040022852 |
| 48 | 2021-5-26 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 450,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 49 | 2021-5-26 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 100,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 50 | 2021-5-26 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 260,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 51 | 2021-5-26 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 390,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 52 | 2021-5-26 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 420,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 53 | 2021-5-26 | 个贷系统平账专户 | 房款汇入 | 300,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 54 | 2021-5-26 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 319,952.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 55 | 2021-5-27 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 530,056.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 56 | 2021-5-27 | 王华 | 房款汇入 | 40,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 57 | 2021-5-27 | 杨宇 | 房款汇入 | 20,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 58 | 2021-5-27 | 周桂香 | 房款汇入 | 20,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 59 | 2021-5-27 | 严谋杰 | 房款汇入 | 30,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 60 | 2021-5-28 | 周桂香 | 房款汇入 | 278,128.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 61 | 2021-5-28 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 178,048.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 62 | 2021-5-30 | 杨家霞 | 房款汇入 | 20,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 |
| 63 | 2021-5-31 | 广州合利宝支付科技有限公司备付金 | 房款汇入 | 2,140,521.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 64 | 2021-5-31 | 其他应付过渡性款项-按揭贷款过渡账户 | 房款汇入 | 420,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 |
| 合计 |  |  |  | 54,654,997.00 |  |

2.资金支出

表九：SPV公司资金支出情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-5-19 | 国家金库成都市成华区支库（代理） | 实时缴税 | 18,375.00 | 成都信茂涵中国银行基本户130711887990 | 税费 | 自动扣款 |  |
| 2 | 2021-5-25 | 常州世茂房地产有限公司 | 大额支付 | 4,437,000.00 | 成都信茂涵中国银行基本户130711887990 | 往来款 | 邮件报审 |  |
| 3 | 2021-5-25 |  | 收费 | 88.74 | 成都信茂涵中国银行基本户130711887990 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 合计 |  |  |  | 4,455,463.74 |  |  |  |  |

表九：项目公司资金支出情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方 审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-5-2 |  | 手续费 | 60.00 | 宜宾骏继招商 830900346010301 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 2 | 2021-5-7 | 成都世茂房地产开发有限公司 | 划款 | 230,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 | 支付4月工资 |
| 3 | 2021-5-7 | 黄鹏燕 | 退房款35 | 10,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 收费退缴 | 授权事项 |  |
| 4 | 2021-5-7 | 黄烈英 | 退房款36 | 20,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 收费退缴 | 授权事项 |  |
| 5 | 2021-5-7 | 赵敏 | 退房款34 | 20,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 收费退缴 | 授权事项 |  |
| 6 | 2021-5-7 | 朱莉蓉 | 报销4 | 6,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 7 | 2021-5-7 | 刘勋 | 报销5 | 3,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 8 | 2021-5-7 | 李金磊 | 报销7 | 4,800.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 9 | 2021-5-7 | 朱莉蓉 | 报销6 | 443.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 10 | 2021-5-7 | 陈佳能 | 报销13 | 11,200.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 11 | 2021-5-7 | 张武 | 报销14 | 4,800.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 12 | 2021-5-7 | 肖秋月 | 报销17 | 553.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 13 | 2021-5-7 | 李佳训 | 报销3 | 4,800.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 14 | 2021-5-7 | 李佳训 | 报销2 | 8,200.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 15 | 2021-5-7 | 李新华 | 报销10 | 1,012.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 16 | 2021-5-7 | 宋旭 | 报销10 | 437.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 17 | 2021-5-7 | 龚成波 | 报销10 | 1,104.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 18 | 2021-5-7 | 赵鹏 | 报销10 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 19 | 2021-5-7 | 杨泽连 | 报销10 | 92.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 20 | 2021-5-7 | 杨锋 | 报销10 | 1,173.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 21 | 2021-5-7 | 黄仕交 | 报销10 | 1,012.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 22 | 2021-5-7 | 周楠 | 报销9 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 23 | 2021-5-7 | 程丹 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 24 | 2021-5-7 | 唐昌林 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 25 | 2021-5-7 | 朱莉蓉 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 26 | 2021-5-7 | 潘麓西 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 27 | 2021-5-7 | 陈兴兰 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 28 | 2021-5-7 | 肖颖 | 报销9 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 29 | 2021-5-7 | 肖秋月 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 30 | 2021-5-7 | 刘勋 | 报销9 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 31 | 2021-5-7 | 蒋翊明 | 报销9 | 1,541.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 32 | 2021-5-7 | 陶欣 | 报销9 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 33 | 2021-5-7 | 安映霞 | 报销9 | 1,679.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 34 | 2021-5-7 | 李佳训 | 报销9 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 35 | 2021-5-7 | 张武 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 36 | 2021-5-7 | 李金磊 | 报销9 | 1,380.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 37 | 2021-5-7 | 王天一 | 报销9 | 665.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 38 | 2021-5-7 | 阳琳 | 报销9 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 39 | 2021-5-7 | 王天一 | 报销11 | 715.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 40 | 2021-5-8 | 夏巧 | 报销1 | 664.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 41 | 2021-5-8 | 张武 | 报销18 | 878.98 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 42 | 2021-5-8 | 唐昌林 | 报销16 | 9,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 43 | 2021-5-8 | 唐昌林 | 报销8 | 3,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 44 | 2021-5-8 | 唐昌林 | 报销15 | 4,800.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 45 | 2021-5-8 | 待报解预算收入-库税银 | 代理国库税收收缴 | 8,278.49 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 税费 | 自动扣款 |  |
| 46 | 2021-5-9 |  | 手续费 | 88.74 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 47 | 2021-5-9 |  | 手续费 | 1.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 48 | 2021-5-9 |  | 手续费 | 52.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 49 | 2021-5-9 |  | 手续费 | 75.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 50 | 2021-5-9 |  | 手续费 | 1.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 51 | 2021-5-10 |  | 工行异地汇款手续费 | 40.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 52 | 2021-5-10 |  | 跨行汇款手续费 | 705.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 53 | 2021-5-10 |  | 跨行汇款手续费 | 535.84 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 54 | 2021-5-10 |  | 跨行快汇手续费 | 48.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 55 | 2021-5-11 | 宜宾市志兴广告有限公司 | 企划款73 | 4,200.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 营销费用 | 授权事项 |  |
| 56 | 2021-5-11 | 四川练团子文化传播有限公司 | 企划款70 | 92,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 营销费用 | 授权事项 |  |
| 57 | 2021-5-11 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 划款 | 4,000,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 往来款 | 邮件报审 | 盘活资金2900万元 |
| 58 | 2021-5-11 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 划款 | 5,000,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 往来款 | 邮件报审 | 盘活资金2900万元 |
| 59 | 2021-5-11 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 划款 | 10,000,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 往来款 | 邮件报审 | 盘活资金2900万元 |
| 60 | 2021-5-11 |  | 手续费 | 30.00 | 宜宾骏继中国农业银行 22470201040022852 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 61 | 2021-5-12 | 成都金座置业有限公司 | 往来款 | 14,210,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 往来款 | 邮件报审 |  |
| 62 | 2021-5-12 | 成都信茂涵置业有限公司 | 股东投入 | 14,790,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 往来款 | 邮件报审 |  |
| 63 | 2021-5-12 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 划款 | 10,000,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 往来款 | 邮件报审 | 盘活资金2900万元 |
| 64 | 2021-5-12 | 青岛麦田智造建筑装饰有限公司 | 工程款111开 | 48,800.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 开发费用 | 授权事项 |  |
| 65 | 2021-5-13 | 张武 | 报销76 | 11,556.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 66 | 2021-5-13 | 李玉兰 | 报销 | 1,725.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 67 | 2021-5-17 | 成都世盈投资管理咨询有限公司 | 管理费 | 1,500,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 68 | 2021-5-18 | 朱莉蓉 | 报销107 | 1,455.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 69 | 2021-5-18 | 任刚 | 退房款114 | 10,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 70 | 2021-5-18 | 重庆逐胜科技有限公司 | 行政98 | 120,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 71 | 2021-5-18 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 公积金108 | 98,056.92 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 72 | 2021-5-18 | 成都三和新业科技有限公司 | 管理费行政106 | 7,650.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 73 | 2021-5-19 |  | 余额变动提醒手续费 | 60.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 74 | 2021-5-20 | 待报解预算收入-库税银 | 代理国库税收收缴 | 1,157,957.95 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 税费 | 自动扣款 |  |
| 75 | 2021-5-20 |  | 网银证书服务费 | 200.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 76 | 2021-5-21 | 谢程宜 | 报销137 | 1,772.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 77 | 2021-5-21 | 周楠 | 报销3 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 78 | 2021-5-21 | 刘勋 | 报销1 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 79 | 2021-5-21 | 李玉兰 | 报销10 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 80 | 2021-5-21 | 安映霞 | 报销7 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 81 | 2021-5-21 | 李新华 | 报销11 | 1,833.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 82 | 2021-5-21 | 蒋翊明 | 报销2 | 3,066.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 83 | 2021-5-21 | 黄仕交 | 报销9 | 1,833.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 84 | 2021-5-21 | 陶欣 | 报销5 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 85 | 2021-5-21 | 肖颖 | 报销6 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 86 | 2021-5-21 | 阳琳 | 报销4 | 3,600.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 87 | 2021-5-21 | 杨泽连 | 报销8 | 200.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 88 | 2021-5-24 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 世茂金座·云锦项目 | 164,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 其他费用 | 邮件报审 | 资金计划外费用 |
| 89 | 2021-5-24 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 工程款165建 | 4,210,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 | 建筑工程费用 | 授权事项 |  |
| 90 | 2021-5-24 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 工程款165建 | 1,500,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 建筑工程费用 | 授权事项 |  |
| 91 | 2021-5-24 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 工程款165建 | 800,000.00 | 宜宾骏继建设银行预售账户 51050172610800000904 | 建筑工程费用 | 授权事项 |  |
| 92 | 2021-5-25 | 四川顺丰速运有限公司 | 管理费行政175 | 770.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 93 | 2021-5-25 | 程丹 | 报销177 | 1,194.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 94 | 2021-5-25 | 潘麓西 | 报销176 | 511.70 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 95 | 2021-5-25 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 管理费179 | 757.90 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 96 | 2021-5-25 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 行政187 | 2,327.60 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 97 | 2021-5-25 | 张武 | 报销185 | 11,317.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 98 | 2021-5-25 | 宋旭 | 报销188 | 2,400.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 99 | 2021-5-25 | 谢程宜 | 报销190 | 640.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 100 | 2021-5-25 | 宜宾市清源水务集团有限公司 | 水费 | 5,288.40 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 101 | 2021-5-25 | 谢程宜 | 报销174 | 554.60 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 102 | 2021-5-25 | 宜宾市清源水务集团有限公司 | 水费 | 13,334.10 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 103 | 2021-5-26 | 待报解预算收入-库税银 | 代理国库税收收缴 | 5,369.48 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 税费 | 自动扣款 |  |
| 104 | 2021-5-26 | 四川四合瑞成科技有限公司 | 行政178 | 36,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 105 | 2021-5-26 | 范巧灵 | 退房款151 | 10,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 收费退缴 | 授权事项 |  |
| 106 | 2021-5-26 | 张武 | 报销186 | 1,099.16 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 107 | 2021-5-26 | 四川天华会计师事务所有限公司 | 顾问费189 | 15,000.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 管理费用 | 授权事项 |  |
| 108 | 2021-5-27 | 四川方胜人力资源服务有限公司 | 销售佣金200 | 67,704.56 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 营销费用 | 授权事项 |  |
| 109 | 2021-5-31 | 对公工行证书收入 |  | 200.00 | 宜宾骏继洪工商银行基本户 2314506209100058473 | 财务费用 | 自动扣款 |  |
| 110 | 2021-5-31 | 成都世盈投资管理咨询有限公司 | 管理费 | 800,000.00 | 宜宾骏继建设银行 51050172610800000895 | 管理费用 | 邮件报审 | 资金计划外费用 |
| 合计 |  |  |  | 69,120,287.42 |  |  |  |  |

3.资金平衡表

截至2021年05月，本项目累计收入278,985,743.11元，累计支出880,577,848.04元，资金平衡情况见下表：

表十：资金平衡情况

| 项目 | 项目总预算 | 本月资金实际 | 累计资金实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |  |
| 销售回款 | 2,708,870,000.00 | 25,654,997.00 | 278,984,842.24 |  |
| 其他收入 | 0 | 0.00 | 900.87 |  |
| 经营性收入合计 | 2,708,870,000.00 | 25,654,997.00 | 278,985,743.11 |  |
| 经营性资金流出 |  |  |  |  |
| 土地出让金 | 769,100,000.00 | 0.00 | 769,097,280.00 |  |
| 开发费用 | 72,190,000.00 | 48,800.00 | 21,458,418.60 |  |
| 建安费用 | 1,067,930,000.00 | 6,510,000.00 | 41,084,021.29 |  |
| 营建成本 | 15,880,000.00 | 0.00 | 559,441.85 |  |
| 土地契税及印花税 | 28,180,000.00 | 0.00 | 23,457,467.04 |  |
| 开发成本小计 | 1,953,280,000.00 | 6,558,800.00 | 855,656,628.78 |  |
| 营销费用 | 47,380,000.00 | 163,904.56 | 4,073,997.47 |  |
| 管理费用 | 71,070,000.00 | 2,989,880.36 | 4,312,301.51 |  |
| 财务费用 |  | 2,096.58 | -377,688.11 |  |
| 支付各类税费 | 220,000,000.00 | 1,171,605.92 | 16,544,422.47 |  |
| 其他支出 |  | 234,000.00 | 368,185.92 |  |
| 经营性支出合计 | 2,291,730,000.00 | 11,120,287.42 | 880,577,848.04 |  |
| 经营性净现金流 | 417,140,000.00 | 14,534,709.58 | -601,592,104.93 |  |
| 筹资性资金净现金流 |  |  |  |  |
| 内部往来流入 | / | 0.00 | 1,587,065,042.25 |  |
| 内部往来流出 | / | 29,000,000.00 | 876,575,785.88 |  |
| 外部融资款流入 | / | 0.00 | 0.00 |  |
| 外部融资款流出 | / | 0.00 | 0.00 |  |
| 净现金流量 | 417,140,000.00 | -14,465,290.42 | 108,897,151.44 |  |
| 期初余额 |  | 123,362,441.86 | 0.00 |  |
| 期末余额 |  | 108,897,151.44 | 108,897,151.44 |  |

九、融资情况

1.开发贷款：

无。

2.其他融资：项目公司已提供三月份报表显示累计未兑付的商业承兑汇票共计金额26,622,936.95元明细（为商业承兑汇票金额与保理金额），截至5月31日未兑付的商业承兑汇票总额为 26,260,580.94元，项目公司提供的明细台账累计未兑付的商业承兑汇票金额为14,710,125.05元，保理金额为11,550,455.89元。

表十一：其他融资情况

| 序号 | 项目 | 商业承兑汇票 | 保理 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截至上月累计未兑付余额 |  |  |  |
| 2 | 本月新增 |  |  |  |
| 3 | 本月到期兑付 |  |  |  |
| 4 | 截至本月累计未兑付余额 | 14,710,125.05 | 11,550,455.89 |  |
| 5 | 截至本月累计发生额 |  |  |  |
| 6 | 本月到期未兑付 |  |  |  |
| 7 | 累计到期未兑付余额 | 138,959.00 |  |  |
| 8 | 被监管对象应承担利息金额 |  |  |  |
| 9 | 承担利息方式 | 赶工奖 | 赶工奖 |  |
| 10 | 已付利息 |  |  |  |
| 11 | 未付利息 |  |  |  |

表十一：其他融资到期情况

| 序号 | 到期时间 | 到期金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商业承兑汇票 | 保理 | 其他 | 合计 |
| 1 | 2021年1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021年4月 | 138,959.00 | 0.00 | 0.00 | 138,959.00 |
| 5 | 2021年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021年6月 | 6,009,531.80 | 0.00 | 0.00 | 6,009,531.80 |
| 7 | 2021年7月 | 5,183,878.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,878.00 |
| 8 | 2021年8月 | 3,377,756.25 | 0.00 | 0.00 | 3,377,756.25 |
| 9 | 2021年9月 | 0.00 | 2,731,086.89 | 0.00 | 2,731,086.89 |
| 10 | 2021年10月 | 0.00 | 4,333,969.00 | 0.00 | 4,333,969.00 |
| 11 | 2021年11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2021年12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2022年1月 | 0.00 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2,220,000.00 |
| 14 | 2022年2月 | 0.00 | 2,265,400.00 | 0.00 | 2,265,400.00 |
| 15 | 合计 | 14,710,125.05 | 11,550,455.89 | 0.00 | 26,260,580.94 |

十、项目周边竞品情况分析

本项目位于宜宾老城区，土地供应较少，周边无在售新盘，项目竞品少，属于稀缺地段。选取距本项目3-6公里项目参照如下，项目售价基本在8000-9000元/平方米左右，去化量相对平稳。

| 项目名称 | 绿地-城际空间站 | 正黄-翡翠堂 | 鸿山-金域华庭 | 世茂金座·云锦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 约4km | 约3km | 约6km |  |
| 楼盘定位 | 刚需/刚改/改善 | 刚改/改善（洋房） | 刚需 | 刚需/刚改 |
| 开发商 | 绿地集团宜宾 置业有限公司 | 宜宾同瑞置业有限公司 | 宜宾鸿山房地产 开发经营有限公司 | 宜宾骏继洪骥 置业有限责任公司 |
| 开盘时间 | 2018年11月 | 2020年5月 | 2020年5月 | 2020年10月 |
| 主要户型 | 两室两厅两卫75㎡ 三室两厅两卫121㎡ 四室两厅两卫130㎡ | 三室两厅两卫99㎡ 三室两厅两卫107㎡ 三室两厅两卫101㎡ 五室两厅三卫134㎡ 五室两厅三卫150㎡ | 两房两厅一卫74㎡ 三房两厅一卫82㎡ 三房两厅两卫91㎡ 四房两厅两卫105㎡ | 三房两厅两卫87㎡ 三房两厅两卫97㎡ 四房两厅两卫108㎡ |
| 容积率 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
| 装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
| 总建筑面积 | 280万㎡ | 18万㎡ | 15.8万㎡ | 18万㎡ |
| 近三个月月均成交量 | 16800㎡ | 8800㎡ | 12000㎡ | 4108.87㎡ |
| 累计已售 | 43万㎡ | 7.7万㎡ | 9.6万㎡ | 31801.95㎡ |
| 成交均价 （元/㎡） | 8296元/㎡ | 9500元/㎡ | 8200元/㎡ | 8530.13元/㎡ |

与竞品相比，本项目在高层住宅业态中价位较高，去化速度较慢。

十一、区域市场情况分析

1.客群情况分析

老城区及少量南岸外溢客群。

2.政策分析

| 类别 | 政策规定 |
| --- | --- |
| 限购 | 不限购 |
| 限贷 | 3套以上（含3套） |
| 限售 | 不限售 |
| 限价/限签 | 不限价不限签 |
| 限精装/车位 | 无 |
| 预售政策 | 高层达4层可开始预售 |
| 抵押 | 如有土地抵押，需出具同意预售函才可取预售证； 后续办理他项权证的时候，也需要见同意预售函； |
| 预售资金监管 | 严格执行商品房预售资金监管开户银行和账户设立标准(翠屏区为形式监管)。 |

3.同业态售房成交量分析

本项目位于宜宾老城区，土地供应较少，周边无在售新盘，项目竞品少，属于稀缺地段。选取距本项目3-6公里项目参照如下，项目售价基本在8000-9000元/平方米左右，去化量相对平稳。

| 项目名称 | 绿地-城际空间站 | 正黄-翡翠堂 | 鸿山-金域华庭 | 世茂金座·云锦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 约4km | 约3km | 约6km |  |
| 楼盘定位 | 刚需/刚改/改善 | 刚改/改善（洋房） | 刚需 | 刚需/刚改 |
| 开发商 | 绿地集团宜宾 置业有限公司 | 宜宾同瑞置业有限公司 | 宜宾鸿山房地产 开发经营有限公司 | 宜宾骏继洪骥 置业有限责任公司 |
| 开盘时间 | 2018年11月 | 2020年5月 | 2020年5月 | 2020年10月 |
| 主要户型 | 两室两厅两卫75㎡ 三室两厅两卫121㎡ 四室两厅两卫130㎡ | 三室两厅两卫99㎡ 三室两厅两卫107㎡ 三室两厅两卫101㎡ 五室两厅三卫134㎡ 五室两厅三卫150㎡ | 两房两厅一卫74㎡ 三房两厅一卫82㎡ 三房两厅两卫91㎡ 四房两厅两卫105㎡ | 三房两厅两卫87㎡ 三房两厅两卫97㎡ 四房两厅两卫108㎡ |
| 容积率 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
| 装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
| 总建筑面积 | 280万㎡ | 18万㎡ | 15.8万㎡ | 18万㎡ |
| 近三个月月均成交量 | 16800㎡ | 8800㎡ | 12000㎡ | 4108.87㎡ |
| 累计已售 | 43万㎡ | 7.7万㎡ | 9.6万㎡ | 31801.95㎡ |
| 成交均价 （元/㎡） | 8296元/㎡ | 9500元/㎡ | 8200元/㎡ | 8530.13元/㎡ |

与竞品相比，本项目在高层住宅业态中价位较高，去化速度较慢。

4.土地成交量分析

2021年5月共成交城镇住宅用地2宗，成交楼面价分别为4519.99元/㎡，溢价率33.73%，2303.33元/㎡，未溢价，区域土地市场不活跃。

宜宾市老城区土地稀缺，土地供应较少，以下为宜宾市近半年集中土地成交案例。

|  | 土拍1 | 土拍2 | 土拍3 | 土拍4 | 土拍5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地位置 | 叙州区南部新区（北区）BQ24-07、BQ24-04地块 | 宜宾三江新区TD-C-05-01、TD-C-05-03、TD-C-05-05、TD-C-06-06 | 宜宾市翠屏区天柏组团黄桷庄单元TC-24-01、TC-24-02、TC-24-05、TC-21-07和TC-22-06地块 | 宜宾三江新区TD-B-02-03地块 | 翠屏区岷江新区A-05-01地块 |
| 土地四至 | 叙州区南部新区（北区）BQ24-07、BQ24-04地块 | 宜宾三江新区TD-C-05-01、TD-C-05-03、TD-C-05-05、TD-C-06-06 | 宜宾市翠屏区天柏组团黄桷庄单元TC-24-01、TC-24-02、TC-24-05、TC-21-07和TC-22-06地块 | 宜宾三江新区TD-B-02-03地块 | 翠屏区岷江新区A-05-01地块 |
| 土地编号 | 叙州区南部新区（北区）BQ24-07、BQ24-04地块 | 宜宾三江新区TD-C-05-01、TD-C-05-03、TD-C-05-05、TD-C-06-06 | 宜宾市翠屏区天柏组团黄桷庄单元TC-24-01、TC-24-02、TC-24-05、TC-21-07和TC-22-06地块 | 宜宾三江新区TD-B-02-03地块 | 翠屏区岷江新区A-05-01地块 |
| 用地性质 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二类居住用地 | 商业居住混合用地 |
| 出让方式 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 |
| 总用地面积 | 150963㎡（226.44亩） | 165330㎡ | 199924㎡ | 32709㎡ | 106871㎡ |
| 代征面积 | 0㎡（0亩） | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ |
| 建设 用地面积 | 150963㎡（226.44亩） | 165330㎡ | 199924㎡ | 32709㎡ | 106871㎡ |
| 规划 建筑面积 | 419677㎡ | 413325㎡ | 639756.8㎡ | 65418㎡ | 320613㎡ |
| 容积率 | 大于1并且小于或等于2.78 | 大于1并且小于或等于2.5 | 大于1并且小于或等于3.2 | 大于1.0并且不大于2.0 | 不大于3.0 |
| 建筑密度 | 小于或等于22 |  | 小于或等于35 | 不大于25% | 不大于50% |
| 绿化率 | 大于或等于35 |  |  |  |  |
| 出让年限 | 70年 | 70年 | 70年 | 70年 | 居住70年，商业40年 |
| 成交时间 | 2021年1月28日 | 2021年3月31日 | 2021年2月10日 | 2021年5月8日 | 2021年5月8日 |
| 成交价 | 134508万元 | 99198万元 | 129551万元 | 29568.9万元 | 73847.86万元 |
| 溢价率 | 0.20% | 0 | 37.14% | 33.73% | 0 |
| 成交楼面价 | 3205元/㎡ | 2400元/㎡ | 2025元/㎡ | 4519.99元/㎡ | 2303.33元/㎡ |
| 成交每亩价 | 594万元/亩 | 400万元/亩 | 432万元/亩 | 602.67万元/亩 | 460.67万元/亩 |
| 受让单位 | 四川正煦置业有限公司 | 宜宾市保宜昊运房地产开发有限公司 | 宜宾励成睿升置业有限公司 | 成都享通达商贸有限公司 | 新域控股集团企业管理有限公司 |
| 保证金 | 27000万元 | 30000万元 | 20000万元 | 4500万元 | 15000万元 |

十二、项目公司资金计划执行情况

表十三：2021年5月资金计划执行情况

| 序号 | 支出项目 | 计划金额 | 实际金额 | 差异金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发费用 | 1,359,562.00 | 48,800.00 | 1,310,762.00 |  |
| 2 | 建安费用 | 21,190,483.01 | 6,510,000.00 | 14,680,483.01 |  |
| 3 | 营建成本 | 251,750.38 | 0.00 | 251,750.38 |  |
| 4 | 管理费用 | 8,194,540.00 | 2,989,880.36 | 5,204,659.64 | 资金计划外申请80万元 |
| 5 | 营销费用 | 2,645,544.00 | 233,904.56 | 2,411,639.44 |  |
| 6 | 税费 | 3,000,000.00 | 1,171,605.92 | 1,828,394.08 |  |
| 7 | 财务费用 | 0.00 | 2,096.58 | -2,096.58 |  |
| 8 | 其他费用 | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 资金计划外申请164,000.00元 |
| 9 | 合计 | 36,805,879.39 | 11,120,287.42 | 25,685,591.97 | 资金计划外申请 总计964,000.00元 |

（1）项目公司报的资金计划因为集团支付总额限制，很多费用无法支付，导致资金执行过程中存在较大差异。

（2）项目公司内部没有沟通好，经办人表示付款很急的事项，资料审核可以支付时发现没有制单，或者不在集团付款计划范围内，导致付款滞后。

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）

表十二：项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同类 | 349 |
| 2 | （日常管理事项用印） | 157 |
| 3 | 其他 | 0 |
| 4 | 合计 | 506 |

十四、项目公司印章证照外出使用情况

表十三：SPV公司印章证照外出使用情况

| 序号 | 外借时间 | 印鉴证照名称 | 事由（银行开户、政府机关报税报件等） | 经办部门 | 经办人 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-5-26 | 营业执照正副本、开户许可证、公章、法人章、财务章 | 用于信茂涵法人印鉴变更 | 行政人事部 | 谢程宜 | 陈文丽 | 是 | 2021-5-26 |
| 2 | 2021-5-27 | 营业执照正副本、开户许可证、公章、法人章、财务章 | 用于信茂涵基本户法人变更 | 财务部 | 宋丹妮 | 陈文丽 | 是 | 2021-5-27 |

十五、项目公司签约情况（明细台账作为附件）

表十四：项目公司签约情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同类 | 341 |
| 2 | （日常管理事项用印） | 8 |
| 3 | 其他 | 0 |
| 4 | 合计 | 349 |

备注：新增销售类合同5份，合同金额358,581.00元，补盖章前期销售类合同18份，合同金额397,411.00元，新增1份管理类合同，合同金额20,000.00，新增开发类合同2份，合同金额279,290.00元，新增建安成本类合同1份，合同金额4,915,120.00元

十六、项目整体运行情况分析

1.项目开发建设情况评价

项目整体情况与照尽调报告预期的进度基本相符。

2.项目销售情况评价

尽调报告预计项2020年12月首次开盘销售，项目实际于2020年10月17日首次开盘住宅203套（20264.23㎡），于2020年12月5日推盘203套（19681.46㎡），于2021年4月23日推盘203套（20264.23㎡），相对于尽调报告预期提前开盘，截至5月31日累计开盘609套（60209.92㎡），累计销售319套，月均销售39.88套。实际销售均价8,530.13元/㎡，相对于尽调报告预期的高层售价9,785元/㎡，售价暂未达到预期。

3.操作风险评价

相对于尽调报告预期的2021年12月31日首期主体结构封顶，目前项目工程进度情况稍微迟缓，相较于4月份工程进度，5月份工程进度有所加快。

十七、附件

附件一、各账户余额截图

宜宾骏继工商银行基本户     单位：元

宜宾骏继建行预售资金监管账户    单位：元

宜宾骏继农业银行     单位：元

宜宾骏继建设银行     单位：元

宜宾骏继中国银行     单位：元

宜宾骏继中信银行     单位：元

宜宾骏继中国民生银行     单位：元

宜宾骏继招商银行     单位：元

成都信茂涵中国银行     单位：元

附件二：本期用印台账

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称 | 用印人 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-5-7 | 用于购房合同 | 购房合同（90份） | 合同章法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 用于按揭贷款合同 | 按揭贷款合同（8份） | 公章 法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 用于合同签订 | 国内快递包裹、国内标准快递寄递服务合同（4份） | 公章 | 谢程宜 | 人力行政部 |
| 2021-5-7 | 用于合同签订 | 涉税鉴证业务约定书（4份） | 公章 | 潘麓西 | 财务部 |
| 2021-5-7 | 用于合同签订 | 业主支付担保委托保证合同(4份） | 公章 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-7 | 用于合同签订 | 业主支付担保委托保证合同（4份） | 公章 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-7 | 用于预抵资料 | 预抵资料（26份） | 公章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 用于备案表 | 备案表（43份） | 公章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 用于离职证明 | 夏巧离职证明（2份） | 公章 | 谢程宜 | 人力行政部 |
| 2021-5-7 | 用于情况说明 | 关于合同滞后及付款时间的情况说明（3份） | 公章 | 李金磊 | 工程部 |
| 2021-5-7 | 用于情况说明 | 工程形象进度情况说明（4份） | 公章 | 谢程宜 | 人力行政部 |
| 2021-5-7 | 用于情况说明 | 资金盘活2900万元情况说明（2份） | 公章 | 潘麓西 | 财务部 |
| 2021-5-7 | 用于挞定函 | 挞定函（1份） | 公章 | 肖秋月 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 用于购房合同 | 购房合同（12份） | 合同章法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 用于按揭贷款合同 | 贷款合同（7份） | 公章 法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 用于预抵资料 | 预抵资料（12份） | 公章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 用于挞定函 | 挞定函（1份） | 公章 | 肖秋月 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 用于开票说明 | 开票信息（6份） | 公章 | 李金磊 | 工程部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部地区宜宾项目2020年11月常规物料制作事项（月结）（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2020年11月发现宜宾时刻媒体沙龙活动事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2020年11月奔驰品牌跨界活动事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2020年11月渠道拓客及媒体邀约物料制作事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2020年11月周边区域店招焕新制作事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2020年11月东方广场广告换画事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2020年11月案场礼品及圣诞氛围包装事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部地区宜宾项目2020年12月分销誓师及亲子烘焙活动事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目电影院灯箱广告换画制作事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年1-3月城区电梯轿厢广告投放事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年3月常规物料制作事项（月结）（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年3月常规物料印刷制作事项（月结）（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年3月业主成交礼品采购活动事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年3月渠道拓客物料采购事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年4月城熟生活节活动事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年3月电台广告投放事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年4-6月公交站台广告发布事项（5份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年1月常规制作事项（月结）（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年1月常规印刷事项（月结）（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年1月春节对联印刷事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年1月春节案场包装事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目2021年2月常规制作事项（月结）（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 西部区域宜宾项目情人节全城快闪及元宵暖场活动事项（4份） | 公章 法人章 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 购房合同（20份） | 合同章法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 按揭贷款合同（22份） | 公章 法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于合同签订 | 宜宾翠屏项目一期二批次土建总承包 工程项目 《建设工程施工合同》补充协议（2份） | 公章 法人章 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-18 | 用于施工监理管理人员变更申请表 | 施工监理单位变更投标文件现场管理人员申请表（8份） | 公章 | 谢程宜 | 工程部 |
| 2021-5-18 | 用于增加U盾 | 招行增加U盾资料（2份） | 公章财务章法人章 | 潘麓西 | 财务部 |
| 2021-5-18 | 用于审计业务 | 审计业务补充资料（1份） | 公章 | 潘麓西 | 财务部 |
| 2021-5-18 | 用于抵押申请表 | 预抵资料（16份） | 公章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 用于备案表 | 备案表（1份） | 公章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-21 | 用于普通发票用印 | 普通发票（9份） | 发票章 | 陈洪进 | 财务部 |
| 2021-5-21 | 用于承诺书 | 工程款支付承诺书（3份） | 公章 | 李金磊 | 工程部 |
| 2021-5-21 | 用于收据用印 | 收据（关萍、周哲）（1份） | 财务章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-21 | 用于4#楼预售许可证申请 | 云锦一期4#楼预售许可证申请资料（7份） | 公章 法人章 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-21 | 用于合同签订 | 供水安装合同书 （6份） | 公章 法人章 | 李金磊 | 工程部 |
| 2021-5-25 | 用于合同签订 | 购房合同（40份） | 合同章法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 用于合同签订 | 按揭贷款合同（27份） | 公章 法人章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 用于合同签订 | 债权债务抵消协议书（6份） | 公章 | 肖秋月 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 用于备案表 | 备案表（1份） | 公章 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 用于盘活资金申请 | 预售监管账户盘活2300万元申请资料（5份） | 公章 法人章 | 陈洪进 | 财务部 |
| 2021-5-25 | 用于提交宜宾市统计局资料 | 提交宜宾市统计局资料（3份） | 公章 | 谢程宜 | 工程部 |

附件三：本期合同签约台账

| 用印日期 | 客户名称 | 合同名称 | 份数 | 经办人 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-5-7 | 陈环/刘秀娟 | 购房合同 | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 王光英 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 杨迪 | 购房合同 | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 陈均/黄艳 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 陈克先 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 唐自力/郭占晴 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 杨进 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 陈娟/卿明勇 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 蒲小凤 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 李岚坤/许锐 | 购房合同 | 8 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 侯莉 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 唐青青 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 刘伟/胡文连 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 陈婷婷/朱照坤 | 购房合同 | 8 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 赵小丽 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 唐青青 | 按揭贷款合同（兴业） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 巫秋松 | 按揭贷款合同（兴业） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-7 | 中国邮政速递物流股份有限公司宜宾市分公司 | 国内快递包裹、国内标准快递寄递服务合同 | 4 | 谢程宜 | 行政人事部 |
| 2021-5-7 | 四川新桥信税务师事务所有限公司 | 涉税鉴证业务约定书 | 4 | 潘麓西 | 财务部 |
| 2021-5-7 | 四川泽丰非融资性担保有限公司 | 业主支付担保委托保证合同 | 4 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-7 | 四川泽丰非融资性担保有限公司 | 业主支付担保委托保证合同 | 4 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-12 | 李布西 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 李聆可 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 李聆可 | 按揭贷款合同（农行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-12 | 陈婷婷/朱照坤 | 按揭贷款合同（公积金） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾市志兴广告有限公司 | 西部地区宜宾项目2020年11月常规物料制作事项（月结） | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川长镜头文化传媒有限公司 | 西部区域宜宾项目2020年11月发现宜宾时刻媒体沙龙活动事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川唯二文化传播有限公司 | 西部区域宜宾项目2020年11月奔驰品牌跨界活动事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川唯二文化传播有限公司 | 西部区域宜宾项目2020年11月渠道拓客及媒体邀约物料制作事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾市志兴广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2020年11月周边区域店招焕新制作事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川嘉利斯广告传媒有限责任公司 | 西部区域宜宾项目2020年11月东方广场广告换画事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川蓝羚文化传播有限公司 | 西部区域宜宾项目2020年11月案场礼品及圣诞氛围包装事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾小雨文化传播有限公司 | 西部地区宜宾项目2020年12月分销誓师及亲子烘焙活动事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾微客来网络科技有限公司 | 西部区域宜宾项目电影院灯箱广告换画制作事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川胜光广告传媒有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年1-3月城区电梯轿厢广告投放事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾市志兴广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年3月常规物料制作事项（月结） | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 成都睿帆广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年3月常规物料印刷制作事项（月结） | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 内江市和邦广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年3月业主成交礼品采购活动事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 四川蓝羚文化传播有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年3月渠道拓客物料采购事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾小雨文化传播有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年4月城熟生活节活动事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾合众传媒有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年3月电台广告投放事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司 | 西部区域宜宾项目2021年4-6月公交站台广告发布事项 | 5 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾市志兴广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年1月常规制作事项（月结） | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 成都睿帆广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年1月常规印刷事项（月结） | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 成都睿帆广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年1月春节对联印刷事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 内江市和邦广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年1月春节案场包装事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾市志兴广告有限公司 | 西部区域宜宾项目2021年2月常规制作事项（月结） | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾小雨文化 传播有限公司 | 西部区域宜宾项目情人节全城快闪及元宵暖场活动事项 | 4 | 朱莉蓉 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 曾婷 | 购房合同 | 8 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 刘德容 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 吴志强/孙燕 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 李布西 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 陈克先 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 陈娟/卿明勇 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 唐自力/郭占晴 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 黄佳棚 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 韩佳丽 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 曾婷 | 按揭贷款合同（公积金） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-18 | 宜宾佳鑫建筑 工程有限责任公司 | 宜宾翠屏项目一期二批次土建总承包 工程项目 《建设工程施工合同》补充协议 | 2 | 宋旭 | 开发部 |
| 2021-5-21 | 宜宾市清源 水务集团有限公司 | 供水安装合同书 | 6 | 李金磊 | 工程部 |
| 2021-5-25 | 汪金科/陈心艺 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 魏浠 | 购房合同 | 8 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 夏玉平 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 王湘 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 罗涵 | 购房合同 | 6 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 邓岳琴 | 购房合同 | 8 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 魏浠 | 按揭贷款合同（公积金） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 邓岳琴 | 按揭贷款合同（公积金） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 陶天菊 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 吴志强/孙燕 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 何宣萱 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 周贵珍/罗兴恒 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 刘德容 | 按揭贷款合同（建行） | 3 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 杨进 | 按揭贷款合同（兴业） | 4 | 陈兴兰 | 营销部 |
| 2021-5-25 | 上海家和信息 技术有限公司 | 债权债务抵销协议书 | 6 | 肖秋月 | 营销部 |

附件四：项目销售回款统计表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 单价（元） | 总价（元） | 已收金额(不含定金和溢缴款)（元） | 未收金额（元） | 销售 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 101 | 胡亚平 | 96.14 | 8,702.13 | 836,623.00 | 836,623.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 1#楼 | 102 | 李鸿斌 | 107.24 | 8,615.14 | 923,888.00 | 923,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 1#楼 | 103 | 陈高辉 | 95.77 | 8,575.29 | 821,256.00 | 821,256.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 1#楼 | 104 | 陈环 | 95.77 | 8,585.00 | 822,185.00 | 822,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 1#楼 | 105 | 曾启兰 | 107.26 | 8,823.35 | 946,393.00 | 946,393.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 1#楼 | 202 | 周兴刚 | 107.24 | 8,588.01 | 920,978.00 | 920,978.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 1#楼 | 204 | 田玉英 | 96.21 | 8,285.04 | 797,104.00 | 797,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 1#楼 | 305 | 蒋武荣 | 107.26 | 8,390.82 | 899,999.00 | 899,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 1#楼 | 402 | 甘俊 | 107.24 | 8,532.26 | 915,000.00 | 275,000.00 | 640,000.00 | 签约 |
| 10 | 1#楼 | 403 | 王光英 | 96.21 | 8,192.29 | 788,180.00 | 788,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 1#楼 | 405 | 张娇 | 107.26 | 8,288.27 | 889,000.00 | 889,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 1#楼 | 501 | 刘原洁 | 96.21 | 8,644.67 | 831,704.00 | 831,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 1#楼 | 502 | 汪金科 | 107.24 | 8,755.02 | 938,888.00 | 508,888.00 | 430,000.00 | 签约 |
| 14 | 1#楼 | 503 | 黄慧 | 96.21 | 8,321.95 | 800,655.00 | 800,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 1#楼 | 504 | 古大英 | 96.21 | 8,378.90 | 806,134.00 | 806,134.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 1#楼 | 505 | 郑凯文 | 107.26 | 8,230.00 | 882,750.00 | 882,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 1#楼 | 506 | 李运宏 | 95.72 | 8,623.06 | 825,399.00 | 825,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 1#楼 | 601 | 曹科 | 96.21 | 8,628.31 | 830,130.00 | 830,130.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 1#楼 | 602 | 江克慧 | 107.24 | 8,711.87 | 934,261.00 | 934,261.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 1#楼 | 603 | 刘治雄 | 96.21 | 8,521.83 | 819,885.00 | 819,885.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 1#楼 | 604 | 胡甜 | 96.21 | 8,270.93 | 795,746.00 | 795,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 22 | 1#楼 | 605 | 王怀仪 | 107.26 | 8,461.06 | 907,533.00 | 907,533.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 1#楼 | 606 | 李俊 | 95.72 | 8,643.47 | 827,353.00 | 827,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 1#楼 | 701 | 杨柳 | 96.21 | 8,664.70 | 833,631.00 | 833,631.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 1#楼 | 702 | 刘春霞 | 107.24 | 8,732.27 | 936,449.00 | 936,449.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 1#楼 | 703 | 严怀波 | 96.21 | 8,563.04 | 823,850.00 | 823,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 1#楼 | 705 | 宋顺治 | 107.26 | 8,801.97 | 944,099.00 | 944,099.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 1#楼 | 706 | 陈芳 | 95.72 | 8,663.21 | 829,242.00 | 829,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 1#楼 | 801 | 文红萍 | 96.21 | 8,668.39 | 833,986.00 | 833,986.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 1#楼 | 802 | 李艳红 | 107.24 | 8,752.69 | 938,638.00 | 938,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 1#楼 | 803 | 黄汐 | 96.21 | 8,471.68 | 815,060.00 | 815,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 1#楼 | 804 | 罗洪远 | 96.21 | 8,262.07 | 794,894.00 | 794,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 1#楼 | 805 | 罗栋文 | 107.26 | 8,938.08 | 958,698.00 | 958,698.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 1#楼 | 806 | 杨迪 | 95.72 | 8,353.53 | 799,600.00 | 799,600.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 1#楼 | 901 | 邓婷婷 | 96.21 | 8,705.53 | 837,559.00 | 837,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 1#楼 | 902 | 陈云琪 | 107.24 | 8,773.10 | 940,827.00 | 940,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 1#楼 | 903 | 王朝西 | 96.21 | 8,583.07 | 825,777.00 | 825,777.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 1#楼 | 904 | 曹友钢 | 96.21 | 8,272.53 | 795,900.00 | 795,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 1#楼 | 905 | 黄智 | 107.26 | 8,996.83 | 965,000.00 | 965,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 1#楼 | 906 | 汤兴宇 | 95.72 | 8,704.70 | 833,214.00 | 833,214.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 1#楼 | 1001 | 杨滨瑞 | 96.21 | 8,730.89 | 839,999.00 | 839,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 1#楼 | 1002 | 唐小莎 | 107.24 | 8,793.50 | 943,015.00 | 943,015.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 1#楼 | 1003 | 蔡昊 | 96.21 | 8,459.94 | 813,931.00 | 813,931.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 1#楼 | 1004 | 杨春 | 96.21 | 8,314.79 | 799,966.00 | 799,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 1#楼 | 1005 | 段艾林 | 107.26 | 8,844.56 | 948,667.00 | 948,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 1#楼 | 1006 | 张富莲 | 95.72 | 8,376.70 | 801,818.00 | 801,818.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 1#楼 | 1101 | 龙启琼 | 96.21 | 8,746.35 | 841,486.00 | 841,486.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 1#楼 | 1102 | 杨义 | 107.24 | 8,813.91 | 945,204.00 | 945,204.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 1#楼 | 1103 | 王小玲 | 96.21 | 8,623.89 | 829,704.00 | 829,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 1#楼 | 1104 | 张喜军 | 96.21 | 8,386.71 | 806,885.00 | 806,885.00 | 0.00 | 签约 |
| 51 | 1#楼 | 1105 | 梁润宇 | 107.26 | 8,883.62 | 952,857.00 | 952,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 1#楼 | 1106 | 徐治亮 | 95.72 | 8,386.40 | 802,746.00 | 162,746.00 | 640,000.00 | 签约 |
| 53 | 1#楼 | 1201 | 李丽玲 | 96.21 | 8,748.36 | 841,680.00 | 841,680.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 1#楼 | 1202 | 曾涛 | 107.24 | 8,834.32 | 947,393.00 | 947,393.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 1#楼 | 1203 | 郑强 | 96.21 | 8,644.30 | 831,668.00 | 831,668.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 1#楼 | 1204 | 王朝容 | 96.21 | 8,400.00 | 808,164.00 | 808,164.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 1#楼 | 1205 | 何岳 | 107.26 | 8,885.37 | 953,045.00 | 953,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 1#楼 | 1206 | 杨斌 | 95.72 | 8,765.93 | 839,075.00 | 839,075.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 1#楼 | 1301 | 李明燕 | 96.21 | 8,768.38 | 843,606.00 | 843,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 1#楼 | 1302 | 曾光 | 107.24 | 8,854.74 | 949,582.00 | 949,582.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 1#楼 | 1303 | 胡云贵 | 96.21 | 8,656.39 | 832,831.00 | 722,831.00 | 110,000.00 | 签约 |
| 62 | 1#楼 | 1304 | 唐龙艳 | 96.21 | 8,312.07 | 799,704.00 | 799,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 1#楼 | 1305 | 郭云锋 | 107.26 | 8,967.82 | 961,888.00 | 961,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 1#楼 | 1306 | 陈豪龙 | 95.72 | 8,786.34 | 841,028.00 | 841,028.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 1#楼 | 1402 | 刘林 | 107.24 | 9,204.32 | 987,071.00 | 987,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 1#楼 | 1403 | 黄世强 | 96.21 | 8,459.49 | 813,888.00 | 813,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 1#楼 | 1404 | 魏发红 | 96.21 | 8,388.12 | 807,021.00 | 807,021.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 1#楼 | 1405 | 陈均 | 107.26 | 8,465.41 | 908,000.00 | 908,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 1#楼 | 1501 | 罗帮华 | 96.21 | 8,827.98 | 849,340.00 | 849,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 1#楼 | 1502 | 徐庆 | 107.24 | 8,895.55 | 953,959.00 | 953,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 1#楼 | 1503 | 李自华 | 96.21 | 8,614.85 | 828,835.00 | 828,835.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 1#楼 | 1504 | 蒲义才 | 96.21 | 8,362.77 | 804,582.00 | 804,582.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 1#楼 | 1505 | 韩金标 | 107.26 | 8,996.83 | 965,000.00 | 965,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 1#楼 | 1506 | 黄香敏 | 95.72 | 8,827.16 | 844,936.00 | 844,936.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 1#楼 | 1601 | 瞿文义 | 96.21 | 8,848.40 | 851,305.00 | 851,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 1#楼 | 1602 | 杨仕海 | 107.24 | 8,915.96 | 956,148.00 | 956,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 1#楼 | 1603 | 甘平芬 | 96.21 | 8,719.34 | 838,888.00 | 838,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 1#楼 | 1604 | 王斌 | 96.21 | 8,426.36 | 810,700.00 | 810,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 1#楼 | 1605 | 郑晓萍 | 107.26 | 8,967.01 | 961,802.00 | 961,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 1#楼 | 1606 | 刘雪林 | 95.72 | 8,847.58 | 846,890.00 | 846,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 1#楼 | 1701 | 田明建 | 96.21 | 8,889.59 | 855,267.00 | 855,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 1#楼 | 1702 | 任家妹 | 107.24 | 8,933.23 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 1#楼 | 1703 | 王涛 | 96.21 | 8,730.88 | 839,998.00 | 839,998.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 1#楼 | 1704 | 张标元 | 96.21 | 8,481.81 | 816,035.00 | 816,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 1#楼 | 1705 | 雷燕琼 | 107.26 | 8,977.14 | 962,888.00 | 962,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 1#楼 | 1706 | 陈周 | 95.72 | 8,464.15 | 810,188.00 | 510,188.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 87 | 1#楼 | 1802 | 马秋红 | 107.24 | 8,893.79 | 953,770.00 | 953,770.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 1#楼 | 1803 | 李定云 | 96.21 | 8,100.00 | 779,301.00 | 779,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 1#楼 | 1804 | 汪闵 | 96.21 | 8,356.72 | 804,000.00 | 804,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 1#楼 | 1805 | 徐欣 | 107.26 | 8,980.00 | 963,195.00 | 963,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 1#楼 | 1901 | 向琴 | 96.21 | 8,909.62 | 857,195.00 | 857,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 1#楼 | 1902 | 聂彬 | 107.24 | 8,977.19 | 962,714.00 | 962,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 1#楼 | 1903 | 李智 | 96.21 | 8,491.72 | 816,988.00 | 816,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 1#楼 | 1904 | 宋丽芳 | 96.21 | 8,457.54 | 813,700.00 | 813,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 1#楼 | 1905 | 廖修荣 | 107.26 | 8,500.00 | 911,710.00 | 911,710.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 1#楼 | 1906 | 谢强 | 95.72 | 8,908.81 | 852,751.00 | 852,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 1#楼 | 2002 | 张敏 | 107.24 | 8,997.61 | 964,904.00 | 964,904.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 1#楼 | 2003 | 程德勇 | 96.21 | 8,714.85 | 838,456.00 | 838,456.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 1#楼 | 2004 | 曹旭 | 96.21 | 8,512.73 | 819,010.00 | 819,010.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 1#楼 | 2005 | 屈雪莲 | 107.26 | 9,024.80 | 968,000.00 | 968,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 1#楼 | 2101 | 黄生桃 | 96.21 | 8,472.38 | 815,128.00 | 815,128.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 1#楼 | 2102 | 吴静 | 107.24 | 8,977.19 | 962,714.00 | 962,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 1#楼 | 2103 | 曾先翠 | 96.21 | 8,531.11 | 820,778.00 | 820,778.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 1#楼 | 2104 | 高代荣 | 96.21 | 8,512.62 | 818,999.00 | 818,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 1#楼 | 2105 | 文国其 | 107.26 | 8,988.44 | 964,100.00 | 964,100.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 1#楼 | 2106 | 何军 | 95.72 | 8,908.81 | 852,751.00 | 852,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 1#楼 | 2201 | 王成宾 | 96.21 | 8,515.97 | 819,321.00 | 819,321.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 1#楼 | 2202 | 杨丽平 | 107.24 | 8,956.78 | 960,525.00 | 960,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 1#楼 | 2203 | 邱维 | 96.21 | 8,437.79 | 811,800.00 | 811,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 1#楼 | 2204 | 胡小芬 | 96.21 | 8,367.11 | 805,000.00 | 805,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 1#楼 | 2205 | 吴萍 | 107.26 | 9,026.49 | 968,181.00 | 968,181.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 1#楼 | 2206 | 张清容 | 95.72 | 8,420.39 | 806,000.00 | 806,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 1#楼 | 2301 | 唐圣力 | 96.21 | 8,377.51 | 806,000.00 | 806,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 1#楼 | 2302 | 唐益英 | 107.24 | 8,936.38 | 958,337.00 | 958,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 1#楼 | 2303 | 杨锋 | 96.21 | 8,746.35 | 841,486.00 | 841,486.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 1#楼 | 2304 | 谢廷洪 | 96.21 | 8,398.29 | 807,999.00 | 807,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 1#楼 | 2305 | 郭丽红 | 107.26 | 9,006.08 | 965,992.00 | 965,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 1#楼 | 2306 | 范绍东 | 95.72 | 8,452.55 | 809,078.00 | 809,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 1#楼 | 2401 | 邓岳琴 | 96.21 | 8,892.08 | 855,507.00 | 265,507.00 | 590,000.00 | 签约 |
| 120 | 1#楼 | 2402 | 袁蔚 | 107.24 | 8,793.50 | 943,015.00 | 943,015.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 1#楼 | 2403 | 沈杰 | 96.21 | 8,416.82 | 809,782.00 | 809,782.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 1#楼 | 2404 | 魏继林 | 96.21 | 8,408.75 | 809,006.00 | 809,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 1#楼 | 2405 | 付兴正 | 107.26 | 8,910.85 | 955,778.00 | 955,778.00 | 0.00 | 签约 |
| 124 | 1#楼 | 2501 | 王银祥 | 96.21 | 8,827.99 | 849,341.00 | 849,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 1#楼 | 2502 | 沈才贵 | 107.24 | 8,895.55 | 953,959.00 | 953,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 1#楼 | 2503 | 陶智兰 | 96.21 | 8,476.85 | 815,558.00 | 815,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 1#楼 | 2504 | 魏发兰 | 96.21 | 8,491.18 | 816,936.00 | 816,936.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 1#楼 | 2505 | 江洪彬 | 107.26 | 8,950.21 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 1#楼 | 2506 | 陈克先 | 95.72 | 8,460.09 | 809,800.00 | 809,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 1#楼 | 2601 | 刘盛芳 | 96.21 | 8,330.12 | 801,441.00 | 801,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 1#楼 | 2602 | 黄傲 | 107.24 | 8,875.14 | 951,770.00 | 951,770.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 1#楼 | 2603 | 胡国俊 | 96.21 | 8,685.15 | 835,598.00 | 835,598.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 1#楼 | 2604 | 李洪波 | 96.21 | 8,426.98 | 810,760.00 | 810,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 1#楼 | 2605 | 周利 | 107.26 | 8,926.20 | 957,424.00 | 957,424.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 1#楼 | 2606 | 陶天菊 | 95.72 | 8,358.63 | 800,088.00 | 800,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 1#楼 | 2701 | 李河柳 | 96.21 | 8,446.13 | 812,602.00 | 162,521.00 | 650,081.00 | 签约 |
| 137 | 1#楼 | 2702 | 张应山 | 107.24 | 8,854.74 | 949,582.00 | 949,582.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 1#楼 | 2703 | 吕守操 | 96.21 | 8,664.70 | 833,631.00 | 833,631.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 1#楼 | 2704 | 胡洪高 | 96.21 | 7,976.26 | 767,396.00 | 767,396.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 1#楼 | 2705 | 陈雪琴 | 107.26 | 8,921.20 | 956,888.00 | 956,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 1#楼 | 2706 | 唐自力 | 95.72 | 8,418.30 | 805,800.00 | 805,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 1#楼 | 2801 | 黄敏 | 96.21 | 8,332.46 | 801,666.00 | 801,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 1#楼 | 2802 | 王帅 | 107.24 | 8,834.32 | 947,393.00 | 947,393.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 1#楼 | 2803 | 熊思渊 | 96.21 | 8,392.21 | 807,415.00 | 807,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 1#楼 | 2804 | 巫秋松 | 96.21 | 8,292.31 | 797,803.00 | 247,803.00 | 550,000.00 | 签约 |
| 146 | 1#楼 | 2805 | 刘汉东 | 107.26 | 8,885.37 | 953,045.00 | 953,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 1#楼 | 2901 | 杨宇 | 96.21 | 8,398.30 | 808,000.00 | 308,000.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 148 | 1#楼 | 2902 | 曹兴 | 107.24 | 8,785.94 | 942,204.00 | 942,204.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 1#楼 | 2903 | 李文薇 | 96.21 | 8,511.83 | 818,923.00 | 248,923.00 | 570,000.00 | 签约 |
| 150 | 1#楼 | 2904 | 王璟 | 96.21 | 7,957.05 | 765,548.00 | 765,548.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 1#楼 | 2905 | 雷建华 | 107.26 | 8,855.94 | 949,888.00 | 949,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 1#楼 | 2906 | 卢宏英 | 95.72 | 8,343.52 | 798,642.00 | 348,642.00 | 450,000.00 | 签约 |
| 153 | 1#楼 | 3001 | 杨进 | 96.21 | 8,302.90 | 798,822.00 | 548,822.00 | 250,000.00 | 签约 |
| 154 | 1#楼 | 3002 | 明昆友 | 107.24 | 8,762.89 | 939,732.00 | 939,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 1#楼 | 3003 | 曾学峰 | 96.21 | 8,531.25 | 820,792.00 | 820,792.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 1#楼 | 3005 | 何泽彬 | 107.26 | 8,911.06 | 955,800.00 | 955,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 1#楼 | 3101 | 吴健 | 96.21 | 8,294.36 | 798,000.00 | 398,000.00 | 400,000.00 | 签约 |
| 158 | 1#楼 | 3102 | 罗友香 | 107.24 | 8,821.89 | 946,060.00 | 946,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 1#楼 | 3103 | 余春林 | 96.21 | 8,419.08 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 1#楼 | 3105 | 李德志 | 107.26 | 8,948.07 | 959,770.00 | 959,770.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 1#楼 | 3202 | 牟英 | 107.24 | 8,679.49 | 930,789.00 | 930,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 1#楼 | 3203 | 张启汇 | 96.21 | 8,430.89 | 811,136.00 | 811,136.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 1#楼 | 3204 | 佐永秋 | 96.21 | 8,368.26 | 805,110.00 | 805,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 1#楼 | 3205 | 文兴英 | 107.26 | 8,912.60 | 955,966.00 | 955,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 1#楼 | 3302 | 陈群 | 107.24 | 8,600.49 | 922,317.00 | 922,317.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 1#楼 | 3303 | 罗锦平 | 96.21 | 8,315.14 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 1#楼 | 3304 | 程英 | 96.21 | 8,273.57 | 796,000.00 | 796,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 168 | 1#楼 | 3305 | 刘娇 | 107.26 | 8,679.52 | 930,965.00 | 930,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 1#楼 | 3402 | 周祥珍 | 107.24 | 8,558.79 | 917,845.00 | 917,845.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 1#楼 | 3403 | 周其兰 | 96.21 | 8,368.77 | 805,159.00 | 805,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 1#楼 | 3405 | 周雪峰 | 107.26 | 8,604.21 | 922,888.00 | 922,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 1#楼 | 3406 | 唐流东 | 95.72 | 8,490.40 | 812,701.00 | 812,701.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 2#楼 | 606 | 王湘 | 95.72 | 8,555.85 | 818,966.00 | 288,966.00 | 530,000.00 | 签约 |
| 174 | 2#楼 | 901 | 陈婷婷 | 96.21 | 8,367.11 | 805,000.00 | 305,000.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 175 | 2#楼 | 1202 | 刘伟 | 107.24 | 8,428.65 | 903,888.00 | 903,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 2#楼 | 1602 | 李布西 | 107.24 | 9,206.39 | 987,293.00 | 987,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 2#楼 | 1702 | 郑均伟 | 107.24 | 8,650.00 | 927,626.00 | 927,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 2#楼 | 2902 | 刘凤 | 107.24 | 8,300.00 | 890,092.00 | 270,092.00 | 620,000.00 | 签约 |
| 179 | 2#楼 | 3202 | 吴志强 | 107.24 | 8,770.98 | 940,600.00 | 940,600.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 3#楼 | 101 | 李勇 | 96.87 | 8,774.65 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 3#楼 | 102 | 陈娟 | 108.05 | 8,343.36 | 901,500.00 | 901,500.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 3#楼 | 104 | 赵航昭 | 85.52 | 8,341.32 | 713,350.00 | 713,350.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 3#楼 | 302 | 艾书聪 | 108.05 | 8,590.75 | 928,230.00 | 928,230.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 3#楼 | 501 | 何宣萱 | 96.94 | 8,384.46 | 812,790.00 | 512,790.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 185 | 3#楼 | 502 | 叶江红 | 108.05 | 8,298.62 | 896,666.00 | 896,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 3#楼 | 503 | 周川 | 86.11 | 8,323.98 | 716,778.00 | 716,778.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 3#楼 | 505 | 张莹莹 | 108.08 | 8,300.00 | 897,064.00 | 897,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 3#楼 | 601 | 梁运香 | 96.94 | 8,329.89 | 807,500.00 | 807,500.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 3#楼 | 602 | 冯旭龙 | 108.05 | 8,412.06 | 908,923.00 | 608,923.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 190 | 3#楼 | 603 | 邓代棋 | 86.11 | 8,362.39 | 720,085.00 | 720,085.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 3#楼 | 605 | 王星 | 108.08 | 8,290.16 | 896,000.00 | 896,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 3#楼 | 606 | 吕世有 | 96.45 | 8,481.08 | 818,000.00 | 818,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 3#楼 | 701 | 杨利 | 96.94 | 8,355.68 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 3#楼 | 702 | 王玲 | 108.05 | 8,489.42 | 917,282.00 | 467,282.00 | 450,000.00 | 签约 |
| 195 | 3#楼 | 703 | 罗贵香 | 86.11 | 7,989.78 | 688,000.00 | 688,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 3#楼 | 705 | 刘玉月 | 108.08 | 8,197.63 | 886,000.00 | 886,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 3#楼 | 706 | 陈跃蓉 | 96.45 | 8,329.37 | 803,368.00 | 803,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 3#楼 | 801 | 李松 | 96.94 | 8,552.10 | 829,041.00 | 829,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 3#楼 | 802 | 黄玉平 | 108.05 | 8,329.48 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 3#楼 | 803 | 胡晓波 | 86.11 | 8,008.84 | 689,641.00 | 689,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 3#楼 | 805 | 赵师梅 | 108.08 | 8,350.00 | 902,468.00 | 902,468.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 3#楼 | 806 | 白勋 | 96.45 | 8,252.98 | 796,000.00 | 796,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 3#楼 | 901 | 张祖会 | 96.94 | 8,237.05 | 798,500.00 | 798,500.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 3#楼 | 902 | 周雨 | 108.05 | 8,407.76 | 908,458.00 | 608,458.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 205 | 3#楼 | 903 | 张继红 | 86.11 | 7,966.55 | 686,000.00 | 686,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 3#楼 | 905 | 赵宇帆 | 108.08 | 8,533.47 | 922,298.00 | 922,298.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 3#楼 | 906 | 黄莉 | 96.45 | 8,334.19 | 803,833.00 | 803,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 3#楼 | 1001 | 韩立新 | 96.94 | 8,444.40 | 818,600.00 | 818,600.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 3#楼 | 1002 | 卢禹航 | 108.05 | 8,508.63 | 919,358.00 | 419,358.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 210 | 3#楼 | 1003 | 叶洪燕 | 86.11 | 8,028.22 | 691,310.00 | 691,310.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 3#楼 | 1004 | 曾婷 | 86.11 | 8,375.57 | 721,220.00 | 301,220.00 | 420,000.00 | 签约 |
| 212 | 3#楼 | 1005 | 蒋荣云 | 108.08 | 8,306.00 | 897,712.00 | 897,712.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 3#楼 | 1006 | 郑芳才 | 96.45 | 8,357.90 | 806,119.00 | 806,119.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 3#楼 | 1101 | 李琴莉 | 96.94 | 8,252.53 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 3#楼 | 1102 | 宋朝清 | 108.05 | 8,385.01 | 906,000.00 | 906,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 3#楼 | 1103 | 罗南玉 | 86.11 | 7,978.16 | 686,999.00 | 686,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 3#楼 | 1104 | 蒲小凤 | 86.11 | 8,350.74 | 719,082.00 | 719,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 3#楼 | 1105 | 宗陈林 | 108.08 | 8,841.99 | 955,642.00 | 655,642.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 219 | 3#楼 | 1106 | 刘奎 | 96.45 | 8,411.84 | 811,322.00 | 811,322.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 3#楼 | 1201 | 方强 | 96.94 | 8,382.18 | 812,569.00 | 812,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 3#楼 | 1202 | 于宗珍 | 108.05 | 8,329.48 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 3#楼 | 1203 | 吴洁 | 86.11 | 7,934.09 | 683,205.00 | 683,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 3#楼 | 1204 | 李世才 | 86.11 | 8,189.39 | 705,188.00 | 145,188.00 | 560,000.00 | 签约 |
| 224 | 3#楼 | 1205 | 尹宁 | 108.08 | 8,883.05 | 960,080.00 | 660,080.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 225 | 3#楼 | 1206 | 赵天宏 | 96.45 | 8,461.46 | 816,108.00 | 316,108.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 226 | 3#楼 | 1301 | 宋兴 | 96.94 | 8,537.64 | 827,639.00 | 827,639.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 3#楼 | 1302 | 李暾耀 | 108.05 | 8,855.44 | 956,830.00 | 956,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 3#楼 | 1303 | 黄家春 | 86.11 | 8,000.00 | 688,880.00 | 388,880.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 229 | 3#楼 | 1304 | 宋凤明 | 86.11 | 8,396.24 | 723,000.00 | 723,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 3#楼 | 1305 | 赵渔江 | 108.08 | 8,882.31 | 960,000.00 | 390,000.00 | 570,000.00 | 签约 |
| 231 | 3#楼 | 1306 | 李凤梅 | 96.45 | 8,346.29 | 805,000.00 | 805,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 3#楼 | 1401 | 郑纯才 | 96.94 | 8,698.58 | 843,240.00 | 843,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 3#楼 | 1402 | 刘涛 | 108.05 | 8,422.03 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 3#楼 | 1403 | 朱华均 | 86.11 | 8,245.26 | 709,999.00 | 709,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 3#楼 | 1404 | 张仁莉 | 86.11 | 8,338.17 | 718,000.00 | 359,000.00 | 359,000.00 | 签约 |
| 236 | 3#楼 | 1405 | 刘军鸽 | 108.08 | 8,419.00 | 909,926.00 | 909,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 3#楼 | 1501 | 熊光全 | 96.94 | 8,355.68 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 3#楼 | 1502 | 陈宇骄 | 108.05 | 8,896.43 | 961,259.00 | 961,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 3#楼 | 1503 | 孔颖 | 86.11 | 8,455.15 | 728,073.00 | 728,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 3#楼 | 1504 | 江仕蓉 | 86.11 | 8,396.24 | 723,000.00 | 723,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 3#楼 | 1505 | 鲍超雄 | 108.08 | 8,947.99 | 967,099.00 | 967,099.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 3#楼 | 1506 | 刘毅 | 96.45 | 8,847.76 | 853,366.00 | 853,366.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 3#楼 | 1601 | 李岚坤 | 96.94 | 8,347.43 | 809,200.00 | 249,200.00 | 560,000.00 | 签约 |
| 244 | 3#楼 | 1602 | 杨敬 | 108.05 | 8,320.00 | 898,976.00 | 898,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 3#楼 | 1603 | 罗安洋 | 86.11 | 7,896.88 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 3#楼 | 1604 | 唐进 | 86.11 | 8,477.53 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 3#楼 | 1605 | 曾艳 | 108.08 | 8,893.56 | 961,216.00 | 961,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 3#楼 | 1606 | 刘伟丽 | 96.45 | 8,460.65 | 816,030.00 | 816,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 3#楼 | 1701 | 罗涵 | 96.94 | 8,289.69 | 803,603.00 | 243,603.00 | 560,000.00 | 签约 |
| 250 | 3#楼 | 1702 | 罗敏 | 108.05 | 8,917.04 | 963,486.00 | 463,486.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 251 | 3#楼 | 1703 | 袁旭 | 86.11 | 8,476.23 | 729,888.00 | 729,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 3#楼 | 1705 | 吴明平 | 108.08 | 8,964.47 | 968,880.00 | 968,880.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 3#楼 | 1706 | 涂勇 | 96.45 | 8,377.40 | 808,000.00 | 808,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 3#楼 | 1802 | 刘祖秀 | 108.05 | 8,842.78 | 955,462.00 | 955,462.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 3#楼 | 1803 | 侯莉 | 86.11 | 8,013.01 | 690,000.00 | 210,000.00 | 480,000.00 | 签约 |
| 256 | 3#楼 | 1804 | 唐青青 | 86.11 | 8,361.48 | 720,007.00 | 300,007.00 | 420,000.00 | 签约 |
| 257 | 3#楼 | 1805 | 张君 | 108.08 | 8,390.90 | 906,888.00 | 906,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 3#楼 | 1902 | 陈晓倩 | 108.05 | 8,391.32 | 906,682.00 | 606,682.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 259 | 3#楼 | 1903 | 肖长军 | 86.11 | 8,496.39 | 731,624.00 | 731,624.00 | 0.00 | 签约 |
| 260 | 3#楼 | 1904 | 刘德容 | 86.11 | 8,431.08 | 726,000.00 | 726,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3#楼 | 1905 | 李从洪 | 108.08 | 8,391.92 | 906,999.00 | 906,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 3#楼 | 1906 | 赵小丽 | 96.45 | 8,368.00 | 807,094.00 | 397,094.00 | 410,000.00 | 签约 |
| 263 | 3#楼 | 2001 | 杨松 | 96.94 | 8,340.21 | 808,500.00 | 808,500.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 3#楼 | 2002 | 查丽 | 108.05 | 8,329.48 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 265 | 3#楼 | 2003 | 聂小英 | 86.11 | 8,196.81 | 705,827.00 | 705,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 3#楼 | 2004 | 王婧曈 | 86.11 | 8,116.22 | 698,888.00 | 698,888.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 3#楼 | 2005 | 王志钢 | 108.08 | 8,999.00 | 972,612.00 | 972,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 3#楼 | 2102 | 韩佳丽 | 108.05 | 8,500.00 | 918,425.00 | 918,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 3#楼 | 2103 | 邹定琼 | 86.11 | 7,962.00 | 685,608.00 | 685,608.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 3#楼 | 2105 | 唐永江 | 108.08 | 8,480.00 | 916,518.00 | 916,518.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 3#楼 | 2106 | 王宇 | 96.45 | 8,398.13 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 3#楼 | 2201 | 江小平 | 96.94 | 8,320.67 | 806,606.00 | 806,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 3#楼 | 2202 | 李万军 | 108.05 | 8,332.25 | 900,300.00 | 270,300.00 | 630,000.00 | 签约 |
| 274 | 3#楼 | 2203 | 宋丽 | 86.11 | 8,105.83 | 697,993.00 | 697,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 275 | 3#楼 | 2204 | 周志强 | 86.11 | 8,420.81 | 725,116.00 | 305,116.00 | 420,000.00 | 签约 |
| 276 | 3#楼 | 2205 | 陈超 | 108.08 | 8,336.42 | 901,000.00 | 361,000.00 | 540,000.00 | 签约 |
| 277 | 3#楼 | 2301 | 陈兴仁 | 96.94 | 8,335.05 | 808,000.00 | 808,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 3#楼 | 2302 | 黄佳棚 | 108.05 | 8,240.00 | 890,332.00 | 410,332.00 | 480,000.00 | 签约 |
| 279 | 3#楼 | 2303 | 陈丹 | 86.11 | 8,096.12 | 697,157.00 | 397,157.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 280 | 3#楼 | 2305 | 郭小波 | 108.08 | 8,512.21 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 281 | 3#楼 | 2306 | 王正雨 | 96.45 | 8,335.67 | 803,975.00 | 803,975.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 3#楼 | 2402 | 黄盛艳 | 108.05 | 8,314.32 | 898,362.00 | 898,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 3#楼 | 2403 | 张付元 | 86.11 | 8,366.94 | 720,477.00 | 720,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 284 | 3#楼 | 2405 | 刘亚军 | 108.08 | 8,438.43 | 912,026.00 | 912,026.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 3#楼 | 2501 | 刘一平 | 96.94 | 8,343.99 | 808,866.00 | 808,866.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 3#楼 | 2502 | 何天艮 | 108.05 | 8,391.12 | 906,660.00 | 906,660.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 3#楼 | 2503 | 徐利 | 86.11 | 8,013.01 | 690,000.00 | 210,000.00 | 480,000.00 | 签约 |
| 288 | 3#楼 | 2505 | 李刚 | 108.08 | 8,441.00 | 912,303.00 | 912,303.00 | 0.00 | 签约 |
| 289 | 3#楼 | 2602 | 郑德荣 | 108.05 | 8,292.46 | 896,000.00 | 896,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 3#楼 | 2603 | 杨强 | 86.11 | 8,013.01 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 3#楼 | 2604 | 周贵珍 | 86.11 | 8,380.73 | 721,665.00 | 421,665.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 292 | 3#楼 | 2605 | 郭平 | 108.08 | 8,444.68 | 912,700.00 | 912,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 3#楼 | 2606 | 叶华峰 | 96.45 | 8,395.85 | 809,780.00 | 809,780.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 3#楼 | 2702 | 陈建 | 108.05 | 8,406.00 | 908,268.00 | 458,268.00 | 450,000.00 | 签约 |
| 295 | 3#楼 | 2703 | 王光伦 | 86.11 | 7,995.59 | 688,500.00 | 688,500.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 3#楼 | 2705 | 王祖琴 | 108.08 | 8,280.90 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 3#楼 | 2801 | 罗杰 | 96.94 | 8,315.27 | 806,082.00 | 806,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 3#楼 | 2802 | 李貌 | 108.05 | 8,362.80 | 903,600.00 | 903,600.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 3#楼 | 2803 | 王立南 | 86.11 | 8,013.01 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 3#楼 | 2805 | 张咏琪 | 108.08 | 8,899.07 | 961,811.00 | 961,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 3#楼 | 2902 | 张文林 | 108.05 | 8,529.38 | 921,600.00 | 921,600.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 3#楼 | 2903 | 蒋霖 | 86.11 | 8,037.92 | 692,145.00 | 692,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 303 | 3#楼 | 2905 | 易波 | 108.08 | 8,888.77 | 960,698.00 | 960,698.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 3#楼 | 3002 | 向显莉 | 108.05 | 8,329.48 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 3#楼 | 3005 | 肖林 | 108.08 | 8,450.74 | 913,356.00 | 913,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 3#楼 | 3101 | 郭万理 | 96.94 | 8,210.78 | 795,953.00 | 795,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 3#楼 | 3102 | 李聆可 | 108.05 | 8,350.20 | 902,239.00 | 272,239.00 | 630,000.00 | 签约 |
| 308 | 3#楼 | 3103 | 黄永华 | 86.11 | 7,966.55 | 686,000.00 | 686,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 3#楼 | 3105 | 李强 | 108.08 | 8,771.28 | 948,000.00 | 948,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 3#楼 | 3202 | 刘强 | 108.05 | 8,208.72 | 886,952.00 | 886,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 3#楼 | 3203 | 汤莉 | 86.11 | 8,152.36 | 702,000.00 | 702,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 3#楼 | 3205 | 杨桂林 | 108.08 | 8,262.40 | 893,000.00 | 893,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 3#楼 | 3302 | 胡邦珍 | 108.05 | 8,657.24 | 935,415.00 | 635,415.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 314 | 3#楼 | 3303 | 魏浠 | 86.11 | 8,103.05 | 697,754.00 | 217,754.00 | 480,000.00 | 签约 |
| 315 | 3#楼 | 3305 | 刘国琼 | 108.08 | 8,286.45 | 895,600.00 | 895,600.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 3#楼 | 3306 | 夏玉平 | 96.45 | 8,607.73 | 830,216.00 | 470,216.00 | 360,000.00 | 签约 |
| 317 | 3#楼 | 3402 | 胡如玉 | 108.05 | 8,157.02 | 881,366.00 | 881,366.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 3#楼 | 3405 | 欧汝林 | 108.08 | 8,600.00 | 929,488.00 | 929,488.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 3#楼 | 3406 | 袁万容 | 96.45 | 8,200.00 | 790,890.00 | 790,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 合计 |  |  |  | 31,801.95 |  | 271,274,804.00 | 249,785,723.00 | 21,489,081.00 |  |

附件五：其他融资情况明细表

| 序号 | 供应商描述 | 合同内容 | 供应链支付金额 | 供应链方式 | 出票日 | 到期日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市优仕力广告有限公司 | 宜宾翠屏项目一期围挡工程 | 138,959.00 | 商票保贴 | 2020-9-7 | 2021-3-7 |  |
| 2 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 宜宾站前广场项目一期地质勘察工程 | 819,531.80 | 商票背书后至小贷贴现 | 2020-12-7 | 2021-6-7 |  |
| 3 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 5,190,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2020-12-8 | 2021-6-8 |  |
| 4 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 5 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 6 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 7 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 8 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 9 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 10 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 11 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 12 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 13 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 14 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 15 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 16 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 17 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 18 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 19 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程 | 200,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-12 | 2021-7-12 |  |
| 20 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 宜宾站前广场项目一期j监理工程 | 183,878.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-1-27 | 2021-7-27 |  |
| 21 | 四川骏业绿建科技有限公司 | 宜宾翠屏项目一期海绵城市设计咨询合同 | 60,600.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-2-1 | 2021-8-1 |  |
| 22 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 宜宾翠屏项目一期二标段土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-2-2 | 2021-8-2 |  |
| 23 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 宜宾翠屏项目一期二标段土建总承包工程 | 500,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-2-2 | 2021-8-2 |  |
| 24 | 宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司 | 宜宾翠屏项目一期二标段土建总承包工程 | 770,000.00 | 商票背书后至小贷贴现 | 2021-2-2 | 2021-8-2 |  |
| 25 | 北京鱼禾光环境设计有限公司 | 世茂宜宾售楼处项目泛光设计合同 | 80,000.00 | 商票 持有到期 | 2021-2-3 | 2021-8-3 |  |
| 26 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 世茂宜宾项目建筑方案设计合同 | 1,014,056.25 | 商票 持有到期 | 2021-2-5 | 2021-8-5 |  |
| 27 | 上海骏地建筑设计事务所股份有限公司 | 世茂宜宾项目大区景观设计合同 | 333,100.00 | 商票 持有到期 | 2021-2-6 | 2021-8-6 |  |
| 28 | 弗思特建筑科技有限公司 | 宜宾世茂售楼处外立面工程设计技术咨询服务合同 | 120,000.00 | 商票 持有到期 | 2021-2-26 | 2021-8-26 |  |
| 29 | 四川天府辰安建设工程有限公司 | 宜宾站前广场项目一期基坑支护降水及土石方工程 | 2,731,086.89 | 有追保理 | 2020-9-23 | 2021-9-23 |  |
| 30 | 四川天府辰安建设工程有限公司 | 宜宾站前广场项目一期基坑支护降水及土石方工程 | 1,133,969.00 | 有追保理 | 2020-10-21 | 2021-10-21 |  |
| 31 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同 | 2,000,000.00 | 有追保理 | 2020-10-21 | 2021-10-21 |  |
| 32 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 世茂宜宾项目建筑方案设计合同 | 1,200,000.00 | 有追保理 | 2020-10-21 | 2021-10-21 |  |
| 33 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同 | 600,000.00 | 有追保理 | 2021-2-1 | 2022-1-13 |  |
| 34 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同 | 120,000.00 | 有追保理 | 2021-2-1 | 2022-1-13 |  |
| 35 | 成都传美时代装饰设计有限公司 | 宜宾翠屏项目售楼部及样板间精装修工程 | 1,500,000.00 | 有追保理 | 2021-2-1 | 2022-1-15 |  |
| 36 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 宜宾一期二标段桩基工程 | 1,750,000.00 | 有追保理 | 2021-2-9 | 2022-2-9 |  |
| 37 | 四川天府辰安建设工程有限公司 | 宜宾站前广场项目一期基坑支护降水及土石方工程 | 515,400.00 | 有追保理 | 2021-2-9 | 2022-2-9 |  |
| 合计 |  |  | 26,260,580.94 |  |  |  |  |

附件六：项目形象进度及照片

2021年5月工程进度：云锦一期：1#楼13层结构施工、2#楼13层墙柱结构浇筑、3#楼9层梁板施工、4#楼8层墙柱结构施工、5#楼10层墙柱施工、6#楼6层墙柱结构施工、7#楼1层结构施工、地下室整体底板钢筋施工完成50%，负一层结构施工20%。云锦二期和云锦三期暂无进度。

1.云锦一期1#楼13层结构施工                2.云锦一期2#楼13层墙柱结构浇筑

3.云锦一期3#楼9层梁板施工                  4.云锦一期4#楼8层墙柱结构施工

5.云锦一期5#楼10层墙柱施工                6.云锦一期6#楼6层墙柱结构施工

7.云锦一期7#楼1层结构施工                 8.云锦二期

9.云锦三期                                10.售楼部

11.样板房

附件七：信茂涵法人章交接单