诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2021年9月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：蒙瑞媛、王靓玉

日期：二零二一年十月十一日

目录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	3

3.1  2021年9月项目现场情况	3

3.2证照办理情况说明	7

4资金情况	8

4.1资金流出情况	8

4.2资金流入情况	13

5项目销售情况	14

6印章、证照使用情况	15

7合同签订情况	20

8资金结算	21

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况	21

8.2预算使用情况说明	22

8.3收取各类保证金余额情况	23

附件	25

附件一 销售明细表	25

附件二 银行对账单	50

附件三 月度资金预算使用表	58

附件四 各类资金使用统计表	59

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角。项目公司于2011年11月14日与常州市国土资源局武进分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：3204832011CR0188】取得了宗地编号210-210274-001（标的项目地块）出让用地使用权。土地用途为其他商服用地、廉租住房用地、中低价位及中小套型普通商品住房用地、其他普通商品住房用地，出让用地面积为177,208.6平方米。合同约定建筑容积率不高于1.87，建筑总面积331,380.0820平方米。标的项目实际分为A、B两地块开发建设，其中A地块（四期、五期）土地面积为64,929.45m2，目前仅取得《不动产权证书》；B地块（一至三期）土地面积为112,263.56m2，已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，大部分楼幢已取得《商品房预售许可证》。项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 计容面积 （m2） | 可售面积 （m2） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B一期 | 112,263.56 | 101,489.07 | 67,792.07 | 61,752.77 | 119,243 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 分为一标段、二标段建设（除会所外所有楼栋均已取得预售证） |
| 2 | B二期 |  | 83,268.77 | 59,482.55 | 57,230.27 | 100,470 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 除41#外所有楼栋均已取得预售证 |
| 3 | B三期 |  | 60,744.8 | 42,044.98 | 37,169.13 | 59,938 | 小高层、商业 | 所有楼栋均已取得预售证 |
| 4 | A四期 | 64,929.45 | 221,465.78 | 162,030.47 | 79,006 | 120,090.4 | 高层、公寓、办公楼、商业 | 未开工 |
| 5 | A五期 |  |  |  | 81,076 | 113,493.14 | 高层、公寓、商业 | 未开工 |
| 合计 |  | 177,193.01 | 466,968.42 | 331,350.07 | 315,896.21 | 513,234.54 |  |  |

注：1、上述B地块（一至三期）建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；A地块建筑面积、计容面积以项目公司申报《建设工程规划许可证》的明细表为依据。

2、一期、二期可售面积以已取得《商品房预售许可证》及《建设工程规划许可证》为依据；三期可售面积以已取得《商品房预售许可证》为依据；四期、五期可售面积以项目公司2021年02月25日提报道诚基金的常州江南里项目四五期方案版目标成本为依据；总货值分期数据以项目公司提报道诚基金的一期施工图版目标成本（2020年05月21日）、二三期施工图版目标成本（2020年06月24日）、四五期方案版目标成本（2021年02月25日）为依据。

2重大事件披露

- 一期部分竣备资料已移交档案局。

- 2021年8月29日支付项目二三期总包工程款（8月份部分农民工工资）24,563,074.00元，项目公司将农民工工资总额控制在78,585,055.48元，截至今日农民工工资累计已支付75,171,447.83 元，累计已付工资金额占工资总额96%。

- （2021）苏0412民初2579号关于合同纠纷诉讼案一审已于4月9日开庭，富源盛邦已提供质证材料，已于5月14日上午9点开庭。2021年7月1日收到法院判决，支持富源盛邦诉求，判决公司向原告支付1,000万元和利息损失（自2021年3月15日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。合作律所梳理相关材料，于7月13日向常州市中级人民法院提起上诉，法院于9月13日立案受理，案号为(2021)苏04民终4970号，公司于9月22日收到法院传票，二审于2021年10月19日上午9点30分开庭，公司与合作律所做好相关应诉准备工作。

- （2021）苏0412民初2672号关于公司决议撤销纠纷，已于6月22日下午2点第二次开庭，2021年7月28日收到法院判决，法院支持原告富源盛邦撤销股东会决议的请求，合作律所梳理相关上诉材料，于8月5日提交至原法院移送中院，法院于9月13日立案受理，案号为(2021)苏04民终4966号，公司于9月24日收到法院传票，二审于2021年10月13日上午9点30分开庭，公司与合作律所做好相关应诉准备工作。

- （2021）苏0412民初3263号关于公司决议效力确认纠纷，已于5月13日上午9点开庭，2021年6月8日收到法院判决，驳回原告富源盛邦全部诉讼请求，原告富源盛邦已向常州中级人民法院提起上诉，法院已于 2021年07月21日立案受理，案号为(2021)苏04民终3912号，公司于2021年8月26日收到法院传票，二审已于2021年9月29日下午3点开庭，等待法院判决。

- （2020）苏0412民初7623号关于公司关联交易纠纷一审二次开庭，已于6月9日下午3点开庭，2021年6月30日收到法院判决，驳回原告北京富源盛邦投资控股有限公司的诉讼请求，案件受理费221,800.00元由原告北京富源盛邦投资控股有限公司负担，原告富源盛邦已向常州中级人民法院提起上诉，公司于2021年9月24日收到法院传票，案号为(2021)苏04民终4770号，二审于2021年10月19日下午2点开庭，公司与合作律所做好相关应诉准备工作。

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2021年9月项目现场情况

截止至9月30日，B地块项目：

- 一期一标段地下室集水井清理及水泵维修，石材修补完成，地下室固化、划线完成，竣前验收问题整改完成，小高层之间及商铺装饰井盖收尾，智能化基本安装完成，燃气管道收尾及试压完成，自来水收尾完成，精装修灯具调试完成；

- 一期二标段庭院整平及草坪铺设中，外墙涂料污染修补中，户内粉刷修补中，铝合金门窗开启扇调试中，进户门灌浆完成，18#、19#南侧消防通道铺装完成90%，29#、30#、31#南侧消防通道铺装完成90%；

- 正在进行一期竣备资料移交至档案局；

- 二期合院外墙保温抗裂层完成、门窗套安装中、屋面瓦铺设中；二期叠墅屋面瓦铺设完成、外墙涂料工程正在施工中、门窗安装中、户内楼梯栏杆安装中；二期小高层外架已全部拆除、外墙涂料施工中、公区墙砖地砖正在施工中、室内粉刷工程正在施工中；

- 三期小高层外架已全部拆除、电梯厅基层吊顶与电梯门套安装正在施工中、外墙涂料施工中、公区墙地砖正在施工中、36#、37#、38#楼之间车库防水施工完成；

A地块《建设工程规划许可证》办理进度因项目周围居民阻挠停滞不前，项目公司已两次发函催促西太湖管委会加快A地块工程规划许可证审批，目前暂未开工。

A地块现状照片

B地块现场照片

1、一期一标地下室固化、划线完成                   2、一期二标段庭院整平及草坪铺设中

3、18#、19#、29#-31#南侧消防通道铺装完成         4、二期合院屋面瓦铺设中

5、二期叠墅屋面瓦铺设完成                         6、二期小高层外架已全部拆除

7、三期小高层外架已全部拆除                       8、一期楼牌号已安装

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《不动产权证书》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日换发《不动产权证书》完成 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日已取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | 2021年4月28日 | —— |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | —— | —— | —— |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得； |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 | 二三期12#、36#、37#、38#、46#、47#楼：2020年11月27日已取得 |
|  |  | 二期合院（8#、9#、10#、11#） | 2021年5月 | 二期合院（8#、9#、10#、11#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#） | 2021年5月 | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期小高层（41#） | 2021年5月 | —— |
|  | A地块 | 高层 | 2021年11月 | —— |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年12月30日提报道诚基金的《2021年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2021年9月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年8月份员工公积金扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 115,174.00 | 2021年9月1日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 2 | 支付国网江苏电力项目一期居住区供配电工程款（支付至95%） | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 3,914,363.00 | 2021年9月2日 | 工程款 | 中国银行 |
| 3 | 支付国网江苏电力项目一期居住区供配电工程款（支付至100%） | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 782,873.00 | 2021年9月2日 | 工程款 | 中国银行 |
| 4 | 支付常州小冰河网络广告服务费（常州楼市） | 常州小冰河网络科技有限公司 | 60,000.00 | 2021年9月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 5 | 支付钟楼区北港花无缺中式样板区绿植租赁费（2021.03.05-2021.06.04） | 钟楼区北港花无缺花艺中心 | 3,009.00 | 2021年9月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 6 | 支付常州天悦文化传媒项目21年业主全家福拍摄活动费 | 常州天悦文化传媒有限公司 | 53,000.00 | 2021年9月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 7 | 支付江苏观棠文化项目圈层活动费（2021.03-2021.04） | 江苏观棠文化创意有限公司 | 24,500.00 | 2021年9月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 8 | 支付杭州蓝国科技6月份广告策划服务费 | 杭州蓝国科技有限公司 | 110,000.00 | 2021年9月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 9 | 支付航天信息开票软件主、分机技术维护年费（2021.09.13-2022.09.12） | 航天信息江苏有限公司常州分公司 | 420.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 10 | 支付北京康正宏基监管服务费（2021.5.28-2021.08.27） | 北京康正宏基房地产评估有限公司 | 240,000.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 11 | 预付新多集团项目一期39#、40#、44#、45#入户门供货及安装款（付至合同总价10%） | 新多集团有限公司 | 67,940.26 | 2021年9月3日 | 工程款 | 中国银行 |
| 12 | 支付杭州联铂电子科技项目一期二标合院、叠墅空气源设备采购及安装工程款（付至该批次合同总价60%） | 杭州联铂电子科技有限公司 | 320,218.80 | 2021年9月3日 | 工程款 | 中国银行 |
| 13 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 9,084.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 14 | 郭泽龙报销项目车位蓄客物料采购费 | 郭泽龙 | 10,300.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 15 | 周怡青报销员工家属慰问费（莫惠芬） | 周怡青 | 500.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 16 | 徐婷报销公司社保公积金CA证书技术服务费（2021.10.19-2022.10.18） | 徐婷 | 130.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 17 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 3,564.37 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 18 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,500.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 19 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,907.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 20 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,906.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 21 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,966.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 22 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,994.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 23 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 24 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,976.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 25 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,972.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 26 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,968.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 27 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,986.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 28 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,832.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 29 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 30 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,896.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 31 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 32 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 33 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,998.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 34 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 35 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 36 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,982.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 37 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 38 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 39 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,989.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 40 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 41 | 2021年8月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 342,069.88 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 42 | 支付杭州必扬装饰项目一期35#、50#营销中心软装设计与采购款（付至结算价95%） | 杭州必扬装饰工程有限公司 | 309,280.05 | 2021年9月3日 | 工程款 | 中国银行 |
| 43 | 2021年8月电信电话费扣款 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,470.00 | 2021年9月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 44 | 项目地块电费（2021.8.1-2021.8.31） | 国网江苏省电力有限公司 | 44,427.53 | 2021年9月6日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 45 | 项目地块电费（2021.8.1-2021.8.31） | 国网江苏省电力有限公司 | 97,000.00 | 2021年9月7日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 46 | 项目地块水费（2021.8.5-2021.9.5） | 江河港武水务（常州）有限公司 | 49,581.17 | 2021年9月8日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 47 | 2021年8月份员工个人所得税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 239,971.56 | 2021年9月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 48 | 营销人员2021年8月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 361,918.11 | 2021年9月10日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 49 | 蓝城北方工程管理费（2021年4月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2021年9月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 50 | 支付北京磐博2021年9月份代缴员工社保、公积金 | 北京磐博企业管理有限公司 | 20,259.13 | 2021年9月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 51 | 支付2021年8月份员工社保扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 157,802.58 | 2021年9月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 52 | 2021年8月份预缴增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 1,550,287.77 | 2021年9月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 53 | 2021年8月份合同印花税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 8,732.70 | 2021年9月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 54 | 2021年8月份预缴土地增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 978,157.75 | 2021年9月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 55 | 支付新北区薛家瓴悦日用品营销中心7月份物业类易耗品费 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 8,612.40 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 56 | 支付钟楼区北港花无缺营销中心绿植租赁费（2021.03.20-2021.06.19） | 钟楼区北港花无缺花艺中心 | 8,508.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 57 | 支付武进经发区永之旺水果店营销中心8月份水果费 | 武进经发区永之旺水果店 | 342.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 58 | 支付武进经发区永之旺水果店营销中心8月份零食采购费 | 武进经发区永之旺水果店 | 140.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 59 | 支付常州高露达饮用水营销中心8月份纯净水费 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 750.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 60 | 支付武进经发区永之旺水果店营销中心7月份水果费 | 武进经发区永之旺水果店 | 4,858.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 61 | 支付杭州蓝国科技7月份广告策划服务费 | 杭州蓝国科技有限公司 | 110,000.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 62 | 支付常州报业传媒常州日报广告发布费 | 常州报业传媒广告有限公司 | 60,000.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 63 | 支付澜月湾5-2710室房租费（2021.10.01-2021.12.31） | 吕和娣 | 6,300.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 64 | 支付绿地香奈62-乙-1004室房租费（2021.09.25-2021.12.24） | 赵云峰 | 7,500.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 65 | 支付湖滨怡景3-甲-502室房租费（2021.10.09-2022.01.08） | 胡泊 | 6,900.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 66 | 支付常州九洲花园大酒店21年员工中秋节福利费 | 常州九洲花园大酒店有限公司 | 15,300.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 67 | 支付绿城房地产集团品牌宣传印刷品费 | 绿城房地产有限公司 | 2,372.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 68 | 预付常州欧艾营销中心二楼南区打印机租赁费（2021.09-2021.11）及超出费用（2021.06-2021.08） | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 1,560.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 69 | 支付中国太平洋保险燃气保险保费 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司常州分公司 | 38,300.00 | 2021年9月17日 | 工程款 | 中国银行 |
| 70 | 支付浙江中亚园林项目一期室外电缆及管沟工程款（支付上月已完工程量价75%） | 浙江中亚园林集团有限公司 | 2,172,028.91 | 2021年9月17日 | 工程款 | 中国银行 |
| 71 | 支付上海度量衡建筑项目一期公共部位精装修工程款（月度已完工程造价75%） | 上海度量衡建筑装饰有限公司 | 466,485.31 | 2021年9月17日 | 工程款 | 中国银行 |
| 72 | 支付绿城物业西太湖美学馆物业管理服务费（2021.05.16-2021.06.15） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 227,291.00 | 2021年9月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 73 | 杨晓君报销项目总经理徐志刚住宿费（2021.08.08-2021.09.07） | 杨晓君 | 3,500.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 74 | 周怡青报销员工生日会物料费 | 周怡青 | 119.92 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 75 | 杨晓君报销市内交通费 | 杨晓君 | 251.65 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 76 | 周怡青报销快递费（2021.07-2021.08） | 周怡青 | 221.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 77 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,575.50 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 78 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 79 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 80 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,906.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 81 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 82 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 83 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,996.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 84 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,400.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 85 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 86 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,615.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 87 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 88 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 89 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 90 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,870.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 91 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,680.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 92 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,400.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 93 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,768.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 94 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 95 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 96 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 97 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 98 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,972.00 | 2021年9月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 99 | 银行手续费扣款 |  | 3.60 | 2021年9月18日 | 财务费用 | 江南银行 |
| 100 | 支付绿城物业21年6月份支援费 | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 6,000.00 | 2021年9月28日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 101 | 支付浙江新世纪人才开发9月份员工社保、公积金杭州代缴 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 43,352.34 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 102 | 支付哈佛公车2021年9月份油卡充值 | 中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司 | 4,000.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 103 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 4,416.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 104 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 9,016.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 105 | 支付中电建项目一期39#、40#、44#、45#楼及地下车库总包款（2021.03-2021.08农民工工资） | 中电建路桥集团有限公司建筑工人工资专户 | 480,075.42 | 2021年9月28日 | 工程款 | 中国银行 |
| 106 | 支付常州市建筑材料研究所项目二三期监测费 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 1,251,427.35 | 2021年9月28日 | 工程款 | 中国银行 |
| 107 | 高钰龙报销洗车卡办理费 | 高钰龙 | 750.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 108 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 109 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 110 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,906.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 111 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 112 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,650.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 113 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,877.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 114 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,996.50 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 115 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 116 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,877.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 117 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,940.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 118 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 119 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,968.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 120 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,940.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 121 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,518.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 122 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,899.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 123 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,901.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 124 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 125 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,962.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 126 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,959.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 127 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,942.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 128 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,881.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 129 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,998.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 130 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,565.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 131 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,995.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 132 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 133 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,899.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 134 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,977.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 135 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,915.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 136 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 137 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 138 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 139 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 140 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,938.00 | 2021年9月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 141 | 对公短信通知服务费 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 75.00 | 2021年9月29日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 142 | 支付常州二建项目二三期总包款（8月份农民工工资） | 常州二建建设有限公司建筑工人工资专户 | 2,456,307.40 | 2021年9月29日 | 工程款 | 中国银行 |
| 143 | 支付浙江中南建设项目二三期外装饰分包工程款（10%） | 浙江中南建设集团有限公司 | 2,363,051.15 | 2021年9月30日 | 工程款 | 中国银行 |
| 144 | 2021年9月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 372,231.20 | 2021年9月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 合计 |  |  | 21,736,266.31 |  |  |  |

注：电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2021年9月项目公司销售回款应收总计24,135,654.00元，房款应收款2,935,654.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额21,200,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账29,819,216.00元，各银行销售回款情况如下：

2021年9月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | - | - | - |
|  | 江南银行一般户 | - | - | - |
|  | 南京银行一般户 | - | - | - |
|  | 华夏银行一般户 | - | - | - |
|  | 小计 | - | - | - |
| 房款 | 中国银行基本户 | 500,000.00 | - | - |
|  | 江南银行一般户 | - | - | - |
|  | 南京银行一般户 | 2,435,636.00 | 18.00 | 2,435,654.00 |
|  | 华夏银行一般户 | - | - | - |
|  | 小计 | 2,935,636.00 | 18.00 | 2,935,654.00 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 26,883,580.00 | - | 26,883,580.00 |
|  | 小计 | 26,883,580.00 | - | 26,883,580.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 29,819,216.00 | 18.00 | 29,819,234.00 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | - | - | - |
|  | 江苏银行 | - | - | - |
|  | 南京银行 | - | - | - |
|  | 建设银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 建设银行（丰乐支行） | - | - | - |
|  | 招商银行 | - | - | - |
|  | 农业银行（武进支行） | 5,640,000.00 | - | 5,640,000.00 |
|  | 农业银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - | - | - |
|  | 工商银行 | - | - | - |
|  | 交通银行 | - | - | - |
|  | 华夏银行 | 10,490,000.00 | - | 10,490,000.00 |
|  | 江南银行（前黄支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（高新区支行） | 5,070,000.00 | - | 5,070,000.00 |
|  | 小计 | 21,200,000.00 | - | 21,200,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2021年9月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到浙江中南建设集团有限公司履约保证金 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2,363,052.00 | 2021年9月3日 | 中国银行 |
| 2 | 收到平安养老保险有限公司浙江分公司退回保险费用 | 平安养老保险股份有限公司浙江分公司 | 50,575.34 | 2021年9月16日 | 中国银行 |
| 3 | 2021年第三季度银行利息 |  | 451,508.83 | 2021年9月20日 | 中国银行 |
| 4 | 2021年第三季度银行利息 |  | 17,680.08 | 2021年9月21日 | 江南银行 |
| 5 | 2021年第三季度银行利息 |  | 11,506.59 | 2021年9月21日 | 南京银行 |
| 6 | 2021年第三季度银行利息 |  | 69,830.88 | 2021年9月21日 | 华夏银行 |
| 7 | 9月份邮储银行通知存款利息及第三季度利息 |  | 289,263.75 | 2021年9月30日 | 邮储银行 |
| 合计 |  |  | 3,253,417.47 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2021年9月30日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计918套（包括5套样板间39号楼丙单元401室、39号楼丙单元402室、3号楼101室、13号楼107室、13号楼307室），可售面积共计146,075.18㎡；已认购、签约套数共计889套，其中认购套数6套，签约套数883套；已认购、签约面积共计140,517.88㎡，占已取得可售面积的96.20%，其中认购面积1,120.62㎡，签约面积139,397.26㎡；累计认购、签约合同总价2,614,061,293.00元，其中认购合同总价23,585,321.00元，签约合同总价2,590,475,972.00元；累计收款额2,555,626,377.00元，其中认购收款额1,970,000.00元，签约收款额2,553,656,377.00元（详见附件一）。

截至2021年9月30日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 6 | 1,120.62 | 23,585,321.00 | 1,970,000.00 |  |  |  |
| 签约 | 883 | 139,397.26 | 2,590,475,972.00 | 第三方正泰托管 |  | 211,469,900.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 899,892,150.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 1,442,294,327.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 2,553,656,377.00 |  |
| 总计 | 889 | 140,517.88 | 2,614,061,293.00 | 2,555,626,377.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2021年9月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月1日 | 关于华夏银行客户存款差异化定价确认书的用印申请 | 华夏银行客户存款差异化定价确认书 | 公章（1） 法人章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月1日 | 关于44#楼共计1套商品房买卖合同、购房提示书、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、线下合同、物业协议的用印 | 商品房买卖合同、购房提示书、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、线下合同、物业协议 | 合同章（35）法人章（14） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月1日 | 关于二三期叠墅L、J、Q、N户型四层外卫马桶点位调整工程联系单的用印申请 | 关于二三期叠墅L、J、Q、N户型四层外卫马桶点位调整工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月1日 | 二三期工程项目安全生产标准化自评表的用印申请 | 《工程项目安全生产标准化自评表》（二三期2021年8月） | 工程章（1） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年9月1日 | 关于营销部员工魏超住房公积金缴纳情况说明的用印申请 | 住房公积金缴纳情况说明 | 公章（2） | 魏超 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月2日 | 关于原工程管理部员工王刚《离职证明》的用印申请 | 王刚《离职证明》 | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月2日 | 关于续签员工宿舍《房屋租赁合同》用印 | 房屋租赁合同（湖滨怡景苑3幢甲502） | 合同章（6） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月2日 | 二三期单位消防用水合同、单位用户供用水合同的用印申请 | 《单位消防用水合同》、《单位用户供用水合同》 | 公章（6） 法人章（6） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2021年9月2日 | 关于中国银行挂钩型结构性存款办理的用印申请 | 中国银行结构性存款认购单、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户-二元型）、中国银行挂钩型结构性存款业务授权书、营业执照复印件、姜莉身份证复印件、袁聚宝身份证复印件、中国银行挂钩型结构性存款投资者权益须知、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、中国银行挂钩型结构性存款说明书、 | 公章（27） 法人章（11）财务章（11） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月3日 | 关于常州江南里一期电表报装相关资料的用印申请 | 1、电表报装清单2、授权委托书3、小区批量报装承诺书4、新建或扩建居民住宅小区批量申请承诺书5、江苏省电费委托代收款协议6、办理居民新装用电业务委托书7、居民供用电合同8、营业执照副本9、法人身份证 | 公章（437） 法人章（21） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月3日 | 关于常州江南里项目二三期公共部位精装修工程中标结果公示盖章申请 | 关于常州江南里项目二三期公共部位精装修工程中标结果公示 | 公章（4） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月3日 | 关于小高层样板房区域局部吊顶拆除并恢复工程联系单用印申请 | 小高层样板房区域局部吊顶拆除并恢复工程联系单 | 工程（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月3日 | 关于一期一标建联-36、电联-04的设计变更及施工事宜工程联系单的用印申请 | 关于一期一标建联-36、电联-04的设计变更及施工事宜的工程联系单 | 工程（3） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月3日 | 关于常州二建施工质量未按时整改的处罚通知的工程管理部通知单用印申请 | 关于常州二建施工质量未按时整改的处罚通知的工程管理部通知单 | 工程（6） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月3日 | 关于一期电力井盖恢复事宜承诺书的用印申请 | 关于一期电力井盖恢复事宜承诺书 | 公章（3） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年9月6日 | 关于一期公共部位精装修01#的设计变更工程联系单的用印申请 | 关于一期公共部位精装修01#的设计变更工程联系单 | 工程（6） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月7日 | 二三期关于叠墅地下室喷淋管道变更工程联系单的用印申请 | 二三期关于叠墅地下室喷淋管道变更工程联系单 | 工程（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月7日 | 二三期42#43#楼单元入口门头增加雨水管的设计变更工程联系单的用印申请 | 二三期42#43#楼单元入口门头增加雨水管的设计变更工程联系单 | 工程（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月8日 | 关于DLZY-HT-YX-181常州江南里项目广告营销策划服务合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-181常州江南里项目广告营销策划服务合同 | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月9日 | 关于项目一期44#、45#首层门厅北侧窗边新增栏杆工程联系单用印申请 | 关于项目一期44#、45#首层门厅北侧窗边新增栏杆工程联系单 | 工程（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月9日 | 关于常州江南里一期电表报装相关资料的用印申请 | 江苏省电费委托代收款协议 | 财务章（1） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月9日 | 关于39#楼样板梯办理启用相关资料的用印申请 | 特种设备超期未检情况说明（39#楼样板梯） | 公章（2） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月10日 | 关于一期室外电缆及管沟建设工程8月进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期室外电缆及管沟建设工程8月进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月10日 | 关于华夏银行按揭放款内部审批补充资料的用印申请 | 华夏银行确认函 | 公章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月10日 | 一期二标农民工工资专用账户管理协议的用印申请 | 一期二标农民工工资专用账户管理协议 | 公章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月10日 | 一期一标工程质量整改完成报告的用印申请 | 一期一标工程质量整改完成报告 | 公章（4） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月10日 | 关于项目一期竣工验收需物业配合签字事宜的工程联系单的用印申请 | 关于项目一期竣工验收需物业配合签字事宜的工程联系单 | 工程章（2） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年9月13日 | 关于今年第14号台风防控的工程管理部通知单用印申请 | 关于今年第14号台风防控的工程管理部通知单 | 工程章（9） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2021年9月13日 | 关于33#共计1套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、线下合同、商品房预售资金托管三方协议的用印 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、物业协议、线下合同 | 合同章（48） 法人章（22） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月13日 | 关于叠墅散水、坡道（暗散水）施工事宜的工程联系单的用印申请 | 关于叠墅散水、坡道（暗散水）施工事宜的工程联系单 | 工程章（4） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月13日 | 关于常州江南里项目二三期公共部位精装修工程中标通知书盖章申请 | 关于常州江南里项目二三期公共部位精装修工程中标通知书 | 公章（3） 法人章（3） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月13日 | 一期公区精装修工程关于《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期公区精装修工程7月份进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月14日 | 关于二三期智能化工程招标相关文件的用印申请 | 关于二三期智能化工程招标相关文件 | 公章（25）法人章（25） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月14日 | 一期二标建设工程整改完成报告书的用印申请 | 一期二标《建设工程整改完成报告书》 | 公章（12） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月14日 | 常州江南里一期一标同层排水卫生间做法技术核定单的用印申请 | 一期一标同层排水卫生间做法技术核定单 | 工程章（5） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月15日 | 关于常州江南里项目2021年湖光邻里节活动结算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年湖光邻里节活动结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月15日 | 关于常州江南里项目2021年中秋业主维护活动合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-182-武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（武进湖塘卓邦）、DLZY-HT-YX-183-武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（武进湖塘钰邦）、DLZY-HT-YX-184-武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（绿城生活服务集团）、DLZY-HT-YX-185-武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（常州品丰麦食品有限公司） | 合同章（48） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月15日 | 关于常州江南里2021年7月印刷物料类结算单的用印申请 | 常州江南里2021年7月印刷物料类结算 | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月15日 | 一期二标农民工工资专用账户管理协议的用印申请 | 一期二标农民工工资专用账户管理协议 | 法人章（3） | 王效明 | 徐志刚OA |
| 2021年9月15日 | 关于常州江南里二三期公共部位分包工程相关招标资料补盖公章的申请 | 招标代理评价意见表(二三期公共部位精装修)、二三期公共部位精装修分包工程招 标文件正文、二三期公共部位精装修工程——投标邀请书 | 公章（15） 法人章（10） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月15日 | 关于一期竣工验收相关资料的用印申请 | 1.为一期二标合院《建筑给水排水及供暖分部子分部工程质量验收记录》2.一期二标合院《建筑电气分部子分部工程质量验收记录》3.一期二标叠墅《建筑给水排水及供暖分部子分部质量验收记录》4.一期二标叠墅《建筑电气分部子分部工程质量验收记录》5.一期一标《单位工程质量竣工验收记录》6.一期一标《建筑智能化分部工程质量验收记录》7.一期一标《通风与空调分部工程质量验收记录》8.一期一标《建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录》9.一期一标《建筑电气分部工程质量验收记录》10.一期一标《幕墙子分部工程质量验收资料》11.一期一标《单位建筑工程绿色建筑分部工程质量验收记录》12.一期《工程竣工验收意见》13.一期《工程竣工验收报告》 | 公章（1067） 法人章（24） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月15日 | 关于浙江中南建设集团有限公司预制件安装质量问题的通知单用印申请 | 关于浙江中南建设集团有限公司预制件安装质量问题的通知单 | 工程章（3） | 孙源 | 徐志刚OA |
| 2021年9月16日 | 关于样板区2#西边户参观通道拆除改为停车位的施工事宜的工程联系单的用印申请 | 关于样板区2#西边户参观通道拆除改为停车位的施工事宜的工程联系单 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月16日 | 关于一期与二期交接部位绿篱围合配合一期规划验收的施工事宜工程联系单的用印申请 | 关于一期与二期交接部位绿篱围合配合一期规划验收的施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月16日 | 关于空气能设备基础施工事宜的工程联系单的用印申请 | 关于空气能设备基础施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月16日 | 二三期一层电井电表间设计变更审批及工程联系单的用印申请 | 关于一层电井电表间变更施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月16日 | 二三期关于结变-2-01施工事宜的工程联系单用印申请 | 关于结变-2-01施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月16日 | 二三期常州市建筑行业农民工工资专用账户管理协议的用印申请 | 二三期《常州市建筑行业农民工工资专用账户管理协议》 | 公章（6） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月16日 | 二三期主楼楼梯间负一层至一层中间夹层照明系统的设计变更工程联系单的用印申请 | 二三期主楼楼梯间负一层至一层中间夹层照明系统的设计变更工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月17日 | 一期一标总包农民工工资专用款余款的工程款支付报审表用印申请 | 一期一标总包农民工工资专用款余款的工程款支付报审表 | 公章（4） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月17日 | 关于一期建设工程档案复印件用印申请 | 1、建设用地批准书（武政地国出挂字（2011）080号）2、建设用地出让合同及补充协议3、关于2011080号地块的补充协议4、不动产权证书（苏2017常州市不动产权第2036337号）5、地名命名预登记6、 关于红樱路8号月桂江南里门牌编号的批复 （武公人口复 [2020]10号7、测绘报告8、电梯监督检验报告 | 公章（9） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月18日 | 一期竣工验收相关资料的用印申请 | 1、《住宅工程质量分户验收合格证》2、《住宅工程质量分户验收汇总表》3、《建设单位项目负责人质量终身责任人承诺》4、《法定代表授权书》5、6《建设单位安全承诺书》7、袁董身份证8、琚总身份证9、《建设工程安全生产标准化自评报告》 | 公章（578）法人章（24） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月22日 | 项目46#楼、47#楼及37#楼四季大堂精装修设计合同用印申请 | 46#楼、47#楼及37#楼四季大堂精装修设计合同 | 公章（6）法人章（6） | 王玉佩 | 袁聚宝ERP |
| 2021年9月23日 | 关于员工五险一金代理协议的用印申请 | 人力资源服务外包协议、劳务派遣协议、人事代理服务协议 | 合同章（24） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月23日 | 关于原工程管理部员工周印国《离职证明》的用印申请 | 离职证明（周印国） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月23日 | 一期二标段江苏城东025号工程联系单（关于9月1日前已完现场形象进度确认）回复意见的用印申请 | 一期二标段江苏城东025号工程联系单（关于9月1日前已完现场形象进度确认）回复意见 | 工程章（3） | 王效明 | 徐志刚OA |
| 2021年9月23日 | 关于一期二标13#楼叠墅样板房入户门增加事宜的工程联系单用印申请 | 关于一期二标13#楼叠墅样板房入户门增加事宜的工程联系单 | 工程章（3） | 王效明 | 徐志刚OA |
| 2021年9月24日 | 二三期景观园林及配套工程新版本招标文件与投标邀请书的用印申请 | 二三期景观园林及配套工程新版本招标文件与投标邀请书 | 公章（8） 法人章（4） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月26日 | 二三期总包8月农民工工资工程款支付报审表的用印申请 | 二三期总包8月农民工工资《工程款支付报审表》 | 公章（4） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月26日 | 关于一期一标地下室生活泵房施工事宜工程联系单的用印申请 | 关于一期一标地下室生活泵房施工事宜工程联系单 | 工程章（3） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月26日 | 关于租房合同用于开租房发票的用印申请 | 房屋租赁合同（津通雅苑、澜月湾、湖滨怡景苑、绿地香奈） | 公章（4） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月26日 | 关于二三期外装饰分包工程预付款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于二三期外装饰分包工程预付款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月27日 | 一期竣工验收相关资料的用印申请 | 一期资料合用说明 | 工程章（98） | 石钜聪 | 徐志刚OA |
| 2021年9月27日 | 二三期公共部位精装修分包工程合同用印申请 | 二三期公共部位精装修分包工程合同 | 公章（30） 法人章（10） | 张震宇 | 袁聚宝ERP |
| 2021年9月28日 | 一期竣工验收相关资料的用印申请 | 一期二标绿色建筑分部工程质量验收记录、一期二标单位工程质量验收记录、一期二标工程质量保修书、一期建设工程施工许可证、建设工程抗震设防要求审核登记表、一期竣前验收回复单 | 公章（413） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月28日 | 关于员工蔡婷婷、曹双丽《专项附加扣除信息采集表》更新的用印申请 | 专项附加扣除信息采集表 | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月28日 | 关于项目公司决议效力二审答辨状的用印申请 | 二审民事答辩状 | 公章（4） | 周怡青 | 袁聚宝邮件 |
| 2021年9月29日 | 关于35#、50#档案资料情况说明的用印申请 | 35#、50#情况说明、35#、50#图纸目录 | 公章（3） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月29日 | 常州江南里项目2021年8月物料类结算单审批及用印申请 | 常州江南里项目2021年8月物料类结算单 | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月29日 | 常州江南里项目2021年9月物料类预算单审批及用印申请 | 常州江南里项目2021年9月物料类预算单 | 公章（2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月29日 | 关于DLZY-HT-YX-186-常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路）的用印申请 | DLZY-HT-YX-186-常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路） | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月30日 | 关于常州江南里项目老带新3-5月款清客户物业费抵用券的用印申请 | 常州江南里老带新客户物业费抵用劵（18户） | 公章（36） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月30日 | 关于常州江南里项目老带新6-7月款清客户物业费抵用券的用印申请 | 常州江南里老带新客户物业费抵用劵（10户） | 公章（20） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月30日 | 二三期关于配电箱6-B1PP1和6-B1PP2各增加一个出线回路的设计变更工程联系单的用印申请 | 二三期关于配电箱6-B1PP1和6-B1PP2各增加一个出线回路的设计变更工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月30日 | 关于一期建筑责任标牌制作安装事宜工程联系单的用印申请 | 关于一期建筑责任标牌制作安装事宜工程联系单 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月30日 | 关于建设单位指定二三期分包项目的有关约定的用印申请 | 1、《关于建设单位指定分包项目的有关约定-二三期外装饰》2、《关于建设单位指定分包项目的有关约定-二三期公区精装修》 | 合同章（18）法人章（12） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2021年9月30日 | 关于国网江苏省电力公司委托中国银行代扣江南里项目工地电费三方协议的用印申请 | 电费托收清单 | 公章（4） | 姜莉 | 袁聚宝OA |

7合同签订情况

2021年9月项目公司共签订了15份合同，其中1份财务类合同，4份行政类合同，4份活动类合同，1份设计类合同，3份施工类合同，2份推广类合同，合同具体情况如下表：

2021年9月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月2日 | 胡泊、曲家莹、胡海滨、王贵平 | 房屋租赁合同（湖滨怡景苑3幢甲502） | 乙方租赁甲方位于常州市武进区湖滨怡景苑3幢甲单元502室用于员工宿舍，建筑面积101.64㎡，租赁期限2021年10月9日至2022年10月8日 | 2.76 |
| 2021年9月2日 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 单位消防用水合同 | 甲方通过城市公共供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水 | / |
| 2021年9月2日 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 单位用户供用水合同 | 甲方通过城市公共供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水 | / |
| 2021年9月2日 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 乙方在甲方办理一亿元挂钩型结构性存款业务 | / |
| 2021年9月8日 | 杭州蓝国科技有限公司 | 常州·江南里广告营销策划服务合约 | 乙方全方面负责该项目的广告创意、文案内容、平面设计、形象推广策略等的制定与执行。服务期限2021.8.31-2022.2.28 | 60.00 |
| 2021年9月15日 | 武进区湖塘卓邦日用百货经营部 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（武进湖塘卓邦） | 乙方为甲方提供猕猴桃礼盒1100盒 | 6.60 |
| 2021年9月15日 | 武进区湖塘钰邦日用百货经营部 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（武进湖塘钰邦） | 乙方为甲方提供福缘套装月饼50盒，普鲁士套装月饼150盒 | 2.14 |
| 2021年9月15日 | 浙江绿城生活服务集团有限公司北京分公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（绿城生活服务集团） | 乙方为甲方提供锦华星钻松露月饼150盒，白松露芝士流心奶黄月饼300盒 | 8.31 |
| 2021年9月15日 | 常州品丰麦食品有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（常州品丰麦食品有限公司） | 乙方为甲方提供龙凤呈祥尊享装450盒 | 9.36 |
| 2021年9月22日 | 杭州绿城星际建设有限公司 | 46#、47#房及 37#房四季大堂精装修 设计合同 | 详见设计任务书 | 13.60 |
| 2021年9月23日 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 人力资源服务外包协议 | 为甲方提供浙江区域的五险一金代缴服务，每人每月50元。服务期限为2021.9.15-2022.9.14 | / |
| 2021年9月23日 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 劳务派遣协议 | 甲方派遣员工至乙方进行工作，派遣服务费每人每月50元，服务期限为2021.9.15-2022.9.14 | / |
| 2021年9月23日 | 嘉兴前程人力资源有限公司 | 人事代理服务协议 | 为甲方提供浙江区域以外的五险一金代缴服务，每人每月40元。服务期限为2021.9.15-2022.9.14 | / |
| 2021年9月27日 | 常州华虹建设有限公司 | 二三期公共部位精装修分包工程合同 | 乙方承包范围为项目二三期公共部位精装修图纸及工程量清单（含编制说明）内的全部工程内容 | 672.27 |
| 2021年9月29日 | 常州博纳文化传播有限公司 | 常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路） | 甲方委托乙方在武进区延政路与湖滨路路口户外双面高炮和户外媒体上发布甲方及甲方指定经营品牌的广告；合同有效期：2021.9.16-2021.12.15 | 16.50 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况

2021年9月项目公司资金流出合计21,736,266.31元，21,736,262.71元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，3.60元发生在江南银行一般户中；截至2021年9月30日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。

截至2021年9月30日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 135,224,814.43 | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 0.11 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 160,137.14 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 7,252,078.47 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 98,534,034.56 | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 176,905,984.12 | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 418,077,048.83 |  |

8.2预算使用情况说明

项目公司2021年9月共计支出21,736,266.31元，本月支出费用除管理费用超出月度资金计划但未超出年度资金计划外其他用款均在月度资金计划内，未超出预算金额。截至2021年9月30日各税金及附加合计支付金额为6,060.18万元，已占本年度预算金额6,994.98万元的87%，相差934.80万元，后续可能会超出本年度资金预算，因此项费用不需我司审核支付，由银行直接划扣，我司会持续关注此项费用的扣款情况，如有超出及时向贵司汇报。后续我司审核支付时，严格关注资金使用情况，发现有超出现象或者已经超出资金预算的及时向贵司进行汇报（详见附件三）。

8.3收取各类保证金余额情况

项目公司2021年9月3日收到浙江中南建设集团有限公司履约保证金2,363,052.00元，该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 |  | 2020年1月13日 |  |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 | 899,643.65 | 2020年7月19日 | 2021年2月3日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 2021年2月1日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.0 | 2020年8月21日 | 2021年3月9日 |
| 江苏康建建设工程有限公司履约保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年1月15日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程履约保证金 | 63,082.29 |  | 2021年2月7日 |  |
| 苏州思成古建园林工程有限公司履约保证金 | 880,434.4 |  | 2021年4月6日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 2,098,082.47 |  | 2021年5月11日 |  |
| 收到上海度量衡履约保证金 | 184,274.10 |  | 2021年5月19日 |  |
| 杭州联铂电子科技有限公司履约保证金 | 53,369.80 |  | 2021年5月28日 |  |
| 广东坚朗五金制品股份有限公司保证金 | 19,920.00 |  | 2021年5月29日 |  |
| 新多集团一期39#、40#、44#、45#入户门供货安装履约保证金 | 67,940.27 |  | 2021年6月16日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 396,431.06 |  | 2021年8月5日 |  |
| 收到浙江中南建设集团有限公司履约保证金 | 2,363,052.00 |  | 2021年9月3日 |  |
| 合计 | 59,726,106.21 | 3,549,643.65 | —— |  |
| 保证金余额 | 56,176,462.56 |  | —— |  |

附件

附件一 销售明细表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39 | 39-丙-401 | 样板间 | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39 | 39-丙-402 | 样板间 | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 1,849,934.00 | 0.00 | 签约 |
| 168 | 40 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 1,567,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 40 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 8,725,000.00 | 1,521,859.00 | 签约 |
| 251 | 1 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 8,238,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 1 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3 | 3-101 | 样板间 | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 8,290,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 4 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4 | 4-103 | 吕刚 | 239.11 | 8,235,513.00 | 8,215,513.00 | 8,215,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 265 | 4 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 |  | 1,000,000.00 |  | 认购 |
| 275 | 19 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 1,300,000.00 | 2,716,293.00 | 签约 |
| 281 | 22 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 9,291,505.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 22 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 4,340,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 284 | 22 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28 | 28-101 | 周建国,周伟英 | 246.83 | 8,952,385.00 | 8,932,385.00 | 8,932,385.00 | 0.00 | 签约 |
| 303 | 28 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 4,229,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 28 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29 | 29-301 | 郑翌 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 3,929,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 334 | 31 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 0.00 | 签约 |
| 339 | 43 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 2,466,604.00 | 0.00 | 签约 |
| 344 | 43 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 | 2,358,133.00 | 2,358,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 345 | 43 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 2,144,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 350 | 43 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 2,172,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 351 | 43 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 354 | 43 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 357 | 43 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 2,194,343.00 | 0.00 | 签约 |
| 362 | 43 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 365 | 43 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 2,050,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 367 | 43 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 2,105,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 369 | 43 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 2,133,591.00 | 0.00 | 签约 |
| 370 | 43 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 2,188,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 372 | 43 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 2,244,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 374 | 43 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 2,211,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 383 | 43 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 2,198,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 387 | 43 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 2,145,440.00 | 0.00 | 签约 |
| 410 | 49 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 0.00 | 签约 |
| 413 | 49 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 2,056,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 417 | 49 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 418 | 49 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 2,023,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 426 | 49 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 2,107,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 429 | 49 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 2,135,118.00 | 0.00 | 签约 |
| 430 | 49 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 2,065,365.00 | 0.00 | 签约 |
| 433 | 49 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,962,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 434 | 49 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 2,102,055.00 | 0.00 | 签约 |
| 439 | 49 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 2,129,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 440 | 49 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 2,060,203.00 | 0.00 | 签约 |
| 443 | 49 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 2,169,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 447 | 49 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 2,197,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 448 | 49 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 2,254,664.00 | 0.00 | 签约 |
| 450 | 49 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13 | 13-101 | 胡启洋 | 246.83 | 8,926,525.00 | 8,866,525.00 | 8,866,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 453 | 13 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13 | 13-107 | 样板间 | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13 | 13-307 | 样板间 | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 5,896,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 469 | 14 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 4,233,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 473 | 15 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 4,696,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 476 | 15 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 |  | 500,000.00 |  | 认购 |
| 479 | 15 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18 | 18-101 | 陆俊,徐珊 | 241.80 | 9,646,195.00 | 9,626,195.00 | 9,626,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 486 | 18 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 5,388,816.00 | 0.00 | 签约 |
| 487 | 18 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 2,377,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 498 | 48 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 500 | 48 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 502 | 48 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 0.00 | 签约 |
| 505 | 48 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 506 | 48 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 0.00 | 签约 |
| 507 | 48 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 509 | 48 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 510 | 48 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 0.00 | 签约 |
| 511 | 48 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 516 | 48 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48 | 48-丙-501 |  | 134.98 | 2,116,990.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 518 | 48 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 519 | 48 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 527 | 48 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 530 | 48 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 532 | 48 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 0.00 | 签约 |
| 534 | 48 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 535 | 48 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48 | 48-乙-502 |  | 134.98 | 2,106,465.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 538 | 48 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 540 | 48 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 544 | 48 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 549 | 48 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 9,897,427.00 | 0.00 | 签约 |
| 556 | 6 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 10,017,943.00 | 9,997,943.00 | 9,997,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 557 | 6 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏、刘梓远 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 8,035,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 558 | 42 | 42-甲-101 | 盛凌昊 | 149 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 0.00 | 签约 |
| 559 | 42 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 0.00 | 签约 |
| 560 | 42 | 42-甲-301 | 张梦佳 | 149.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 0.00 | 签约 |
| 561 | 42 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 0.00 | 签约 |
| 562 | 42 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 563 | 42 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 564 | 42 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 566 | 42 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明、查惠琴 | 149 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 567 | 42 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 0.00 | 签约 |
| 568 | 42 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 0.00 | 签约 |
| 569 | 42 | 42-乙-101 | 上官彬、蒋珂 | 133.14 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 570 | 42 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 571 | 42 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 572 | 42 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 573 | 42 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 574 | 42 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 575 | 42 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 0.00 | 签约 |
| 576 | 42 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 577 | 42 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 578 | 42 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 579 | 42 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 580 | 42 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 2,051,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 581 | 42 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 0.00 | 签约 |
| 582 | 42 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 583 | 42 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 584 | 42 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 0.00 | 签约 |
| 585 | 42 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 586 | 42 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 587 | 42 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 0.00 | 签约 |
| 588 | 42 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 591 | 42 | 42-甲-102 | 肖雨虹、周洋 | 133.14 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 592 | 42 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 0.00 | 签约 |
| 593 | 42 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 594 | 42 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 595 | 42 | 42-甲-502 | 徐雅男 | 133.14 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 596 | 42 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 597 | 42 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 0.00 | 签约 |
| 598 | 42 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 0.00 | 签约 |
| 599 | 42 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 601 | 42 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 602 | 42 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 603 | 42 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 604 | 42 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 605 | 42 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 0.00 | 签约 |
| 606 | 42 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 607 | 42 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 608 | 42 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉萍 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 609 | 42 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 610 | 42 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 0.00 | 签约 |
| 611 | 42 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 612 | 42 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 614 | 42 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 615 | 42 | 42-丙-302 | 张涛 | 149.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 616 | 42 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 617 | 42 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 0.00 | 签约 |
| 618 | 42 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 619 | 42 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 0.00 | 签约 |
| 620 | 42 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 621 | 42 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 0.00 | 签约 |
| 623 | 42 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 624 | 7 | 7-101 | 华浚名 | 272.16 | 8,728,602.00 | 8,708,602.00 | 8,708,602.00 | 0.00 | 签约 |
| 625 | 7 | 7-102 | 龚建芬 | 245.42 | 7,713,573.00 | 7,693,573.00 | 7,693,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 626 | 7 | 7-103 | 龚建芬 | 268.49 | 9,127,902.00 | 9,107,902.00 | 9,107,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 627 | 36 | 36-甲-101 | 钱燕春 | 160.46 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 628 | 36 | 36-甲-201 | 曹荣英 | 160.46 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 629 | 36 | 36-甲-301 | 顾晓明，吴亚萍 | 160.46 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 0.00 | 签约 |
| 630 | 36 | 36-甲-401 | 王娟华 | 160.46 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 631 | 36 | 36-甲-501 | 张明亮 | 160.46 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 632 | 36 | 36-甲-601 | 张俭，沈颖倩 | 160.46 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 0.00 | 签约 |
| 633 | 36 | 36-甲-701 | 肖敏、熊克胜 | 160.46 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 0.00 | 签约 |
| 634 | 36 | 36-乙-101 | 季刚 陈琳 | 148.18 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 635 | 36 | 36-乙-201 | 吴镇，王晓薇 | 148.18 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 0.00 | 签约 |
| 636 | 36 | 36-乙-301 | 王卓平,张言 | 148.18 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 0.00 | 签约 |
| 637 | 36 | 36-乙-401 |  | 148.18 | 2,414,845.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 638 | 36 | 36-乙-501 |  | 148.18 | 2,472,615.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 639 | 36 | 36-乙-601 |  | 148.18 | 2,501,529.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 640 | 36 | 36-乙-701 |  | 148.18 | 2,429,288.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 641 | 36 | 36-丙-101 | 何唯，万琳琳 | 148.08 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 642 | 36 | 36-丙-201 | 丁嘉 | 148.18 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 0.00 | 签约 |
| 643 | 36 | 36-丙-301 | 朱瑞 | 148.18 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 644 | 36 | 36-丙-401 | 陈旭，沈斌 | 148.18 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 645 | 36 | 36-丙-501 | 葛依豪，章影月 | 148.18 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 646 | 36 | 36-丙-601 | 贺鹏岳,沈莉 | 148.18 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 647 | 36 | 36-丙-701 | 刘小强，郭晓雯 | 148.18 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 648 | 36 | 36-甲-102 | 许海琴，刘松 | 148.14 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 649 | 36 | 36-甲-202 | 沈嘉，施姗 | 148.14 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 0.00 | 签约 |
| 650 | 36 | 36-甲-302 | 张涵琦 | 148.14 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 651 | 36 | 36-甲-402 | 王娟华 | 148.14 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 652 | 36 | 36-甲-502 | 钱莹，张支峰 | 148.14 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 653 | 36 | 36-甲-602 | 洪娟，张波 | 148.14 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 0.00 | 签约 |
| 654 | 36 | 36-甲-702 | 张怿如 张伟东 张娟艳 | 148.14 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 655 | 36 | 36-乙-102 | 颜香艳 | 148.18 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 656 | 36 | 36-乙-202 | 王贝贝 | 148.18 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 0.00 | 签约 |
| 657 | 36 | 36-乙-302 | 朱海春，朱婷婷 | 148.18 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 658 | 36 | 36-乙-402 | 魏忠伟，李贞贞 | 148.18 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 659 | 36 | 36-乙-502 | 曾亚芬 | 148.18 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 660 | 36 | 36-乙-602 | 陈溢希 | 148.18 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 0.00 | 签约 |
| 661 | 36 | 36-乙-702 | 艾凌峰 | 148.18 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 0.00 | 签约 |
| 662 | 36 | 36-丙-202 | 黄鑫 | 136.95 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 663 | 36 | 36-丙-302 | 王春平，李雪飞 | 136.95 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 664 | 36 | 36-丙-402 | 邵爱梅 | 136.95 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 0.00 | 签约 |
| 665 | 36 | 36-丙-502 | 郑亚娟 | 136.95 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 666 | 36 | 36-丙-602 | 赵逸鼎 | 136.95 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 0.00 | 签约 |
| 667 | 36 | 36-丙-702 | 肖国斌，唐玉露 | 136.95 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 0.00 | 签约 |
| 668 | 37 | 37-甲-101 | 李聪，郭梦娇 | 160.13 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 0.00 | 签约 |
| 669 | 37 | 37-甲-201 | 王丽珍 | 160.06 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 0.00 | 签约 |
| 670 | 37 | 37-甲-301 | 薛斌渊 | 160.06 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 671 | 37 | 37-甲-401 | 李龙飞 | 160.06 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 672 | 37 | 37-甲-501 | 李剑飞，江露 | 160.06 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 673 | 37 | 37-甲-601 | 刘杭芳 | 160.06 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 674 | 37 | 37-甲-701 | 朱金杰 | 160.06 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 675 | 37 | 37-甲-801 | 曹永 | 160.06 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 676 | 37 | 37-甲-901 | 包涵 | 160.06 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 0.00 | 签约 |
| 677 | 37 | 37-乙-101 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 678 | 37 | 37-乙-201 | 顾振波，高钰 | 147.81 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 0.00 | 签约 |
| 679 | 37 | 37-乙-301 | 孙宁 | 147.81 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 680 | 37 | 37-乙-401 | 王亮，夏倩妮 | 147.81 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 0.00 | 签约 |
| 681 | 37 | 37-乙-501 | 汪留洪 华玉芬 | 147.81 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 0.00 | 签约 |
| 682 | 37 | 37-乙-601 | 丁香奈儿 | 147.81 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 0.00 | 签约 |
| 683 | 37 | 37-乙-701 | 戴煊喆 | 147.81 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 0.00 | 签约 |
| 684 | 37 | 37-乙-801 | 李菲菲，费敏 | 147.81 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 0.00 | 签约 |
| 685 | 37 | 37-乙-901 | 冯修华 | 147.81 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 0.00 | 签约 |
| 686 | 37 | 37-丙-301 | 陆志燕，程志军 | 147.81 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 0.00 | 签约 |
| 687 | 37 | 37-丙-401 | 李敏，缪璐 | 147.81 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 0.00 | 签约 |
| 688 | 37 | 37-丙-501 | 王士伟，周玲玲 | 147.81 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 689 | 37 | 37-丙-601 | 姚莹，岳玮 | 147.81 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 0.00 | 签约 |
| 690 | 37 | 37-丙-701 | 张芃羽 | 147.81 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 0.00 | 签约 |
| 691 | 37 | 37-丙-801 | 纪小金，王旭岚 | 147.81 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 0.00 | 签约 |
| 692 | 37 | 37-丙-901 | 魏敏，陈诚 | 147.81 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 693 | 37 | 37-甲-102 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 0.00 | 签约 |
| 694 | 37 | 37-甲-202 | 周鹏飞，顾燕琼 | 147.77 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 695 | 37 | 37-甲-302 | 刘智威 | 147.77 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 696 | 37 | 37-甲-402 | 郝新玲 | 147.77 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 697 | 37 | 37-甲-502 | 黄剑明，王艳 | 147.77 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 698 | 37 | 37-甲-602 | 谭文杰，是霞凤 | 147.77 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 0.00 | 签约 |
| 699 | 37 | 37-甲-702 | 贺筠雯 | 147.77 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 700 | 37 | 37-甲-802 | 马丽慧 | 147.77 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 701 | 37 | 37-甲-902 | 王艳 | 147.77 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 702 | 37 | 37-乙-102 | 叶峰，张盛 | 147.91 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 703 | 37 | 37-乙-202 | 仇冠杰 | 147.81 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 0.00 | 签约 |
| 704 | 37 | 37-乙-302 | 余秀峰 | 147.81 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 705 | 37 | 37-乙-402 | 陆佳虎，宋燕 | 147.81 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 0.00 | 签约 |
| 706 | 37 | 37-乙-502 | 余康，王慧 | 147.81 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 707 | 37 | 37-乙-602 | 王舟超 | 147.81 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 708 | 37 | 37-乙-702 | 董燕妮，夏晶俊 | 147.81 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 709 | 37 | 37-乙-802 | 卢建军 | 147.81 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 0.00 | 签约 |
| 710 | 37 | 37-乙-902 | 魏爱春 | 147.81 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 711 | 37 | 37-丙-302 | 汤飞燕，泰毅 | 136.61 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 0.00 | 签约 |
| 712 | 37 | 37-丙-402 | 杨静，邵梦洁 | 136.61 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 0.00 | 签约 |
| 713 | 37 | 37-丙-502 |  | 136.61 | 2,229,051.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 714 | 37 | 37-丙-602 | 李康 冯乾 | 136.61 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 0.00 | 签约 |
| 715 | 37 | 37-丙-702 | 马荣，余清芬 | 136.61 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 0.00 | 签约 |
| 716 | 37 | 37-丙-802 | 肖家增，李燕荣 | 136.61 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 0.00 | 签约 |
| 717 | 37 | 37-丙-902 | 唐萍仙，王叶峰 | 136.61 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 718 | 38 | 38-甲-101 | 刘源 | 159.87 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 719 | 38 | 38-甲-201 | 许俊华，贺云菲 | 159.87 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 720 | 38 | 38-甲-301 | 绪欣，任圣 | 159.87 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 721 | 38 | 38-甲-401 | 邱菲 | 159.87 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 722 | 38 | 38-甲-501 | 曹春萍，恽婷婷 | 159.87 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 723 | 38 | 38-甲-601 | 吴品旭，巫亚芬 | 159.87 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 0.00 | 签约 |
| 724 | 38 | 38-甲-701 | 陈阳，蒋慧玲 | 159.87 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 0.00 | 签约 |
| 725 | 38 | 38-甲-801 | 王翔，赵辉芳 | 159.87 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 0.00 | 签约 |
| 726 | 38 | 38-甲-901 | 岳艳 | 159.87 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 727 | 38 | 38-乙-101 | 周益 | 147.63 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 728 | 38 | 38-乙-201 | 盛洲 | 147.63 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 729 | 38 | 38-乙-301 | 马月勇，赵骏霞 | 147.63 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 730 | 38 | 38-乙-401 | 李保林 | 147.63 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 0.00 | 签约 |
| 731 | 38 | 38-乙-501 | 李超，李小方，戴惠芬 | 147.63 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 0.00 | 签约 |
| 732 | 38 | 38-乙-601 | 孙蓉蓉 | 147.63 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 733 | 38 | 38-乙-701 | 曹亚芬 | 147.63 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 734 | 38 | 38-乙-801 | 许鹏东，施小丽 | 147.63 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 735 | 38 | 38-乙-901 | 周丽，袁建凯 | 147.63 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 0.00 | 签约 |
| 736 | 38 | 38-丙-201 | 钱新露 史伟强 | 147.53 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 737 | 38 | 38-丙-301 | 华建龙 | 147.63 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 738 | 38 | 38-丙-401 | 许海伟，李红 | 147.63 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 0.00 | 签约 |
| 739 | 38 | 38-丙-501 | 周冰洁 秦嘉佑 | 147.63 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 0.00 | 签约 |
| 740 | 38 | 38-丙-601 | 邵亚剑 | 147.63 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 0.00 | 签约 |
| 741 | 38 | 38-丙-701 | 徐莉 | 147.63 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 0.00 | 签约 |
| 742 | 38 | 38-丙-801 | 周禄高，蔡云霞 | 147.63 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 743 | 38 | 38-丙-901 | 朱烨 | 147.63 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 744 | 38 | 38-甲-102 | 黄秀冬 | 147.59 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 745 | 38 | 38-甲-202 | 段卫权，齐晓慧 | 147.59 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 746 | 38 | 38-甲-302 | 艾世忠，张茜 | 147.59 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 747 | 38 | 38-甲-402 | 朱英华 | 147.59 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 748 | 38 | 38-甲-502 | 龚正保，薛国姝 | 147.59 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 749 | 38 | 38-甲-602 | 朱晓国 陈飞 | 147.59 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 750 | 38 | 38-甲-702 | 陈燕 顾晓明 | 147.59 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 0.00 | 签约 |
| 751 | 38 | 38-甲-802 | 余丹 | 147.59 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 752 | 38 | 38-甲-902 | 蒋鑫 | 147.59 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 753 | 38 | 38-乙-102 | 黄炀 周凤 | 147.63 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 754 | 38 | 38-乙-202 | 戴旭伟，薛理媛 | 147.63 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 755 | 38 | 38-乙-302 | 许静 | 147.63 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 756 | 38 | 38-乙-402 | 张佳，梅艳 | 147.63 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 0.00 | 签约 |
| 757 | 38 | 38-乙-502 | 陈皎，何云峰 | 147.63 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 758 | 38 | 38-乙-602 | 管文煌，陈畅 | 147.63 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 759 | 38 | 38-乙-702 | 顾金峰，汪志萍 | 147.63 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 760 | 38 | 38-乙-802 | 费璐，费焕文 | 147.63 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 761 | 38 | 38-乙-902 | 朱欣雅 | 147.63 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 0.00 | 签约 |
| 762 | 38 | 38-丙-302 | 周硕硕 | 136.44 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 763 | 38 | 38-丙-402 | 陈越，张琪 | 136.44 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 764 | 38 | 38-丙-502 | 薛怡媛 邓阳 | 136.44 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 0.00 | 签约 |
| 765 | 38 | 38-丙-602 | 张祎 | 136.44 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 0.00 | 签约 |
| 766 | 38 | 38-丙-702 | 陈华芳，栾卫明 | 136.44 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 767 | 38 | 38-丙-802 | 刘逸 | 136.44 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 0.00 | 签约 |
| 768 | 38 | 38-丙-902 | 潘晓伟，黄震波 | 136.44 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 0.00 | 签约 |
| 769 | 46 | 46-201 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 0.00 | 签约 |
| 770 | 46 | 46-301 | 曹敬钟，赵月梅 | 168.53 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 771 | 46 | 46-401 | 虞姝琪，陈永健 | 168.53 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 0.00 | 签约 |
| 772 | 46 | 46-501 | 居光华，杨平 | 168.53 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 773 | 46 | 46-601 | 庄赵栋 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 774 | 46 | 46-701 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 0.00 | 签约 |
| 775 | 46 | 46-801 | 谢小娅 | 168.53 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 776 | 46 | 46-901 | 朱雯萱 | 168.53 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 0.00 | 签约 |
| 777 | 46 | 46-1001 | 高美玲 | 168.53 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 778 | 46 | 46-1101 | 何宗九,方实珍 | 168.53 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 0.00 | 签约 |
| 779 | 46 | 46-202 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 0.00 | 签约 |
| 780 | 46 | 46-302 | 邵艳艳 | 168.53 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 781 | 46 | 46-402 | 班路，储巧 | 168.53 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 782 | 46 | 46-502 | 曹桂珍 | 168.53 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 783 | 46 | 46-602 | 郑龙 | 168.53 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 784 | 46 | 46-702 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 785 | 46 | 46-802 | 许林，许娟 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 786 | 46 | 46-902 | 刘平，钟腊姐 | 168.53 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 0.00 | 签约 |
| 787 | 46 | 46-1002 | 贺礼 | 168.53 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 788 | 46 | 46-1102 | 钱琳 | 168.53 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 789 | 47 | 47-201 | 付娜，莫琦 | 168.56 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 790 | 47 | 47-301 | 李秀芬 | 168.56 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 791 | 47 | 47-401 | 朱琴亚 | 168.56 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 792 | 47 | 47-501 | 朱琳，吴正洋 | 168.56 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 0.00 | 签约 |
| 793 | 47 | 47-601 | 黄丽莉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 794 | 47 | 47-701 | 胡古月，王玲 | 168.56 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 0.00 | 签约 |
| 795 | 47 | 47-801 | 徐淑蕾 | 168.56 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 0.00 | 签约 |
| 796 | 47 | 47-901 | 杨燕，杜淳飞 | 168.56 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 0.00 | 签约 |
| 797 | 47 | 47-1001 | 邹林琦 | 168.56 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 798 | 47 | 47-1101 | 蒋如立 孔秋莲 | 168.56 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 0.00 | 签约 |
| 799 | 47 | 47-202 | 洑亦唯 | 168.56 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 800 | 47 | 47-302 | 张向斌，周洁 | 168.56 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 0.00 | 签约 |
| 801 | 47 | 47-402 | 郁芳 | 168.56 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 802 | 47 | 47-502 | 尚乘 尚建达 陈佳美 | 168.56 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 0.00 | 签约 |
| 803 | 47 | 47-602 | 黄丽莉，张浩 | 168.56 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 804 | 47 | 47-702 |  | 168.56 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 0.00 | 签约 |
| 805 | 47 | 47-802 | 王岚，吴光辉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 806 | 47 | 47-902 | 苏亚芳 | 168.56 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 0.00 | 签约 |
| 807 | 47 | 47-1002 | 李慧 | 168.56 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 0.00 | 签约 |
| 808 | 47 | 47-1102 | 周宇，芦春梅 | 168.56 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 809 | 12 | 12-101 |  | 240.95 | 8,259,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 810 | 12 | 12-102 | 郦菊琴 | 233.76 | 5,757,576.00 | 5,727,576.00 | 5,727,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 811 | 12 | 12-103 | 刘斌，冯秋丹 | 184.81 | 4,930,798.00 | 4,900,798.00 | 4,900,798.00 | 0.00 | 签约 |
| 812 | 12 | 12-104 | 郁麟，罗蕾 | 184.81 | 4,899,644.00 | 4,869,644.00 | 4,869,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 813 | 12 | 12-105 | 万文波 | 184.81 | 4,868,489.00 | 4,838,489.00 | 4,838,489.00 | 0.00 | 签约 |
| 814 | 12 | 12-106 | 吴家丽 | 184.81 | 4,827,335.00 | 4,797,335.00 | 4,797,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 815 | 12 | 12-107 | 朱奇艳 | 214.69 | 5,552,091.00 | 5,522,091.00 | 1,662,091.00 | 3,860,000.00 | 签约 |
| 816 | 12 | 12-302 | 张晨妍 | 206.45 | 4,310,439.00 | 4,300,439.00 | 4,300,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 817 | 12 | 12-303 | 刘慈洽，毛丽英 | 178.48 | 3,802,443.00 | 3,792,443.00 | 3,792,443.00 | 0.00 | 签约 |
| 818 | 12 | 12-304 | 岳剑波，沈烨 | 178.48 | 3,772,356.00 | 3,762,356.00 | 3,762,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 819 | 12 | 12-305 | 蔡雅秋 | 178.48 | 3,742,268.00 | 3,732,268.00 | 3,732,268.00 | 0.00 | 签约 |
| 820 | 12 | 12-306 | 胡启洋 | 178.48 | 3,712,180.00 | 3,702,180.00 | 3,702,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 821 | 12 | 12-307 | 朱奇艳 | 206.45 | 4,136,672.00 | 4,126,672.00 | 4,126,672.00 | 0.00 | 签约 |
| 822 | 16 | 16-101 | 薛晓军,梁菊妹 | 226.51 | 6,242,073.00 | 6,222,073.00 | 6,222,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 823 | 16 | 16-102 | 张波,万文艳 | 186.63 | 5,139,998.00 | 5,119,998.00 | 5,119,998.00 | 0.00 | 签约 |
| 824 | 16 | 16-103 | 李依 | 186.63 | 5,123,811.00 | 5,103,811.00 | 5,103,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 825 | 16 | 16-104 | 李幼勤 | 186.63 | 5,107,624.00 | 5,087,624.00 | 5,087,624.00 | 0.00 | 签约 |
| 826 | 16 | 16-105 | 丁伟华 | 186.63 | 5,061,341.00 | 5,041,341.00 | 5,041,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 827 | 16 | 16-106 | 孙宾,肖淑华 | 216.81 | 5,982,148.00 | 5,962,148.00 | 5,962,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 828 | 16 | 16-301 | 朱玉峰 | 203.19 | 4,784,412.00 | 4,764,412.00 | 4,764,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 829 | 16 | 16-302 | 吴金涛 | 180.39 | 4,213,452.00 | 4,193,452.00 | 4,193,452.00 | 0.00 | 签约 |
| 830 | 16 | 16-303 | 陈昱 | 180.41 | 4,190,426.00 | 4,170,426.00 | 4,170,426.00 | 0.00 | 签约 |
| 831 | 16 | 16-304 | 潘寒静 | 180.41 | 4,174,779.00 | 4,154,779.00 | 4,154,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 832 | 16 | 16-305 | 陈俊,徐燕 | 180.41 | 4,159,132.00 | 4,139,132.00 | 4,139,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 833 | 16 | 16-306 | 张悦 | 208.66 | 4,716,892.00 | 4,696,892.00 | 4,696,892.00 | 0.00 | 签约 |
| 834 | 17 | 17-101 | 谢小玲 | 208.25 | 5,672,997.00 | 5,652,997.00 | 5,652,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 835 | 17 | 17-102 | 王嘉雯 | 204.96 | 4,975,041.00 | 4,955,041.00 | 4,955,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 836 | 17 | 17-103 | 黄海涛,张震国 | 204.96 | 4,939,488.00 | 4,919,488.00 | 1,709,488.00 | 3,210,000.00 | 签约 |
| 837 | 17 | 17-104 | 许丽萍 | 208.25 | 5,145,549.00 | 5,125,549.00 | 1,545,549.00 | 3,580,000.00 | 签约 |
| 838 | 17 | 17-301 | 谢迪阳 | 199.82 | 4,381,501.00 | 4,361,501.00 | 4,361,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 839 | 17 | 17-302 | 林丹华 | 197.86 | 4,124,895.00 | 4,104,895.00 | 4,104,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 840 | 17 | 17-303 | 李峰,李丽 | 197.86 | 4,090,574.00 | 4,070,574.00 | 4,070,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 841 | 17 | 17-304 | 李明英 | 199.82 | 4,109,670.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 842 | 20 | 20-101 | 秦敏刚,钱小莉 | 226.51 | 6,130,058.00 | 6,110,058.00 | 6,110,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 843 | 20 | 20-102 | 顾文沁 | 186.63 | 4,978,522.00 | 4,958,522.00 | 4,958,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 844 | 20 | 20-103 | 朱小宇,杨柳 | 186.63 | 4,962,335.00 | 4,942,335.00 | 4,942,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 845 | 20 | 20-104 |  | 186.63 | 4,946,149.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 846 | 20 | 20-105 | 黄恺仑 | 186.63 | 4,929,962.00 | 4,909,962.00 | 4,909,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 847 | 20 | 20-106 | 杨鲁平,高玉娟 | 216.81 | 5,855,815.00 | 5,835,815.00 | 5,835,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 848 | 20 | 20-301 | 孙郁,王娜菲 | 203.19 | 4,682,831.00 | 4,662,831.00 | 1,982,831.00 | 2,680,000.00 | 签约 |
| 849 | 20 | 20-302 | 顾文沁 | 180.39 | 4,126,042.00 | 4,106,042.00 | 4,106,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 850 | 20 | 20-303 | 蒋霄宇,闵珂 | 180.41 | 4,110,826.00 | 4,090,826.00 | 4,090,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 851 | 20 | 20-304 | 薛亮 | 180.41 | 4,095,178.00 | 4,075,178.00 | 4,075,178.00 | 0.00 | 签约 |
| 852 | 20 | 20-305 | 符子扬 | 180.41 | 4,079,531.00 | 4,059,531.00 | 4,059,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 853 | 20 | 20-306 | 王小可,何旭东 | 208.66 | 4,679,471.00 | 4,659,471.00 | 4,659,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 854 | 21 | 21-101 | 蒋必彪,谢章丽 | 208.25 | 5,499,533.00 | 5,479,533.00 | 2,079,533.00 | 3,400,000.00 | 签约 |
| 855 | 21 | 21-102 | 赵金叶,姜晓军 | 204.96 | 4,874,146.00 | 4,854,146.00 | 4,854,146.00 | 0.00 | 签约 |
| 856 | 21 | 21-103 |  | 204.96 | 4,856,369.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 857 | 21 | 21-104 | 周俭,赵丽娜 | 208.25 | 5,010,930.00 | 4,990,930.00 | 4,990,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 858 | 21 | 21-301 | 蔡成林,邹荣兰 | 199.82 | 4,329,745.00 | 4,309,745.00 | 4,309,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 859 | 21 | 21-302 | 华杰,孙娟 | 197.86 | 4,048,787.00 | 4,028,787.00 | 4,028,787.00 | 0.00 | 签约 |
| 860 | 21 | 21-303 | 陈敏妤,韦国 | 197.86 | 4,014,465.00 | 3,994,465.00 | 3,994,465.00 | 0.00 | 签约 |
| 861 | 21 | 21-304 | 薛汝生,朱爱兰 | 199.82 | 4,065,806.00 | 4,045,806.00 | 1,625,806.00 | 2,420,000.00 | 签约 |
| 862 | 25 | 25-101 |  | 215.59 | 5,769,937.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 863 | 25 | 25-102 | 庄稼 | 215.59 | 5,696,491.00 | 5,676,491.00 | 5,676,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 864 | 25 | 25-301 |  | 207.31 | 4,531,591.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 865 | 25 | 25-302 | 庄稼 | 207.31 | 4,495,207.00 | 4,475,207.00 | 4,475,207.00 | 0.00 | 签约 |
| 866 | 26 | 26-101 |  | 208.25 | 5,556,798.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 867 | 26 | 26-102 | 曹洋,王蕾 | 204.96 | 4,934,281.00 | 4,914,281.00 | 4,914,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 868 | 26 | 26-103 | 许伟忠,余晨 | 204.96 | 4,916,504.00 | 4,896,504.00 | 4,896,504.00 | 0.00 | 签约 |
| 869 | 26 | 26-104 | 陈薛,张琳 | 208.25 | 5,399,748.00 | 5,379,748.00 | 5,379,748.00 | 0.00 | 签约 |
| 870 | 26 | 26-301 | 高盘君,朱晓明 | 199.82 | 4,335,379.00 | 4,315,379.00 | 4,315,379.00 | 0.00 | 签约 |
| 871 | 26 | 26-302 | 吕成晞,高楚嫣 | 197.86 | 4,079,491.00 | 4,059,491.00 | 4,059,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 872 | 26 | 26-303 | 杨奇乐 | 197.86 | 4,062,330.00 | 4,042,330.00 | 4,042,330.00 | 0.00 | 签约 |
| 873 | 26 | 26-304 | 周鹏鹏,陈叶 | 199.82 | 4,205,398.00 | 4,185,398.00 | 4,185,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 874 | 27 | 27-101 | 庄英 | 208.25 | 5,453,934.00 | 5,433,934.00 | 5,433,934.00 | 0.00 | 签约 |
| 875 | 27 | 27-102 |  | 204.96 | 4,827,665.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 876 | 27 | 27-103 |  | 204.96 | 4,809,888.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 877 | 27 | 27-104 |  | 208.25 | 4,982,179.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 878 | 27 | 27-301 |  | 199.82 | 4,248,725.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 879 | 27 | 27-302 | 张继国，宦娟 | 197.86 | 3,985,106.00 | 3,965,106.00 | 3,965,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 880 | 27 | 27-303 |  | 197.86 | 3,967,946.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 881 | 27 | 27-304 |  | 199.82 | 3,980,860.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 882 | 32 | 32-101 | 李发君,庄新娟 | 215.59 | 5,686,734.00 | 5,666,734.00 | 5,666,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 883 | 32 | 32-102 | 李发君,庄新娟 | 215.59 | 5,513,086.00 | 5,493,086.00 | 5,493,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 884 | 32 | 32-301 | 李阳,易亚玲 | 207.31 | 4,523,292.00 | 4,503,292.00 | 4,503,292.00 | 0.00 | 签约 |
| 885 | 32 | 32-302 | 李阳,易亚玲 | 207.31 | 4,455,371.00 | 4,435,371.00 | 4,435,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 886 | 33 | 33-101 | 徐姣 | 208.25 | 5,324,487.00 | 5,304,487.00 | 5,304,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 887 | 33 | 33-102 | 雷益娟 | 204.96 | 4,788,382.00 | 4,768,382.00 | 4,768,382.00 | 0.00 | 签约 |
| 888 | 33 | 33-103 | 赵小玲,徐国峰 | 204.96 | 4,770,606.00 | 4,750,606.00 | 4,750,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 889 | 33 | 33-104 | 马锁福,李雪花 | 208.25 | 5,315,456.00 | 5,295,456.00 | 5,295,456.00 | 0.00 | 签约 |
| 890 | 33 | 33-301 | 桑烽燕 | 199.82 | 4,266,087.00 | 4,246,087.00 | 4,246,087.00 | 0.00 | 签约 |
| 891 | 33 | 33-302 | 庞祥妹 | 197.86 | 3,972,815.00 | 3,952,815.00 | 3,952,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 892 | 33 | 33-303 | 赵匡吉,程媛 | 197.86 | 3,955,654.00 | 3,935,654.00 | 2,435,654.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 893 | 33 | 33-304 | 卞正峰 | 199.82 | 4,066,871.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 894 | 34 | 34-101 | 周铖,邵云 | 208.25 | 5,331,773.00 | 5,311,773.00 | 5,311,773.00 | 0.00 | 签约 |
| 895 | 34 | 34-102 | 王云芬 | 204.96 | 4,752,873.00 | 4,732,873.00 | 4,732,873.00 | 0.00 | 签约 |
| 896 | 34 | 34-103 | 史俊杰,季燕芬 | 204.96 | 4,735,096.00 | 4,715,096.00 | 1,415,096.00 | 3,300,000.00 | 签约 |
| 897 | 34 | 34-104 | 薛琪,李舒 | 208.25 | 4,891,848.00 | 4,871,848.00 | 4,871,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 898 | 34 | 34-301 | 余凯,庄丽 | 199.82 | 4,075,536.00 | 4,055,536.00 | 4,055,536.00 | 0.00 | 签约 |
| 899 | 34 | 34-302 | 周芝萍 | 197.86 | 3,938,493.00 | 3,918,493.00 | 3,918,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 900 | 34 | 34-303 | 蒋友新 | 197.86 | 3,921,333.00 | 3,901,333.00 | 3,901,333.00 | 0.00 | 签约 |
| 901 | 34 | 34-304 | 刘亚萍,宣伟锋,宣一凡 | 199.82 | 3,935,254.00 | 3,915,254.00 | 3,915,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 902 | 8 | 8-101 | 顾磊,张亚明 | 272.58 | 10,111,543.00 | 10,091,543.00 | 10,091,543.00 | 0.00 | 签约 |
| 903 | 8 | 8-102 | 徐水竹,庄洁 | 238.65 | 8,283,558.00 | 8,263,558.00 | 8,263,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 904 | 8 | 8-103 | 黄芳 | 238.49 | 8,191,045.00 | 8,171,045.00 | 8,171,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 905 | 8 | 8-104 | 林明霞 | 238.49 | 8,615,539.00 | 8,595,539.00 | 8,595,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 906 | 9 | 9-101 |  | 272.60 | 9,621,450.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 907 | 9 | 9-102 | 雷春生,龙海燕 | 242.75 | 7,979,138.00 | 7,959,138.00 | 7,959,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 908 | 9 | 9-103 | 束羽 | 242.75 | 7,890,191.00 | 7,870,191.00 | 7,870,191.00 | 0.00 | 签约 |
| 909 | 9 | 9-104 | 许震宇,张云霞 | 272.70 | 9,146,274.00 | 9,126,274.00 | 9,126,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 910 | 10 | 10-101 | 莫艳婷 | 189.17 | 7,117,115.00 | 7,097,115.00 | 4,597,115.00 | 2,500,000.00 | 签约 |
| 911 | 10 | 10-102 | 王莉莉 | 238.66 | 8,193,608.00 | 8,173,608.00 | 8,173,608.00 | 0.00 | 签约 |
| 912 | 10 | 10-103 | 朱文东 | 238.66 | 8,152,156.00 | 8,132,156.00 | 8,132,156.00 | 0.00 | 签约 |
| 913 | 10 | 10-104 | 朱文东 | 238.97 | 8,120,775.00 | 8,100,775.00 | 8,100,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 914 | 10 | 10-105 | 袁建民 | 274.03 | 9,841,685.00 | 9,821,685.00 | 9,821,685.00 | 0.00 | 签约 |
| 915 | 11 | 11-101 |  | 272.99 | 9,245,653.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 916 | 11 | 11-102 | 蒋怡青 | 243.04 | 7,924,397.00 | 7,904,397.00 | 7,904,397.00 | 0.00 | 签约 |
| 917 | 11 | 11-103 | 陆汉伟,王晓燕,陆天寒 | 243.04 | 7,835,344.00 | 7,815,344.00 | 7,815,344.00 | 0.00 | 签约 |
| 918 | 11 | 11-104 | 陈小虎 | 272.99 | 8,741,433.00 | 8,721,433.00 | 8,721,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 总计 |  |  |  | 146,075.18 | 2,766,629,316.00 | 2,590,475,972.00 | 2,555,626,377.00 | 36,819,595.00 |  |

附件二 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2021年9月网银截图）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2021年9月无变动）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2021年9月网银截图）

南京银行常州分行对账单

（2021年9月网银截图）

华夏银行武进支行对账单

（2021年9月网银截图）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2021年9月网银截图）

附件三 月度资金预算使用表

币种：人民币     单位：万元

| 项目名称 | 2021年9月 |  |  | 2021年1至9月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 |
| 一、期初资金余额 | 65,868.01 | 39,588.98 | 62,389.42 |  |  |  |
| 二、现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1、销售资金回笼 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,413.56 | 79,900.00 | 79,900.00 | 79,061.34 |
| ①房屋销售银行实收 |  |  | 293.56 |  |  | 40,991.54 |
| ②按揭银行放款 |  |  | 2,120.00 |  |  | 38,069.80 |
| ③其他销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 2、取得银行贷款(含信托委贷) |  |  |  |  |  |  |
| 3、股东投入(含资本金及借款） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他流入（保证金等） |  |  | 325.34 |  |  | 2,814.22 |
| 现金流入小计 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,738.91 | 79,900.00 | 79,900.00 | 81,875.57 |
| 三、现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 1、土地费用 |  |  |  | 2,325.75 |  |  |
| 2、前期费用（包含设计费、规费、前期工程费） | 298.12 | 298.12 | 3.83 | 1,791.80 | 1,791.80 | 1,093.44 |
| 3、工程费用 | 2,076.43 | 2,244.55 | 1,477.51 | 48,610.13 | 36,459.93 | 20,169.99 |
| 4、销售费用 | 174.48 | 174.48 | 104.92 | 1,788.55 | 1,788.55 | 1,180.57 |
| 5、管理费用 | 115.17 | 115.17 | 183.65 | 1,514.69 | 1,514.70 | 1,401.28 |
| 6、代建管理费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 7、增值税金及附加 | 302.09 | 302.09 | 155.03 | 2,706.45 | 2,649.44 | 2,877.83 |
| 8、土地增值税 | 196.00 | 196.00 | 97.82 | 1,756.00 | 1,755.14 | 1,815.78 |
| 9、企业所得税 |  |  |  | 1,022.94 | 752.07 | 1,163.81 |
| 10、土地使用税、印花税、房产税等 | 10.00 | 10.00 | 0.87 | 240.00 | 226.53 | 202.76 |
| 11、归还股东资金（含资本金及借款） |  |  |  | 20,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12、其他支出 |  |  |  |  |  | 372.36 |
| 现金流出合计 | 3,322.29 | 3,490.41 | 2,173.63 | 83,106.36 | 108,288.16 | 91,627.82 |
| 四、期末资金余额 | 71,045.72 | 44,598.57 | 62,954.70 |  |  |  |
| 五、正泰托管楼款 |  |  | 21,146.99 |  |  |  |

附件四 各类资金使用统计表

币种：人民币   单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 2020年9月 | 0 | 0 | 1,069,822.00 | 0 | 3,262,104.79 | 285,033.27 | 0 | 21,106,083.31 | 1,506.47 | 4,043,889.10 | 2,900,000.00 | 0 | 32,668,438.94 |
| 2020年10月 | 0 | 3,718,817.00 | 331,226.03 | 472,896.32 | 1,411,529.90 | 39,704.51 | 0 | 18,093,423.98 | 40,846.05 | 1,600,000.00 | 233,049,637.13 | 0 | 258,758,080.92 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 581,590.08 | 470,597.90 | 1,416,612.66 | 226,083.49 | 0 | 5,125,684.13 | 1,182.10 | 27,128,024.29 | 84,165,362.87 | 0 | 119,115,137.52 |
| 2020年12月 | 0 | 22,343,755.10 | 61,200.00 | 0 | 4,228,167.58 | 169,215.14 | 0 | 10,083,048.46 | 40,967.12 | 100,464,790.12 | 2,030,000.00 | 0 | 139,421,143.52 |
| 2021年1月 | 0 | 291,411.00 | 52,552.80 | 997,416.90 | 1,441,273.57 | 125,545.49 | 0 | 14,229,498.13 | 2,226.33 | 84,702,147.88 | 301,343,910.00 | 0 | 403,185,982.10 |
| 2021年2月 | 0 | 0 | 2,074,350.00 | 210,000.00 | 480,924.50 | 183,372.64 | 0 | 16,114,470.80 | 1,400.89 | 32,387,837.10 | 1,249,643.65 | 0 | 52,701,999.58 |
| 2021年3月 | 0 | 0 | 619,600.00 | 0 | 1,883,936.01 | 79,685.93 | 0 | 6,567,126.85 | 1,839.54 | 5,996,902.00 | 250,000.00 | 0 | 15,399,090.33 |
| 2021年4月 | 0 | 2,743,663.00 | 135,400.00 | 0 | 1,128,614.72 | 137,499.27 | 0 | 9,036,481.28 | 672.93 | 6,458,432.25 | 100,460,000.00 | 0 | 120,100,763.45 |
| 2021年5月 | 0 | 0 | 51,207.00 | 613,987.67 | 923,587.25 | 138,979.12 | 0 | 4,377,782.71 | 42,967.74 | 13,973,409.38 | 100,220,000.00 | 0 | 120,341,920.87 |
| 2021年6月 | 0 | 0 | 16,500.00 | 0 | 1,758,699.28 | 202,289.87 | 0 | 16,384,748.68 | 523.10 | 17,803,359.30 | 100,000,000.00 | 0 | 136,166,120.23 |
| 2021年7月 | 0 | 0 | 382,170.00 | 153,565.01 | 923,867.54 | 94,368.12 | 0 | 11,029,542.20 | 123.75 | 12,200,968.24 | 0 | 0 | 24,784,604.86 |
| 2021年8月 | 0 | 0 | 0 | 1,181,056.86 | 674,550.07 | 345,440.15 | 0 | 5,992,565.87 | 75.00 | 13,467,830.51 | 200,000.00 | 0 | 21,861,518.46 |
| 2021年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049,228.51 | 191,008.70 | 0 | 5,873,599.85 | 78.60 | 14,622,350.65 | 0 | 0 | 21,736,266.31 |
| 总计 | 0 | 73,437,300.47 | 13,283,414.87 | 8,765,777.26 | 50,834,242.28 | 3,377,461.94 | 185,603.77 | 28,060,4642.69 | 170290.82 | 517,098,450.98 | 1,208,462,017.81 | 0 | 2,156,219,202.89 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。