光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划

2021年2月监管报告

项目名称：肇庆恒大名都

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王章颖

日期：二零二一年三月十日

目录

1项目基本情况	2

2项目五证办理情况及施工进度情况	3

2.1项目五证办理情况说明	3

2.2项目2021年1月份施工进度情况	4

2.3标的项目2021年3月施工计划	5

3印鉴使用情况	8

4合同签订情况	11

5项目销售情况	13

6资金情况	46

6.1资金流出情况	46

6.2资金流入情况	50

7各银行账户余额	51

附件	52

附件一 标的项目平面图	52

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都

·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目位于四会市东城街道黄岗社区上元大道9号。计划总投资270,459.80万元，购置土地面积103,278.67平方米，房屋建筑面积474,312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。

2项目五证办理情况及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2021年2月28日项目五证办理情况

| 五证 | 取得时间 | 建设项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 2018/3/28 | 地字第【2018】20号 | 已共管 |
| 不动产权证书 | 2020/1/3 | 粤（2020）四会市不动产权第0000151号 | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）011号 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）013号 （住宅20#-23#、垃圾收集站） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）014号 （幼儿园） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）008号 （商业S1-S4、大门） | 因住建局要求，施工单位缴纳工人工资保证金后方可领取原件，故原件现暂存于住建局。 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）009号 （住宅1#、商业楼、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）010号 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）012号 （住宅27#-30#、商业、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/14 | 441284202003140101 （商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/27 | 441284202003270101 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/4/13 | 441284202004130101 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库） |  |
| 预售许可证 | 2020/7/15 | 四预许字第2020028号（1#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020029号（10-11#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020030号（29-30#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/31 | 四预许字第2020030号（2-3#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020035号（6-7#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020036号（8-9#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/9/28 | 四预许字第2020045号（4-5#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/11/2 | 四预许字第2020048号（27-28#） | 电子证照签发 |

2.2项目2021年1月份施工进度情况

标的项目2021年2月施工进度

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期1号住宅楼 | 外立面完成90% |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 10层顶板砼完成 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 10层顶板砼完成 |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成40% |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 3层顶板砼完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 3层顶板砼完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成35% |
| 15 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成35% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期12号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期13号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期14号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期15号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期16号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期17号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期26号住宅楼 | 超前钻完成 |

2.3标的项目2021年3月施工计划

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期1号住宅楼 | 外立面完成 |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成75% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成75% |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 15层顶板砼完成 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 15层顶板砼完成 |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 砌体完成 |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 砌体完成 |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 砌体完成 |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 砌体完成 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成85% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成65% |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 8层顶板砼完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 8层顶板砼完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 15 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期18号住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期19号住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期20号住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期21号住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期22号住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期23号住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期26号住宅楼 | 超前钻完成25% |

标的项目现场照片（2021年2月）

1、项目一期1号楼                                   2、项目一期2-3号楼

3、项目一期4-5号楼                                  4、一期项目6-7号楼

5、项目一期8-9号楼                                  6、项目一期10-11号楼

7、项目一期27- 28号楼                              8、项目一期29- 30号楼

9、项目二期                                        10、项目二期

# 3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2021年2月印鉴使用情况详见下表：

2021年2月印鉴使用登记表

| 用印日期 | 用印名称及次数 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/2/1 | 公章（40）、法人章（20） | 用于银行按揭放款5户 | 工行商品房买卖合同（公章+法人章3份）、中行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/1 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/1 | 公章（12）、法人章（6） | 三方监管协议用印 | 三方监管协议（公章+法人章6份） | 资金部 | 徐鹤天 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/2 | 财务章（4）、康雪婷章（4） | 监管户出款 | 农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章2份）、邮储行电汇凭证（财务章+康雪婷章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/2/3 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（225）、法人章（79） | 第三十五批12户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章43份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（29） | 用于合同备案 | 第41批中行物业维修基金缴存表（公章15份）、第41批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、第42批中行物业维修基金缴存表（公章12份）、第42批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（8） | 《管道天然气设施配套建设合同（开发商）》补充协议（一）用印 | 《管道天然气设施配套建设合同（开发商）》补充协议（一）（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都首期综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议（一）用印 | 《肇庆恒大名都首期综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议（一）（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都首期1-11#、27-30#楼、S1-S4商铺、综合楼光纤入户工程施工合同》用印 | 《肇庆恒大名都首期1-11#、27-30#楼、S1-S4商铺、综合楼光纤入户工程施工合同》（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/3 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼天然气表后管工程施工合同》用印 | 《肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼天然气表后管工程施工合同》（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 黄秀 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/2/7 | 公章（8）、法人章（1） | 用于购买工行贵金属 | 贵金属购买凭证（公章3份）、授权委托书（公章+法人章1份）、贵金属业务须知（公章1份）、营业执照副本（公章1份）、法人代表身份证（公章1份）、经办人身份证（公章1份） | 销售部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 公章（2） | 用于催办按揭 | 按揭催办函（公章2份） | 销售部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 中行商品房买卖合同1户（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行按揭放款3户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、中行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 公章（3） | 用于合同备案 | 第43批中行物业维修基金缴存表（公章3份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 公章（10） | 用于合同备案 | 第44批中行物业维修基金缴存表（公章9份）、第44批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/7 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/8 | 公章（18） | 用于合同备案 | 商品房买卖合同（预售）补充协议（二）（变更付款方式）（公章9份） | 营销部 | 莫锦华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/8 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 工行商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/21 | 公章（16）、法人章（8） | 第三十六批2户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/21 | 公章（4） | 用于合同备案 | 第45批中行物业维修基金缴存表（公章3份）、第45批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/21 | 公章（7） | 用于合同备案 | 第46批中行物业维修基金缴存表（公章6份）、第46批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/21 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/21 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/22 | 公章（8） | 互联网专线集线通业务服务协议用印 | 互联网专线集线通业务服务协议（公章4份） | 营销部 | 许恩 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/23 | 财务章（2）、康雪婷章（2） | 监管户出款 | 农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/2/23 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 中国邮政储蓄银行余额对账单用印 | 中国邮政储蓄银行余额对账单（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/2/23 | 公章（16）、法人章（7）、财务章（7）、康雪婷章（7） | 用于恒铭农商银行变更印 | 印鉴卡（公章+财务章+法人章+康雪婷章4份）、法人代表身份证（公章2份）、经办人身份证（公章2份）、营业执照（公章2份）、变更预留银行印鉴申请书（公章+财务章+法人章+康雪婷章3份）、单位银行账户业务授权书（公章2份）、授权委托书（公章1份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/2/24 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/24 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/24 | 公章（77）、法人章（34） | 第三十七批4户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章15份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/24 | 公章（40）、法人章（14） | 第三十八批2户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/26 | 公章（401） | 销售相关资料用印 | 《商品房认购书》（公章400份）、2021年2月成功销售确认明细表（公章1份） | 营销部 | 莫瑾华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/26 | 公章（2） | 广州贝壳科技服务有限公司业绩确认函（肇庆名都11月）用印 | 成功销售确认单（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/26 | 公章（4） | 《肇庆恒大名都园林工程设计合同》补充协议（一）用印 | 《肇庆恒大名都园林工程设计合同》补充协议（一） | 招投标部 | 陈毅婷 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/2/26 | 公章（12）、法人章（4） | 法院办理案件使用 | 授权委托书-李龙（公章+法人章2份）、授权委托书-池卿（公章+法人章2份）、员工证明（公章4份）、法人代表身份证明（公章4份） | 法务部 | 王延帅 | 王章颖、梁子欣 |

4合同签订情况

2021年2月期间，项目公司共计签订合同6份，详见合同签订情况表。

2021年2月合同签订情况表

| 编号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额 （元） | 用印日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四会新奥燃气有限公司（乙方） | 《管道天然气设施配套建设合同（开发商）》补充协议（一） | 因项目名称更改为肇庆四会恒大名都首期（1~11#楼、27~30#楼）天然气管道工程以及新增155户，引起合同价格的变化所以签订该补充协议本补充协议增加金额480,500.00元，本补充协议签订后，合同暂定总价变更为4,777,100.00元，合同工期增加30天变更为150天 | 付款方式与原合同保持一致 | 480,500.00 | 2021/2/3 |
| 2 | 深圳市宏海菱空调工程技术有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都首期综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议（一） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都首期综合楼小型中央空调安装工程》在2020年8月11日至2020年9月11日施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为20,987.19元 | 赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 20,987.19 | 2021/2/3 |
| 3 | 广东华志高科技术有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都首期1-11#、27-30#楼、S1-S4商铺、综合楼光纤入户工程施工合同》 | 肇庆恒大名都首期1-11#、27-30#楼、S1-S4商铺、综合楼光纤入户工程，包含1-11#、27-30#高层住宅、S1-S4商铺、综合楼等。小区内通信机房至住户多媒体箱（弱电箱）的通讯线路的建设，须满足后期不同电信运营商为住户开通光纤网络，施工工程必须达到国家《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB 50847-2012）及《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846－2012）标准（以下简称“光纤到户验收标准”）及通过电信运营商和当地通信管理部门的验收，接受甲方对检测工作的管理，为甲方提供符合国家规范和合同要求的检测报告等，由乙方进行图纸设计、设备采购、安装、调试、验收、保修、光纤到户通信设施工程检测等内容。本合同仅为光纤工程施工及光纤到户通信设施工程检测，不涉及后期运营事宜。本工程户数一共1618户 | 乙方进场后10天甲方支付10%，甲方每月支付乙方实际合格工程量的70%，工程经验收后支付已验收合格工程总价的90%，全部工程竣工验收后结算完毕后3个月内甲方支付至结算价的97%，工程结算款的3%作为保修金 | 386,908.97 | 2021/2/3 |
| 4 | 四会新奥燃气有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼天然气表后管工程施工合同》 | 根据施工图纸，工程范围为肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼室内用户燃气表后（不含燃气表）至用气点位置的管道安装工程，本工程总工期为120个日历天 ，综合单价为人民币817.65元/户（共1541户），合计为1,259,998.65元 | 乙方进场施工前7日甲方向乙方支付50%合同价款，工程验收合格后30日内甲方付清剩余50%合同价款 | 1,259,998.65 | 2021/2/3 |
| 5 | 中国联合网络通信有限公 司肇庆市分公司（乙方） | 互联网专线集线通业务服务协议 | 1.集线通业务，靓号每月5000元 ，靓号套餐内包括市话20000分钟；普通号码按实际发生费用收取，国内前三分钟按0.2元，后三分钟按0.1元计费，国际港美加0.39元/分钟，澳门0.69元/分钟。来电显示6 元/月/个；2.互联网专线，月租3500元。预估每月8500元，合同期限为36个月 | 当期各项费用的缴纳时间为每月5日至25日甲方应在收到付款通知和帐单之日起7日内，以银行托收方式足额支付相关费用 | 306,000.00（预估金额） | 2021/2/22 |
| 6 | 深圳文科园林股份有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都园林工程设计合同》补充协议（一） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都园林工程设计》在2020年12月21日至2021年1月20日的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖 | 赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 6,555.48 | 2021/2/26 |

5项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2021年2月28日，项目已取得可售套数共计1564套，可售面积共计168,279.1㎡，其中2月认购27套，累计认购1374套；2月签约18套，累计签约1251套，累计已售建筑面积共计148,204.15㎡，2月回款17,100,765.00元，累计收款额779,295,743.00元。

| 序号 | 房号 | 建筑面积（㎡） | 销售单价（元） | 合约总价格（元） | 实际折后销售总价（元） | 是否已认购 | 是否已签约 | 是否已备案 | 销售已回款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋102 | 111.36 | 3,273.93 | 364,585.00 | 364,585.00 | 是 | 否 | 否 | 364,585.00 |
| 2 | 1栋201 | 131.94 | 5,487.59 | 724,032.00 | 724,032.00 | 是 | 是 | 是 | 724,032.00 |
| 3 | 1栋202 | 108.29 | 5,471.04 | 592,459.00 | 592,459.00 | 是 | 是 | 是 | 592,459.00 |
| 4 | 1栋203 | 107.59 | 5,432.98 | 584,534.00 | 584,534.00 | 是 | 是 | 是 | 584,534.00 |
| 5 | 1栋204 | 131.94 | 5,450.13 | 719,090.00 | 719,090.00 | 是 | 是 | 是 | 719,090.00 |
| 6 | 1栋401 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 7 | 1栋402 | 108.29 | 5,545.94 | 600,570.00 | 600,570.00 | 是 | 是 | 是 | 600,570.00 |
| 8 | 1栋403 | 107.59 | 5,507.88 | 592,593.00 | 592,593.00 | 是 | 是 | 是 | 592,593.00 |
| 9 | 1栋404 | 131.94 | 5,525.04 | 728,974.00 | 728,974.00 | 是 | 是 | 是 | 728,974.00 |
| 10 | 1栋501 | 131.94 | 5,599.95 | 738,857.00 | 738,857.00 | 是 | 是 | 是 | 738,857.00 |
| 11 | 1栋502 | 108.29 | 5,583.40 | 604,626.00 | 604,626.00 | 是 | 是 | 是 | 604,626.00 |
| 12 | 1栋503 | 107.59 | 5,545.34 | 596,623.00 | 596,623.00 | 是 | 是 | 是 | 596,623.00 |
| 13 | 1栋504 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 否 | 718,254.00 |
| 14 | 1栋601 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 15 | 1栋602 | 108.29 | 5,620.85 | 608,682.00 | 608,682.00 | 是 | 是 | 是 | 608,682.00 |
| 16 | 1栋603 | 107.59 | 5,582.80 | 600,653.00 | 600,653.00 | 是 | 是 | 是 | 600,653.00 |
| 17 | 1栋604 | 131.94 | 5,659.69 | 746,740.00 | 746,740.00 | 是 | 否 | 否 | 226,740.00 |
| 18 | 1栋701 | 131.94 | 5,553.79 | 732,767.00 | 732,767.00 | 是 | 是 | 是 | 732,767.00 |
| 19 | 1栋702 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 20 | 1栋703 | 107.59 | 5,620.25 | 604,683.00 | 604,683.00 | 是 | 是 | 是 | 604,683.00 |
| 21 | 1栋704 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 22 | 1栋801 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 23 | 1栋802 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 24 | 1栋803 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 否 | 608,712.00 |
| 25 | 1栋804 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 26 | 1栋901 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 27 | 1栋902 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 28 | 1栋903 | 107.59 | 5,877.94 | 632,408.00 | 632,408.00 | 是 | 否 | 否 | 192,408.00 |
| 29 | 1栋904 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 30 | 1栋1001 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 31 | 1栋1002 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 32 | 1栋1003 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 33 | 1栋1004 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 是 | 742,442.00 |
| 34 | 1栋1101 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 是 | 752,117.00 |
| 35 | 1栋1102 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 36 | 1栋1103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 37 | 1栋1104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 38 | 1栋1201 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 39 | 1栋1202 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 40 | 1栋1203 | 107.59 | 5,807.52 | 624,831.00 | 624,831.00 | 是 | 是 | 是 | 624,831.00 |
| 41 | 1栋1204 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 否 | 752,117.00 |
| 42 | 1栋1301 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 43 | 1栋1302 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 44 | 1栋1303 | 107.59 | 5,719.96 | 615,411.00 | 615,411.00 | 是 | 是 | 是 | 615,411.00 |
| 45 | 1栋1304 | 131.94 | 5,737.12 | 756,955.00 | 756,955.00 | 是 | 是 | 是 | 756,955.00 |
| 46 | 1栋1401 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 47 | 1栋1402 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 48 | 1栋1403 | 107.59 | 5,646.63 | 607,521.00 | 607,521.00 | 是 | 是 | 否 | 607,521.00 |
| 49 | 1栋1404 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 50 | 1栋1501 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 51 | 1栋1502 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 52 | 1栋1503 | 107.59 | 5,799.62 | 623,981.00 | 623,981.00 | 是 | 是 | 是 | 623,981.00 |
| 53 | 1栋1504 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 54 | 1栋1601 | 131.94 | 5,847.11 | 771,468.00 | 771,468.00 | 是 | 是 | 否 | 771,468.00 |
| 55 | 1栋1602 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 56 | 1栋1603 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 57 | 1栋1604 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 58 | 1栋1701 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 59 | 1栋1702 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 60 | 1栋1703 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 61 | 1栋1704 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 62 | 1栋1801 | 131.94 | 6,163.27 | 813,182.00 | 813,182.00 | 是 | 是 | 否 | 813,182.00 |
| 63 | 1栋1802 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 64 | 1栋1803 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 65 | 1栋1804 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 66 | 1栋1901 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 67 | 1栋1902 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 68 | 1栋1903 | 107.59 | 5,844.98 | 628,861.00 | 628,861.00 | 是 | 是 | 是 | 628,861.00 |
| 69 | 1栋1904 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 70 | 1栋2001 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 71 | 1栋2002 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 72 | 1栋2003 | 107.59 | 5,730.98 | 616,596.00 | 616,596.00 | 是 | 是 | 是 | 616,596.00 |
| 73 | 1栋2004 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 74 | 1栋2101 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 75 | 1栋2102 | 108.29 | 5,857.98 | 634,361.00 | 634,361.00 | 是 | 是 | 是 | 634,361.00 |
| 76 | 1栋2103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 77 | 1栋2104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 78 | 1栋2201 | 131.94 | 5,663.79 | 747,280.00 | 747,280.00 | 是 | 是 | 是 | 747,280.00 |
| 79 | 1栋2202 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 80 | 1栋2203 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 81 | 1栋2204 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 82 | 1栋2301 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 83 | 1栋2302 | 108.29 | 5,955.81 | 644,955.00 | 644,955.00 | 是 | 是 | 否 | 322,478.00 |
| 84 | 1栋2303 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 85 | 1栋2304 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 86 | 1栋2401 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 否 | 742,442.00 |
| 87 | 1栋2402 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 88 | 1栋2403 | 107.59 | 5,695.16 | 612,742.00 | 612,742.00 | 是 | 是 | 是 | 612,742.00 |
| 89 | 1栋2404 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 90 | 1栋2501 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 91 | 1栋2502 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 92 | 1栋2503 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 93 | 1栋2504 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 94 | 1栋2601 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 95 | 1栋2602 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 96 | 1栋2603 | 107.59 | 5,149.10 | 553,992.00 | 553,992.00 | 是 | 是 | 是 | 553,992.00 |
| 97 | 1栋2604 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 98 | 2栋103 | 55.79 | 4,085.68 | 227,940.00 | 227,940.00 | 是 | 否 | 否 | 227,940.00 |
| 99 | 2栋104 | 114.88 | 3,098.84 | 355,995.00 | 355,995.00 | 是 | 否 | 否 | 355,995.00 |
| 100 | 2栋201 | 114.98 | 5,212.62 | 599,347.00 | 599,347.00 | 是 | 是 | 是 | 599,347.00 |
| 101 | 2栋202 | 109.84 | 5,530.25 | 607,443.00 | 607,443.00 | 是 | 是 | 是 | 607,443.00 |
| 102 | 2栋203 | 109.84 | 5,359.98 | 588,740.00 | 588,740.00 | 是 | 是 | 是 | 588,740.00 |
| 103 | 2栋204 | 114.98 | 5,326.59 | 612,451.00 | 612,451.00 | 是 | 是 | 是 | 612,451.00 |
| 104 | 2栋301 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 191,064.00 |
| 105 | 2栋302 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 106 | 2栋303 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 107 | 2栋304 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 108 | 2栋401 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 109 | 2栋402 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 110 | 2栋403 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 111 | 2栋404 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 112 | 2栋501 | 114.98 | 5,322.61 | 611,994.00 | 611,994.00 | 是 | 是 | 否 | 611,994.00 |
| 113 | 2栋502 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 114 | 2栋503 | 109.84 | 5,355.22 | 588,217.00 | 588,217.00 | 是 | 是 | 否 | 588,217.00 |
| 115 | 2栋504 | 114.98 | 5,438.95 | 625,371.00 | 625,371.00 | 是 | 是 | 是 | 625,371.00 |
| 116 | 2栋601 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 117 | 2栋602 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 118 | 2栋603 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 119 | 2栋604 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 120 | 2栋701 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 121 | 2栋702 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 122 | 2栋703 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 123 | 2栋704 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 124 | 2栋801 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 125 | 2栋802 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 126 | 2栋803 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 127 | 2栋804 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 128 | 2栋901 | 114.98 | 5,768.00 | 663,205.00 | 663,205.00 | 是 | 是 | 是 | 663,205.00 |
| 129 | 2栋902 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 130 | 2栋903 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 131 | 2栋904 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 132 | 2栋1001 | 114.98 | 5,393.80 | 620,179.00 | 620,179.00 | 是 | 是 | 否 | 620,179.00 |
| 133 | 2栋1002 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 134 | 2栋1003 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 135 | 2栋1004 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 136 | 2栋1101 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 137 | 2栋1102 | 109.84 | 5,611.87 | 616,408.00 | 616,408.00 | 是 | 是 | 是 | 616,408.00 |
| 138 | 2栋1103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 139 | 2栋1104 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 140 | 2栋1201 | 114.98 | 5,579.27 | 641,505.00 | 641,505.00 | 是 | 是 | 是 | 641,505.00 |
| 141 | 2栋1202 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 142 | 2栋1203 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 143 | 2栋1204 | 114.98 | 5,762.05 | 662,521.00 | 662,521.00 | 是 | 是 | 是 | 662,521.00 |
| 144 | 2栋1301 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 145 | 2栋1302 | 109.84 | 5,987.10 | 657,623.00 | 657,623.00 | 是 | 是 | 是 | 657,623.00 |
| 146 | 2栋1303 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 147 | 2栋1304 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 148 | 2栋1401 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 否 | 637,289.00 |
| 149 | 2栋1402 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 150 | 2栋1403 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 151 | 2栋1404 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 152 | 2栋1501 | 114.98 | 5,999.82 | 689,859.00 | 689,859.00 | 是 | 否 | 否 | 209,859.00 |
| 153 | 2栋1502 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 154 | 2栋1503 | 109.84 | 5,721.87 | 628,490.00 | 628,490.00 | 是 | 是 | 否 | 628,490.00 |
| 155 | 2栋1504 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 156 | 2栋1601 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 157 | 2栋1602 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 158 | 2栋1603 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 159 | 2栋1604 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 160 | 2栋1701 | 114.98 | 5,689.27 | 654,152.00 | 654,152.00 | 是 | 是 | 否 | 654,152.00 |
| 161 | 2栋1702 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 162 | 2栋1703 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 163 | 2栋1704 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 164 | 2栋1801 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 165 | 2栋1802 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 166 | 2栋1803 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 167 | 2栋1804 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 168 | 2栋1901 | 114.98 | 6,045.19 | 695,076.00 | 695,076.00 | 是 | 是 | 是 | 208,524.00 |
| 169 | 2栋1902 | 109.84 | 5,685.21 | 624,463.00 | 624,463.00 | 是 | 是 | 是 | 624,463.00 |
| 170 | 2栋1903 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 171 | 2栋1904 | 114.98 | 5,615.94 | 645,721.00 | 645,721.00 | 是 | 是 | 否 | 645,721.00 |
| 172 | 2栋2001 | 114.98 | 6,005.77 | 690,543.00 | 690,543.00 | 是 | 是 | 否 | 276,591.00 |
| 173 | 2栋2002 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 174 | 2栋2003 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 175 | 2栋2004 | 114.98 | 5,701.13 | 655,516.00 | 655,516.00 | 是 | 是 | 是 | 655,516.00 |
| 176 | 2栋2101 | 114.98 | 5,845.28 | 672,090.00 | 672,090.00 | 是 | 否 | 否 | 519,095.00 |
| 177 | 2栋2102 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 178 | 2栋2103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 179 | 2栋2104 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 是 | 637,289.00 |
| 180 | 2栋2201 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 181 | 2栋2202 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 182 | 2栋2203 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 183 | 2栋2204 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 184 | 2栋2301 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 185 | 2栋2302 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 186 | 2栋2303 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 187 | 2栋2304 | 114.98 | 5,505.94 | 633,073.00 | 633,073.00 | 是 | 是 | 是 | 633,073.00 |
| 188 | 2栋2401 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 189 | 2栋2402 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 190 | 2栋2403 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 191 | 2栋2404 | 114.98 | 5,887.49 | 676,944.00 | 676,944.00 | 是 | 是 | 否 | 203,082.00 |
| 192 | 2栋2501 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 193 | 2栋2502 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 194 | 2栋2503 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 195 | 2栋2504 | 114.98 | 5,747.46 | 660,843.00 | 660,843.00 | 是 | 是 | 是 | 660,843.00 |
| 196 | 2栋2601 | 114.98 | 5,395.95 | 620,426.00 | 620,426.00 | 是 | 是 | 否 | 620,426.00 |
| 197 | 2栋2602 | 110.17 | 5,465.48 | 602,132.00 | 602,132.00 | 是 | 是 | 否 | 602,132.00 |
| 198 | 2栋2603 | 110.17 | 5,547.52 | 611,170.00 | 611,170.00 | 是 | 是 | 是 | 611,170.00 |
| 199 | 2栋2604 | 114.98 | 4,732.01 | 544,087.00 | 544,087.00 | 是 | 是 | 是 | 544,087.00 |
| 200 | 3栋102 | 55.57 | 4,114.95 | 228,668.00 | 228,668.00 | 是 | 否 | 否 | 228,668.00 |
| 201 | 3栋201 | 114.54 | 5,345.40 | 612,262.00 | 612,262.00 | 是 | 是 | 是 | 612,262.00 |
| 202 | 3栋202 | 109.42 | 4,674.85 | 511,522.00 | 511,522.00 | 是 | 是 | 是 | 511,522.00 |
| 203 | 3栋203 | 109.42 | 5,397.08 | 590,548.00 | 590,548.00 | 是 | 是 | 是 | 590,548.00 |
| 204 | 3栋204 | 114.54 | 5,014.30 | 574,338.00 | 574,338.00 | 是 | 是 | 是 | 574,338.00 |
| 205 | 3栋301 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 206 | 3栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 207 | 3栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 208 | 3栋304 | 114.54 | 5,198.92 | 595,484.00 | 595,484.00 | 是 | 是 | 是 | 595,484.00 |
| 209 | 3栋401 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 210 | 3栋402 | 109.42 | 5,476.73 | 599,264.00 | 599,264.00 | 是 | 是 | 否 | 599,264.00 |
| 211 | 3栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 212 | 3栋404 | 114.54 | 5,365.85 | 614,605.00 | 614,605.00 | 是 | 是 | 否 | 614,605.00 |
| 213 | 3栋501 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 214 | 3栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 152,843.00 |
| 215 | 3栋503 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 216 | 3栋504 | 114.54 | 5,236.37 | 599,774.00 | 599,774.00 | 是 | 是 | 是 | 599,774.00 |
| 217 | 3栋601 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 218 | 3栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 219 | 3栋603 | 109.42 | 5,428.19 | 593,953.00 | 593,953.00 | 是 | 是 | 是 | 593,953.00 |
| 220 | 3栋604 | 114.54 | 5,273.83 | 604,064.00 | 604,064.00 | 是 | 是 | 是 | 604,064.00 |
| 221 | 3栋701 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 222 | 3栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 223 | 3栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 224 | 3栋704 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 225 | 3栋801 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 226 | 3栋802 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 227 | 3栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 228 | 3栋804 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 229 | 3栋901 | 114.54 | 5,432.29 | 622,214.00 | 622,214.00 | 是 | 是 | 是 | 622,214.00 |
| 230 | 3栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 231 | 3栋903 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 232 | 3栋904 | 114.54 | 5,386.19 | 616,934.00 | 616,934.00 | 是 | 是 | 是 | 616,934.00 |
| 233 | 3栋1001 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 否 | 626,413.00 |
| 234 | 3栋1002 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 235 | 3栋1003 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 236 | 3栋1004 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 237 | 3栋1101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 238 | 3栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 239 | 3栋1103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 240 | 3栋1104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 241 | 3栋1201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 242 | 3栋1202 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 243 | 3栋1203 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 否 | 618,024.00 |
| 244 | 3栋1204 | 114.54 | 5,498.55 | 629,804.00 | 629,804.00 | 是 | 是 | 是 | 629,804.00 |
| 245 | 3栋1301 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 246 | 3栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 247 | 3栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 248 | 3栋1304 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 249 | 3栋1401 | 114.54 | 5,686.03 | 651,278.00 | 651,278.00 | 是 | 是 | 是 | 651,278.00 |
| 250 | 3栋1402 | 109.42 | 5,918.13 | 647,562.00 | 647,562.00 | 是 | 是 | 否 | 323,780.00 |
| 251 | 3栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 252 | 3栋1404 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 253 | 3栋1501 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 254 | 3栋1502 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 255 | 3栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 256 | 3栋1504 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 257 | 3栋1601 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 258 | 3栋1602 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 259 | 3栋1603 | 109.42 | 5,758.18 | 630,060.00 | 630,060.00 | 是 | 是 | 是 | 630,060.00 |
| 260 | 3栋1604 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 261 | 3栋1701 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 262 | 3栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 否 | 是 | 643,825.00 |
| 263 | 3栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 264 | 3栋1704 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 265 | 3栋1801 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 266 | 3栋1802 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 267 | 3栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 268 | 3栋1804 | 114.54 | 5,660.11 | 648,309.00 | 648,309.00 | 是 | 是 | 是 | 648,309.00 |
| 269 | 3栋1901 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 270 | 3栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 271 | 3栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 272 | 3栋1904 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 273 | 3栋2001 | 114.54 | 5,966.01 | 683,347.00 | 683,347.00 | 是 | 否 | 否 | 136,670.00 |
| 274 | 3栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 275 | 3栋2003 | 109.42 | 6,080.20 | 665,295.00 | 665,295.00 | 是 | 是 | 是 | 399,180.00 |
| 276 | 3栋2004 | 114.54 | 5,696.09 | 652,430.00 | 652,430.00 | 是 | 是 | 是 | 652,430.00 |
| 277 | 3栋2101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 278 | 3栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 279 | 3栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 280 | 3栋2104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 281 | 3栋2201 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 282 | 3栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 283 | 3栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 284 | 3栋2204 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 285 | 3栋2301 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 286 | 3栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 287 | 3栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 288 | 3栋2304 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 289 | 3栋2401 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 290 | 3栋2402 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 291 | 3栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 292 | 3栋2404 | 114.54 | 5,674.26 | 649,930.00 | 649,930.00 | 是 | 是 | 否 | 194,979.00 |
| 293 | 3栋2501 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 294 | 3栋2502 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 295 | 3栋2503 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 296 | 3栋2504 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 297 | 3栋2601 | 114.54 | 5,615.14 | 643,158.00 | 643,158.00 | 是 | 是 | 是 | 643,158.00 |
| 298 | 3栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 299 | 3栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 300 | 3栋2604 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 301 | 6栋101 | 49.70 | 4,043.62 | 200,968.00 | 200,968.00 | 是 | 是 | 是 | 200,968.00 |
| 302 | 6栋102 | 106.79 | 3,349.38 | 357,680.00 | 357,680.00 | 是 | 否 | 否 | 357,680.00 |
| 303 | 6栋104 | 92.73 | 4,396.47 | 407,685.00 | 407,685.00 | 是 | 是 | 否 | 407,685.00 |
| 304 | 6栋201 | 93.20 | 5,411.14 | 504,318.00 | 504,318.00 | 是 | 是 | 是 | 504,318.00 |
| 305 | 6栋202 | 106.79 | 5,670.76 | 605,580.00 | 605,580.00 | 是 | 是 | 是 | 605,580.00 |
| 306 | 6栋203 | 107.05 | 5,455.73 | 584,036.00 | 584,036.00 | 是 | 是 | 是 | 584,036.00 |
| 307 | 6栋204 | 92.73 | 5,584.86 | 517,884.00 | 517,884.00 | 是 | 是 | 否 | 155,365.00 |
| 308 | 6栋301 | 93.20 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 309 | 6栋302 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 310 | 6栋303 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 311 | 6栋304 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 312 | 6栋401 | 93.20 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 313 | 6栋402 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 314 | 6栋403 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 315 | 6栋404 | 92.73 | 5,662.14 | 525,050.00 | 525,050.00 | 是 | 是 | 是 | 525,050.00 |
| 316 | 6栋501 | 93.20 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 317 | 6栋502 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 318 | 6栋503 | 107.05 | 5,687.44 | 608,840.00 | 608,840.00 | 是 | 是 | 是 | 608,840.00 |
| 319 | 6栋504 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 320 | 6栋601 | 93.20 | 5,560.95 | 518,281.00 | 518,281.00 | 是 | 是 | 是 | 518,281.00 |
| 321 | 6栋602 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 322 | 6栋603 | 107.05 | 5,724.89 | 612,849.00 | 612,849.00 | 是 | 是 | 是 | 612,849.00 |
| 323 | 6栋604 | 92.73 | 5,560.41 | 515,617.00 | 515,617.00 | 是 | 是 | 是 | 515,617.00 |
| 324 | 6栋701 | 93.20 | 5,478.28 | 510,576.00 | 510,576.00 | 是 | 是 | 是 | 510,576.00 |
| 325 | 6栋702 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 326 | 6栋703 | 107.05 | 5,762.34 | 616,859.00 | 616,859.00 | 是 | 是 | 是 | 616,859.00 |
| 327 | 6栋704 | 92.73 | 5,477.74 | 507,951.00 | 507,951.00 | 是 | 是 | 是 | 507,951.00 |
| 328 | 6栋801 | 93.20 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 329 | 6栋802 | 106.79 | 5,711.93 | 609,977.00 | 609,977.00 | 是 | 是 | 是 | 609,977.00 |
| 330 | 6栋803 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 331 | 6栋804 | 92.73 | 5,594.69 | 518,796.00 | 518,796.00 | 是 | 是 | 是 | 518,796.00 |
| 332 | 6栋901 | 93.20 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 333 | 6栋902 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 334 | 6栋903 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 335 | 6栋904 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 336 | 6栋1001 | 93.20 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 337 | 6栋1002 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 338 | 6栋1003 | 107.05 | 5,749.06 | 615,437.00 | 615,437.00 | 是 | 是 | 是 | 615,437.00 |
| 339 | 6栋1004 | 92.73 | 5,587.74 | 518,151.00 | 518,151.00 | 是 | 是 | 是 | 518,151.00 |
| 340 | 6栋1101 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 341 | 6栋1102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 342 | 6栋1103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 343 | 6栋1104 | 92.73 | 5,624.40 | 521,551.00 | 521,551.00 | 是 | 是 | 否 | 521,551.00 |
| 344 | 6栋1201 | 93.20 | 5,806.08 | 541,127.00 | 541,127.00 | 是 | 是 | 是 | 541,127.00 |
| 345 | 6栋1202 | 106.79 | 5,858.59 | 625,639.00 | 625,639.00 | 是 | 是 | 是 | 625,639.00 |
| 346 | 6栋1203 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 347 | 6栋1204 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 348 | 6栋1301 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 349 | 6栋1302 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 350 | 6栋1303 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 351 | 6栋1304 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 352 | 6栋1401 | 93.20 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 是 | 是 | 169,338.00 |
| 353 | 6栋1402 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 354 | 6栋1403 | 107.05 | 5,785.73 | 619,362.00 | 619,362.00 | 是 | 是 | 是 | 619,362.00 |
| 355 | 6栋1404 | 92.73 | 5,279.52 | 489,570.00 | 489,570.00 | 是 | 是 | 是 | 489,570.00 |
| 356 | 6栋1501 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 357 | 6栋1502 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 358 | 6栋1503 | 107.05 | 5,932.39 | 635,062.00 | 635,062.00 | 是 | 是 | 是 | 635,062.00 |
| 359 | 6栋1504 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 360 | 6栋1601 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 361 | 6栋1602 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 362 | 6栋1603 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 363 | 6栋1604 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 364 | 6栋1701 | 93.20 | 5,972.82 | 556,667.00 | 556,667.00 | 是 | 是 | 是 | 556,667.00 |
| 365 | 6栋1702 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 366 | 6栋1703 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 367 | 6栋1704 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 368 | 6栋1801 | 93.20 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 否 | 否 | 200,607.00 |
| 369 | 6栋1802 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 370 | 6栋1803 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 371 | 6栋1804 | 92.73 | 6,023.06 | 558,518.00 | 558,518.00 | 是 | 是 | 是 | 279,260.00 |
| 372 | 6栋1901 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 373 | 6栋1902 | 106.79 | 5,895.26 | 629,555.00 | 629,555.00 | 是 | 是 | 是 | 629,555.00 |
| 374 | 6栋1903 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 375 | 6栋1904 | 92.73 | 5,899.98 | 547,105.00 | 547,105.00 | 是 | 是 | 是 | 547,105.00 |
| 376 | 6栋2001 | 93.20 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 377 | 6栋2002 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 378 | 6栋2003 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 379 | 6栋2004 | 92.73 | 5,864.38 | 543,804.00 | 543,804.00 | 是 | 是 | 是 | 543,804.00 |
| 380 | 6栋2101 | 93.20 | 5,895.16 | 549,429.00 | 549,429.00 | 是 | 是 | 是 | 549,429.00 |
| 381 | 6栋2102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 382 | 6栋2103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 383 | 6栋2104 | 92.73 | 5,828.77 | 540,502.00 | 540,502.00 | 是 | 是 | 是 | 540,502.00 |
| 384 | 6栋2201 | 93.20 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 385 | 6栋2202 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 386 | 6栋2203 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 387 | 6栋2204 | 92.73 | 5,857.55 | 543,171.00 | 543,171.00 | 是 | 是 | 否 | 163,171.00 |
| 388 | 6栋2301 | 93.20 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 389 | 6栋2302 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 390 | 6栋2303 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 391 | 6栋2304 | 92.73 | 5,793.17 | 537,201.00 | 537,201.00 | 是 | 是 | 是 | 537,201.00 |
| 392 | 6栋2401 | 93.20 | 5,631.17 | 524,825.00 | 524,825.00 | 是 | 是 | 是 | 524,825.00 |
| 393 | 6栋2402 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 394 | 6栋2403 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 395 | 6栋2404 | 92.73 | 5,162.82 | 478,748.00 | 478,748.00 | 是 | 是 | 是 | 478,748.00 |
| 396 | 6栋2501 | 93.20 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 397 | 6栋2502 | 106.79 | 6,148.91 | 656,642.00 | 656,642.00 | 是 | 是 | 是 | 196,992.00 |
| 398 | 6栋2503 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 399 | 6栋2504 | 92.73 | 5,695.77 | 528,169.00 | 528,169.00 | 是 | 是 | 是 | 528,169.00 |
| 400 | 6栋2601 | 93.20 | 5,043.73 | 470,076.00 | 470,076.00 | 是 | 是 | 是 | 470,076.00 |
| 401 | 6栋2602 | 106.79 | 5,534.39 | 591,018.00 | 591,018.00 | 是 | 是 | 是 | 591,018.00 |
| 402 | 6栋2603 | 107.05 | 5,872.27 | 628,627.00 | 628,627.00 | 是 | 是 | 是 | 628,627.00 |
| 403 | 6栋2604 | 92.73 | 5,749.62 | 533,162.00 | 533,162.00 | 是 | 是 | 是 | 533,162.00 |
| 404 | 7栋102 | 107.05 | 3,248.01 | 347,699.00 | 347,699.00 | 是 | 是 | 否 | 347,699.00 |
| 405 | 7栋104 | 49.70 | 4,207.65 | 209,120.00 | 209,120.00 | 是 | 否 | 否 | 69,120.00 |
| 406 | 7栋201 | 92.73 | 5,294.41 | 490,951.00 | 490,951.00 | 是 | 是 | 是 | 490,951.00 |
| 407 | 7栋202 | 107.05 | 5,492.17 | 587,937.00 | 587,937.00 | 是 | 是 | 是 | 587,937.00 |
| 408 | 7栋203 | 106.79 | 5,728.95 | 611,795.00 | 611,795.00 | 是 | 是 | 是 | 611,795.00 |
| 409 | 7栋204 | 93.20 | 5,509.97 | 513,529.00 | 513,529.00 | 是 | 是 | 是 | 513,529.00 |
| 410 | 7栋301 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 411 | 7栋302 | 107.05 | 5,687.20 | 608,815.00 | 608,815.00 | 是 | 是 | 是 | 608,815.00 |
| 412 | 7栋303 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 413 | 7栋304 | 93.20 | 5,581.18 | 520,166.00 | 520,166.00 | 是 | 是 | 是 | 520,166.00 |
| 414 | 7栋401 | 92.73 | 5,403.07 | 501,027.00 | 501,027.00 | 是 | 是 | 是 | 501,027.00 |
| 415 | 7栋402 | 107.05 | 5,619.05 | 601,519.00 | 601,519.00 | 是 | 是 | 否 | 601,519.00 |
| 416 | 7栋403 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 417 | 7栋404 | 93.20 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 418 | 7栋501 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 419 | 7栋502 | 107.05 | 5,900.83 | 631,684.00 | 631,684.00 | 是 | 是 | 是 | 631,684.00 |
| 420 | 7栋503 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 421 | 7栋504 | 93.20 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 422 | 7栋601 | 92.73 | 5,709.58 | 529,449.00 | 529,449.00 | 是 | 是 | 是 | 529,449.00 |
| 423 | 7栋602 | 107.05 | 5,762.10 | 616,833.00 | 616,833.00 | 是 | 是 | 是 | 616,833.00 |
| 424 | 7栋603 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 425 | 7栋604 | 93.20 | 4,935.47 | 459,986.00 | 459,986.00 | 是 | 是 | 是 | 459,986.00 |
| 426 | 7栋701 | 92.73 | 5,597.86 | 519,090.00 | 519,090.00 | 是 | 是 | 是 | 519,090.00 |
| 427 | 7栋702 | 107.05 | 5,799.56 | 620,843.00 | 620,843.00 | 是 | 是 | 是 | 620,843.00 |
| 428 | 7栋703 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 429 | 7栋704 | 93.20 | 5,598.40 | 521,771.00 | 521,771.00 | 是 | 是 | 是 | 521,771.00 |
| 430 | 7栋801 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 550,593.00 |
| 431 | 7栋802 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 432 | 7栋803 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 433 | 7栋804 | 93.20 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 434 | 7栋901 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 435 | 7栋902 | 107.05 | 5,937.28 | 635,586.00 | 635,586.00 | 是 | 是 | 否 | 195,586.00 |
| 436 | 7栋903 | 106.79 | 5,937.06 | 634,019.00 | 634,019.00 | 是 | 是 | 否 | 204,019.00 |
| 437 | 7栋904 | 93.20 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 438 | 7栋1001 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 439 | 7栋1002 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 440 | 7栋1003 | 106.79 | 6,080.04 | 649,288.00 | 649,288.00 | 是 | 是 | 是 | 649,288.00 |
| 441 | 7栋1004 | 93.20 | 5,588.28 | 520,828.00 | 520,828.00 | 是 | 是 | 是 | 520,828.00 |
| 442 | 7栋1101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 443 | 7栋1102 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 444 | 7栋1103 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 否 | 否 | 621,724.00 |
| 445 | 7栋1104 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 446 | 7栋1201 | 92.73 | 5,788.86 | 536,801.00 | 536,801.00 | 是 | 否 | 否 | 447,852.00 |
| 447 | 7栋1202 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 448 | 7栋1203 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 449 | 7栋1204 | 93.20 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 450 | 7栋1301 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 451 | 7栋1302 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 452 | 7栋1303 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 453 | 7栋1304 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 454 | 7栋1401 | 92.73 | 4,669.73 | 433,024.00 | 433,024.00 | 是 | 是 | 是 | 433,024.00 |
| 455 | 7栋1402 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 456 | 7栋1403 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 457 | 7栋1404 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 458 | 7栋1501 | 92.73 | 5,771.07 | 535,151.00 | 535,151.00 | 是 | 是 | 是 | 535,151.00 |
| 459 | 7栋1502 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 460 | 7栋1503 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 461 | 7栋1504 | 93.20 | 5,037.48 | 469,493.00 | 469,493.00 | 是 | 是 | 否 | 149,493.00 |
| 462 | 7栋1601 | 92.73 | 6,087.13 | 564,460.00 | 564,460.00 | 是 | 是 | 是 | 564,460.00 |
| 463 | 7栋1602 | 107.05 | 5,913.40 | 633,030.00 | 633,030.00 | 是 | 是 | 是 | 633,030.00 |
| 464 | 7栋1603 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 465 | 7栋1604 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 466 | 7栋1701 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 467 | 7栋1702 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 468 | 7栋1703 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 469 | 7栋1704 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 470 | 7栋1801 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 471 | 7栋1802 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 472 | 7栋1803 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 否 | 621,724.00 |
| 473 | 7栋1804 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 474 | 7栋1901 | 92.73 | 5,965.49 | 553,180.00 | 553,180.00 | 是 | 是 | 是 | 553,180.00 |
| 475 | 7栋1902 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 476 | 7栋1903 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 477 | 7栋1904 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 478 | 7栋2001 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 479 | 7栋2002 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 480 | 7栋2003 | 106.79 | 6,023.34 | 643,233.00 | 643,233.00 | 是 | 是 | 是 | 643,233.00 |
| 481 | 7栋2004 | 93.20 | 4,959.54 | 462,229.00 | 462,229.00 | 是 | 是 | 是 | 462,229.00 |
| 482 | 7栋2101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 483 | 7栋2102 | 107.05 | 5,822.16 | 623,262.00 | 623,262.00 | 是 | 是 | 是 | 623,262.00 |
| 484 | 7栋2103 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 485 | 7栋2104 | 93.20 | 5,809.86 | 541,479.00 | 541,479.00 | 是 | 是 | 否 | 171,479.00 |
| 486 | 7栋2201 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 487 | 7栋2202 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 488 | 7栋2203 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 是 | 651,561.00 |
| 489 | 7栋2204 | 93.20 | 5,894.50 | 549,367.00 | 549,367.00 | 是 | 是 | 是 | 549,367.00 |
| 490 | 7栋2301 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 491 | 7栋2302 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 492 | 7栋2303 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 是 | 651,561.00 |
| 493 | 7栋2304 | 93.20 | 5,859.18 | 546,076.00 | 546,076.00 | 是 | 是 | 否 | 166,076.00 |
| 494 | 7栋2401 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 495 | 7栋2402 | 107.05 | 6,188.57 | 662,486.00 | 662,486.00 | 是 | 否 | 否 | 463,743.00 |
| 496 | 7栋2403 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 497 | 7栋2404 | 93.20 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 498 | 7栋2501 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 330,354.00 |
| 499 | 7栋2502 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 500 | 7栋2503 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 501 | 7栋2504 | 93.20 | 6,017.86 | 560,865.00 | 560,865.00 | 是 | 是 | 是 | 560,865.00 |
| 502 | 7栋2601 | 92.73 | 5,686.36 | 527,296.00 | 527,296.00 | 是 | 是 | 是 | 527,296.00 |
| 503 | 7栋2602 | 107.05 | 5,675.50 | 607,562.00 | 607,562.00 | 是 | 是 | 是 | 607,562.00 |
| 504 | 7栋2603 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 505 | 7栋2604 | 93.20 | 5,687.99 | 530,121.00 | 530,121.00 | 是 | 是 | 是 | 530,121.00 |
| 506 | 8栋301 | 114.49 | 6,269.90 | 717,841.00 | 717,841.00 | 是 | 是 | 是 | 717,841.00 |
| 507 | 8栋302 | 109.37 | 6,008.81 | 657,184.00 | 657,184.00 | 是 | 是 | 是 | 197,184.00 |
| 508 | 8栋303 | 109.37 | 6,124.85 | 669,875.00 | 669,875.00 | 是 | 是 | 是 | 669,875.00 |
| 509 | 8栋304 | 114.49 | 5,716.49 | 654,481.00 | 654,481.00 | 是 | 否 | 否 | 81,793.00 |
| 510 | 8栋401 | 114.49 | 6,008.52 | 687,916.00 | 687,916.00 | 是 | 是 | 是 | 687,916.00 |
| 511 | 8栋402 | 109.37 | 6,266.80 | 685,400.00 | 685,400.00 | 是 | 是 | 是 | 685,400.00 |
| 512 | 8栋403 | 109.37 | 5,942.03 | 649,880.00 | 649,880.00 | 是 | 否 | 否 | 79,952.00 |
| 513 | 8栋501 | 114.49 | 5,781.95 | 661,975.00 | 661,975.00 | 是 | 是 | 是 | 661,975.00 |
| 514 | 8栋502 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 515 | 8栋503 | 109.37 | 6,490.37 | 709,852.00 | 709,852.00 | 是 | 是 | 是 | 709,852.00 |
| 516 | 8栋504 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 517 | 8栋601 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 518 | 8栋602 | 109.37 | 6,868.66 | 751,225.00 | 751,225.00 | 是 | 是 | 否 | 150,246.00 |
| 519 | 8栋603 | 109.37 | 6,812.31 | 745,062.00 | 745,062.00 | 是 | 是 | 是 | 745,062.00 |
| 520 | 8栋604 | 114.49 | 6,187.66 | 708,425.00 | 708,425.00 | 是 | 是 | 是 | 708,425.00 |
| 521 | 8栋701 | 114.49 | 6,086.41 | 696,833.00 | 696,833.00 | 是 | 是 | 是 | 696,833.00 |
| 522 | 8栋702 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 523 | 8栋703 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 524 | 8栋704 | 114.49 | 6,324.62 | 724,106.00 | 724,106.00 | 是 | 是 | 是 | 724,106.00 |
| 525 | 8栋801 | 114.49 | 5,878.42 | 673,020.00 | 673,020.00 | 是 | 否 | 否 | 81,208.00 |
| 526 | 8栋802 | 109.37 | 6,433.24 | 703,603.00 | 703,603.00 | 是 | 是 | 否 | 703,603.00 |
| 527 | 8栋803 | 109.37 | 6,520.65 | 713,164.00 | 713,164.00 | 是 | 是 | 是 | 713,164.00 |
| 528 | 8栋804 | 114.49 | 6,020.31 | 689,265.00 | 689,265.00 | 是 | 是 | 否 | 689,265.00 |
| 529 | 8栋901 | 114.49 | 6,262.56 | 717,001.00 | 717,001.00 | 是 | 是 | 是 | 717,001.00 |
| 530 | 8栋902 | 109.37 | 6,633.01 | 725,452.00 | 725,452.00 | 是 | 是 | 是 | 725,452.00 |
| 531 | 8栋903 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 532 | 8栋904 | 114.49 | 5,883.43 | 673,594.00 | 673,594.00 | 是 | 是 | 是 | 203,594.00 |
| 533 | 8栋1001 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 534 | 8栋1002 | 109.37 | 6,741.65 | 737,334.00 | 737,334.00 | 是 | 是 | 是 | 737,334.00 |
| 535 | 8栋1003 | 109.37 | 6,595.56 | 721,356.00 | 721,356.00 | 是 | 是 | 是 | 721,356.00 |
| 536 | 8栋1004 | 114.49 | 6,137.76 | 702,712.00 | 702,712.00 | 是 | 是 | 是 | 702,712.00 |
| 537 | 8栋1101 | 114.49 | 6,501.89 | 744,401.00 | 744,401.00 | 是 | 是 | 否 | 744,401.00 |
| 538 | 8栋1102 | 109.37 | 7,065.78 | 772,784.00 | 772,784.00 | 是 | 是 | 否 | 231,834.00 |
| 539 | 8栋1103 | 109.37 | 6,436.13 | 703,920.00 | 703,920.00 | 是 | 是 | 是 | 703,920.00 |
| 540 | 8栋1104 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 是 | 211,239.00 |
| 541 | 8栋1201 | 114.49 | 6,374.92 | 729,865.00 | 729,865.00 | 是 | 是 | 是 | 729,865.00 |
| 542 | 8栋1202 | 109.37 | 6,745.38 | 737,742.00 | 737,742.00 | 是 | 是 | 是 | 737,742.00 |
| 543 | 8栋1203 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 544 | 8栋1204 | 114.49 | 5,983.60 | 685,062.00 | 685,062.00 | 是 | 是 | 是 | 215,062.00 |
| 545 | 8栋1301 | 114.49 | 6,055.55 | 693,300.00 | 693,300.00 | 是 | 否 | 否 | 85,320.00 |
| 546 | 8栋1302 | 109.37 | 7,144.63 | 781,408.00 | 781,408.00 | 是 | 否 | 否 | 234,423.00 |
| 547 | 8栋1303 | 109.37 | 6,506.61 | 711,628.00 | 711,628.00 | 是 | 是 | 是 | 711,628.00 |
| 548 | 8栋1304 | 114.49 | 5,905.12 | 676,077.00 | 676,077.00 | 是 | 是 | 否 | 676,077.00 |
| 549 | 8栋1402 | 109.37 | 6,735.66 | 736,679.00 | 736,679.00 | 是 | 是 | 否 | 736,679.00 |
| 550 | 8栋1403 | 109.37 | 6,718.00 | 734,748.00 | 734,748.00 | 是 | 是 | 是 | 734,748.00 |
| 551 | 8栋1404 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 是 | 431,239.00 |
| 552 | 8栋1501 | 114.49 | 6,645.80 | 760,878.00 | 760,878.00 | 是 | 是 | 是 | 760,878.00 |
| 553 | 8栋1502 | 109.37 | 6,857.73 | 750,030.00 | 750,030.00 | 是 | 是 | 是 | 750,030.00 |
| 554 | 8栋1503 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 555 | 8栋1504 | 114.49 | 6,344.54 | 726,386.00 | 726,386.00 | 是 | 是 | 否 | 72,639.00 |
| 556 | 8栋1601 | 114.49 | 6,309.76 | 722,404.00 | 722,404.00 | 是 | 是 | 是 | 722,404.00 |
| 557 | 8栋1602 | 109.37 | 6,917.62 | 756,580.00 | 756,580.00 | 是 | 是 | 是 | 756,580.00 |
| 558 | 8栋1603 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 559 | 8栋1604 | 114.49 | 6,613.07 | 757,130.00 | 757,130.00 | 是 | 是 | 是 | 757,130.00 |
| 560 | 8栋1701 | 114.49 | 6,050.38 | 692,708.00 | 692,708.00 | 是 | 是 | 是 | 212,708.00 |
| 561 | 8栋1702 | 109.37 | 6,594.72 | 721,265.00 | 721,265.00 | 是 | 是 | 是 | 721,265.00 |
| 562 | 8栋1703 | 109.37 | 6,846.41 | 748,792.00 | 748,792.00 | 是 | 是 | 是 | 748,792.00 |
| 563 | 8栋1802 | 109.37 | 6,563.72 | 717,874.00 | 717,874.00 | 是 | 是 | 是 | 717,874.00 |
| 564 | 8栋1803 | 109.37 | 6,777.45 | 741,250.00 | 741,250.00 | 是 | 是 | 是 | 741,250.00 |
| 565 | 8栋1804 | 114.49 | 6,077.81 | 695,849.00 | 695,849.00 | 是 | 是 | 否 | 69,585.00 |
| 566 | 8栋1901 | 114.49 | 6,240.20 | 714,440.00 | 714,440.00 | 是 | 是 | 是 | 607,331.00 |
| 567 | 8栋1902 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 568 | 8栋1903 | 109.37 | 6,359.29 | 695,516.00 | 695,516.00 | 是 | 是 | 是 | 695,516.00 |
| 569 | 8栋1904 | 114.49 | 6,274.98 | 718,422.00 | 718,422.00 | 是 | 是 | 否 | 718,422.00 |
| 570 | 8栋2002 | 109.37 | 6,810.81 | 744,898.00 | 744,898.00 | 是 | 是 | 是 | 744,898.00 |
| 571 | 8栋2003 | 109.37 | 6,528.12 | 713,980.00 | 713,980.00 | 是 | 是 | 是 | 713,980.00 |
| 572 | 8栋2004 | 114.49 | 6,502.64 | 744,487.00 | 744,487.00 | 是 | 是 | 是 | 744,487.00 |
| 573 | 8栋2102 | 109.37 | 6,775.20 | 741,004.00 | 741,004.00 | 是 | 是 | 是 | 741,004.00 |
| 574 | 8栋2103 | 109.37 | 6,704.00 | 733,216.00 | 733,216.00 | 是 | 是 | 是 | 733,216.00 |
| 575 | 8栋2104 | 114.49 | 6,121.64 | 700,867.00 | 700,867.00 | 是 | 是 | 否 | 700,867.00 |
| 576 | 8栋2201 | 114.49 | 6,300.02 | 721,289.00 | 721,289.00 | 是 | 是 | 是 | 721,289.00 |
| 577 | 8栋2202 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 578 | 8栋2203 | 109.37 | 6,947.51 | 759,849.00 | 759,849.00 | 是 | 否 | 否 | 151,970.00 |
| 579 | 8栋2204 | 114.49 | 6,170.63 | 706,476.00 | 706,476.00 | 是 | 是 | 否 | 706,476.00 |
| 580 | 8栋2301 | 114.49 | 6,132.21 | 702,077.00 | 702,077.00 | 是 | 是 | 是 | 702,077.00 |
| 581 | 8栋2302 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 582 | 8栋2303 | 109.37 | 6,461.82 | 706,729.00 | 706,729.00 | 是 | 是 | 是 | 706,729.00 |
| 583 | 8栋2402 | 109.37 | 6,440.70 | 704,419.00 | 704,419.00 | 是 | 是 | 是 | 704,419.00 |
| 584 | 8栋2403 | 109.37 | 6,489.62 | 709,770.00 | 709,770.00 | 是 | 是 | 是 | 219,770.00 |
| 585 | 8栋2404 | 114.49 | 5,694.11 | 651,919.00 | 651,919.00 | 是 | 是 | 是 | 651,919.00 |
| 586 | 8栋2501 | 114.49 | 5,816.65 | 665,948.00 | 665,948.00 | 是 | 是 | 是 | 205,948.00 |
| 587 | 8栋2502 | 109.37 | 6,493.77 | 710,224.00 | 710,224.00 | 是 | 是 | 是 | 710,224.00 |
| 588 | 8栋2503 | 109.37 | 6,454.76 | 705,957.00 | 705,957.00 | 是 | 否 | 否 | 215,957.00 |
| 589 | 8栋2504 | 114.49 | 5,850.05 | 669,772.00 | 669,772.00 | 是 | 是 | 是 | 209,772.00 |
| 590 | 8栋2603 | 109.70 | 6,302.12 | 691,343.00 | 691,343.00 | 是 | 否 | 否 | 69,134.00 |
| 591 | 9栋502 | 109.37 | 6,390.68 | 698,949.00 | 698,949.00 | 是 | 是 | 是 | 698,949.00 |
| 592 | 9栋503 | 109.37 | 6,391.76 | 699,067.00 | 699,067.00 | 是 | 是 | 是 | 699,067.00 |
| 593 | 9栋602 | 109.37 | 6,565.90 | 718,112.00 | 718,112.00 | 是 | 是 | 是 | 718,112.00 |
| 594 | 9栋603 | 109.37 | 6,216.91 | 679,943.00 | 679,943.00 | 是 | 是 | 是 | 679,943.00 |
| 595 | 9栋702 | 109.37 | 6,317.29 | 690,922.00 | 690,922.00 | 是 | 是 | 是 | 690,922.00 |
| 596 | 9栋703 | 109.37 | 6,741.47 | 737,315.00 | 737,315.00 | 是 | 是 | 是 | 737,315.00 |
| 597 | 9栋802 | 109.37 | 6,706.93 | 733,537.00 | 733,537.00 | 是 | 是 | 否 | 220,061.00 |
| 598 | 9栋803 | 109.37 | 6,636.42 | 725,825.00 | 725,825.00 | 是 | 是 | 是 | 217,748.00 |
| 599 | 9栋901 | 114.49 | 6,162.26 | 705,517.00 | 705,517.00 | 是 | 是 | 是 | 705,517.00 |
| 600 | 9栋902 | 109.37 | 6,539.74 | 715,251.00 | 715,251.00 | 是 | 是 | 是 | 715,251.00 |
| 601 | 9栋903 | 109.37 | 6,529.93 | 714,178.00 | 714,178.00 | 是 | 是 | 是 | 714,178.00 |
| 602 | 9栋1002 | 109.37 | 6,417.66 | 701,900.00 | 701,900.00 | 是 | 是 | 是 | 701,900.00 |
| 603 | 9栋1003 | 109.37 | 6,533.61 | 714,581.00 | 714,581.00 | 是 | 是 | 是 | 714,581.00 |
| 604 | 9栋1102 | 109.37 | 6,521.18 | 713,222.00 | 713,222.00 | 是 | 是 | 是 | 713,222.00 |
| 605 | 9栋1103 | 109.37 | 6,599.00 | 721,733.00 | 721,733.00 | 是 | 是 | 是 | 721,733.00 |
| 606 | 9栋1202 | 109.37 | 6,484.58 | 709,219.00 | 709,219.00 | 是 | 是 | 是 | 709,219.00 |
| 607 | 9栋1203 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 608 | 9栋1302 | 109.37 | 6,737.16 | 736,843.00 | 736,843.00 | 是 | 是 | 是 | 736,843.00 |
| 609 | 9栋1303 | 109.37 | 6,595.77 | 721,379.00 | 721,379.00 | 是 | 是 | 是 | 721,379.00 |
| 610 | 9栋1502 | 109.37 | 6,732.48 | 736,331.00 | 736,331.00 | 是 | 是 | 是 | 736,331.00 |
| 611 | 9栋1602 | 109.37 | 6,584.97 | 720,198.00 | 720,198.00 | 是 | 是 | 是 | 720,198.00 |
| 612 | 9栋1701 | 114.49 | 6,065.89 | 694,484.00 | 694,484.00 | 是 | 是 | 否 | 694,484.00 |
| 613 | 9栋1704 | 114.49 | 6,269.31 | 717,773.00 | 717,773.00 | 是 | 是 | 是 | 717,773.00 |
| 614 | 9栋1802 | 109.37 | 6,957.35 | 760,925.00 | 760,925.00 | 是 | 是 | 否 | 228,279.00 |
| 615 | 9栋1803 | 109.37 | 6,591.68 | 720,932.00 | 720,932.00 | 是 | 是 | 是 | 720,932.00 |
| 616 | 9栋1903 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 是 | 705,560.00 |
| 617 | 9栋2002 | 109.37 | 6,702.61 | 733,065.00 | 733,065.00 | 是 | 是 | 是 | 733,065.00 |
| 618 | 9栋2102 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 否 | 705,560.00 |
| 619 | 9栋2201 | 114.49 | 6,371.41 | 729,463.00 | 729,463.00 | 是 | 是 | 是 | 729,463.00 |
| 620 | 9栋2202 | 109.37 | 6,633.54 | 725,510.00 | 725,510.00 | 是 | 是 | 是 | 725,510.00 |
| 621 | 9栋2203 | 109.37 | 6,564.46 | 717,955.00 | 717,955.00 | 是 | 是 | 是 | 717,955.00 |
| 622 | 9栋2301 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 308,684.00 |
| 623 | 9栋2302 | 109.37 | 6,612.21 | 723,177.00 | 723,177.00 | 是 | 是 | 否 | 723,177.00 |
| 624 | 9栋2303 | 109.37 | 6,954.24 | 760,585.00 | 760,585.00 | 是 | 否 | 否 | 230,585.00 |
| 625 | 9栋2501 | 114.49 | 6,127.72 | 701,563.00 | 701,563.00 | 是 | 是 | 是 | 701,563.00 |
| 626 | 9栋2502 | 109.37 | 6,557.17 | 717,158.00 | 717,158.00 | 是 | 是 | 是 | 717,158.00 |
| 627 | 9栋2504 | 114.49 | 6,196.79 | 709,471.00 | 709,471.00 | 是 | 是 | 是 | 709,471.00 |
| 628 | 10栋104 | 115.86 | 3,295.93 | 381,866.00 | 381,866.00 | 是 | 否 | 否 | 381,866.00 |
| 629 | 10栋201 | 114.49 | 5,240.95 | 600,036.00 | 600,036.00 | 是 | 是 | 是 | 600,036.00 |
| 630 | 10栋202 | 109.37 | 5,654.59 | 618,443.00 | 618,443.00 | 是 | 是 | 是 | 618,443.00 |
| 631 | 10栋203 | 109.37 | 5,599.09 | 612,373.00 | 612,373.00 | 是 | 是 | 是 | 612,373.00 |
| 632 | 10栋204 | 114.49 | 5,184.79 | 593,607.00 | 593,607.00 | 是 | 是 | 是 | 593,607.00 |
| 633 | 10栋401 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 634 | 10栋402 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 635 | 10栋403 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 636 | 10栋404 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 637 | 10栋501 | 114.49 | 5,505.57 | 630,333.00 | 630,333.00 | 是 | 是 | 是 | 630,333.00 |
| 638 | 10栋502 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 639 | 10栋503 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 640 | 10栋504 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 641 | 10栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 否 | 634,531.00 |
| 642 | 10栋602 | 109.37 | 6,014.79 | 657,838.00 | 657,838.00 | 是 | 是 | 是 | 657,838.00 |
| 643 | 10栋603 | 109.37 | 6,146.12 | 672,201.00 | 672,201.00 | 是 | 是 | 是 | 672,201.00 |
| 644 | 10栋604 | 114.49 | 5,965.97 | 683,044.00 | 683,044.00 | 是 | 是 | 否 | 136,608.00 |
| 645 | 10栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 646 | 10栋702 | 109.37 | 6,381.72 | 697,969.00 | 697,969.00 | 是 | 是 | 否 | 523,477.00 |
| 647 | 10栋703 | 109.37 | 6,051.46 | 661,848.00 | 661,848.00 | 是 | 是 | 否 | 661,848.00 |
| 648 | 10栋704 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 649 | 10栋801 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 650 | 10栋802 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 651 | 10栋803 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 652 | 10栋804 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 653 | 10栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 654 | 10栋902 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 655 | 10栋903 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 656 | 10栋904 | 114.49 | 5,837.38 | 668,322.00 | 668,322.00 | 是 | 是 | 是 | 668,322.00 |
| 657 | 10栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 658 | 10栋1002 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 659 | 10栋1003 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 660 | 10栋1004 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 661 | 10栋1101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 662 | 10栋1102 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 663 | 10栋1103 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 664 | 10栋1104 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 665 | 10栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 666 | 10栋1202 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 否 | 681,899.00 |
| 667 | 10栋1203 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 668 | 10栋1204 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 669 | 10栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 670 | 10栋1302 | 109.37 | 6,613.54 | 723,323.00 | 723,323.00 | 是 | 是 | 是 | 723,323.00 |
| 671 | 10栋1303 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 672 | 10栋1304 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 673 | 10栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 674 | 10栋1402 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 否 | 714,872.00 |
| 675 | 10栋1403 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 676 | 10栋1404 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 677 | 10栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 678 | 10栋1502 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 679 | 10栋1503 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 680 | 10栋1504 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 681 | 10栋1601 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 682 | 10栋1602 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 683 | 10栋1603 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 684 | 10栋1604 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 685 | 10栋1701 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 686 | 10栋1702 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 687 | 10栋1703 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 688 | 10栋1704 | 114.49 | 6,320.80 | 723,668.00 | 723,668.00 | 是 | 是 | 否 | 217,101.00 |
| 689 | 10栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 690 | 10栋1802 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 691 | 10栋1803 | 109.37 | 6,401.01 | 700,078.00 | 700,078.00 | 是 | 否 | 否 | 210,078.00 |
| 692 | 10栋1804 | 114.49 | 6,038.08 | 691,300.00 | 691,300.00 | 是 | 否 | 否 | 691,300.00 |
| 693 | 10栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 694 | 10栋1902 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 695 | 10栋1903 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 696 | 10栋1904 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 697 | 10栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 698 | 10栋2002 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 699 | 10栋2003 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 700 | 10栋2004 | 114.49 | 6,202.52 | 710,127.00 | 710,127.00 | 是 | 是 | 否 | 710,127.00 |
| 701 | 10栋2101 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 357,805.00 |
| 702 | 10栋2102 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 是 | 714,872.00 |
| 703 | 10栋2103 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 704 | 10栋2104 | 114.49 | 5,813.81 | 665,623.00 | 665,623.00 | 是 | 是 | 是 | 665,623.00 |
| 705 | 10栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 205,544.00 |
| 706 | 10栋2202 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 707 | 10栋2203 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 708 | 10栋2204 | 114.49 | 5,999.45 | 686,877.00 | 686,877.00 | 是 | 否 | 否 | 206,063.00 |
| 709 | 10栋2301 | 114.49 | 6,123.67 | 701,099.00 | 701,099.00 | 是 | 是 | 否 | 701,099.00 |
| 710 | 10栋2302 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 711 | 10栋2303 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 712 | 10栋2304 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 713 | 10栋2401 | 114.49 | 6,084.24 | 696,585.00 | 696,585.00 | 是 | 是 | 否 | 208,977.00 |
| 714 | 10栋2402 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 715 | 10栋2403 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 716 | 10栋2404 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 717 | 10栋2501 | 114.49 | 5,799.54 | 663,989.00 | 663,989.00 | 是 | 是 | 是 | 663,989.00 |
| 718 | 10栋2502 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 719 | 10栋2503 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 720 | 10栋2504 | 114.49 | 6,044.82 | 692,072.00 | 692,072.00 | 是 | 是 | 否 | 692,072.00 |
| 721 | 10栋2601 | 114.49 | 5,282.64 | 604,810.00 | 604,810.00 | 是 | 是 | 否 | 604,810.00 |
| 722 | 10栋2602 | 109.70 | 5,749.32 | 630,700.00 | 630,700.00 | 是 | 是 | 否 | 190,700.00 |
| 723 | 10栋2603 | 109.70 | 5,698.44 | 625,119.00 | 625,119.00 | 是 | 是 | 否 | 625,119.00 |
| 724 | 10栋2604 | 114.49 | 5,230.74 | 598,867.00 | 598,867.00 | 是 | 是 | 否 | 598,867.00 |
| 725 | 11栋102 | 109.55 | 3,297.77 | 361,271.00 | 361,271.00 | 是 | 是 | 否 | 361,271.00 |
| 726 | 11栋104 | 79.81 | 4,353.61 | 347,462.00 | 347,462.00 | 是 | 是 | 是 | 347,462.00 |
| 727 | 11栋201 | 114.49 | 5,523.73 | 632,412.00 | 632,412.00 | 是 | 否 | 否 | 632,412.00 |
| 728 | 11栋202 | 109.37 | 4,365.77 | 477,484.00 | 477,484.00 | 是 | 是 | 否 | 286,490.00 |
| 729 | 11栋203 | 109.37 | 5,696.67 | 623,045.00 | 623,045.00 | 是 | 是 | 是 | 623,045.00 |
| 730 | 11栋204 | 114.49 | 5,921.74 | 677,980.00 | 677,980.00 | 是 | 是 | 是 | 406,788.00 |
| 731 | 11栋301 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 732 | 11栋302 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 733 | 11栋303 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 734 | 11栋304 | 114.49 | 5,558.59 | 636,403.00 | 636,403.00 | 是 | 是 | 是 | 636,403.00 |
| 735 | 11栋401 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 736 | 11栋402 | 109.37 | 5,648.15 | 617,738.00 | 617,738.00 | 是 | 是 | 否 | 617,738.00 |
| 737 | 11栋403 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 738 | 11栋404 | 114.49 | 5,505.39 | 630,312.00 | 630,312.00 | 是 | 是 | 是 | 630,312.00 |
| 739 | 11栋501 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 740 | 11栋502 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 741 | 11栋503 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 742 | 11栋504 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 743 | 11栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 744 | 11栋602 | 109.37 | 5,727.72 | 626,441.00 | 626,441.00 | 是 | 是 | 是 | 626,441.00 |
| 745 | 11栋603 | 109.37 | 5,846.48 | 639,430.00 | 639,430.00 | 是 | 是 | 是 | 639,430.00 |
| 746 | 11栋604 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 747 | 11栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 748 | 11栋702 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 749 | 11栋703 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 750 | 11栋704 | 114.49 | 5,663.31 | 648,392.00 | 648,392.00 | 是 | 是 | 是 | 648,392.00 |
| 751 | 11栋801 | 114.49 | 5,922.18 | 678,030.00 | 678,030.00 | 是 | 是 | 否 | 339,015.00 |
| 752 | 11栋802 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 753 | 11栋803 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 754 | 11栋804 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 755 | 11栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 756 | 11栋902 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 757 | 11栋903 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 758 | 11栋904 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 759 | 11栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 760 | 11栋1002 | 109.37 | 5,783.23 | 632,512.00 | 632,512.00 | 是 | 是 | 是 | 632,512.00 |
| 761 | 11栋1003 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 762 | 11栋1004 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 763 | 11栋1101 | 114.49 | 5,913.08 | 676,988.00 | 676,988.00 | 是 | 是 | 否 | 206,988.00 |
| 764 | 11栋1102 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 765 | 11栋1103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 766 | 11栋1104 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 767 | 11栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 768 | 11栋1202 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 769 | 11栋1203 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 770 | 11栋1204 | 114.49 | 5,534.89 | 633,689.00 | 633,689.00 | 是 | 是 | 否 | 633,689.00 |
| 771 | 11栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 772 | 11栋1302 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 773 | 11栋1303 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 774 | 11栋1304 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 775 | 11栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 776 | 11栋1402 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 777 | 11栋1403 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 778 | 11栋1404 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 779 | 11栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 780 | 11栋1502 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 781 | 11栋1503 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 782 | 11栋1504 | 114.49 | 5,962.94 | 682,697.00 | 682,697.00 | 是 | 是 | 是 | 682,697.00 |
| 783 | 11栋1601 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 784 | 11栋1602 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 785 | 11栋1603 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 786 | 11栋1604 | 114.49 | 6,026.62 | 689,988.00 | 689,988.00 | 是 | 否 | 否 | 209,988.00 |
| 787 | 11栋1701 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 788 | 11栋1702 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 789 | 11栋1703 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 790 | 11栋1704 | 114.49 | 5,835.57 | 668,114.00 | 668,114.00 | 是 | 是 | 否 | 668,114.00 |
| 791 | 11栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 792 | 11栋1802 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 793 | 11栋1803 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 794 | 11栋1804 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 795 | 11栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 796 | 11栋1902 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 797 | 11栋1903 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 798 | 11栋1904 | 114.49 | 5,762.23 | 659,718.00 | 659,718.00 | 是 | 是 | 否 | 659,718.00 |
| 799 | 11栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 800 | 11栋2002 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 801 | 11栋2003 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 802 | 11栋2004 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 282,244.00 |
| 803 | 11栋2101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 否 | 655,520.00 |
| 804 | 11栋2102 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 805 | 11栋2103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 806 | 11栋2104 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 807 | 11栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 808 | 11栋2202 | 109.37 | 6,188.54 | 676,841.00 | 676,841.00 | 是 | 是 | 是 | 676,841.00 |
| 809 | 11栋2203 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 810 | 11栋2204 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 811 | 11栋2301 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 812 | 11栋2302 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 813 | 11栋2303 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 814 | 11栋2304 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 815 | 11栋2401 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 816 | 11栋2402 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 817 | 11栋2403 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 818 | 11栋2404 | 114.49 | 5,615.57 | 642,927.00 | 642,927.00 | 是 | 是 | 是 | 642,927.00 |
| 819 | 11栋2501 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 820 | 11栋2502 | 109.37 | 5,802.40 | 634,609.00 | 634,609.00 | 是 | 否 | 否 | 194,609.00 |
| 821 | 11栋2503 | 109.37 | 5,794.81 | 633,778.00 | 633,778.00 | 是 | 是 | 是 | 633,778.00 |
| 822 | 11栋2504 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 823 | 11栋2601 | 114.49 | 5,173.52 | 592,316.00 | 592,316.00 | 是 | 是 | 是 | 592,316.00 |
| 824 | 11栋2602 | 109.70 | 5,260.28 | 577,053.00 | 577,053.00 | 是 | 是 | 否 | 577,053.00 |
| 825 | 11栋2603 | 109.70 | 5,321.01 | 583,715.00 | 583,715.00 | 是 | 是 | 是 | 583,715.00 |
| 826 | 11栋2604 | 114.49 | 5,250.21 | 601,097.00 | 601,097.00 | 是 | 是 | 否 | 601,097.00 |
| 827 | 29栋102 | 112.28 | 3,136.52 | 352,168.00 | 352,168.00 | 是 | 否 | 否 | 352,168.00 |
| 828 | 29栋103 | 55.57 | 4,183.57 | 232,481.00 | 232,481.00 | 是 | 否 | 否 | 93,481.00 |
| 829 | 29栋201 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 830 | 29栋202 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 是 | 577,905.00 |
| 831 | 29栋203 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 是 | 577,905.00 |
| 832 | 29栋204 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 833 | 29栋301 | 114.54 | 5,256.82 | 602,116.00 | 602,116.00 | 是 | 是 | 是 | 602,116.00 |
| 834 | 29栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 835 | 29栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 836 | 29栋304 | 114.54 | 5,358.95 | 613,814.00 | 613,814.00 | 是 | 是 | 是 | 613,814.00 |
| 837 | 29栋401 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 838 | 29栋402 | 109.42 | 5,354.86 | 585,929.00 | 585,929.00 | 是 | 是 | 是 | 585,929.00 |
| 839 | 29栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 840 | 29栋404 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 841 | 29栋501 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 842 | 29栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 843 | 29栋503 | 109.42 | 5,391.53 | 589,941.00 | 589,941.00 | 是 | 是 | 是 | 589,941.00 |
| 844 | 29栋504 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 845 | 29栋601 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 否 | 191,520.00 |
| 846 | 29栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 847 | 29栋603 | 109.42 | 5,614.04 | 614,288.00 | 614,288.00 | 是 | 是 | 是 | 614,288.00 |
| 848 | 29栋604 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 849 | 29栋701 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 850 | 29栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 851 | 29栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 852 | 29栋704 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 853 | 29栋801 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 854 | 29栋802 | 109.42 | 5,806.16 | 635,310.00 | 635,310.00 | 是 | 是 | 是 | 635,310.00 |
| 855 | 29栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 856 | 29栋804 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 857 | 29栋901 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 858 | 29栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 859 | 29栋903 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 860 | 29栋904 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 861 | 29栋1001 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 862 | 29栋1002 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 是 | 610,001.00 |
| 863 | 29栋1003 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 是 | 610,001.00 |
| 864 | 29栋1004 | 114.54 | 5,578.94 | 639,012.00 | 639,012.00 | 是 | 是 | 是 | 639,012.00 |
| 865 | 29栋1101 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 866 | 29栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 867 | 29栋1103 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 868 | 29栋1104 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 869 | 29栋1201 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 870 | 29栋1202 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 是 | 618,024.00 |
| 871 | 29栋1203 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 872 | 29栋1204 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 873 | 29栋1301 | 114.54 | 5,837.42 | 668,618.00 | 668,618.00 | 是 | 是 | 是 | 668,618.00 |
| 874 | 29栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 875 | 29栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 876 | 29栋1304 | 114.54 | 5,875.28 | 672,954.00 | 672,954.00 | 是 | 否 | 否 | 202,954.00 |
| 877 | 29栋1401 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 878 | 29栋1402 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 879 | 29栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 880 | 29栋1404 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 197,260.00 |
| 881 | 29栋1501 | 114.54 | 5,725.61 | 655,811.00 | 655,811.00 | 是 | 是 | 是 | 655,811.00 |
| 882 | 29栋1502 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 883 | 29栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 884 | 29栋1504 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 885 | 29栋1601 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 886 | 29栋1602 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 887 | 29栋1603 | 109.42 | 6,058.01 | 662,867.00 | 662,867.00 | 是 | 是 | 是 | 662,867.00 |
| 888 | 29栋1604 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 889 | 29栋1701 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 890 | 29栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 891 | 29栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 892 | 29栋1704 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 893 | 29栋1801 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 894 | 29栋1802 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 895 | 29栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 896 | 29栋1804 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 897 | 29栋1901 | 114.54 | 5,534.10 | 633,876.00 | 633,876.00 | 是 | 是 | 是 | 633,876.00 |
| 898 | 29栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 899 | 29栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 900 | 29栋1904 | 114.54 | 5,813.16 | 665,839.00 | 665,839.00 | 是 | 是 | 是 | 665,839.00 |
| 901 | 29栋2001 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 902 | 29栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 903 | 29栋2003 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 904 | 29栋2004 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 905 | 29栋2101 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 否 | 199,948.00 |
| 906 | 29栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 907 | 29栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 908 | 29栋2104 | 114.54 | 5,799.57 | 664,283.00 | 664,283.00 | 是 | 是 | 是 | 664,283.00 |
| 909 | 29栋2201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 910 | 29栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 911 | 29栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 912 | 29栋2204 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 913 | 29栋2301 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 914 | 29栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 915 | 29栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 916 | 29栋2304 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 917 | 29栋2401 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 918 | 29栋2402 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 919 | 29栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 920 | 29栋2404 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 921 | 29栋2501 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 922 | 29栋2502 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 923 | 29栋2503 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 924 | 29栋2504 | 114.54 | 5,505.61 | 630,613.00 | 630,613.00 | 是 | 是 | 否 | 630,613.00 |
| 925 | 29栋2601 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 926 | 29栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 927 | 29栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 928 | 29栋2604 | 114.54 | 5,476.44 | 627,272.00 | 627,272.00 | 是 | 是 | 是 | 627,272.00 |
| 929 | 30栋102 | 55.28 | 4,061.11 | 224,498.00 | 224,498.00 | 是 | 是 | 否 | 224,498.00 |
| 930 | 30栋201 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 931 | 30栋202 | 107.27 | 5,432.70 | 582,766.00 | 582,766.00 | 是 | 是 | 是 | 582,766.00 |
| 932 | 30栋203 | 107.96 | 4,654.89 | 502,542.00 | 502,542.00 | 是 | 是 | 是 | 502,542.00 |
| 933 | 30栋204 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 934 | 30栋301 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 935 | 30栋302 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 936 | 30栋303 | 107.96 | 5,508.21 | 594,666.00 | 594,666.00 | 是 | 是 | 是 | 594,666.00 |
| 937 | 30栋304 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 938 | 30栋401 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 939 | 30栋402 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 940 | 30栋403 | 107.96 | 5,398.29 | 582,799.00 | 582,799.00 | 是 | 是 | 是 | 582,799.00 |
| 941 | 30栋404 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 942 | 30栋501 | 131.55 | 5,562.27 | 731,717.00 | 731,717.00 | 是 | 是 | 是 | 731,717.00 |
| 943 | 30栋502 | 107.27 | 5,545.06 | 594,819.00 | 594,819.00 | 是 | 是 | 是 | 594,819.00 |
| 944 | 30栋503 | 107.96 | 5,545.67 | 598,710.00 | 598,710.00 | 是 | 是 | 是 | 598,710.00 |
| 945 | 30栋504 | 131.55 | 5,443.57 | 716,102.00 | 716,102.00 | 是 | 是 | 否 | 716,102.00 |
| 946 | 30栋601 | 131.55 | 5,480.24 | 720,925.00 | 720,925.00 | 是 | 是 | 是 | 720,925.00 |
| 947 | 30栋602 | 107.27 | 5,582.52 | 598,837.00 | 598,837.00 | 是 | 是 | 是 | 598,837.00 |
| 948 | 30栋603 | 107.96 | 5,583.11 | 602,753.00 | 602,753.00 | 是 | 是 | 是 | 602,753.00 |
| 949 | 30栋604 | 131.55 | 5,659.47 | 744,503.00 | 744,503.00 | 是 | 是 | 是 | 744,503.00 |
| 950 | 30栋701 | 131.55 | 5,465.78 | 719,024.00 | 719,024.00 | 是 | 是 | 是 | 719,024.00 |
| 951 | 30栋702 | 107.27 | 5,680.11 | 609,305.00 | 609,305.00 | 是 | 否 | 否 | 189,305.00 |
| 952 | 30栋703 | 107.96 | 5,620.57 | 606,797.00 | 606,797.00 | 是 | 是 | 是 | 606,797.00 |
| 953 | 30栋704 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 954 | 30栋801 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 955 | 30栋802 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 956 | 30栋803 | 107.96 | 5,658.02 | 610,840.00 | 610,840.00 | 是 | 是 | 是 | 610,840.00 |
| 957 | 30栋804 | 131.55 | 5,553.56 | 730,571.00 | 730,571.00 | 是 | 是 | 是 | 730,571.00 |
| 958 | 30栋901 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 959 | 30栋902 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 960 | 30栋903 | 107.96 | 5,878.26 | 634,617.00 | 634,617.00 | 是 | 是 | 否 | 194,617.00 |
| 961 | 30栋904 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 962 | 30栋1001 | 131.55 | 5,626.89 | 740,218.00 | 740,218.00 | 是 | 否 | 否 | 740,218.00 |
| 963 | 30栋1002 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 964 | 30栋1003 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 965 | 30栋1004 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 966 | 30栋1101 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 是 | 745,042.00 |
| 967 | 30栋1102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 968 | 30栋1103 | 107.96 | 6,078.96 | 656,285.00 | 656,285.00 | 是 | 是 | 否 | 131,258.00 |
| 969 | 30栋1104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 970 | 30栋1201 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 971 | 30栋1202 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 972 | 30栋1203 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 973 | 30栋1204 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 974 | 30栋1301 | 131.55 | 6,174.42 | 812,245.00 | 812,245.00 | 是 | 否 | 否 | 243,675.00 |
| 975 | 30栋1302 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 976 | 30栋1303 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 977 | 30栋1304 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 978 | 30栋1401 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 否 | 745,042.00 |
| 979 | 30栋1402 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 否 | 是 | 618,925.00 |
| 980 | 30栋1403 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 981 | 30栋1404 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 982 | 30栋1501 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 983 | 30栋1502 | 107.27 | 5,889.49 | 631,766.00 | 631,766.00 | 是 | 是 | 是 | 631,766.00 |
| 984 | 30栋1503 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 985 | 30栋1504 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 986 | 30栋1601 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 987 | 30栋1602 | 107.27 | 5,675.29 | 608,788.00 | 608,788.00 | 是 | 是 | 是 | 608,788.00 |
| 988 | 30栋1603 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 989 | 30栋1604 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 990 | 30栋1701 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 991 | 30栋1702 | 107.27 | 5,919.60 | 634,996.00 | 634,996.00 | 是 | 是 | 是 | 634,996.00 |
| 992 | 30栋1703 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 993 | 30栋1704 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 994 | 30栋1801 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 995 | 30栋1802 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 996 | 30栋1803 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 997 | 30栋1804 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 998 | 30栋1901 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 999 | 30栋1902 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 1000 | 30栋1903 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 1001 | 30栋1904 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1002 | 30栋2001 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1003 | 30栋2002 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 1004 | 30栋2003 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 1005 | 30栋2004 | 131.55 | 5,700.23 | 749,865.00 | 749,865.00 | 是 | 是 | 是 | 749,865.00 |
| 1006 | 30栋2101 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1007 | 30栋2102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1008 | 30栋2103 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1009 | 30栋2104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1010 | 30栋2201 | 131.55 | 5,427.29 | 713,960.00 | 713,960.00 | 是 | 是 | 是 | 713,960.00 |
| 1011 | 30栋2202 | 107.27 | 5,609.70 | 601,752.00 | 601,752.00 | 是 | 是 | 是 | 601,752.00 |
| 1012 | 30栋2203 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1013 | 30栋2204 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1014 | 30栋2301 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1015 | 30栋2302 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 1016 | 30栋2303 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1017 | 30栋2304 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1018 | 30栋2401 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1019 | 30栋2402 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 1020 | 30栋2403 | 107.96 | 5,695.48 | 614,884.00 | 614,884.00 | 是 | 是 | 是 | 614,884.00 |
| 1021 | 30栋2404 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1022 | 30栋2501 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 否 | 是 | 746,498.00 |
| 1023 | 30栋2502 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 1024 | 30栋2503 | 107.96 | 5,960.69 | 643,516.00 | 643,516.00 | 是 | 是 | 否 | 257,408.00 |
| 1025 | 30栋2504 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1026 | 30栋2601 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1027 | 30栋2602 | 107.58 | 5,499.96 | 591,686.00 | 591,686.00 | 是 | 是 | 是 | 591,686.00 |
| 1028 | 30栋2603 | 108.27 | 5,921.53 | 641,124.00 | 641,124.00 | 是 | 否 | 否 | 192,336.00 |
| 1029 | 30栋2604 | 131.55 | 5,852.28 | 769,868.00 | 769,868.00 | 是 | 是 | 是 | 769,868.00 |
| 1030 | 4栋201 | 96.42 | 4,979.58 | 480,131.00 | 480,131.00 | 是 | 是 | 是 | 480,131.00 |
| 1031 | 4栋202 | 96.42 | 3,451.18 | 332,763.00 | 332,763.00 | 是 | 否 | 否 | 332,763.00 |
| 1032 | 4栋203 | 96.42 | 3,472.57 | 334,825.00 | 334,825.00 | 是 | 否 | 否 | 334,825.00 |
| 1033 | 4栋204 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 1034 | 4栋301 | 96.42 | 5,097.50 | 491,501.00 | 491,501.00 | 是 | 是 | 是 | 491,501.00 |
| 1035 | 4栋302 | 96.42 | 3,493.95 | 336,887.00 | 336,887.00 | 是 | 否 | 否 | 336,887.00 |
| 1036 | 4栋303 | 96.42 | 5,390.27 | 519,730.00 | 519,730.00 | 是 | 是 | 是 | 519,730.00 |
| 1037 | 4栋304 | 96.42 | 5,027.00 | 484,703.00 | 484,703.00 | 是 | 是 | 是 | 484,703.00 |
| 1038 | 4栋401 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 1039 | 4栋402 | 96.42 | 5,530.95 | 533,294.00 | 533,294.00 | 是 | 是 | 是 | 533,294.00 |
| 1040 | 4栋403 | 96.42 | 5,732.99 | 552,775.00 | 552,775.00 | 是 | 是 | 是 | 552,775.00 |
| 1041 | 4栋404 | 96.42 | 4,992.82 | 481,408.00 | 481,408.00 | 是 | 是 | 是 | 481,408.00 |
| 1042 | 4栋501 | 96.42 | 5,083.19 | 490,121.00 | 490,121.00 | 是 | 是 | 是 | 490,121.00 |
| 1043 | 4栋502 | 96.42 | 5,710.59 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 550,615.00 |
| 1044 | 4栋503 | 96.42 | 5,802.00 | 559,429.00 | 559,429.00 | 是 | 是 | 是 | 559,429.00 |
| 1045 | 4栋504 | 96.42 | 5,117.73 | 493,452.00 | 493,452.00 | 是 | 是 | 是 | 493,452.00 |
| 1046 | 4栋601 | 96.42 | 5,343.93 | 515,262.00 | 515,262.00 | 是 | 是 | 否 | 103,080.00 |
| 1047 | 4栋602 | 96.42 | 5,744.77 | 553,911.00 | 553,911.00 | 是 | 是 | 是 | 553,911.00 |
| 1048 | 4栋603 | 96.42 | 5,901.21 | 568,995.00 | 568,995.00 | 是 | 是 | 是 | 568,995.00 |
| 1049 | 4栋604 | 96.42 | 5,095.36 | 491,295.00 | 491,295.00 | 是 | 是 | 是 | 491,295.00 |
| 1050 | 4栋701 | 96.42 | 5,379.91 | 518,731.00 | 518,731.00 | 是 | 是 | 是 | 518,731.00 |
| 1051 | 4栋702 | 96.42 | 5,847.30 | 563,797.00 | 563,797.00 | 是 | 是 | 是 | 563,797.00 |
| 1052 | 4栋703 | 96.42 | 5,644.59 | 544,251.00 | 544,251.00 | 是 | 是 | 是 | 544,251.00 |
| 1053 | 4栋704 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 1054 | 4栋801 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 1055 | 4栋802 | 96.42 | 5,881.49 | 567,093.00 | 567,093.00 | 是 | 是 | 是 | 567,093.00 |
| 1056 | 4栋803 | 96.42 | 6,040.68 | 582,442.00 | 582,442.00 | 是 | 是 | 是 | 582,442.00 |
| 1057 | 4栋804 | 96.42 | 5,047.50 | 486,680.00 | 486,680.00 | 是 | 是 | 是 | 486,680.00 |
| 1058 | 4栋901 | 96.42 | 5,163.72 | 497,886.00 | 497,886.00 | 是 | 是 | 是 | 497,886.00 |
| 1059 | 4栋902 | 96.42 | 5,980.52 | 576,642.00 | 576,642.00 | 是 | 是 | 是 | 576,642.00 |
| 1060 | 4栋903 | 96.42 | 6,014.40 | 579,908.00 | 579,908.00 | 是 | 是 | 是 | 579,908.00 |
| 1061 | 4栋904 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 1062 | 4栋1001 | 96.42 | 5,138.80 | 495,483.00 | 495,483.00 | 是 | 否 | 否 | 155,483.00 |
| 1063 | 4栋1002 | 96.42 | 5,818.04 | 560,975.00 | 560,975.00 | 是 | 是 | 是 | 560,975.00 |
| 1064 | 4栋1003 | 96.42 | 6,050.29 | 583,369.00 | 583,369.00 | 是 | 是 | 是 | 583,369.00 |
| 1065 | 4栋1004 | 96.42 | 5,171.42 | 498,628.00 | 498,628.00 | 是 | 是 | 是 | 158,628.00 |
| 1066 | 4栋1101 | 96.42 | 5,407.13 | 521,355.00 | 521,355.00 | 是 | 是 | 否 | 260,678.00 |
| 1067 | 4栋1102 | 96.42 | 5,984.03 | 576,980.00 | 576,980.00 | 是 | 是 | 是 | 576,980.00 |
| 1068 | 4栋1103 | 96.42 | 6,018.20 | 580,275.00 | 580,275.00 | 是 | 是 | 是 | 580,275.00 |
| 1069 | 4栋1104 | 96.42 | 5,148.84 | 496,451.00 | 496,451.00 | 是 | 是 | 是 | 496,451.00 |
| 1070 | 4栋1201 | 96.42 | 5,266.25 | 507,772.00 | 507,772.00 | 是 | 是 | 是 | 507,772.00 |
| 1071 | 4栋1202 | 96.42 | 5,456.82 | 526,147.00 | 526,147.00 | 是 | 否 | 否 | 526,147.00 |
| 1072 | 4栋1203 | 96.42 | 6,117.98 | 589,896.00 | 589,896.00 | 是 | 是 | 是 | 589,896.00 |
| 1073 | 4栋1204 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1074 | 4栋1301 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1075 | 4栋1302 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 1076 | 4栋1303 | 96.42 | 6,153.91 | 593,360.00 | 593,360.00 | 是 | 是 | 是 | 593,360.00 |
| 1077 | 4栋1304 | 96.42 | 5,334.62 | 514,364.00 | 514,364.00 | 是 | 是 | 是 | 514,364.00 |
| 1078 | 4栋1401 | 96.42 | 5,166.66 | 498,169.00 | 498,169.00 | 是 | 是 | 是 | 498,169.00 |
| 1079 | 4栋1402 | 96.42 | 3,686.41 | 355,444.00 | 355,444.00 | 是 | 否 | 否 | 355,444.00 |
| 1080 | 4栋1403 | 96.42 | 3,707.79 | 357,505.00 | 357,505.00 | 是 | 否 | 否 | 357,505.00 |
| 1081 | 4栋1404 | 96.42 | 5,169.32 | 498,426.00 | 498,426.00 | 是 | 是 | 是 | 498,426.00 |
| 1082 | 4栋1501 | 96.42 | 5,368.79 | 517,659.00 | 517,659.00 | 是 | 是 | 是 | 517,659.00 |
| 1083 | 4栋1502 | 96.42 | 6,187.05 | 596,555.00 | 596,555.00 | 是 | 是 | 是 | 596,555.00 |
| 1084 | 4栋1503 | 96.42 | 5,711.67 | 550,719.00 | 550,719.00 | 是 | 是 | 是 | 550,719.00 |
| 1085 | 4栋1504 | 96.42 | 5,463.12 | 526,754.00 | 526,754.00 | 是 | 是 | 是 | 526,754.00 |
| 1086 | 4栋1601 | 96.42 | 5,249.21 | 506,129.00 | 506,129.00 | 是 | 是 | 是 | 506,129.00 |
| 1087 | 4栋1602 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 254,613.00 |
| 1088 | 4栋1603 | 96.42 | 6,221.58 | 599,885.00 | 599,885.00 | 是 | 是 | 是 | 599,885.00 |
| 1089 | 4栋1604 | 96.42 | 5,402.98 | 520,955.00 | 520,955.00 | 是 | 是 | 是 | 520,955.00 |
| 1090 | 4栋1701 | 96.42 | 5,422.47 | 522,835.00 | 522,835.00 | 是 | 是 | 是 | 522,835.00 |
| 1091 | 4栋1702 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 254,613.00 |
| 1092 | 4栋1703 | 96.42 | 5,815.38 | 560,719.00 | 560,719.00 | 是 | 是 | 是 | 560,719.00 |
| 1093 | 4栋1704 | 96.42 | 5,456.97 | 526,161.00 | 526,161.00 | 是 | 是 | 是 | 526,161.00 |
| 1094 | 4栋1801 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 1095 | 4栋1802 | 96.42 | 6,110.40 | 589,165.00 | 589,165.00 | 是 | 是 | 是 | 179,165.00 |
| 1096 | 4栋1803 | 96.42 | 3,707.80 | 357,506.00 | 357,506.00 | 是 | 否 | 否 | 357,506.00 |
| 1097 | 4栋1804 | 96.42 | 5,206.30 | 501,991.00 | 501,991.00 | 是 | 否 | 否 | 106,394.00 |
| 1098 | 4栋1901 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1099 | 4栋1902 | 96.42 | 5,613.57 | 541,260.00 | 541,260.00 | 是 | 是 | 是 | 541,260.00 |
| 1100 | 4栋1903 | 96.42 | 5,646.27 | 544,413.00 | 544,413.00 | 是 | 是 | 是 | 164,413.00 |
| 1101 | 4栋1904 | 96.42 | 5,387.97 | 519,508.00 | 519,508.00 | 是 | 是 | 是 | 519,508.00 |
| 1102 | 4栋2001 | 96.42 | 5,378.23 | 518,569.00 | 518,569.00 | 是 | 是 | 是 | 158,569.00 |
| 1103 | 4栋2002 | 96.42 | 5,549.75 | 535,107.00 | 535,107.00 | 是 | 是 | 是 | 535,107.00 |
| 1104 | 4栋2003 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 1105 | 4栋2004 | 96.42 | 5,182.30 | 499,677.00 | 499,677.00 | 是 | 是 | 是 | 499,677.00 |
| 1106 | 4栋2101 | 96.42 | 5,173.70 | 498,848.00 | 498,848.00 | 是 | 是 | 是 | 498,848.00 |
| 1107 | 4栋2102 | 96.42 | 6,269.76 | 604,530.00 | 604,530.00 | 是 | 是 | 是 | 302,265.00 |
| 1108 | 4栋2103 | 96.42 | 5,859.86 | 565,008.00 | 565,008.00 | 是 | 是 | 否 | 565,008.00 |
| 1109 | 4栋2104 | 96.42 | 5,318.96 | 512,854.00 | 512,854.00 | 是 | 是 | 是 | 162,854.00 |
| 1110 | 4栋2201 | 96.42 | 5,255.89 | 506,773.00 | 506,773.00 | 是 | 是 | 是 | 506,773.00 |
| 1111 | 4栋2202 | 96.42 | 5,949.84 | 573,684.00 | 573,684.00 | 是 | 是 | 是 | 573,684.00 |
| 1112 | 4栋2203 | 96.42 | 6,006.52 | 579,149.00 | 579,149.00 | 是 | 是 | 是 | 579,149.00 |
| 1113 | 4栋2204 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 1114 | 4栋2301 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 1115 | 4栋2302 | 96.42 | 5,752.21 | 554,628.00 | 554,628.00 | 是 | 是 | 是 | 554,628.00 |
| 1116 | 4栋2303 | 96.42 | 5,856.55 | 564,689.00 | 564,689.00 | 是 | 否 | 否 | 564,689.00 |
| 1117 | 4栋2304 | 96.42 | 5,343.36 | 515,207.00 | 515,207.00 | 是 | 是 | 是 | 515,207.00 |
| 1118 | 4栋2401 | 96.42 | 5,220.16 | 503,328.00 | 503,328.00 | 是 | 是 | 是 | 503,328.00 |
| 1119 | 4栋2402 | 96.42 | 3,643.65 | 351,321.00 | 351,321.00 | 是 | 否 | 否 | 351,321.00 |
| 1120 | 4栋2403 | 96.42 | 5,906.50 | 569,505.00 | 569,505.00 | 是 | 是 | 是 | 569,505.00 |
| 1121 | 4栋2404 | 96.42 | 5,254.69 | 506,657.00 | 506,657.00 | 是 | 是 | 是 | 506,657.00 |
| 1122 | 4栋2501 | 96.42 | 5,301.35 | 511,156.00 | 511,156.00 | 是 | 是 | 是 | 511,156.00 |
| 1123 | 4栋2502 | 96.42 | 5,808.40 | 560,046.00 | 560,046.00 | 是 | 是 | 否 | 560,046.00 |
| 1124 | 4栋2503 | 96.42 | 5,482.76 | 528,648.00 | 528,648.00 | 是 | 是 | 是 | 528,648.00 |
| 1125 | 4栋2504 | 96.42 | 5,451.87 | 525,669.00 | 525,669.00 | 是 | 否 | 否 | 105,134.00 |
| 1126 | 4栋2601 | 96.42 | 4,934.69 | 475,803.00 | 475,803.00 | 是 | 是 | 是 | 475,803.00 |
| 1127 | 4栋2602 | 96.42 | 3,536.72 | 341,011.00 | 341,011.00 | 是 | 否 | 否 | 341,011.00 |
| 1128 | 4栋2603 | 96.42 | 3,558.11 | 343,073.00 | 343,073.00 | 是 | 否 | 否 | 343,073.00 |
| 1129 | 4栋2604 | 96.42 | 5,077.44 | 489,567.00 | 489,567.00 | 是 | 是 | 是 | 489,567.00 |
| 1130 | 5栋102 | 114.79 | 3,021.24 | 346,808.00 | 346,808.00 | 是 | 否 | 否 | 346,808.00 |
| 1131 | 5栋104 | 121.64 | 2,565.94 | 312,121.00 | 312,121.00 | 是 | 否 | 否 | 312,121.00 |
| 1132 | 5栋201 | 121.64 | 4,854.36 | 590,484.00 | 590,484.00 | 是 | 否 | 否 | 180,484.00 |
| 1133 | 5栋202 | 114.52 | 5,149.00 | 589,664.00 | 589,664.00 | 是 | 是 | 是 | 589,664.00 |
| 1134 | 5栋203 | 114.52 | 5,008.90 | 573,619.00 | 573,619.00 | 是 | 是 | 是 | 573,619.00 |
| 1135 | 5栋204 | 121.64 | 4,819.47 | 586,240.00 | 586,240.00 | 是 | 否 | 否 | 176,240.00 |
| 1136 | 5栋301 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 1137 | 5栋302 | 114.52 | 5,158.18 | 590,715.00 | 590,715.00 | 是 | 是 | 是 | 590,715.00 |
| 1138 | 5栋303 | 114.52 | 5,012.00 | 573,974.00 | 573,974.00 | 是 | 是 | 是 | 573,974.00 |
| 1139 | 5栋304 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 1140 | 5栋401 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 1141 | 5栋402 | 114.52 | 5,639.06 | 645,785.00 | 645,785.00 | 是 | 否 | 否 | 64,579.00 |
| 1142 | 5栋403 | 114.52 | 4,979.92 | 570,300.00 | 570,300.00 | 是 | 是 | 是 | 570,300.00 |
| 1143 | 5栋404 | 121.64 | 4,801.22 | 584,021.00 | 584,021.00 | 是 | 是 | 是 | 584,021.00 |
| 1144 | 5栋501 | 121.64 | 5,120.62 | 622,872.00 | 622,872.00 | 是 | 是 | 是 | 622,872.00 |
| 1145 | 5栋502 | 114.52 | 5,649.19 | 646,945.00 | 646,945.00 | 是 | 是 | 是 | 646,945.00 |
| 1146 | 5栋503 | 114.52 | 5,371.08 | 615,096.00 | 615,096.00 | 是 | 是 | 是 | 615,096.00 |
| 1147 | 5栋504 | 121.64 | 4,871.39 | 592,556.00 | 592,556.00 | 是 | 否 | 否 | 143,023.00 |
| 1148 | 5栋601 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 1149 | 5栋602 | 114.52 | 5,623.04 | 643,951.00 | 643,951.00 | 是 | 是 | 是 | 643,951.00 |
| 1150 | 5栋603 | 114.52 | 5,588.87 | 640,037.00 | 640,037.00 | 是 | 是 | 是 | 640,037.00 |
| 1151 | 5栋604 | 121.64 | 4,905.93 | 596,757.00 | 596,757.00 | 是 | 是 | 是 | 596,757.00 |
| 1152 | 5栋701 | 121.64 | 4,811.83 | 585,311.00 | 585,311.00 | 是 | 是 | 是 | 585,311.00 |
| 1153 | 5栋702 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 202,912.00 |
| 1154 | 5栋703 | 114.52 | 5,754.07 | 658,956.00 | 658,956.00 | 是 | 是 | 是 | 658,956.00 |
| 1155 | 5栋704 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 1156 | 5栋801 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 是 | 是 | 609,361.00 |
| 1157 | 5栋802 | 114.52 | 5,759.76 | 659,608.00 | 659,608.00 | 是 | 是 | 是 | 659,608.00 |
| 1158 | 5栋803 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 662,912.00 |
| 1159 | 5栋804 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 1160 | 5栋901 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 1161 | 5栋902 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 1162 | 5栋903 | 114.52 | 6,076.69 | 695,903.00 | 695,903.00 | 是 | 是 | 是 | 695,903.00 |
| 1163 | 5栋904 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 否 | 是 | 609,361.00 |
| 1164 | 5栋1001 | 121.64 | 5,078.04 | 617,693.00 | 617,693.00 | 是 | 是 | 是 | 617,693.00 |
| 1165 | 5栋1002 | 114.52 | 5,699.91 | 652,754.00 | 652,754.00 | 是 | 是 | 否 | 652,754.00 |
| 1166 | 5栋1003 | 114.52 | 5,857.69 | 670,823.00 | 670,823.00 | 是 | 是 | 是 | 670,823.00 |
| 1167 | 5栋1004 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 1168 | 5栋1101 | 121.64 | 4,681.97 | 569,515.00 | 569,515.00 | 是 | 是 | 是 | 569,515.00 |
| 1169 | 5栋1102 | 114.52 | 5,795.83 | 663,738.00 | 663,738.00 | 是 | 是 | 是 | 663,738.00 |
| 1170 | 5栋1103 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 1171 | 5栋1104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 1172 | 5栋1201 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 否 | 否 | 130,702.00 |
| 1173 | 5栋1202 | 114.52 | 5,829.63 | 667,609.00 | 667,609.00 | 是 | 是 | 是 | 667,609.00 |
| 1174 | 5栋1203 | 114.52 | 5,862.30 | 671,351.00 | 671,351.00 | 是 | 是 | 是 | 671,351.00 |
| 1175 | 5栋1204 | 121.64 | 5,278.33 | 642,056.00 | 642,056.00 | 是 | 是 | 是 | 642,056.00 |
| 1176 | 5栋1301 | 121.64 | 5,182.24 | 630,368.00 | 630,368.00 | 是 | 是 | 是 | 630,368.00 |
| 1177 | 5栋1302 | 114.52 | 5,800.29 | 664,249.00 | 664,249.00 | 是 | 是 | 否 | 664,249.00 |
| 1178 | 5栋1303 | 114.52 | 5,896.48 | 675,265.00 | 675,265.00 | 是 | 是 | 是 | 675,265.00 |
| 1179 | 5栋1304 | 121.64 | 5,147.11 | 626,095.00 | 626,095.00 | 是 | 是 | 是 | 626,095.00 |
| 1180 | 5栋1401 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1181 | 5栋1402 | 114.52 | 5,796.53 | 663,819.00 | 663,819.00 | 是 | 是 | 是 | 663,819.00 |
| 1182 | 5栋1403 | 114.52 | 5,826.14 | 667,210.00 | 667,210.00 | 是 | 是 | 是 | 667,210.00 |
| 1183 | 5栋1404 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 1184 | 5栋1501 | 121.64 | 5,190.47 | 631,369.00 | 631,369.00 | 是 | 是 | 是 | 631,369.00 |
| 1185 | 5栋1502 | 114.52 | 6,328.55 | 724,745.00 | 724,745.00 | 是 | 是 | 否 | 724,745.00 |
| 1186 | 5栋1503 | 114.52 | 5,837.78 | 668,542.00 | 668,542.00 | 是 | 是 | 是 | 668,542.00 |
| 1187 | 5栋1504 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 1188 | 5栋1601 | 121.64 | 5,194.05 | 631,804.00 | 631,804.00 | 是 | 是 | 是 | 631,804.00 |
| 1189 | 5栋1602 | 114.52 | 6,129.45 | 701,945.00 | 701,945.00 | 是 | 是 | 是 | 701,945.00 |
| 1190 | 5栋1603 | 114.52 | 6,029.71 | 690,522.00 | 690,522.00 | 是 | 是 | 是 | 690,522.00 |
| 1191 | 5栋1604 | 121.64 | 5,046.05 | 613,801.00 | 613,801.00 | 是 | 是 | 否 | 613,801.00 |
| 1192 | 5栋1701 | 121.64 | 5,365.86 | 652,703.00 | 652,703.00 | 是 | 是 | 是 | 652,703.00 |
| 1193 | 5栋1702 | 114.52 | 6,064.24 | 694,477.00 | 694,477.00 | 是 | 是 | 是 | 694,477.00 |
| 1194 | 5栋1703 | 114.52 | 5,773.42 | 661,172.00 | 661,172.00 | 是 | 是 | 是 | 661,172.00 |
| 1195 | 5栋1704 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 1196 | 5栋1801 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1197 | 5栋1802 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 1198 | 5栋1803 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 1199 | 5栋1804 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 1200 | 5栋1901 | 121.64 | 5,125.69 | 623,489.00 | 623,489.00 | 是 | 是 | 是 | 623,489.00 |
| 1201 | 5栋1902 | 114.52 | 5,930.66 | 679,179.00 | 679,179.00 | 是 | 是 | 是 | 679,179.00 |
| 1202 | 5栋1903 | 114.52 | 5,830.34 | 667,691.00 | 667,691.00 | 是 | 是 | 是 | 667,691.00 |
| 1203 | 5栋1904 | 121.64 | 4,979.13 | 605,661.00 | 605,661.00 | 是 | 是 | 是 | 605,661.00 |
| 1204 | 5栋2001 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 是 | 否 | 130,754.00 |
| 1205 | 5栋2002 | 114.52 | 5,932.13 | 679,348.00 | 679,348.00 | 是 | 是 | 否 | 203,805.00 |
| 1206 | 5栋2003 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 1207 | 5栋2004 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1208 | 5栋2101 | 121.64 | 4,945.67 | 601,591.00 | 601,591.00 | 是 | 是 | 是 | 601,591.00 |
| 1209 | 5栋2102 | 114.52 | 5,733.37 | 656,586.00 | 656,586.00 | 是 | 是 | 是 | 656,586.00 |
| 1210 | 5栋2103 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 1211 | 5栋2104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 1212 | 5栋2201 | 121.64 | 5,531.63 | 672,868.00 | 672,868.00 | 是 | 是 | 否 | 134,575.00 |
| 1213 | 5栋2202 | 114.52 | 5,300.72 | 607,038.00 | 607,038.00 | 是 | 是 | 否 | 607,038.00 |
| 1214 | 5栋2203 | 114.52 | 6,112.68 | 700,024.00 | 700,024.00 | 是 | 是 | 否 | 140,004.00 |
| 1215 | 5栋2204 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 1216 | 5栋2301 | 121.64 | 4,866.11 | 591,914.00 | 591,914.00 | 是 | 是 | 是 | 591,914.00 |
| 1217 | 5栋2302 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 1218 | 5栋2303 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 1219 | 5栋2304 | 121.64 | 5,379.35 | 654,344.00 | 654,344.00 | 是 | 是 | 否 | 654,344.00 |
| 1220 | 5栋2401 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 1221 | 5栋2402 | 114.52 | 5,728.91 | 656,075.00 | 656,075.00 | 是 | 是 | 是 | 656,075.00 |
| 1222 | 5栋2403 | 114.52 | 5,695.10 | 652,203.00 | 652,203.00 | 是 | 是 | 是 | 652,203.00 |
| 1223 | 5栋2404 | 121.64 | 5,228.55 | 636,001.00 | 636,001.00 | 是 | 是 | 否 | 63,600.00 |
| 1224 | 5栋2501 | 121.64 | 4,954.79 | 602,701.00 | 602,701.00 | 是 | 是 | 是 | 602,701.00 |
| 1225 | 5栋2502 | 114.52 | 5,694.39 | 652,122.00 | 652,122.00 | 是 | 是 | 是 | 652,122.00 |
| 1226 | 5栋2503 | 114.52 | 5,914.66 | 677,347.00 | 677,347.00 | 是 | 是 | 是 | 677,347.00 |
| 1227 | 5栋2504 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 1228 | 5栋2601 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 1229 | 5栋2602 | 114.52 | 5,108.23 | 584,995.00 | 584,995.00 | 是 | 是 | 否 | 584,995.00 |
| 1230 | 5栋2603 | 114.52 | 5,248.35 | 601,041.00 | 601,041.00 | 是 | 是 | 是 | 601,041.00 |
| 1231 | 5栋2604 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 1232 | 27栋202 | 96.96 | 5,037.82 | 488,467.00 | 488,467.00 | 是 | 是 | 是 | 488,467.00 |
| 1233 | 27栋204 | 96.96 | 4,904.27 | 475,518.00 | 475,518.00 | 是 | 否 | 否 | 58,208.00 |
| 1234 | 27栋301 | 96.96 | 5,383.86 | 522,019.00 | 522,019.00 | 是 | 否 | 否 | 113,415.00 |
| 1235 | 27栋302 | 96.96 | 5,104.60 | 494,942.00 | 494,942.00 | 是 | 是 | 是 | 154,942.00 |
| 1236 | 27栋303 | 96.96 | 5,469.89 | 530,361.00 | 530,361.00 | 是 | 是 | 是 | 530,361.00 |
| 1237 | 27栋304 | 96.96 | 4,971.05 | 481,993.00 | 481,993.00 | 是 | 是 | 是 | 481,993.00 |
| 1238 | 27栋401 | 96.96 | 5,310.44 | 514,900.00 | 514,900.00 | 是 | 是 | 是 | 514,900.00 |
| 1239 | 27栋402 | 96.96 | 5,426.35 | 526,139.00 | 526,139.00 | 是 | 是 | 是 | 526,139.00 |
| 1240 | 27栋403 | 96.96 | 5,256.32 | 509,653.00 | 509,653.00 | 是 | 是 | 是 | 509,653.00 |
| 1241 | 27栋404 | 96.96 | 5,279.52 | 511,902.00 | 511,902.00 | 是 | 否 | 否 | 115,332.00 |
| 1242 | 27栋501 | 96.96 | 5,329.95 | 516,792.00 | 516,792.00 | 是 | 是 | 是 | 516,792.00 |
| 1243 | 27栋502 | 96.96 | 5,506.23 | 533,884.00 | 533,884.00 | 是 | 是 | 是 | 533,884.00 |
| 1244 | 27栋503 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1245 | 27栋504 | 96.96 | 5,305.36 | 514,408.00 | 514,408.00 | 是 | 是 | 是 | 514,408.00 |
| 1246 | 27栋601 | 96.96 | 5,604.06 | 543,370.00 | 543,370.00 | 是 | 是 | 否 | 163,419.00 |
| 1247 | 27栋602 | 96.96 | 5,388.42 | 522,461.00 | 522,461.00 | 是 | 是 | 是 | 522,461.00 |
| 1248 | 27栋603 | 96.96 | 5,542.56 | 537,407.00 | 537,407.00 | 是 | 是 | 否 | 167,407.00 |
| 1249 | 27栋604 | 96.96 | 5,341.35 | 517,897.00 | 517,897.00 | 是 | 否 | 否 | 110,528.00 |
| 1250 | 27栋701 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 521,386.00 |
| 1251 | 27栋702 | 96.96 | 5,991.95 | 580,979.00 | 580,979.00 | 是 | 是 | 否 | 58,333.00 |
| 1252 | 27栋703 | 96.96 | 5,640.88 | 546,940.00 | 546,940.00 | 是 | 否 | 否 | 116,858.00 |
| 1253 | 27栋704 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 否 | 否 | 116,694.00 |
| 1254 | 27栋801 | 96.96 | 5,438.95 | 527,361.00 | 527,361.00 | 是 | 是 | 是 | 527,361.00 |
| 1255 | 27栋802 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 否 | 否 | 64,590.00 |
| 1256 | 27栋803 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1257 | 27栋804 | 96.96 | 5,530.72 | 536,259.00 | 536,259.00 | 是 | 是 | 是 | 536,259.00 |
| 1258 | 27栋901 | 96.96 | 5,449.28 | 528,362.00 | 528,362.00 | 是 | 是 | 是 | 528,362.00 |
| 1259 | 27栋902 | 96.96 | 5,899.94 | 572,058.00 | 572,058.00 | 是 | 否 | 否 | 57,206.00 |
| 1260 | 27栋903 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1261 | 27栋904 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1262 | 27栋1001 | 96.96 | 5,511.62 | 534,407.00 | 534,407.00 | 是 | 是 | 是 | 534,407.00 |
| 1263 | 27栋1002 | 96.96 | 5,687.90 | 551,499.00 | 551,499.00 | 是 | 是 | 是 | 551,499.00 |
| 1264 | 27栋1003 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 否 | 否 | 165,805.00 |
| 1265 | 27栋1004 | 96.96 | 5,304.18 | 514,293.00 | 514,293.00 | 是 | 是 | 是 | 514,293.00 |
| 1266 | 27栋1101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1267 | 27栋1102 | 96.96 | 5,566.26 | 539,705.00 | 539,705.00 | 是 | 是 | 否 | 539,705.00 |
| 1268 | 27栋1103 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1269 | 27栋1104 | 96.96 | 5,547.96 | 537,930.00 | 537,930.00 | 是 | 否 | 否 | 117,552.00 |
| 1270 | 27栋1201 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 否 | 否 | 125,000.00 |
| 1271 | 27栋1202 | 96.96 | 5,498.23 | 533,108.00 | 533,108.00 | 是 | 是 | 是 | 533,108.00 |
| 1272 | 27栋1203 | 96.96 | 5,319.96 | 515,823.00 | 515,823.00 | 是 | 是 | 否 | 515,823.00 |
| 1273 | 27栋1204 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 否 | 否 | 125,000.00 |
| 1274 | 27栋1301 | 96.96 | 5,965.31 | 578,396.00 | 578,396.00 | 是 | 是 | 是 | 578,396.00 |
| 1275 | 27栋1302 | 96.96 | 5,771.48 | 559,603.00 | 559,603.00 | 是 | 是 | 是 | 559,603.00 |
| 1276 | 27栋1303 | 96.96 | 5,964.32 | 578,300.00 | 578,300.00 | 是 | 是 | 是 | 578,300.00 |
| 1277 | 27栋1304 | 96.96 | 5,714.32 | 554,060.00 | 554,060.00 | 是 | 是 | 是 | 554,060.00 |
| 1278 | 27栋1401 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 488,259.00 |
| 1279 | 27栋1402 | 96.96 | 5,399.93 | 523,577.00 | 523,577.00 | 是 | 是 | 是 | 163,577.00 |
| 1280 | 27栋1403 | 96.96 | 5,697.70 | 552,449.00 | 552,449.00 | 是 | 是 | 是 | 552,449.00 |
| 1281 | 27栋1404 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 204,654.00 |
| 1282 | 27栋1501 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 171,621.00 |
| 1283 | 27栋1502 | 96.96 | 5,869.56 | 569,113.00 | 569,113.00 | 是 | 是 | 是 | 179,113.00 |
| 1284 | 27栋1503 | 96.96 | 6,037.75 | 585,420.00 | 585,420.00 | 是 | 是 | 是 | 585,420.00 |
| 1285 | 27栋1504 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 541,621.00 |
| 1286 | 27栋1601 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1287 | 27栋1602 | 96.96 | 5,419.19 | 525,445.00 | 525,445.00 | 是 | 否 | 否 | 525,445.00 |
| 1288 | 27栋1603 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1289 | 27栋1604 | 96.96 | 5,665.15 | 549,293.00 | 549,293.00 | 是 | 是 | 是 | 549,293.00 |
| 1290 | 27栋1701 | 96.96 | 5,286.88 | 512,616.00 | 512,616.00 | 是 | 否 | 否 | 512,616.00 |
| 1291 | 27栋1702 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1292 | 27栋1703 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1293 | 27栋1704 | 96.96 | 5,165.06 | 500,804.00 | 500,804.00 | 是 | 否 | 否 | 500,804.00 |
| 1294 | 27栋1801 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 154,654.00 |
| 1295 | 27栋1802 | 96.96 | 4,624.68 | 448,409.00 | 448,409.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1296 | 27栋1803 | 96.96 | 5,569.35 | 540,004.00 | 540,004.00 | 是 | 是 | 是 | 540,004.00 |
| 1297 | 27栋1804 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1298 | 27栋1901 | 96.96 | 5,516.26 | 534,857.00 | 534,857.00 | 是 | 否 | 否 | 115,400.00 |
| 1299 | 27栋1902 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 否 | 否 | 507,076.00 |
| 1300 | 27栋1903 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 否 | 否 | 507,076.00 |
| 1301 | 27栋1904 | 96.96 | 6,068.43 | 588,395.00 | 588,395.00 | 是 | 是 | 是 | 411,880.00 |
| 1302 | 27栋2001 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 是 | 是 | 531,475.00 |
| 1303 | 27栋2002 | 96.96 | 5,495.67 | 532,860.00 | 532,860.00 | 是 | 是 | 是 | 382,860.00 |
| 1304 | 27栋2003 | 96.96 | 5,701.13 | 552,782.00 | 552,782.00 | 是 | 是 | 是 | 552,782.00 |
| 1305 | 27栋2004 | 96.96 | 5,557.22 | 538,828.00 | 538,828.00 | 是 | 是 | 是 | 538,828.00 |
| 1306 | 27栋2101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1307 | 27栋2102 | 96.96 | 5,944.69 | 576,397.00 | 576,397.00 | 是 | 是 | 是 | 576,397.00 |
| 1308 | 27栋2103 | 96.96 | 5,478.44 | 531,190.00 | 531,190.00 | 是 | 是 | 是 | 531,190.00 |
| 1309 | 27栋2104 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1310 | 27栋2201 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1311 | 27栋2202 | 96.96 | 5,751.03 | 557,620.00 | 557,620.00 | 是 | 是 | 是 | 557,620.00 |
| 1312 | 27栋2203 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 545,805.00 |
| 1313 | 27栋2204 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1314 | 27栋2301 | 96.96 | 5,536.51 | 536,820.00 | 536,820.00 | 是 | 是 | 是 | 536,820.00 |
| 1315 | 27栋2302 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1316 | 27栋2303 | 96.96 | 5,100.36 | 494,531.00 | 494,531.00 | 是 | 否 | 否 | 494,531.00 |
| 1317 | 27栋2304 | 96.96 | 5,536.50 | 536,819.00 | 536,819.00 | 是 | 是 | 是 | 166,819.00 |
| 1318 | 27栋2401 | 96.96 | 4,938.63 | 478,850.00 | 478,850.00 | 是 | 否 | 否 | 478,850.00 |
| 1319 | 27栋2402 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1320 | 27栋2403 | 96.96 | 5,238.16 | 507,892.00 | 507,892.00 | 是 | 否 | 否 | 63,156.00 |
| 1321 | 27栋2404 | 96.96 | 5,448.82 | 528,318.00 | 528,318.00 | 是 | 是 | 是 | 528,318.00 |
| 1322 | 27栋2501 | 96.96 | 5,199.62 | 504,155.00 | 504,155.00 | 是 | 是 | 否 | 504,155.00 |
| 1323 | 27栋2502 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 488,259.00 |
| 1324 | 27栋2503 | 96.96 | 5,423.99 | 525,910.00 | 525,910.00 | 是 | 是 | 是 | 525,910.00 |
| 1325 | 27栋2504 | 96.96 | 5,463.07 | 529,699.00 | 529,699.00 | 是 | 是 | 是 | 529,699.00 |
| 1326 | 27栋2601 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 493,148.00 |
| 1327 | 27栋2602 | 97.29 | 5,326.58 | 518,223.00 | 518,223.00 | 是 | 是 | 是 | 518,223.00 |
| 1328 | 27栋2603 | 97.29 | 5,105.29 | 496,694.00 | 496,694.00 | 是 | 是 | 是 | 156,694.00 |
| 1329 | 27栋2604 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 493,148.00 |
| 1330 | 28栋301 | 97.14 | 5,546.69 | 538,805.00 | 538,805.00 | 是 | 是 | 是 | 168,805.00 |
| 1331 | 28栋402 | 97.14 | 5,926.23 | 575,674.00 | 575,674.00 | 是 | 是 | 是 | 575,674.00 |
| 1332 | 28栋501 | 97.14 | 5,583.78 | 542,408.00 | 542,408.00 | 是 | 是 | 是 | 542,408.00 |
| 1333 | 28栋504 | 97.14 | 5,921.69 | 575,233.00 | 575,233.00 | 是 | 否 | 否 | 70,094.00 |
| 1334 | 28栋601 | 97.14 | 5,620.88 | 546,012.00 | 546,012.00 | 是 | 否 | 否 | 66,404.00 |
| 1335 | 28栋602 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 否 | 否 | 68,171.00 |
| 1336 | 28栋701 | 97.14 | 5,657.98 | 549,616.00 | 549,616.00 | 是 | 是 | 是 | 169,616.00 |
| 1337 | 28栋801 | 97.14 | 6,004.32 | 583,260.00 | 583,260.00 | 是 | 是 | 是 | 583,260.00 |
| 1338 | 28栋804 | 97.14 | 6,067.67 | 589,413.00 | 589,413.00 | 是 | 是 | 否 | 239,413.00 |
| 1339 | 28栋901 | 97.14 | 5,979.60 | 580,858.00 | 580,858.00 | 是 | 否 | 否 | 58,086.00 |
| 1340 | 28栋904 | 97.14 | 6,001.06 | 582,943.00 | 582,943.00 | 是 | 是 | 否 | 382,943.00 |
| 1341 | 28栋1001 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 是 | 是 | 170,427.00 |
| 1342 | 28栋1101 | 97.14 | 5,806.37 | 564,031.00 | 564,031.00 | 是 | 是 | 是 | 564,031.00 |
| 1343 | 28栋1201 | 97.14 | 5,843.47 | 567,635.00 | 567,635.00 | 是 | 是 | 是 | 567,635.00 |
| 1344 | 28栋1203 | 97.14 | 5,798.19 | 563,236.00 | 563,236.00 | 是 | 否 | 否 | 563,236.00 |
| 1345 | 28栋1301 | 97.14 | 5,880.57 | 571,239.00 | 571,239.00 | 是 | 否 | 否 | 72,496.00 |
| 1346 | 28栋1302 | 97.14 | 6,288.75 | 610,889.00 | 610,889.00 | 是 | 是 | 是 | 610,889.00 |
| 1347 | 28栋1701 | 97.14 | 6,568.08 | 638,023.00 | 638,023.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1348 | 28栋1901 | 97.14 | 6,134.18 | 595,874.00 | 595,874.00 | 是 | 否 | 否 | 59,587.00 |
| 1349 | 28栋2001 | 97.14 | 6,095.53 | 592,120.00 | 592,120.00 | 是 | 是 | 是 | 592,120.00 |
| 1350 | 28栋2101 | 97.14 | 6,073.74 | 590,003.00 | 590,003.00 | 是 | 是 | 否 | 180,003.00 |
| 1351 | 28栋2201 | 97.14 | 6,140.34 | 596,473.00 | 596,473.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1352 | 28栋2301 | 97.14 | 5,732.18 | 556,824.00 | 556,824.00 | 是 | 是 | 是 | 176,824.00 |
| 1353 | 28栋商铺101 | 47.04 | 6,598.11 | 310,375.00 | 310,375.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1354 | 28栋商铺102 | 32.74 | 6,646.40 | 217,603.00 | 217,603.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1355 | 28栋商铺103 | 36.12 | 6,353.41 | 229,485.00 | 229,485.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1356 | 28栋商铺104 | 32.35 | 6,635.33 | 214,653.00 | 214,653.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1357 | 28栋商铺105 | 36.13 | 6,840.38 | 247,143.00 | 247,143.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1358 | 28栋商铺106 | 37.60 | 6,980.82 | 262,479.00 | 262,479.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1359 | 28栋商铺107 | 38.43 | 6,998.05 | 268,935.00 | 268,935.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1360 | 28栋商铺109 | 35.09 | 7,031.75 | 246,744.00 | 246,744.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1361 | 28栋商铺110 | 35.09 | 6,479.68 | 227,372.00 | 227,372.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1362 | 28栋商铺111 | 55.79 | 6,726.10 | 375,249.00 | 375,249.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1363 | 27栋商铺101 | 45.92 | 7,287.39 | 334,637.00 | 334,637.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1364 | 27栋商铺102 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1365 | 27栋商铺103 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1366 | 27栋商铺104 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1367 | 27栋商铺105 | 38.95 | 6,954.48 | 270,877.00 | 270,877.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1368 | 27栋商铺106 | 38.95 | 6,900.49 | 268,774.00 | 268,774.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1369 | 27栋商铺107 | 53.47 | 6,674.81 | 356,902.00 | 356,902.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1370 | 27栋商铺108 | 53.79 | 6,421.64 | 345,420.00 | 345,420.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1371 | 27栋商铺109 | 34.28 | 6,430.46 | 220,436.00 | 220,436.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1372 | 27栋商铺110 | 43.01 | 6,335.81 | 272,503.00 | 272,503.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1373 | 27栋商铺111 | 38.39 | 6,249.21 | 239,907.00 | 239,907.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |
| 1374 | 27栋商铺112 | 56.37 | 6,054.04 | 341,266.00 | 341,266.00 | 是 | 否 | 否 | 50,000.00 |

备注：根据合同编号【2019Z3278-监管-补001】《光信•光坤•锦湾光恒1号集合资金信托计划之项目监管协议之补充协议》第一条销售回款提留归集，截至2021年2月28日项目公司应沉淀资金见下表：

| 已签约建筑面积（㎡） | 提取比例=已签约面积/总建面 | 无需归集建面=总建面*15%（㎡） | 应沉淀资金=（已签约建面-无需归集建面）*3300（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 136,935.58 | 42.01% | 48,896.87 | 290,527,759.50 |

项目公司已于2020年12月29日提前归还第一期232,010,000.00元贷款，于2021年1月27日提前归还第二期64,640,000.00元，累计还款金额为296,650,000.00元。

6资金情况

6.1资金流出情况

（1）2021年2月资金流出额共78,203,059.56元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。

（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。

| 2021年2月资金计划执行情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 已使用（元） | 预算余额（元） | 备注 |
| 1 | 管理费用 | 635,000.00 | 165,508.36 | 469,491.64 |  |
| 2 | 建筑工程费用 | 41,560,000.00 | 17,291,340.54 | 24,268,659.46 |  |
| 3 | 财务费用 | 5,000.00 | 2,207.66 | 2,792.34 |  |
| 4 | 销售费用 | 5,250,000.00 | 1,371,611.00 | 3,878,389.00 |  |
|  | 小计 | 47,450,000.00 | 18,830,667.56 | 28,619,332.44 |  |
| 5 | 收费退款 |  | 860,000.00 |  |  |
| 6 | 往来款 |  | 58,512,392.00 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 78,203,059.56 |  |  |

2021年3月资金计划情况

| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费用 | 9,535,000.00 |
| 2 | 建筑工程费用 | 26,560,000.00 |
| 3 | 财务费用 | 9,925,000.00 |
| 4 | 销售费用 | 2,250,000.00 |
|  | 小计 | 48,270,000.00 |

2021年2月资金流出明细表

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/2/1 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,200,000.00 | 浦发0190 |
| 2 | 2021/2/2 | 开户行 | 欠费补收 | 100.00 | 建行1291 |
| 3 | 2021/2/2 | 对公自助服务-自助设备使用费 | 欠费补收 | 360.00 | 建行1292 |
| 4 | 2021/2/2 | 历城区沃林竹胶板经营部 | 电票：0191220543104009 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 5 | 2021/2/2 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0191226549380207 | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 6 | 2021/2/2 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0191226549380215 | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 7 | 2021/2/2 | 重庆富皇建材有限公司 | 商票：559642071 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 8 | 2021/2/2 | 东莞市北创信息科技有限公司 | 电票：0200724687508942 | 163,771.24 | 浦发0190 |
| 9 | 2021/2/3 | 网上银行手续费收入 | 网银证书服务费 | 400.00 | 光大5146 |
| 10 | 2021/2/3 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 收异地汇兑手续费 | 157.00 | 邮储1234 |
| 11 | 2021/2/3 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 大额跨行转账汇款 | 7,850,000.00 | 邮储1234 |
| 12 | 2021/2/3 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 170.00 | 农行2734 |
| 13 | 2021/2/3 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款. | 8,500,000.00 | 农行2734 |
| 14 | 2021/2/3 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 200.00 | 农行4631 |
| 15 | 2021/2/3 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款. | 14,460,000.00 | 农行4631 |
| 16 | 2021/2/3 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0191226549380223 | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 17 | 2021/2/3 | 广东容行天下房地产经纪有限公司 | 恒房通佣金 | 1,098,619.00 | 浦发0190 |
| 18 | 2021/2/3 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 商票：687508934 | 726,131.10 | 浦发0190 |
| 19 | 2021/2/3 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 商票：687508895 | 4,273,868.90 | 浦发0190 |
| 20 | 2021/2/4 | 短信通知手续费收入（对公） | 短信通服务费 | 10.00 | 光大5146 |
| 21 | 2021/2/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 收异地汇兑手续费 | 140.00 | 邮储1234 |
| 22 | 2021/2/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 大额跨行转账汇款 | 7,000,000.00 | 邮储1234 |
| 23 | 2021/2/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收支票或现金代收费用. | 32.66 | 农行2734 |
| 24 | 2021/2/5 | 成都翔盛商品混凝土有限公司 | 商票：543148904 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 25 | 2021/2/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收支票或现金代收费用. | 23.00 | 农行2734 |
| 26 | 2021/2/7 | 陈诚 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 27 | 2021/2/7 | 黄成前 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 28 | 2021/2/7 | 刘卫民 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 29 | 2021/2/7 | 覃东媚 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 30 | 2021/2/7 | 贾泰升 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 31 | 2021/2/7 | 何宇丹 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 32 | 2021/2/7 | 刘美玉 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 33 | 2021/2/7 | 戴友明 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 34 | 2021/2/7 | 赵龙俊 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 35 | 2021/2/7 | 李玉玲 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 36 | 2021/2/7 | 何荣 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 37 | 2021/2/7 | 吴丽君 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 38 | 2021/2/7 | 刘维勇 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 39 | 2021/2/7 | 彭月婷 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 40 | 2021/2/7 | 涂志勇 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 41 | 2021/2/7 | 王军会 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 42 | 2021/2/7 | 林秀琴 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 43 | 2021/2/7 | 王利 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 44 | 2021/2/7 | 习青云 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 45 | 2021/2/7 | 吴秋婷 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 46 | 2021/2/7 | 刘爽 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 47 | 2021/2/7 | 吴赛鸥 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 48 | 2021/2/7 | 邝雅倩 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 49 | 2021/2/7 | 肖静 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 50 | 2021/2/7 | 周育梅 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 51 | 2021/2/7 | 揭海滨 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 52 | 2021/2/7 | 文艳 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 53 | 2021/2/7 | 赵芳 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 54 | 2021/2/7 | 张建新 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 55 | 2021/2/7 | 吴秀芝 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 56 | 2021/2/7 | 龙佑连 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 57 | 2021/2/7 | 曹桂平 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 58 | 2021/2/7 | 苏文君 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 59 | 2021/2/7 | 肖晓霞 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 60 | 2021/2/7 | 颜振安 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 61 | 2021/2/7 | 吴奕慧 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 62 | 2021/2/7 | 孙美 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 63 | 2021/2/7 | 唐俊 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 64 | 2021/2/7 | 清徐县四通货运有限公司 | 商票：687508926 | 500,000.00 | 浦发0190 |
| 65 | 2021/2/7 | 四会市肇水水务有限公司 | 水费 | 32,704.00 | 浦发0190 |
| 66 | 2021/2/7 | 张枭 | 电费 | 57,749.39 | 浦发0190 |
| 67 | 2021/2/7 | 贾更五 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 68 | 2021/2/7 | 宝泉钱币投资有限公司 | 营销费用 | 59,600.00 | 浦发0190 |
| 69 | 2021/2/7 | 贵金属内部购买 | 往来款 | 142,392.00 | 浦发0190 |
| 70 | 2021/2/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收对公账户银行询证函费用. | 200.00 | 农行2734 |
| 71 | 2021/2/8 | 贵金属内部户购买 | 购买贵金属 | 142,392.00 | 浦发0190 |
| 72 | 2021/2/8 | 刘维勇 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 73 | 2021/2/8 | 习青云 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 74 | 2021/2/8 | 刘美玉 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 75 | 2021/2/8 | 欧丽娟 | 退筹 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 76 | 2021/2/8 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 700,000.00 | 浦发0190 |
| 77 | 2021/2/9 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0191226549380161 | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 78 | 2021/2/9 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0200109559642098 | 500,000.00 | 浦发0190 |
| 79 | 2021/2/9 | 嘉兴市经开城南街道安兴建材胶粘剂厂 | 电票：0200724687508918 | 164,700.00 | 浦发0190 |
| 80 | 2021/2/9 | 陕西融禄通信息管理咨询有限公司 | 商票：550656690 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 81 | 2021/2/9 | 泰兴市永大轴承有限公司 | 商票：551006112 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 82 | 2021/2/9 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 83 | 2021/2/10 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0200117573553824 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 84 | 2021/2/10 | 重庆富皇建材有限公司 | 商票号：2 310581000308 20200109 55964207 1 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 85 | 2021/2/10 | 重庆樱花物资有限公司 | 电票：0191227550656673 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 86 | 2021/2/10 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 电票：0200117573553832 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 87 | 2021/2/19 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 询证函费用 | 200.00 | 邮储1234 |
| 88 | 2021/2/22 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税，税单号为621022210180636398 | 1,742.99 | 中信2029 |
| 89 | 2021/2/23 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税，税单号为344126210200040858 | 60,144.02 | 中信2029 |
| 90 | 2021/2/23 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税，税单号为344126210200040864 | 8,746.13 | 中信2029 |
| 91 | 2021/2/24 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 采购款 | 1,500,000.00 | 农商行0646 |
| 92 | 2021/2/24 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 15.00 | 农商行0646 |
| 93 | 2021/2/24 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 200.00 | 农行2734 |
| 94 | 2021/2/24 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款. | 16,160,000.00 | 农行2734 |
| 95 | 2021/2/24 | 泰兴市永大轴承有限公司 | 商票：551006104 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 96 | 2021/2/25 | 刘芳茹 | 销售现金奖 | 6,000.00 | 浦发0190 |
| 97 | 2021/2/25 | 李国龙 | 会费 | 15,000.00 | 浦发0190 |
| 98 | 2021/2/26 | 刘芳茹 | 销售现金奖 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 99 | 2021/2/26 | 李汝隆 | 捐款 | 30,000.00 | 浦发0190 |
| 100 | 2021/2/26 | 王楚舒 | 报销 | 2,508.35 | 浦发0190 |
| 101 | 2021/2/26 | 王帆 | 报销 | 763.48 | 浦发0190 |
| 102 | 2021/2/26 | 罗哲宇 | 报销 | 1,150.00 | 浦发0190 |
| 103 | 2021/2/28 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 商承解付1557 | 162,869.30 | 浦发0190 |

6.2资金流入情况

2021年2月各账户资金流入总额共计95,835,256.37元。

2021年2月资金流入明细表

| 序号 | 开户行 | 款项说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行4649 | 销售房款 | 64,993.00 |
| 2 | 农行4623 | 销售房款 | 4,094,592.00 |
| 3 | 农行4607 | 销售房款 | 315,020.00 |
| 4 | 农行4631 | 销售房款 | 1,612,226.00 |
| 5 | 农行2734 | 销售房款 | 7,717,993.00 |
| 6 | 工行1940 | 销售房款 | 480,000.00 |
| 7 | 浦发0190 | 销售房款 | 399,305.81 |
| 8 | 浦发0190 | 往来款 | 22,391,927.63 |
| 9 | 中信2029 | 待报解预算收入 | 14,445.04 |
| 10 | 光大5146 | 监管户转出的支付零星工程款及材料款 | 53,970,000.00 |
| 11 | 农商0646 | 销售房款 | 1,404,753.89 |
| 12 | 建行1291 | 销售房款 | 3,370,000.00 |
| 总 计 |  |  | 95,835,256.37 |

备注：①根据项目公司提供的浦发行银发流水单，2月销售回款399,305.81元，累计销售回款104,952,416.00元；2月浦发一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户45,688,863.00元，尚余59,263,553.00元未转入监管户；②根据项目公司提供的农商行银发流水单，2月销售回款1,404,753.89元，累计销售回款7,341,314.03元；2月农商行一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户0.00元，尚余7,341,314.03元未转入监管户。

7各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年2月28日，项目公司各资金账户余额总计117,405,522.84元，各账户余额见下表。

截至2021年2月28日各银行账户余额汇总

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行股份有限公司肇庆四会支行 | 8110901012700662029 | 12,738.49 |
| 2 | 广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行 | 06581321000000646 | 447,897.91 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140078801300000190 | 157,807.47 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020219022202715 | 15.66 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行 | 944003010001421234 | 439,217.42 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 | 77910188000175146 | 55,067,465.78 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040022734 | 5,998,703.35 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024649 | 1,114,701.36 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024631 | 4,944,527.00 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024623 | 12,954,288.31 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024607 | 27,948,566.79 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020229200061940 | 4,950,053.30 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司四会市支行 | 44050170720100001291 | 3,369,540.00 |
| 总 计 |  | —— | 117,405,522.84 |

附件

附件一 标的项目平面图