光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2021年1月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二一年二月三日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2工程进度考核	2

3.3项目2021年1月份施工进度情况	3

3.4项目2021年2月施工计划	4

3.5 项目现场照片	4

4印鉴使用情况	5

5合同签订情况	8

6 项目销售情况汇总表	9

7 项目竞品分析	10

8 资金情况	11

8.1 资金使用汇总表（2021年1月）	11

8.2资金流出情况	12

8.3 资金流入情况	19

8.3.1其他资金流入明细	19

8.3.2销售资金流入明细	20

8.3.3销售回款明细	24

8.4 各银行账户余额	25

附件	26

附件一 项目平面图	26

附件二 预售许可证	27

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

1、正楚于2021年1月6日办理土地解押，并办理在建工程抵押

2、正楚于2021年1月20办理项目1号楼预售许可证（详见附件二）。

3、正楚于2021年1月31日工人和施工方停工，2021年2月工地正式开始春节休假，暂定2021年2月22日复工上班。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年1月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
|  | 2021年1月20日（1#楼） |
| 资质证书 | 2020年5月22日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年11月30日，项目公司收到首笔投资款3个月，项目总建筑面积140883.32㎡，总可售面积93863.69㎡，已取得预售许可面积77491.8㎡，占项目总可售面积的82.56%，符合信托计划工程进度考核要求。

| 标的项目 | 光谷正荣府 |
| --- | --- |
| 首笔放款日期 | 2020年9月11日 |
| 预售许可证面积 | 77491.8㎡ |
| 总可售面积 | 93863.69㎡ |
| 比例 | 82.56% |
| 进度 | 已达标 |

3.3项目2020年1月份施工进度情况

光谷正荣府形象进度：

- 1#楼完成二层墙柱梁板、三层墙柱梁板砼浇筑；四层东单元墙柱钢筋绑扎完成，内架搭设完成，梁板模板安装完成20%；

- 2#楼西单元铝模安装完成100%，叠合板未吊装安装完成；

- 3#楼三层梁板砼浇筑完成，三层墙柱钢筋绑扎完成，正在进行模板安装；外架爬架安装，完成约80%；

- 5#楼十四层、十五层、十六层、屋面结构砼浇筑完成；

- 6#楼室内砌体施工至17层，开始水电管线开槽、门窗控制三线布设；

- 7#楼室内砌体施工至16层；

- 8#楼东单元屋面砼浇筑完成；东、西单元屋面花架砼浇筑完成，上叠精装基本完成；

- 10#楼东、西单元二层墙柱梁板砼浇筑完成；

- 5#-6#楼中间地下室肥槽回填完成100%；5#-7#楼中间地下室负二层墙柱、梁板砼浇筑完成，负一层墙柱钢筋绑扎完成、内架搭设完成，板面模板完成约80%，梁钢筋完成约60%，挡土墙防水施工完成；

- 1-8#地下室顶板土方回填完成，049样板钢构完成，墙面铺设完成，精装开始作业；

- 3-6#大土方开挖完成90%，锚杆作业完成，防水施工完成，抗水板钢筋绑扎完成约80；

- 12#、13#楼塔吊基础钢筋绑扎完成，砼浇筑完成，基础土方开挖完成约20%。

3.4项目2021年2月施工计划

光谷正荣府施工计划：因2月春节放假，暂无施工计划，待复工。

3.5 项目现场照片

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谷项目 | 5、6、7号楼 | 3号楼 | 2号楼 |
| 1号楼 | 8号楼 | 10号楼 |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2021年1月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 用印部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/1/5 | 公章 | 景观工程结算书用印 | 景观工程合同结算协议书（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 公章 | 精装工程结算书用印 | 精装工程合同结算协议书（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 公章 | 智能化工程结算书用印 | 智能化工程合同结算协议书（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 合同章、法人章 | 合同用印（上海东方雨虹防水） | 武汉光谷正荣府项目防水维修工程施工合同（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 合同章、法人章 | 调价补偿补充协议（湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司） | 光谷正荣府项目技术咨询服务合同》之调价补偿补充协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 公章、法人章 | 光谷在建工程抵押 | 1、授权委托书；2、不动产证复印件；3、法人及授权委托书；3、不动产登记申请表；4、武汉市房屋交易申请书（抵押）（各1份） | 财务部 | 李睿 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 公章 | 缴款催告函和解除函用印 | 《商品房买卖合同》签订通知书和解除函（叶萍） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2021/1/7 | 公章 | 保理生成账户密码授权委托书用印 | 企业授权确认输（1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2021/1/7 | 公章 | 顺丰正升与正楚合作关系证明 | 证明（合作伙伴证明1份) | 综合管理部 | 王敏 |
| 正楚 | 2021/1/11 | 合同章、法人章 | 绿植更换合同（一鼎(福建)生态园林建设有限公司） | 武汉光谷正荣府8月时令花卉更换盆栽植物绿化合同（2份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/1/11 | 合同章、法人章 | 调价补偿协议（成都基准方中建设设计有限公司） | 光谷正荣府项目方案设计合同》之调价补偿补充协议（4份） | 设计部 | 吴明 |
| 正楚 | 2021/1/11 | 合同章、法人章 | 调价补偿协议（成都基准方中建设设计有限公司） | 光谷正荣府项目施工图设计合同》之调价补偿补充协议（4份） | 设计部 | 吴明 |
| 正楚 | 2021/1/13 | 公章 | 周末会议需使用空调申请用印 | 超时使用空调联系函(1份） | 设计部 | 吴明 |
| 正楚 | 2021/1/13 | 公章、法人章 | 应收账款债权转让通知书回执 | 1、应收账款债权转让通知书回执2份（成都基准方中建筑设计有限公司）；2、应收账款债权转让通知书回执（中国核工业二三建设有限公司）；3、应收账款债权转让通知书回执2份（湖北福珍建筑工程有限公司）；4、应收账款债权转让通知书回执（湖北长江电气有限公司）5、应收账款债权转让通知书回执（宁夏伊地地质工程有限公司）6、应收账款债权转让通知书回执（四川洲宇建筑设计股份有限公司武汉分公司）；7、应收账款债权转让通知书回执（万众隆项目管理有限公司）;(各3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正襄 | 2021/1/14 | 公章 | 审计需征信报告，申请查询企业征信用印 | 1、营业执照复印件；2、法人及代理人身份证复印件，3、申请查询书（各1份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 合同章、法人章 | 营销合同（湖北日报楚天传媒（集团）有限公司） | 2021 年 1 月湖北日报投放合同（4份） | 营销部 | 李思佳 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉长江日报传媒集团有限公司） | 媒体广告发布合同（4份） | 营销部 | 李思佳 |
| 正楚 | 2021/1/19 | 合同章、法人章 | 营销合同（上海潜意识广告有限公司） | 光谷正荣府项目营销、推广顾问合同（4份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/1/19 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉欧可文化传媒有限公司） | 光谷情报站媒体广告发布合同（4份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/1/19 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉叁艺文化广告有限公司） | 光谷正荣府 9 月相亲资源导客活动活动执行合同（4份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 公章 | 收入证明和实习证明 | 1、收入证明王艳坤；2、实习证明（祝玲玲、皮钰丽）各1份 | 人资 | 阮文静 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 公章 | 土地抵押转在建工程抵押抵押物不足情况说明 | 情况说明（1份） | 财务部 | 李睿 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 公章 | 一切险保单用印 | 中国平安财险保险股份有限公司 | 财务部 | 李睿 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 公章 | 1号楼预售许可证办理 | 1、项目基本情况表；2、本次商品房预售申请表；1#楼栋情况表；4、居住项目（正荣府）预售方案；5、武汉市前期物业服务合同备案证明；6、商品房预售许可证申请房顶代表人承诺书；7、项目现场图片；（各1份） | 开发部 | 耿翔 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 公章 | 公积金接收函用印 | 公积金接收函（李寒露、王博文）1份 | 人资 | 阮文静 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 公章 | 超时使用空调说明 | 超时供应空调申请表(1份 ) | 综管 | 王敏 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（邓翔）（2份） | 人资 | 邓翔 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 公章 | 买方确认函（上海东方雨虹防水工程有限公司） | 买方确认函（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 公章 | 付款确认书（中国核工业第二二建设有限公司） | 付款确认书（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 公章 | 应收账款转让通知书回执（中国核工业第二二建设有限公司） | 应收账款转让通知书回执（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 公章 | 付款确认书（一鼎（福建）生态园林建设有限公司） | 付款确认书（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 公章 | 应收账款转让通知书回执（一鼎（福建）生态园林建设有限公司） | 应收账款转让通知书回执（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 公章 | 付款确认书（成都科顿装饰工程有限公司南京分公司） | 付款确认书（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 公章 | 应收账款转让通知书回执（成都科顿装饰工程有限公司南京分公司） | 应收账款转让通知书回执（3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 公章 | 给保理机构提供工程付款资料用印 | 1、科顿工程竣工内部验收单；2、付款审批单（一鼎、科顿装饰、中国核工业、上海东方雨虹）；3、、工程形象进度表（一鼎、科顿装饰、中国核工业、上海东方雨虹）；4、合同金额为erp信托显示金额；5、营业执照；（各1份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正襄 | 2021/1/28 | 公章 | 银行询证函用印 | 1、银行询证函（1分） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（谢双琴）（2份） | 人资 | 吴明 |

本月证照章外带情况表如下：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/1/6 | 1、公章、财务章、人名章（吴卫星）； 2.营业执照正副本，土地证，工规证、施工许可证 | 在建工程抵押 | 光谷东湖开发去政务中心 | 财务办 | 李睿 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 工规证、施工许可证 | 1号楼预售许可证办理 | 武汉市市民之家 | 开发部 | 耿翔 |

5合同签订情况

2021年1月项目公司共计新签订合同10份，合同签订情况详见下表：

2021年1月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 武汉光谷正荣府项目防水维修工程施工合同 | 范围包括：现场地下室渗漏维修防水材料的供应及施工工程，工作内容包括但不限于深化设计、生产制作、供应、安装、成品保护、保养及维修等 | 1、防水工程竣工验收合格后，支付至合同价款的 50%；2、 防水工程全部竣工验收合格并完成结算手续办理后，支付至合同价款的 100%。 | 8,000,000.00 |
| 正楚 | 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 | 光谷正荣府项目技术咨询服务合同》之调价补偿补充协议 | 本补充协议在原合同基础上上调设计价款含税暂定总价为：大写 肆仟伍佰柒拾柒元玖角叁分）元整（人民币）￥：（小写 4577.93 ）元 | 甲乙双方协商调高价格，支付方式跟随主合同 | 4,577.93 |
| 正楚 | 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 武汉光谷正荣府8月时令花卉更换盆栽植物绿化合同 | 因7月雨水较多，示范区园林时令花卉根部泡水枯死严重，为确保示范区展示面整洁，项目计划委托示范区园林单位【一鼎(福建)生态园林建设有限公司）】更换项目时花，总面积约78㎡，总价约3.28万。 | 验收合格30个工作日 | 32,800.00 |
| 正楚 | 成都基准方中建设设计有限公司 | 光谷正荣府项目方案设计合同》之调价补偿补充协议 | 设计方案作出调整，为完成任务双方达成一致，上调费用 | 甲乙双方协商调高价格，支付方式跟随主合同 | 113,844.00 |
| 正楚 | 成都基准方中建设设计有限公司 | 光谷正荣府项目施工图设计合同》之调价补偿补充协议 | 设计方案作出调整，为完成任务双方达成一致，上调费用 | 甲乙双方协商调高价格，支付方式跟随主合同 | 152,385.60 |
| 正楚 | 湖北日报楚天传媒（集团）有限公司 | 2021 年 1 月湖北日报投放合同 | 1、广告发布内容：武汉正荣品牌及项目价值卖点2、广告发布媒体：湖北日报楚天传媒（集团）有限公司3、广告发布时间：2021 年 1 月 20 日（发布日期视最终稿件定稿时间）4、广告发布效果：纸媒发行量约 65 万份 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 69000元 | 69,000.00 |
| 正楚 | 武汉长江日报传媒集团有限公司 | 媒体广告发布合同 | 1、广告发布内容：光谷正荣府项目信息2、广告发布媒体： 长江日报集团3、广告发布时间： 2020.11.164 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 50000元。 | 50,000.00 |
| 正楚 | 上海潜意识广告有限公司 | 光谷正荣府项目】 营销、推广顾问合同 | 甲方委托乙方负责项目的营销策划、顾问、全程推广及广告企划服务，包括本项目全程营销推广、阶段性市调分析、平面广告、电台、电视、网络广告及各类公关促销活动的策划、创意、设计、监控和调研评估等事宜 | 上月度已为甲方完成的广告出品电子版本、文案稿件等提交给甲方。应提前 5 个工作日开具合法、有效的等额增值税专用发票，否则甲方有权延付相应款项。 | 60,000.00 |
| 正楚 | 武汉欧可文化传媒有限公司 | 光谷情报站媒体广告发布合同 | 1、广告发布内容：光谷正荣府项目信息；2、广告发布媒体：光谷情报站微信自媒体；3、广告发布时间：2020 年 8 月 17 日（具体以实际投放时间为准）；4、广告发布效果： 约 1.5w 阅读量 | 本合同签订后 15 个工作日内，甲方支付本合同总价款的【 0】%作为预付款，即：人民币 0 元。乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 20000 | 20,000.00 |
| 正楚 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 光谷正荣府 9 月相亲资源导客活动活动执行合同 | 1、本合同服务期限：自 2020 年 9 月 12 日起，至本项目所有服务内容履行完毕为止；2 项目活动地点：光谷正荣府营销中心 ；3、 项目活动时间：_9 月 12-9 月 13 | 1 、在本合同签订之日起五个工作日内，甲方向乙方支付活动执行费的0%，即 0 元整（大写： 零 。）2、 本项目服务内容全部执行完毕后并验收合格日起六十个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余款项，即 64900 元整（大写： ：陆万肆仟玖佰元整 。）3 甲方每次付款前，乙方应提前五个工作日提供等额合法发票 | 64,900.00 |

6 项目销售情况汇总表

截至2021年1月31日，武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 本期累计 | 本期新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 757 | 140 |
| 认购套数 | 套 | 567 | 74 |
| 签约套数 | 套 | 542 | 70 |
| 备案套数 | 套 | 407 | 28 |
| 房源面积 | ㎡ | 77,491.80 | 14,019.75 |
| 认购面积 | ㎡ | 58,774.78 | 7,826.43 |
| 签约面积 | ㎡ | 56,164.28 | 7,354.48 |
| 备案面积 | ㎡ | 41,879.87 | 2,857.62 |
| 签约总额 | 元 | 1,076,856,219.00 | 147,719,815.00 |
| 回款总额 | 元 | 812,787,273.21 | 64,522,827.00 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额。

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西

北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2021年1月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2021年1月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 高层17175/㎡ | 总房源921套，非住宅84套，住宅可售599，12月已售160套，当前已售220套,1月去化60套 |
| 2 | 光谷南山府 | 东湖高新区神墩一路与高科园二路交汇处，占地面积：68070.66平方米，建筑面积：248385.7平方米，项目规划建设1359户，22栋楼 | 毛坯高层 | 高层97㎡-143㎡， | 普通住宅：22325元/m² | 总房源845套，非住宅20套，住宅可售335，12月已售363套当前已售463套,1月去化100套 |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：18750元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售874，12月已售2034套，当前已售2212套，1月去化178套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米，建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售637，12月已售1070套。当前已售1173套，1月去化103套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2021年1月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 0.00 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 5,847,127.40 | 73,843,933.60 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 405,312.32 | 30,225,269.82 |  |
| 6 | 税费 | 14,680,780.55 | 24,387,161.82 |  |
| 7 | 管理费用 | 7,628,515.92 | 19,001,533.54 |  |
| 8 | 营销费用 | 782,573.17 | 5,484,040.42 |  |
| 9 | 往来款 | 475,000,000.00 | 2,733,778,123.07 |  |
| 10 | 收费退款 | 550,000.00 | 9,924,077.60 |  |
| 总计 |  | 504,894,309.36 | 2,897,257,986.93 |  |

8.2资金流出情况

2021年1月监管范围内资金流出额共计504,894,309.36元。

2021年1月资金流出明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/1/4 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 个人所得税 | 203,951.08 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正襄 | 2021/1/4 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 存量资金维护银行关系 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正襄 | 2021/1/5 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 存量资金维护银行关系 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 分行电子汇划费(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 短信通服务费 | 短信通服务费 | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 中山-平安-荣隽供应链金融5号资产支持专项计划 | 供应链五期还款 | 8,000,000.00 | 建设银行0764 | 往来款 |
| 正襄 | 2021/1/6 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 存量资金维护银行关系 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 光大银行 | 电子汇划费收入(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 存量资金转回 | 30,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 企业网银非基本户代发工资过渡性款项 | 发工资 | 1,599,348.57 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 光大银行 | 网上银行手续费收入 | 31.99 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2021/1/8 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 存量资金转回 | 30,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 往来款－备注：物业费 | 199,681.92 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 交易失败退还 | -199,681.92 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 往来款－备注：物业费 | 199,681.92 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 往来款－备注：租金 | 861,128.28 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/13 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 26.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 教育费附加\地方教育附加\城市维护建设税\增值税 | 3,111,700.45 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 土地增值税 | 1,473,696.08 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 土地增值税 | 1,479,104.25 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 土地增值税 | 1,438,439.73 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/14 | 吴卫星 | 借支 | 100,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/14 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费320201003 | 108,268.39 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 工伤保险费 | 2,023.76 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 企业职工基本养老保险费 | 245,170.96 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正襄 | 2021/1/15 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 67,500,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 企业所得税 | 3,899,997.17 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 城镇土地使用税\房产税 | 89,260.19 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 印花税 | 47,759.90 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 基本医疗保险费 | 111,892.00 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 失业保险费 | 10,205.76 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 光大银行 | 还贷款 | 39,000,000.00 | 光大银行2228 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 光大银行 | 还贷款 | 58,500,000.00 | 光大银行2228 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 武汉市住房公积 | 汇补缴-20210118416823 | 277,142.94 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 杨志秘 | 借支 | 100,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 上海圆迈贸易有限公司 | 商务礼品 | 215,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 杜顺 | 福利费 | 116,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 赵强 | 商务礼品 | 100,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 赵强 | 商务礼品 | 159,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/19 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 城市维护建设税\地方教育附加\增值税\地方教育附加\城市维护建设税\教育费附加\增值税\教育费附加 | 5,926,474.39 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 福州熹茗茶业有限公司 | 商务礼品 | 2,824.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 5,880.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 赵强 | 年会大礼包 | 58,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 袁州区城北阳光贸易经营部 | 商务礼品 | 7,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 商务礼品 | 3,829.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 5,880.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 莆田市城厢区同胜精品商行 | 商务礼品 | 35,760.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 福州御华苑茶业有限公司 | 商务礼品 | 4,004.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 福州醇铭酒业有限公司 | 商务礼品 | 19,632.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 福州市正山堂茶业有限公司 | 商务礼品 | 11,530.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 下午茶 | 3,014.44 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 9,939.40 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 机票住宿费 | 35,581.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 武汉珞珈航空服务有限责任公司 | 机票费用 | 466.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 3,966.57 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 160.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 1.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 | 工程款 | 4,577.93 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 80.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工程款 | 216,539.40 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 工程款 | 53,963.07 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 工程款 | 68,306.40 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 湖北省建设科学研究设计院股份有限公司 | 网银跨行汇款失败 | -4,577.93 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 湖北省建设科学研究设计院股份有限公司 | 工程款 | 4,577.93 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 工程款 | 4,000,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 75,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 上海兴邦建筑结构设计事务所有限公司 | 设计费 | 276,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 陈雅庆 | 退款 | 20,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 罗琴 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 周文东 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王嘉 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 姚翔 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 黄家裕 | 退款 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 陈中兴 | 退款 | 20,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 舒亚希 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 田源 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王小姣 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 张雨飞 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 胡佩 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 代兆琼 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 涂晓雪 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 刘胜刚 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 洪伟林 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王春梅 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 徐磊 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 陈雅君 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 周文 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 范师 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 汪晓宇 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王春梅 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 邹宝庆 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 徐浩 | 退款 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 董涛 | 退款 | 200,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 四川洲宇建筑设计股份有限公司武汉分公司 | 网银跨行汇款失败 | -30,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 四川洲宇建筑设计股份有限公司武汉分公司 | 工程款 | 30,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 湖北省建设科学研究设计院股份有限公司 | 网银跨行汇款失败 | -70,716.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 湖北省建设科学研究设计院股份有限公司 | 工程款 | 70,716.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 湖北海之森科技有限公司 | 工程款 | 175,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 上海兴邦建筑结构设计事务所有限公司 | 工程款 | 49,300.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工程款 | 847,200.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 工程款 | 55,524.60 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行快汇手续费 | 156.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 中国工商银行汉阳分行 | 工行异地汇款手续费 | 35.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王敏 | 装饰费用 | 2,330.80 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王敏 | 下午茶费用 | 23,453.76 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 刘成成 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 赵强 | 招待费 | 9,613.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 赵强 | 招待费 | 1,786.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 王春梅 | 退款 | -10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 王春梅 | 退款 | -10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 王春梅 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 王春梅 | 退款 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉新南林生态园林绿化工程有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 31,330.80 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉市众赢共创文化传媒有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 30,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉云松文化传播有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 39,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉旭航盛宇广告传媒有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 47,988.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 往来款－备注：物业费 | 106,696.47 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 梯彩（湖北）传媒有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 梯彩（湖北）传媒有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉瑞奇美嘉文化传播有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 128,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 上海德峰广告传播有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 80,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉市山之田模型艺术设计有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 143,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 上海潜意识广告有限公司 | 往来款－备注：营销费用 | 30,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 | 工程款 | 70,716.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 四川洲宇建筑设计股份有限公司武汉分公司 | 工程款 | 30,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 张涛 | 招待费 | 12,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 张涛 | 差旅费 | 373.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 赵强 | 大礼包费用 | 40,799.63 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 张涛 | 招待费 | 9,902.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 吴小方 | 京东慧采 | 1,164.20 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 吴小方 | 京东慧采 | 1,187.45 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 6,154.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 13,610.40 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉市江岸区立勇纯净水经营部 | 桶装水费用 | 10,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 620.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 2,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 陈琦 | 水果费用 | 1,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 武汉保丰物业服务有限公司 | 垃圾清理费 | 3,900.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 湖北升腾教育科技有限公司 | 营销费用 | 19,933.50 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 李钦 | 招待费 | 1,877.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 蒋逸凡 | 招待费 | 6,204.40 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 吴莞 | 代办费用 | 2,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 杨雅洁 | 招待费 | 1,427.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 湖北升腾教育科技有限公司 | 货款 | 8,350.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 张谱 | 招待费 | 2,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 湖北升腾教育科技有限公司 | 营销费用 | 8,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 吴小方 | 营销费用 | 5,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 22,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 电子汇划费收入(对公) | 手续费 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 240,286.40 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 163,589.93 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 存量资金转回 | 20,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 合计 |  |  |  | 504,894,309.36 |  |  |

2021年1月商票支付情况

| 出票日期 | 承兑日期 | 票据编号 | 开票银行 | 收款单位 | 金额（元） | 款项性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763466 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763353 | 工商银行汉阳支行 | 成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763499 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 64,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763396 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763474 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763503 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763415 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763423 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763440 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763458 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763538 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763520 | 工商银行汉阳支行 | 成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 42,684.82 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763329 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763361 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763511 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763337 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763431 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763388 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/22 | 2021/7/22 | 210252100040920210122829763345 | 工商银行汉阳支行 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/2/2 | 2021/8/2 | 210252100040920210202844765553 | 工商银行汉阳支行 | 上海英斯佛朗环境景观规划设计有限公司 | 157,125.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147102 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 200,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147098 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 200,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147160 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 200,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147135 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 300,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147127 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 300,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147119 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 330,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147143 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 500,000.00 | 合同款 |
| 2021/1/31 | 2021/7/29 | 210252100040920210131842147151 | 工商银行汉阳支行 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 3,970,000.00 | 合同款 |

2021年1月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 1,075,593.00 | 2021/1/6 |
| 正楚 | 转小额账户 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 1,300,000.00 | 2021/1/13 |
| 正楚 | 转还款户 | 光大银行3640 | 光大银行2228 | 97,500,000.00 | 2021/1/15 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 7,450,000.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 3,130,000.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 9,410,000.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 支付商票承兑 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 276,000.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 6,167,093.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售1088 | 6,697,512.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 1,249,062.00 | 2021/1/22 |
| 正楚 | 退房款因光大对私转账限额 | 光大银行3640 | 建设银行0764 | 550,000.00 | 2021/1/25 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 6,460,000.00 | 2021/1/28 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 7,980,000.00 | 2021/1/28 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 6,800,000.00 | 2021/1/28 |

8.3 资金流入情况

2021年1月监管范围内各类资金流入共计487,522,977.00元，其中销售回款流入64,522,827.00元，其他资金流入额423,000,150.00元。

8.3.1其他资金流入明细

2021年1月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/1/4 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2021/1/4 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2021/1/5 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 8,000,000.00 | 建设银行0764 |
| 正襄 | 2021/1/6 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2021/1/8 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2021/1/15 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 67,500,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 67,500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 昝倩 | 其他 | 150.00 | 工商银行1883 |
| 合计 |  |  |  | 423,000,150.00 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2021年1月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/1/1 | 蒋莲 | 销售款 | 1,370,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 孙嘉豪 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 唐云 | 销售款 | 1,060,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 个贷万浩然 | 销售款 | 1,570,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 其他应付款-个人贷款 | 销售款 | 1,550,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 李建民+李媛+张国涛 | 销售款 | 1,120,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 姜又铭 | 销售款 | 230,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 石慧子 | 销售款 | 980,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 叶峰 | 销售款 | 1,280,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 田斌 | 销售款 | 1,080,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 李杰 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 周慧 | 销售款 | 940,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 周慧 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 姜又铭 | 销售款 | 1,410,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/1 | 李蒙 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/2 | 吴慧琪 | 销售款 | 329,983.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/3 | 周淳 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/3 | 杨会平 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/3 | 陈刚 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/3 | 焦日华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | 刘萍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | 刘光荣 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | 张文 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | 蔡振兴 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | POS机收款 | 销售款 | 383,197.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/4 | POS机收款 | 销售款 | 232,920.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 刘萍 | 销售款 | 131,094.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 余想明 | 销售款 | 1,100.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/5 | 周宇翔 | 销售款 | 493,796.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/6 | 石隽菲 | 销售款 | 900,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/7 | 刘学 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/7 | POS机收款 | 销售款 | 373,719.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 高威 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 刘华丽 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 陈秀 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/8 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/8 | 客户按揭放款 | 销售款 | 840,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/10 | 颜丙磊 | 销售款 | 350,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/10 | 张雪云 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/10 | 陶坎 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/10 | 徐迅 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/11 | 陈烨 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/11 | POS机收款 | 销售款 | 99,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 万波 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/12 | 付天宇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 刘华桥 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 杨仁铭 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 高威 | 销售款 | 185,474.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/15 | 蔡小红 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/16 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/16 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/16 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/16 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/16 | 姚学华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/17 | 杨仁铭 | 销售款 | 750,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 颜雅兰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 程健 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 王晨晨 | 销售款 | 25,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/18 | 邓洲君 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/18 | POS机收款 | 销售款 | 975,812.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/18 | POS机收款 | 销售款 | 439,358.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/19 | 王晨晨 | 销售款 | 25,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/19 | 田晓阳 | 销售款 | 136,088.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 石科威 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 黄莉 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 陈文君 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 赵昌翠 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 颜雅兰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 程俊萍 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 王文辉 | 销售款 | 980,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/20 | 丁云 | 销售款 | 1,130,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 石小红 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 魏芙蓉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 赵昌翠 | 销售款 | 340,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 曹伦 | 销售款 | 336,929.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/21 | POS机收款 | 销售款 | 39,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/21 | 鲁爽 | 销售款 | 570,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 王玉丁 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 谢晟 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 谭振庭 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 彭会元 | 销售款 | 1,190,356.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 高威 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 黄琴 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 张树统 | 销售款 | 340,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | POS机收款 | 销售款 | 359,940.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/22 | 陈哲 | 销售款 | 190,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/23 | 陈凯 | 销售款 | 571,201.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/23 | 孙小琴 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/23 | 杜业婧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/23 | 莫明珍 | 销售款 | 70,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/23 | 周全 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/23 | 万波 | 销售款 | 381,140.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/24 | 陈云 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/24 | 黄军 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/24 | 林令国 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/24 | 高洪 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/24 | 黄超 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/24 | 黄超 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 陈文君 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 胡晟燕 | 销售款 | 555,021.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王迅 | 销售款 | 44,420.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 王迅 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 魏芙蓉 | 销售款 | 162,804.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | POS机收款 | 销售款 | 766,954.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | POS机收款 | 销售款 | 3,299,370.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 黄军 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/25 | 陈云 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 陈云 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 陈云 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/26 | 丁亮 | 销售款 | 161,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/26 | POS机收款 | 销售款 | 1,729,920.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 徐迅 | 销售款 | 59,365.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 徐迅 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 孙晓丽 | 销售款 | 9,550.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 邓洲君 | 销售款 | 753,400.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 孙晓丽 | 销售款 | 440,837.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 孙晓丽 | 销售款 | 250,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 陈灵龙 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 陈灵龙 | 销售款 | 207,137.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | POS机收款 | 销售款 | 869,533.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 李建 | 销售款 | 920,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 陈珊 | 销售款 | 1,080,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 徐颖婷 | 销售款 | 910,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/1/27 | 客户按揭放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 裴珮 | 销售款 | 743,027.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 丁国胜 | 销售款 | 594,617.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 丁国胜 | 销售款 | 589,471.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 邹向阳 | 销售款 | 403,575.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 黄琼 | 销售款 | 50,053.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 黄琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | POS机收款 | 销售款 | 1,278,170.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/28 | 黄琼 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 李小燕 | 销售款 | 711,839.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 戴穆进 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 张文 | 销售款 | 554,147.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 钱芳 | 销售款 | 112,383.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 朱骏超 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 陈云 | 销售款 | 49,720.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 王玉丁 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 陈杰夫 | 销售款 | 758,928.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 姚学华 | 销售款 | 821.80 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 姚学华 | 销售款 | 148,980.20 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 姚学华 | 销售款 | 550,676.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 朱剑毅 | 销售款 | 545,458.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 颜雅兰 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 张忠豪 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 张忠豪 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 蔡振兴 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 姚桂敏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 程健 | 销售款 | 557,660.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 王文涛 | 销售款 | 998,747.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 黄琼 | 销售款 | 22,300.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/29 | 客户按揭放款 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/1/30 | 李玉红 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/30 | 闵婷 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/30 | 谢晟 | 销售款 | 570,895.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/30 | 黄超 | 销售款 | 424,911.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 马亚楠 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 马亚楠 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 唐东飞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 邓鹏飞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 颜丙磊 | 销售款 | 520,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 颜丙磊 | 销售款 | 700,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 刘崇俊 | 销售款 | 388,804.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 郝超 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 孙天红 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 刘华桥 | 销售款 | 70,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 陈烨 | 销售款 | 153,688.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 吕桂军 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 何莹 | 销售款 | 162,678.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/1/31 | 汪红敏 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 合计 |  |  |  | 64,522,827.00 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1/1 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2021/1/2 | 50,000.00 | 713,200.00 | 0.00 | 763,200.00 |
| 2021/1/3 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2021/1/4 | 110,000.00 | 0.00 | 16,230,000.00 | 16,340,000.00 |
| 2021/1/5 | 100,000.00 | 493,796.00 | 0.00 | 593,796.00 |
| 2021/1/6 | 0.00 | 504,833.00 | 900,000.00 | 1,404,833.00 |
| 2021/1/7 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2021/1/8 | 100,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 940,000.00 |
| 2021/1/9 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2021/1/10 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2021/1/11 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2021/1/12 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2021/1/13 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2021/1/16 | 100,000.00 | 1,024,872.00 | 0.00 | 1,124,872.00 |
| 2021/1/17 | 30,000.00 | 975,872.00 | 0.00 | 1,005,872.00 |
| 2021/1/18 | 100,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 2021/1/19 | 50,000.00 | 136,088.00 | 0.00 | 186,088.00 |
| 2021/1/20 | 90,000.00 | 3,610,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 |
| 2021/1/21 | 0.00 | 1,186,929.00 | 0.00 | 1,186,929.00 |
| 2021/1/22 | 0.00 | 680,000.00 | 1,070,000.00 | 1,750,000.00 |
| 2021/1/23 | 0.00 | 6,032,267.00 | 0.00 | 6,032,267.00 |
| 2021/1/24 | 1,417,034.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417,034.00 |
| 2021/1/25 | 3,292,245.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,392,245.00 |
| 2021/1/26 | 600,000.00 | 519,613.00 | 0.00 | 1,119,613.00 |
| 2021/1/27 | 4,209,539.00 | 0.00 | 0.00 | 4,209,539.00 |
| 2021/1/28 | 43,628.00 | 0.00 | 0.00 | 43,628.00 |
| 2021/1/29 | 12,393,694.00 | 4,210,000.00 | 0.00 | 16,603,694.00 |
| 2021/1/30 | -26,893,862.00 | 33,773,932.00 | 0.00 | 6,880,070.00 |
| 2021/1/31 | 0.00 | 4,044,659.00 | 0.00 | 4,044,659.00 |
| 合计 |  |  |  | 74,838,339.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2021年1月31日，项目公司各资金账户余额总计215,790,410.50元，各账户余额见下表。

截至2021年1月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 12,438,913.10 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 65,039.59 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 25,821.88 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,318.55 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 4,767.89 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 102,175,317.26 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 26,032,068.20 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 60,855,553.20 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 13,161,632.50 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 6770 6 | 预售监管账户 | 0.00 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 1,002,978.33 |
| 合计 |  |  |  | 215,790,410.50 |

附件

附件一  项目平面图

附件二 、预售许可证