
2019年中诚信托同鑫54号集合资金信托计划

2021年05月监管报告

项目名称：中诚信托沈阳恒大林溪郡三、四期项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张旭
日期：二零二一年六月十日

目录
2

1项目基本情况

3

2重大事件披露

3

3项目五证办理及施工进度情况

3

3.1项目五证办理情况说明

3

3.2项目2021年05月施工进度情况

7

4印鉴使用情况

9

5合同签订情况

12

6证照外借情况

13

7项目销售情况

13

8资金情况

15

附件

15

附件一《银行余额》

20

附件二《新开立银行账户》






为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：沈阳超宏生活服务有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司开发建设的“恒大林溪郡”三、四期项目，项目地址位于辽宁省沈阳市经济开发区开发北六号路2甲（3甲）1号。2019年7月25日，项目公司与沈阳市自然资源局经济技术开发区分局分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：2101062019A1012、2101062019A1013】。项目总土地面积167,568.1平方米，合同约定地块容积率不大于2.0、不小于1.0。目前正在销售的为项目三期（住宅均取得预售许可证），规划建筑面积113,375.51平方米，其中住宅77,775平方米、商业2,549.94平方米、地下车库及其他33,050.57平方米。住宅共七栋，全部为高层，总层数为22、23层，总套数808套，主力户型面积为80㎡-120㎡，均为内部精装修交付，车位配比1:1，项目规划建设2,740㎡自建幼儿园、1,023㎡业主会所、3,750㎡风情商业街。项目目前物业服务为沈阳金碧物业服务有限公司。项目临近地铁3号线（建设中），区域内有勋望小学、广全中学、育人中学、沈阳化工大学、沈阳工业大学等教育资源，项目主打品牌开发商、全装修交付、智慧社区等卖点。
[image: image1.jpg]| AR BB A RIE |





2重大事件披露

1、项目公司于2021年05月11日新开立抚顺市农村信用合作联社河北信用社一般户，网银暂未办理，截至当日该账户余额为500,000.00元，详见附件二。

2、项目公司财务管理权限于2021年05月07日在请示信托并批准的情况下，从沈阳恒大旅游集团移出，移入沈阳恒大汽车集团。康信监管人员同汽车集团财务负责人将财务章、法人章、发票章、各银行转账支票等共同放置汽车集团财务室购置新保险柜中进行共管。  

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2019JH0599JG01号合作协议约定为准，其中三期的建设用地规划许可证、不动产权证书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证和四期的建设用地规划许可证已办理完毕，四期的建筑工程施工许可证由于地块开发成本等原因，暂缓办理。

截至2021年05月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	三期已于2020-4-24日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2020-4-16日核发

	建设工程规划许可证
	——
	三期已于2020-8-31日核发

	建筑工程施工许可证
	信托计划成立之日起10个月内
	三期已于2020-9-17日核发

	预售许可证
	信托计划成立之日起12个月内
	29#30#31#34#35#楼已于2020-9-21日核发
32#33#楼已于2020-10-20日核发

	项目开盘
	——
	三期已于2020-9-26日开盘 


3.2项目2021年05月施工进度情况

截至2021年5月31日，标的项目三期已经复工；四期由于未交土地款无法办理施工证未复工，施工进度情况与11月进度相同。目前三期的29#十五层叠合板安装；30#十四层墙柱模板；31#十四层悬挑工字钢筋安装；32#十一层梁板钢筋；33#十三层混凝土完成；34#十三层墙柱模板；35#十三层墙柱模板；三期地下车库结构完成；四期的1#筏板钢筋绑扎完成；2#筏板钢筋绑扎完成30%；3#筏板钢筋绑扎完成20%；4#电梯井集水坑砖模完成；9#夹层顶板混凝土浇筑完成；10#地下室顶板混凝土浇筑完成；11#地下室顶板混凝土浇筑完成20%；12#地下室顶板混凝土浇筑完成；17#夹层顶板砼完成；18#一层顶板砼完成；19#一层顶板砼完成；S1售楼处主体结构完成；S2主体结构完成，砌筑完成95%；S3主体结构完成，砌筑完成95%；S9综合楼正负零完成；DM大门主体结构完成；样板房基础回填完成。

（转下页）

标的项目三期现场照片（2021年05月）

[image: image17.jpg]


                            [image: image18.jpg]SN RS





1、林溪郡三期29#十五层叠合板安装                   2、三期30#十四层墙柱模板
[image: image19.jpg]= a= :
SEE

2 F .'_
<l

Al
J— ‘\
|

|
|

i
N

- t
0

)
I
Al

|

N |
‘ = )\ — v Bl
WG RN
‘V" _.— \> ‘i“? \

B

i

!l:[-f‘-
| | s
‘ ’:;

P
i i

VL
~ i
N

\
/|

0 SNamw7A vl




[image: image20.jpg]



3、三期31#十四层悬挑工字钢筋安装             4、三期32#十一层梁板钢筋

[image: image21.jpg]2

B
I

el

W

> >

e
5




[image: image22.jpg]



5、三期34#十三层墙柱模板                           6、三期35#十三层墙柱模板
标的项目四期现场照片（2021年05月）

[image: image23.jpg]


                             

[image: image24.jpg]



1、四期空地已停工                                   2、四期地下车库已停工
[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



3、四期9#10#11#12#楼已停工                     4、四期空地已停工
[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



5、四期17#18#19#楼已停工                          6、四期1#2#3#4#楼已停工
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年05月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2021/5/6
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同三份
	营销部
	田淼
	张旭

	2021/5/7
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同十八份
	营销部
	马赛飞
	张旭

	2021/5/7
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等七份
	营销部
	马赛飞
	张旭

	2021/5/10
	公章 
	土地证延期
	土地证延期办理证明四份
	开发部
	李卓
	张旭

	2021/5/10
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同二十三份
	营销部
	陈鑫
	张旭

	2021/5/10
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等三十四份
	营销部
	陈鑫
	张旭

	2021/5/10
	公章、法人章
	借款担保合同
	借款担保合同六份
	营销部
	陈鑫
	张旭

	2021/5/10
	公章
	土地交流申请表
	土地交流申请表一份
	工程部
	赵军
	张旭

	2021/5/10
	合同章 
	空中花园建设补充协议
	林溪郡三期空中花园建设补充协议六份
	采购部
	徐迎春
	张旭

	2021/5/12
	公章 
	房车宝对账单
	房车宝对账单二份
	营销部
	马韵涵
	张旭

	2021/5/12
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同十四份
	营销部
	孙宇
	张旭

	2021/5/12
	公章
	小本解除认购通知
	解除认购通知函三份
	营销部
	孙宇
	张旭

	2021/5/12
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等七十一份
	营销部
	孙宇
	张旭

	2021/5/12
	公章
	商品房预售
	商品房预售交款通知书、明细表共二份
	营销部
	孙宇
	张旭

	2021/5/12
	公章
	下调备案价
	预售许可、情况说明八份
	营销部
	孙宇
	张旭

	2021/5/12
	合同章
	林溪郡三期照明设计
	设计合同书五份
	设计部
	陶俊
	张旭

	2021/5/18
	公章、法人章、合同章
	备案合同
	备案合同、预告登记、委托书共七十五份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同二十四份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等七十份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	公章、法人章
	办理备案授权书
	企业授权书一份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等十三份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	盖章、法人章
	三期民用燃气安装
	民用燃气安装立项申请书一份
	设计部
	陶俊
	张旭

	2021/5/18
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同八份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	公章
	小本解除认购通知
	解除认购通知函三份
	营销部
	冯慧
	张旭

	2021/5/18
	合同章
	大青地块规划协议
	大青地块规划协议书四份
	设计部
	陶俊
	张旭

	2021/5/21
	公章、法人章
	改备案
	备案变更申请表一份
	营销部
	王鑫
	张旭

	2021/5/21
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等共四十二份
	营销部
	王鑫
	张旭

	2021/5/21
	公章、法人章、合同章
	备案合同
	备案合同、预告登记共六份
	营销部
	王鑫
	张旭

	2021/5/21
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同十八份
	营销部
	王鑫
	张旭

	2021/5/21
	公章
	小本解除认购通知
	解除认购通知函三份
	营销部
	王鑫
	张旭

	2021/5/25
	公章
	易居佣金确认单
	易居佣金确认单二份
	营销部
	贾旭
	张旭

	2021/5/25
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等共十九份
	营销部
	贾旭
	张旭

	2021/5/25
	公章
	房车宝对账单
	房车宝对账单二份
	营销部
	马韵涵
	张旭

	2021/5/25
	公章、法人章、合同章
	备案合同
	备案合同二份
	营销部
	贾旭
	张旭

	2021/5/25
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合十七份
	营销部
	贾旭
	张旭

	2021/5/25
	合同章 
	房车宝佣金协议
	房车宝协议书四份
	营销部
	马韵涵
	张旭

	2021/5/25
	公章、法人章
	改备案
	备案变更申请表一份
	营销部
	贾旭
	张旭

	2021/5/28
	公章
	河北建设一期退场
	建设单位工程联系单二份
	工程部
	赵军
	张旭  

	2021/5/28
	公章
	查限购
	身份证、户口本、社保证明等共二十一份
	营销部
	梁爽
	张旭

	2021/5/28
	公章、法人章
	借款担保合同
	借款担保合同一份
	营销部
	梁爽
	张旭

	2021/5/28
	公章
	商品房预售缴款通知书
	商品房预售缴款通知书十七份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	公章
	下调备案价
	预售许可、情况说明八份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合十八份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	公章、法人章、合同章
	备案合同
	备案合同、预告登记、委托书共三份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	公章
	备案登记表
	备案变更登记表一份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同三十八份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	公章、法人章、合同章
	备案合同
	备案合同、预告登记、委托书共九十份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	公章、法人章
	借款担保合同
	借款担保合同十份
	营销部
	金枫
	张旭

	2021/5/28
	合同章 
	房车宝佣金协议
	服务费结算标准单一份
	营销部
	马韵涵
	张旭

	2021/5/28
	公章、法人章
	林溪郡三期水土保持行政许可申请书
	营业执照、申请书、水土报告方案等三十份
	开发部
	沈蒙
	张旭

	2021/5/28
	公章、法人章、财务章
	大连银行印鉴变更
	银行变更资料二十六份
	财务部
	安海媛
	张旭

	2021/5/31
	公章 
	工商变更法人
	股东决议、董事会决议、公司章程共六份
	人事部
	葛明
	张旭

	2021/5/31
	合同章 
	认购书
	认购书三百六十份
	营销部
	李佳兴
	张旭

	2021/5/31
	公章
	查限购
	个税证明一份
	营销部
	李佳兴
	张旭


5合同签订情况

2021年5月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同金额
	签约日期

	1
	大连路光明电工工程有限公司
	林溪郡三期照明设计委托书
	52,000.00
	2021/5/8

	2
	广州市番禺建筑设计院有限公司第三分公司
	沈阳恒大林溪郡大青地块规划方案设计费支付协议 
	95,000.00
	2021/5/13


2021年05月商品房网签备案情况表

	序号
	楼栋号
	单元号
	房间号
	姓名
	金额(元）
	面积(平方米）

	1
	31号楼
	3
	901
	蔡聪
	645,513.00
	82.99

	2
	35号楼
	2
	1902
	乔艳平;李芳
	808,026.00
	100.43

	3
	30号楼
	2
	1401
	陈舟
	696,577.00
	91.31

	4
	29号楼
	1
	1201
	曾晶;李六弟
	664,476.00
	91.6

	5
	30号楼
	1
	101
	董长龙
	571,726.00
	90.53

	6
	29号楼
	2
	1101
	吕萌萌
	648,347.00
	87.14

	7
	29号楼
	1
	1602
	刘利军
	649,321.00
	86.63

	8
	29号楼
	1
	2001
	张岩
	665,122.00
	91.6

	9
	29号楼
	2
	102
	郑家宜
	565,894.00
	92.14


	10
	29号楼
	1
	102
	夏士峰
	549,176.00
	86.63

	11
	29号楼
	2
	1301
	徐广成;康亚茹
	650,804.00
	87.14

	12
	29号楼
	2
	1601
	韩暄
	681,314.00
	87.14

	13
	29号楼
	1
	702
	赵英莲
	667,032.00
	86.63

	14
	35号楼
	2
	502
	刘欢
	746,048.00
	100.43

	15
	29号楼
	1
	1302
	马强
	650,658.00
	86.63

	16
	29号楼
	1
	1501
	郝丽杰
	653,572.00
	91.6

	17
	29号楼
	1
	2002
	钱程
	650,855.00
	86.63

	18
	29号楼
	1
	902
	姜明明;计孝业
	638,532.00
	86.63

	19
	32号楼
	1
	1602
	谷艳丽;赵伟
	882,226.00
	105.56

	20
	32号楼
	1
	1702
	谷艳华;苗忠双
	883,760.00
	105.56

	21
	31号楼
	2
	101
	孙启明;袁美
	458,502.00
	83.79

	22
	31号楼
	2
	102
	杨红
	443,743.00
	82.99

	23
	31号楼
	3
	102
	王洪利;杨淑贤
	458,606.00
	83.79

	24
	31号楼
	1
	102
	关颖
	464,619.00
	84.01

	25
	31号楼
	1
	2302
	陆雨
	508,724.00
	81.59

	26
	34号楼
	1
	1602
	钟娜;胡慧强
	1,077,156.00
	121.58

	27
	29号楼
	2
	1902
	裴利强
	654,667.00
	92.14

	28
	31号楼
	1
	101
	高婉欣;刘石磊
	576,002.00
	109.97

	29
	34号楼
	2
	102
	李冬梅;张勇
	521,411.00
	99.24

	30
	30号楼
	1
	1202
	卢宇
	738,924.00
	90.91

	31
	29号楼
	2
	1001
	梁晓丽;边玉波
	620,826.00
	87.14

	32
	29号楼
	2
	101
	黄玲玲
	430,966.00
	87.14

	33
	29号楼
	1
	2201
	李威;董丽
	477,546.00
	91.6

	34
	30号楼
	2
	2202
	邢珍明;高丽丽
	490,112.00
	91.31

	35
	30号楼
	1
	2202
	姜明明
	468,402.00
	90.91

	36
	31号楼
	1
	1702
	陈天庆
	690,918.00
	81.59

	37
	32号楼
	1
	1001
	关鑫
	721,937.00
	87.54

	38
	32号楼
	1
	1102
	经文海
	896,623.00
	105.56

	39
	32号楼
	1
	1301
	许士邱;陈思扬
	725,840.00
	87.54

	40
	32号楼
	1
	2001
	王淋
	737,141.00
	87.54

	41
	34号楼
	2
	101
	王春;姚东飚
	487,958.00
	91.56

	42
	35号楼
	1
	1101
	姜宏宇
	810,531.00
	99.74

	43
	35号楼
	2
	1501
	张阳成
	915,759.00
	103.28

	44
	29号楼
	2
	202
	王海涛
	545,801.00
	92.14

	45
	29号楼
	1
	2102
	孙华君
	613,660.00
	86.63

	46
	31号楼
	3
	101
	吴秋红
	418,314.00
	82.99

	47
	32号楼
	1
	2201
	周兆锋;刘金丽
	463,679.00
	87.54

	48
	29号楼
	2
	2002
	白雪峰
	671,244.00
	92.14

	49
	32号楼
	1
	2102
	郭惠灵;王国禄
	579,114.00
	105.56

	50
	31号楼
	2
	201
	陈兆辉;董海英
	564,008.00
	84.1

	51
	32号楼
	1
	1002
	高林;王嫣娟
	905,927.00
	105.56

	52
	32号楼
	2
	2201
	张丹
	590,588.00
	106.22

	53
	29号楼
	1
	202
	解芳
	497,611.00
	86.63

	54
	31号楼
	2
	2302
	唐在明;王艳
	467,800.00
	82.99

	55
	35号楼
	1
	1102
	王晓娇
	865,537.00
	102.55

	56
	29号楼
	2
	1401
	倪萍
	627,540.00
	87.14

	57
	32号楼
	1
	1101
	杨雷
	752,345.00
	87.54

	58
	32号楼
	2
	2202
	曲鹤
	465,954.00
	88.08

	59
	30号楼
	2
	2201
	杨克难;王美玲
	470,727.00
	91.31

	60
	31号楼
	1
	1202
	陈启源
	706,068.00
	81.59

	61
	29号楼
	1
	501
	海鑫书;齐爽
	656,867.00
	91.6

	62
	29号楼
	2
	902
	杨文彪;王影
	682,881.00
	92.14

	63
	29号楼
	2
	1002
	阚磊
	676,051.00
	92.14

	64
	29号楼
	1
	1701
	张鹏
	671,840.00
	91.6

	65
	29号楼
	1
	901
	李元
	642,312.00
	91.6

	66
	31号楼
	3
	2302
	沈宝中
	460,364.00
	84.1

	67
	35号楼
	1
	2302
	张成斌
	570,820.00
	102.55

	68
	29号楼
	1
	2101
	那世博
	473,688.00
	91.6

	69
	29号楼
	1
	801
	李宏扬
	660,950.00
	91.6

	70
	30号楼
	1
	1001
	杨丽丽;李国
	768,156.00
	90.91

	71
	30号楼
	1
	1501
	张景显
	753,623.00
	90.91

	72
	32号楼
	1
	102
	杨玉波;魏远东
	514,117.00
	105.56

	73
	32号楼
	2
	2001
	季亚健
	918,229.00
	106.22

	74
	34号楼
	1
	2201
	朱海迪
	640,994.00
	106.91

	75
	35号楼
	2
	102
	张宇;赵丽
	516,881.00
	100.19

	76
	29号楼
	2
	2102
	王宇
	482,155.00
	92.14

	77
	35号楼
	2
	2302
	路辰
	564,751.00
	100.43

	78
	30号楼
	1
	2102
	郑连会;刘忠秋
	671,070.00
	90.91

	79
	29号楼
	2
	501
	郭宏伟
	644,426.00
	87.14

	80
	30号楼
	1
	202
	陈亮
	489,094.00
	90.91

	81
	31号楼
	3
	2202
	由叶霞;苑宗海
	525,766.00
	84.1

	82
	32号楼
	1
	202
	张艳君;刘士红
	555,956.00
	105.56

	83
	29号楼
	1
	402
	陈明凯
	637,080.00
	86.63

	84
	31号楼
	3
	202
	赵林
	442,651.00
	84.1

	85
	31号楼
	2
	2201
	李达
	525,766.00
	84.1

	86
	35号楼
	1
	1301
	曹佳美
	836,072.00
	99.74

	87
	31号楼
	1
	2202
	张鑫尧
	589,185.00
	81.59

	88
	32号楼
	2
	202
	张晓梦
	470,393.00
	88.08

	89
	34号楼
	1
	201
	桑祝国
	597,161.00
	106.91

	90
	35号楼
	1
	201
	王岩
	528,119.00
	99.74

	91
	30号楼
	1
	2101
	范惠鑫
	558,850.00
	90.91

	92
	31号楼
	2
	602
	郭康健
	699,958.00
	82.99

	93
	34号楼
	1
	202
	张琦;王月
	663,385.00
	121.58

	94
	34号楼
	2
	2201
	郝毅
	890,808.00
	122.82

	95
	29号楼
	1
	1101
	陈建
	636,836.00
	91.6

	96
	34号楼
	2
	201
	刘晓芹;刘向阳
	670,100.00
	122.82

	97
	29号楼
	2
	301
	徐沛君;徐恩凤
	478,678.00
	87.14

	98
	30号楼
	1
	1102
	韩帅
	771,637.00
	90.91

	99
	31号楼
	3
	1801
	王一铮
	705,931.00
	82.99

	100
	31号楼
	1
	201
	郭冲;王冠兰
	655,952.00
	109.97

	101
	31号楼
	2
	302
	闵淑怡;姜寿晖
	514,262.00
	82.99

	102
	34号楼
	2
	2301
	杨立强
	687,844.00
	122.82

	103
	35号楼
	1
	202
	卢健;王莹
	549,551.00
	102.55

	104
	35号楼
	1
	302
	王素玲
	646,591.00
	102.55

	105
	30号楼
	2
	301
	赵久超;朱利玲
	564,870.00
	91.31

	106
	31号楼
	4
	301
	曲红岩;马强
	518,493.00
	81.59

	107
	31号楼
	4
	302
	胡智铭
	643,580.00
	109.97

	108
	32号楼
	2
	201
	盖国新
	560,095.00
	106.22

	109
	32号楼
	1
	302
	周文刚;陈洋
	654,304.00
	105.56

	110
	34号楼
	2
	302
	冯珊
	595,051.00
	99.48

	111
	32号楼
	1
	301
	焦欣;郭健
	545,577.00
	87.54

	112
	32号楼
	2
	602
	王博
	748,070.00
	88.08

	113
	29号楼
	2
	1302
	沈晓峰
	680,207.00
	92.14

	114
	29号楼
	1
	1401
	徐婷;张庆轩
	602,236.00
	91.6

	115
	29号楼
	2
	402
	赵荣翠
	600,000.00
	92.14

	116
	31号楼
	1
	301
	夏华艺
	652,391.00
	109.97

	117
	35号楼
	1
	1801
	徐雪莹
	748,880.00
	99.74

	112
	32号楼
	2
	602
	王博
	748,070.00
	88.08

	113
	29号楼
	2
	1302
	沈晓峰
	680,207.00
	92.14

	114
	29号楼
	1
	1401
	徐婷;张庆轩
	602,236.00
	91.6

	115
	29号楼
	2
	402
	赵荣翠
	600,000.00
	92.14

	116
	31号楼
	1
	301
	夏华艺
	652,391.00
	109.97

	117
	35号楼
	1
	1801
	徐雪莹
	748,880.00
	99.74

	118
	29号楼
	1
	1801
	高晓冬
	496,839.00
	91.6

	119
	30号楼
	1
	1601
	秦海峰;张波
	692,296.00
	90.91

	120
	30号楼
	1
	801
	吕成龙;王雪
	694,052.00
	90.91

	121
	35号楼
	2
	901
	魏丹
	799,898.00
	103.28

	122
	29号楼
	1
	401
	吴宁
	596,303.00
	91.6

	123
	35号楼
	2
	1701
	李树军;张艳萍
	809,264.00
	103.28

	124
	34号楼
	1
	701
	于涛
	887,660.00
	106.91

	125
	30号楼
	1
	1701
	郭宝炎
	771,637.00
	90.91

	126
	32号楼
	2
	1402
	曹萌;李越
	749,140.00
	88.08

	127
	30号楼
	2
	1002
	王玉峰
	757,333.00
	91.31

	115
	29号楼
	2
	402
	赵荣翠
	600,000.00
	92.14

	116
	31号楼
	1
	301
	夏华艺
	652,391.00
	109.97

	117
	35号楼
	1
	1801
	徐雪莹
	748,880.00
	99.74

	118
	29号楼
	1
	1801
	高晓冬
	496,839.00
	91.6

	119
	30号楼
	1
	1601
	秦海峰;张波
	692,296.00
	90.91

	120
	30号楼
	1
	801
	吕成龙;王雪
	694,052.00
	90.91

	121
	35号楼
	2
	901
	魏丹
	799,898.00
	103.28

	122
	29号楼
	1
	401
	吴宁
	596,303.00
	91.6

	123
	35号楼
	2
	1701
	李树军;张艳萍
	809,264.00
	103.28

	124
	34号楼
	1
	701
	于涛
	887,660.00
	106.91

	125
	30号楼
	1
	1701
	郭宝炎
	771,637.00
	90.91

	126
	32号楼
	2
	1402
	曹萌;李越
	749,140.00
	88.08

	127
	30号楼
	2
	1002
	王玉峰
	757,333.00
	91.31


6证照外借情况

	序号
	外出机构
	印鉴/证照名称
	事由
	日期
	经办人
	监印人

	1
	抚顺市农村信用合作联社河北信用社
	营业执照副本、开户许可证
	开立一般户
	2021/5/10
	江泽
	张旭

	2
	林溪郡四期土地证延期
	林溪郡四期建设用地许可证
	变更账户法人信息
	2021/5/11
	聂佳宁
	张旭

	3
	沈阳市房产局
	营业执照副本
	代理人授权办理
	2021/5/18
	孙雅妮
	张旭

	4
	沈阳市安全监督站
	林溪郡三期建设工程施工许可证
	配合政府检查
	2021/5/18
	赵军
	张旭

	5
	大连银行
	营业执照正本
	印鉴变更
	2021/5/25
	安海媛
	张旭


 7项目销售情况

恒大林溪郡项目三期于2020年9月26日开盘，截至2021年05月31日，三期29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#楼均取得预售证。以预售证为准，共推出房源808套，预售建筑面积：76,287.42㎡，均以精装修交付，备案均价7,920元/㎡，目前实际销售均价6,270元/㎡。

恒大林溪郡项目三期2020年9月26日至2021年05月31日，共计认购：763套，认购面积：72,520.63㎡，认购金额：454,930,500.00元。其中网签：266套，网签面积：25,016.91㎡，网签金额：184,478,866.00元。销售去化率为：94.43%。见以下附表：

2020年9月26日至2021年05月31日销售汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购金收款总金额   （万元）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（万元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额

（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	恒大林溪郡三期
	808
	76,287.42
	37,398
	763
	72,520.63
	45,493.05
	266
	25,016.91
	18,448


8资金情况
根据项目公司提供的网上银行截图，截至2021年05月31日，项目公司各资金账户余额总计317,694,639.73元，各账户余额如下表，详见附件二。

截至2021年05月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（基本户）
	115722000000073
	7,731.30

	2
	光大银行股份有限公司沈阳东顺支行（一般户）
	75840188000262983
	36,491.03

	3
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-主账户）
	033451019601380
	0.00

	4
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-29#30#31#）
	0334510196013800000001
	36,065,945.24

	5
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-32#33#）
	0334510196013800000002
	6,777,217.15

	6
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-34#35#）
	0334510196013800000003
	21,203,804.64

	7
	盛京银行股份有限公司沈阳南湖支行（一般户）
	0330410102000022508
	19,993,892.25

	8
	盛京银行股份有限公司沈阳分行（按揭户）
	0330010102000015100
	68,018,461.36

	9
	大连银行股份有限公司沈阳分行（按揭户）
	115526000000756
	15,403,017.12

	10
	中国银行股份有限公司沈阳中山支行（按揭户）
	303880464392
	36,165,425.07

	11
	中国银行股份有限公司沈阳中山支行（一般户）
	306480473003
	3,910,527.32

	12
	中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行（一般户）
	8112901011200761395
	107,682,127.25

	13
	盛京银行股份有限公司沈阳自贸区支行（一般户）
	0336710102000012800
	0.00

	14
	中国农业银行沈阳苏家屯支行（一般户）
	06115001040043143
	1,930,000.00

	15
	抚顺市农村信用合作联社河北信用社（一般户）


	271400000016
	 500,000.00

	总    计
	——
	317,694,639.73


（转下页）

附件

附件一 《银行余额》

大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（115722000000073）
[image: image2.png]KPER

@

KPIREEN
Sk 115722000000073/RIRIBR RS HIRAT]
=)=t E—A —A E=R EHE 0 HEX
2021-04-26 - 2021-05-31
5 - Z5aM kS FES feieRE HeRB PG NAEPE
ER2E
1154400 patt: g
1 2021-04-26 0059944 27.79 7,731.30 AT
00 BXEE
(ft12)

NS

2560

WEEWHL >>
HAFPT WE
EREEL
MW BUEEN
ARFERZ #
B (1)





大连银行股份有限公司沈阳分行（115526000000756）

[image: image3.png]@ REBT  cumessasm PR /| e | 2

BANK OF DALIAN

XHEE MSEE BEURE =7

@& Lo 115526000000756/ A MBBA £ EBSHIRAS
SWAN - iR A=A EE @ HEX
&L = 2021-05-01 - [ 2021-05-31
ESTWH >
s =5 [T
i EE
=)
2 S < ZHAM wkS RIS feice - HERE - LS HAPE  HA%S MNARPT wE
@ 1001A00 6230701 KERITR

1 2021-05-20 0061132 420,000.00 15,403,017.12 FER 1500044 HERAE NEER




光大银行股份有限公司沈阳东顺支行(账号：75840188000262983)

[image: image4.png]N
=

PERARST
'ank BE6S

RMERE:

ATIRFER MATHSE R

2]
wavsoese 5520
pErer 2
SlkEH ] we TH ARAE WORE | FEERLERE
TR ERSARAR | TN | IS40180000262003 | ART|  0.00 | 340103 36,491.03 g
AT AT RET: ART 000 oo worm |
sEet |3
LlkEH ] we TH ARAE WORE | FEERLERE
GTOREC: ART oo maoo 35,491.03

wxka O

[$01%] BHEVEIA] [EA) (- (500 [R5




盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行(账号：033451019601380)
[image: image5.png]0334%%%+#%401380 MEHEEET  ART 0.00 0.00 B




盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行(账号：0334510196013800000001)

[image: image6.jpg]BOE BOEE ) ROER / KOREEE

ZBHS  0334rmenona0000] FINEARKS ¥ s 23 e
wE B v
=808 | 48 HIEEE 20210501 ~ 2021-05:31
N e 2 WRE i wAKS B
2021-05-25 144332 +136,57800 3581655024 ART 8120010120076 #is
2021-05-25 14:43:32 +130133.00 35,946,683.24 ARS 811200101120076° %1%
2021-05-25 14:43:33 +119.262.00 36,065,945.24 AR® 8112901012007 1%

< >




盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行(账号：0334510196013800000002)
[image: image7.jpg]R WORE / RUER / KR

TR 0300002 AIAGAKE D 2 v
B v
=wEm | =8 wx | HULES  2021-05-01 — 20210531
RS S wesE i NEKS B
2021-05-25 14:43:29 +145,169.00 6556,568.15 B 811290101120076 5
2021-05-25 14:43:30 +115,824.00 6,674,392.15 AR® 811290101120076 i
2021-05-25 14:43:31 +102,825.00 6,777,217.15 ART 811290101120076° 14

LUl lesmammmn i =i e . >




盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行(账号：0334510196013800000003)
[image: image8.jpg]BUE: WOEE ) WUER /RO

TBE 033400003 RINEAMS EEn 28 =
B %

= =8 TR ‘ BB 2021-05-01 — 20210531 @
SRR TR WERE s HHKS RE

2021-05-25 14:43:31 +137,570.00 20,964,158.64 AR 811200101120076° 48

2021-05-25 14:43:32 +134021.00 21,098,179.64 AR 811200101120076° 48

2021-05-25 14:43:33 +105,625.00 21,203,804.64 AR®B 811200101120076° 48

< I >




盛京银行股份有限公司沈阳南湖支行(账号：0330410102000022508)

[image: image9.png]03 EXBKAT | puEHREHTE e B Osxrr @unem

=i

HR iﬁ“éﬁ MEEE  RTEE  REEM RS AN ReLS  SPES RO

o
H

g &S S Fpsds i L g AR B
B 1| mweeeom mmomss amw | e e | amomm s

2 0330umsmmass1122508 DEARMAT  ART 1900380205 1099380225 s W %




盛京银行股份有限公司沈阳自贸区支行(账号：0336710102000012800)

[image: image10.png]® K FRAT | pUERRLHTE O WRAEENE f-1 Qs @uniag @=zsiEn

SHENGJING BANK

B YNEE USEE BYRE REEN BSe# nE $els BPRS OB

BERE BEOTE: WOEE / WOEE [ KOS

BS ®S FriT i Loass IR B
LD 1 0336*+rrer412800 RIEERET  AR® 0.00 0.00 SF HE K
RKFBadHEs
BREiE EE .Eﬁ 13| #1% BiE 1 W omE

BAKFER v





盛京银行股份有限公司沈阳分行(账号：0330010102000015100)
[image: image11.jpg]ot WOEE ) KPR /KR

TGRS 0330t 5100 /—RIE

wE

=AEM | 4B

LT
2021-05-21 142502
2021-05-21 16:06:05
2021-05-24 145228
2021-05-24 15:0045
2021-05-27 10:53:16
2021-05-31 16:08:46

2021-05-31 16:42:32

W 28

BUEE 2021-05-01

N -

)
+440,000.00
+440,000.00
+300,000.00
+310,000.00
+430,000.00
+260,000.00

+210,000.00

Lo
66,068461.36
66,508461.36
66,808.461.36
67,118461.36
67,548461.36
67,808461.36

68018461.36

C

AR

AR

AR

AR

ARB

AR®S

AR®

B 20210531

HEKS
6230810351705
62308103042393
6230810351712
6230810351708
62308103351736
6230810351759

62308103351738

EE AR 26 26 BE A At




中国银行股份有限公司沈阳中山支行(账号：303880464392)
中国银行股份有限公司沈阳中山支行(账号：306480473003)
[image: image12.png]@mu: | ‘5’

Rt | sanm

e = b ares, O matE [ EsFE B EERx BiTH @ %8 HHER BN O ReR
ey SRCR | mhe | CERS | GRS | STRES | MRNE | GREsS
=

TR > BPRITIRE > FERmEE [ 1

N - R
E o EEER
b
&
5 MES: 303880464392  WKFERR: MMBELERSEMAS HFETER: PEMRTITRATUZIT Bif: ARMT
=5] HEHRE EELiEES ] EElyrez] EEEvp ezl
1 2021/05/31 36,165,425.07 36,165,425.07 0.00 0.00

TkS: 306480473003  MkFERF: MBBELERSEMAS AFITER: RERITIITRMBALIT i ARMT
(=] B EEEES HBERRER HESARER

1 2021/05/31 3,910,527.32 3,910,527.32 0.00 0.00




中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行(账号：8112901011200761395)

[image: image13.png]o @ hitps://corp bank.ecitic.com/cotb/indexhtr| -aclle= o~ A
© ERGEURR B
=R
FRUET: O RERT 4 t0iR4T
BP: | 8112901011200761395 /MIRBEEERSHIR...
B RS -
PR E: £ © =i
AAERE: | 2021-05-31 EEERE: 2021-05-31
=
. Ea " @
PSR FEREER W KARE HKORD KSHS A%e8 BELSH TRSE 2SlEss AWM

8112901011200761395  VHIBAAEERSHRAT HERTBKESHT ART 10768212725 &8 2021-05-3




中国农业银行沈阳苏家屯支行（账号：06115001040043143）
[image: image14.jpg]EAET | Av o T O BPeras SzoRn D ssEs

WERERET o

MPSNES WCREER BLXEES ECRCEMS GTE GOUE COESESEN MOIEE
Esm

@ emEmR: 507 > AR 7530009

pe e o NNCPREN.

weem wovo G oy @ EEN 6-R weA 6A OE ©mx

SPRERR
i S
=mee was gt meem  mmas 0 S e I
SRS
WO o ;oo TEOTE oo ewr
pre
B pmy xamant: 330000 samat: 0

|RE: 0003

auEm B

0210430 5




抚顺市农村信用合作联社河北信用社（账号：271400000016）

[image: image15.png]Torma: o amans:

Pt A
AMImaGRSANKS R e AR a W
mwsw & kom0 g prasan
wsu & ws oo “O0N0 geaw panssn
e & wm smona S0 auew punssn
s & ww e Y00 aaas penssn
e wm s O gaas punssn

« wn smann Y00 ppes prasse

s

e

s aunn panssn

MBI g punssn
Y g punsin
anuk prnnsn
s punsan

awxn prassn

A7 ARRK 22 5 AN ) 24T

- Riane.

e
‘wn
P
=
e
4
sraninan
wx
P
£
P
wx
anaspan
u

raian
i




附件二《新开立银行账户》

抚顺市农村信用合作联社河北信用社（账号：271400000016）

                 [image: image16.jpg]BB 37 RAE A (R gisr ) FP BAES Y| ] A
BEER

FE&EFRS: 271400000016

kPR VRIS A
M5 27142200000000000013

BFS: 23600233287
AT AR K
AT IR
BEARMLIE: 15508118561
SHAN: W85G
IEHER: 2,
FAARET: SRR EOHS 8 e L o
TR 2714, RS

BEREM: 0L

CERGHDES: 4 A
BN [ETE AR 5 »iwm@%.\%ﬁ EPES: WNNW

1L H

PP R W




�





�





�








�





�





�





�





�





�








�





�





�









