2019年4月管理报告


中诚信托郑州“恒祥·百悦城一号院”项目

2019年4月管理报告

项目名称：2017年中诚信托诚祥1号贷款项目集合资金信托计划
委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：杜广文、高小萌

日期：二零一九年五月十日

目录
1 项目基本情况
3
2 重大事件披露
3
2.1  恒祥百悦城项目正式复工
3
2.2  商品房销售网签
3

3 项目施工进度情况
3

3.1 施工现场照片(2019年4月30日)
4

4监管账户资金的使用情况
6

5印章、证照使用情况
6
     6合同签订情况.................................................................................................................. 8
附件

附件一（恒祥百悦城项目开复工申请表） .........................................................................8
附件二 执行担保书.................................................................................. ........................15
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河南恒祥实业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的“恒祥·百悦城一号院”项目，位于河南省郑州市金水区红旗路北、经七路东。标的项目用地面积87028.31㎡，规划总建筑面积791553.67㎡，其中地上规划建筑面积519479.34㎡，地下规划建筑面积272074.33㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，其他50年，居住70年，商业用途土地终止日期为2056年6月11日，其他用途土地终止日期为2066年6月11日，住宅用途土地终止日期为2086年6月11日。

2 重大事件披露

2.1 恒祥百悦城项目正式复工

2019年4月6日郑州恒祥百悦城项目正式复工，见附件一（恒祥百悦城项目开复工申请表）。
2.2  商品房销售网签

2019年4月1日至2019年4月30日无网签。

注：截至2018年11月30日，住宅网签销售面积4441.69平米，公寓网签6881.81平米；解押保证金交付前允许住宅销售面积为4456.41平米；允许公寓销售面积为 7301.47平米。我司已停止配合项目公司住宅部分网签，并密切关注公寓销售情况。
3 项目施工进度情况
2019年4月1日至2019年4月30日，由于工程款未能及时到位，进场施工企业只有河南瑞恒建筑工程有限公司，施工标段为商业主体部分地上2-4层及10#楼二次结构部分；市政红专路打通工程正在施工。（注：4月工程监理单位没有出具新的监理月报）

3.1 施工现场照片(2019年4月30日)
3.1.1 住宅、公寓

[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]



图 1项目现状---1#楼                         图2项目现状---2#楼

[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



图 3项目现状---3、5#楼                      图 4项目现状---6#楼                     
(转下页)

[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



图 5项目现状---7#楼                         图 6项目现状---9#楼
[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



图 7项目现状---10#楼                        图 8项目现状---11#楼
[image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]



图 9项目现状---12#楼                        图 10项目现状---13#楼

(转下页)

3.1.2 商业
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



4监管账户资金的使用情况

本月招商银行监管账户无资金使用申请。
5印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2019年4月公章、合同章、财务章、法人章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2019年4月2日
	项目章
	施工状态说明
	工程部
	张燕
	赵庆贺
	说明书

	2019年4月2日
	财务章、法人章
	退房款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商行）

	2019年4月2日
	项目章
	扬尘、安全开复工申请自查表
	工程部
	张燕
	赵庆贺
	自查表及开复工申请

	2019年4月4日
	公章
	给中诚的申请函
	总裁办公室
	靳凯清
	来关顺
	公函

	2019年4月8日
	项目章
	开复工申请材料
	工程部
	张燕
	赵庆贺
	开复工申请材料

	2019年4月10日
	公章
	建设工程项目承建协议
	工程部
	张燕
	赵庆贺
	宁波宏旸公司承建建设工程协议

	2019年4月10日
	公章
	公积金转移
	办公室
	汪申
	赵孟鑫
	转移通知单

	2019年4月10日
	公章
	商业外幕墙施工中标通知书、商业步行街内装施工中标通知书
	商业部
	张建伍
	赵庆贺
	中标通知书

	2019年4月10日
	财务章、法人章
	过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商行）

	2019年4月12日
	财务章、法人章
	还宏信(郑州)置业有限公司借款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商行）

	2019年4月13日
	公章
	离职证明
	财务部
	张霓
	宋秀丽
	离职证明

	2019年4月15日
	财务章、法人章
	退房款、支付万达管理咨询费、设计院装机费、响上广告费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（厦农商行)

	2019年4月15日
	公章
	向北京天眼查申请删除涉诉公告信息的函
	法务部
	孟宇
	李东风
	公函

	2019年4月16日
	公章
	祭城街道安全生产目标责任书
	办公室
	李曼曼
	赵孟鑫
	祭城街道安全生产目标责任书

	2019年4月16日
	公章
	任华平委托书、社保新增人员表
	办公室
	李曼曼
	赵孟鑫
	委托书、增员表

	2019年4月17日
	公章
	收入证明
	商业部
	张建伍
	宋秀丽
	收入证明

	2019年4月18日
	公章
	关于市政土方约定、致房管局关于网签的约定、关于周擎的情况说明
	销售部
	宋国芳
	宋国芳
	关于市政土方约定、致房管局关于网签的约定、关于周擎的情况说明

	2019年4月19日
	公章
	设计院执行担保书
	法务部
	郑连中
	李东风
	设计院执行担保书

	2019年4月19日
	财务章、法人章
	过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商行）

	2019年4月23日
	财务章、法人章
	退房款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商行）

	2019年4月23日
	公章
	关于首付分期的情况说明
	销售部
	王鑫瑞
	宋国芳
	说明书

	2019年4月24日
	公章、财务章、法人章
	收款说明、转水电费、付宏信(郑州)置业有限公司借款、中城建工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	说明书、支票（厦农商行）

	2019年4月25日
	公章
	给招行、房管资金监管科的情况说明
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	说明书

	2019年4月29日
	公章
	解除花卉租赁合同
	办公室
	赵孟鑫
	宋秀丽
	解除花卉租赁合同

	2019年4月29日
	财务章、法人章
	过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商行）


  备注：设计院执行担保书详见附件二
6合同签订情况

2019年4月期间，项目公司共计新签订合同1份，解除合同1份，详见合同签订情况表：
2019年4月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	宁波宏旸劳务服务有限公司
	建设工程项目承建协议
	包工包料，施工范围为地下车库及商业主体框架经甲乙双方及监理方认定的未施工部分
	31574400.00
	2019-4-10

	2
	郑州市惠济区壹帆花卉种植园
	解除合同通知书
	与2019年4月30日正式解除与郑州市惠济区壹帆花卉种植园签订的花卉租赁合同
	——
	2019-4-29


(转下页)
附件一（恒祥百悦城项目开复工申请表）：
[image: image13.jpg]FMNTBER TG AR R Tl

WL R T AR ] Ll AR
REBEH “ AN AAHE" BRER, BEER.
s
WIR | ke
wwee | mw

wove | 7HE%

P

LR
LR
(SRR

Bt 10
BB
o

Wt hE
® SAA . o 5 o
I BT EASROKEFRERIGETING, LA TARARREY

& w |2 kRotkE. mR wT. mE mEAN. GEEREO. RS




[image: image14.jpg]MR TRESABASTRER

X8 Gl B ) 8 9

Thne | MRARASRWR S FRREEEARAT
Ten | PHERTTRRAEARET | pmee
Py s PRLUS L VES 3 L
WIME | &G [SACEE. RENT.
ares | we
n
s
AR £
aRey | MR
S e " 7
e |2 A T3 52 6|25
1% el
.
Pl
ke RUAR (BF)
L3 A i}
W
RRERH
e Ak, ol
nREHe
v i S
1 HR. I, RESAQEEFRERESETARE. ENE THRESRES.
& |2 RR-RAB. WL NI BR. BEAN. FEEREN. REREHER—.




[image: image15.jpg]2019 EFHEHEFRETHIER
RLBE, BLEREREER

AR 95 b
AL on, 1o, v, oegIRE. TR
WM FRALK Y T -
(i1 NS AR
i ENWEHARL =0
IR BN oyt iigied =
AR BERBRTAER B
s BT AER B
pny| R WP EER P
K E
HRLR - o
febarracd IR T ES HTUBENER =
o / /
BB MBS
sy b &
AR TSNS
MRS HERERHE A
R
RIREALE.L|  emmwame ”
A i | PRREEL. BHES
el PGILEETS i B
BHETUAREE | FrHCERar E




[image: image16.jpg]mn [TTTees 2
i tame | REOTRE. LrER |y
nummrER PrErer] ®
BERARE | RAMEACAWANE | R
RN, RN | SREE. BEREEE |
) & R
b e ] i‘%
by
TURERE lfbiﬂ"’“h
et PRI R
v HECS
Wt/ ’
o MEARARE: | oo




[image: image17.jpg]2019 FEHEAEHHIF LT

ZARE RGN AR
ETTT3F s ¥ e e
[l EYAEAT EEEE
BEFRZAUAWS 7.8 z
AuFR —
[T i
| WS
x5 it
HRLR
WA R e % R
S .
B 2% z
MBS 1
] P 2% Z
TR, HAK,
AR z% z
A1
wannmer | 2 % z
WRETRRS
RAEtAe ﬁn 5 2z ¥ 2
=0 [ msnasman I 5
»a. t‘ﬂ;llﬁ Z—* 't




[image: image18.jpg]AR 2% g

PR &y g
2% 03
2
HARAE: %« t‘
1373

A

R R i

/Hs]#“'f

BERRALME: i
13308 39958




  

附件二  执行担保书 

[image: image19.jpg]AT E R F

BPATA: FAEERZVHERAR, EAH: AMTEEERE I F 526
5. .

EEREA: BE, #FK.

HRA: AHEAERFHFEFRERIEAE, EH: AHHLMETL
ARARAEFEE,

EEREA: BlE, EEFK,

FIERATA “FHERARTARRERAE” (TH “L&KR” ) 7
WHATA “AHE#ZLARNE” (THREHANE) BRIBEIARLS
— %, ZMMNT L AR ARKRK(2018) # 0105 K47 28330 5 REH ¥, £#
(R 2018 4 12 A 25 HiE I RHPATHFELEE, AEHENFAFERA (T

HABAETE RN E) SR BT 4t i DL T 3 9 (RAE (S 4 >
— RN AEREHRAKEESAE LA SARE 10 ARART, 8 /. <
A 2019 4 7 A 16 HZ WA, E€<T%
B A RIERT A AR R AR E B ERA \
AEAERREDEHN, HEEB AN S BRHAT BB RARGEs

AR R AT BB B A R AR T AR N E R B B 4
EWFFiE. RAMETARENFLITEE 3 BEAPATH ~HKIFER, HEE
% AEREZ LR EHA BN BSRFS: (1) 4f3-003 EA 39. 37
FX., (2) 4f3-004 W 28.66 FX, (3) 4f3-002, @ 67.57 FXK; Fr
EE¥H: 4%,

EREAZEFERATEEHTRABANGES, ERAAPERFL
N B ARAEAE A& H 3 7 R E A2 0 5 AE HA 1] ) — 4% BRI B 0T A R AR R £ 6%
A fm 43 A IR JE JBAT A B B 6 & B AT P ARAT 1| 3 T BAT RIAT S





[image: image20.jpg]BN B A E AT K N B 3 R R Tk & AT R R ] A B
FHEFEFE, BRERTRERBFBATS, T —FPATEHL S EHT KL
ARBFR L AR 20 7T EAMAMERZLFTME, FEHHRREDTER
AT B 8 Y IR AZ

i

AN 2 AKX A R

j

< 8

“&éﬁ%a

WHATA m%@#&

HERA:

2019 % 4 A 18 H

/
“

R
=%
>
- =
-
L‘:\





