诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2021年3月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：蒙瑞媛、王靓玉

日期：二零二一年四月十五日

目录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	2

3.1  2021年3月项目现场情况	2

3.2证照办理情况说明	5

4资金情况	6

4.1资金流出情况	6

4.2资金流入情况	11

5项目销售情况	12

6印章、证照使用情况	13

7合同签订情况	17

8资金结算	18

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况	18

8.2预算使用情况说明	19

8.3收取各类保证金余额情况	19

附件	22

附件一 销售明细表	22

附件二 银行对账单	45

附件三 月度资金预算使用表	51

附件四 各类资金使用统计表	52

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角。项目公司于2011年11月14日与常州市国土资源局武进分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：3204832011CR0188】取得了宗地编号210-210274-001（标的项目地块）出让用地使用权。土地用途为其他商服用地、廉租住房用地、中低价位及中小套型普通商品住房用地、其他普通商品住房用地，出让用地面积为177,208.6平方米。合同约定建筑容积率不高于1.87，建筑总面积331,380.0820平方米。标的项目实际分为A、B两地块开发建设，其中A地块（四期、五期）土地面积为64,929.45m2，目前仅取得《不动产权证书》；B地块（一至三期）土地面积为112,263.56m2，已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，大部分楼幢已取得《商品房预售许可证》。项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 计容面积 （m2） | 可售面积 （m2） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B一期 | 112,263.56 | 101,489.07 | 67,792.07 | 64,159.66 | 119,243 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 分为一标段、二标段建设 |
| 2 | B二期 |  | 144,013.57 | 101,527.53 | 59,355 | 100,470 | 小高层、叠墅、合院、商业 |  |
| 3 | B三期 |  |  |  | 40,890 | 59,938 | 小高层、商业 |  |
| 4 | A四期 | 64,929.45 | 221,465.78 | 162,030.47 | 79,006 | 91,611 | 高层、公寓、办公楼、商业 |  |
| 5 | A五期 |  |  |  | 81,086 | 118,738 | 高层、公寓、商业 |  |
| 合计 |  | 177,193.01 | 466,968.42 | 331,350.07 | 324,496.66 | 490,000 |  |  |

注：1、上述B地块（一至三期）建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；A地块建筑面积、计容面积以项目公司申报《建设工程规划许可证》的明细表为依据。

2、B地块一期以已取得《建设工程规划许可证》为依据；二至五期数据以项目公司2020年4月22日提报道诚基金的《项目全景开发计划》为依据，总货值分期数据以项目公司2020年3月18日提报道诚基金的《常州江南里项目目标成本（一期施工图版）》为依据。

2重大事件披露

- 项目公司于2021年3月17日收到一份法院传票，（2021）苏0412民初2579号-关于合同纠纷（股东方富源盛邦支付项目土地保证金1,000万元）的诉讼案件。

- 项目二三期总包单位（常州二建建设有限公司）至今无法确定铝合金门窗专业分包单位，小高层与叠墅外装饰工程、合院主体结构工程进度滞后，存在进度违约风险。

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2021年3月项目现场情况

截止至3月31日，B地块项目一期一标段全部主楼保温涂料收尾施工、外墙石材收尾、户内弹线、东侧雨污水管道施工完成，部分楼栋标准层电梯厅基层吊顶完成、墙地砖铺贴完成；一期二标段合院屋面瓦已全部完成、门窗套安装与内外墙墙面工程正在施工中，叠墅屋面瓦已完成90%、门窗套安装与内外墙墙面工程正在施工中，样板区、样板间正常使用中；二期合院主体结构一层已完成、二层结构正在施工中，叠墅主体结构已全部完成、墙体砌筑工程正在施工中，小高层主体结构与墙体砌筑工程已完成、构造柱浇筑与墙面粉刷正在施工中；三期小高层主体结构与墙体砌筑已完成、构造柱浇筑与墙面粉刷正在施工中。

A地块工程规划许可证正在办理中。

B地块现场照片

1、一期一标段45#楼外墙石材收尾                 2、一期一标段39#楼外墙石材收尾

3、一期二标合院屋面瓦已完成                       4、一期二标叠墅屋面瓦已完成

5、一期二标叠墅门窗工程正在施工中                  6、合院样板房正常使用中

7、二期合院主体结构正在施工中                      8、二期叠墅墙体砌筑正在施工中

9、二期小高层墙体砌筑正在施工中                    10、三期小高层施工现场概况

A地块现场照片

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《不动产权证书》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日换发《不动产权证书》完成 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日已取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | —— | —— |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | —— | —— | —— |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得； |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 | 二三期12#、36#、37#、38#、47#、48#楼：2020年11月27日已取得 |
|  |  | 二期合院（8#、9#、10#、11#） | 2021年5月 | —— |
|  |  | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#） | 2021年5月 | —— |
|  |  | 二期小高层（41#） | 2021年5月 | —— |
|  | A地块 | 高层 | 2021年11月 | —— |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年12月30日提报道诚基金的《2021年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2021年3月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年2月份员工公积金扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 92,766.00 | 2021年3月1日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 2 | 2021年3月份中行手续费扣款 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 491.54 | 2021年3月4日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 3 | 2021年2月电信电话费扣款 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,896.20 | 2021年3月5日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 4 | 2021年2月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 367,530.88 | 2021年3月5日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 5 | 银行手续费扣款 |  | 400.00 | 2021年3月5日 | 财务费用 | 南京银行 |
| 6 | 项目的2021年2月电费 | 国网江苏省电力有限公司 | 54,762.73 | 2021年3月8日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 7 | 中国银行手续费 | 柜台收费 | 21.00 | 2021年3月8日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 8 | 中国银行手续费 | 柜台收费 | 200.00 | 2021年3月8日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 9 | 项目地块水费（2021.2.5-2021.3.5） | 江河港武水务（常州）有限公司 | 24,923.20 | 2021年3月8日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 10 | 支付常州江南里项目美学馆物业服务协议月度服务费（2020.12.16-2021.1.15） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 221,830.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 11 | 支付同飞商贸营销中心电脑维修费（2021.1.23-2021.2.19） | 常州市同飞商贸有限公司 | 440.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 12 | 支付常州江南里项目网络类广告发布合同（常州壹楼市）结算款 | 南京梦义信文化传媒有限公司 | 60,000.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 13 | 支付武进经济开发区四桥头东北角地块项目网络类广告发布合同（微信朋友圈定投）结算款 | 常州初见信息科技有限公司 | 50,000.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 14 | 支付微信营销服务合同2020.12.10-2021.1.9月度款 | 杭州蓝国科技有限公司 | 20,000.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 15 | 支付常州江南里广告营销策划服务合同2020.12.20-2021.1.5月度款 | 杭州蓝国科技有限公司 | 45,000.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 16 | 支付营销中心2021年1-2月份饮用水费用 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 2,250.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 17 | 支付武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（10月暖场活动）结算款 | 常州佐人文化艺术有限公司 | 60,066.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 18 | 支付北京磐博2021年3月份代缴员工社保、公积金 | 北京磐博企业管理有限公司 | 56,880.87 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 19 | 支付澜月湾中心5幢2710室季度租赁费（2021.4.1-2021.6.30） | 吕和娣 | 6,300.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 20 | 支付奥迪、别克、哈佛三辆公车2021年1-2月份油卡充值 | 中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司 | 9,000.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 21 | 支付北京康正宏基监管服务费（2020.11.28-2021.02.27） | 北京康正宏基房地产评估有限公司 | 240,000.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 22 | 杨希中报销赴常差旅费 | 杨希中 | 3,462.50 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 23 | 蓝城北方工程管理费（2020年10月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 24 | 退常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 常州市给排水工程有限公司 | 50,000.00 | 2021年3月9日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 25 | 许沈龙报销2021.2.5迎新茶话会暨民主生活会费用 | 许沈龙 | 35,212.57 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 26 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 6,256.51 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 27 | 杨晓君报销购买防疫物资费用（消毒液375瓶、口罩4500片） | 杨晓君 | 17,666.25 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 28 | 杨晓君报销购买总包及监理单位防疫物资费用（消毒液225瓶、口罩1500片） | 杨晓君 | 9,888.75 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 29 | 杨晓君报销赴湖州、安徽跟进材料排产进度差旅费 | 杨晓君 | 1,000.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 30 | 朱颖冰报销2021年制作对联福气包费用 | 朱颖冰 | 23,800.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 31 | 沈娜报销中国邮政快递服务合同2021.1.1-2021.1.31快递费 | 沈娜 | 456.00 | 2021年3月9日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 32 | 高钰龙报销赴杭州项目考察差旅费 | 高钰龙 | 2,000.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 33 | 高钰龙报销运动腰包制作费用 | 高钰龙 | 1,560.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 34 | 周怡青报销工地饮用水费 | 周怡青 | 1,500.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 35 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,434.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 36 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 37 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,949.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 38 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,466.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 39 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 40 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,929.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 41 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,939.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 42 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 43 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,707.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 44 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,989.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 45 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,473.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 46 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,855.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 47 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 48 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,440.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 49 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 50 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 51 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 52 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 53 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,970.00 | 2021年3月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 54 | 支付2021年2月份员工社保扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 134,809.36 | 2021年3月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 55 | 营销人员2021年2月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 462,776.73 | 2021年3月10日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 56 | 2021年2月份员工个人所得税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 384,680.32 | 2021年3月11日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 57 | 支付武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期叠墅电梯设备采购合同进度款60%（20台） | 上海三菱电梯有限公司 | 1,334,400.00 | 2021年3月11日 | 工程款 | 中国银行 |
| 58 | 银行手续费扣款 |  | 22.00 | 2021年3月11日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 59 | 2021年2月份预缴增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 1,874,403.17 | 2021年3月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 60 | 2021年2月份城建税、教育费附加、地方教育费附加扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 224,928.38 | 2021年3月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 61 | 2021年2月份合同印花税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 5,132.80 | 2021年3月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 62 | 2021年2月份预缴土地增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 1,324,578.24 | 2021年3月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 63 | 银行询证函扣款 |  | 30.00 | 2021年3月16日 | 财务费用 | 江南银行 |
| 64 | 中国银行手续费 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 600.00 | 2021年3月18日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 65 | 支付常州江南里项目渠道分销代理合同（卓正）2020年12月-2021年1月份代理佣金 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 448,000.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 66 | 支付常州江南里项目渠道分销代理合同（中居联）2020年12月-2021年2月份代理佣金 | 江苏中居联房地产信息咨询有限公司 | 168,000.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 67 | 支付武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（2021年业主年货定制）结算款 | 常州君颢通商贸有限公司 | 179,751.36 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 68 | 支付中国邮政快递服务合同2021.2.1-2021.2.28快递费 | 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 | 162.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 69 | 支付武进经济开发区四桥头东北角地块项目交付样板保洁合同合同款 | 常州同创家政服务有限公司 | 6,000.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 70 | 支付浙江绿城生活春节媒体维护年货采购费用 | 浙江绿城生活服务集团有限公司北京分公司 | 22,080.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 71 | 支付常州江南里项目电视/电台类广告发布合同（武进电视台）合同款 | 常州市武进区融媒体中心 | 50,000.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 72 | 支付常州市武进区湖滨怡景苑3幢甲单元502室2021.4.9-2021.7.8租金 | 胡泊 | 6,900.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 73 | 支付平安养老保险2020年下半年员工及子女商业保险结算费 | 平安养老保险股份有限公司浙江分公司 | 1,896.90 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 74 | 支付智联招聘服务合同总价款 | 北京网聘咨询有限公司无锡分公司 | 8,180.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 75 | 支付营销中心二楼南区打印机租赁费（2021.3.1-2021.5.31）及超出费用（2020.12.1-2021.2.28） | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 1,525.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 76 | 支付武进经开区四桥头东北角B地块（绿城江南里一期）10kV供配电工程（公建部分）委托管理协议合同款 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 4,640,262.00 | 2021年3月19日 | 工程款 | 中国银行 |
| 77 | 支付上海三菱电梯项目一期叠墅电梯设备验收合格款（1台20%） | 上海三菱电梯有限公司 | 22,240.00 | 2021年3月19日 | 工程款 | 中国银行 |
| 78 | 认筹客户退认筹款 | 金艳 | 200,000.00 | 2021年3月19日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 79 | 朱颖冰报销春节台历采购费 | 朱颖冰 | 16,000.00 | 2021年3月19日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 80 | 张震宇报销员工生育护理假津贴 | 张震宇 | 4,346.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 81 | 周怡青报销2021.1-2021.3快递费 | 周怡青 | 373.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 82 | 高钰龙报销加油费 | 高钰龙 | 430.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 83 | 高钰龙报销赴上海接待领导差旅费 | 高钰龙 | 384.33 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 84 | 高钰龙报销赴上海接送领导差旅费 | 高钰龙 | 711.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 85 | 杨晓君报销办公用品、劳保用品费 | 杨晓君 | 445.40 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 86 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 87 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,918.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 88 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,889.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 89 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 90 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,650.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 91 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 92 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 93 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,899.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 94 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 95 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,959.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 96 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,852.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 97 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,795.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 98 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,569.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 99 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 100 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,978.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 101 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,869.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 102 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 103 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,993.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 104 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,995.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 105 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 106 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 107 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 108 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,963.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 109 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,885.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 110 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,832.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 111 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,393.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 112 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 113 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,739.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 114 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 115 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年3月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 116 | 支付2021绿城零距离体验绿城杭州行活动考察合同预付 | 杭州启瑞旅行社有限公司 | 47,323.92 | 2021年3月26日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 117 | 支付常州鑫亮电子科技会议室LED显示屏安装费 | 常州鑫亮电子科技有限公司 | 5,187.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 118 | 支付杭州必扬装饰项目A地块B、E户型样板间精装修设计款 | 杭州必扬装饰工程有限公司 | 36,300.00 | 2021年3月26日 | 设计费 | 中国银行 |
| 119 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 4,575.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 120 | 万梨花报销营销管理部员工团建费（2021.01-2021.02） | 万梨花 | 3,132.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 121 | 周怡青报销三八妇女节活动费 | 周怡青 | 2,051.66 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 122 | 徐婷报销项目总经理徐志刚住宿费（2021.02.08-2021.03.07） | 徐婷 | 3,500.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 123 | 蔡婷婷报销赴山东德州、临沂项目考察差旅费 | 蔡婷婷 | 9,802.98 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 124 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,855.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 125 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 126 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,911.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 127 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,790.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 128 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 129 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 130 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,998.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 131 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,868.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 132 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,995.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 133 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,995.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 134 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 135 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,908.80 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 136 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,926.98 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 137 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,866.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 138 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,913.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 139 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 140 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 141 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,855.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 142 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,975.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 143 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,694.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 144 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 145 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 146 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,886.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 147 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,888.00 | 2021年3月26日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 148 | 对公短信通知服务费 |  | 75.00 | 2021年3月29日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 149 | 支付常州项目（暂定名）景观设计合同进度款 | 上海绿城风景园林设计有限公司 | 583,300.00 | 2021年3月30日 | 设计费 | 中国银行 |
| 合计 |  |  | 15,399,090.33 |  |  |  |

注：电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2021年3月项目公司销售回款应收总计42,280,853.00元，房款应收款15,270,853.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额27,010,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账41,577,673.00元，各银行销售回款情况如下：

2021年3月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
|  | 江南银行一般户 | 255,000.00 | - | 255,000.00 |
|  | 南京银行一般户 | 99,982.00 | 18.00 | 100,000.00 |
|  | 小计 | 554,982.00 | 18.00 | 555,000.00 |
| 房款 | 中国银行基本户 | 2,516,313.00 | - | 2,516,313.00 |
|  | 江南银行一般户 | 719,480.00 | - | 719,480.00 |
|  | 南京银行一般户 | 12,034,610.00 | 450.00 | 12,035,060.00 |
|  | 小计 | 15,270,403.00 | 450.00 | 15,270,853.00 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 25,752,288.00 | - | 25,752,288.00 |
|  | 小计 | 25,752,288.00 | - | 25,752,288.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 41,577,673.00 | 468.00 | 41,578,141.00 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | 17,120,000.00 | - | 17,120,000.00 |
|  | 江苏银行 | - | - | - |
|  | 南京银行 | 2,300,000.00 | - | 2,300,000.00 |
|  | 建设银行（常州分行） | 900,000.00 | - | 900,000.00 |
|  | 建设银行（丰乐支行） | - | - | - |
|  | 招商银行 | - | - | - |
|  | 农业银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 农业银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - | - | - |
|  | 工商银行 | - | - | - |
|  | 交通银行 | - | - | - |
|  | 华夏银行 | 4,100,000.00 | - | 4,100,000.00 |
|  | 江南银行（前黄支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（高新区支行） | 2,590,000.00 | - | 2,590,000.00 |
|  | 小计 | 27,010,000.00 | - | 27,010,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2021年3月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张震宇陪产假津贴 | —— | 4,346.00 | 2021年3月4日 | 中国银行 |
| 2 | 2021年第一季度银行利息 | —— | 444,986.13 | 2021年3月20日 | 中国银行 |
| 3 | 2021年第一季度银行利息 | —— | 1,227.35 | 2021年3月21日 | 江南银行 |
| 4 | 2021年第一季度银行利息 | —— | 168,791.86 | 2021年3月21日 | 南京银行 |
| 5 | 2021年第一季度银行利息 | —— | 14,472.92 | 2021年3月21日 | 华夏银行 |
| 6 | 2021年第一季度银行利息 | —— | 266,016.55 | 2021年3月21日 | 邮储银行 |
| 合计 |  |  | 899,840.81 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2021年3月31日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计821套（包括5套样板间39号楼丙单元401室、39号楼丙单元402室、3号楼101室、13号楼107室、13号楼307室），可售面积共计125,775.72㎡；已认购、签约套数共计801套，其中认购套数4套，签约套数797套；已认购、签约面积共计122,217.43㎡，占已取得可售面积的97.17%，其中认购面积720.98㎡，签约面积121,496.45㎡；累计认购、签约合同总价2,141,570,944.00元，其中认购合同总价15,408,780.00元，签约合同总价2,126,162,164.00元；累计收款额2,085,163,569.00元，其中认购收款额1,570,000.00元，签约收款额2,083,593,569.00元（详见附件一）。

截至2021年3月31日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 4 | 720.98 | 15,408,780.00 | 1,570,000.00 |  |  |  |
| 签约 | 797 | 121,496.45 | 2,126,162,164.00 | 第三方正泰托管 |  | 193,205,000.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 749,868,050.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 1,140,520,519.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 2,083,593,569.00 |  |
| 总计 | 801 | 122,217.43 | 2,141,570,944.00 | 2,085,163,569.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2021年3月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人年 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年3月1日 | 关于加强监理单位考勤管理通知单的用印申请 | 工程部管理通知单-CZJNL01-TZ069 | 工程章（4） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年3月1日 | 关于要求二三期总包单位做好2021年度飞检准备工作的函的用印申请 | 关于切实做好2021年度飞检准备工作函 | 公章（6） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月1日 | 关于常州江南里二三期合院基础处理的技术核定单的用印申请 | 常州江南里二三期8#、9#楼基础技术核定单、常州江南里二三期10#、11#楼基础技术核定单 | 工程章（10） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月2日 | 关于常州江南里项目四五期桥梁检测工程合同的用印申请 | 桥梁工程承载力检测项目合 同协议书 | 合同章（18）法人章（12） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月3日 | 关于二三期工程复工报审表的用印申请 | 二三期工程复工报审表 | 工程章（6） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年3月3日 | 关于股东会议通知（变更董事会的议事方式和表决程序）的用印申请 | 股东会议通知（变更董事会的议事方式和表决程序） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年3月4日 | 关于常州江南里项目2021年2月印刷物料预算单（纸杯）的用印申请 | 常州江南里项目2021年2月印刷物料预算单（纸杯） | 公章（2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月4日 | 关于常州江南里项目2021年业主年货采购结算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年业主年货采购结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月4日 | 关于2020年报审计出具银行询证函和企业询证函的用印申请 | 7家企业询证函、中国银行询证函、南京银行询证函、江南农村商业银行询证函、邮政储蓄银行询证函、华夏银行询证函 | 公章（17）法人章（5）财务章（5） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月4日 | 关于DLZY-HT-YX-163-常州江南里项目电视/电台类广告发布合同（武进电视台）的用印申请 | DLZY-HT-YX-163-常州江南里项目电视/电台类广告发布合同（武进电视台） | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月4日 | 关于DLZY-HT-YX-162常州江南里项目广告营销策划服务合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-162常州江南里项目广告营销策划服务合同 | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月5日 | 关于一期二标5#楼外架搭设事宜的用印申请 | 工程管理部通知单-CZJNL02-TZ028 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月5日 | 关于2020年下半年员工及子女平安商业保险结算费用与《发票信息维护表》的用印申请 | 保险业务发票信息维护表 | 公章（1） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月5日 | 关于员工张锋的《劳动合同》及《专项附加扣除信息采集表》的用印申请 | 劳动合同（张锋）、专项附加扣除信息采集表（张锋） | 公章（10） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月8日 | 关于四五期公共部位精装修设计合同的用印申请 | 四五期公共部位精装修设计合同 | 公章（18） 法人章（6） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月8日 | 关于7#、36#、37#楼5套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（34） 法人章（20） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月8日 | 关于推举董事主持公司股东会的征询函的用印申请（变更董事会的议事方式和表决程序） | 推举董事主持公司股东会的征询函 | 公章（2） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年3月8日 | 关于工程管理部经理离职的请示的用印申请 | 工程管理部经理离职的事情审批表2021-CZ02、工程管理部经理离职的请示（丹龙常州请【2021】02号） | 公章（3） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年3月9日 | 关于员工劳动合同续签及终止的相关材料的用印申请 | 续签劳动合同（魏超、万梨花、杨晓君、高钰龙、姜莉）、终止劳动关系协议书（张惠进） | 公章（22） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月9日 | 关于江南里项目一期景观园林及配套工程招标事项相关文件用印申请 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期室外景观园林及配套工程——招标文件、合同（本次调整文件） | 公章（18） 法人章（6） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月9日 | 一期一标工程复工报审表的用印申请 | 一期一标工程复工报审表 | 工程章（1） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年3月9日 | 工程项目安全生产标准化自评表的用印申请 | 工程项目安全生产标准化自评表（二三期2021年2月） | 工程章（1） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年3月10日 | 关于工商档案查询的用印申请 | 登记服务协议 | 公章（1） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月10日 | 关于江南里项目营销管理部徐丽菊收入证明的用印申请 | 收入证明（徐丽菊） | 公章（1） | 徐丽菊 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月10日 | 工程管理部联系单的用印申请 | 工程联系单-关于一期大区古建工程现场安全文明施工事宜 | 工程章（4） | 孙源 | 徐志刚OA |
| 2021年3月10日 | 关于常州江南里项目二期新建居民区供配电设施告知书及建设模式确认单用印申请 | 新建居住区供配电设施管理告知书、新建居住区供配电设施管理建设模式确认单 | 公章（4） 法人章（4） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月10日 | 关于常州江南里项目二期供电规划设计方案及供电方案答复单的用印申请 | 常州江南里项目二期供电规划设计方案、常州江南里项目二期供电方案答复单 | 公章（11） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月11日 | 关于《智联招聘服务合同》续签的用印申请 | 智联招聘服务合同 | 合同章（6） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月12日 | 关于2020年度企业所得税汇算清缴签证业务约定书的用印申请 | 2020年度企业所得税汇算清缴签证业务约定书 | 公章（4） 法人章（2） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月12日 | 关于2020年度财务报表审计业务约定书的用印申请 | 2020年度财务报表审计业务约定书 | 公章（4） 法人章（2） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月12日 | 工程管理部联系单的用印申请 | 工程联系单-关于一期样板区古建维修事宜 | 工程章（4） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月16日 | 关于项目36#、37#、38#、46#、47#号楼新增共13套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议的用印 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议 | 合同章（389）法人章（146） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月16日 | 关于原营销管理部员工孙震《离职证明》的用印申请 | 离职证明（孙震） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月16日 | 关于营销中心会议室安装LED电子屏的用印申请 | 营销中心会议室LED显示屏设计施工合同 | 合同章（8） | 许沈龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月16日 | 关于一期二标软装结算单及协议书盖章申请 | 一期二标软装结算单及协议书 | 公章（14） 法人章（6） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月16日 | 关于一期二标监理考勤、值班要求事宜盖章申请 | 一期二标监理考勤、值班要求事宜通知单 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月17日 | 关于2020年年报审计出具企业询证函的用印申请 | 北京富源盛邦企业询证函 | 公章（1） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月17日 | 关于常州江南里项目工程招标方式请示的用印申请 | 丹龙置业常州有限公司文件 丹龙常州请〔2021〕03 号 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月18日 | 关于常州供电公司居配项目物资采购计划清单用印申请 | 常州供电公司居配项目物资采购计划清单 | 工程章（2） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月19日 | 关于电气设备材料看护保管承诺书的用印申请 | 电气设备材料看护保管承诺书 | 公章(1) | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月19日 | 关于常州江南里项目正式地名申请的用印申请 | 附件1申请（3份） 附件2地名预登记表（1份） 附件3地名命名申请表（3份） 附件4.1一期建设工程规划许可证（3份） 附件4.2二三期建设工程规划许可证（3份） 附件5投资项目备案证（3份） 附件6总平面图（3份） 附件7营业执照（3份） 附件8董事长身份证（3份） 附件9开发资质（3份） 附件10邵景健身份证（3份） 附件11授权委托书（3份） 附件12武进地名信息统计表（3份） 附件13武进标准地名使用和设置承诺书（3份） 附件14.1A地块土地证（3份） 附件14.2.B地块土地证（3份） | 公章(46)、法人章（3） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月19日 | 关于2021绿城零距离体验绿城杭州行活动考察合同的用印申请 | 2021绿城零距离体验绿城杭州行活动考察合同 | 合同章（10） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月22日 | 关于常州江南里项目老带新1-2月款清客户物业费抵用券的用印申请 | 常州江南里老带新客户物业费抵用劵（43） | 公章（86） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月23日 | 关于项目36#、38#号楼新增5套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 银行按揭贷款合同 | 公章(20)、法人章（20） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月24日 | 关于武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（业主全家福拍摄）的用印申请 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（业主全家福拍摄） | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月24日 | 关于一期二标内外墙粉刷、地坪浇筑进度节点完成事宜 | 一期二标内外墙粉刷、地坪浇筑进度节点完成事宜通知单 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月24日 | 关于项目36#号楼新增共1套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议的用印 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议 | 合同章（24）法人章（12） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月24日 | 关于二三期防水施工不符合要求事宜的工程管理部通知单的用印申请 | 二三期防水施工不符合要求事宜的工程管理部通知单、现场照片 | 工程章（6） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2021年3月24日 | 关于配合西太湖管委会红樱路界址确认的用印申请 | 红樱路地籍调查表 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月25日 | 关于常州江南里项目地名命名申请材料（补充）的用印申请 | 申请、地名、更名申报表 | 公章（6） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月26日 | 关于常州江南里一期室外景观园林及配套工程中标结果公示的用印申请 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期室外景观园林及配套工程中标结果公示 | 公章（3） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月26日 | 关于员工《劳动合同》（王进）及《专项附加扣除信息采集表》（王进）的用印 | 《劳动合同》（王进）及《专项附加扣除信息采集表》（王进） | 公章（10） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月26日 | 关于工商变更材料的用印申请 | 营业执照复印件、公司登记（备案）申请书 | 公章（4） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年3月26日 | 关于员工《专项附加扣除信息采集表》（万梨花）的用印 | 关于员工《专项附加扣除信息采集表》（万梨花）的用印 | 公章（1） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月29日 | 关于常州江南里项目2021年3月印刷物料预算单（户型折页）的用印申请 | 常州江南里项目2021年3月印刷物料预算单（户型折页） | 公章（2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月29日 | 关于DLZY-HT-YX-166-绿城云小程序运营服务合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-166-绿城云小程序运营服务合同审批及用印申请 | 合同章（14） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月29日 | 关于DLZY-HT-YX-164-常州江南里项目现场营销中心绿植租赁合同（中式样板区）的用印申请 | DLZY-HT-YX-164-常州江南里项目现场营销中心绿植租赁合同（中式样板区）审批及用印申请 | 合同章（10） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月29日 | 关于股东会议结果的通知（变更董事会的议事方式和表决程序、修订章程）的用印申请 | 股东会议结果的通知（变更董事会的议事方式和表决程序、修订章程） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝邮件 |
| 2021年3月29日 | 关于一期一标段施工现场需整改事宜通知单的用印申请 | 一期一标段施工现场需整改事宜通知单 | 工程章（3） | 王刚 | 徐志刚OA |
| 2021年3月31日 | 关于二三期工程联系单的用印申请 | 附件1：关于二三期小高层楼梯间外窗衬墙取消事宜的《工程联系单》 附件2：关于48#、49#楼单元门变更事宜的《工程联系单》 附件3：关于二三期8#、9#、10#、11#楼基础回填事宜的《工程联系单》 附件4：关于二三期叠墅取消木柱及衬墙事宜的《工程联系单》 附件5：关于45#楼配电室界面划分事宜的《工程联系单》 | 工程章（15） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月31日 | 二三期关于回复施工单位开展铝合金门窗专业工程招标事宜的用印申请 | 二三期关于回复施工单位开展铝合金门窗专业工程招标事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 王东 | 徐志刚OA |
| 2021年3月31日 | 关于常州江南里项目二三期公区精装修工艺样板工程联系单的用印申请 | 二三期公区精装修工艺样板工程联系单 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年3月31日 | 关于常州江南里一期一标工程应用证明联系单的用印申请 | 一期一标工程应用证明联系单 | 工程章（1） | 王刚 | 徐志刚OA |
| 2021年3月31日 | 检测情况说明的用印申请 | 实体检测情况说明 | 工程章（3） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |

7合同签订情况

2021年3月项目公司共签订了12份合同，其中1份设计类合同，6份营销类合同，1份施工类，2份行政类合同、2份财务类合同，合同具体情况如下表：

2021年3月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年3月2日 | 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 | 桥梁工程承载力检测项目合 同协议书 | 因四五期工程施工需要，对中心北桥、菱香桥进行检测 | 9.00 |
| 2021年3月4日 | 杭州蓝国科技有限公司 | 常州江南里广告营销策划服务合同 | 乙方全方面负责该项目的广告创意、文案内容、平面设计、形象推广策略等的制定与执行。服务期限2021.1.30-2021.7.29 | 66.00 |
| 2021年3月4日 | 常州市武进区融媒体中心 | 常州江南里项目电视/电台类广告发布合同（武进电视台） | 乙方负责在武进电视台媒体发布甲方及甲方指定经营品牌的广告，合同期限：2021.2.11-2021.2.26 | 5.00 |
| 2021年3月8日 | 杭州麦迪装饰设计有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目四、五期公共部位精装修设计合同 | 每一阶段的设计内容均应根据甲方提供的设计任务书进行 | 11.362 |
| 2021年3月11日 | 北京网聘咨询有限公司无锡分公司 | 智联招聘服务合同 | 招聘信息发布（20210310-20220309） | 0.818 |
| 2021年3月12日 | 尤尼泰鼎邦（常州）税务师事务所有限公司 | 涉税业务约定书 | 乙方为甲方提供2020年度企业所得税汇算清缴鉴证涉税服务，并出具2019年度报告 | 1.50 |
| 2021年3月12日 | 尤尼泰振青会计师事务（特殊普通合伙）江苏分所 | 审计业务约定书 | 2020年度审计，出具审计报告 | 2.50 |
| 2021年3月16日 | 常州鑫亮电子科技有限公司 | 营销中心会议室LED显示屏设计施工合同 | 甲方委托乙方在会议室精心市内单色LED显示屏设计、采购及安装、调试，服务期限为2021.3.15-2021.3.18 | 0.5187 |
| 2021年3月19日 | 杭州启瑞旅行社有限公司 | 2021绿城零距离体验绿城杭州行活动考察合同 | 乙方负责甲方本次考察活动的行程安排 | 9.464784 |
| 2021年3月24日 | 常州天悦文化传媒有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（业主全家福拍摄） | 甲方委托乙方负责本次项目业主全家福拍摄活动，活动期限为2021.3.13-2021.4.30 | 5.30 |
| 2021年3月29日 | 绿城理想生活科技有限公司 | 绿城云小程序运营服务合同 | 甲方委托乙方进行绿城云运营服务，服务期限为2021.3.18-2022.3.17 | 3.60 |
| 2021年3月29日 | 钟楼区北港花无缺花艺中心 | 常州江南里项目现场营销中心绿植租赁合同（中式样板区） | 甲方在乙方租赁绿植，租赁期限为2021.3.5-2021.6.4 | 0.3009 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况

2021年3月项目公司资金流出合计15,399,090.33元，其中15,398,638.33元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，30.00发生在江南银行一般户中，400.00元发生在南京银行一般户中，22.00元发生在华夏银行一般户中；截至2021年3月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。

截至2021年3月31日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 177,756,734.63 | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 0.11 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 2,089,200.24 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 23,576,233.14 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 74,416,739.13 | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 108,247,111.75 | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 386,086,019.00 |  |

8.2预算使用情况说明

项目公司2021年3月共计支出15,399,090.33元，本月支出中营销费用与管理费用超出本月预算金额，但未超出年度预算，以上费用提请贵司注意。后续我司审核支付时，严格关注资金使用情况，发现有超出现象或者已经超出资金预算的及时向贵司进行汇报（详见附件三）。

8.3收取各类保证金余额情况

项目公司2021年3月9日退常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金50,000.00元，该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 |  | 2019年12月20日 |  |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 |  | 2019年12月20日 |  |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 |  | 2020年1月13日 |  |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 | 899,643.65 | 2020年7月19日 | 2021年2月3日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 2021年2月1日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.0 | 2020年8月21日 | 2021年3月9日 |
| 江苏康建建设工程有限公司履约保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年1月15日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程履约保证金 | 63,082.29 |  | 2021年2月7日 |  |
| 合计 | 53,662,602.11 | 3,489,643.65 | —— |  |
| 保证金余额 | 50,172,958.46 |  | —— |  |

附件

附件一 销售明细表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39 | 39-丙-401 | 样板间 | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39 | 39-丙-402 | 样板间 | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 559,934.00 | 1,290,000.00 | 签约 |
| 168 | 40 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 1,567,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 40 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 8,725,000.00 | 1,521,859.00 | 签约 |
| 251 | 1 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 8,238,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 1 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3 | 3-101 | 样板间 | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 8,290,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 4 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4 | 4-103 | 吕刚 | 239.11 | 8,235,513.00 | 8,215,513.00 | 8,215,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 265 | 4 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 |  | 1,000,000.00 |  | 认购 |
| 275 | 19 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 1,300,000.00 | 2,716,293.00 | 签约 |
| 281 | 22 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 9,291,505.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 22 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 4,340,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 284 | 22 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28 | 28-101 |  | 246.83 | 8,952,385.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 303 | 28 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 4,229,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 28 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29 | 29-301 | 郑翌 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 3,929,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 334 | 31 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 0.00 | 签约 |
| 339 | 43 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 2,466,604.00 | 0.00 | 签约 |
| 344 | 43 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 | 2,358,133.00 | 2,358,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 345 | 43 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 2,144,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 350 | 43 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 2,172,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 351 | 43 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 354 | 43 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 357 | 43 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 2,194,343.00 | 0.00 | 签约 |
| 362 | 43 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 365 | 43 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 2,050,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 367 | 43 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 2,105,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 369 | 43 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 2,133,591.00 | 0.00 | 签约 |
| 370 | 43 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 2,188,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 372 | 43 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 2,244,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 374 | 43 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 2,211,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 383 | 43 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 2,198,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 387 | 43 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 2,145,440.00 | 0.00 | 签约 |
| 410 | 49 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 0.00 | 签约 |
| 413 | 49 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 2,056,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 417 | 49 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 418 | 49 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 2,023,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 426 | 49 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 2,107,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 429 | 49 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 2,135,118.00 | 0.00 | 签约 |
| 430 | 49 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 2,065,365.00 | 0.00 | 签约 |
| 433 | 49 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,962,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 434 | 49 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 2,102,055.00 | 0.00 | 签约 |
| 439 | 49 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 2,129,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 440 | 49 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 2,060,203.00 | 0.00 | 签约 |
| 443 | 49 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 2,169,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 447 | 49 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 2,197,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 448 | 49 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 2,254,664.00 | 0.00 | 签约 |
| 450 | 49 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13 | 13-101 | 胡启洋 | 246.83 | 8,926,525.00 | 8,866,525.00 | 8,866,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 453 | 13 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13 | 13-107 | 样板间 | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13 | 13-307 | 样板间 | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 5,896,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 469 | 14 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 4,233,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 473 | 15 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 4,696,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 476 | 15 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 |  | 500,000.00 |  | 认购 |
| 479 | 15 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18 | 18-101 |  | 241.80 | 9,646,195.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 486 | 18 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 5,388,816.00 | 0.00 | 签约 |
| 487 | 18 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 2,377,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 498 | 48 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 500 | 48 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 502 | 48 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 0.00 | 签约 |
| 505 | 48 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 506 | 48 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 0.00 | 签约 |
| 507 | 48 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 509 | 48 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 510 | 48 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 0.00 | 签约 |
| 511 | 48 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 516 | 48 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48 | 48-丙-501 |  | 134.98 | 2,116,990.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 518 | 48 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 519 | 48 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 527 | 48 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 530 | 48 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 532 | 48 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 0.00 | 签约 |
| 534 | 48 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 535 | 48 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48 | 48-乙-502 |  | 134.98 | 2,106,465.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 538 | 48 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 540 | 48 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 544 | 48 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 549 | 48 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 9,897,427.00 | 0.00 | 签约 |
| 556 | 6 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 10,017,943.00 | 9,997,943.00 | 9,997,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 557 | 6 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏、刘梓远 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 8,035,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 558 | 42 | 42-甲-101 | 盛凌昊 | 149 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 0.00 | 签约 |
| 559 | 42 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 0.00 | 签约 |
| 560 | 42 | 42-甲-301 | 张梦佳 | 149.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 0.00 | 签约 |
| 561 | 42 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 0.00 | 签约 |
| 562 | 42 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 563 | 42 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 564 | 42 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 566 | 42 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明、查惠琴 | 149 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 567 | 42 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 0.00 | 签约 |
| 568 | 42 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 0.00 | 签约 |
| 569 | 42 | 42-乙-101 | 上官彬、蒋珂 | 133.14 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 570 | 42 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 571 | 42 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 572 | 42 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 573 | 42 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 574 | 42 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 575 | 42 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 0.00 | 签约 |
| 576 | 42 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 577 | 42 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 578 | 42 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 579 | 42 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 580 | 42 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 2,051,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 581 | 42 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 0.00 | 签约 |
| 582 | 42 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 583 | 42 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 584 | 42 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 0.00 | 签约 |
| 585 | 42 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 586 | 42 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 587 | 42 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 0.00 | 签约 |
| 588 | 42 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 591 | 42 | 42-甲-102 | 肖雨虹、周洋 | 133.14 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 592 | 42 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 0.00 | 签约 |
| 593 | 42 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 594 | 42 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 595 | 42 | 42-甲-502 | 徐雅男 | 133.14 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 596 | 42 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 597 | 42 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 0.00 | 签约 |
| 598 | 42 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 0.00 | 签约 |
| 599 | 42 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 601 | 42 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 602 | 42 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 603 | 42 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 604 | 42 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 605 | 42 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 0.00 | 签约 |
| 606 | 42 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 607 | 42 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 608 | 42 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉萍 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 609 | 42 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 610 | 42 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 0.00 | 签约 |
| 611 | 42 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 612 | 42 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 614 | 42 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 615 | 42 | 42-丙-302 | 张涛 | 149.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 616 | 42 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 617 | 42 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 0.00 | 签约 |
| 618 | 42 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 619 | 42 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 0.00 | 签约 |
| 620 | 42 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 621 | 42 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 0.00 | 签约 |
| 623 | 42 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 624 | 7 | 7-101 | 华浚名 | 272.16 | 8,728,602.00 | 8,708,602.00 | 2,618,602.00 | 6,090,000.00 | 签约 |
| 625 | 7 | 7-102 | 龚建芬 | 245.42 | 7,713,573.00 | 7,693,573.00 | 7,693,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 626 | 7 | 7-103 | 龚建芬 | 268.49 | 9,127,902.00 | 9,107,902.00 | 2,737,902.00 | 6,370,000.00 | 签约 |
| 627 | 36 | 36-甲-101 | 钱燕春 | 160.46 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 730,313.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 628 | 36 | 36-甲-201 | 曹荣英 | 160.46 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 629 | 36 | 36-甲-301 | 顾晓明，吴亚萍 | 160.46 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 0.00 | 签约 |
| 630 | 36 | 36-甲-401 | 王娟华 | 160.46 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 631 | 36 | 36-甲-501 | 张明亮 | 160.46 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 632 | 36 | 36-甲-601 | 张俭，沈颖倩 | 160.46 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 0.00 | 签约 |
| 633 | 36 | 36-甲-701 | 肖敏、熊克胜 | 160.46 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 0.00 | 签约 |
| 634 | 36 | 36-乙-101 | 李刚 陈琳 | 148.18 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 1,933,611.00 | 240,000.00 | 签约 |
| 635 | 36 | 36-乙-201 | 吴镇，王晓薇 | 148.18 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 1,484,233.00 | 800,000.00 | 签约 |
| 636 | 36 | 36-乙-301 |  | 148.18 | 2,355,951.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 637 | 36 | 36-乙-401 |  | 148.18 | 2,414,845.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 638 | 36 | 36-乙-501 |  | 148.18 | 2,472,615.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 639 | 36 | 36-乙-601 |  | 148.18 | 2,501,529.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 640 | 36 | 36-乙-701 |  | 148.18 | 2,429,288.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 641 | 36 | 36-丙-101 | 何唯，万琳琳 | 148.08 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 851,752.00 | 1,300,000.00 | 签约 |
| 642 | 36 | 36-丙-201 | 丁嘉 | 148.18 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 0.00 | 签约 |
| 643 | 36 | 36-丙-301 | 朱瑞 | 148.18 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 644 | 36 | 36-丙-401 | 陈旭，沈斌 | 148.18 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 645 | 36 | 36-丙-501 | 葛依豪，章影月 | 148.18 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 646 | 36 | 36-丙-601 |  | 148.18 | 2,477,315.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 647 | 36 | 36-丙-701 | 刘小强，郭晓雯 | 148.18 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 648 | 36 | 36-甲-102 | 许海琴，刘松 | 148.14 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 649 | 36 | 36-甲-202 | 沈嘉，施姗 | 148.14 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 0.00 | 签约 |
| 650 | 36 | 36-甲-302 | 张涵琦 | 148.14 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 651 | 36 | 36-甲-402 | 王娟华 | 148.14 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 652 | 36 | 36-甲-502 | 钱莹，张支峰 | 148.14 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 653 | 36 | 36-甲-602 | 洪娟，张波 | 148.14 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 0.00 | 签约 |
| 654 | 36 | 36-甲-702 | 张怿如 张伟东 张娟艳 | 148.14 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 655 | 36 | 36-乙-102 | 颜香艳 | 148.18 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 653,927.00 | 1,510,000.00 | 签约 |
| 656 | 36 | 36-乙-202 | 王贝贝 | 148.18 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 0.00 | 签约 |
| 657 | 36 | 36-乙-302 | 朱海春，朱婷婷 | 148.18 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 658 | 36 | 36-乙-402 | 魏忠伟，李贞贞 | 148.18 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 1,055,159.00 | 1,350,000.00 | 签约 |
| 659 | 36 | 36-乙-502 | 曾亚芬 | 148.18 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 660 | 36 | 36-乙-602 | 陈溢希 | 148.18 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 0.00 | 签约 |
| 661 | 36 | 36-乙-702 | 艾凌峰 | 148.18 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 0.00 | 签约 |
| 662 | 36 | 36-丙-202 | 黄鑫 | 136.95 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 663 | 36 | 36-丙-302 | 王春平，李雪飞 | 136.95 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 664 | 36 | 36-丙-402 | 邵爱梅 | 136.95 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 0.00 | 签约 |
| 665 | 36 | 36-丙-502 | 郑亚娟 | 136.95 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 666 | 36 | 36-丙-602 | 赵逸鼎 | 136.95 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 0.00 | 签约 |
| 667 | 36 | 36-丙-702 | 肖国斌，唐玉露 | 136.95 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 0.00 | 签约 |
| 668 | 37 | 37-甲-101 | 李聪，郭梦娇 | 160.13 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 732,754.00 | 1,709,000.00 | 签约 |
| 669 | 37 | 37-甲-201 | 王丽珍 | 160.06 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 0.00 | 签约 |
| 670 | 37 | 37-甲-301 | 薛斌渊 | 160.06 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 671 | 37 | 37-甲-401 | 李龙飞 | 160.06 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 672 | 37 | 37-甲-501 | 李剑飞，江露 | 160.06 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 673 | 37 | 37-甲-601 | 刘杭芳 | 160.06 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 674 | 37 | 37-甲-701 | 朱金杰 | 160.06 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 675 | 37 | 37-甲-801 | 曹永 | 160.06 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 676 | 37 | 37-甲-901 | 包涵 | 160.06 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 0.00 | 签约 |
| 677 | 37 | 37-乙-101 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 678 | 37 | 37-乙-201 | 顾振波，高钰 | 147.81 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 0.00 | 签约 |
| 679 | 37 | 37-乙-301 | 孙宁 | 147.81 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 680 | 37 | 37-乙-401 | 王亮，夏倩妮 | 147.81 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 0.00 | 签约 |
| 681 | 37 | 37-乙-501 | 汪留洪 华玉芬 | 147.81 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 0.00 | 签约 |
| 682 | 37 | 37-乙-601 | 丁香奈儿 | 147.81 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 0.00 | 签约 |
| 683 | 37 | 37-乙-701 | 戴煊喆 | 147.81 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 0.00 | 签约 |
| 684 | 37 | 37-乙-801 | 李菲菲，费敏 | 147.81 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 0.00 | 签约 |
| 685 | 37 | 37-乙-901 | 冯修华 | 147.81 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 0.00 | 签约 |
| 686 | 37 | 37-丙-301 | 陆志燕，程志军 | 147.81 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 0.00 | 签约 |
| 687 | 37 | 37-丙-401 | 李敏，缪璐 | 147.81 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 0.00 | 签约 |
| 688 | 37 | 37-丙-501 | 王士伟，周玲玲 | 147.81 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 689 | 37 | 37-丙-601 | 姚莹，岳玮 | 147.81 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 0.00 | 签约 |
| 690 | 37 | 37-丙-701 | 张芃羽 | 147.81 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 0.00 | 签约 |
| 691 | 37 | 37-丙-801 | 纪小金，王旭岚 | 147.81 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 0.00 | 签约 |
| 692 | 37 | 37-丙-901 | 魏敏，陈诚 | 147.81 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 693 | 37 | 37-甲-102 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 0.00 | 签约 |
| 694 | 37 | 37-甲-202 | 周鹏飞，顾燕琼 | 147.77 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 695 | 37 | 37-甲-302 | 刘智威 | 147.77 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 696 | 37 | 37-甲-402 | 郝新玲 | 147.77 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 697 | 37 | 37-甲-502 | 黄剑明，王艳 | 147.77 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 698 | 37 | 37-甲-602 | 谭文杰，是霞凤 | 147.77 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 0.00 | 签约 |
| 699 | 37 | 37-甲-702 | 贺筠雯 | 147.77 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 700 | 37 | 37-甲-802 | 马丽慧 | 147.77 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 701 | 37 | 37-甲-902 | 王艳 | 147.77 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 702 | 37 | 37-乙-102 | 叶峰，张盛 | 147.91 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 1,584,538.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 703 | 37 | 37-乙-202 | 仇冠杰 | 147.81 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 0.00 | 签约 |
| 704 | 37 | 37-乙-302 | 余秀峰 | 147.81 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 705 | 37 | 37-乙-402 | 陆佳虎，宋燕 | 147.81 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 0.00 | 签约 |
| 706 | 37 | 37-乙-502 | 余康，王慧 | 147.81 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 707 | 37 | 37-乙-602 | 王舟超 | 147.81 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 708 | 37 | 37-乙-702 | 董燕妮，夏晶俊 | 147.81 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 709 | 37 | 37-乙-802 | 卢建军 | 147.81 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 0.00 | 签约 |
| 710 | 37 | 37-乙-902 | 魏爱春 | 147.81 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 711 | 37 | 37-丙-302 | 汤飞燕，泰毅 | 136.61 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 0.00 | 签约 |
| 712 | 37 | 37-丙-402 | 杨静，邵梦洁 | 136.61 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 0.00 | 签约 |
| 713 | 37 | 37-丙-502 |  | 136.61 | 2,229,051.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 714 | 37 | 37-丙-602 | 李康 冯乾 | 136.61 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 0.00 | 签约 |
| 715 | 37 | 37-丙-702 | 马荣，余清芬 | 136.61 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 0.00 | 签约 |
| 716 | 37 | 37-丙-802 | 肖家增，李燕荣 | 136.61 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 0.00 | 签约 |
| 717 | 37 | 37-丙-902 | 唐萍仙，王叶峰 | 136.61 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 718 | 38 | 38-甲-101 | 刘源 | 159.87 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 719 | 38 | 38-甲-201 | 许俊华，贺云菲 | 159.87 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 720 | 38 | 38-甲-301 | 绪欣，任圣 | 159.87 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 721 | 38 | 38-甲-401 | 邱菲 | 159.87 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 722 | 38 | 38-甲-501 | 曹春萍，恽婷婷 | 159.87 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 723 | 38 | 38-甲-601 | 吴品旭，巫亚芬 | 159.87 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 0.00 | 签约 |
| 724 | 38 | 38-甲-701 | 陈阳，蒋慧玲 | 159.87 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 0.00 | 签约 |
| 725 | 38 | 38-甲-801 | 王翔，赵辉芳 | 159.87 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 0.00 | 签约 |
| 726 | 38 | 38-甲-901 | 岳艳 | 159.87 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 727 | 38 | 38-乙-101 | 周益 | 147.63 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 728 | 38 | 38-乙-201 | 盛洲 | 147.63 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 729 | 38 | 38-乙-301 | 马月勇，赵骏霞 | 147.63 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 730 | 38 | 38-乙-401 | 李保林 | 147.63 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 0.00 | 签约 |
| 731 | 38 | 38-乙-501 | 李超，李小方，戴惠芬 | 147.63 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 0.00 | 签约 |
| 732 | 38 | 38-乙-601 | 孙蓉蓉 | 147.63 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 733 | 38 | 38-乙-701 | 曹亚芬 | 147.63 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 734 | 38 | 38-乙-801 | 许鹏东，施小丽 | 147.63 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 735 | 38 | 38-乙-901 | 周丽，袁建凯 | 147.63 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 0.00 | 签约 |
| 736 | 38 | 38-丙-201 | 钱新露 史伟强 | 147.53 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 737 | 38 | 38-丙-301 | 华建龙 | 147.63 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 738 | 38 | 38-丙-401 | 许海伟，李红 | 147.63 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 0.00 | 签约 |
| 739 | 38 | 38-丙-501 | 周冰洁 秦嘉佑 | 147.63 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 0.00 | 签约 |
| 740 | 38 | 38-丙-601 | 邵亚剑 | 147.63 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 0.00 | 签约 |
| 741 | 38 | 38-丙-701 | 徐莉 | 147.63 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 0.00 | 签约 |
| 742 | 38 | 38-丙-801 | 周禄高，蔡云霞 | 147.63 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 743 | 38 | 38-丙-901 | 朱烨 | 147.63 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 744 | 38 | 38-甲-102 | 黄秀冬 | 147.59 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 745 | 38 | 38-甲-202 | 段卫权，齐晓慧 | 147.59 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 746 | 38 | 38-甲-302 | 艾世忠，张茜 | 147.59 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 747 | 38 | 38-甲-402 | 朱英华 | 147.59 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 748 | 38 | 38-甲-502 | 龚正保，薛国姝 | 147.59 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 749 | 38 | 38-甲-602 | 朱晓国 陈飞 | 147.59 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 750 | 38 | 38-甲-702 | 陈燕 顾晓明 | 147.59 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 0.00 | 签约 |
| 751 | 38 | 38-甲-802 | 余丹 | 147.59 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 752 | 38 | 38-甲-902 | 蒋鑫 | 147.59 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 753 | 38 | 38-乙-102 | 黄炀 周凤 | 147.63 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 653,064.00 | 1,520,000.00 | 签约 |
| 754 | 38 | 38-乙-202 | 戴旭伟，薛理媛 | 147.63 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 755 | 38 | 38-乙-302 | 许静 | 147.63 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 756 | 38 | 38-乙-402 | 张佳，梅艳 | 147.63 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 0.00 | 签约 |
| 757 | 38 | 38-乙-502 | 陈皎，何云峰 | 147.63 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 758 | 38 | 38-乙-602 | 管文煌，陈畅 | 147.63 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 759 | 38 | 38-乙-702 | 顾金峰，汪志萍 | 147.63 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 760 | 38 | 38-乙-802 | 费璐，费焕文 | 147.63 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 761 | 38 | 38-乙-902 | 朱欣雅 | 147.63 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 0.00 | 签约 |
| 762 | 38 | 38-丙-302 | 周硕硕 | 136.44 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 763 | 38 | 38-丙-402 | 陈越，张琪 | 136.44 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 764 | 38 | 38-丙-502 | 薛怡媛 邓阳 | 136.44 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 0.00 | 签约 |
| 765 | 38 | 38-丙-602 | 张祎 | 136.44 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 0.00 | 签约 |
| 766 | 38 | 38-丙-702 | 陈华芳，栾卫明 | 136.44 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 767 | 38 | 38-丙-802 | 刘逸 | 136.44 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 0.00 | 签约 |
| 768 | 38 | 38-丙-902 | 潘晓伟，黄震波 | 136.44 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 0.00 | 签约 |
| 769 | 46 | 46-201 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 0.00 | 签约 |
| 770 | 46 | 46-301 | 曹敬钟，赵月梅 | 168.53 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 771 | 46 | 46-401 | 虞姝琪，陈永健 | 168.53 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 0.00 | 签约 |
| 772 | 46 | 46-501 | 居光华，杨平 | 168.53 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 773 | 46 | 46-601 | 庄赵栋 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 774 | 46 | 46-701 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 0.00 | 签约 |
| 775 | 46 | 46-801 | 谢小娅 | 168.53 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 776 | 46 | 46-901 | 朱雯萱 | 168.53 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 0.00 | 签约 |
| 777 | 46 | 46-1001 | 高美玲 | 168.53 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 778 | 46 | 46-1101 | 何宗九,方实珍 | 168.53 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 0.00 | 签约 |
| 779 | 46 | 46-202 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 0.00 | 签约 |
| 780 | 46 | 46-302 | 邵艳艳 | 168.53 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 781 | 46 | 46-402 | 班路，储巧 | 168.53 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 782 | 46 | 46-502 | 曹桂珍 | 168.53 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 783 | 46 | 46-602 | 郑龙 | 168.53 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 784 | 46 | 46-702 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 785 | 46 | 46-802 | 许林，许娟 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 786 | 46 | 46-902 | 刘平，钟腊姐 | 168.53 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 0.00 | 签约 |
| 787 | 46 | 46-1002 | 贺礼 | 168.53 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 788 | 46 | 46-1102 | 钱琳 | 168.53 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 2,011,962.00 | 690,000.00 | 签约 |
| 789 | 47 | 47-201 | 付娜，莫琦 | 168.56 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 790 | 47 | 47-301 | 李秀芬 | 168.56 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 791 | 47 | 47-401 | 朱琴亚 | 168.56 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 792 | 47 | 47-501 | 朱琳，吴正洋 | 168.56 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 0.00 | 签约 |
| 793 | 47 | 47-601 | 黄丽莉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 794 | 47 | 47-701 | 胡古月，王玲 | 168.56 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 0.00 | 签约 |
| 795 | 47 | 47-801 | 徐淑蕾 | 168.56 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 0.00 | 签约 |
| 796 | 47 | 47-901 | 杨燕，杜淳飞 | 168.56 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 2,496,050.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 797 | 47 | 47-1001 | 邹林琦 | 168.56 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 798 | 47 | 47-1101 | 蒋如立 孔秋莲 | 168.56 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 0.00 | 签约 |
| 799 | 47 | 47-202 | 洑亦唯 | 168.56 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 800 | 47 | 47-302 | 张向斌，周洁 | 168.56 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 0.00 | 签约 |
| 801 | 47 | 47-402 | 郁芳 | 168.56 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 802 | 47 | 47-502 | 尚乘 尚建达 陈佳美 | 168.56 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 0.00 | 签约 |
| 803 | 47 | 47-602 | 黄丽莉，张浩 | 168.56 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 804 | 47 | 47-702 |  | 168.56 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 0.00 | 签约 |
| 805 | 47 | 47-802 | 王岚，吴光辉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 806 | 47 | 47-902 | 苏亚芳 | 168.56 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 0.00 | 签约 |
| 807 | 47 | 47-1002 | 李慧 | 168.56 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 0.00 | 签约 |
| 808 | 47 | 47-1102 | 周宇，芦春梅 | 168.56 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 809 | 12 | 12-101 |  | 240.95 | 8,259,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 810 | 12 | 12-102 | 郦菊琴 | 233.76 | 5,757,576.00 | 5,727,576.00 | 5,727,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 811 | 12 | 12-103 | 刘斌，冯秋丹 | 184.81 | 4,930,798.00 | 4,900,798.00 | 4,900,798.00 | 0.00 | 签约 |
| 812 | 12 | 12-104 | 郁麟，罗蕾 | 184.81 | 4,899,644.00 | 4,869,644.00 | 4,869,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 813 | 12 | 12-105 | 万文波 | 184.81 | 4,868,489.00 | 4,838,489.00 | 4,838,489.00 | 0.00 | 签约 |
| 814 | 12 | 12-106 | 吴家丽 | 184.81 | 4,827,335.00 | 4,797,335.00 | 4,797,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 815 | 12 | 12-107 | 朱奇艳 | 214.69 | 5,552,091.00 | 5,522,091.00 | 1,662,091.00 | 3,860,000.00 | 签约 |
| 816 | 12 | 12-302 | 张晨妍 | 206.45 | 4,310,439.00 | 4,300,439.00 | 4,300,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 817 | 12 | 12-303 | 刘慈洽，毛丽英 | 178.48 | 3,802,443.00 | 3,792,443.00 | 3,792,443.00 | 0.00 | 签约 |
| 818 | 12 | 12-304 | 岳剑波，沈烨 | 178.48 | 3,772,356.00 | 3,762,356.00 | 3,762,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 819 | 12 | 12-305 | 蔡雅秋 | 178.48 | 3,742,268.00 | 3,732,268.00 | 3,732,268.00 | 0.00 | 签约 |
| 820 | 12 | 12-306 | 胡启洋 | 178.48 | 3,712,180.00 | 3,702,180.00 | 3,702,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 821 | 12 | 12-307 | 朱奇艳 | 206.45 | 4,136,672.00 | 4,126,672.00 | 1,246,672.00 | 2,880,000.00 | 签约 |
| 总计 |  |  |  | 125,775.72 | 2,244,545,603.00 | 2,126,162,164.00 | 2,085,163,569.00 | 42,568,595.00 |  |

附件二 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2021年3月）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2021年3月）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2021年3月网银截图）

南京银行常州分行对账单

（2021年3月网银截图）

华夏银行武进支行对账单

（2021年3月网银截图）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2021年3月网银截图）

附件三 月度资金预算使用表

币种：人民币     单位：万元

| 项目名称 | 2021年3月 |  |  | 2021年1至3月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 |
| 一、期初资金余额 | 61,433.83 | 45,989.59 | 55,095.48 |  |  |  |
| 二、现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1、销售资金回笼 | 10,600.00 | 5,000.00 | 4,228.04 | 25,000.00 | 25,000.00 | 32,003.16 |
| ①房屋销售银行实收 |  |  | 1,527.04 |  |  | 10,762.26 |
| ②按揭银行放款 |  |  | 2,701.00 |  |  | 21,240.90 |
| ③其他销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 2、取得银行贷款(含信托委贷) |  |  |  |  |  |  |
| 3、股东投入(含资本金及借款） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他流入（保证金等） |  |  | 145.48 |  |  | 347.69 |
| 现金流入小计 | 10,600.00 | 5,000.00 | 4,373.52 | 25,000.00 | 25,000.00 | 32,350.85 |
| 三、现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 1、土地费用 |  |  |  | 2,325.75 |  | 0.00 |
| 2、前期费用（包含设计费、规费、前期工程费） | 167.00 | 167.00 | 61.96 | 463.66 | 463.66 | 550.64 |
| 3、工程费用 | 7,455.00 | 8,455.00 | 607.66 | 28,975.00 | 21,955.66 | 12,221.44 |
| 4、销售费用 | 174.49 | 174.49 | 188.39 | 612.05 | 612.05 | 534.72 |
| 5、管理费用 | 104.5 | 104.50 | 163.99 | 638.33 | 638.33 | 513.19 |
| 6、代建管理费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 7、增值税金及附加 | 221.91 | 154.13 | 209.93 | 949.39 | 1,135.00 | 1,374.58 |
| 8、土地增值税 | 144.00 | 100.00 | 132.46 | 616.00 | 727.14 | 867.30 |
| 9、企业所得税 |  |  |  | 534.97 | 263.88 | 263.88 |
| 10、土地使用税、印花税、房产税等 | 10.00 | 10.00 | 0.51 | 80.00 | 66.53 | 68.61 |
| 11、归还股东资金（含资本金及借款） |  |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12、其他支出 |  |  | 25 |  |  | 284.36 |
| 现金流出合计 | 8,426.94 | 9,315.12 | 1,539.91 | 35,645.20 | 56,312.26 | 47,128.71 |
| 四、期末资金余额 | 63,606.89 | 41,674.47 | 57,929.10 |  |  |  |
| 五、正泰托管楼款 |  |  | 19,320.5 |  |  |  |

附件四 各类资金使用统计表

币种：人民币     单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 2020年9月 | 0 | 0 | 1,069,822.00 | 0 | 3,262,104.79 | 285,033.27 | 0 | 21,106,083.31 | 1,506.47 | 4,043,889.10 | 2,900,000.00 | 0 | 32,668,438.94 |
| 2020年10月 | 0 | 3,718,817.00 | 331,226.03 | 472,896.32 | 1,411,529.90 | 39,704.51 | 0 | 18,093,423.98 | 40,846.05 | 1,600,000.00 | 233,049,637.13 | 0 | 258,758,080.92 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 581,590.08 | 470,597.90 | 1,416,612.66 | 226,083.49 | 0 | 5,125,684.13 | 1,182.10 | 27,128,024.29 | 84,165,362.87 | 0 | 119,115,137.52 |
| 2020年12月 | 0 | 22,343,755.10 | 61,200.00 | 0 | 4,228,167.58 | 169,215.14 | 0 | 10,083,048.46 | 40,967.12 | 100,464,790.12 | 2,030,000.00 | 0 | 139,421,143.52 |
| 2021年1月 | 0 | 291,411.00 | 52,552.80 | 997,416.90 | 1,441,273.57 | 125,545.49 | 0 | 14,229,498.13 | 2,226.33 | 84,702,147.88 | 301,343,910.00 | 0 | 403,185,982.10 |
| 2021年2月 | 0 | 0 | 2,074,350.00 | 210,000.00 | 480,924.50 | 183,372.64 | 0 | 16,114,470.80 | 1,400.89 | 32,387,837.10 | 1,249,643.65 | 0 | 52,701,999.58 |
| 2021年3月 | 0 | 0 | 619,600.00 | 0 | 1,883,936.01 | 79,685.93 | 0 | 6,567,126.85 | 1,839.54 | 5,996,902.00 | 250,000.00 | 0 | 15,399,090.33 |
| 总计 | 0 | 70,693,637.47 | 12,698,137.87 | 6,817,167.72 | 44,375,694.91 | 2,267,876.71 | 185,603.77 | 227,909,922.10 | 125,849.70 | 438,572,100.65 | 907,582,017.81 | 0 | 1,711,228,008.71 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。