光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2021年2月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二一年三月十日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2工程进度考核	2

3.3项目2021年2月份施工进度情况	3

3.4项目2021年3月施工计划	4

3.5 项目现场照片	4

4印鉴使用情况	5

5合同签订情况	5

6 项目销售情况汇总表	6

7 项目竞品分析	7

8 资金情况	8

8.1 资金使用汇总表（2021年2月）	9

8.2资金流出情况	9

8.3 资金流入情况	14

8.3.1其他资金流入明细	14

8.3.2销售资金流入明细	15

8.3.3销售回款明细	19

8.4 各银行账户余额	20

附件	21

附件一 项目平面图	21

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

1、正楚于2021年1月31日工人和施工方停工，2021年2月5日工地正式开始春节休假，企业和施工方2021年2月22日复工上班，工人在2021年2月26日即正月15以后陆续复工。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年2月28日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
|  | 2021年1月20日（1#楼） |
| 资质证书 | 2020年5月22日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年11月30日，项目公司收到首笔投资款3个月，项目总建筑面积140883.32㎡，总可售面积93863.69㎡，已取得预售许可面积77491.8㎡，占项目总可售面积的82.56%，符合信托计划工程进度考核要求。

| 标的项目 | 光谷正荣府 |
| --- | --- |
| 首笔放款日期 | 2020年9月11日 |
| 预售许可证面积 | 77491.8㎡ |
| 总可售面积 | 93863.69㎡ |
| 比例 | 82.56% |
| 进度 | 已达标 |

3.3项目2020年2月份施工进度情况

光谷正荣府形象进度：

- 1#：西单元四层墙柱钢筋绑扎完成70%，东单元五层梁板搭设完成45%、四层内架搭设完成90%2#楼西单元铝模安装完成100%，叠合板未吊装安装完成；

- 2#：东单元五层梁板面钢筋绑扎完成；西单元五层梁铝模安装完成，板铝模完成30%；

- 3#：四层墙柱钢筋绑扎完成；

- 5#：大屋面浇筑完成；

- 6#：结构封顶；砌筑施工完成2至16层；

- 7#：室内砌体施工至16层；

- 8#：结构封顶；

- 10#：东单元三层内架搭设完成70%；西单元三层墙柱钢筋绑扎完成。10#楼东、西单元二层墙柱梁板砼浇筑完成。

3.4项目2021年3月施工计划

光谷正荣府施工计划

- 1#楼5-8层主体施工；

（2）2#楼6-9层主体施工；

（3）3#楼4-6层主体施工

（4）5#楼室内砌体施工；

（5）6#楼室内砌体施工；

（6）7#楼室内砌体施工；

（7）8#楼封顶进行室内砌体施工；

（8）10#楼进行4-6层主体施工；

3.5 项目现场照片

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谷项目 | 5、6、7号楼 | 1号楼 | 8号楼 |
| 10号楼 | 3号楼 |  |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2021年2月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 用印部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/2/1 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉市江岸区密斯棠花艺设计工作室） | 物料定制合同（4份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉恩立本模型有限公司） | 建筑模型制作安装合同（4份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉仙莉邦商贸有限公司） | 服装定制合同（4份） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 公章 | 项目1#合同备案资料用印 | 1、具结书；2、授权委托书；3、房源明细表；4.武汉市房屋楼盘表确认告知书；（各1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 公章 | 公积金接收函用印和离职证明 | 1、住房公积金接受函7份（胡丹、余红欣、刘人华、汪珂玉、张韵、刘成都、罗峰）；2、离职证明2份（林思捷、黄远）（各1份） | 人资 | 阮文静 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 公章 | 非重点监管资金提取用印 | 新建商品房预售非重点监管资金使用申请表（2份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2021/2/24 | 公章 | 缴款催告函和解除函用印 | 《商品房买卖合同》签订通知书和解除函（周宁）（各2份） | 销售团队 | 冯远程 |

本月证照章外带情况表如下：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/2/2 | 不动产证，1号楼预售许可证 | 办理1#合同备案手续 | 光谷东湖开发去政务中心 | 内控部 | 冯远程 |

5合同签订情况

2021年2月项目公司共计新签订合同3份，合同签订情况详见下表：

2021年2月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 武汉市江岸区密斯棠花艺设计工作室 | 物料定制合同 | 本合同价款包括但不限于乙方为完成甲方委托而支出的定制费、材料费、运输费、检验检测费、搬运费、税费等一切成本费用在内。 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 150个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币29000元 | 29,000.00 |
| 正楚 | 武汉恩立本模型有限公司 | 建筑模型制作安装合同 | 甲方委托乙方按本合同约定为【光谷正荣府】项目提供建筑模型（含整体模型、区域模型、户型模型）设计、制作、运输、安装、维护等服务。 | 待模型由乙方运至甲方指定地点并完成安装调试，经甲方验收确认合格后，60个工作日内支付该批次模型价格的【100】% | 87,000.00 |
| 正楚 | 武汉仙莉邦商贸有限公司 | 服装定制合同 | 乙方应在甲方要求的时间派员至甲方指定地点【光谷正荣府】完成量体工作，并以量体确定的数据作为本合同服装制作的尺寸标准。上门量体可分批进行，但应不超过【3】次 | 1、本合同签订且乙方向甲方开具相应金额的发票后15个工作日内，甲方向乙方账户支付合同总价【0】%的预付款，计0元；2、甲方收到乙方交付的全部定制服装及等额合法的增值税专用发票后60个工作日内，支付本合同剩余价款 | 77,400.00 |

6 项目销售情况汇总表

截至2021年2月28日，武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 本期累计 | 本期新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 757 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 575 | 71 |
| 签约套数 | 套 | 570 | 69 |
| 备案套数 | 套 | 434 | 27 |
| 房源面积 | ㎡ | 77,491.80 | 0.00 |
| 认购面积 | ㎡ | 59,079.93 | 6,845.00 |
| 签约面积 | ㎡ | 59,079.93 | 7,145.70 |
| 备案面积 | ㎡ | 44,645.54 | 2,765.67 |
| 签约总额 | 元 | 1,137,255,473.00 | 147,623,715.00 |
| 回款总额 | 元 | 904,574,366.21 | 91,787,093.00 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额。

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西

北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2021年2月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2021年2月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 高层17175/㎡ | 总房源921套，非住宅84套，住宅可售572，1月已售220套，当前已售245套,1月去化25套 |
| 2 | 光谷南山府 | 东湖高新区神墩一路与高科园二路交汇处，占地面积：68070.66平方米，建筑面积：248385.7平方米，项目规划建设1359户，22栋楼 | 毛坯高层 | 高层97㎡-143㎡， | 普通住宅：23500元/m² | 总房源845套，非住宅20套，住宅可售309，12月已售463套当前已售489套,1月去化26套 |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：19500元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售812，1月已售2012套，当前已售2270套，2月去化58套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米，建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售575，1月已售1173套。当前已售1235套，2月去化62套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2021年2月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 0.00 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 204,000.00 | 74,047,933.60 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 1,746.08 | 127,727,015.90 |  |
| 6 | 税费 | 3,494,804.40 | 27,881,966.22 |  |
| 7 | 管理费用 | 13,584,010.28 | 32,585,543.82 |  |
| 8 | 营销费用 | 39,000.00 | 5,523,040.42 |  |
| 9 | 往来款 | 5,053,000.00 | 2,641,331,123.07 |  |
| 10 | 收费退款 | 1,290,000.00 | 11,214,077.60 |  |
| 总计 |  | 23,666,560.76 | 2,920,924,547.69 |  |

8.2资金流出情况

2021年2月监管范围内资金流出额共计23,666,560.76元。

2021年2月资金流出明细表

| 项目公司 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/2/1 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 滴滴出行科技有限公司 | 往来款－备注：滴滴充值 | 100,000.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 个人所得税 | 40,584.24 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 武汉住房公积金管理中心 | 汇补缴-20210204232596 | 293,819.52 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 58.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | \工伤保险费 | 2,200.56 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理）\ | 企业职工基本养老保险费 | 264,058.08 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理）\ | 失业保险费 | 11,002.42 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理）\ | 基本医疗保险费 | 118,264.77 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 武汉中标水平室内设计有限公司 | 工程款 | 70,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工程款 | 134,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 40.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2021/2/4 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 3,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 电子汇划费收入(对公) | 手续费 | 90.64 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 26.60 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | \印花税 | 25,278.60 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | \土地增值税 | 1,101,417.59 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | \城市维护建设税\地方教育附加\教育费附加\增值税 | 2,327,523.97 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 电子汇划费收入(对公) | 手续费 | 117.24 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 企业网银非基本户代发工资过渡性款项 | 2021年1月份工资 | 5,862,189.83 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 代发工资 | 2021年1月份工资 | 4,532,223.12 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费320201003 | 92,951.64 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 张韵 | 电脑报销 | 5,387.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 张韵 | 招待费 | 859.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 吴卫星 | 招待费 | 1,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 李梅玲 | 报销 | 26,072.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 邹聪 | 招待费 | 481.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 胡飞武 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 肖欢 | 招待费 | 549.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 耿翔 | 招待费 | 1,118.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 耿翔 | 招待费 | 2,037.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 上海涌枫语企业形象策划有限公司 | 制作费用报销 | 1,180.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | POS机报销 | 1,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 赵强 | 招待费 | 7,544.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 李梅玲 | 差旅费 | 458.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 肖欢 | 招待费 | 4,133.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 赵强 | 报销 | 960.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 朱文博 | 采购费用 | 24,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 吴莞 | 招待费 | 4,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 场地租赁费 | 15,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 陈宏伟 | 拍照费用 | 6,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 甘露 | 差旅费 | 1,070.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 黎文骏 | 差旅费 | 2,339.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 杨沅法 | 招待费 | 11,505.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 杜顺 | 差旅费 | 1,070.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 李梅玲 | 招待费 | 4,871.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 胡浩 | 差旅费 | 171.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 朱文博 | 招待费 | 29,880.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 吴莞 | 招待费 | 3,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 黄吉康 | 差旅费 | 9,994.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 王敏 | 差旅费 | 1,359.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 王敏 | 差旅费 | 3,785.74 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 吴敏 | 店面转让 | 110,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 邹建 | 菜金 | 39,718.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 代发工资 | 2021年1月份工资 | 1,329,966.71 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 短信通知手续费收入（对公） | 手续费 | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 中国工商银行汉阳分行 | 资信证明询证函费用 | 300.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 中国建设银行 | 资信证明询证函费用 | 200.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 王艳坤 | 借支 | 53,000.00 | 工商银行1883 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/2/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 58.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 150.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 15.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/21 | 中国建设银行 | 手续费 | 0.80 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 罗玉婷 | 无人机维修费 | 685.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 袁州区城北阳光贸易经营部 | 商务礼品 | 33,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 43,700.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 福州华祥苑茶业有限公司 | 商务礼品 | 10,150.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 杨沅法 | 差旅费 | 2,126.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 福州熹茗茶业有限公司 | 商务礼品 | 17,120.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 合肥乔色商贸有限公司 | 商务礼品 | 1,580.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 福州御华苑茶业有限公司 | 商务礼品 | 16,060.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 刘阳 | 招待费 | 1,038.30 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 李钦 | 差旅费 | 915.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 吴莞 | 采购费 | 2,390.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 苏州三杯两盏商贸有限公司 | 商务礼品 | 12,720.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 江西李渡酒业销售有限公司 | 商务礼品 | 6,660.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 南京仙权烟酒贸易有限公司 | 商务礼品 | 11,640.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 中国平安财产保险股份有限公司东西湖支公司 | 保险费用 | 16,091.25 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 刘华丽 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 虞静霜 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张光安 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 刘学 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 黄书同 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 付天宇 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张弛 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 柯梓文 | 退预约金 | 30,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 李蒙 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 万朔 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 莫淋伊 | 退预约金 | 30,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 罗岚 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张雪云 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张先科 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 黄汉 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 孙辉 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 朱少雄 | 退预约金 | 20,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张玙珂 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 樊玉萌 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 周淳 | 退预约金 | 10,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 杨会平 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 刘莉莉 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 欧阳爱芳 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 林星 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 吴哲祺 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 薛莹 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 魏步青 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 陈秀 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 孙辉 | 账户错误退回 | -50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张玙珂 | 账户错误退回 | -50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 中国工商银行汉阳分行 | 工行异地汇款手续费 | 125.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行快汇手续费 | 396.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 车位租赁费 | 43,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 20,330.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 电费 | 5,926.56 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 湖北长江广电广告有限公司 | 营销费 | 60,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 空调费 | 6,668.31 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 武汉市江岸区雅致图文广告经营部 | 打印费 | 9,129.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 武汉领盛厨具有限公司 | 厨具报销 | 11,611.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 福州醇铭酒业有限公司 | 商务礼品 | 4,068.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 机票报销 | 7,613.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 4,898.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 武汉市江岸区雅致图文广告经营部 | 物料费 | 7,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 南京宏岩进出口有限公司 | 商务礼品 | 16,620.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 安徽优派名品供应链管理有限公司 | 商务礼品 | 4,440.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 7,787.85 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 福州市正山堂茶业有限公司 | 商务礼品 | 11,530.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 11,601.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 3,191.32 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 2,623.80 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 17,892.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 严兴华 | 报销 | 2,470.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 李寒露 | 报销 | 913.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 莆田市城厢区程梅百货商行 | 报销 | 57,176.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 吴莞 | 报销 | 6,830.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 陈晶 | 报销 | 955.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 赵强 | 报销 | 2,933.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 徐建文 | 报销 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 张南飞 | 报销 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 朱沛 | 报销 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 吴小方 | 报销 | 12,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 吴小方 | 报销 | 8,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 吴小方 | 报销 | 12,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 吴小方 | 报销 | 7,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 网上银行手续费收入 | 报销 | 25.80 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 王小辉 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 张再东 | 退预约金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 合计 |  |  |  | 23,666,560.76 |  |  |

2021年2月商票支付情况

| 出票日期 | 承兑日期 | 票据编号 | 开票银行 | 收款单位 | 金额（元） | 款项性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/2/2 | 2021/8/2 | 210252100040920210202844765553 | 工商银行汉阳支行 | 上海英斯佛朗环境景观规划设计有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/2/5 | 2021/8/4 | 210252100040920210205851962015 | 工商银行汉阳支行 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 100,000.00 | 合同款 |
| 2021/2/5 | 2021/8/4 | 210252100040920210205851960948 | 工商银行汉阳支行 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 64,000.00 | 合同款 |
| 2021/2/5 | 2021/8/4 | 210252100040920210205851960698 | 工商银行汉阳支行 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |
| 2021/2/5 | 2021/8/4 | 210252100040920210205851960655 | 工商银行汉阳支行 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 合同款 |

2021年2月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 946,601.00 | 2021/2/1 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 15,000,000.00 | 2021/2/1 |
| 正楚 | 转小额账户 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 2,900,000.00 | 2021/2/4 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 1,800,000.00 | 2021/2/5 |
| 正楚 | 工资发放 | 光大银行3640 | 建设银行0764 | 1,329,966.71 | 2021/2/5 |
| 正楚 | 工资发放 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 4,532,223.12 | 2021/2/5 |
| 正楚 | 转监管 | 工商银行1883 | 光大预售7706 | 1,000,000.00 | 2021/2/7 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 2,500,000.00 | 2021/2/7 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售7706 | 7,000,000.00 | 2021/2/18 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 16,060,000.00 | 2021/2/24 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 13,010,000.00 | 2021/2/24 |
| 正楚 | 退房款因建行限额转工行支付 | 光大银行3640 | 建设银行0764 | 1,290,000.00 | 2021/2/25 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 7,830,000.00 | 2021/2/26 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 3,470,000.00 | 2021/2/26 |

8.3 资金流入情况

2021年2月监管范围内各类资金流入共计99,649,732.85元，其中销售回款流入91,787,093.00元，其他资金流入额7,862,639.85元。

8.3.1其他资金流入明细

2021年2月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/2/1 | 余想明 | 其他 | 450.00 | 工商银行1883 |
| 正襄 | 2021/2/4 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 工资发放退回 | 往来款 | 5,862,189.83 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 工商银行 | 其他 | 0.02 | 工商银行1883 |
| 合计 |  |  |  | 7,862,639.85 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2021年2月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/2/1 | 罗肖 | 销售款 | 380,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 卢轶韬 | 销售款 | 480,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 武汉分行 | 销售款 | 1,410,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 公积金放款 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 武汉分行 | 销售款 | 1,380,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 程翠珍 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 刘兴炜 | 销售款 | 960,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 吴冰冰 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 王永军 | 销售款 | 660,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 向龙飞 | 销售款 | 600,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 蒋华 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 龚亚鑫 | 销售款 | 1,410,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 倪东健 | 销售款 | 1,290,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 宋德翔 | 销售款 | 1,110,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 张梦珍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 邵继辉 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 徐新梅 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 徐亮 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 徐亮 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | 焦振权 | 销售款 | 204,049.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | POS机收款 | 销售款 | 1,179,369.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | POS机收款 | 销售款 | 4,205,715.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/1 | POS机收款 | 销售款 | 5,713,148.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 客户按揭放款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 瞿军 | 销售款 | 590,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 张幸 | 销售款 | 770,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 郑巍巍 | 销售款 | 410,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 黎星 | 销售款 | 740,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 杨子扬 | 销售款 | 1,330,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 苟庆 | 销售款 | 1,110,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 公积金放款 | 销售款 | 930,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 艾莉 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 熊仕华 | 销售款 | 620,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | POS机收款 | 销售款 | 59,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 刘瑛 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 刘瑛 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/2 | 刘瑛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 杨仁铭 | 销售款 | 186,833.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 杨仁铭 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 蔡荔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 吕桂军 | 销售款 | 155,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 邓洲君 | 销售款 | 9,983.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 莫明珍 | 销售款 | 700,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 孙天红 | 销售款 | 705,520.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | 刘瑛 | 销售款 | 5,565.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/3 | POS机收款 | 销售款 | 212,106.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 徐宇程 | 销售款 | 690,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 钱茹 | 销售款 | 850,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 程天远 | 销售款 | 1,400,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 关华 | 销售款 | 690,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 王娅 | 销售款 | 690,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 陈哲 | 销售款 | 1,120,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 周宇翔 | 销售款 | 1,030,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 郝文伟 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 姚桂敏 | 销售款 | 57,544.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 姚桂敏 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/4 | 徐新梅 | 销售款 | 540,837.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/4 | POS机收款 | 销售款 | 1,971,176.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 发放贷款 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 按揭贷款钱茹 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 按揭贷款徐宇程 | 销售款 | 410,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 唐东飞 | 销售款 | 148,257.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 唐东飞 | 销售款 | 10,928.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 唐东飞 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 唐东飞 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 刘歆 | 销售款 | 5,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 刘歆 | 销售款 | 45,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 黄军 | 销售款 | 190,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 陈灵龙 | 销售款 | 250,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 朱骏超 | 销售款 | 404,584.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | 邓鹏飞 | 销售款 | 772,678.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/5 | POS机收款 | 销售款 | 199,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 郝文伟 | 销售款 | 350,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 郝文伟 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 张凯云 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 刘华桥 | 销售款 | 190,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 刘华桥 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/6 | 谢晟 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 给王玲的贷款发放贷款 | 销售款 | 580,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 跨行转账 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 邹静波 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 孙小成 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | 孙小成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/7 | POS机收款 | 销售款 | 119,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 给胡钰华的贷款发放贷款 | 销售款 | 400,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 武汉罗山给排水工程有限公司 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 毛禹辰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 倪玉平 | 销售款 | 240,075.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | POS机收款 | 销售款 | 1,429,920.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 胡晟燕 | 销售款 | 380,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 胡晟燕 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/8 | 付瑶 | 销售款 | 209,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/9 | 胡钰华按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/9 | 孙晓丽 | 销售款 | 860,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/9 | 张梦珍 | 销售款 | 542,462.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/9 | 陈兵 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/9 | 汪红敏 | 销售款 | 510,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/10 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/2/10 | 刘歆 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/10 | 易青梦娜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/10 | 邹静波 | 销售款 | 565,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/11 | 费翔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/11 | 毛禹辰 | 销售款 | 571,794.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/11 | 焦振权 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/11 | 张凯云 | 销售款 | 741,216.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/11 | 陈兵 | 销售款 | 970,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/16 | 高建 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/16 | 王露 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 邓文剑 | 销售款 | 400,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 邓文剑 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 王兵贷款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 皮晶晶 | 销售款 | 890,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 方辉 | 销售款 | 680,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/18 | 田龙舟 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 曾如梦 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 高建 | 销售款 | 320,321.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 费翔 | 销售款 | 565,942.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 何峰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/19 | POS机收款 | 销售款 | 1,049,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/19 | 皮晶晶按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/20 | 张凯 | 销售款 | 1,260,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/20 | 刘昕昊 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/20 | 霍丽莎 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/21 | 郝文伟 | 销售款 | 191,775.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/22 | 王露 | 销售款 | 573,113.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/22 | 武汉楚行诺建筑工程有限公司 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/22 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/22 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 武汉兴业自来水设备工程有限公司 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 熊仕华 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 熊仕华 | 销售款 | 1,867.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 武汉鑫晟利给排水工程有限公司 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 夏红敏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/23 | 朱豪 | 销售款 | 1,350,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/24 | 李刚 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/24 | POS机收款 | 销售款 | 329,920.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/24 | 宋金展贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/24 | 向龙飞贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/24 | 梅文豪贷款 | 销售款 | 220,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/24 | 瞿军贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 姚学华 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 姚学华 | 销售款 | 190,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 黄志平 | 销售款 | 1,380,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 陈先玉 | 销售款 | 1,380,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/25 | 郝学成 | 销售款 | 910,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 曾雪婷 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 曾雪婷 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 按揭贷款 | 销售款 | 180,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 崔运宏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 曹子君 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 沈丹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 文维 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 马丽 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 胡江 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 丰胜求 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | 伍小红 | 销售款 | 530,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/26 | POS机收款 | 销售款 | 2,999,822.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 邓轩 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 蒋小军 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 蔡荔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 蔡荔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 郭弘 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 陈兵 | 销售款 | 1,325.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 齐莹莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 黄家斌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 郑万玲 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 宋德翔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 张桃英 | 销售款 | 350,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/27 | 伍紫杨 | 销售款 | 105,100.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 王辉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 唐健 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 解颜铭 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 余操 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 邢志华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 吕桂军 | 销售款 | 412,318.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 蔡荔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 曹子君 | 销售款 | 1,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 曹子君 | 销售款 | 484.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 曹子君 | 销售款 | 90,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 黄军 | 销售款 | 461,307.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 杨旭 | 销售款 | 200.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/2/28 | 周雁玲 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 合计 |  |  |  | 91,787,093.00 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/2/1 | 50,000.00 | 254,049.00 | 12,580,000.00 | 12,884,049.00 |
| 2021/2/2 | 312,126.00 | 600,000.00 | 6,380,000.00 | 7,292,126.00 |
| 2021/2/3 | 0.00 | 4,352,344.00 | 0.00 | 4,352,344.00 |
| 2021/2/4 | 250,000.00 | 2,440,214.00 | 5,070,000.00 | 7,760,214.00 |
| 2021/2/5 | 0.00 | 3,686,447.00 | 3,840,000.00 | 7,526,447.00 |
| 2021/2/6 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 2021/2/7 | 870,000.00 | 2,230,000.00 | 580,000.00 | 3,680,000.00 |
| 2021/2/8 | 259,000.00 | 1,620,075.00 | 1,600,000.00 | 3,479,075.00 |
| 2021/2/9 | 0.00 | 610,000.00 | 1,560,000.00 | 2,170,000.00 |
| 2021/2/10 | 0.00 | 1,307,462.00 | 0.00 | 1,307,462.00 |
| 2021/2/11 | 0.00 | 970,000.00 | 700,000.00 | 1,670,000.00 |
| 2021/2/16 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2021/2/17 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2021/2/18 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 2021/2/19 | 1,187,736.00 | 841,216.00 | 4,570,000.00 | 6,598,952.00 |
| 2021/2/20 | 1,980,321.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,321.00 |
| 2021/2/21 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2021/2/23 | 380,000.00 | 776,755.00 | 1,350,000.00 | 2,506,755.00 |
| 2021/2/24 | 250,000.00 | 0.00 | 2,320,000.00 | 2,570,000.00 |
| 2021/2/25 | 937,084.00 | 2,452,858.00 | 3,670,000.00 | 7,059,942.00 |
| 2021/2/26 | -710,000.00 | 1,624,558.00 | 1,510,000.00 | 2,424,558.00 |
| 2021/2/27 | 0.00 | 7,123,451.00 | 0.00 | 7,123,451.00 |
| 2021/2/28 | 0.00 | 4,384,297.00 | 0.00 | 4,384,297.00 |
| 合计 |  |  |  | 88,689,993.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2021年2月28日，项目公司各资金账户余额总计291,773,582.59元，各账户余额见下表。

截至2021年2月28日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 52,659,102.24 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 64,615.79 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 1,023,442.63 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,318.55 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 4,767.89 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 101,005,317.26 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 26,652,068.20 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 66,765,553.20 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 14,108,233.50 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 6770 6 | 预售监管账户 | 29,459,185.00 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 2,978.33 |
| 合计 |  |  |  | 291,773,582.59 |

附件

附件一  项目平面图