2019年9月监管报告


五矿信托-恒信共筑216号-桂冠投资10号集合资金信托计划2019年9月监管报告

编号：JGYB002
项目名称：五矿信托-桂冠投资10号钰诚北海悦江海项目

委托方：五矿国际信托有限公司
受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司
监管人员：连世梅
日期：二零一九年十月十日

目录

1项目基本情况
1
2重大事件披露
1
3项目五证办理情况及施工进度情况
1
3.1项目五证办理情况说明
1
3.2项目2019年9月份施工进度情况
2
3.3项目2019年10月施工计划
2
3.4 项目现场照片
3
4印鉴使用情况
4
5合同签订情况
7
106 项目销售情况


7 资金情况
11
7.1 资金使用汇总表
11
7.2资金流出情况
11
137.3 资金流入情况


137.3.1 资金流入明细


147.3.2 销售回款流入


147.3.3 其他资金流入


147.4 各银行账户余额


158 本期财务情况（10日出财务报表）


158.1 资产负债表


168.2 利润表


188.3 所有者权益变动表


8.4 现金流量表
19
附件
23
附件一标的项目平面图
23
附件二银行对账单
24



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：钰诚悦江海项目
·项目公司：北海钰城房地产开发有限公司
·五矿信托：五矿国际信托有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的悦江海项目，该项目位于金海岸大道以南、南珠大道以西。
一期宗地编号：450503003008GB00064，总面积161380.07㎡，其中S1地块132145.40㎡，S2地块29234.67㎡。建筑容积率S1地块≤2.5、S2≤2.0，建筑密度S1地块≤25%、S2≤40%，绿地率S1地块≥30%、S2≥25%。

二期宗地编号：450503003008G800066, 总面积191166.41m2，其中S1地块161434.78㎡，S2地块29731.63㎡。建筑容积率S1地块≤2.3、S2≤2.0，建筑密度S1地块≤25%、S2≤40%，绿地率S1地块≥30%、S2≥25%。

S1地块为城建住宅，零售商业、批发市场、餐饮、旅游用地；S2地块为商务金融、零售商业、批发市场、餐饮、旅游用地。

三期宗地编号：450503003008GB00068, 总面积161935.95㎡，建筑容积率不高于0.60，建筑限高≤24米，建筑密度不高于40%，绿地率不低于32%。宗地用途为商务金融、零售商业、批发市场、餐饮、旅游用地。
其中一期、二期中S1地块的人才房部分和S2地块，以及三期地块不在投后监管范围。

2重大事件披露
（无）
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年09月30日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	尚未取得

	建设用地规划许可证
	2019年8月9日取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2019年9月份施工进度情况

标的项目2019年9月施工进度表
	序号
	工作内容
	本月进度

	1
	首开区桩基
	完成1#褥垫层检测，正在进行2#楼检测；

1、2、7#楼补桩完成。

	2
	示范区售楼部
	售楼部主体施工完成；

电梯井砌体砌筑完成，一层砌体砌筑完成60%，二层砌体砌筑完成70%，三层砌体砌筑完成20%；

一层管网安装完成；

东侧室外管网安装完成；

地下室地面浇筑完成；
示范区回车场回填完成，东北角回填完成。


3.3项目2019年10月施工计划

标的项目2019年10月施工计划表

	工作内容
	下月计划

	示范区
	样板房砌筑完成
	2019年10月4日

	
	样板房主体完成
	2019年10月7日

	
	样板房抹灰
	2019年10月11日

	
	样板房移交精装修
	2019年10月13日

	
	售楼部泳池回填完成
	2019年10月10日

	
	售楼部精装修进场
	2019年10月5日

	
	幕墙型材到场
	2019年10月20日

	
	幕墙玻璃到场
	2019年10月27日

	
	幕墙铝单板到场
	2019年10月20日

	
	幕墙型材安装完成
	2019年10月30日

	
	示范区消防完成
	2019年10月30日

	
	示范区小市政完成
	2019年10月15日

	
	示范区电梯完成安装
	2019年10月15日

	
	示范区空调完成安装
	2019年10月30日

	
	示范区游泳池设备完成安装
	2019年10月30日

	
	示范区红线外路基整平、压实
	2019年10月11日

	
	示范区红线外道路石子垫层铺设
	2019年10月13日

	
	示范区红线外道路模板安装、混凝土浇捣
	2019年10月15日

	
	示范区红线外道路道牙、圈边铺贴
	2019年10月28日

	
	示范区停车场硬化路面场地平整、压实
	2019年10月6日

	
	示范区停车场道路石子垫层铺设
	2019年10月8日

	
	示范区停车场道路模板安装、混凝土浇捣
	2019年10月13日

	
	停车场种植土方回填
	2019年10月16日

	
	停车场大乔、灌木种植
	2019年10月21日

	
	示范区水景及泵坑基础开挖
	2019年10月9日

	
	示范区水景及泵坑石子垫层铺设、混凝土垫层与Logo平台混凝土垫层一起浇筑
	2019年10月12日

	
	示范区水景及泵坑结构施工完成
	2019年10月18日

	
	示范区水景装饰铺贴完成80%
	2019年10月31日

	
	示范区园路铺贴完成90%
	2019年10月31日

	
	示范区绿化、乔木、灌木施工完成90%
	2019年10月31日

	首开区
	首开区总包进场前对接
	2019年10月15日

	
	首开区桩基完成
	2019年10月20日

	
	首开区降水施工完成
	2019年10月20日

	
	首开区总包临设施工完成
	2019年10月30日

	
	首开区5#桩基检测完成
	2019年10月20日

	
	首开区7#桩基检测完成
	2019年10月25日

	
	首开区6#桩基土开挖完成
	2019年10月20日


3.4 项目现场照片

1、首开区施工现场
  [image: image1.jpg]2019/10/08





2、示范区售楼部施工现场

[image: image2.jpg]



4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康正监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2019年9月印鉴使用登记表 

	用印日期
	印鉴
名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办
部门
	经办人
	监印人

	2019/9/2
	公章
法人章
	示范区项目（含一期）造价咨询服务合同用印
	广西北海红树林现代金融产业城一期及示范区项目造价咨询服务合同（8份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/2
	公章
法人章
	电梯安装合同用印
	广西北海红树林现代金融产业城示范区-电梯安装合同（2份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/2
	公章
法人章
	员工劳动合同用印
	【合同协议订立】劳动合同-正式员工，16人，（每人各2份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/3
	公章
	方案预审会申请表用印
	方案预审会申请表（1份）
	报批报建
	蒙绍康
	吴小娟、连世梅

	2019/9/3
	公章
法人章
	展厅硬装合同用印
	【2019年8月-9月展厅硬装合同-旋木】广告物料制作安装合同（2份）
	营销部
	黄祖彬
	吴小娟、连世梅

	2019/9/3
	公章
法人章
	展厅小沙盘模型制作安装合同-普帆用印
	模型制作及安装合同（2份）
	营销部
	黄祖彬
	吴小娟、连世梅

	2019/9/3
	公章
	2019年8-12月租赁-优房
2020年1-2月租赁-优房用印
	2019年8月-12月城市展厅租赁合同-优房；2020年1月-2月城市展厅租赁合同-优房（各4份）
	营销部
	黄祖彬
	吴小娟、连世梅

	2019/9/3
	公章
法人章
发票专用章
	购买税盘和发票税种认证用印
	营业执照、经办人及法人身份证复印件（各1份）；票种核定表、增值税专用发票最高开票限额申请单、商品签收单、增值税税控系统专用设备销售及技术维护协议（各2份）
	财务部
	容开椿
	吴小娟、连世梅

	2019/9/4
	财务章
	供应商投标保证金收款收据用印
	收据（凭证号：0784061至0784161，每20号为一本，共5本）100份
	财务部
	容开椿
	吴小娟、连世梅

	2019/9/4
	公章
法人章
	网络通信合作合同用印
	2019年9月-2022年9月中国联通合作协议书（4份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/4
	公章
	网络通信合作合同用印
	2019年9月-2022年9月中国联通收费定期代收协议（4份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/4
	公章
	住房公积金转移通知书用印
	员工住房公积金转移通知书(5人）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/4
	公章
法人章
	室内泳池设计合同用印
	阳光城•悦江海项目室内泳池设计合同（4份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/9
	公章
法人章
	幕墙咨询设计合同用印
	北海金融小镇项目示范区幕墙咨询设计合同 （5份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/10
	公章
	北海售楼处软装确认函用印
	确认函（1份）
	设计部
	韦安
	吴小娟、连世梅

	2019/9/11
	公章
法人章
财务章
	变更银行印鉴卡（交行、建行、中行）
	营业执照（副本）、经办人及法人身份证复印件、基本存款信息、一般申请书、印鉴卡变更通知书、印鉴刻制证明（各三份）
	财务部
	容开椿
	潘立伟、连世梅

	2019/9/11
	公章
	五矿信托贷后档案用印
	营业执照、及法人身份证复印件、开户许可证、开发资质证书、公司章程、审计报告等基础资料；征信查询授权书、及董事会签字样本复印件；项目公司土地出让合同（2份），成交确认书、土地缴款凭证、注册资本缴纳凭证、工商变更通知书、工商查档、公司简介、项目情况说明（2份）、贷款申请书的基础资料（其余各1份）
	财务部
	容开椿
	吴小娟、连世梅

	2019/9/12
	公章
法人章
	互联网专线接入业务
	北海公司办公室互联网专线接入业务合同（2份）营业执照副本复印件（2份）法人及经办人身份证复印件（2份）交通银行单位委托代扣业务申请表、授权书、（各1份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/12
	公章
	办理视频专线
	中国联通国内数字电路业务新装申请单（一式五联）营业执照复印件、介绍信（各1份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/12
	公章
法人章
	示范区土建及安装总承包工程施工合同用印
	广西区域公司北海阳光城.悦北海项目2019年9月展厅软装合同-汇图（2份）
	营销部
	黄祖彬
	吴小娟、连世梅

	2019/9/12
	公章
	卡迪农游泳池中标通知书
	中标通知书（1份）
	成本部
	赖明苑
	吴小娟、连世梅

	2019/9/17
	公章
	中国联通DIA、IDC网络开通测试报告及银行托收证明
	网络开通测试报告及银行托收证明（各1份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/17
	公章
法人章
	文邦国际大厦物业租赁合同变更重新签订
	文邦国际大厦物业租赁合同（2004室2005室2006室2007室）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/17
	公章
	广西人才职称网注册账号上传公章盖章
	空白A4纸盖章、单位职称管理授权承诺书、基层单位考核及其主管部门审核推荐意见、单位审议推荐意见、评估表（各1份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
	邀请北海房地产协会参加展厅开放活动
	邀请函（1份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
	容开椿的住房公积金转移通知书申请
	住房公积金转移通知书（3份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
法人章
	北海越齐9月城市展厅开放活动合作用印
	9月城市展厅开放活动合作合同（4份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
法人章
	先科9月印刷物料制作合同用印
	2019年9月印刷物料制作合同（4份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
法人章
	示范区土建及安装总承包工程施工合同用印
	示范区土建及安装总承包工程施工合同（7份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
	时艺的住房公积金转移通知书申请
	住房公积金转移通知书（2份）基数调整（1份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/18
	公章
	五矿（关于进一步加强工程项目安全文明施工管理的紧急通知）回执用印
	回执单（1份）
	人力行政部
	吴小娟
	吴小娟、连世梅

	2019/9/23
	公章
法人章
	项目泳池设备采购安装用印
	售楼部泳池设备供货及安装工程合同（7份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/26
	公章
	施工基建变增容2400kVA申请资料用印
	申请报告（4份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/26
	公章
法人章
	2019年9月展厅门头制作合同用印
	2019年10月展厅门头制作合同-汇图（4份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/26
	公章
法人章
	2019年9月媒体见面会合作合同用印
	2019年9月媒体见面会合作合同-北海领秀（4份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/26
	公章
法人章
	2019年9-12月明源云客开通合同用印
	2019年9月-12月明源云客开通合同-明源（4份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅

	2019/9/27
	公章
	展示区幕墙工程中标通知书用印
	中标通知书（1份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/29
	公章
	植筋拉拔与回填土检测方案会签表的用印
	植筋拉拔各方会签表；回填土检测各方会签表（各3份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/29
	公章
	施工基建变增容（2400kVa）申请资料申请用印
	申请报告（4份）
	工程部
	伍元丹
	吴小娟、连世梅

	2019/9/29
	公章
法人章
	2019年9月置业顾问工服采购合同用印
	2019年9月置业顾问工服采购合同（4份）
	营销部
	罗俊妮
	吴小娟、连世梅


2019年9月没有印章/证照外出使用
5合同签订情况

2019年9月期间，项目公司共计签订合同20份，详见合同签订情况表：
2019年9月合同签订情况表
	编号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	2019/9/2
	广州城略工程管理有限公司 
	广西北海红树林现代金融产业城一期及示范区项目造价咨询服务合同
	（1）工作范围：①全部建筑安装工程 ②室外工程、市政、园林绿化工程、标识工程、车库划线工程、泛光照明工程、康体设施工程等；③包括不限于以上范围，甲方可随时调整范围.（2）工作内容：①依据甲方要求，完成各项工程；②总包等开口合同转闭口的计量及核对工作；③大额变更审核；④ 辅助招标人完善需要办理结算备案的各项工程造价咨询工作，编制各项成果文件。 
	1,285,280.00 

	2
	2019/9/2
	日立电梯（中国）有限公司广西分公司 
	电梯安装合同（【广西】区域【北海红树林现代金融产业城】项目【示范区】标段/地块）
	(1)电梯设备分批次安装开工日期前2天，支付50%。(2)确定电梯设备分批安装工期要求，在电梯安装调试完成并通过验收合格取证后15日内，甲方支付相应分批安装费金额的45%。剩余金额待本项目合同结算后25日内付清。质保期36个月，或电梯移交给需方指定的物业公司的移交手续生效之日起的24个月以后 
	62,542.00 

	3
	2019/9/3
	北海市优房投资有限公司
	北海阳光城·悦江海项目展厅租赁合同（2019.8-12）
	租赁大唐听涛居2-122及2-123商铺作为城市展厅，总面积合计150平
	90,000.00 

	4
	2019/9/3
	北海市优房投资有限公司
	北海阳光城·悦江海项目展厅租赁合同（2020.1-2）
	租赁大唐听涛居2-122及2-123商铺作为城市展厅，总面积合计150平
	45,000.00 

	5
	2019/9/3
	广西南宁普帆模型设计有限公司
	阳光城·悦江海项目模型制作及安装合同
	1、按比例制作总体沙盘建筑水晶模型、配套灯光。2、按比例制作总体沙盘环境、园林景观小品。3、制作总体沙盘交通路网。4、制作常规白色木质喷漆总体沙盘底座和玻璃围边。2019年9月14日前乙方应当将模型成品交货并安装完毕且验收合格。
	39,800.00 

	6
	2019/9/3
	广西旋木广告设计有限公司
	【广西区域公司北海阳光城·悦江海项目2019年8月-9月展厅硬装合同旋木】广告物料制作安装合同
	旋木广告物料的制作安装，具体安装方式及要求详见附件:安装图纸及合同
	74,429.00 

	7
	2019/9/4
	中国联通网络通信有限公司北海市分公司
	综合接入业务合作协议书
	选用“6669888”为本项目固定推广号码，费用为300元/月；同时申请5个分机号码，费用 为30元/月/个，共150元/月；其中固话标准资费：前3分钟0.2元，后每分钟0.1元（区间通话0.3元/分 钟），国内长途为0.3元/分钟。：2019年9月3日-2022年9月2号 ，共计3年

每月费用约为2250元，合同总费用为81000元，由于套餐资费原因，若超出套餐内费用，具 体以实际发生为准；其中互联网专线业务税率是6%，固定电话业务税率是9%。 
	81,000.00 

	8
	2019/9/4
	南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司
	阳光城·悦江海项目室内泳池设计合同
	阳光城•悦江海项目展示区售楼部室内恒温恒湿泳池，设计范围约为2990㎡，包含室内恒温恒湿泳池，竖向管井管道，地下设备房
	30,000.00 

	9
	2019/9/9
	江苏沪港装饰有限公司
	北海金融小镇项目示范区幕墙咨询设计合同 
	设计内容为示范区幕墙工程，包括：铝合金玻璃幕墙、铝板幕墙、大屋盖幕墙等
	230,000.00 

	10
	2019/9/12
	中国电信股份有限公司北海分公司
	广西区域北海公司办公室互联网专线接入业务合同
	1、合同期限：2019年9月1日-2021年8月31日；2、月使用费：50M互联接入的月使用费为2800元；以上合计月使用费为2800元，拨打话费根据每月拨打量收费；3、一次性费：本合同项下的互联网接入的工料费按0元、调测费0元、手续费0元优惠收取；4、甲方使用乙方50M1条互联网专线业务，速率为上行50M、下行[50]M；5、乙方在使用业务开通后提供1个甲方可自行分配使用的固定IP地址供甲方使用，或由甲方自带1个合法的IP地址入网。
	72,000.00 

	11
	2019/9/12
	南宁汇图广告有限责任公司北海分公司
	广西区域公司阳光城.悦江海项目2019年9年展厅软装合同-汇图
	2019年9月进行展厅软装
	56,840.65 

	12
	2019/9/17
	陈瑞强（乙方）
北海市邦泰物业服务有限公司（丙方）
	文邦国际大厦物业租赁合同（2004室-2007室）
	合同期限：2019年10月10日-2023年7月9日，共计3年9个月：2004室、2005室、2006室第一、第二年的月租金分别为3323元；第三年月租金分别为3489元；第 四年的月租金分别为3663元；2007室第一、第二年月租金分别为3113元；第三年月租金为3269元；第四年月租金为3432元。合同总金额为709800元（含物业费、押金）。
	709,800.00 

	13
	2019/9/18
	北海越齐文化传媒有限公司
	9月城市展厅开放活动合作合同
	2019年9月19日湾区生活体验中心开放暨湾区有声建筑艺术图片展 ，预计总金额70252.18元
	70,252.18 

	14
	2019/9/18
	南宁市先科印务有限责任公司 
	2019年9月印刷物料制作合同
	9月印刷物料制作
	40,900.00 

	15
	2019/9/18
	名筑建工集团有限公司
	示范区土建及安装总承包工程施工合同
	北海红树林现代金融产业城示范区的施工图纸、设计变更、签证等全部建筑安装工程施工及相关工作内容。
	6,969,279.00 

	16
	2019/9/23
	南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司
	售楼部泳池设备供货及安装工程合同
	售楼部室内泳池设备供货及安装工程
	639,607.64 

	17
	2019/9/26
	南宁汇图广告有限责任公司北海分公司
	2019年10月展厅门头制作合同-汇图
	城市展厅门头制作与安装
	28,185.00 

	18
	2019/9/26
	北海领秀文化传媒有限公司
	2019年9月媒体见面会合作合同-北海领秀
	2019年9月媒体见面会活动
	37,614.00 

	19
	2019/9/26
	深圳市明源云科技有限公司上海分公司
	2019年9月-12月明源云客开通合同-明源
	1、乙方将在收到甲方按本合同规定支付的全额款项后3个工作日内，为甲方开通“明源云客电子商务平台”管理 账号及相应功能。2、乙方将负责“明源云客电子商务平台”的平台维护、更新升级，提供线上或电话方式的答疑服务，为甲方提供区域本土化的服务内容，包括但不限于工作协调、提供培训及初始化服务等，辅助上线工作。
	11,500.00 

	20
	2019/9/29
	南宁融集商贸有限公司
	2019年9月置业顾问工服采购合同
	1、工服标准：女士服装合计995/人，男士服装合计985/人；2、合作数量：合计30 人，预计产生费用29740元，具体以实际产生验收结算。
	29,740.00 


6 项目销售情况

本月销售进展情况一览表
	公司名称
	项目整体
建筑面积
	住宅
	
	取得销售许可面积(㎡)
	住宅
	㎡

	
	
	商业
	
	
	商业
	㎡

	
	
	车库
	
	
	车库
	㎡

	
	销售项目
	面积(m)2
	套数
	合同金额（万元)
	回款(万元）
	均价(元/m2)
	备注

	
	1、住宅
	
	
	
	
	
	含认购未换签

	
	本月合计
	
	
	
	
	
	含认购未换签

	
	住宅累计
	
	
	
	
	
	含认购未换签

	
	2、商铺
	
	
	
	
	
	

	
	本月合计
	
	
	
	
	
	

	
	商铺累计
	
	
	
	
	
	

	
	3、车库
	
	
	
	
	
	

	
	本月合计
	
	
	
	
	
	

	
	车库累计
	
	
	
	
	
	

	
	本周小计
	
	
	
	
	
	

	
	本周合计
	
	
	
	
	
	

	
	项目累计
	
	
	
	
	
	


监管项目尚未开盘，暂无销售数据
7 资金情况

7.1 资金使用汇总表
	序号
	成本项目
	含税目标成本

（万元）
	本月付款

（万元）
	含本月累计已支付（万元）
	备注

	1
	土地费用
	219426.10
	33
	97,541
	　

	2
	开发费用
	14562.57
	0
	6
	　

	3
	建安费用
	283575.89
	350
	580
	　

	3.1
	前期工程
	2062.92
	27
	257
	　

	3.2
	公共配套设施
	5709.70
	0
	0
	　

	3.3
	园林景观工程
	16323.43
	0
	0
	　

	3.4
	市政配套设施
	16323.43
	0
	0
	　

	3.5
	业态单体
	248432.77
	323
	323
	　

	4
	营销费用
	按收入（含税）比例确定，两费比例合计为4.8%
	19
	20
	　

	5
	管理费用
	
	30
	54
	　

	6
	财务费用
	不设目标成本，按实际发生额确定
	573
	573
	　

	7
	税金
	不设目标成本，模拟清算时按评估原则测算
	0
	0
	　


7.2资金流出情况

2019年9月监管范围内资金流出额共计361,149,856.23元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年9月资金流出明细表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	2019/9/4
	北海超越经纬图文服务有限公司
	广西区域北海公司文印业务合同第一次付款申请
	557.50 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/4
	 钟维华 
	差旅费报销
	1,243.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/6
	北海市供水工程公司
	供水施工合同合同第1笔付款
	16,299.05 
	交通银行
	业态单体

	2019/9/6
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	100,000,000.00 
	中国银行
	往来款

	2019/9/12
	广西顺丰速运有限公司
	快递费
	180.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/12
	宜兴市太湖地基工程有限公司
	退投标保证金
	100,000.00 
	兴业银行0409
	往来款

	2019/9/16
	上海圆迈贸易有限公司
	办公用品第三次付款
	5,557.05 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/16
	上海途硕信息科技有限公司
	电脑采购款
	21,000.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/18
	广西顺丰速运有限公司
	快递费
	228.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/18
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	土地使用费
	329,395.34 
	建设银行
	土地费用

	2019/9/20
	北海市住房公积金管理中心
	TS公积金缴款P1909098324
	19,484.00 
	中国银行
	管理费用

	2019/9/20
	北海市住房公积金管理中心
	TS公积金缴款P1909200530
	35,770.00 
	中国银行
	管理费用

	2019/9/20
	五矿国际信托有限公司
	借款利息
	5,727,986.30 
	交通银行
	财务费用

	2019/9/20
	五矿国际信托有限公司
	信保基金
	1,000,000.00 
	中国银行
	往来款

	2019/9/21
	国家金库北海市银海区支库
	社保
	34,891.12 
	中国银行
	管理费用

	2019/9/23
	贺嘉欣
	5-8月差旅费报销
	814.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	梁晨
	差旅费
	1,445.93 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	容开椿
	差旅费
	1,191.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	申钊光
	7、8月差旅费
	2,395.32 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	吴小娟
	各类费用报销
	10,850.52 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	伍元丹
	差旅费
	754.58 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	赵丹
	差旅费
	920.33 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/23
	北海智创联行房地产营销策划有限公司
	2019年8月-12月户外大牌投放合同-付款
	69,333.60 
	交通银行
	营销费用

	2019/9/23
	广西回南天传媒科技有限公司
	2019年8月微信推广合作合同-付款
	8,000.00 
	交通银行
	营销费用

	2019/9/23
	广西广聚文化传播有限公司
	2019年8月-12月北海站LED投放合同-付款
	24,000.00 
	交通银行
	营销费用

	2019/9/24
	吴磊
	差旅费
	1,563.58 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/24
	李绍虎
	差旅费
	1,808.50 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/24
	吴磊
	借款
	8,000.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/24
	 北海市优房投资有限公司 
	2019年8-12月城市展厅合同付款
	37,443.33 
	交通银行
	营销费用

	2019/9/24
	广西南宁懿花创商贸有限公司 
	2019年8月份媒体拓展活动付款
	4,573.20 
	交通银行
	营销费用

	2019/9/24
	广西旋木广告设计有限公司 
	2019年8-9月展厅硬装合同付款
	50,253.11 
	交通银行
	营销费用

	2019/9/25
	国家金库北海市银海区支库
	社保
	75,549.20 
	中国银行
	管理费用

	2019/9/25
	湖南华安基础工程有限公司
	首开区及示范区桩基工程合同第一次付款
	3,217,000.00 
	交通银行
	业态单体

	2019/9/27
	上海国际招标有限公司
	示范区售楼处会所设计咨询服务技术进口合同合同第2笔付款
	936628.4
	交通银行
	前期工程

	2019/9/27
	成都基准方中建筑设计有限公司
	施工图设计合同合同第1笔付款
	266,710.67 
	交通银行
	前期工程

	2019/9/29
	陈瑞强
	2019年10月10日-2020年1月9日文邦国际大厦物业租赁合同（2004-2007室）--押金
	26,164.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/29
	陈瑞强
	2019年10月10日-2020年1月10日文邦国际大厦物业租赁合同（2004-2007室）--租金
	39,246.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/29
	上海圆迈贸易有限公司
	办公用品
	4,110.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/30
	北海黄瓷瓶茅酒酒业有限公司
	酒水采购
	4,056.00 
	交通银行
	管理费用

	2019/9/30
	阳光城集团股份有限公司
	往来款
	150,000,000.00 
	中国银行
	往来款

	2019/9/30
	阳光城集团股份有限公司
	往来款
	100,000,000.00 
	中国银行
	往来款

	2019/9/30
	蒙绍康
	差旅费
	1,082.00 
	交通银行
	管理费用


7.3 资金流入情况
7.3.1 资金流入明细

2019年9月资金流入明细表

	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	2019/9/10
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	3,500,000.00
	交通银行

	2019/9/11
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	500,000.00
	交通银行

	2019/9/19
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	5,730,000.00
	交通银行

	2019/9/19
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	中国银行

	2019/9/23
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	230,000.00
	建设银行

	2019/9/24
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	2,000,000.00
	交通银行

	2019/9/27
	北海正裕阳投资有限公司
	往来款
	4,100,000.00
	交通银行

	2019/9/29
	五矿国际信托有限公司
	往来款
	150,000,000.00
	中国银行

	2019/9/29
	五矿国际信托有限公司
	往来款
	100,000,000.00
	中国银行

	合计金额
	267,060,000.00


备注：2019年9月27日项目公司中行账户收到阳光城集团股份有限公司误转829,378,100.00元，当天原路退回，未记入资金流入明细表。
7.3.2 销售回款流入
（无）
7.3.3 其他资金流入
（无）
7.4 各银行账户余额

    各银行账户余额根据项目公司的银行对账单，截至2019年9月30日，项目公司各资金账户余额总计31,539,646.66元，各账户余额见下表。
截止2019年9月30日各银行账户余额汇总

	公司

名称
	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	                         北海钰城房地产开发有限公司
	建设银行北海重庆路支行
	45050165004200000199
	基本户
	230,020.32

	
	兴业银行北海分行
	556010100100220409
	一般户
	2,269,429.33

	
	兴业银行北海分行
	556010100100228705
	一般户
	0

	
	交通银行北海四川路支行
	455060800018150547271
	一般户
	5,165,796.09

	
	中国银行北海分行
	62107681652
	一般户
	217,812.07

	
	兴业银行北海分行
	556010100100221065

(非监管账户)
	人才房、商业项目账户
	23,656,588.85

	
	兴业银行北海分行
	556010100100229852

(非监管账户)
	人才房、商业项目账户
	0

	合计
	31,539,646.66


8 本期财务情况（10日出财务报表）
8.1 资产负债表

资产负债表

2019年9月30日

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司                      单位：元           币种：人民币

	项目
	期末余额
	期初余额
	项目
	期末余额
	期初余额

	流动资产：
	　
	　
	流动负债：　　　　　　　
	　
	　

	货币资金
	127,679,032.41
	.00
	短期借款
	.00
	.00

	交易性金融资产
	.00
	.00
	交易性金融负债
	.00
	.00

	衍生金融资产
	.00
	.00
	衍生金融负债
	.00
	.00

	应收票据
	.00
	.00
	应付票据
	.00
	.00

	应收账款
	.00
	.00
	应付账款　
	.00
	.00

	预付款项
	1,155,883.02
	.00
	预收款项　　　　　　　
	.00
	.00

	其他应收款
	222,875,678.00
	.00
	合同负债
	.00
	.00

	其中：应收利息
	.00
	.00
	应付职工薪酬　　　　　　　
	2,089.00
	.00

	　　应收股利　
	.00
	.00
	应交税费　　　　　　　
	.00
	.00

	存货
	746,819,333.33
	.00
	其他应付款
	107,296,625.00
	.00

	合同资产
	.00
	.00
	其中：应付利息　　　　　　　
	.00
	.00

	持有待售资产
	.00
	.00
	　　应付股利　　　　　　　
	.00
	.00

	一年内到期的非流动资产
	.00
	.00
	持有待售负债
	.00
	.00

	其他流动资产
	87,936.84
	.00
	一年内到期的非流动负债　
	.00
	.00

	流动资产合计
	1,098,617,863.60
	.00
	其他流动负债　　　　　
	.00
	.00

	非流动资产：
	　
	　
	流动负债合计　　　　　
	107,298,714.00
	.00

	债权投资
	.00
	.00
	非流动负债：
	　
	　

	其他债权投资
	.00
	.00
	长期借款
	431,500,000.00
	.00

	长期应收款
	.00
	.00
	应付债券　
	.00
	.00

	长期股权投资
	.00
	.00
	其中：优先股
	.00
	.00

	其他权益工具投资
	.00
	.00
	永续债
	.00
	.00

	其他非流动金融资产
	.00
	.00
	租赁负债
	.00
	.00

	投资性房地产
	.00
	.00
	长期应付款
	.00
	.00

	固定资产
	.00
	.00
	专项应付款
	.00
	.00

	在建工程
	.00
	.00
	预计负债　
	.00
	.00

	生产性生物资产
	.00
	.00
	递延收益　
	.00
	.00

	油气资产
	.00
	.00
	递延所得税负债　
	.00
	.00

	使用权资产
	.00
	.00
	其他非流动负债　
	.00
	.00

	无形资产
	.00
	.00
	非流动负债合计　
	431,500,000.00
	.00

	开发支出
	.00
	.00
	负债合计
	538,798,714.00
	.00

	商誉
	.00
	.00
	所有者权益：
	　
	　

	长期待摊费用
	.00
	.00
	实收资本（或股本）
	560,000,000.00
	.00

	递延所得税资产
	.00
	.00
	其他权益工具
	.00
	.00

	其他非流动资产
	.00
	.00
	其中：优先股
	.00
	.00

	　
	　
	　
	永续债
	.00
	.00

	　
	　
	　
	资本公积　
	.00
	.00

	　
	　
	　
	减：库存股
	.00
	.00

	　
	　
	　
	其他综合收益
	.00
	.00

	　
	　
	　
	盈余公积
	.00
	.00

	　
	　
	　
	未分配利润
	-180,850.40
	.00

	　
	　
	　
	归属于母公司所有者权益合计
	559,819,149.60
	.00

	　
	　
	　
	少数股东权益
	.00
	.00

	非流动资产合计
	.00
	.00
	所有者权益合计
	559,819,149.60
	.00

	资产总计
	1,098,617,863.60
	.00
	负债和所有者权益总计
	1,098,617,863.60
	00


法定代表人：                 主管会计工作负责人：             会计机构负责人：

8.2 利润表

利润表

2019年9月

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司                          单位：元      币种：人民币

	项　目
	本期发生额
	上期发生额

	一、营业收入
	0.00
	0.00

	减：营业成本
	0.00
	0.00

	　  税金及附加
	0.00
	0.00

	　  销售费用
	24,102.45
	0.00

	　　管理费用
	168,282.61
	0.00

	　　研发费用
	0.00
	0.00

	　　财务费用
	-11,534.66
	0.00

	　　其中：利息费用
	0.00
	0.00

	　　利息收入
	12,552.48
	0.00

	　  加：其他收益
	0.00
	0.00

	　　投资收益（损失以“-”号填列）
	0.00
	0.00

	　　公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
	0.00
	0.00

	　　信用减值损失（损失以“－”号填列）
	0.00
	0.00

	　　资产减值损失（损失以“－”号填列）
	0.00
	0.00

	　　资产处置收益（损失以“－”号填列）
	0.00
	0.00

	二、营业利润（亏损以“-”号填列）
	-180,850.40
	0.00

	加：营业外收入
	0.00
	0.00

	减：营业外支出
	0.00
	0.00

	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
	-180,850.40
	0.00

	减：所得税费用
	0.00
	0.00

	四、净利润（净亏损以“-”号填列）
	-180,850.40
	0.00

	（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
	0.00
	0.00

	归属于母公司股东的净利润
	0.00
	0.00

	数股东损益
	0.00
	0.00

	（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
	0.00
	0.00

	归属于母公司所有者的净利润
	0.00
	0.00

	　　少数股东损益
	0.00
	0.00

	五、其他综合收益的税后净额
	0.00
	0.00

	　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
	0.00
	0.00

	　（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
	0.00
	0.00

	　　　1.重新计量设定受益计划变动额
	0.00
	0.00

	　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
	0.00
	0.00

	　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
	0.00
	0.00

	　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
	0.00
	0.00

	　　　5.其他
	0.00
	0.00

	　（二）将重分类进损益的其他综合收益
	0.00
	0.00

	　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益
	0.00
	0.00

	　　　2.其他债权投资公允价值变动
	0.00
	0.00

	　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
	0.00
	0.00

	　　　4.其他债权投资信用减值准备
	0.00
	0.00

	　　　5.现金流量套期储备
	0.00
	0.00

	　　　6.外币财务报表折算差额
	0.00
	0.00

	　　　7.非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时（转换日）公允价值大于账面价值的差额
	0.00
	0.00

	　　　8.其他
	0.00
	0.00

	　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
	0.00
	0.00

	六、综合收益总额
	-180,850.40
	0.00

	　归属于母公司股东的综合收益总额
	0.00
	0.00

	　归属于少数股东的综合收益总额
	0.00
	0.00

	七、每股收益：
	　
	　

	　　（一）基本每股收益
	　
	　

	　　（二）稀释每股收益
	　
	　


法定代表人：                 主管会计工作负责人：              会计机构负责人：
8.3 所有者权益变动表
所有者权益变动表

2019年9月

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司                          单位：元      币种：人民币

	项目
	股本
	其他权益工具-优先股
	其他权益工具
-
永续债
	其他权益工具-其他
	资本公积
	减：库存股
	其他综合收益
	盈余公积
	未分配利润
	所有者权益

合计

	一、上年期末余额
	0
	　
	　
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	加：会计政策变更
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	　　前期差错更正
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	　　同一控制下企业合并
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	　　其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	二、本年期初余额
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
	560,000,000.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-180,850.40
	559,819,149.60

	（一）综合收益总额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	　
	-180,850.40
	-180,850.40

	（二）所有者投入和减少资本
	560,000,000.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560,000,000.00

	1．所有者投入的普通股
	　
	　
	　
	　
	0
	　
	　
	　
	　
	0

	2．其他权益工具持有者投入资本
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	3．股份支付计入所有者权益的金额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	4．其他
	560,000,000.00
	　
	　
	　
	0
	　
	　
	　
	　
	560,000,000.00

	（三）利润分配
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1．提取盈余公积
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0
	0

	2．对所有者（或股东）的分配
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	3．其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	（四）所有者权益内部结转
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1．资本公积转增资本（或股本）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	2．盈余公积转增资本（或股本）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	3．盈余公积弥补亏损
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0

	4．设定收益计划变动额转留存收益
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	5．其他综合收益结转留存收益
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	6．其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	（五）其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	四、本期期末余额
	560,000,000.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-180,850.40
	559,819,149.60


8.4 现金流量表
现金流量表主附表

2019年9月
编制单位：北海钰城房地产开发有限公司                          单位：元      币种：人民币

	项目
	本期发生数金额
	本年累计数金额
	上年同期金额
	备注

	一、经营活动产生的现金流量
	　
	　
	　
	　

	销售商品、提供劳务收到的现金
	0.00
	0.00
	0
	　

	商业收入
	0
	0
	　
	　

	房地产业销售收入
	0
	0
	　
	　

	商管收入
	0
	0
	　
	　

	酒店收入
	0
	0
	　
	　

	建工板块收入
	0
	0
	　
	　

	教育收入
	0
	0
	　
	　

	其他收入
	0
	0
	　
	　

	物业收入
	0
	0
	　
	　

	公寓收入
	0
	0
	　
	　

	收到的税费返还
	0
	0
	　
	　

	收到的其他与经营活动有关的现金
	0.00
	0.00
	0
	　

	往来款项
	-333,040,000.00
	-446,588,925.00
	　
	　

	保证金、押金
	-1,100,555.38
	-3,012,555.38
	　
	　

	银行存款利息收入
	16,828.35
	29,380.83
	　
	　

	营业外收入
	0
	0
	　
	　

	员工个人往来
	13,050.00
	-100,900.00
	　
	　

	租金
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	代收代付
	0
	0
	　
	　

	现金流入小计
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	购买商品、接受劳务支付的现金
	0.00
	0.00
	0
	　

	购买商品
	8,166.00
	8,166.00
	　
	　

	土地成本
	0
	745,682,000.00
	　
	　

	工程款
	4,436,638.09
	6,761,771.34
	　
	　

	开发间接费
	8,420.87
	35,794.04
	　
	　

	接受劳务
	39,246.00
	39,246.00
	　
	　

	税金
	1,655.64
	3,169.73
	　
	　

	其他
	5,557.05
	77,120.22
	　
	　

	支付给职工以及为职工支付的现金
	0
	0
	0
	　

	工资
	0
	0
	　
	　

	福利费
	0
	11,179.5
	　
	　

	工会经费
	0
	0
	　
	　

	社保医保
	65,767.40
	65,767.40
	　
	　

	个人所得税
	0
	0
	　
	　

	职工教育经费
	0
	0
	　
	　

	住房公积金
	25,382.00
	33,738.00
	　
	　

	辞退福利
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	支付的各项税费
	0
	0
	0
	　

	增值税
	0
	0
	　
	　

	营业税
	0
	0
	　
	　

	城建税
	0
	0
	　
	　

	教育费附加（含地方教育费附加）
	0
	0
	　
	　

	土地增值税
	0
	0
	　
	　

	房产税
	0
	0
	　
	　

	印花税
	0
	0
	　
	　

	土地使用税
	329,395.34
	329,395.34
	　
	　

	企业所得税
	0
	0
	　
	　

	防洪费
	0
	0
	　
	　

	水利建设基金
	0
	0
	　
	　

	消费税
	0
	0
	　
	　

	价格调节基金
	0
	0
	　
	　

	残疾人保障金等
	0
	0
	　
	　

	江海堤防工程维护费
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	支付的其他与经营活动有关的现金
	0
	0
	0
	　

	往来款项
	0
	0
	　
	　

	保证金、押金
	0
	0
	　
	　

	期间费用-销售费用
	193,603.24
	206,955.69
	　
	　

	期间费用-管理费用
	41,403.33
	158,558.95
	　
	　

	期间费用-财务费用
	1,475.44
	2,493.26
	　
	　

	营业外支出
	0
	0
	　
	　

	员工个人往来
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	代收代付
	0
	0
	　
	　

	现金流出小计
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	经营活动产生的现金流量净额
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	二、投资活动产生的现金流量
	　
	　
	　
	　

	收回投资所收到的现金
	0
	0
	　
	　

	取得投资收益所收到的现金
	0
	0
	　
	　

	处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额
	0
	0
	　
	　

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	0
	0
	　
	　

	收到的其他与投资活动有关的现金
	0
	0
	0
	　

	统借统还款
	0
	0
	　
	　

	收并购项目承债款项
	0
	0
	　
	　

	收回预付投资款、投资意向金、收购保证金
	0
	0
	　
	　

	收回股权共管户资金
	0
	0
	　
	　

	预收股权处置款
	0
	0
	　
	　

	收购子公司支付的现金少于子公司收购时点持有的现金
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	现金流入小计
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	购建固定资产无形资产其他资产支付的现金
	0
	0
	　
	　

	投资所支付的现金
	0
	0
	　
	　

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	0
	0
	　
	　

	支付的其他与投资活动有关的现金
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	统借统还款
	0
	0
	　
	　

	收购股权同时承接的债权
	0
	0
	　
	　

	投资意向金、收购保证金
	0
	0
	　
	　

	重大资产重组财务顾问费
	0
	0
	　
	　

	处置子公司及其他营业单位收到的现金负数重分类
	　
	　
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	现金流出小计
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	投资活动产生的现金流量净额
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	三、筹资活动产生的现金流量
	　
	　
	　
	　

	吸收投资收到的现金
	0
	560,000,000.00
	　
	　

	取得借款所收到的现金
	250,000,000.00
	681,500,000.00
	　
	　

	发行债券收到的现金
	0
	0
	　
	　

	收到的其他与筹资活动有关的现金
	0
	0
	0
	　

	统借统还款
	0
	0
	　
	　

	零碎股息
	0
	0
	　
	　

	收回贷款保证金
	0
	0
	　
	　

	信托业保障基金
	0
	0
	　
	　

	收回信用证保证金
	0
	0
	　
	　

	收到项目跟投款
	0
	0
	　
	　

	收合作方借款
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	现金流入小计
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	,偿还债务所支付的现金
	0
	0
	　
	　

	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
	5,727,986.30
	5,727,986.30
	　
	　

	支付的其他与筹资活动有关的现金
	0
	0
	0
	　

	统借统还款
	0
	0
	　
	　

	支付贷款保证金
	0
	0
	　
	　

	融资费用、证券承销费
	0
	0
	　
	　

	信托业保障基金
	0
	0
	　
	　

	支付合作金融机构定期存款
	0
	0
	　
	　

	收购少数股权
	0
	0
	　
	　

	支付项目跟投款
	0
	0
	　
	　

	其他
	0
	0
	　
	　

	现金流出小计
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	筹资活动产生的现金流量净额
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	四、汇率变动对现金的影响
	0
	0
	　
	　

	五、现金及现金等价物增加净额
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	加：期初现金及现金等价物余额
	0
	0
	　
	　

	现金流量表项附表
	
	
	
	

	1.将净利润调节为经营活动现金流量：
	　
	　
	　
	　

	　净利润
	-613,642.94
	-794,493.34
	　
	　

	　加：资产减值准备
	0
	0
	　
	　

	　　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
	0
	0
	　
	　

	　　　无形资产摊销
	0
	0
	　
	　

	　　　长期待摊费用摊销
	0
	0
	　
	　

	　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　财务费用（收益以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　投资损失（收益以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
	0
	0
	　
	　

	　　　存货的减少（增加以“－”号填列）
	-17,365.87
	-746,836,737.00
	　
	　

	　　　经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
	-334,937,755.08
	-331,784,063.10
	　
	　

	　　　经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
	-3,698,600.32
	-123,673,038.36
	　
	　

	　　　其他
	0
	0
	　
	　

	经营活动产生的现金流量净额
	0.00
	0.00
	0.00
	　

	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
	0
	0
	　
	　

	　债务转为资本
	0
	0
	　
	　

	　一年内到期的可转换公司债券
	0
	0
	　
	　

	　融资租入固定资产
	0
	0
	　
	　

	3.现金及现金等价物净变动情况：
	　
	　
	　
	　

	　现金的期末余额
	　
	0.00
	　
	　

	　减：现金的年初余额
	　
	0
	　
	　

	　加：现金等价物的期末余额
	　
	　
	　
	　

	　减：现金等价物的年初余额
	　
	　
	　
	　

	　现金及现金等价物净增加额
	　
	0.00
	0.00
	　


附件
附件一 标的项目平面图
  [image: image3.png]200
e

1017154

a7
aar





备注：总图布置图还未上北海市规划会
附件二 银行对账单 

[image: image4.png]I

Jk  B:  45050165004200000199 T ERR ALEERRE TR A RA R
Mift:  ARMT TR RS ERAT I A FRA A AL R AT
WWIAS:  20.30 HETARH:  230,020.32
TP R
& FHEHMT & FHREM & FRIMER g8
R TG 27
5T ¢ Ry bovaE A powii S TFP Bk kAN S IS
875 G & 3907 (BN & v
fg‘gggié 0.00 50.00 70.30 BT 6214663410003408 }2%1;%# B ogoon AN
20190911 EIE A
12:9894 50.00 0.00 20.30 20190911 st HkoE
§ . . - SRATIRG pr—
fg?gg?;g 0.00  228,092.84 228,113.14 jt‘ﬁg?ﬁ%\t@”‘ﬂ&ﬁ 43506080001815054727 /v Ll 20190918 HEX Rk
:08: | 1 i S
SHATENLR
; . shlirfg:
fg‘gggig 0.00 101,302.50 329, 415.64 jm&%’f}%’“ﬂ&ﬁ 556010100100221065 EE%%;}E}E 20190918 H5E X [eEiG=S
Ly
. o B IR
fgfzg%g 329, 305. 34 0.00 20.30 ﬁﬁgggfg b 4306533(1)3(1)3(15?4103300 WATILEEST 20190018 Hbt ;1;;;5&.339
4
20190921
00:12:33 0.00 0.02 20.32 20190921 3
pr— - - SERBRAT 4 Vi
fg?zg?? 0.00  230,000.00 230, 020. 32 R RS G a0 S bty ARAFALEE 20190923 HEX tiokgRER
:47:58 Gl 5 gt E
SATENLR
O %t R IR (7] : 20190901-20190930 & FHEMT & FHREW & FRIMER g8

a  Em




[image: image5.png]PO HRATIR ) Page 1 of 1
Pl AT K P AR A i
AR LR T A R A %15 5500292936
XSS 2019095510155601010010022040901 VK IT: 2019/09
B AL RAT B AR 8L 2019-09-30 AT
[k [ [ RE
AR i 556010100100220409 2,269, 429. 33

AT NIHESTR AR e, iR B R E Ik R





     [image: image6.png]PO HRATIR ) Page 1 of 1
Pl AT K P AR A i
AR LR T A R A %15 5500292936
XSS 2019095510155601010010022985201 VK IT: 2019/09
B AL RAT B AR 8L 2019-09-30 AT
[k [ [ RE
AR i 556010100100229852 0.00

AT NIHESTR AR e, iR B R E Ik R




 [image: image7.png]ol ARATIR Page 1 of |
Pl AT K P AR A i
AR LR T A R A %15 5500292936
XSS 2019095510155601010010022106501 VK IT: 2019/09
B AL RAT B AR 8L 2019-09-30 AT
[k [ [ RE
AR 3 556010100100221065 23,656, 588. 85

AT NIHESTR AR e, iR B R E Ik R





[image: image8.png]PLRIPRTERIE: JEAMSS >> WEEW >> KON >3 5 AT

RGBT (G RRERRRTR)

i EETAXA - O supzsmusn © pexsnmss

S 455060800018150547271 b gtERE = FrEERARICNY |V |

BE: 20190901 B 3 20190930 B

28 M T3 7T
BT

FBMKS:  455060800018150547271 MFAEFT:  ALSHIMBMS T EHRAF

M« %[5 ] m/Hsm
X oA fLES BARERMRAEER AW AAWS AT PERR SEUE ST RIS RS +
2019-09-29 17:29:32 U PREMMITFSSE  0.60 0.00 5,175,048.29 HE
2019-09-29 17:29:32 AARE 4,110.00  0.00 5170,938.29  121907731210104 i HE
2019-09-29 17:29:32 VPR ITSFEE 3.0 0.00 5,170,935.29 HE
2019-09-30 14:23:43 R 4,056.00  0.00  5,166,879.29 455060300018150685094 ILEREHFBEELFMAT HE
2019-09-30 14:23:43 HIRFHE 0.60 0.00 5,166, 878.69 HE
2019-09-30 15:10:52 Zike 1,082.00 | 0.00 |5,165,796.69 6217852600022013692 REE HE
2019-09-30 15:10:52 U PUREMAMITFSE  0.60 0.00 5,165, 796.09 HE
HBTRIEE. ATTHEBL-8TH M« #[5]|A/Hs0

* WESE: 5 0% 0.007T f& 7% 9,252.807T

* Bit: # 0¥





[image: image9.png]AA000000TRSTIHIV10403

s LRI T AT ) B 540758532
H LR EEAT: AT AGH AT X W 100000019297011
ARSI AR - 20190930 FEM: 004 ‘
S MFS/ABERS | FFPrT AR Lk A | L3S ‘
1621076816522 | EEAT AT | REARTEY | ART 217,812.07| bt 3R 3 R AT R W
| ik LIRS | ‘

BT BRERGh A ),

IEONIE A S RBEN A S RBH O, AUEREREL.

HEPS
ﬂ’lh AfE AT 4R G ik, boc. en, ZFARIE M2 #69, FOULRED. Shdi1 SR, IR RS R A imfl:‘
s, TR F S RATRURIRR, AT L GO A AR .
WA MR 0779-3997074; A HHIIE: 95566,

R R A

REEERE






