光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划

2020年12月监管报告

项目名称：肇庆恒大名都

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王章颖

日期：二零二一年一月四日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	1

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2020年12月份施工进度情况	3

3.3标的项目2021年1月施工计划	4

4印鉴使用情况	7

5合同签订情况	10

6项目销售情况	12

7资金情况	42

7.1资金流出情况	42

7.2资金流入情况	45

8各银行账户余额	46

附件	47

附件一 标的项目平面图	47

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都

·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目位于四会市东城街道黄岗社区上元大道9号。计划总投资270,459.80万元，购置土地面积103,278.67平方米，房屋建筑面积474,312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。

2重大事件披露

（1）因项目公司业务需要，经光大信托领导审批，12月8日康信驻场监管人员陪同项目公司财务到建行四会市支行办理商品房预售监控专户开户。下图所示的账户已预留光大信托经理康雪婷印鉴，监控专户内资金只允许专款专用，不允许网银转账，每笔资金流出均需四会市房产服务中心同意拨付后方可到银行柜台办理。

| 序号 | 开户行 | 账号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司四会市支行 | 44050170720100001291 | 商品房预售监控专户4-5# |

（2）光大信托于2020年3月20日至5月20日向项目公司发放69,882万元贷款，项目公司根据编号2019Z3278-贷款的《信托贷款合同》以及编号2019Z3278-贷款-补001的《信托贷款合同补充协议》约定，于2020年12月29日结清第一期贷款，并提前一个工作日（暨2020年12月28日前）以光大银行账户资金全额偿还第一期23,201万元贷款并支付对应利息1,207,723.28元至信托专户。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年12月31日项目五证办理情况

| 五证 | 取得时间 | 建设项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 2018/3/28 | 地字第【2018】20号 | 已共管 |
| 不动产权证书 | 2020/1/3 | 粤（2020）四会市不动产权第0000151号 | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）011号 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）013号 （住宅20#-23#、垃圾收集站） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）014号 （幼儿园） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）008号 （商业S1-S4、大门） | 因住建局要求，施工单位缴纳工人工资保证金后方可领取原件，故原件现暂存于住建局。 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）009号 （住宅1#、商业楼、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）010号 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）012号 （住宅27#-30#、商业、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/14 | 441284202003140101 （商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/27 | 441284202003270101 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/4/13 | 441284202004130101 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库） |  |
| 预售许可证 | 2020/7/15 | 四预许字第2020028号（1#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020029号（10-11#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020030号（29-30#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/31 | 四预许字第2020030号（2-3#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020035号（6-7#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020036号（8-9#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/9/28 | 四预许字第2020045号（4-5#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/11/2 | 四预许字第2020048号（27-28#） | 电子证照签发 |

3.2项目2020年12月份施工进度情况

标的项目2020年12月施工进度

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期1号住宅楼 | 外立面完成80% |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成25% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成25% |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 6层顶板钢筋完成 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 6层顶板砼完成 |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 主体结构封顶，砌体完成19层 |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 主体结构封顶，砌体完成19层 |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 主体结构封顶，砌体完成19层 |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 主体结构封顶，砌体完成19层 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成48.57% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成25% |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 2层墙柱钢筋完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 2层墙柱钢筋完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成20% |
| 15 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成20% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期12号住宅楼 | 超前钻完成50% |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期13号住宅楼 | 超前钻完成50% |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期14号住宅楼 | 超前钻完成50% |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期15号住宅楼 | 超前钻完成50% |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期16号住宅楼 | 超前钻完成50% |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期17号住宅楼 | 超前钻完成50% |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期26号住宅楼 | 超前钻完成50% |

3.3标的项目2021年1月施工计划

标的项目2021年1月施工计划

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期1号住宅楼 | 外立面完成95% |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 10层顶板砼完成 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 10层顶板砼完成 |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 砌体完成25层 |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 砌体完成25层 |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 砌体完成25层 |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 砌体完成25层 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成70% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 6层顶板砼完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 6层顶板砼完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成45% |
| 15 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成45% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期12号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期13号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期14号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期15号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期16号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期17号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期26号住宅楼 | 超前钻完成 |

标的项目现场照片（2020年12月）

1、项目一期1号楼                                   2、项目一期2-3号楼

3、项目一期4-5号楼                                  4、一期项目6-7号楼

5、项目一期8-9号楼                                  6、项目一期10-11号楼

7、项目一期27- 28号楼                              8、项目一期29- 30号楼

9、项目二期                                        10、项目二期

# 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2020年12月印鉴使用情况详见下表：

2020年12月印鉴使用登记表

| 用印日期 | 用印名称及次数 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/12/1 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行审批和放款（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章3份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/1 | 公章（2） | 用于通知客户挞定 | 通知挞定函（公章2份） | 营销部 | 莫锦华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/1 | 公章（147）、法人章（49） | 第二十五批13户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章49份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/1 | 公章（604） | 用于合同备案 | 《商品房认购书》（公章600份）、2020年11月佣金结算明细表（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/4 | 公章（4） | 用于通知客户挞定 | 通知挞定函（公章4份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/4 | 公章（5） | 用于催促客户还款 | 催款通知（公章5份） | 营销部 | 莫锦华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/4 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行审批和放款（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/4 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行审批和放款 | 中行按揭合同1户（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/4 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行审批和放款 | 中行按揭合同2户（公章+法人章8份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/8 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 中国邮政储蓄银行余额对账单用印 | 中国邮政储蓄银行余额对账单（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 肖雪 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/8 | 公章（2） | 用于对外办事 | 授权委托书用印（公章2份） | 营销部 | 骆明英 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 公章（12）、法人章（4） | 用于银行审批和放款（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行审批和放款 | 中行按揭合同1户（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 公章（2） | 催款通知书用印 | 催款通知书（公章2份） | 营销部 | 莫锦华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 公章（4） | 《肇庆恒大名都商住小区项目水土保持方案编制合同》用印 | 《肇庆恒大名都商住小区项目水土保持方案编制合同》(公章4份） | 开发部 | 王有勇 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 公章（72）、法人章（24） | 第二十七批6户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章24份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 公章（5） | 用于合同备案及催促客户还款 | 中行物业维修基金缴存表（公章2份）、《物业维修基金存折》原件签收表（公章1份）、通知挞定函（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/9 | 财务章（1） | 用于工程款抵房款支票用印 | 浦发银行支票（财务章1份） | 财务部 | 李嘉丽 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/9 | 财务章（1） | 用于工程款抵房款支票用印 | 浦发银行支票（财务章1份） | 财务部 | 李嘉丽 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/9 | 财务章（1） | 用于工程款抵房款支票用印 | 浦发银行支票（财务章1份） | 财务部 | 李嘉丽 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/10 | 公章（1）、财务章（1） | 浦发银行商票到期线下兑付使用 | 12月商业承兑汇票到期付款承诺书（公章+财务章1份） | 财务部 | 黄春玲 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/11 | 财务章（8） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章8份） | 财务部 | 黄秀 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/14 | 公章（10）、法人章（2） | 法院办理案件使用 | 授权委托书（公章+法人章2份）、劳动合同（公章2份）、员工证明（公章2份）、法定代表人证明书（公章2份） | 法务部 | 王延帅 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（12） | 办理安全监督 | 建设工程安全监督注册表（公章12份） | 工程部 | 李胤赵 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行审批和放款 | 工行按揭合同1户（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行审批和放款（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（4） | 用于合同备案 | 增加首期款补充协议（公章4份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（108）、法人章（36） | 第二十六批11户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章24份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（7） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（公章6份）、《物业维修基金存折》原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（24）、法人章（6） | 用于银行审批和放款 | 工行按揭合同5户（公章+法人章5份）、中行按揭合同1户（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/14 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行审批和放款（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/17 | 公章（1） | 用于肇庆名都光大信托还款申请 | 提前还款申请（第一期）（公章1份） | 资金部 | 杨慧 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/17 | 财务章（5）、康雪婷章（5） | 对公结算业务申请书 | 农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章4份）、邮储行电汇凭证（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 肖雪 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/17 | 公章（4） | 房车宝营销服务合作协议 用印 | 房车宝营销服务合作协议-12月 （公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 对公结算业务申请书 | 农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 肖雪 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/22 | 公章（4） | 企业级APP用户合作协议补充协议用印（广州贝壳） | 四会市恒铭房地产开发有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020年11月）（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/22 | 公章（2） | 用于税务局前台开具恒房通发票 | 四会市恒铭公司2020年11月恒房通计税表（公章2份） | 财务部 | 陈守文 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（60）、法人章（21） | 第二十八批3户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章21份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（2） | 用于通知客户挞定 | 通知挞定函（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行审批和放款 | 中行按揭合同1户（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行审批和放款 | 工行按揭合同2户（公章+法人章8份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（21）、法人章（7） | 用于银行审批和放款7户（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章7份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（24） | 用于合同备案及催促客户还款 | 中行物业维修基金缴存表（公章21份）、《物业维修基金存折》原件签收表（公章1份）、通知挞定函（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（4） | 2020年11月财务报表盖章存档 | 资产负债表（公章1份）、利润表（公章1份）、现金流量表（公章1份）、现金流量表补充资料（公章1份） | 财务部 | 王卫 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（174）、法人章（61） | 第二十九批9户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章34份） | 营销部 | 莫锦华 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/23 | 公章（7） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表第29批（公章6份）、《物业维修基金存折》原件签收表（公章1份） | 营销部 | 莫锦华 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/24 | 公章（3） | 用于合同备案 | 李锦雅解除协议（公章3份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/25 | 公章（2） | 到肇水水务发展有限公司四会工程分公司办理自来水业务 | 证明（证明员工个人转入供应商的款项是恒铭公司的工程款）（公章1份） | 工程部 | 张枭 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/25 | 公章（3） | 用于合同备案 | 2020年12月成功销售确认明细表（未交首期）（公章1份）、2020年12月成功销售确认明细表（已交首期）（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/25 | 公章（1） | 用于银行按揭放款 | 肇庆恒大名都封顶确认书（第4栋、第5栋）（公章1份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/25 | 公章（16） | 肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼及其地下室消防工程施工合同、赶工奖协议 | 肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼及其地下室消防工程施工合同、赶工奖协议（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/28 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/28 | 公章（24）、法人章（12） | 用于银行按揭放款3户（工行） | 工行按揭合同2户（公章+法人章12份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/28 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行按揭放款3户（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章3份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/28 | 公章（10） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（公章9份）、《物业维修基金存折》原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/28 | 公章（6） | 11月业绩确认函 | 上海甄轩房地产经纪有限公司10-11月业绩确认函 （公章2份）、居天下（广州）科技有限公司11月业绩确认函 （公章2份）、深圳市华科联众营销策划有限公司11月业绩确认函 （公章2份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2020/12/30 | 财务章（13）、康雪婷章（13） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章+康雪婷章13份） | 财务部 | 黄秀 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2020/12/31 | 财务章（18）、康雪婷章（18） | 对公结算业务申请书 | 中国邮政储蓄银行电汇凭证（财务章+康雪婷章1份）、中国农业银行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章5份） | 财务部 | 张瑾 | 岑金金、黄睿璐 |
| 2020/12/31 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行审批和放款（快印） | 商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/31 | 公章（4） | 用于按揭办理 | 催办按揭通知书（公章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2020/12/31 | 公章（7） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（公章6份）、《物业维修基金存折》原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |

5合同签订情况

2020年12月期间，项目公司共计签订合同4份，详见合同签订情况表。

2020年12月合同签订情况表

| 编号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额 （元） | 用印日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门县水利水电勘测设计室（乙方） | 《肇庆恒大名都商住小区项目水土保持方案编制合同》 | 肇庆恒大名都商住小区项目水土保持方案编制的前期工作调研；肇庆恒大名都商住小区项目水土保持方案编制；肇庆恒大名都商住小区项目水土保持方案编制； | 合同签订后，乙方进场后10天内甲方支付合同总价的20%；甲方取得《水土保持方案》审批通过的批文、乙方的请款资料及等额有限发票后60日内付清剩余款项 | 80,301.00 | 2020/12/9 |
| 2 | 房车宝信息技术（深圳）有限公司（乙方） | 《房车宝营销服务合作协议-12月份》 | 1.对单个楼盘按房屋成交总金额3.7%计算佣金奖励（税前）；2.合同金额暂定200万元，该金额为预估金额；3.合作期限：2020年12月1日-2020年12月31日 | 甲方于每月1日支付上个月11日至25日完成的《项目成功销售服务费确认单》的服务费，乙方应在26日提报甲方审核，甲方应于2日内完成审核工作，并由授权代表人签字或盖章，逾期未提出书面异议的，视为甲方已确认；同时乙方需开具等额有效的增值税发票，甲方在收到乙方开具的等额有效的增值税发票后应每月1日向乙方支付服务费 | 2,000,000.00 | 2020/12/17 |
| 3 | 广州贝壳科技服务有限公司（乙方） | 《四会市恒铭房地产开发有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020年11月）》 | 原合同第1.1条合作期限终止日延长至2020年11月30日；2020年11月2日至2020年11月30日期间佣金结算按如下约定执行：乙方推荐的客户在2020年11月2日至2020年11月30日期间成功购买甲方住宅、公寓、写字楼或商铺，签订《商品房买卖合同》（草签或网签），并按合同约定付款方式交齐首期款（按揭贷款需按银行要求提交完整真实的贷款资料）后，甲方或其下属公司将按乙方在合作协议期间，按房屋成交总金额的6%计算佣金奖励（税前） | 乙方应根据要求提供详细企业、银行账户号企业证件及证明资料等信息，甲方在恒房通机构版应用上操作注册并审核通过后，乙方方可预约客户看房、推荐客户购房。甲乙双方在2020年11月10日前书面确认2020年11月2日至2020年11月30日期间成交情况，甲方或其下属公司于2020年12月15日前按确认情况发放乙方佣金 | 2,000,000.00（暂估价） | 2020/12/22 |
| 4 | 广东德臻消防机电工程有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼及其地下室消防工程施工合同》、《赶工奖协议》 | 1.工程名称：肇庆恒大名都首期1-11、27-30号楼及其地下室消防工程；2.工程地点：广东省肇庆四会市； 3.工程概况： 包括1-11、27-30#住宅楼、电房、一层地下室，总建筑面积209187.59m2，其中地上部分建筑面积175905.24m2，地下室建筑面积33282.35m2；4.合同固定总价：大写 壹仟贰佰零捌万捌仟柒佰肆拾贰元柒角 （¥ 12,088,742.70元 ） 。合同价不含施工配合费，该费用由发包人直接支付给总承包单位； | 1.按月申报进度款，每期按实际完成工程量支付至双方确认金额的70%；即进度款﹦承包人当期实际完成工程量金额×70%，每月最多申报一期进度款；2.工程完工，通过发包人及消防等相关政府部门验收合格并取得合格的消防验收意见书且移交物业后，双方进行结算。结算后三个月内发包人累计支付至经双方确认的最终结算款的97％；3.工程结算款的3%作为保修金，待两年质量保修期满后工程如无质量问题、无发生发包人代扣代付维修费用，则发包人在30天内无息付清保修金。 | 12,088,742.70 | 2020/12/25 |

6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年12月31日，项目已取得可售套数共计1443套，可售面积共计157,828.85㎡，其中12月认购67套，累计认购1264套；12月签约51套，累计签约1162套，累计已售建筑面积共计138,348.61㎡，12月回款98,945,094.00元，累计收款额708,496,457.00元。

| 序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 | 销售单价 | 合约总价格 | 实际折后销售总价 | 是否已认购 | 是否已签约 | 是否已备案 | 销售已回款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋 | 201 | 131.94 | 5,487.59 | 724,032.00 | 724,032.00 | 是 | 是 | 是 | 724,032.00 |
| 2 | 1栋 | 202 | 108.29 | 5,471.04 | 592,459.00 | 592,459.00 | 是 | 是 | 是 | 592,459.00 |
| 3 | 1栋 | 203 | 107.59 | 5,432.98 | 584,534.00 | 584,534.00 | 是 | 是 | 是 | 584,534.00 |
| 4 | 1栋 | 204 | 131.94 | 5,450.13 | 719,090.00 | 719,090.00 | 是 | 是 | 是 | 719,090.00 |
| 5 | 1栋 | 401 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 6 | 1栋 | 402 | 108.29 | 5,545.94 | 600,570.00 | 600,570.00 | 是 | 是 | 是 | 600,570.00 |
| 7 | 1栋 | 403 | 107.59 | 5,507.88 | 592,593.00 | 592,593.00 | 是 | 是 | 是 | 592,593.00 |
| 8 | 1栋 | 404 | 131.94 | 5,525.04 | 728,974.00 | 728,974.00 | 是 | 是 | 是 | 728,974.00 |
| 9 | 1栋 | 501 | 131.94 | 5,599.95 | 738,857.00 | 738,857.00 | 是 | 是 | 是 | 738,857.00 |
| 10 | 1栋 | 502 | 108.29 | 5,583.40 | 604,626.00 | 604,626.00 | 是 | 是 | 是 | 604,626.00 |
| 11 | 1栋 | 503 | 107.59 | 5,545.34 | 596,623.00 | 596,623.00 | 是 | 是 | 是 | 596,623.00 |
| 12 | 1栋 | 504 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 否 | 718,254.00 |
| 13 | 1栋 | 601 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 14 | 1栋 | 602 | 108.29 | 5,620.85 | 608,682.00 | 608,682.00 | 是 | 是 | 是 | 608,682.00 |
| 15 | 1栋 | 603 | 107.59 | 5,582.80 | 600,653.00 | 600,653.00 | 是 | 是 | 是 | 600,653.00 |
| 16 | 1栋 | 604 | 131.94 | 5,659.69 | 746,740.00 | 746,740.00 | 是 | 否 | 否 | 226,740.00 |
| 17 | 1栋 | 701 | 131.94 | 5,553.79 | 732,767.00 | 732,767.00 | 是 | 是 | 是 | 732,767.00 |
| 18 | 1栋 | 702 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 19 | 1栋 | 703 | 107.59 | 5,620.25 | 604,683.00 | 604,683.00 | 是 | 是 | 是 | 604,683.00 |
| 20 | 1栋 | 704 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 21 | 1栋 | 801 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 22 | 1栋 | 802 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 23 | 1栋 | 803 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 否 | 608,712.00 |
| 24 | 1栋 | 804 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 25 | 1栋 | 901 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 26 | 1栋 | 902 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 27 | 1栋 | 903 | 107.59 | 5,877.94 | 632,408.00 | 632,408.00 | 是 | 否 | 否 | 192,408.00 |
| 28 | 1栋 | 904 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 29 | 1栋 | 1001 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 30 | 1栋 | 1002 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 31 | 1栋 | 1003 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 32 | 1栋 | 1004 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 否 | 742,442.00 |
| 33 | 1栋 | 1101 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 是 | 752,117.00 |
| 34 | 1栋 | 1102 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 35 | 1栋 | 1103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 36 | 1栋 | 1104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 37 | 1栋 | 1201 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 38 | 1栋 | 1202 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 39 | 1栋 | 1203 | 107.59 | 5,807.52 | 624,831.00 | 624,831.00 | 是 | 是 | 是 | 624,831.00 |
| 40 | 1栋 | 1204 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 否 | 752,117.00 |
| 41 | 1栋 | 1301 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 42 | 1栋 | 1302 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 43 | 1栋 | 1303 | 107.59 | 5,719.96 | 615,411.00 | 615,411.00 | 是 | 是 | 是 | 615,411.00 |
| 44 | 1栋 | 1304 | 131.94 | 5,737.12 | 756,955.00 | 756,955.00 | 是 | 是 | 是 | 756,955.00 |
| 45 | 1栋 | 1401 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 46 | 1栋 | 1402 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 47 | 1栋 | 1403 | 107.59 | 5,646.63 | 607,521.00 | 607,521.00 | 是 | 是 | 否 | 607,521.00 |
| 48 | 1栋 | 1404 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 49 | 1栋 | 1501 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 50 | 1栋 | 1502 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 51 | 1栋 | 1503 | 107.59 | 5,799.62 | 623,981.00 | 623,981.00 | 是 | 是 | 是 | 623,981.00 |
| 52 | 1栋 | 1504 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 53 | 1栋 | 1601 | 131.94 | 5,847.11 | 771,468.00 | 771,468.00 | 是 | 是 | 否 | 771,468.00 |
| 54 | 1栋 | 1602 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 55 | 1栋 | 1603 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 56 | 1栋 | 1604 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 57 | 1栋 | 1701 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 58 | 1栋 | 1702 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 59 | 1栋 | 1703 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 60 | 1栋 | 1704 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 61 | 1栋 | 1801 | 131.94 | 6,163.27 | 813,182.00 | 813,182.00 | 是 | 是 | 否 | 81,318.00 |
| 62 | 1栋 | 1802 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 63 | 1栋 | 1803 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 64 | 1栋 | 1804 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 65 | 1栋 | 1901 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 66 | 1栋 | 1902 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 67 | 1栋 | 1903 | 107.59 | 5,844.98 | 628,861.00 | 628,861.00 | 是 | 是 | 是 | 628,861.00 |
| 68 | 1栋 | 1904 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 69 | 1栋 | 2001 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 70 | 1栋 | 2002 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 71 | 1栋 | 2003 | 107.59 | 5,730.98 | 616,596.00 | 616,596.00 | 是 | 是 | 是 | 616,596.00 |
| 72 | 1栋 | 2004 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 73 | 1栋 | 2101 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 74 | 1栋 | 2102 | 108.29 | 5,857.98 | 634,361.00 | 634,361.00 | 是 | 是 | 是 | 634,361.00 |
| 75 | 1栋 | 2103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 76 | 1栋 | 2104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 77 | 1栋 | 2201 | 131.94 | 5,663.79 | 747,280.00 | 747,280.00 | 是 | 是 | 是 | 747,280.00 |
| 78 | 1栋 | 2202 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 79 | 1栋 | 2203 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 80 | 1栋 | 2204 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 81 | 1栋 | 2301 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 82 | 1栋 | 2302 | 108.29 | 5,955.81 | 644,955.00 | 644,955.00 | 是 | 是 | 否 | 193,487.00 |
| 83 | 1栋 | 2303 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 84 | 1栋 | 2304 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 85 | 1栋 | 2401 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 否 | 742,442.00 |
| 86 | 1栋 | 2402 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 87 | 1栋 | 2403 | 107.59 | 5,695.16 | 612,742.00 | 612,742.00 | 是 | 是 | 是 | 612,742.00 |
| 88 | 1栋 | 2404 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 89 | 1栋 | 2501 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 90 | 1栋 | 2502 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 91 | 1栋 | 2503 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 92 | 1栋 | 2504 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 93 | 1栋 | 2601 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 94 | 1栋 | 2602 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 95 | 1栋 | 2603 | 107.59 | 5,149.10 | 553,992.00 | 553,992.00 | 是 | 是 | 是 | 553,992.00 |
| 96 | 1栋 | 2604 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 97 | 2栋 | 103 | 55.79 | 4,085.68 | 227,940.00 | 227,940.00 | 是 | 否 | 否 | 136,765.00 |
| 98 | 2栋 | 104 | 114.88 | 3,098.84 | 355,995.00 | 355,995.00 | 是 | 否 | 否 | 355,995.00 |
| 99 | 2栋 | 201 | 114.98 | 5,212.62 | 599,347.00 | 599,347.00 | 是 | 是 | 是 | 599,347.00 |
| 100 | 2栋 | 202 | 109.84 | 5,530.25 | 607,443.00 | 607,443.00 | 是 | 是 | 是 | 607,443.00 |
| 101 | 2栋 | 203 | 109.84 | 5,359.98 | 588,740.00 | 588,740.00 | 是 | 是 | 是 | 588,740.00 |
| 102 | 2栋 | 204 | 114.98 | 5,326.59 | 612,451.00 | 612,451.00 | 是 | 是 | 是 | 612,451.00 |
| 103 | 2栋 | 301 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 191,064.00 |
| 104 | 2栋 | 302 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 105 | 2栋 | 303 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 106 | 2栋 | 304 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 107 | 2栋 | 401 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 108 | 2栋 | 402 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 109 | 2栋 | 403 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 110 | 2栋 | 404 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 111 | 2栋 | 501 | 114.98 | 5,322.61 | 611,994.00 | 611,994.00 | 是 | 是 | 否 | 611,994.00 |
| 112 | 2栋 | 502 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 113 | 2栋 | 503 | 109.84 | 5,355.22 | 588,217.00 | 588,217.00 | 是 | 是 | 否 | 588,217.00 |
| 114 | 2栋 | 504 | 114.98 | 5,438.95 | 625,371.00 | 625,371.00 | 是 | 是 | 是 | 625,371.00 |
| 115 | 2栋 | 601 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 116 | 2栋 | 602 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 117 | 2栋 | 603 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 118 | 2栋 | 604 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 119 | 2栋 | 701 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 120 | 2栋 | 702 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 121 | 2栋 | 703 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 122 | 2栋 | 704 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 123 | 2栋 | 801 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 124 | 2栋 | 802 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 125 | 2栋 | 803 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 126 | 2栋 | 804 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 127 | 2栋 | 901 | 114.98 | 5,768.00 | 663,205.00 | 663,205.00 | 是 | 是 | 是 | 663,205.00 |
| 128 | 2栋 | 902 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 129 | 2栋 | 903 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 130 | 2栋 | 904 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 131 | 2栋 | 1001 | 114.98 | 5,393.80 | 620,179.00 | 620,179.00 | 是 | 是 | 否 | 620,179.00 |
| 132 | 2栋 | 1002 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 133 | 2栋 | 1003 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 134 | 2栋 | 1004 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 135 | 2栋 | 1101 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 136 | 2栋 | 1102 | 109.84 | 5,611.87 | 616,408.00 | 616,408.00 | 是 | 是 | 是 | 616,408.00 |
| 137 | 2栋 | 1103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 138 | 2栋 | 1104 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 139 | 2栋 | 1201 | 114.98 | 5,579.27 | 641,505.00 | 641,505.00 | 是 | 是 | 是 | 641,505.00 |
| 140 | 2栋 | 1202 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 141 | 2栋 | 1203 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 142 | 2栋 | 1204 | 114.98 | 5,762.05 | 662,521.00 | 662,521.00 | 是 | 是 | 是 | 662,521.00 |
| 143 | 2栋 | 1301 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 144 | 2栋 | 1302 | 109.84 | 5,987.10 | 657,623.00 | 657,623.00 | 是 | 是 | 是 | 657,623.00 |
| 145 | 2栋 | 1303 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 146 | 2栋 | 1304 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 147 | 2栋 | 1401 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 否 | 637,289.00 |
| 148 | 2栋 | 1402 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 149 | 2栋 | 1403 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 150 | 2栋 | 1404 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 151 | 2栋 | 1501 | 114.98 | 5,999.82 | 689,859.00 | 689,859.00 | 是 | 否 | 否 | 209,859.00 |
| 152 | 2栋 | 1502 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 153 | 2栋 | 1503 | 109.84 | 5,721.87 | 628,490.00 | 628,490.00 | 是 | 是 | 否 | 628,490.00 |
| 154 | 2栋 | 1504 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 155 | 2栋 | 1601 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 156 | 2栋 | 1602 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 157 | 2栋 | 1603 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 158 | 2栋 | 1604 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 159 | 2栋 | 1701 | 114.98 | 5,689.27 | 654,152.00 | 654,152.00 | 是 | 是 | 否 | 654,152.00 |
| 160 | 2栋 | 1702 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 161 | 2栋 | 1703 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 162 | 2栋 | 1704 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 163 | 2栋 | 1801 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 164 | 2栋 | 1802 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 165 | 2栋 | 1803 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 166 | 2栋 | 1804 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 167 | 2栋 | 1901 | 114.98 | 6,045.19 | 695,076.00 | 695,076.00 | 是 | 是 | 是 | 208,524.00 |
| 168 | 2栋 | 1902 | 109.84 | 5,685.21 | 624,463.00 | 624,463.00 | 是 | 是 | 是 | 624,463.00 |
| 169 | 2栋 | 1903 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 170 | 2栋 | 1904 | 114.98 | 5,615.94 | 645,721.00 | 645,721.00 | 是 | 是 | 否 | 645,721.00 |
| 171 | 2栋 | 2001 | 114.98 | 6,005.77 | 690,543.00 | 690,543.00 | 是 | 是 | 否 | 138,108.00 |
| 172 | 2栋 | 2002 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 173 | 2栋 | 2003 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 174 | 2栋 | 2004 | 114.98 | 5,701.13 | 655,516.00 | 655,516.00 | 是 | 是 | 是 | 655,516.00 |
| 175 | 2栋 | 2101 | 114.98 | 5,845.28 | 672,090.00 | 672,090.00 | 是 | 否 | 否 | 519,095.00 |
| 176 | 2栋 | 2102 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 177 | 2栋 | 2103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 178 | 2栋 | 2104 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 是 | 637,289.00 |
| 179 | 2栋 | 2201 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 180 | 2栋 | 2202 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 181 | 2栋 | 2203 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 182 | 2栋 | 2204 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 183 | 2栋 | 2301 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 184 | 2栋 | 2302 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 185 | 2栋 | 2303 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 186 | 2栋 | 2304 | 114.98 | 5,505.94 | 633,073.00 | 633,073.00 | 是 | 是 | 是 | 633,073.00 |
| 187 | 2栋 | 2401 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 188 | 2栋 | 2402 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 189 | 2栋 | 2403 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 190 | 2栋 | 2404 | 114.98 | 5,887.49 | 676,944.00 | 676,944.00 | 是 | 是 | 否 | 135,388.00 |
| 191 | 2栋 | 2501 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 192 | 2栋 | 2502 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 193 | 2栋 | 2503 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 194 | 2栋 | 2504 | 114.98 | 5,747.46 | 660,843.00 | 660,843.00 | 是 | 是 | 是 | 660,843.00 |
| 195 | 2栋 | 2601 | 114.98 | 5,395.95 | 620,426.00 | 620,426.00 | 是 | 是 | 否 | 620,426.00 |
| 196 | 2栋 | 2602 | 110.17 | 5,465.48 | 602,132.00 | 602,132.00 | 是 | 是 | 否 | 602,132.00 |
| 197 | 2栋 | 2603 | 110.17 | 5,547.52 | 611,170.00 | 611,170.00 | 是 | 是 | 是 | 611,170.00 |
| 198 | 2栋 | 2604 | 114.98 | 4,732.01 | 544,087.00 | 544,087.00 | 是 | 是 | 是 | 544,087.00 |
| 199 | 3栋 | 102 | 55.57 | 4,114.95 | 228,668.00 | 228,668.00 | 是 | 否 | 否 | 137,202.00 |
| 200 | 3栋 | 201 | 114.54 | 5,345.40 | 612,262.00 | 612,262.00 | 是 | 是 | 是 | 612,262.00 |
| 201 | 3栋 | 202 | 109.42 | 4,674.85 | 511,522.00 | 511,522.00 | 是 | 是 | 是 | 511,522.00 |
| 202 | 3栋 | 203 | 109.42 | 5,397.08 | 590,548.00 | 590,548.00 | 是 | 是 | 是 | 590,548.00 |
| 203 | 3栋 | 204 | 114.54 | 5,014.30 | 574,338.00 | 574,338.00 | 是 | 是 | 是 | 574,338.00 |
| 204 | 3栋 | 301 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 205 | 3栋 | 302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 206 | 3栋 | 303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 207 | 3栋 | 304 | 114.54 | 5,198.92 | 595,484.00 | 595,484.00 | 是 | 是 | 是 | 595,484.00 |
| 208 | 3栋 | 401 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 209 | 3栋 | 402 | 109.42 | 5,476.73 | 599,264.00 | 599,264.00 | 是 | 是 | 否 | 599,264.00 |
| 210 | 3栋 | 403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 211 | 3栋 | 404 | 114.54 | 5,365.85 | 614,605.00 | 614,605.00 | 是 | 是 | 否 | 614,605.00 |
| 212 | 3栋 | 501 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 213 | 3栋 | 502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 152,843.00 |
| 214 | 3栋 | 503 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 215 | 3栋 | 504 | 114.54 | 5,236.37 | 599,774.00 | 599,774.00 | 是 | 是 | 是 | 599,774.00 |
| 216 | 3栋 | 601 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 217 | 3栋 | 602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 218 | 3栋 | 603 | 109.42 | 5,428.19 | 593,953.00 | 593,953.00 | 是 | 是 | 否 | 593,953.00 |
| 219 | 3栋 | 604 | 114.54 | 5,273.83 | 604,064.00 | 604,064.00 | 是 | 是 | 是 | 604,064.00 |
| 220 | 3栋 | 701 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 221 | 3栋 | 702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 222 | 3栋 | 703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 223 | 3栋 | 704 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 224 | 3栋 | 801 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 225 | 3栋 | 802 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 226 | 3栋 | 803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 227 | 3栋 | 804 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 228 | 3栋 | 901 | 114.54 | 5,432.29 | 622,214.00 | 622,214.00 | 是 | 是 | 是 | 622,214.00 |
| 229 | 3栋 | 902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 230 | 3栋 | 903 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 231 | 3栋 | 904 | 114.54 | 5,386.19 | 616,934.00 | 616,934.00 | 是 | 是 | 是 | 616,934.00 |
| 232 | 3栋 | 1001 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 否 | 626,413.00 |
| 233 | 3栋 | 1002 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 234 | 3栋 | 1003 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 235 | 3栋 | 1004 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 236 | 3栋 | 1101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 237 | 3栋 | 1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 238 | 3栋 | 1103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 239 | 3栋 | 1104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 240 | 3栋 | 1201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 241 | 3栋 | 1202 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 242 | 3栋 | 1203 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 否 | 618,024.00 |
| 243 | 3栋 | 1204 | 114.54 | 5,498.55 | 629,804.00 | 629,804.00 | 是 | 是 | 是 | 629,804.00 |
| 244 | 3栋 | 1301 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 245 | 3栋 | 1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 246 | 3栋 | 1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 247 | 3栋 | 1304 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 248 | 3栋 | 1401 | 114.54 | 5,686.03 | 651,278.00 | 651,278.00 | 是 | 是 | 是 | 651,278.00 |
| 249 | 3栋 | 1402 | 109.42 | 5,918.13 | 647,562.00 | 647,562.00 | 是 | 是 | 否 | 323,780.00 |
| 250 | 3栋 | 1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 251 | 3栋 | 1404 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 252 | 3栋 | 1501 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 253 | 3栋 | 1502 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 254 | 3栋 | 1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 255 | 3栋 | 1504 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 256 | 3栋 | 1601 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 257 | 3栋 | 1602 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 258 | 3栋 | 1603 | 109.42 | 5,758.18 | 630,060.00 | 630,060.00 | 是 | 是 | 是 | 630,060.00 |
| 259 | 3栋 | 1604 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 260 | 3栋 | 1701 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 261 | 3栋 | 1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 243,825.00 |
| 262 | 3栋 | 1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 263 | 3栋 | 1704 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 264 | 3栋 | 1801 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 265 | 3栋 | 1802 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 266 | 3栋 | 1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 267 | 3栋 | 1804 | 114.54 | 5,660.11 | 648,309.00 | 648,309.00 | 是 | 是 | 是 | 648,309.00 |
| 268 | 3栋 | 1901 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 269 | 3栋 | 1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 270 | 3栋 | 1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 271 | 3栋 | 1904 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 272 | 3栋 | 2001 | 114.54 | 5,966.01 | 683,347.00 | 683,347.00 | 是 | 否 | 否 | 136,670.00 |
| 273 | 3栋 | 2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 274 | 3栋 | 2003 | 109.42 | 6,080.20 | 665,295.00 | 665,295.00 | 是 | 是 | 是 | 399,180.00 |
| 275 | 3栋 | 2004 | 114.54 | 5,696.09 | 652,430.00 | 652,430.00 | 是 | 是 | 是 | 652,430.00 |
| 276 | 3栋 | 2101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 277 | 3栋 | 2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 278 | 3栋 | 2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 279 | 3栋 | 2104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 280 | 3栋 | 2201 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 281 | 3栋 | 2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 282 | 3栋 | 2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 283 | 3栋 | 2204 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 284 | 3栋 | 2301 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 285 | 3栋 | 2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 286 | 3栋 | 2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 287 | 3栋 | 2304 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 288 | 3栋 | 2401 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 289 | 3栋 | 2402 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 290 | 3栋 | 2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 291 | 3栋 | 2404 | 114.54 | 5,674.26 | 649,930.00 | 649,930.00 | 是 | 是 | 否 | 129,986.00 |
| 292 | 3栋 | 2501 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 293 | 3栋 | 2502 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 294 | 3栋 | 2503 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 295 | 3栋 | 2504 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 296 | 3栋 | 2601 | 114.54 | 5,615.14 | 643,158.00 | 643,158.00 | 是 | 是 | 是 | 643,158.00 |
| 297 | 3栋 | 2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 298 | 3栋 | 2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 299 | 3栋 | 2604 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 300 | 6栋 | 101 | 49.7 | 4,043.62 | 200,968.00 | 200,968.00 | 是 | 是 | 是 | 200,968.00 |
| 301 | 6栋 | 104 | 92.73 | 4,396.47 | 407,685.00 | 407,685.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 302 | 6栋 | 201 | 93.2 | 5,411.14 | 504,318.00 | 504,318.00 | 是 | 是 | 是 | 504,318.00 |
| 303 | 6栋 | 202 | 106.79 | 5,670.76 | 605,580.00 | 605,580.00 | 是 | 是 | 是 | 605,580.00 |
| 304 | 6栋 | 203 | 107.05 | 5,455.73 | 584,036.00 | 584,036.00 | 是 | 是 | 否 | 584,036.00 |
| 305 | 6栋 | 204 | 92.73 | 5,584.86 | 517,884.00 | 517,884.00 | 是 | 是 | 否 | 155,365.00 |
| 306 | 6栋 | 301 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 307 | 6栋 | 302 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 308 | 6栋 | 303 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 309 | 6栋 | 304 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 310 | 6栋 | 401 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 311 | 6栋 | 402 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 312 | 6栋 | 403 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 313 | 6栋 | 404 | 92.73 | 5,662.14 | 525,050.00 | 525,050.00 | 是 | 是 | 否 | 525,050.00 |
| 314 | 6栋 | 501 | 93.2 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 315 | 6栋 | 502 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 316 | 6栋 | 503 | 107.05 | 5,687.44 | 608,840.00 | 608,840.00 | 是 | 是 | 是 | 608,840.00 |
| 317 | 6栋 | 504 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 318 | 6栋 | 601 | 93.2 | 5,560.95 | 518,281.00 | 518,281.00 | 是 | 是 | 是 | 518,281.00 |
| 319 | 6栋 | 602 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 320 | 6栋 | 603 | 107.05 | 5,724.89 | 612,849.00 | 612,849.00 | 是 | 是 | 是 | 612,849.00 |
| 321 | 6栋 | 604 | 92.73 | 5,560.41 | 515,617.00 | 515,617.00 | 是 | 是 | 是 | 515,617.00 |
| 322 | 6栋 | 701 | 93.2 | 5,478.28 | 510,576.00 | 510,576.00 | 是 | 是 | 是 | 510,576.00 |
| 323 | 6栋 | 702 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 324 | 6栋 | 703 | 107.05 | 5,762.34 | 616,859.00 | 616,859.00 | 是 | 是 | 是 | 616,859.00 |
| 325 | 6栋 | 704 | 92.73 | 5,477.74 | 507,951.00 | 507,951.00 | 是 | 是 | 是 | 507,951.00 |
| 326 | 6栋 | 801 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 327 | 6栋 | 802 | 106.79 | 5,711.93 | 609,977.00 | 609,977.00 | 是 | 是 | 否 | 609,977.00 |
| 328 | 6栋 | 803 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 329 | 6栋 | 804 | 92.73 | 5,594.69 | 518,796.00 | 518,796.00 | 是 | 是 | 是 | 518,796.00 |
| 330 | 6栋 | 901 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 331 | 6栋 | 902 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 332 | 6栋 | 903 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 333 | 6栋 | 904 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 334 | 6栋 | 1001 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 335 | 6栋 | 1002 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 336 | 6栋 | 1003 | 107.05 | 5,749.06 | 615,437.00 | 615,437.00 | 是 | 是 | 否 | 615,437.00 |
| 337 | 6栋 | 1004 | 92.73 | 5,587.74 | 518,151.00 | 518,151.00 | 是 | 是 | 是 | 518,151.00 |
| 338 | 6栋 | 1101 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 339 | 6栋 | 1102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 340 | 6栋 | 1103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 341 | 6栋 | 1104 | 92.73 | 5,624.40 | 521,551.00 | 521,551.00 | 是 | 是 | 否 | 521,551.00 |
| 342 | 6栋 | 1201 | 93.2 | 5,806.08 | 541,127.00 | 541,127.00 | 是 | 是 | 是 | 541,127.00 |
| 343 | 6栋 | 1202 | 106.79 | 5,858.59 | 625,639.00 | 625,639.00 | 是 | 是 | 否 | 625,639.00 |
| 344 | 6栋 | 1203 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 345 | 6栋 | 1204 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 346 | 6栋 | 1301 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 347 | 6栋 | 1302 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 348 | 6栋 | 1303 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 349 | 6栋 | 1304 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 350 | 6栋 | 1401 | 93.2 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 是 | 否 | 169,338.00 |
| 351 | 6栋 | 1402 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 352 | 6栋 | 1403 | 107.05 | 5,785.73 | 619,362.00 | 619,362.00 | 是 | 是 | 否 | 619,362.00 |
| 353 | 6栋 | 1404 | 92.73 | 5,279.52 | 489,570.00 | 489,570.00 | 是 | 是 | 是 | 149,570.00 |
| 354 | 6栋 | 1501 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 355 | 6栋 | 1502 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 356 | 6栋 | 1503 | 107.05 | 5,932.39 | 635,062.00 | 635,062.00 | 是 | 是 | 是 | 635,062.00 |
| 357 | 6栋 | 1504 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 358 | 6栋 | 1601 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 359 | 6栋 | 1602 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 360 | 6栋 | 1603 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 361 | 6栋 | 1604 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 362 | 6栋 | 1701 | 93.2 | 5,972.82 | 556,667.00 | 556,667.00 | 是 | 是 | 是 | 556,667.00 |
| 363 | 6栋 | 1702 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 364 | 6栋 | 1703 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 365 | 6栋 | 1704 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 366 | 6栋 | 1801 | 93.2 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 否 | 否 | 200,607.00 |
| 367 | 6栋 | 1802 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 368 | 6栋 | 1803 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 369 | 6栋 | 1804 | 92.73 | 6,023.06 | 558,518.00 | 558,518.00 | 是 | 是 | 否 | 279,260.00 |
| 370 | 6栋 | 1901 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 371 | 6栋 | 1902 | 106.79 | 5,895.26 | 629,555.00 | 629,555.00 | 是 | 是 | 否 | 629,555.00 |
| 372 | 6栋 | 1903 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 373 | 6栋 | 1904 | 92.73 | 5,899.98 | 547,105.00 | 547,105.00 | 是 | 是 | 是 | 547,105.00 |
| 374 | 6栋 | 2001 | 93.2 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 375 | 6栋 | 2002 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 376 | 6栋 | 2003 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 377 | 6栋 | 2004 | 92.73 | 5,864.38 | 543,804.00 | 543,804.00 | 是 | 是 | 是 | 543,804.00 |
| 378 | 6栋 | 2101 | 93.2 | 5,895.16 | 549,429.00 | 549,429.00 | 是 | 是 | 是 | 549,429.00 |
| 379 | 6栋 | 2102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 380 | 6栋 | 2103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 381 | 6栋 | 2104 | 92.73 | 5,828.77 | 540,502.00 | 540,502.00 | 是 | 是 | 是 | 540,502.00 |
| 382 | 6栋 | 2201 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 383 | 6栋 | 2202 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 384 | 6栋 | 2203 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 385 | 6栋 | 2204 | 92.73 | 5,857.55 | 543,171.00 | 543,171.00 | 是 | 是 | 否 | 163,171.00 |
| 386 | 6栋 | 2301 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 387 | 6栋 | 2302 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 388 | 6栋 | 2303 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 389 | 6栋 | 2304 | 92.73 | 5,793.17 | 537,201.00 | 537,201.00 | 是 | 是 | 是 | 537,201.00 |
| 390 | 6栋 | 2401 | 93.2 | 5,631.17 | 524,825.00 | 524,825.00 | 是 | 是 | 是 | 524,825.00 |
| 391 | 6栋 | 2402 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 392 | 6栋 | 2403 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 393 | 6栋 | 2404 | 92.73 | 5,162.82 | 478,748.00 | 478,748.00 | 是 | 是 | 是 | 478,748.00 |
| 394 | 6栋 | 2501 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 395 | 6栋 | 2502 | 106.79 | 6,148.91 | 656,642.00 | 656,642.00 | 是 | 是 | 否 | 196,992.00 |
| 396 | 6栋 | 2503 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 397 | 6栋 | 2504 | 92.73 | 5,695.77 | 528,169.00 | 528,169.00 | 是 | 是 | 是 | 528,169.00 |
| 398 | 6栋 | 2601 | 93.2 | 5,043.73 | 470,076.00 | 470,076.00 | 是 | 是 | 是 | 470,076.00 |
| 399 | 6栋 | 2602 | 106.79 | 5,534.39 | 591,018.00 | 591,018.00 | 是 | 是 | 是 | 591,018.00 |
| 400 | 6栋 | 2603 | 107.05 | 5,872.27 | 628,627.00 | 628,627.00 | 是 | 是 | 是 | 628,627.00 |
| 401 | 6栋 | 2604 | 92.73 | 5,749.62 | 533,162.00 | 533,162.00 | 是 | 是 | 是 | 533,162.00 |
| 402 | 7栋 | 102 | 107.05 | 3,248.01 | 347,699.00 | 347,699.00 | 是 | 否 | 否 | 347,699.00 |
| 403 | 7栋 | 104 | 49.7 | 4,207.65 | 209,120.00 | 209,120.00 | 是 | 否 | 否 | 69,120.00 |
| 404 | 7栋 | 201 | 92.73 | 5,294.41 | 490,951.00 | 490,951.00 | 是 | 是 | 是 | 490,951.00 |
| 405 | 7栋 | 202 | 107.05 | 5,492.17 | 587,937.00 | 587,937.00 | 是 | 是 | 是 | 587,937.00 |
| 406 | 7栋 | 203 | 106.79 | 5,728.95 | 611,795.00 | 611,795.00 | 是 | 是 | 是 | 611,795.00 |
| 407 | 7栋 | 204 | 93.2 | 5,509.97 | 513,529.00 | 513,529.00 | 是 | 是 | 是 | 513,529.00 |
| 408 | 7栋 | 301 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 否 | 497,751.00 |
| 409 | 7栋 | 302 | 107.05 | 5,687.20 | 608,815.00 | 608,815.00 | 是 | 是 | 是 | 608,815.00 |
| 410 | 7栋 | 303 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 411 | 7栋 | 304 | 93.2 | 5,581.18 | 520,166.00 | 520,166.00 | 是 | 是 | 是 | 520,166.00 |
| 412 | 7栋 | 401 | 92.73 | 5,403.07 | 501,027.00 | 501,027.00 | 是 | 是 | 是 | 501,027.00 |
| 413 | 7栋 | 402 | 107.05 | 5,619.05 | 601,519.00 | 601,519.00 | 是 | 是 | 否 | 601,519.00 |
| 414 | 7栋 | 403 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 415 | 7栋 | 404 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 416 | 7栋 | 501 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 417 | 7栋 | 502 | 107.05 | 5,900.83 | 631,684.00 | 631,684.00 | 是 | 是 | 是 | 631,684.00 |
| 418 | 7栋 | 503 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 419 | 7栋 | 504 | 93.2 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 420 | 7栋 | 601 | 92.73 | 5,709.58 | 529,449.00 | 529,449.00 | 是 | 是 | 是 | 529,449.00 |
| 421 | 7栋 | 602 | 107.05 | 5,762.10 | 616,833.00 | 616,833.00 | 是 | 是 | 是 | 616,833.00 |
| 422 | 7栋 | 603 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 423 | 7栋 | 604 | 93.2 | 4,935.47 | 459,986.00 | 459,986.00 | 是 | 是 | 是 | 139,986.00 |
| 424 | 7栋 | 701 | 92.73 | 5,597.86 | 519,090.00 | 519,090.00 | 是 | 是 | 是 | 519,090.00 |
| 425 | 7栋 | 702 | 107.05 | 5,799.56 | 620,843.00 | 620,843.00 | 是 | 是 | 是 | 620,843.00 |
| 426 | 7栋 | 703 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 427 | 7栋 | 704 | 93.2 | 5,598.40 | 521,771.00 | 521,771.00 | 是 | 是 | 是 | 521,771.00 |
| 428 | 7栋 | 801 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 550,593.00 |
| 429 | 7栋 | 802 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 430 | 7栋 | 803 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 431 | 7栋 | 804 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 432 | 7栋 | 901 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 433 | 7栋 | 902 | 107.05 | 5,937.28 | 635,586.00 | 635,586.00 | 是 | 否 | 否 | 195,586.00 |
| 434 | 7栋 | 903 | 106.79 | 5,937.06 | 634,019.00 | 634,019.00 | 是 | 否 | 否 | 204,019.00 |
| 435 | 7栋 | 904 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 436 | 7栋 | 1001 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 437 | 7栋 | 1002 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 438 | 7栋 | 1003 | 106.79 | 6,080.04 | 649,288.00 | 649,288.00 | 是 | 是 | 是 | 649,288.00 |
| 439 | 7栋 | 1004 | 93.2 | 5,588.28 | 520,828.00 | 520,828.00 | 是 | 是 | 是 | 520,828.00 |
| 440 | 7栋 | 1101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 441 | 7栋 | 1102 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 442 | 7栋 | 1103 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 否 | 否 | 621,724.00 |
| 443 | 7栋 | 1104 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 444 | 7栋 | 1201 | 92.73 | 5,788.86 | 536,801.00 | 536,801.00 | 是 | 否 | 否 | 447,852.00 |
| 445 | 7栋 | 1202 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 446 | 7栋 | 1203 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 447 | 7栋 | 1204 | 93.2 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 448 | 7栋 | 1301 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 449 | 7栋 | 1302 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 450 | 7栋 | 1303 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 451 | 7栋 | 1304 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 452 | 7栋 | 1401 | 92.73 | 4,669.73 | 433,024.00 | 433,024.00 | 是 | 是 | 是 | 433,024.00 |
| 453 | 7栋 | 1402 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 454 | 7栋 | 1403 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 455 | 7栋 | 1404 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 456 | 7栋 | 1501 | 92.73 | 5,771.07 | 535,151.00 | 535,151.00 | 是 | 是 | 否 | 535,151.00 |
| 457 | 7栋 | 1502 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 458 | 7栋 | 1503 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 459 | 7栋 | 1504 | 93.2 | 4,949.94 | 461,334.00 | 461,334.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 460 | 7栋 | 1601 | 92.73 | 6,087.13 | 564,460.00 | 564,460.00 | 是 | 是 | 是 | 174,460.00 |
| 461 | 7栋 | 1602 | 107.05 | 5,913.40 | 633,030.00 | 633,030.00 | 是 | 是 | 是 | 633,030.00 |
| 462 | 7栋 | 1603 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 463 | 7栋 | 1604 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 464 | 7栋 | 1701 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 465 | 7栋 | 1702 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 466 | 7栋 | 1703 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 467 | 7栋 | 1704 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 468 | 7栋 | 1801 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 469 | 7栋 | 1802 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 470 | 7栋 | 1803 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 否 | 621,724.00 |
| 471 | 7栋 | 1804 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 165,734.00 |
| 472 | 7栋 | 1901 | 92.73 | 5,965.49 | 553,180.00 | 553,180.00 | 是 | 是 | 是 | 553,180.00 |
| 473 | 7栋 | 1902 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 474 | 7栋 | 1903 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 475 | 7栋 | 1904 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 476 | 7栋 | 2001 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 477 | 7栋 | 2002 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 478 | 7栋 | 2003 | 106.79 | 6,023.34 | 643,233.00 | 643,233.00 | 是 | 是 | 是 | 643,233.00 |
| 479 | 7栋 | 2004 | 93.2 | 4,959.54 | 462,229.00 | 462,229.00 | 是 | 是 | 是 | 462,229.00 |
| 480 | 7栋 | 2101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 481 | 7栋 | 2102 | 107.05 | 5,822.16 | 623,262.00 | 623,262.00 | 是 | 是 | 是 | 623,262.00 |
| 482 | 7栋 | 2103 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 483 | 7栋 | 2104 | 93.2 | 5,809.86 | 541,479.00 | 541,479.00 | 是 | 是 | 否 | 171,479.00 |
| 484 | 7栋 | 2201 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 485 | 7栋 | 2202 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 486 | 7栋 | 2203 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 否 | 651,561.00 |
| 487 | 7栋 | 2204 | 93.2 | 5,894.50 | 549,367.00 | 549,367.00 | 是 | 是 | 是 | 549,367.00 |
| 488 | 7栋 | 2301 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 489 | 7栋 | 2302 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 192,871.00 |
| 490 | 7栋 | 2303 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 否 | 651,561.00 |
| 491 | 7栋 | 2304 | 93.2 | 5,859.18 | 546,076.00 | 546,076.00 | 是 | 是 | 否 | 166,076.00 |
| 492 | 7栋 | 2401 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 493 | 7栋 | 2402 | 107.05 | 6,188.57 | 662,486.00 | 662,486.00 | 是 | 否 | 否 | 463,743.00 |
| 494 | 7栋 | 2403 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 495 | 7栋 | 2404 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 496 | 7栋 | 2501 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 110,118.00 |
| 497 | 7栋 | 2502 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 498 | 7栋 | 2503 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 499 | 7栋 | 2504 | 93.2 | 6,017.86 | 560,865.00 | 560,865.00 | 是 | 是 | 是 | 560,865.00 |
| 500 | 7栋 | 2601 | 92.73 | 5,686.36 | 527,296.00 | 527,296.00 | 是 | 是 | 是 | 527,296.00 |
| 501 | 7栋 | 2602 | 107.05 | 5,675.50 | 607,562.00 | 607,562.00 | 是 | 是 | 否 | 607,562.00 |
| 502 | 7栋 | 2603 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 503 | 7栋 | 2604 | 93.2 | 5,687.99 | 530,121.00 | 530,121.00 | 是 | 是 | 是 | 530,121.00 |
| 504 | 8栋 | 301 | 114.49 | 6,269.90 | 717,841.00 | 717,841.00 | 是 | 是 | 是 | 717,841.00 |
| 505 | 8栋 | 303 | 109.37 | 6,124.85 | 669,875.00 | 669,875.00 | 是 | 是 | 是 | 669,875.00 |
| 506 | 8栋 | 502 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 507 | 8栋 | 503 | 109.37 | 6,490.37 | 709,852.00 | 709,852.00 | 是 | 是 | 是 | 709,852.00 |
| 508 | 8栋 | 504 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 509 | 8栋 | 601 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 510 | 8栋 | 602 | 109.37 | 6,868.66 | 751,225.00 | 751,225.00 | 是 | 是 | 否 | 150,246.00 |
| 511 | 8栋 | 603 | 109.37 | 6,812.31 | 745,062.00 | 745,062.00 | 是 | 是 | 是 | 745,062.00 |
| 512 | 8栋 | 604 | 114.49 | 6,187.66 | 708,425.00 | 708,425.00 | 是 | 是 | 是 | 708,425.00 |
| 513 | 8栋 | 701 | 114.49 | 6,086.41 | 696,833.00 | 696,833.00 | 是 | 是 | 是 | 216,833.00 |
| 514 | 8栋 | 702 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 515 | 8栋 | 703 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 516 | 8栋 | 704 | 114.49 | 6,324.62 | 724,106.00 | 724,106.00 | 是 | 是 | 是 | 724,106.00 |
| 517 | 8栋 | 802 | 109.37 | 6,433.24 | 703,603.00 | 703,603.00 | 是 | 否 | 否 | 703,603.00 |
| 518 | 8栋 | 803 | 109.37 | 6,520.65 | 713,164.00 | 713,164.00 | 是 | 是 | 是 | 713,164.00 |
| 519 | 8栋 | 804 | 114.49 | 6,020.31 | 689,265.00 | 689,265.00 | 是 | 是 | 否 | 689,265.00 |
| 520 | 8栋 | 901 | 114.49 | 6,262.56 | 717,001.00 | 717,001.00 | 是 | 是 | 是 | 717,001.00 |
| 521 | 8栋 | 902 | 109.37 | 6,633.01 | 725,452.00 | 725,452.00 | 是 | 是 | 是 | 725,452.00 |
| 522 | 8栋 | 903 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 523 | 8栋 | 1001 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 524 | 8栋 | 1002 | 109.37 | 6,741.65 | 737,334.00 | 737,334.00 | 是 | 是 | 否 | 297,334.00 |
| 525 | 8栋 | 1003 | 109.37 | 6,595.56 | 721,356.00 | 721,356.00 | 是 | 是 | 是 | 721,356.00 |
| 526 | 8栋 | 1004 | 114.49 | 6,137.76 | 702,712.00 | 702,712.00 | 是 | 是 | 是 | 702,712.00 |
| 527 | 8栋 | 1101 | 114.49 | 6,501.89 | 744,401.00 | 744,401.00 | 是 | 是 | 否 | 744,401.00 |
| 528 | 8栋 | 1102 | 109.37 | 7,065.78 | 772,784.00 | 772,784.00 | 是 | 是 | 否 | 175,166.00 |
| 529 | 8栋 | 1103 | 109.37 | 6,436.13 | 703,920.00 | 703,920.00 | 是 | 是 | 是 | 703,920.00 |
| 530 | 8栋 | 1201 | 114.49 | 6,374.92 | 729,865.00 | 729,865.00 | 是 | 是 | 是 | 729,865.00 |
| 531 | 8栋 | 1202 | 109.37 | 6,745.38 | 737,742.00 | 737,742.00 | 是 | 是 | 是 | 737,742.00 |
| 532 | 8栋 | 1203 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 533 | 8栋 | 1301 | 114.49 | 6,055.55 | 693,300.00 | 693,300.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 534 | 8栋 | 1302 | 109.37 | 7,144.63 | 781,408.00 | 781,408.00 | 是 | 否 | 否 | 156,282.00 |
| 535 | 8栋 | 1303 | 109.37 | 6,506.61 | 711,628.00 | 711,628.00 | 是 | 是 | 是 | 711,628.00 |
| 536 | 8栋 | 1304 | 114.49 | 5,905.12 | 676,077.00 | 676,077.00 | 是 | 是 | 否 | 676,077.00 |
| 537 | 8栋 | 1402 | 109.37 | 6,735.66 | 736,679.00 | 736,679.00 | 是 | 否 | 否 | 736,679.00 |
| 538 | 8栋 | 1403 | 109.37 | 6,718.00 | 734,748.00 | 734,748.00 | 是 | 是 | 否 | 234,748.00 |
| 539 | 8栋 | 1501 | 114.49 | 6,645.80 | 760,878.00 | 760,878.00 | 是 | 是 | 是 | 760,878.00 |
| 540 | 8栋 | 1502 | 109.37 | 6,857.73 | 750,030.00 | 750,030.00 | 是 | 是 | 是 | 750,030.00 |
| 541 | 8栋 | 1503 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 542 | 8栋 | 1602 | 109.37 | 6,917.62 | 756,580.00 | 756,580.00 | 是 | 是 | 是 | 756,580.00 |
| 543 | 8栋 | 1603 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 544 | 8栋 | 1604 | 114.49 | 6,613.07 | 757,130.00 | 757,130.00 | 是 | 否 | 否 | 105,713.00 |
| 545 | 8栋 | 1702 | 109.37 | 6,594.72 | 721,265.00 | 721,265.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 546 | 8栋 | 1703 | 109.37 | 6,846.41 | 748,792.00 | 748,792.00 | 是 | 是 | 是 | 748,792.00 |
| 547 | 8栋 | 1802 | 109.37 | 6,563.72 | 717,874.00 | 717,874.00 | 是 | 是 | 是 | 717,874.00 |
| 548 | 8栋 | 1803 | 109.37 | 6,777.45 | 741,250.00 | 741,250.00 | 是 | 是 | 是 | 741,250.00 |
| 549 | 8栋 | 1902 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 550 | 8栋 | 1903 | 109.37 | 6,359.29 | 695,516.00 | 695,516.00 | 是 | 否 | 否 | 215,516.00 |
| 551 | 8栋 | 2002 | 109.37 | 6,810.81 | 744,898.00 | 744,898.00 | 是 | 是 | 是 | 744,898.00 |
| 552 | 8栋 | 2003 | 109.37 | 6,528.12 | 713,980.00 | 713,980.00 | 是 | 是 | 否 | 713,980.00 |
| 553 | 8栋 | 2004 | 114.49 | 6,502.64 | 744,487.00 | 744,487.00 | 是 | 是 | 是 | 744,487.00 |
| 554 | 8栋 | 2102 | 109.37 | 6,775.20 | 741,004.00 | 741,004.00 | 是 | 是 | 是 | 741,004.00 |
| 555 | 8栋 | 2103 | 109.37 | 6,704.00 | 733,216.00 | 733,216.00 | 是 | 是 | 是 | 733,216.00 |
| 556 | 8栋 | 2104 | 114.49 | 6,121.64 | 700,867.00 | 700,867.00 | 是 | 是 | 否 | 700,867.00 |
| 557 | 8栋 | 2201 | 114.49 | 6,300.02 | 721,289.00 | 721,289.00 | 是 | 是 | 是 | 721,289.00 |
| 558 | 8栋 | 2202 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 559 | 8栋 | 2203 | 109.37 | 6,947.51 | 759,849.00 | 759,849.00 | 是 | 否 | 否 | 151,970.00 |
| 560 | 8栋 | 2301 | 114.49 | 6,132.21 | 702,077.00 | 702,077.00 | 是 | 是 | 是 | 702,077.00 |
| 561 | 8栋 | 2302 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 562 | 8栋 | 2303 | 109.37 | 6,461.82 | 706,729.00 | 706,729.00 | 是 | 是 | 是 | 706,729.00 |
| 563 | 8栋 | 2403 | 109.37 | 6,489.62 | 709,770.00 | 709,770.00 | 是 | 是 | 是 | 219,770.00 |
| 564 | 8栋 | 2503 | 109.37 | 6,454.76 | 705,957.00 | 705,957.00 | 是 | 否 | 否 | 151,170.00 |
| 565 | 9栋 | 502 | 109.37 | 6,390.68 | 698,949.00 | 698,949.00 | 是 | 是 | 是 | 698,949.00 |
| 566 | 9栋 | 503 | 109.37 | 6,391.76 | 699,067.00 | 699,067.00 | 是 | 是 | 是 | 699,067.00 |
| 567 | 9栋 | 602 | 109.37 | 6,565.90 | 718,112.00 | 718,112.00 | 是 | 是 | 是 | 718,112.00 |
| 568 | 9栋 | 603 | 109.37 | 6,216.91 | 679,943.00 | 679,943.00 | 是 | 是 | 否 | 679,943.00 |
| 569 | 9栋 | 702 | 109.37 | 6,317.29 | 690,922.00 | 690,922.00 | 是 | 是 | 否 | 690,922.00 |
| 570 | 9栋 | 703 | 109.37 | 6,741.47 | 737,315.00 | 737,315.00 | 是 | 是 | 是 | 737,315.00 |
| 571 | 9栋 | 802 | 109.37 | 6,706.93 | 733,537.00 | 733,537.00 | 是 | 是 | 否 | 220,061.00 |
| 572 | 9栋 | 803 | 109.37 | 6,636.42 | 725,825.00 | 725,825.00 | 是 | 是 | 是 | 217,748.00 |
| 573 | 9栋 | 901 | 114.49 | 6,162.26 | 705,517.00 | 705,517.00 | 是 | 是 | 是 | 705,517.00 |
| 574 | 9栋 | 902 | 109.37 | 6,539.74 | 715,251.00 | 715,251.00 | 是 | 是 | 是 | 715,251.00 |
| 575 | 9栋 | 903 | 109.37 | 6,529.93 | 714,178.00 | 714,178.00 | 是 | 是 | 是 | 714,178.00 |
| 576 | 9栋 | 1002 | 109.37 | 6,417.66 | 701,900.00 | 701,900.00 | 是 | 是 | 否 | 701,900.00 |
| 577 | 9栋 | 1003 | 109.37 | 6,533.61 | 714,581.00 | 714,581.00 | 是 | 是 | 否 | 714,581.00 |
| 578 | 9栋 | 1102 | 109.37 | 6,521.18 | 713,222.00 | 713,222.00 | 是 | 是 | 否 | 713,222.00 |
| 579 | 9栋 | 1103 | 109.37 | 6,599.00 | 721,733.00 | 721,733.00 | 是 | 是 | 否 | 221,733.00 |
| 580 | 9栋 | 1202 | 109.37 | 6,484.58 | 709,219.00 | 709,219.00 | 是 | 是 | 是 | 709,219.00 |
| 581 | 9栋 | 1203 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 582 | 9栋 | 1302 | 109.37 | 6,737.16 | 736,843.00 | 736,843.00 | 是 | 是 | 是 | 736,843.00 |
| 583 | 9栋 | 1303 | 109.37 | 6,595.77 | 721,379.00 | 721,379.00 | 是 | 是 | 是 | 721,379.00 |
| 584 | 9栋 | 1502 | 109.37 | 6,732.48 | 736,331.00 | 736,331.00 | 是 | 是 | 是 | 736,331.00 |
| 585 | 9栋 | 1602 | 109.37 | 6,584.97 | 720,198.00 | 720,198.00 | 是 | 是 | 否 | 720,198.00 |
| 586 | 9栋 | 1701 | 114.49 | 6,065.89 | 694,484.00 | 694,484.00 | 是 | 是 | 否 | 694,484.00 |
| 587 | 9栋 | 1704 | 114.49 | 6,269.31 | 717,773.00 | 717,773.00 | 是 | 是 | 是 | 717,773.00 |
| 588 | 9栋 | 1802 | 109.37 | 6,957.35 | 760,925.00 | 760,925.00 | 是 | 是 | 否 | 228,279.00 |
| 589 | 9栋 | 1803 | 109.37 | 6,591.68 | 720,932.00 | 720,932.00 | 是 | 是 | 是 | 720,932.00 |
| 590 | 9栋 | 1903 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 是 | 705,560.00 |
| 591 | 9栋 | 2001 | 114.49 | 6,335.67 | 725,371.00 | 725,371.00 | 是 | 是 | 否 | 225,371.00 |
| 592 | 9栋 | 2002 | 109.37 | 6,702.61 | 733,065.00 | 733,065.00 | 是 | 是 | 是 | 733,065.00 |
| 593 | 9栋 | 2102 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 否 | 705,560.00 |
| 594 | 9栋 | 2201 | 114.49 | 6,371.41 | 729,463.00 | 729,463.00 | 是 | 否 | 否 | 219,463.00 |
| 595 | 9栋 | 2202 | 109.37 | 6,633.54 | 725,510.00 | 725,510.00 | 是 | 是 | 是 | 725,510.00 |
| 596 | 9栋 | 2203 | 109.37 | 6,564.46 | 717,955.00 | 717,955.00 | 是 | 是 | 是 | 717,955.00 |
| 597 | 9栋 | 2301 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 否 | 308,684.00 |
| 598 | 9栋 | 2302 | 109.37 | 6,612.21 | 723,177.00 | 723,177.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 599 | 9栋 | 2501 | 114.49 | 6,127.72 | 701,563.00 | 701,563.00 | 是 | 是 | 是 | 701,563.00 |
| 600 | 9栋 | 2502 | 109.37 | 6,557.17 | 717,158.00 | 717,158.00 | 是 | 是 | 是 | 717,158.00 |
| 601 | 9栋 | 2504 | 114.49 | 6,196.79 | 709,471.00 | 709,471.00 | 是 | 是 | 是 | 709,471.00 |
| 602 | 10栋 | 201 | 114.49 | 5,240.95 | 600,036.00 | 600,036.00 | 是 | 是 | 是 | 600,036.00 |
| 603 | 10栋 | 202 | 109.37 | 5,654.59 | 618,443.00 | 618,443.00 | 是 | 是 | 是 | 618,443.00 |
| 604 | 10栋 | 203 | 109.37 | 5,599.09 | 612,373.00 | 612,373.00 | 是 | 是 | 是 | 612,373.00 |
| 605 | 10栋 | 204 | 114.49 | 5,184.79 | 593,607.00 | 593,607.00 | 是 | 是 | 是 | 593,607.00 |
| 606 | 10栋 | 401 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 607 | 10栋 | 402 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 608 | 10栋 | 403 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 609 | 10栋 | 404 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 610 | 10栋 | 501 | 114.49 | 5,505.57 | 630,333.00 | 630,333.00 | 是 | 是 | 是 | 630,333.00 |
| 611 | 10栋 | 502 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 612 | 10栋 | 503 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 613 | 10栋 | 504 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 614 | 10栋 | 601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 否 | 634,531.00 |
| 615 | 10栋 | 602 | 109.37 | 6,014.79 | 657,838.00 | 657,838.00 | 是 | 是 | 是 | 657,838.00 |
| 616 | 10栋 | 603 | 109.37 | 6,146.12 | 672,201.00 | 672,201.00 | 是 | 是 | 是 | 672,201.00 |
| 617 | 10栋 | 604 | 114.49 | 5,965.97 | 683,044.00 | 683,044.00 | 是 | 是 | 否 | 136,608.00 |
| 618 | 10栋 | 701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 619 | 10栋 | 702 | 109.37 | 6,381.72 | 697,969.00 | 697,969.00 | 是 | 是 | 否 | 523,477.00 |
| 620 | 10栋 | 703 | 109.37 | 6,051.46 | 661,848.00 | 661,848.00 | 是 | 是 | 否 | 661,848.00 |
| 621 | 10栋 | 704 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 622 | 10栋 | 801 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 623 | 10栋 | 802 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 624 | 10栋 | 803 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 625 | 10栋 | 804 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 626 | 10栋 | 901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 627 | 10栋 | 902 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 628 | 10栋 | 903 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 629 | 10栋 | 904 | 114.49 | 5,837.38 | 668,322.00 | 668,322.00 | 是 | 是 | 是 | 208,322.00 |
| 630 | 10栋 | 1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 631 | 10栋 | 1002 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 632 | 10栋 | 1003 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 633 | 10栋 | 1004 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 634 | 10栋 | 1101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 635 | 10栋 | 1102 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 636 | 10栋 | 1103 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 637 | 10栋 | 1104 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 638 | 10栋 | 1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 639 | 10栋 | 1202 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 否 | 681,899.00 |
| 640 | 10栋 | 1203 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 641 | 10栋 | 1204 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 642 | 10栋 | 1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 643 | 10栋 | 1302 | 109.37 | 6,613.54 | 723,323.00 | 723,323.00 | 是 | 是 | 是 | 723,323.00 |
| 644 | 10栋 | 1303 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 645 | 10栋 | 1304 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 646 | 10栋 | 1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 647 | 10栋 | 1402 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 否 | 714,872.00 |
| 648 | 10栋 | 1403 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 649 | 10栋 | 1404 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 650 | 10栋 | 1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 651 | 10栋 | 1502 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 652 | 10栋 | 1503 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 653 | 10栋 | 1504 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 654 | 10栋 | 1601 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 655 | 10栋 | 1602 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 656 | 10栋 | 1603 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 657 | 10栋 | 1604 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 658 | 10栋 | 1701 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 659 | 10栋 | 1702 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 660 | 10栋 | 1703 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 661 | 10栋 | 1704 | 114.49 | 6,320.80 | 723,668.00 | 723,668.00 | 是 | 是 | 否 | 144,734.00 |
| 662 | 10栋 | 1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 663 | 10栋 | 1802 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 664 | 10栋 | 1803 | 109.37 | 6,401.01 | 700,078.00 | 700,078.00 | 是 | 否 | 否 | 210,078.00 |
| 665 | 10栋 | 1804 | 114.49 | 6,038.08 | 691,300.00 | 691,300.00 | 是 | 否 | 否 | 207,390.00 |
| 666 | 10栋 | 1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 667 | 10栋 | 1902 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 668 | 10栋 | 1903 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 669 | 10栋 | 1904 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 670 | 10栋 | 2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 671 | 10栋 | 2002 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 672 | 10栋 | 2003 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 673 | 10栋 | 2004 | 114.49 | 6,202.52 | 710,127.00 | 710,127.00 | 是 | 是 | 否 | 710,127.00 |
| 674 | 10栋 | 2101 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 357,805.00 |
| 675 | 10栋 | 2102 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 是 | 714,872.00 |
| 676 | 10栋 | 2103 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 677 | 10栋 | 2104 | 114.49 | 5,813.81 | 665,623.00 | 665,623.00 | 是 | 是 | 是 | 665,623.00 |
| 678 | 10栋 | 2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 205,544.00 |
| 679 | 10栋 | 2202 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 680 | 10栋 | 2203 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 681 | 10栋 | 2204 | 114.49 | 5,999.45 | 686,877.00 | 686,877.00 | 是 | 否 | 否 | 206,063.00 |
| 682 | 10栋 | 2301 | 114.49 | 6,123.67 | 701,099.00 | 701,099.00 | 是 | 是 | 否 | 701,099.00 |
| 683 | 10栋 | 2302 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 684 | 10栋 | 2303 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 685 | 10栋 | 2304 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 686 | 10栋 | 2401 | 114.49 | 6,084.24 | 696,585.00 | 696,585.00 | 是 | 是 | 否 | 139,318.00 |
| 687 | 10栋 | 2402 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 688 | 10栋 | 2403 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 689 | 10栋 | 2404 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 690 | 10栋 | 2501 | 114.49 | 5,799.54 | 663,989.00 | 663,989.00 | 是 | 是 | 是 | 663,989.00 |
| 691 | 10栋 | 2502 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 692 | 10栋 | 2503 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 693 | 10栋 | 2504 | 114.49 | 6,044.82 | 692,072.00 | 692,072.00 | 是 | 是 | 否 | 692,072.00 |
| 694 | 10栋 | 2601 | 114.49 | 5,282.64 | 604,810.00 | 604,810.00 | 是 | 是 | 否 | 604,810.00 |
| 695 | 10栋 | 2602 | 109.7 | 5,749.32 | 630,700.00 | 630,700.00 | 是 | 否 | 否 | 133,490.00 |
| 696 | 10栋 | 2603 | 109.7 | 5,698.44 | 625,119.00 | 625,119.00 | 是 | 是 | 否 | 625,119.00 |
| 697 | 10栋 | 2604 | 114.49 | 5,230.74 | 598,867.00 | 598,867.00 | 是 | 是 | 否 | 598,867.00 |
| 698 | 11栋 | 102 | 109.55 | 3,297.77 | 361,271.00 | 361,271.00 | 是 | 否 | 否 | 361,271.00 |
| 699 | 11栋 | 104 | 79.81 | 4,353.61 | 347,462.00 | 347,462.00 | 是 | 是 | 是 | 347,462.00 |
| 700 | 11栋 | 201 | 114.49 | 5,523.73 | 632,412.00 | 632,412.00 | 是 | 否 | 否 | 632,412.00 |
| 701 | 11栋 | 202 | 109.37 | 4,365.77 | 477,484.00 | 477,484.00 | 是 | 否 | 否 | 286,490.00 |
| 702 | 11栋 | 203 | 109.37 | 5,696.67 | 623,045.00 | 623,045.00 | 是 | 是 | 是 | 623,045.00 |
| 703 | 11栋 | 204 | 114.49 | 5,921.74 | 677,980.00 | 677,980.00 | 是 | 是 | 是 | 406,788.00 |
| 704 | 11栋 | 301 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 705 | 11栋 | 302 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 706 | 11栋 | 303 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 707 | 11栋 | 304 | 114.49 | 5,558.59 | 636,403.00 | 636,403.00 | 是 | 是 | 是 | 636,403.00 |
| 708 | 11栋 | 401 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 709 | 11栋 | 402 | 109.37 | 5,648.15 | 617,738.00 | 617,738.00 | 是 | 是 | 否 | 617,738.00 |
| 710 | 11栋 | 403 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 711 | 11栋 | 404 | 114.49 | 5,505.39 | 630,312.00 | 630,312.00 | 是 | 是 | 是 | 630,312.00 |
| 712 | 11栋 | 501 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 713 | 11栋 | 502 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 714 | 11栋 | 503 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 715 | 11栋 | 504 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 716 | 11栋 | 601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 717 | 11栋 | 602 | 109.37 | 5,727.72 | 626,441.00 | 626,441.00 | 是 | 是 | 是 | 626,441.00 |
| 718 | 11栋 | 603 | 109.37 | 5,846.48 | 639,430.00 | 639,430.00 | 是 | 是 | 是 | 639,430.00 |
| 719 | 11栋 | 604 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 720 | 11栋 | 701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 721 | 11栋 | 702 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 722 | 11栋 | 703 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 723 | 11栋 | 704 | 114.49 | 5,663.31 | 648,392.00 | 648,392.00 | 是 | 是 | 是 | 648,392.00 |
| 724 | 11栋 | 801 | 114.49 | 5,922.18 | 678,030.00 | 678,030.00 | 是 | 是 | 否 | 203,409.00 |
| 725 | 11栋 | 802 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 726 | 11栋 | 803 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 727 | 11栋 | 804 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 728 | 11栋 | 901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 729 | 11栋 | 902 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 730 | 11栋 | 903 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 731 | 11栋 | 904 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 732 | 11栋 | 1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 733 | 11栋 | 1002 | 109.37 | 5,783.23 | 632,512.00 | 632,512.00 | 是 | 是 | 是 | 632,512.00 |
| 734 | 11栋 | 1003 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 735 | 11栋 | 1004 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 736 | 11栋 | 1101 | 114.49 | 5,913.08 | 676,988.00 | 676,988.00 | 是 | 是 | 否 | 206,988.00 |
| 737 | 11栋 | 1102 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 738 | 11栋 | 1103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 739 | 11栋 | 1104 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 740 | 11栋 | 1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 741 | 11栋 | 1202 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 742 | 11栋 | 1203 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 743 | 11栋 | 1204 | 114.49 | 5,534.89 | 633,689.00 | 633,689.00 | 是 | 是 | 否 | 633,689.00 |
| 744 | 11栋 | 1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 745 | 11栋 | 1302 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 746 | 11栋 | 1303 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 747 | 11栋 | 1304 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 748 | 11栋 | 1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 749 | 11栋 | 1402 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 750 | 11栋 | 1403 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 751 | 11栋 | 1404 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 752 | 11栋 | 1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 753 | 11栋 | 1502 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 754 | 11栋 | 1503 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 755 | 11栋 | 1504 | 114.49 | 5,962.94 | 682,697.00 | 682,697.00 | 是 | 是 | 是 | 682,697.00 |
| 756 | 11栋 | 1601 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 531,746.00 |
| 757 | 11栋 | 1602 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 758 | 11栋 | 1603 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 759 | 11栋 | 1604 | 114.49 | 6,026.62 | 689,988.00 | 689,988.00 | 是 | 否 | 否 | 209,988.00 |
| 760 | 11栋 | 1701 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 761 | 11栋 | 1702 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 762 | 11栋 | 1703 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 763 | 11栋 | 1704 | 114.49 | 5,835.57 | 668,114.00 | 668,114.00 | 是 | 是 | 否 | 668,114.00 |
| 764 | 11栋 | 1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 765 | 11栋 | 1802 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 766 | 11栋 | 1803 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 767 | 11栋 | 1804 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 768 | 11栋 | 1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 769 | 11栋 | 1902 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 770 | 11栋 | 1903 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 771 | 11栋 | 1904 | 114.49 | 5,762.23 | 659,718.00 | 659,718.00 | 是 | 是 | 否 | 659,718.00 |
| 772 | 11栋 | 2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 773 | 11栋 | 2002 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 774 | 11栋 | 2003 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 775 | 11栋 | 2004 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 282,244.00 |
| 776 | 11栋 | 2101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 否 | 655,520.00 |
| 777 | 11栋 | 2102 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 778 | 11栋 | 2103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 779 | 11栋 | 2104 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 780 | 11栋 | 2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 781 | 11栋 | 2202 | 109.37 | 6,188.54 | 676,841.00 | 676,841.00 | 是 | 是 | 是 | 676,841.00 |
| 782 | 11栋 | 2203 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 783 | 11栋 | 2204 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 784 | 11栋 | 2301 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 785 | 11栋 | 2302 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 786 | 11栋 | 2303 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 787 | 11栋 | 2304 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 788 | 11栋 | 2401 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 789 | 11栋 | 2402 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 790 | 11栋 | 2403 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 511,719.00 |
| 791 | 11栋 | 2404 | 114.49 | 5,615.57 | 642,927.00 | 642,927.00 | 是 | 是 | 是 | 642,927.00 |
| 792 | 11栋 | 2501 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 793 | 11栋 | 2502 | 109.37 | 5,802.40 | 634,609.00 | 634,609.00 | 是 | 否 | 否 | 194,609.00 |
| 794 | 11栋 | 2503 | 109.37 | 5,794.81 | 633,778.00 | 633,778.00 | 是 | 是 | 是 | 633,778.00 |
| 795 | 11栋 | 2504 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 796 | 11栋 | 2601 | 114.49 | 5,173.52 | 592,316.00 | 592,316.00 | 是 | 是 | 是 | 592,316.00 |
| 797 | 11栋 | 2602 | 109.7 | 5,260.28 | 577,053.00 | 577,053.00 | 是 | 是 | 否 | 577,053.00 |
| 798 | 11栋 | 2603 | 109.7 | 5,321.01 | 583,715.00 | 583,715.00 | 是 | 是 | 是 | 583,715.00 |
| 799 | 11栋 | 2604 | 114.49 | 5,250.21 | 601,097.00 | 601,097.00 | 是 | 否 | 否 | 126,768.00 |
| 800 | 29栋 | 102 | 112.28 | 3,136.52 | 352,168.00 | 352,168.00 | 是 | 否 | 否 | 352,168.00 |
| 801 | 29栋 | 103 | 55.57 | 4,183.57 | 232,481.00 | 232,481.00 | 是 | 否 | 否 | 37,393.00 |
| 802 | 29栋 | 201 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 803 | 29栋 | 202 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 否 | 577,905.00 |
| 804 | 29栋 | 203 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 否 | 577,905.00 |
| 805 | 29栋 | 204 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 806 | 29栋 | 301 | 114.54 | 5,256.82 | 602,116.00 | 602,116.00 | 是 | 是 | 是 | 602,116.00 |
| 807 | 29栋 | 302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 808 | 29栋 | 303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 809 | 29栋 | 304 | 114.54 | 5,358.95 | 613,814.00 | 613,814.00 | 是 | 是 | 否 | 613,814.00 |
| 810 | 29栋 | 401 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 811 | 29栋 | 402 | 109.42 | 5,354.86 | 585,929.00 | 585,929.00 | 是 | 是 | 是 | 585,929.00 |
| 812 | 29栋 | 403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 813 | 29栋 | 404 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 814 | 29栋 | 501 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 815 | 29栋 | 502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 816 | 29栋 | 503 | 109.42 | 5,391.53 | 589,941.00 | 589,941.00 | 是 | 是 | 是 | 589,941.00 |
| 817 | 29栋 | 504 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 818 | 29栋 | 601 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 否 | 191,520.00 |
| 819 | 29栋 | 602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 820 | 29栋 | 603 | 109.42 | 5,614.04 | 614,288.00 | 614,288.00 | 是 | 是 | 是 | 614,288.00 |
| 821 | 29栋 | 604 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 822 | 29栋 | 701 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 823 | 29栋 | 702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 824 | 29栋 | 703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 825 | 29栋 | 704 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 826 | 29栋 | 801 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 827 | 29栋 | 802 | 109.42 | 5,806.16 | 635,310.00 | 635,310.00 | 是 | 是 | 是 | 635,310.00 |
| 828 | 29栋 | 803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 829 | 29栋 | 804 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 830 | 29栋 | 901 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 831 | 29栋 | 902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 832 | 29栋 | 903 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 159,236.00 |
| 833 | 29栋 | 904 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 834 | 29栋 | 1001 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 835 | 29栋 | 1002 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 否 | 610,001.00 |
| 836 | 29栋 | 1003 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 否 | 610,001.00 |
| 837 | 29栋 | 1004 | 114.54 | 5,578.94 | 639,012.00 | 639,012.00 | 是 | 是 | 否 | 639,012.00 |
| 838 | 29栋 | 1101 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 839 | 29栋 | 1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 否 | 614,012.00 |
| 840 | 29栋 | 1103 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 否 | 614,012.00 |
| 841 | 29栋 | 1104 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 842 | 29栋 | 1201 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 843 | 29栋 | 1202 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 否 | 618,024.00 |
| 844 | 29栋 | 1203 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 845 | 29栋 | 1204 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 846 | 29栋 | 1301 | 114.54 | 5,837.42 | 668,618.00 | 668,618.00 | 是 | 是 | 是 | 208,618.00 |
| 847 | 29栋 | 1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 848 | 29栋 | 1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 849 | 29栋 | 1304 | 114.54 | 5,875.28 | 672,954.00 | 672,954.00 | 是 | 否 | 否 | 202,954.00 |
| 850 | 29栋 | 1401 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 851 | 29栋 | 1402 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 852 | 29栋 | 1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 853 | 29栋 | 1404 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 197,260.00 |
| 854 | 29栋 | 1501 | 114.54 | 5,725.61 | 655,811.00 | 655,811.00 | 是 | 是 | 否 | 655,811.00 |
| 855 | 29栋 | 1502 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 856 | 29栋 | 1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 857 | 29栋 | 1504 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 858 | 29栋 | 1601 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 859 | 29栋 | 1602 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 860 | 29栋 | 1603 | 109.42 | 6,058.01 | 662,867.00 | 662,867.00 | 是 | 是 | 是 | 202,867.00 |
| 861 | 29栋 | 1604 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 862 | 29栋 | 1701 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 863 | 29栋 | 1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 864 | 29栋 | 1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 865 | 29栋 | 1704 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 866 | 29栋 | 1801 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 867 | 29栋 | 1802 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 868 | 29栋 | 1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 869 | 29栋 | 1804 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 870 | 29栋 | 1901 | 114.54 | 5,534.10 | 633,876.00 | 633,876.00 | 是 | 是 | 是 | 633,876.00 |
| 871 | 29栋 | 1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 872 | 29栋 | 1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 873 | 29栋 | 1904 | 114.54 | 5,813.16 | 665,839.00 | 665,839.00 | 是 | 是 | 是 | 665,839.00 |
| 874 | 29栋 | 2001 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 875 | 29栋 | 2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 876 | 29栋 | 2003 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 877 | 29栋 | 2004 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 878 | 29栋 | 2101 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 否 | 否 | 199,948.00 |
| 879 | 29栋 | 2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 880 | 29栋 | 2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 881 | 29栋 | 2104 | 114.54 | 5,799.57 | 664,283.00 | 664,283.00 | 是 | 是 | 是 | 664,283.00 |
| 882 | 29栋 | 2201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 883 | 29栋 | 2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 884 | 29栋 | 2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 885 | 29栋 | 2204 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 886 | 29栋 | 2301 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 887 | 29栋 | 2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 888 | 29栋 | 2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 889 | 29栋 | 2304 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 890 | 29栋 | 2401 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 891 | 29栋 | 2402 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 892 | 29栋 | 2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 893 | 29栋 | 2404 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 否 | 634,813.00 |
| 894 | 29栋 | 2501 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 否 | 626,413.00 |
| 895 | 29栋 | 2502 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 896 | 29栋 | 2503 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 897 | 29栋 | 2504 | 114.54 | 5,505.61 | 630,613.00 | 630,613.00 | 是 | 是 | 否 | 630,613.00 |
| 898 | 29栋 | 2601 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 899 | 29栋 | 2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 900 | 29栋 | 2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 901 | 29栋 | 2604 | 114.54 | 5,476.44 | 627,272.00 | 627,272.00 | 是 | 是 | 否 | 627,272.00 |
| 902 | 30栋 | 102 | 55.28 | 4,061.11 | 224,498.00 | 224,498.00 | 是 | 是 | 否 | 134,698.00 |
| 903 | 30栋 | 201 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 904 | 30栋 | 202 | 107.27 | 5,432.70 | 582,766.00 | 582,766.00 | 是 | 是 | 是 | 582,766.00 |
| 905 | 30栋 | 203 | 107.96 | 4,654.89 | 502,542.00 | 502,542.00 | 是 | 是 | 是 | 502,542.00 |
| 906 | 30栋 | 204 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 907 | 30栋 | 301 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 908 | 30栋 | 302 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 909 | 30栋 | 303 | 107.96 | 5,508.21 | 594,666.00 | 594,666.00 | 是 | 是 | 是 | 594,666.00 |
| 910 | 30栋 | 304 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 911 | 30栋 | 401 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 912 | 30栋 | 402 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 913 | 30栋 | 403 | 107.96 | 5,398.29 | 582,799.00 | 582,799.00 | 是 | 是 | 是 | 582,799.00 |
| 914 | 30栋 | 404 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 915 | 30栋 | 501 | 131.55 | 5,562.27 | 731,717.00 | 731,717.00 | 是 | 是 | 是 | 731,717.00 |
| 916 | 30栋 | 502 | 107.27 | 5,545.06 | 594,819.00 | 594,819.00 | 是 | 是 | 是 | 594,819.00 |
| 917 | 30栋 | 503 | 107.96 | 5,545.67 | 598,710.00 | 598,710.00 | 是 | 是 | 是 | 598,710.00 |
| 918 | 30栋 | 504 | 131.55 | 5,443.57 | 716,102.00 | 716,102.00 | 是 | 是 | 否 | 716,102.00 |
| 919 | 30栋 | 601 | 131.55 | 5,480.24 | 720,925.00 | 720,925.00 | 是 | 是 | 否 | 720,925.00 |
| 920 | 30栋 | 602 | 107.27 | 5,582.52 | 598,837.00 | 598,837.00 | 是 | 是 | 是 | 598,837.00 |
| 921 | 30栋 | 603 | 107.96 | 5,583.11 | 602,753.00 | 602,753.00 | 是 | 是 | 是 | 602,753.00 |
| 922 | 30栋 | 604 | 131.55 | 5,659.47 | 744,503.00 | 744,503.00 | 是 | 是 | 是 | 744,503.00 |
| 923 | 30栋 | 701 | 131.55 | 5,465.78 | 719,024.00 | 719,024.00 | 是 | 是 | 是 | 719,024.00 |
| 924 | 30栋 | 702 | 107.27 | 5,680.11 | 609,305.00 | 609,305.00 | 是 | 否 | 否 | 189,305.00 |
| 925 | 30栋 | 703 | 107.96 | 5,620.57 | 606,797.00 | 606,797.00 | 是 | 是 | 是 | 606,797.00 |
| 926 | 30栋 | 704 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 927 | 30栋 | 801 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 928 | 30栋 | 802 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 929 | 30栋 | 803 | 107.96 | 5,658.02 | 610,840.00 | 610,840.00 | 是 | 是 | 是 | 610,840.00 |
| 930 | 30栋 | 804 | 131.55 | 5,553.56 | 730,571.00 | 730,571.00 | 是 | 是 | 否 | 730,571.00 |
| 931 | 30栋 | 901 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 932 | 30栋 | 902 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 933 | 30栋 | 903 | 107.96 | 5,878.26 | 634,617.00 | 634,617.00 | 是 | 是 | 否 | 194,617.00 |
| 934 | 30栋 | 904 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 935 | 30栋 | 1001 | 131.55 | 5,626.89 | 740,218.00 | 740,218.00 | 是 | 否 | 否 | 740,218.00 |
| 936 | 30栋 | 1002 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 937 | 30栋 | 1003 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 938 | 30栋 | 1004 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 939 | 30栋 | 1101 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 是 | 745,042.00 |
| 940 | 30栋 | 1102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 941 | 30栋 | 1103 | 107.96 | 6,078.96 | 656,285.00 | 656,285.00 | 是 | 是 | 否 | 131,258.00 |
| 942 | 30栋 | 1104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 943 | 30栋 | 1201 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 944 | 30栋 | 1202 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 945 | 30栋 | 1203 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 946 | 30栋 | 1204 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 947 | 30栋 | 1301 | 131.55 | 6,174.42 | 812,245.00 | 812,245.00 | 是 | 否 | 否 | 162,450.00 |
| 948 | 30栋 | 1302 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 196,960.00 |
| 949 | 30栋 | 1303 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 950 | 30栋 | 1304 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 951 | 30栋 | 1401 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 否 | 745,042.00 |
| 952 | 30栋 | 1402 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 228,925.00 |
| 953 | 30栋 | 1403 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 954 | 30栋 | 1404 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 955 | 30栋 | 1501 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 956 | 30栋 | 1502 | 107.27 | 5,889.49 | 631,766.00 | 631,766.00 | 是 | 是 | 是 | 631,766.00 |
| 957 | 30栋 | 1503 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 958 | 30栋 | 1504 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 959 | 30栋 | 1601 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 960 | 30栋 | 1602 | 107.27 | 5,675.29 | 608,788.00 | 608,788.00 | 是 | 是 | 否 | 608,788.00 |
| 961 | 30栋 | 1603 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 962 | 30栋 | 1604 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 963 | 30栋 | 1701 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 964 | 30栋 | 1702 | 107.27 | 5,919.60 | 634,996.00 | 634,996.00 | 是 | 是 | 是 | 634,996.00 |
| 965 | 30栋 | 1703 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 966 | 30栋 | 1704 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 967 | 30栋 | 1801 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 968 | 30栋 | 1802 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 969 | 30栋 | 1803 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 970 | 30栋 | 1804 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 971 | 30栋 | 1901 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 972 | 30栋 | 1902 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 973 | 30栋 | 1903 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 974 | 30栋 | 1904 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 975 | 30栋 | 2001 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 976 | 30栋 | 2002 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 977 | 30栋 | 2003 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 978 | 30栋 | 2004 | 131.55 | 5,700.23 | 749,865.00 | 749,865.00 | 是 | 是 | 是 | 749,865.00 |
| 979 | 30栋 | 2101 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 980 | 30栋 | 2102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 981 | 30栋 | 2103 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 982 | 30栋 | 2104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 983 | 30栋 | 2201 | 131.55 | 5,427.29 | 713,960.00 | 713,960.00 | 是 | 是 | 否 | 713,960.00 |
| 984 | 30栋 | 2202 | 107.27 | 5,609.70 | 601,752.00 | 601,752.00 | 是 | 是 | 是 | 601,752.00 |
| 985 | 30栋 | 2203 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 986 | 30栋 | 2204 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 987 | 30栋 | 2301 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 988 | 30栋 | 2302 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 989 | 30栋 | 2303 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 990 | 30栋 | 2304 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 991 | 30栋 | 2401 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 992 | 30栋 | 2402 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 993 | 30栋 | 2403 | 107.96 | 5,695.48 | 614,884.00 | 614,884.00 | 是 | 是 | 是 | 614,884.00 |
| 994 | 30栋 | 2404 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 995 | 30栋 | 2501 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 226,498.00 |
| 996 | 30栋 | 2502 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 997 | 30栋 | 2503 | 107.96 | 5,960.69 | 643,516.00 | 643,516.00 | 是 | 是 | 否 | 257,408.00 |
| 998 | 30栋 | 2504 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 999 | 30栋 | 2601 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1000 | 30栋 | 2602 | 107.58 | 5,499.96 | 591,686.00 | 591,686.00 | 是 | 是 | 否 | 591,686.00 |
| 1001 | 30栋 | 2603 | 108.27 | 5,921.53 | 641,124.00 | 641,124.00 | 是 | 否 | 否 | 192,336.00 |
| 1002 | 30栋 | 2604 | 131.55 | 5,852.28 | 769,868.00 | 769,868.00 | 是 | 是 | 是 | 769,868.00 |
| 1003 | 4栋 | 201 | 96.42 | 4,979.58 | 480,131.00 | 480,131.00 | 是 | 是 | 是 | 480,131.00 |
| 1004 | 4栋 | 204 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 1005 | 4栋 | 301 | 96.42 | 5,097.50 | 491,501.00 | 491,501.00 | 是 | 是 | 否 | 491,501.00 |
| 1006 | 4栋 | 303 | 96.42 | 5,390.27 | 519,730.00 | 519,730.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1007 | 4栋 | 304 | 96.42 | 5,027.00 | 484,703.00 | 484,703.00 | 是 | 是 | 是 | 484,703.00 |
| 1008 | 4栋 | 401 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 1009 | 4栋 | 402 | 96.42 | 5,530.95 | 533,294.00 | 533,294.00 | 是 | 是 | 是 | 533,294.00 |
| 1010 | 4栋 | 403 | 96.42 | 5,732.99 | 552,775.00 | 552,775.00 | 是 | 是 | 是 | 552,775.00 |
| 1011 | 4栋 | 404 | 96.42 | 4,992.82 | 481,408.00 | 481,408.00 | 是 | 是 | 是 | 151,408.00 |
| 1012 | 4栋 | 501 | 96.42 | 5,083.19 | 490,121.00 | 490,121.00 | 是 | 是 | 是 | 490,121.00 |
| 1013 | 4栋 | 502 | 96.42 | 5,710.59 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 550,615.00 |
| 1014 | 4栋 | 503 | 96.42 | 5,802.00 | 559,429.00 | 559,429.00 | 是 | 是 | 是 | 559,429.00 |
| 1015 | 4栋 | 504 | 96.42 | 5,117.73 | 493,452.00 | 493,452.00 | 是 | 是 | 是 | 493,452.00 |
| 1016 | 4栋 | 601 | 96.42 | 5,343.93 | 515,262.00 | 515,262.00 | 是 | 是 | 否 | 103,080.00 |
| 1017 | 4栋 | 602 | 96.42 | 5,744.77 | 553,911.00 | 553,911.00 | 是 | 是 | 是 | 553,911.00 |
| 1018 | 4栋 | 603 | 96.42 | 5,901.21 | 568,995.00 | 568,995.00 | 是 | 是 | 是 | 568,995.00 |
| 1019 | 4栋 | 604 | 96.42 | 5,095.36 | 491,295.00 | 491,295.00 | 是 | 是 | 是 | 491,295.00 |
| 1020 | 4栋 | 701 | 96.42 | 5,379.91 | 518,731.00 | 518,731.00 | 是 | 是 | 是 | 518,731.00 |
| 1021 | 4栋 | 702 | 96.42 | 5,847.30 | 563,797.00 | 563,797.00 | 是 | 是 | 是 | 563,797.00 |
| 1022 | 4栋 | 703 | 96.42 | 5,644.59 | 544,251.00 | 544,251.00 | 是 | 是 | 是 | 544,251.00 |
| 1023 | 4栋 | 704 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 1024 | 4栋 | 801 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 1025 | 4栋 | 802 | 96.42 | 5,881.49 | 567,093.00 | 567,093.00 | 是 | 是 | 是 | 567,093.00 |
| 1026 | 4栋 | 803 | 96.42 | 6,040.68 | 582,442.00 | 582,442.00 | 是 | 是 | 是 | 582,442.00 |
| 1027 | 4栋 | 804 | 96.42 | 5,047.50 | 486,680.00 | 486,680.00 | 是 | 是 | 是 | 486,680.00 |
| 1028 | 4栋 | 901 | 96.42 | 5,163.72 | 497,886.00 | 497,886.00 | 是 | 是 | 是 | 497,886.00 |
| 1029 | 4栋 | 902 | 96.42 | 5,980.52 | 576,642.00 | 576,642.00 | 是 | 是 | 是 | 576,642.00 |
| 1030 | 4栋 | 903 | 96.42 | 6,014.40 | 579,908.00 | 579,908.00 | 是 | 是 | 是 | 579,908.00 |
| 1031 | 4栋 | 904 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 1032 | 4栋 | 1001 | 96.42 | 5,138.80 | 495,483.00 | 495,483.00 | 是 | 否 | 否 | 62,195.00 |
| 1033 | 4栋 | 1002 | 96.42 | 5,818.04 | 560,975.00 | 560,975.00 | 是 | 是 | 否 | 560,975.00 |
| 1034 | 4栋 | 1003 | 96.42 | 6,050.29 | 583,369.00 | 583,369.00 | 是 | 是 | 是 | 583,369.00 |
| 1035 | 4栋 | 1004 | 96.42 | 5,171.42 | 498,628.00 | 498,628.00 | 是 | 否 | 否 | 158,628.00 |
| 1036 | 4栋 | 1101 | 96.42 | 5,407.13 | 521,355.00 | 521,355.00 | 是 | 是 | 否 | 156,407.00 |
| 1037 | 4栋 | 1102 | 96.42 | 5,984.03 | 576,980.00 | 576,980.00 | 是 | 是 | 是 | 576,980.00 |
| 1038 | 4栋 | 1103 | 96.42 | 6,018.20 | 580,275.00 | 580,275.00 | 是 | 是 | 是 | 580,275.00 |
| 1039 | 4栋 | 1104 | 96.42 | 5,148.84 | 496,451.00 | 496,451.00 | 是 | 是 | 是 | 496,451.00 |
| 1040 | 4栋 | 1201 | 96.42 | 5,266.25 | 507,772.00 | 507,772.00 | 是 | 是 | 是 | 507,772.00 |
| 1041 | 4栋 | 1202 | 96.42 | 5,456.82 | 526,147.00 | 526,147.00 | 是 | 否 | 否 | 210,459.00 |
| 1042 | 4栋 | 1203 | 96.42 | 6,117.98 | 589,896.00 | 589,896.00 | 是 | 是 | 是 | 589,896.00 |
| 1043 | 4栋 | 1204 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1044 | 4栋 | 1301 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1045 | 4栋 | 1302 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 1046 | 4栋 | 1303 | 96.42 | 6,153.91 | 593,360.00 | 593,360.00 | 是 | 是 | 是 | 593,360.00 |
| 1047 | 4栋 | 1304 | 96.42 | 5,334.62 | 514,364.00 | 514,364.00 | 是 | 是 | 是 | 514,364.00 |
| 1048 | 4栋 | 1401 | 96.42 | 5,166.66 | 498,169.00 | 498,169.00 | 是 | 是 | 否 | 498,169.00 |
| 1049 | 4栋 | 1404 | 96.42 | 5,169.32 | 498,426.00 | 498,426.00 | 是 | 是 | 否 | 498,426.00 |
| 1050 | 4栋 | 1501 | 96.42 | 5,368.79 | 517,659.00 | 517,659.00 | 是 | 是 | 是 | 517,659.00 |
| 1051 | 4栋 | 1502 | 96.42 | 6,187.05 | 596,555.00 | 596,555.00 | 是 | 是 | 是 | 596,555.00 |
| 1052 | 4栋 | 1503 | 96.42 | 5,711.67 | 550,719.00 | 550,719.00 | 是 | 是 | 否 | 170,719.00 |
| 1053 | 4栋 | 1504 | 96.42 | 5,463.12 | 526,754.00 | 526,754.00 | 是 | 是 | 是 | 526,754.00 |
| 1054 | 4栋 | 1601 | 96.42 | 5,249.21 | 506,129.00 | 506,129.00 | 是 | 是 | 否 | 506,129.00 |
| 1055 | 4栋 | 1602 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 169,742.00 |
| 1056 | 4栋 | 1603 | 96.42 | 6,221.58 | 599,885.00 | 599,885.00 | 是 | 是 | 是 | 599,885.00 |
| 1057 | 4栋 | 1604 | 96.42 | 5,402.98 | 520,955.00 | 520,955.00 | 是 | 是 | 是 | 160,955.00 |
| 1058 | 4栋 | 1701 | 96.42 | 5,422.47 | 522,835.00 | 522,835.00 | 是 | 是 | 是 | 522,835.00 |
| 1059 | 4栋 | 1702 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 169,742.00 |
| 1060 | 4栋 | 1703 | 96.42 | 5,815.38 | 560,719.00 | 560,719.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1061 | 4栋 | 1704 | 96.42 | 5,456.97 | 526,161.00 | 526,161.00 | 是 | 是 | 是 | 526,161.00 |
| 1062 | 4栋 | 1801 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 1063 | 4栋 | 1802 | 96.42 | 6,110.40 | 589,165.00 | 589,165.00 | 是 | 否 | 否 | 179,165.00 |
| 1064 | 4栋 | 1804 | 96.42 | 5,206.30 | 501,991.00 | 501,991.00 | 是 | 否 | 否 | 60,797.00 |
| 1065 | 4栋 | 1901 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1066 | 4栋 | 1902 | 96.42 | 5,613.57 | 541,260.00 | 541,260.00 | 是 | 否 | 否 | 171,260.00 |
| 1067 | 4栋 | 1903 | 96.42 | 5,646.27 | 544,413.00 | 544,413.00 | 是 | 否 | 否 | 164,413.00 |
| 1068 | 4栋 | 1904 | 96.42 | 5,387.97 | 519,508.00 | 519,508.00 | 是 | 是 | 是 | 519,508.00 |
| 1069 | 4栋 | 2001 | 96.42 | 5,378.23 | 518,569.00 | 518,569.00 | 是 | 否 | 否 | 110,999.00 |
| 1070 | 4栋 | 2002 | 96.42 | 5,549.75 | 535,107.00 | 535,107.00 | 是 | 是 | 否 | 165,107.00 |
| 1071 | 4栋 | 2003 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 1072 | 4栋 | 2004 | 96.42 | 5,182.30 | 499,677.00 | 499,677.00 | 是 | 是 | 否 | 499,677.00 |
| 1073 | 4栋 | 2101 | 96.42 | 5,173.70 | 498,848.00 | 498,848.00 | 是 | 是 | 否 | 158,848.00 |
| 1074 | 4栋 | 2102 | 96.42 | 6,269.76 | 604,530.00 | 604,530.00 | 是 | 是 | 否 | 302,265.00 |
| 1075 | 4栋 | 2103 | 96.42 | 5,859.86 | 565,008.00 | 565,008.00 | 是 | 否 | 否 | 565,008.00 |
| 1076 | 4栋 | 2104 | 96.42 | 5,318.96 | 512,854.00 | 512,854.00 | 是 | 否 | 否 | 162,854.00 |
| 1077 | 4栋 | 2201 | 96.42 | 5,255.89 | 506,773.00 | 506,773.00 | 是 | 是 | 是 | 506,773.00 |
| 1078 | 4栋 | 2202 | 96.42 | 5,949.84 | 573,684.00 | 573,684.00 | 是 | 是 | 是 | 573,684.00 |
| 1079 | 4栋 | 2203 | 96.42 | 6,006.52 | 579,149.00 | 579,149.00 | 是 | 是 | 是 | 579,149.00 |
| 1080 | 4栋 | 2204 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 1081 | 4栋 | 2301 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 1082 | 4栋 | 2302 | 96.42 | 5,752.21 | 554,628.00 | 554,628.00 | 是 | 是 | 否 | 554,628.00 |
| 1083 | 4栋 | 2303 | 96.42 | 5,856.55 | 564,689.00 | 564,689.00 | 是 | 否 | 否 | 564,689.00 |
| 1084 | 4栋 | 2304 | 96.42 | 5,343.36 | 515,207.00 | 515,207.00 | 是 | 是 | 是 | 515,207.00 |
| 1085 | 4栋 | 2401 | 96.42 | 5,220.16 | 503,328.00 | 503,328.00 | 是 | 是 | 是 | 503,328.00 |
| 1086 | 4栋 | 2403 | 96.42 | 5,906.50 | 569,505.00 | 569,505.00 | 是 | 是 | 是 | 569,505.00 |
| 1087 | 4栋 | 2404 | 96.42 | 5,254.69 | 506,657.00 | 506,657.00 | 是 | 是 | 是 | 506,657.00 |
| 1088 | 4栋 | 2501 | 96.42 | 5,301.35 | 511,156.00 | 511,156.00 | 是 | 是 | 是 | 511,156.00 |
| 1089 | 4栋 | 2502 | 96.42 | 5,808.40 | 560,046.00 | 560,046.00 | 是 | 是 | 否 | 560,046.00 |
| 1090 | 4栋 | 2503 | 96.42 | 5,482.76 | 528,648.00 | 528,648.00 | 是 | 是 | 否 | 158,648.00 |
| 1091 | 4栋 | 2504 | 96.42 | 5,451.87 | 525,669.00 | 525,669.00 | 是 | 否 | 否 | 105,134.00 |
| 1092 | 4栋 | 2601 | 96.42 | 4,934.69 | 475,803.00 | 475,803.00 | 是 | 是 | 否 | 475,803.00 |
| 1093 | 4栋 | 2604 | 96.42 | 5,077.44 | 489,567.00 | 489,567.00 | 是 | 是 | 是 | 489,567.00 |
| 1094 | 5栋 | 102 | 114.79 | 3,021.24 | 346,808.00 | 346,808.00 | 是 | 否 | 否 | 346,808.00 |
| 1095 | 5栋 | 104 | 121.64 | 2,565.94 | 312,121.00 | 312,121.00 | 是 | 否 | 否 | 312,121.00 |
| 1096 | 5栋 | 201 | 121.64 | 4,854.36 | 590,484.00 | 590,484.00 | 是 | 否 | 否 | 72,194.00 |
| 1097 | 5栋 | 202 | 114.52 | 5,149.00 | 589,664.00 | 589,664.00 | 是 | 是 | 是 | 589,664.00 |
| 1098 | 5栋 | 203 | 114.52 | 5,008.90 | 573,619.00 | 573,619.00 | 是 | 是 | 是 | 573,619.00 |
| 1099 | 5栋 | 204 | 121.64 | 4,819.47 | 586,240.00 | 586,240.00 | 是 | 否 | 否 | 123,368.00 |
| 1100 | 5栋 | 301 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 1101 | 5栋 | 302 | 114.52 | 5,158.18 | 590,715.00 | 590,715.00 | 是 | 是 | 是 | 590,715.00 |
| 1102 | 5栋 | 303 | 114.52 | 5,012.00 | 573,974.00 | 573,974.00 | 是 | 是 | 否 | 573,974.00 |
| 1103 | 5栋 | 304 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 1104 | 5栋 | 401 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 178,354.00 |
| 1105 | 5栋 | 402 | 114.52 | 5,639.06 | 645,785.00 | 645,785.00 | 是 | 否 | 否 | 64,579.00 |
| 1106 | 5栋 | 403 | 114.52 | 4,979.92 | 570,300.00 | 570,300.00 | 是 | 是 | 否 | 570,300.00 |
| 1107 | 5栋 | 404 | 121.64 | 4,801.22 | 584,021.00 | 584,021.00 | 是 | 是 | 是 | 584,021.00 |
| 1108 | 5栋 | 501 | 121.64 | 5,120.62 | 622,872.00 | 622,872.00 | 是 | 是 | 是 | 622,872.00 |
| 1109 | 5栋 | 502 | 114.52 | 5,649.19 | 646,945.00 | 646,945.00 | 是 | 是 | 是 | 646,945.00 |
| 1110 | 5栋 | 503 | 114.52 | 5,371.08 | 615,096.00 | 615,096.00 | 是 | 是 | 否 | 615,096.00 |
| 1111 | 5栋 | 504 | 121.64 | 4,871.39 | 592,556.00 | 592,556.00 | 是 | 否 | 否 | 143,023.00 |
| 1112 | 5栋 | 601 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 1113 | 5栋 | 602 | 114.52 | 5,623.04 | 643,951.00 | 643,951.00 | 是 | 是 | 是 | 643,951.00 |
| 1114 | 5栋 | 603 | 114.52 | 5,588.87 | 640,037.00 | 640,037.00 | 是 | 是 | 是 | 640,037.00 |
| 1115 | 5栋 | 604 | 121.64 | 4,905.93 | 596,757.00 | 596,757.00 | 是 | 是 | 是 | 596,757.00 |
| 1116 | 5栋 | 701 | 121.64 | 4,811.83 | 585,311.00 | 585,311.00 | 是 | 是 | 否 | 585,311.00 |
| 1117 | 5栋 | 702 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 否 | 否 | 172,912.00 |
| 1118 | 5栋 | 703 | 114.52 | 5,754.07 | 658,956.00 | 658,956.00 | 是 | 是 | 是 | 658,956.00 |
| 1119 | 5栋 | 704 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 1120 | 5栋 | 801 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 是 | 是 | 609,361.00 |
| 1121 | 5栋 | 802 | 114.52 | 5,759.76 | 659,608.00 | 659,608.00 | 是 | 是 | 是 | 659,608.00 |
| 1122 | 5栋 | 803 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 202,912.00 |
| 1123 | 5栋 | 804 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 1124 | 5栋 | 901 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 1125 | 5栋 | 902 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 1126 | 5栋 | 903 | 114.52 | 6,076.69 | 695,903.00 | 695,903.00 | 是 | 是 | 是 | 695,903.00 |
| 1127 | 5栋 | 904 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 否 | 是 | 189,361.00 |
| 1128 | 5栋 | 1001 | 121.64 | 5,078.04 | 617,693.00 | 617,693.00 | 是 | 是 | 是 | 617,693.00 |
| 1129 | 5栋 | 1002 | 114.52 | 5,699.91 | 652,754.00 | 652,754.00 | 是 | 是 | 否 | 652,754.00 |
| 1130 | 5栋 | 1003 | 114.52 | 5,857.69 | 670,823.00 | 670,823.00 | 是 | 是 | 是 | 670,823.00 |
| 1131 | 5栋 | 1004 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 1132 | 5栋 | 1101 | 121.64 | 4,681.97 | 569,515.00 | 569,515.00 | 是 | 是 | 是 | 569,515.00 |
| 1133 | 5栋 | 1102 | 114.52 | 5,795.83 | 663,738.00 | 663,738.00 | 是 | 是 | 否 | 663,738.00 |
| 1134 | 5栋 | 1103 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 1135 | 5栋 | 1104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 1136 | 5栋 | 1201 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 否 | 否 | 130,702.00 |
| 1137 | 5栋 | 1202 | 114.52 | 5,829.63 | 667,609.00 | 667,609.00 | 是 | 是 | 否 | 667,609.00 |
| 1138 | 5栋 | 1203 | 114.52 | 5,862.30 | 671,351.00 | 671,351.00 | 是 | 是 | 是 | 671,351.00 |
| 1139 | 5栋 | 1204 | 121.64 | 5,278.33 | 642,056.00 | 642,056.00 | 是 | 是 | 是 | 642,056.00 |
| 1140 | 5栋 | 1301 | 121.64 | 5,182.24 | 630,368.00 | 630,368.00 | 是 | 是 | 是 | 630,368.00 |
| 1141 | 5栋 | 1302 | 114.52 | 5,800.29 | 664,249.00 | 664,249.00 | 是 | 是 | 否 | 664,249.00 |
| 1142 | 5栋 | 1303 | 114.52 | 5,896.48 | 675,265.00 | 675,265.00 | 是 | 是 | 是 | 675,265.00 |
| 1143 | 5栋 | 1304 | 121.64 | 5,147.11 | 626,095.00 | 626,095.00 | 是 | 是 | 是 | 626,095.00 |
| 1144 | 5栋 | 1401 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1145 | 5栋 | 1402 | 114.52 | 5,796.53 | 663,819.00 | 663,819.00 | 是 | 是 | 是 | 663,819.00 |
| 1146 | 5栋 | 1403 | 114.52 | 5,826.14 | 667,210.00 | 667,210.00 | 是 | 是 | 是 | 667,210.00 |
| 1147 | 5栋 | 1404 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 1148 | 5栋 | 1501 | 121.64 | 5,190.47 | 631,369.00 | 631,369.00 | 是 | 是 | 否 | 631,369.00 |
| 1149 | 5栋 | 1502 | 114.52 | 6,328.55 | 724,745.00 | 724,745.00 | 是 | 是 | 否 | 724,745.00 |
| 1150 | 5栋 | 1503 | 114.52 | 5,837.78 | 668,542.00 | 668,542.00 | 是 | 是 | 是 | 668,542.00 |
| 1151 | 5栋 | 1504 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 1152 | 5栋 | 1601 | 121.64 | 5,194.05 | 631,804.00 | 631,804.00 | 是 | 是 | 是 | 631,804.00 |
| 1153 | 5栋 | 1602 | 114.52 | 6,129.45 | 701,945.00 | 701,945.00 | 是 | 是 | 是 | 701,945.00 |
| 1154 | 5栋 | 1603 | 114.52 | 6,029.71 | 690,522.00 | 690,522.00 | 是 | 是 | 是 | 690,522.00 |
| 1155 | 5栋 | 1604 | 121.64 | 5,046.05 | 613,801.00 | 613,801.00 | 是 | 是 | 否 | 613,801.00 |
| 1156 | 5栋 | 1701 | 121.64 | 5,365.86 | 652,703.00 | 652,703.00 | 是 | 是 | 是 | 652,703.00 |
| 1157 | 5栋 | 1702 | 114.52 | 6,064.24 | 694,477.00 | 694,477.00 | 是 | 是 | 是 | 694,477.00 |
| 1158 | 5栋 | 1703 | 114.52 | 5,773.42 | 661,172.00 | 661,172.00 | 是 | 是 | 否 | 661,172.00 |
| 1159 | 5栋 | 1704 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 1160 | 5栋 | 1801 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1161 | 5栋 | 1802 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 1162 | 5栋 | 1803 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 1163 | 5栋 | 1804 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 1164 | 5栋 | 1901 | 121.64 | 5,125.69 | 623,489.00 | 623,489.00 | 是 | 是 | 是 | 623,489.00 |
| 1165 | 5栋 | 1902 | 114.52 | 5,930.66 | 679,179.00 | 679,179.00 | 是 | 是 | 是 | 679,179.00 |
| 1166 | 5栋 | 1903 | 114.52 | 5,830.34 | 667,691.00 | 667,691.00 | 是 | 是 | 是 | 667,691.00 |
| 1167 | 5栋 | 1904 | 121.64 | 4,979.13 | 605,661.00 | 605,661.00 | 是 | 是 | 否 | 605,661.00 |
| 1168 | 5栋 | 2001 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 是 | 否 | 130,754.00 |
| 1169 | 5栋 | 2002 | 114.52 | 5,932.13 | 679,348.00 | 679,348.00 | 是 | 是 | 否 | 203,805.00 |
| 1170 | 5栋 | 2003 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 174,410.00 |
| 1171 | 5栋 | 2004 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1172 | 5栋 | 2101 | 121.64 | 4,945.67 | 601,591.00 | 601,591.00 | 是 | 是 | 否 | 601,591.00 |
| 1173 | 5栋 | 2102 | 114.52 | 5,733.37 | 656,586.00 | 656,586.00 | 是 | 是 | 否 | 656,586.00 |
| 1174 | 5栋 | 2103 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 1175 | 5栋 | 2104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 1176 | 5栋 | 2201 | 121.64 | 5,531.63 | 672,868.00 | 672,868.00 | 是 | 是 | 否 | 134,575.00 |
| 1177 | 5栋 | 2202 | 114.52 | 5,300.72 | 607,038.00 | 607,038.00 | 是 | 是 | 否 | 364,222.00 |
| 1178 | 5栋 | 2203 | 114.52 | 6,112.68 | 700,024.00 | 700,024.00 | 是 | 是 | 否 | 140,004.00 |
| 1179 | 5栋 | 2204 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 186,858.00 |
| 1180 | 5栋 | 2301 | 121.64 | 4,866.11 | 591,914.00 | 591,914.00 | 是 | 是 | 是 | 591,914.00 |
| 1181 | 5栋 | 2302 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 1182 | 5栋 | 2303 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 1183 | 5栋 | 2304 | 121.64 | 5,379.35 | 654,344.00 | 654,344.00 | 是 | 是 | 否 | 654,344.00 |
| 1184 | 5栋 | 2401 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 1185 | 5栋 | 2402 | 114.52 | 5,728.91 | 656,075.00 | 656,075.00 | 是 | 是 | 是 | 266,075.00 |
| 1186 | 5栋 | 2403 | 114.52 | 5,695.10 | 652,203.00 | 652,203.00 | 是 | 是 | 是 | 652,203.00 |
| 1187 | 5栋 | 2404 | 121.64 | 5,228.55 | 636,001.00 | 636,001.00 | 是 | 是 | 否 | 63,600.00 |
| 1188 | 5栋 | 2501 | 121.64 | 4,954.79 | 602,701.00 | 602,701.00 | 是 | 是 | 是 | 602,701.00 |
| 1189 | 5栋 | 2502 | 114.52 | 5,694.39 | 652,122.00 | 652,122.00 | 是 | 是 | 否 | 652,122.00 |
| 1190 | 5栋 | 2503 | 114.52 | 5,914.66 | 677,347.00 | 677,347.00 | 是 | 是 | 是 | 677,347.00 |
| 1191 | 5栋 | 2504 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 1192 | 5栋 | 2601 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 1193 | 5栋 | 2602 | 114.52 | 5,108.23 | 584,995.00 | 584,995.00 | 是 | 是 | 否 | 584,995.00 |
| 1194 | 5栋 | 2603 | 114.52 | 5,248.35 | 601,041.00 | 601,041.00 | 是 | 是 | 是 | 601,041.00 |
| 1195 | 5栋 | 2604 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 否 | 否 | 124,849.00 |
| 1196 | 27栋 | 301 | 96.96 | 5,383.86 | 522,019.00 | 522,019.00 | 是 | 否 | 否 | 64,809.00 |
| 1197 | 27栋 | 303 | 96.96 | 5,469.89 | 530,361.00 | 530,361.00 | 是 | 是 | 是 | 160,361.00 |
| 1198 | 27栋 | 401 | 96.96 | 5,310.44 | 514,900.00 | 514,900.00 | 是 | 是 | 否 | 154,900.00 |
| 1199 | 27栋 | 402 | 96.96 | 5,426.35 | 526,139.00 | 526,139.00 | 是 | 是 | 否 | 166,139.00 |
| 1200 | 27栋 | 404 | 96.96 | 5,279.52 | 511,902.00 | 511,902.00 | 是 | 否 | 否 | 64,762.00 |
| 1201 | 27栋 | 501 | 96.96 | 5,329.95 | 516,792.00 | 516,792.00 | 是 | 是 | 是 | 156,792.00 |
| 1202 | 27栋 | 502 | 96.96 | 5,506.23 | 533,884.00 | 533,884.00 | 是 | 是 | 是 | 163,884.00 |
| 1203 | 27栋 | 503 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 否 | 510,914.00 |
| 1204 | 27栋 | 504 | 96.96 | 5,305.36 | 514,408.00 | 514,408.00 | 是 | 是 | 是 | 514,408.00 |
| 1205 | 27栋 | 601 | 96.96 | 5,604.06 | 543,370.00 | 543,370.00 | 是 | 是 | 否 | 163,419.00 |
| 1206 | 27栋 | 602 | 96.96 | 5,388.42 | 522,461.00 | 522,461.00 | 是 | 是 | 否 | 522,461.00 |
| 1207 | 27栋 | 603 | 96.96 | 5,542.56 | 537,407.00 | 537,407.00 | 是 | 否 | 否 | 67,963.00 |
| 1208 | 27栋 | 604 | 96.96 | 5,341.35 | 517,897.00 | 517,897.00 | 是 | 否 | 否 | 63,159.00 |
| 1209 | 27栋 | 701 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 161,386.00 |
| 1210 | 27栋 | 702 | 96.96 | 5,991.95 | 580,979.00 | 580,979.00 | 是 | 否 | 否 | 58,333.00 |
| 1211 | 27栋 | 703 | 96.96 | 5,640.88 | 546,940.00 | 546,940.00 | 是 | 否 | 否 | 66,776.00 |
| 1212 | 27栋 | 704 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 否 | 否 | 64,555.00 |
| 1213 | 27栋 | 801 | 96.96 | 5,438.95 | 527,361.00 | 527,361.00 | 是 | 否 | 否 | 137,362.00 |
| 1214 | 27栋 | 802 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 否 | 否 | 64,590.00 |
| 1215 | 27栋 | 803 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 否 | 170,500.00 |
| 1216 | 27栋 | 804 | 96.96 | 5,530.72 | 536,259.00 | 536,259.00 | 是 | 是 | 是 | 376,259.00 |
| 1217 | 27栋 | 901 | 96.96 | 5,449.28 | 528,362.00 | 528,362.00 | 是 | 是 | 是 | 168,362.00 |
| 1218 | 27栋 | 902 | 96.96 | 5,899.94 | 572,058.00 | 572,058.00 | 是 | 否 | 否 | 57,206.00 |
| 1219 | 27栋 | 903 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 否 | 172,316.00 |
| 1220 | 27栋 | 904 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 否 | 510,914.00 |
| 1221 | 27栋 | 1001 | 96.96 | 5,511.62 | 534,407.00 | 534,407.00 | 是 | 是 | 是 | 214,407.00 |
| 1222 | 27栋 | 1002 | 96.96 | 5,687.90 | 551,499.00 | 551,499.00 | 是 | 是 | 否 | 171,499.00 |
| 1223 | 27栋 | 1003 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 否 | 否 | 70,064.00 |
| 1224 | 27栋 | 1004 | 96.96 | 5,304.18 | 514,293.00 | 514,293.00 | 是 | 是 | 否 | 514,293.00 |
| 1225 | 27栋 | 1101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1226 | 27栋 | 1102 | 96.96 | 5,566.26 | 539,705.00 | 539,705.00 | 是 | 是 | 否 | 539,705.00 |
| 1227 | 27栋 | 1103 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 175,022.00 |
| 1228 | 27栋 | 1104 | 96.96 | 5,547.96 | 537,930.00 | 537,930.00 | 是 | 否 | 否 | 67,173.00 |
| 1229 | 27栋 | 1201 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 否 | 否 | 125,000.00 |
| 1230 | 27栋 | 1202 | 96.96 | 5,498.23 | 533,108.00 | 533,108.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1231 | 27栋 | 1203 | 96.96 | 5,319.96 | 515,823.00 | 515,823.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1232 | 27栋 | 1204 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 否 | 否 | 125,000.00 |
| 1233 | 27栋 | 1301 | 96.96 | 5,965.31 | 578,396.00 | 578,396.00 | 是 | 是 | 否 | 578,396.00 |
| 1234 | 27栋 | 1302 | 96.96 | 5,771.48 | 559,603.00 | 559,603.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1235 | 27栋 | 1303 | 96.96 | 5,964.32 | 578,300.00 | 578,300.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1236 | 27栋 | 1304 | 96.96 | 5,714.32 | 554,060.00 | 554,060.00 | 是 | 是 | 否 | 174,060.00 |
| 1237 | 27栋 | 1501 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 否 | 否 | 120,136.00 |
| 1238 | 27栋 | 1502 | 96.96 | 5,869.56 | 569,113.00 | 569,113.00 | 是 | 是 | 是 | 179,113.00 |
| 1239 | 27栋 | 1503 | 96.96 | 6,037.75 | 585,420.00 | 585,420.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1240 | 27栋 | 1504 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1241 | 27栋 | 1601 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 175,022.00 |
| 1242 | 27栋 | 1602 | 96.96 | 5,419.19 | 525,445.00 | 525,445.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1243 | 27栋 | 1604 | 96.96 | 5,665.15 | 549,293.00 | 549,293.00 | 是 | 否 | 否 | 100,000.00 |
| 1244 | 27栋 | 1701 | 96.96 | 5,286.88 | 512,616.00 | 512,616.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1245 | 27栋 | 1901 | 96.96 | 5,516.26 | 534,857.00 | 534,857.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1246 | 27栋 | 1904 | 96.96 | 6,068.43 | 588,395.00 | 588,395.00 | 是 | 是 | 否 | 411,880.00 |
| 1247 | 27栋 | 2001 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1248 | 27栋 | 2003 | 96.96 | 5,701.13 | 552,782.00 | 552,782.00 | 是 | 是 | 是 | 552,782.00 |
| 1249 | 27栋 | 2004 | 96.96 | 5,557.22 | 538,828.00 | 538,828.00 | 是 | 是 | 是 | 168,828.00 |
| 1250 | 27栋 | 2101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 165,339.00 |
| 1251 | 27栋 | 2102 | 96.96 | 5,944.69 | 576,397.00 | 576,397.00 | 是 | 是 | 否 | 576,397.00 |
| 1252 | 27栋 | 2103 | 96.96 | 5,478.44 | 531,190.00 | 531,190.00 | 是 | 是 | 否 | 531,190.00 |
| 1253 | 27栋 | 2104 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 165,339.00 |
| 1254 | 27栋 | 2201 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 否 | 180,380.00 |
| 1255 | 27栋 | 2202 | 96.96 | 5,751.03 | 557,620.00 | 557,620.00 | 是 | 是 | 否 | 167,620.00 |
| 1256 | 27栋 | 2203 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 165,805.00 |
| 1257 | 27栋 | 2204 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 否 | 否 | 68,153.00 |
| 1258 | 27栋 | 2301 | 96.96 | 5,536.51 | 536,820.00 | 536,820.00 | 是 | 是 | 否 | 166,820.00 |
| 1259 | 27栋 | 2302 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1260 | 27栋 | 2304 | 96.96 | 5,536.50 | 536,819.00 | 536,819.00 | 是 | 否 | 否 | 134,743.00 |
| 1261 | 27栋 | 2402 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 否 | 170,500.00 |
| 1262 | 27栋 | 2501 | 96.96 | 5,199.62 | 504,155.00 | 504,155.00 | 是 | 是 | 否 | 302,494.00 |
| 1263 | 27栋 | 2503 | 96.96 | 5,609.94 | 543,940.00 | 543,940.00 | 是 | 否 | 否 | 163,940.00 |
| 1264 | 27栋 | 2504 | 96.96 | 5,463.07 | 529,699.00 | 529,699.00 | 是 | 是 | 否 | 159,699.00 |

备注：根据合同编号【2019Z3278-监管-补001】《光信•光坤•锦湾光恒1号集合资金信托计划之项目监管协议之补充协议》第一条销售回款提留归集，截至2020年12月31日项目公司应沉淀资金见下表：

| 已签约建筑面积（㎡） | 提取比例=已签约面积/总建面 | 无需归集建面=总建面*15%（㎡） | 应沉淀资金=（已签约建面-无需归集建面）*3300（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 127818.37 | 39.21% | 48,896.87 | 260,440,966.50 |

项目公司已于2020年12月29日提前归还232,010,000.00元贷款，监管户房款销售余额合计91,800,451.16元。

7资金情况

7.1资金流出情况

（1）2020年12月资金流出额共307,438,648.76元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。

（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。

| 2020年12月资金计划执行情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 已使用（元） | 预算余额（元） | 备注 |
| 1 | 管理费用 | 570,000.00 | 187,234.54 | 382,765.46 |  |
| 2 | 建筑工程费用 | 25,552,600.00 | 2,498,360.99 | 23,054,239.01 |  |
| 3 | 财务费用 | 18,632,000.00 | 18,631,846.11 | 153.89 |  |
| 4 | 销售费用 | 11,400,000.00 | 710,182.80 | 10,689,817.20 |  |
| 5 | 偿还第一期贷款本金 | 232,010,000.00 | 232,010,000.00 | 0.00 |  |
|  | 小计 | 288,164,600.00 | 254,037,624.44 | 34,126,975.56 |  |
| 6 | 往来款 |  | 53,401,024.32 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 307,438,648.76 |  |  |

2020年12月资金流出明细表

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/12/1 | 恒大地产集团恩平有限公司 | 往来款 | 19,062.27 | 浦发0190 |
| 2 | 2020/12/4 | 短信通知手续费收入（对公） | 短信通服务费 | 10.00 | 光大5146 |
| 3 | 2020/12/5 | 工行广东省肇庆业务处理中心 | 其他应付款待清算过渡款项 | 0.01 | 工行2715 |
| 4 | 2020/12/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 2,830,000.00 | 农行4623 |
| 5 | 2020/12/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 56.60 | 农行4623 |
| 6 | 2020/12/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 5,450,000.00 | 农行4631 |
| 7 | 2020/12/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 109.00 | 农行4631 |
| 8 | 2020/12/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 2,850,000.00 | 邮储1234 |
| 9 | 2020/12/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 57.00 | 邮储1234 |
| 10 | 2020/12/9 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,300,000.00 | 浦发0190 |
| 11 | 2020/12/10 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 账户管理费 | 60.00 | 工行1940 |
| 12 | 2020/12/10 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 利息 | 17,422,635.62 | 光大5146 |
| 13 | 2020/12/10 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大5146 |
| 14 | 2020/12/10 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 270,000.00 | 浦发0190 |
| 15 | 2020/12/11 | 肇庆海博贸易有限公司 | 往来款 | 100,000.00 | 浦发0190 |
| 16 | 2020/12/11 | 恒大地产集团恩平有限公司 | 往来款 | 55,857.50 | 浦发0190 |
| 17 | 2020/12/11 | 恒大地产集团恩平有限公司 | 往来款 | 96,104.55 | 浦发0190 |
| 18 | 2020/12/11 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 840,000.00 | 浦发0190 |
| 19 | 2020/12/15 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 28,010.74 | 中信2029 |
| 20 | 2020/12/16 | 中钞长城贵金属有限公司 | 购买贵金属 | 110,040.00 | 浦发0190 |
| 21 | 2020/12/16 | 房车宝信息技术（深圳）有限公司 | 销售咨询费 | 19,121.30 | 浦发0190 |
| 22 | 2020/12/17 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 4,220,000.00 | 农行2734 |
| 23 | 2020/12/17 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 84.40 | 农行2734 |
| 24 | 2020/12/17 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 16,580,000.00 | 农行4631 |
| 25 | 2020/12/17 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 200.00 | 农行4631 |
| 26 | 2020/12/17 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 3,200,000.00 | 农行4649 |
| 27 | 2020/12/17 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 64.00 | 农行4649 |
| 28 | 2020/12/18 | 中钞长城贵金属有限公司 | 购买贵金属 | 50,435.00 | 浦发0190 |
| 29 | 2020/12/22 | 陈宇文 | 恒房通税金 | 5,419.37 | 浦发0190 |
| 30 | 2020/12/23 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 230,000.00 | 浦发0190 |
| 31 | 2020/12/24 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 3,850,000.00 | 邮储1234 |
| 32 | 2020/12/24 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 77.00 | 邮储1234 |
| 33 | 2020/12/24 | 房车宝信息技术（深圳）有限公司 | 房车宝2020年12月佣金预存 | 201,752.60 | 浦发0190 |
| 34 | 2020/12/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 4,170,000.00 | 农行4607 |
| 35 | 2020/12/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 83.40 | 农行4607 |
| 36 | 2020/12/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 7,340,000.00 | 农行4623 |
| 37 | 2020/12/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 146.80 | 农行4623 |
| 38 | 2020/12/25 | 广东大城建设集团有限公司 | 电票：0191213537940754 | 892,815.61 | 浦发0190 |
| 39 | 2020/12/25 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 电票：0191220543148929 | 136,000.00 | 浦发0190 |
| 40 | 2020/12/28 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 还贷本金 | 232,010,000.00 | 光大5146 |
| 41 | 2020/12/28 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 还贷利息 | 1,207,723.28 | 光大5146 |
| 42 | 2020/12/28 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大5146 |
| 43 | 2020/12/28 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 电票：0191227550656681 | 652,745.38 | 浦发0190 |
| 44 | 2020/12/28 | 中国联合网络通信有限公司肇庆市分公司 | 通讯费 | 12,564.37 | 浦发0190 |
| 45 | 2020/12/29 | 杜淑冬 | 房租 | 5,400.00 | 浦发0190 |
| 46 | 2020/12/30 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收支票或现金代收费用. | 48.00 | 农行4623 |
| 47 | 2020/12/30 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收支票或现金代收费用. | 91.00 | 农行4623 |
| 48 | 2020/12/30 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 电票：0191227551006129 | 136,000.00 | 浦发0190 |
| 49 | 2020/12/30 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 电票：0191220543103991 | 136,000.00 | 浦发0190 |
| 50 | 2020/12/30 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 电票：0191213537940746 | 220,300.00 | 浦发0190 |
| 51 | 2020/12/30 | 北京工美集团有限责任公司 | 营销费 | 107,960.00 | 浦发0190 |
| 52 | 2020/12/30 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 电票：0191227550152295 | 136,000.00 | 浦发0190 |
| 53 | 2020/12/30 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 电票：0191213537940738 | 188,500.00 | 浦发0190 |
| 54 | 2020/12/30 | 深圳房车宝销售有限公司广东分公司 | 2020年12月房车宝佣金 | 220,873.90 | 浦发0190 |
| 55 | 2020/12/31 | 联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 113,969.25 | 中信2029 |
| 56 | 2020/12/31 | 联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 21,870.81 | 中信2029 |

7.2资金流入情况

2020年12月各账户资金流入总额共计145,883,946.64元。

2020年12月资金流入明细表

| 序号 | 开户行 | 款项说明 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行四会市支行4649 | 销售房款 | 4,485,725.00 |
| 2 | 农行四会市支行4649 | 利息 | 14,343.18 |
| 3 | 农行四会市支行4623 | 销售房款 | 15,590,039.00 |
| 4 | 农行四会市支行4623 | 利息 | 15,184.01 |
| 5 | 农行四会市支行4607 | 销售房款 | 6,094,084.00 |
| 6 | 农行四会市支行4607 | 利息 | 19,271.05 |
| 7 | 农行四会市支行4631 | 销售房款 | 30,447,484.00 |
| 8 | 农行四会市支行4631 | 利息 | 8,589.28 |
| 9 | 农行四会市支行2734 | 销售房款 | 7,908,094.00 |
| 10 | 农行四会市支行2734 | 利息 | 749.03 |
| 11 | 邮储行1234 | 销售房款 | 20,350,000.00 |
| 12 | 邮储行1234 | 利息 | 19,409.73 |
| 13 | 工行1940 | 销售房款 | 2,460,000.00 |
| 14 | 工行1940 | 利息 | 213.30 |
| 15 | 浦发行0190 | 销售房款 | 2,161,154.16 |
| 16 | 浦发行0190 | 往来款 | 3,022,613.59 |
| 17 | 浦发行0190 | 违约金 | 66.00 |
| 18 | 浦发行0190 | 退佣金 | 220,873.91 |
| 19 | 浦发行0190 | 利息 | 945.77 |
| 20 | 中信2029 | 往来款 | 141,075.47 |
| 21 | 中信2029 | 利息 | 44.95 |
| 22 | 光大5146 | 监管户转出的支付零星工程款及材料款 | 50,490,000.00 |
| 23 | 光大5146 | 利息 | 130,095.35 |
| 24 | 农商行0646 | 销售房款 | 2,303,871.00 |
| 25 | 农商行0646 | 利息 | 18.74 |
| 26 | 工行2715 | 利息 | 2.12 |
| 总 计 |  |  | 145,883,946.64 |

备注：①根据项目公司提供的浦发行银发流水单，12月销售回款2,161,154.16元，累计销售回款104,428,900.19元；12月浦发一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户35,020,594.00元，尚余69,408,306.19元未转入监管户；②根据项目公司提供的农商行银发流水单，12月销售回款2,303,889.74元，累计销售回款2,303,889.74元；12月农商行一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户0.00元，尚余2,303,889.74元未转入监管户。

8各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额总计141,942,709.42元，各账户余额见下表。

截至2020年12月31日各银行账户余额汇总

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行股份有限公司肇庆四会支行 | 8110901012700662029 | 36,546.59 |
| 2 | 广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行 | 06581321000000646 | 2,310,542.62 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140078801300000190 | 97,997.61 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020219022202715 | 15.66 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行 | 944003010001421234 | 22,589,878.22 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 | 77910188000175146 | 37,968,146.05 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040022734 | 6,819,973.31 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024649 | 7,300,187.96 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024631 | 17,324,719.80 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024623 | 14,947,705.51 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024607 | 29,586,942.79 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020229200061940 | 2,960,053.30 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司四会市支行 | 44050170720100001291 | 0.00 |
| 总 计 |  | —— | 141,942,709.42 |

附件

附件一 标的项目平面图