2019年12月份监管报告

五矿信托-恒信共筑96号-蓉盛系列

集合资金信托计划第10期

2019年12月监管报告

项目名称：五矿信托濮阳圣桦·锦江天悦项目

委 托 方：五矿国际信托有限公司

受 托 方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：吴国军  王靓玉

日    期：二零二零年一月十日

目录
1

1项目基本情况

1

2重大事件披露

1

3项目五证办理及施工进度情况

2

3.1项目五证办理情况说明

2

3.2项目2019年12月施工进度计划、12月份工程形象进度情况

8

3.3标的项目2020年1月施工计划

8

4印鉴使用情况

14

5合同签订情况

14

5.1 项目公司商业合同签订情况

15

5.2 锦江天悦项目商品房买卖合同（预售）签订情况

15

6项目销售情况

15

7资金情况

15

7.1资金流出情况

26

7.2资金流入情况

26

7.3各帐户余额

28

8.本期财务情况

28

8.1资产负债表

29

8.2现金流量表

30

8.3利润表

33

附件一 标的项目平面图（红色为施工楼号）

34

附件二  中国建设银行余额

35

附件三 中国银行网上对账单

36

附件四 郑州银行余额

37

附件五 中国邮政储蓄银行银行对账单

38

附件六 中原银行银行对账单

39

附件七 各月资金流出分类情况表




为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：濮阳圣桦祥德置业有限公司 

·五矿信托：五矿国际信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的圣桦·锦江天悦项目，位于河南省濮阳市清丰县马庄桥镇文化路北侧地块、清丰县马庄桥镇文化路南侧地块。标的项目用地面积76420.51㎡，规划总建筑面积134047.7㎡，其中地上规划建筑面积106041.25㎡，地下规划建筑面积28006.45㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2089年7月2日止。

标的项目拟建26栋住宅，3栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等），一期（114地块）拟建15栋住宅，2栋社区配套公建（物业用房、公共配套用房等），二期（115地块）拟建11栋住宅，1栋社区配套公建（物业用房、公共配套用房等）。项目分二期开发，预计2021年全部交付使用。

2重大事件披露

2019年12月30日，项目公司安排副总经理李洪武、工程部经理李成臣、前期开发部经理秦继军于下午3点50分参加由马庄桥镇书记组织，清丰县当地住建局、房管局、人社局劳动监察大队、马庄桥镇派出所等多位领导均列席的关于锦江天悦项目施工总承包方拖欠农民工工资调解会。具体原因为锦江天悦项目施工总承包方中冶天工集团有限公司拖欠劳务公司下属劳务工人工资致使部分农民工于12月内发起多起农民工赴政府部门维权，清丰县当地政府部门高度重视，责令马庄桥镇及县政府相关部门尽快完成拖欠工资的发放。截至12月31日，项目公司与施工总承包方尚未解决拖欠农民工工资的问题。

（转下页）

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以五矿信托与项目公司签订的P2019M17A-RSXL-010-004号合作协议约定为准，114地块所有楼栋应于2019年9月25日前取得预售许可证，115地块1#、2#楼应于2019年12月30日取得建筑工程施工许可证。截至12月31日项目公司114地块除3#、6#、13#、14#四栋楼以外，其他10栋楼《商品房预售许可证》的办理均已超过约定期限，115地块1#、2#楼尚未取得建筑工程施工许可证。

截至2019年12月31日项目五证办理计划及进度情况

	序号
	名称
	地块
	标的项目工程考核节点
	预计取得

日期
	实际取得日期
	证载面积情况
	备注

	1
	不动产权证书
	114
	2019.08.31
	　
	2019.07.05
	
	

	
	
	115（1-2号楼）
	2019.12.30
	
	2019.07.05
	
	

	
	
	115（3-12号楼）
	2020.03.20
	
	
	
	

	2
	建设用地规划许可证
	114
	2019.08.31
	　
	2019.05.10　
	
	

	
	
	115（1-2号楼）
	2019.12.30
	
	2019.05.10
	
	

	
	
	115（3-12号楼）
	2020.03.20
	
	
	
	

	3
	建设工程规划许可证
	114
	2019.08.31
	
	2019.09.18
	
	

	
	
	115（1-2号楼）
	2019.12.30
	
	2019.09.10
	
	

	
	
	115（3-12号楼）
	2020.03.20
	
	2019.09.10
	
	

	4
	建筑工程施工许可证
	114
	2019.08.31
	
	2019.10.24
	
	

	
	
	115（1-2号楼）
	2019.12.30
	
	
	
	尚未取得

	
	
	115（3-12号楼）
	2020.03.20
	
	
	
	

	5
	商品房预售许可证
	114
	2019.09.25
	2019.10.

25
	2019.11.01（3#、6#、13#、14#楼）
	3#
	7676㎡
	

	
	
	
	
	
	
	6#
	3827㎡
	

	
	
	
	
	
	
	13##
	3833㎡
	

	
	
	
	
	
	
	14#
	1919㎡
	

	
	
	115（1-2号楼）
	2020.01.30
	
	
	
	

	
	
	115（3-12号楼）
	2020.05.20
	
	
	
	


3.2项目2019年12月施工进度计划、12月份工程形象进度情况

截至2019年12月31日，现场具备施工条件的共计14栋楼，除8#、12#楼尚未出正负零，其他12栋楼均已出正负零。本周各楼栋均已停工进入越冬维护阶段。整体施工进度较《监管协议》中规定的9月25日拿到预售证滞后约13周。
首开区（114地块）各楼栋12月份施工进度计划、12月份工程形象进度情况：

	114地块12月份工程形象进度计划、12月份工程形象进度情况一览表（2019年12月1日-12月31日）

	工程名称（幢号）
	12月施工进度计划
	12月施工形象进度

	一期2#楼
	/
	三层结构顶板模板铺设完成

	一期3#楼
	/
	三层结构顶板待浇筑混凝土

	一期6#楼
	/
	三层结构顶板待浇筑混凝土

	一期7#楼
	/
	一层结构顶板钢筋绑扎完成

	一期8#楼
	筏板结构完成
	筏板待浇筑混凝土

	一期9#楼
	二层结构完成   
	二层结构顶板待浇筑混凝土   

	一期10#楼
	三层结构顶板完成
	三层结构顶板待浇筑混凝土

	一期11#楼
	一层结构顶板完成
	二层结构顶板钢筋绑扎完成

	一期12#楼
	负一层结构完成
	负一层结构顶板待浇筑混凝土

	一期13#楼
	二层结构顶板完成
	二层结构顶板待浇筑混凝土

	一期14#楼
	/
	三层结构施工完成

	一期15#楼
	/
	一层结构墙柱模板铺设完成约60%

	一期16#楼
	/
	一层结构顶板模板铺设完成

	一期17#楼
	一层结构顶板完成   
	一层结构顶板待浇筑混凝土 


（转下页）
标的项目工程形象进度照片（截至2019年12月31日）

[image: image1.jpg]


                           

2#楼三层结构顶板模板铺设完成

[image: image2.jpg]= A LA O





3#楼三层结构顶板待浇筑混凝土

[image: image3.jpg]



6#楼三层结构顶板待浇筑混凝土

[image: image4.jpg]



7#楼一层结构顶板钢筋绑扎完成

[image: image5.jpg]



8#楼筏板待浇筑混凝土

[image: image6.jpg]



9#楼二层结构顶板待浇筑混凝土    

[image: image7.jpg]



10#楼三层结构顶板待浇筑混凝土

[image: image8.jpg]



11#楼二层结构顶板钢筋绑扎完成

[image: image9.jpg]



12#楼负一层结构顶板待浇筑混凝土

[image: image10.jpg]



13#楼二层结构顶板待浇筑混凝土

[image: image11.jpg]



14#楼三层结构顶板混凝土浇筑完成

[image: image12.jpg]



15#楼一层结构墙柱模板铺设完成约60%

[image: image13.jpg]



16#楼一层结构顶板模板铺设完成

[image: image14.jpg]



17#楼一层结构顶板待浇筑混凝土      
3.3标的项目2020年1月施工计划

按照清丰县环保管控要求以及春节工人放假的情况，锦江天悦项目一期工程已全面停工，故2020年1月份无施工计划，

 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；康正监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按要求发起一般事项审批单流程，完成报审后，监管用印情况，并按要求制作相关印章使用台账；使用情况详见下表：
2019年12月印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-12-2
	公章
	《展厅服务合同》停用通知盖章
	《展厅服务合同》停用通知
	营销部
	黄杰
	张小焕、王靓玉

	2019-12-3
	合同章
	河南申新泰富国际商贸城商铺租赁合同盖章
	河南申新泰富国际商贸城商铺租赁合同
	企管部
	柴素娟
	张小焕、吴国军

	2019-12-4
	公章
	关于履行签约及付款义务的函盖章
	关于履行签约及付款义务的函盖章
	营销部
	李耀丹
	张小焕、王靓玉

	2019-12-4
	合同章
	商品房认购书盖章
	商品房认购书
	营销部
	李耀丹
	张小焕、王靓玉

	2019-12-4
	合同章、

法人章
	商品房买卖合同（预售）（刘庚雨）重签盖章
	商品房买卖合同（预售）（刘庚雨
	营销部
	李耀丹
	张小焕、王靓玉

	2019-12-5
	工程技术章
	示范区景观工程工程指令单盖章
	指-PYSH(销售中心)-中地恒高-20190701-01、指-PYSH(销售中心)-中地恒高-20190708-01等十六份
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-5
	公章
	关于事故保险索赔申请的盖章
	太平洋保险公司实物赔付确认书、机动车辆保险索赔申请书
	企管部
	张小焕
	张小焕、王靓玉

	2019-12-5
	合同章
	濮阳圣桦锦江天悦一期第三方工程评估咨询服务合同盖章
	濮阳圣桦锦江天悦一期第三方工程评估咨询服务合同
	成本部
	赵晓冰
	张小焕、吴国军

	2019-12-5
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦针对到访和清华老业主专项活动采购合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦针对到访和清华老业主专项活动采购合同
	成本部
	赵晓冰
	张小焕、吴国军

	2019-12-5
	工程技术章
	工作联系函、关于春节前总包请款申请的回复盖章
	工作联系函、关于春节前总包请款申请的回复
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-5
	工程技术章
	城市展厅工程指令单盖章
	指-PYSH(城市展厅)-程锦-006、指-PYSH(城市展厅)-程锦-004
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-5
	工程技术章
	销售中心装修工程指令单盖章
	指-PYSH(销售中心)-鸿翔装饰-14、指-PYSH(销售中心)-鸿翔装饰-15、指-PYSH(销售中心)-鸿翔装饰-16、指-PYSH(销售中心)-鸿翔装饰-17、指-PYSH(销售中心)-鸿翔装饰-20、指-PYSH(销售中心)-鸿翔装饰-21
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-6
	公章
	效果图设计合同结算盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目效果图设计合同结算书
	成本部
	吉彦胜
	张小焕、吴国军

	2019-12-6
	公章
	新媒体宣传服务合同结算盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦新媒体宣传片制作合同结算书
	成本部
	吉彦胜
	张小焕、吴国军

	2019-12-6
	公章
	派单宣传服务合同结算盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目派单宣传服务合同结算书
	成本部
	吉彦胜
	张小焕、吴国军

	2019-12-6
	公章
	公积金使用协议盖章
	网上业务大厅使用协议及委托书
	企管部
	李欣
	张小焕、吴国军

	2019-12-6
	公章
	劳动合同盖章
	新员工劳动合同（覃艺、李洪武、程常辉、何军昱等）
	企管部
	李欣
	张小焕、吴国军

	2019-12-7
	公章
	发票拒收证明盖章
	发票拒收证明
	营销部
	陈倩
	魏素芬、王靓玉

	2019-12-10
	工程技术章
	关于总包针对工程款支付疑问的回复盖章
	关于总包针对工程款支付疑问的回复
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-11
	公章
	关于濮阳“锦江天悦”115#地块项目开发速度放缓的情况说明盖章
	关于濮阳“锦江天悦”115#地块项目开发速度放缓的情况说明
	开发部
	李康帅
	张小焕、吴国军

	2019-12-11
	公章
	中原银行清丰县支行按揭准入资料盖章
	114地块、115地块土地出让划拨收入专用票据复印件
	营销部
	王泽瑞
	张小焕、吴国军

	2019-12-11
	公章
	濮阳圣桦·锦江天悦销售案场物资采购合同结算书盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦销售案场物资采购合同结算书
	成本部
	吉彦胜
	张小焕、吴国军

	2019-12-12
	公章
	濮阳圣桦•锦江天悦项目不动产落宗
	房地产开发项目备案表、不动产登记办理事项审核表、严明身份证复印件、营业执照正本复印件、营业执照副本复印件、暂定资质证书复印件、河南省企业投资项目备案证明（锦江天悦一期）、不动产权证书（114地块）复印件、建设用地规划许可证（锦江天悦一期）复印件、114地块宗地图复印件（5份）、建设工程规划许可证（圣桦•锦江天悦一期2#-17#楼、地下车库、低压配电房）复印件、建筑工程施工许可证（圣桦•锦江天悦一期2#-17#楼、地下车库、低压配电房）复印件、国有建设用地使用权出让合同（清地2018-C-114）复印件、清丰县城乡建设用地规划条件通知书（清地2018-C-114 设条字（2018）第114号）复印件、清丰县自然资源局国有建设用地使用权网上拍卖出让成交确认书（清地2018-C-114）复印件、锦江天悦一期规划平面图
	营销部
	王泽瑞
	张小焕、吴国军

	2019-12-12
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同
	成本部
	赵晓冰
	张小焕、吴国军

	2019-12-12
	公章
	预缴11月份增值税调整预缴税目
	增值税预缴税款表、营业执照副本、通用申请表（税及附征税费）
	财务部
	魏素芬
	张小焕、吴国军

	2019-12-13
	公章
	办理杨宇峰五险一金停保
	濮阳市医疗（生育）社会保险中（终）断缴费申报表、解除劳动合同通知书（4份）、参保职工中断社会保险关系申报表、濮阳市住房公积金汇缴变更清册、工作调动证明
	企管部
	李欣
	张小焕、吴国军

	2019-12-13
	公章
	发票拒收证明（郑州嵩阳标识标牌）
	发票拒收证明
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-16
	公章、财务章、法人章
	中国银行清丰县支行办理按揭贷款保证金账户盖章
	中国银行股份有限公司印鉴卡、开立中国银行股份有限公司单位保证金账户申请书、单位银行结算账户相关业务授权书、严明身份证复印件、李鑫身份证复印件、营业执照复印件、开户许可证复印件
	财务部
	李鑫
	李鑫、吴国军

	2019-12-16
	公章
	落实农民工工资及请款回复盖章
	落实农民工工资及请款回复
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-17
	公章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同结算书盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同结算书
	成本部
	赵晓冰
	张小焕、吴国军

	2019-12-17
	公章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部发电机采购合同结算书盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部发电机采购合同结算书
	成本部
	赵聪勇
	张小焕、吴国军

	2019-12-17
	公章
	清丰中原银行锦江天悦项目按揭准入
	法定代表人、财务负责人签字样本、3#、6#、13#、14#商品房预售许可证、营业执照、机构代码证、开户许可证、114地块建设工程规划许可证、114地块施工许可证、圣桦祥德置业有限公司章程、一期总包备案合同、一期监理备案合同、114地块国有建设用地使用权出让合同、清丰县城乡建设用地规划条件通知书、项目简介、四川圣桦集团发展历程、法定代表人身份证明书、濮阳圣桦祥德置业有限公司股东决定、暂定资质证书、严明身份证复印件、财务7-9月份三大报表、河南省企业投资项目备案证明、114地块不动产权证书、114地块建设用地规划许可证
	营销部
	王泽瑞
	柴素娟、吴国军

	2019-12-18
	公章
	锦江天悦一期工程基础工程质量验收报告（建设单位）盖章
	锦江天悦一期2#、3#、6#、9#、10#、13#、14#、15#、16#、17#基础工程质量验收报告
	工程部
	高利
	柴素娟、吴国军

	2019-12-18
	工程技术章
	锦江天悦一期工程基础分部工程施工技术资料检查记录盖章
	锦江天悦一期2#、3#、6#、9#、10#、13#、14#、15#、16#、17#基础分部工程施工技术资料检查记录
	工程部
	高利
	柴素娟、吴国军

	2019-12-18
	工程技术章
	锦江天悦一期工程监理资料检查记录盖章
	锦江天悦一期2#、3#、6#、9#、10#、13#、14#、15#、16#、17#工程监理资料检查记录
	工程部
	高利
	柴素娟、吴国军

	2019-12-23
	工程技术章
	关于示范区景观单位指令单与售楼部外墙保温单位指令单的盖章
	示范区景观单位指令单与售楼部外墙保温单位指令单
	工程部
	高利
	柴素娟、王靓玉

	2019-12-23
	公章
	项目公司员工社保增减资料用章
	解除劳动合同通知书（任亮）4份、清丰县劳动合同鉴证登记表（任亮、王士涛）、2019年12月工资表（王士涛）、濮阳市华龙区医疗（生育）保险关系转移申报表（任亮、王士涛）2份、濮阳市华龙区医疗（生育）保险中（终）断缴费申报表（任亮）、濮阳市华龙区医疗（生育）保险新参保人员情况申报表（王泽瑞）、参保职工中断社会保险关系申报表
	企管部
	李欣
	张小焕、吴国军

	2019-12-24
	公章
	售楼部总包甩项扣款告知函用印
	售楼部总包甩项扣款告知函
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-24
	工程技术章
	罚款通知单（中冶天工）盖章
	PYSH-GCFK-20191216、PYSH-GCFK-20191218
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军

	2019-12-26
	公章
	清丰县房管局建设领域矛盾隐患排查表用印
	建设领域矛盾隐患排查表
	开发部
	李康帅
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	公章
	项目公司9月份财务报表用印
	9月份财务报表（现金流量表、利润表、负债表）
	财务部
	魏素芬
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	公章
	锦江天悦售楼部电缆采购综合单价回复单用印
	锦江天悦售楼部电缆采购综合单价回复单
	工程部
	赵聪勇
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	公章
	锦江天悦售楼部电缆采购合同结算书用印
	锦江天悦售楼部电缆采购合同结算书
	成本部
	赵聪勇
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	公章
	锦江天悦售楼部配电箱采购合同结算书用印
	锦江天悦售楼部配电箱采购合同结算书
	成本部
	赵聪勇
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	公章
	锦江天悦城市展厅暖通工程结算书用印
	锦江天悦城市展厅暖通工程结算书
	成本部
	赵聪勇
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	合同章
	濮阳圣桦锦江天悦员工餐厅装修施工合同盖章
	濮阳圣桦锦江天悦员工餐厅装修施工合同
	成本部
	赵晓冰
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦种子客户圈层活动（火锅宴）执行合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦种子客户圈层活动（火锅宴）执行合同
	成本部
	赵晓冰
	张小焕、吴国军

	2019-12-27
	工程技术章
	濮阳圣桦·锦江府城市展厅装饰装修工程工程指令单的盖章
	指-PYSH（城市展厅）-程锦-007
	工程部
	高利
	张小焕、吴国军


5合同签订情况

5.1 项目公司商业合同签订情况

2019年12月期间，项目公司共计签订合同6份，详见合同签订情况表：

2019年12月商业合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	河南申新合盛商业管理有限公司
	河南申新泰富国际商贸城商铺租赁合同
	甲方出租给乙方申新泰富国际商贸城5楼5-1-8、5-1-9、5-3-20、5-3-21，面积214.89。租赁期限2019.11.21-2020.11.20
	6,446.70 
	2019-12-3

	2
	上海平大建筑工程管理咨询有限公司
	濮阳圣桦锦江天悦一期第三方工程评估咨询服务合同
	甲方2019年9月1日至2021年8月31日在建项目的过程评估及交付评估。每个标段3个月评估检查一次，每年度计划4次，共计8次，具体评估时间安排由甲方通知为准。综合单价8490.57元/标段/次，共计72000元
	72,000.00 
	2019-12-5

	3
	濮阳县柳屯镇道领日杂门市
	濮阳圣桦·锦江天悦针对到访和清华老业主专项活动采购合同
	乙方为甲方提供大米、食油等
	97,438.00 
	2019-12-5

	4
	河南唯唯广告传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同
	乙方负责锦江天悦户外大牌广告的发布
	326,775.00 
	2019-12-12

	5
	河南省广通路桥建设工程有限公司
	濮阳圣桦锦江天悦员工餐厅装修施工合同
	乙方承建锦江天悦员工餐厅装修工程
	 46,931.93
	2019-12-27

	6
	河南欣蒙文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦种子客户圈层活动（火锅宴）执行合同
	乙方负责本次火锅宴活动的执行、策划并提供活动中所使用物品。
	27,800.00 
	2019-12-27


5.2 锦江天悦项目商品房买卖合同（预售）签订情况

	序号
	用印日期
	合同编号
	合同金额（元）
	买受人
	房号
	面积（㎡）
	付款方式
	按揭金额（元）
	份数
	用印类型
	用印人
	备注

	1
	2019年12月4日
	20191204143558
	675,000
	刘庚雨
	3-1-901
	121.05
	按揭贷款
	470,000.00
	6
	合同章、法人章
	覃艺、吴国军
	


6项目销售情况

截至12月31日，项目公司锦江天悦项目蓄客认筹4组，每组缴纳认筹金1万元，认购1组，每组缴纳认购金2万元，签约1组，签约首付款20.5万元。项目公司共计收款26.5万元（含成都辛和品牌营销策划有限公司开封分公司银行账户3万元、项目公司中国银行清丰支行23.5万元）。

7资金情况

7.1资金流出情况

2019年12月监管范围内资金流出总额共计4,569,923.82元，其中最终由我司复核通过的支付金额共计4,524,278.54元，印花税3,410.9元、工会经费2,768.92元、员工五险费用21,521.1元、城市维护建设税、教育附加费6,206.42元、员工个人所得税8,916.84元、土地增值税2,821.1元为银行自动划扣。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。所有款项支出均发生在基本户中国建设银行账户。

2019年12月资金流出情况表

	序号
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	11月份工资
	40人
	349,214.33 
	2019/12/10
	建设银行基本户
	管理费用

	2
	11月份福利费
	27人
	15,450.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	3
	锦江天悦售楼部11月份物资
	濮阳市江纬商贸有限公司
	4,927.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	4
	锦江天悦售楼部案场吧冬款服装
	成都壹诺贸易有限责任公司
	7,500.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	5
	濮阳市江纬商贸有限公司
	锦江天悦城市展厅11月份物资
	4,839.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	6
	许峰报销锦江天悦管道疏通费
	许峰
	338.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	7
	濮阳圣桦·锦江天悦采购酒一批
	成都市武侯区宏祥食品商贸部
	13,200.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	8
	柴素娟报销10月通讯电话费
	柴素娟
	1,651.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	9
	李欣报销办公费-网络、光猫
	李欣
	600.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	10
	赵来朋报销过路费
	赵来朋
	2,237.20 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	11
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	1,051.60 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	12
	何军昱报销差旅费
	陈倩
	680.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	13
	赵来朋报销车位租赁费
	赵来朋
	600.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	14
	赵来朋报销员工宿舍暖气缴费
	赵来朋
	6,574.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	15
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	399.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	16
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	700.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	17
	赵来朋报销宿舍宽带费
	赵来朋
	1,740.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	18
	赵来朋报销差旅费
	赵来朋
	1,118.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	19
	赵来朋报销下午茶
	赵来朋
	767.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	20
	赵来朋报销员工福利费
	赵来朋
	412.60 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	21
	赵来朋报销员工福利费-车位租赁费
	赵来朋
	1,780.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	22
	王腾飞报销员工福利费-误餐费
	王腾飞
	510.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	23
	杜贵珍借备用金购房节活动专用
	杜贵珍
	4,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	24
	高利报销材料费（胸牌、毛刷等）
	高利
	585.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	25
	李康帅报销日常费用印刷费
	李康帅
	3,355.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	26
	秦继军报销复印费
	秦继军
	2,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	27
	濮阳公司团建采购酒水费用
	河南省濮阳市华龙区品德汇副食商行
	850.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	28
	濮阳圣桦·锦江天悦家具款
	濮阳市亿丰时代广场锦程家具用品店
	20,202.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	29
	李欣报销差旅费
	李欣
	731.58 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	30
	濮阳圣桦祥德公司员工餐厅空调
	濮阳市新大宇电器有限公司
	15,600.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	31
	张小焕报销蛋糕充值费
	张小焕
	500.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	32
	张小焕报销团建餐费
	张小焕
	313.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	33
	濮阳圣桦祥德公司印刷费
	濮阳市黄河路伟森图文设计服务部
	16,642.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	34
	张小焕报销11月份垃圾清运费
	张小焕
	400.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用 

	35
	李欣报销中央空调使用费
	李欣
	1,068.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	36
	员工餐厅租赁费
	河南申新合盛商业管理有限公司
	6,446.70 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	37
	代缴12月份员工社保公积金
	北京众合天下管理咨询有限公司
	9,049.60 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	38
	濮阳圣桦祥德11月份员工公积金缴纳
	濮阳市住房公积金管理中心
	6,864.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	39
	陈倩报销抖音推广费用
	陈倩
	1,990.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	40
	柴素娟报销节日慰问费
	柴素娟
	447.20 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	41
	秦继军报销业务招待费
	秦继军
	500.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	42
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	1,814.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	43
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	4,200.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	44
	赵来朋报销全顺（豫BSH791）保养费
	赵来朋
	1,360.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	45
	张小焕报销业务招待费
	张小焕
	1,470.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	46
	濮阳圣桦·锦江天悦项目派单宣传服务合同第一次付款
	濮阳市华龙区华盛广告装饰服务部
	75,492.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	47
	售楼部一楼绿植摆放
	濮阳市缤纷园林工程有限公司
	4,940.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	48
	2019.08.29明星活动追加礼品费用
	河南本浩商贸有限公司
	15,500.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	49
	第三方公司监管季度管理费（2019.8.7-2019.11.7）
	北京康正宏基房地产评估有限公司
	175,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	50
	濮阳房天下广告营销服务合同第一次付款
	濮阳市鑫茂房产经纪有限公司
	36,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	51
	濮阳圣桦·锦江天悦项目广播电台广告业务发布合同第一次付款
	濮阳市共盈传媒有限公司
	15,750.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	52
	濮阳圣桦·锦江天悦电梯轿厢LED广告发布合同
	河南省新姿态文化传媒有限公司
	24,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	53
	濮阳圣桦·锦江天悦微信朋友圈推广合同第一次付款
	濮阳市无双电子科技有限公司
	45,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	54
	营销推广策划及平面广告设计合同（第四次付款、9月份）
	洛阳留白文化传播有限公司
	75,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	55
	营销推广策划及平面广告设计合同（第五次付款、10月份）
	洛阳留白文化传播有限公司
	75,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	56
	手提袋制作费用4000个，每个4.3元
	郑州金宝丽印刷有限公司
	17,200.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	57
	濮阳圣桦·锦江天悦新媒体宣传片制作合同结算款
	四川鹰眼航拍科技有限公司
	28,859.44 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	58
	濮阳圣桦·锦江天悦项目公交站厅广告业务发布合同结算款
	濮阳市华龙区人民法院（濮阳市长祥广告传媒科技有限公司
	384,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	59
	濮阳圣桦·锦江天悦项目效果图设计合同结算款
	河南佐拓文化传媒有限公司
	27,000.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	销售费用

	60
	圣桦高尔夫邀请赛活动餐费
	河南思念果岭酒店有限公司
	17,680.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	61
	圣桦高尔夫邀请赛球场费用
	河南思念高尔夫俱乐部
	31,911.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	62
	圣桦高尔夫邀请赛体用活动用品费
	河南体之杰商贸有限公司
	129,659.00 
	2019/12/11
	建设银行基本户
	管理费用

	63
	印花税缴税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	3,316.90 
	2019/12/12
	建设银行基本户
	管理费用

	64
	印花税缴税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	94.00 
	2019/12/12
	建设银行基本户
	管理费用

	65
	工会经费缴税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	2,768.92 
	2019/12/12
	建设银行基本户
	管理费用

	66
	廖明柱8月份工资
	廖明柱
	30,503.47 
	2019/12/12
	建设银行基本户
	管理费用

	67
	濮阳项目建筑施工图设计咨询合同第三次付款
	徐辉设计股份有限公司
	300,000.00 
	2019/12/12
	建设银行基本户
	前期工程费

	68
	2019年11月份员工五险费用
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	10,760.55 
	2019/12/12
	建设银行基本户
	管理费用

	69
	圣桦杯高尔夫邀请赛物料制作费用
	河南智道文化传播有限公司
	11,100.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	70
	王士涛报销差旅住宿费、餐费
	王士涛
	23,473.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	71
	王士涛报销差旅费-机票、高铁票
	王士涛
	15,800.50 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	72
	王士涛报销差旅住宿费、餐费
	王士涛
	36,626.07 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	73
	王士涛报销业务招待费-茶叶
	王士涛
	49,099.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	74
	王士涛报销赛事活动费
	王士涛
	20,000.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	75
	王士涛报销车辆装饰品、轮胎费
	王士涛
	10,400.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	76
	王士涛报销业务招待费-烟
	王士涛
	19,600.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	77
	王士涛报销差旅住宿费、餐费
	王士涛
	9,308.99 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	78
	张东报销网络通讯费
	张东
	842.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	79
	渠道人员名片制作费用付款
	濮阳市博奥图文设计有限公司
	2,400.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	80
	渠道拓客物料申购费用付款
	河南本浩商贸有限公司
	10,000.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	81
	渠道大客户推介会礼品申购费用付款
	河南本浩商贸有限公司
	18,400.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	82
	陈倩报销瓶装水采购
	陈倩
	4,350.50 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	83
	遮阳挡定制费用
	河南本浩商贸有限公司
	5,650.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	84
	定制雨伞采购
	河南本浩商贸有限公司
	19,350.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	85
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部、城市展厅11月份桶装水
	濮阳市华龙区胜东桶装水店
	3,200.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	销售费用

	86
	城市维护建设税、教育附加费等
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	6,206.42 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	87
	个人所得税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	8,916.84 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	88
	覃艺报销差旅住宿费、餐补、交通费
	覃艺
	518.57 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	89
	濮阳圣桦锦江天悦项目人防设计合同补充协议（一）第一次付款
	河南省中山建筑设计有限公司
	20,000.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	前期工程费

	90
	濮阳圣桦•锦江天悦项目一期地下管线探测工程施工合同第一次付款
	中核五院岩土工程河南有限公司
	33,950.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	建安工程费

	91
	李成臣报销10月份、11月份周末加班餐费
	李成臣
	216.00 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	92
	覃艺报销业务招待费
	覃艺
	2,791.50 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	管理费用

	93
	缴纳土地增值税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	2,821.10 
	2019/12/13
	建设银行基本户
	预征土地增值税

	94
	恒大悦龙台租房费用
	李晓娜
	36,300.00 
	2019/12/17
	建设银行基本户
	管理费用

	95
	王士涛报销业务招待费-住宿费、餐费、烟
	王士涛
	58,782.99 
	2019/12/17
	建设银行基本户
	管理费用

	96
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同结算款
	河南唯唯广告传媒有限公司
	326,775.00 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	销售费用

	97
	五矿信托-恒信共筑96号融资利息（2019.9.20-2019.12.20）
	五矿国际信托有限公司
	1,450,639.73 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	财务费用

	98
	濮阳圣桦·锦江天悦项目派单宣传服务合同结算款
	濮阳市华龙区华盛广告装饰服务部
	8,268.00 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	销售费用

	99
	退还景涛9.10月份社保公积金
	景涛
	3,077.40 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	管理费用

	100
	11月份餐厅费用
	李勇振
	16,428.90 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	管理费用

	101
	濮阳公司11月份三楼接待费用
	李勇振
	929.20 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	管理费用

	102
	圣桦·锦江天悦项目第七次预付水费
	清丰中州水务有限公司
	36,000.00 
	2019/12/19
	建设银行基本户
	开发间接费用

	103
	奥迪A6L月供第七次付款
	创富融资租赁（上海）有限公司
	34,572.00 
	2019/12/20
	建设银行基本户
	管理费用

	104
	冲抵备用金后退还张振7月份工资
	张振
	1,999.39 
	2019/12/20
	建设银行基本户
	管理费用

	105
	2019年12月份员工五险费用
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	10,760.55 
	2019/12/23
	建设银行基本户
	管理费用

	106
	吴勇报销业务招待费
	吴勇
	319.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	107
	杜忠华报销业务招待费
	杜忠华
	887.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	108
	柴素娟报销12月份下午茶
	柴素娟
	429.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	109
	柴素娟报销11-12月份饮用水费用
	柴素娟
	910.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	110
	柴素娟报销网络通讯费
	柴素娟
	1,602.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	111
	柴素娟报销员工季度福利费
	柴素娟
	1,674.40 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	112
	柴素娟报销财务人员人名章刻制费
	柴素娟
	160.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	113
	段方报销业务招待费
	段方
	572.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	114
	陈倩报销满意度调查物料费
	陈倩
	138.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	115
	段方报销差旅费
	段方
	696.70 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	116
	付义磊报销差旅住宿费、交通费、餐补
	付义磊
	684.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	117
	何军昱报销业务招待费
	何军昱
	642.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	118
	李欣报销车辆使用费
	李欣
	768.57 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	119
	李耀丹报销业务招待费
	李耀丹
	2,967.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	120
	李耀丹报销业务招待费
	李耀丹
	240.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	121
	李勇报销业务招待费
	李勇
	1,667.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	122
	秦继军报销业务招待费
	秦继军
	675.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	123
	秦继军报销业务招待费
	秦继军
	938.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	124
	覃艺报销业务招待费
	覃艺
	782.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	125
	许峰报销12月份保洁垃圾清理费用
	许峰
	400.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	126
	杨亮涛报销误餐费
	杨亮涛
	735.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	127
	杨亮涛报销差旅住宿费
	杨亮涛
	379.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	128
	赵来朋报销业务招待费
	杨亮涛
	169.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	129
	赵来朋报销差旅住宿费
	杨亮涛
	391.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	130
	赵来朋报销差旅住宿费
	杨亮涛
	170.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	131
	赵来朋报销过路费
	杨亮涛
	1,220.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	132
	赵来朋报销过路费
	杨亮涛
	1,510.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	133
	张小焕报销职工餐厅11月份电费
	张小焕
	287.25 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	134
	张小焕报销总经理办公室摆件费用
	张小焕
	1,500.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	135
	张小焕报销二楼屏风、开关电线
	张小焕
	760.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	136
	张小焕报销茶叶费（员工家属去世，公司随礼购买花圈）
	张小焕
	700.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	137
	张小焕报销快递费、生日书费
	张小焕
	127.80 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	138
	赵来朋报销下午茶
	赵来朋
	318.60 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	139
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	613.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	140
	赵来朋报销租房福利费-微波炉、锅
	赵来朋
	515.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	141
	赵来朋报销网络维修费
	赵来朋
	660.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	142
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	1,551.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	143
	赵来朋报销员工宿舍保洁费
	赵来朋
	1,800.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	144
	赵来朋报销宿舍水电气缴费
	赵来朋
	2,721.77 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	145
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	153.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	146
	赵来朋报销宿舍暖气缴费
	赵来朋
	4,091.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	147
	赵来朋报销奥迪车保养费用
	赵来朋
	1,755.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	148
	赵来朋报销过路费
	赵来朋
	975.25 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	149
	赵来朋报销员工宿舍保洁费
	赵来朋
	1,500.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	150
	赵来朋报销员工福利费-宿舍水电费
	赵来朋
	1,225.34 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	151
	赵来朋报销业务招待费
	赵来朋
	542.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	152
	周晓胜报销11月份、12月份异地探亲费
	周晓胜
	1,700.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	153
	2019年12月份员工公积金费用
	濮阳市住房公积金管理中心
	6,240.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	154
	施工现场第七次预付电费
	国网河南省电力公司清丰县供电公司
	60,000.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	开发间接费

	155
	11月17、11月29搬家费
	濮阳市利民搬家有限公司
	4,150.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	156
	圣桦·锦江天悦售楼部除甲醛工程施工合同第一次付款
	河南君上环保工程有限公司
	13,175.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	建安工程费

	157
	濮阳圣桦·锦江天悦销售案场物资采购合同结算款
	濮阳市江纬商贸有限公司
	18,026.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	158
	濮阳公司11月份保洁用品费用
	濮阳市义乌国际商贸城白云百货
	1,336.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	159
	员工宿舍床上用品
	濮阳市华龙区义乌商贸城睡无忧家纺

家居
	2,060.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	160
	国庆节售楼部建筑物拍摄费用
	濮阳市壹壹文化传媒有限公司
	800.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	161
	2019.11.02资源联动活动费用
	濮阳众黔文化传媒有限公司
	3,200.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	162
	锦江天悦印刷、装订等费用及售楼部二楼文化墙费用
	濮阳市昆吾路华艺广告图文设计部
	6,700.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	163
	濮阳公司11月份办公用品费用
	濮阳开发区文通办公超市
	1,637.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	164
	濮阳公司11月办公耗材费用
	濮阳市华龙区昌盛电子经营部
	1,204.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	165
	锦江天悦营销部电脑、二楼办公区小会议室电脑、电视、一楼、二楼门禁系统
	濮阳市华龙区昌盛电子经营部
	19,550.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	166
	锦江天悦售楼部12月份物资
	濮阳市江纬商贸有限公司
	8,976.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	167
	孟超、李洪武、覃艺飞机票付款
	郑州兰天航空客运有限公司
	4,631.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	168
	锦江天悦城市展厅11月份水电费
	河南豪宇文化旅游有限公司
	2,965.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	销售费用

	169
	濮阳公司（2019.10.10-2019.11.30）花木租摆费用
	濮阳市缤纷园林工程有限公司
	3,020.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	170
	锦江天悦12月办公用品采购
	濮阳市胜利路新悦百货商行
	538.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	171
	高利报销业务招待费
	高利
	275.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	172
	高利报销业务招待费
	高利
	277.40 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	173
	何军昱报销差旅费
	何军昱
	488.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	174
	任亮报销业务招待费
	任亮
	1,200.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	175
	赵聪勇报销车辆过路费
	赵聪勇
	700.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	176
	王泽瑞报销业务招待费
	王泽瑞
	763.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	177
	陈倩报销业务招待费
	陈倩
	1,125.00 
	2019/12/27
	建设银行基本户
	管理费用

	总计 
	4,569,923.82
	——


注：1、以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等；

       2、其中序号63、序号64、序号65、序号68、序号86、序号87、序号93、序号105的资金支出为银行自动划扣。
7.2资金流入情况

7.2.1销售认筹款流入

2019年11月1日已办理3#、6#、13#、14#楼预售证，已开通中国邮政储蓄银行清丰文化路支行预售资金监管账户及中国银行清丰县支行预售资金监管账户，截至2019年12月31日，锦江天悦项目蓄客认筹4组，每组缴纳认筹金1万元，认购1组，每组缴纳认购金2万元。签约1组，签约首付款20.5万元。项目公司共计收款26.5万元（含成都辛和品牌营销策划有限公司开封分公司银行账户3万元、项目公司中国银行清丰支行银行账户23.5万元。

7.2.2其他资金流入

截至12月31日，项目公司各银行账户共收入13笔金额转入，详情如下表所示：

	序号
	日期
	转入方
	转入金额（元）
	资金类型
	银行账户

	1
	2019年12月4日
	营销部李耀丹
	5,552.00
	退还备用金
	建行基本户

	2
	2019年12月4日
	企管部李欣
	240.52
	退还备用金
	建行基本户

	3
	2019年12月10日
	营销部张东
	20,000.00
	退还备用金
	建行基本户

	4
	2019年12月12日
	企管赵来朋
	10,000.00
	退还备用金
	建行基本户

	5
	2019年12月12日
	开发部秦继军
	30,000.00
	退还备用金
	建行基本户

	6
	2019年12月16日
	企管部张小焕
	3,006.00
	退还备用金
	建行基本户

	7
	2019年12月18日
	企管部李欣
	30,000.00
	退还备用金
	建行基本户

	8
	2019年12月18日
	四川圣桦集团有限公司
	1,850,000.00
	往来款
	建行基本户

	9
	2019年12月19日
	营销部张东
	7.11
	退个税
	建行基本户

	10
	2019年12月20日
	总经办孟超
	50,000.00
	退还备用金
	建行基本户

	11
	2019年12月21日
	建设银行
	1,395.33
	银行结息
	建行基本户

	12
	2019年12月21日
	中国银行
	1400.61
	银行结息
	中国银行农民工工资保证金账户

	13
	2019年12月26日
	四川圣桦集团有限公司
	300,000.00
	往来款
	建行基本户


 7.3 各账户余额

截至2019年12月31日，项目公司有中国建设银行基本户、中国银行一般结算账户、郑州银行一般结算账户、中国邮政储蓄银行一般结算账户、中国农业银行一般结算账户、中原银行一般结算账户、中国工商银行一般结算账户在我司监管中，账户余额见下表：

截至2019年12月31日建设银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行股份有限公司濮阳黄河东路支行
	41050161285900000086
	270,648.03

	总    计
	——
	270,648.03


建设银行历史余额详见附件二。  
截至2019年12月31日中国银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国银行清丰支行（预售资金监管账户、按揭准入账户）
	262468038251
	239,556.00

	2
	中国银行清丰支行（农民工工资保证金账户）
	248168084135
	2,690,563.61

	3
	中国银行清丰支行（按揭保证金账户）
	253369442905
	0.00

	总    计
	——
	2,930,119.61


中国银行网上对账单详见附件三。
截至2019年12月31日郑州银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	郑州银行股份有限公司濮阳支行（按揭准入账户）
	999156005950000217    
	0

	总    计
	——
	0


郑州银行历史余额详见附件四。

截至2019年12月31日中国邮政储蓄账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	清丰县中国邮政储蓄银行文化路支行（预售资金监管账户）
	941009010039376670 
	0

	总    计
	——
	0


中国邮政储蓄银行银行对账单详见附件五。

截至2019年12月31日中国农业银行储蓄账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行清丰县城关分理处（按揭准入账户）
	16451201040005405
	0

	2
	中国农业银行清丰县城关分理处（按揭贷款保证金账户）
	16451262300000092
	0

	总    计
	——
	0


该帐户尚未激活

截至2019年12月31日中原银行储蓄账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中原银行（按揭准入账户）
	41092201016003220
	0

	总    计
	——
	0


中原银行银行对账单详见附件六。

截至2019年12月31日中国工商银行储蓄账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行濮阳中原西路支行（按揭准入账户）
	1712021519100031633 
	0

	总    计
	——
	0


该帐户尚未激活
8. 本期财务情况

8.1资产负债表
	资产负债表

	单位:濮阳圣桦祥德置业有限公司
	
	会计月:2019-12
	
	单位：元

	资   产
	行次
	期初余额
	期末余额
	负债和所有者权益
	行次
	期初余额
	期末余额

	流动资产
	1
	
	
	流动负债
	38
	
	

	货币资金
	2
	
	3,200,767.64 
	短期借款
	39
	
	45,000,000.00 

	交易性金融资产
	3
	
	
	交易性金融负债
	40
	
	

	应收票据
	4
	
	
	应付票据
	41
	
	

	应收账款
	5
	
	
	应付账款
	42
	
	50,407,755.66 

	预付账款
	6
	
	410,900.83 
	预收账款
	43
	
	205,000.00 

	应收利息
	7
	
	
	应付职工薪酬
	44
	
	831,000.00 

	应收股利
	8
	
	
	应交税费
	45
	
	

	其他应收款
	9
	
	613,619.85 
	应付利息
	46
	
	

	存货
	10
	
	133,821,642.86 
	应付股利
	47
	
	

	一年内到期的非流动性资产
	11
	
	
	其他应付款
	48
	
	56,746,875.97 

	其他流动资产
	12
	
	3,041,338.67 
	一年内到期的非流动负债
	49
	
	

	流动资产合计
	13
	
	141,088,269.85 
	其他流动负债
	50
	
	

	
	14
	
	
	流动负债合计
	51
	
	153,190,631.63 

	非流动资产
	15
	
	
	非流动负债
	52
	
	

	可供出售金融资产
	16
	
	
	长期借款
	53
	
	

	持有至到期投资
	17
	
	
	应付债券
	54
	
	

	长期应收款
	18
	
	
	长期应付款
	55
	
	

	长期股权投资
	19
	
	
	专项应付款
	56
	
	

	投资性房地产
	20
	
	
	预计负债
	57
	
	

	固定资产
	21
	
	570,204.48 
	递延所得税负债
	58
	
	

	在建工程
	22
	
	
	其他非流动负债
	59
	
	

	工程物资
	23
	
	
	非流动负债合计
	60
	
	

	固定资产清理
	24
	
	
	负债合计
	61
	
	153,190,631.63 

	生产性生物资产
	25
	
	
	所有者权益(或股东权益)
	62
	
	

	油气资产
	26
	
	
	实收资本（或股本）
	63
	
	10,000,000.00 

	无形资产
	27
	
	
	资本公积
	64
	
	

	开发支出
	28
	
	
	其他综合收益
	65
	
	

	商誉
	29
	
	
	专项储备
	66
	
	

	长期待摊费用
	30
	
	
	盈余公积
	67
	
	

	递延所得税资产
	31
	
	
	一般风险准备
	68
	
	

	其他非流动性资产
	32
	
	
	未分配利润
	69
	
	-21,532,157.30 

	非流动资产合计
	33
	
	570,204.48 
	外币报表折算差额
	70
	
	

	
	34
	
	
	归属于母公司所有者权益合计
	71
	
	-11,532,157.30 

	
	35
	
	
	少数股东权益
	72
	
	

	
	36
	
	
	所有者权益合计
	73
	
	-11,532,157.30 

	资产总计
	37
	
	141,658,474.33 
	负债和所有者权益总计
	74
	
	141,658,474.33 


8.2现金流量表
	现金流量表

	单位:濮阳圣桦祥德置业有限公司
	
	会计月:2019-12
	
	单位：元

	 项      目                                 
	行
	当月发生额
	本年累计发生额
	去年同期累计发生额

	一、经营活动产生的现金流量
	1
	
	
	

	销售商品、提供劳务收到的现金
	2
	30,000.00
	235,000.00
	

	收到的税费返还
	3
	
	
	

	收到的其他与经营活动有关的现金
	4
	72,790.55
	1,668,655.21
	

	经营活动现金流入小计
	5
	102,790.55
	1,903,655.21
	

	购买商品、接受劳务支付的现金
	6
	3,465,066.94
	98,679,177.30
	

	支付给职工以及为职工支付的现金
	7
	461,812.50
	2,773,871.12
	

	支付的各项税费
	8
	21,355.26
	234,261.44
	

	支付的其他与经营活动有关的现金
	9
	503,551.76
	6,240,607.76
	

	经营活动现金流出小计
	10
	4,451,786.46
	107,927,917.62
	

	经营活动产生的现金流量净额
	11
	-4,348,995.91
	-106,024,262.41
	

	二、投资活动产生的现金流量
	12
	
	
	

	收回投资所收到的现金
	13
	
	
	

	取得投资收益所收到的现金
	14
	
	
	

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	15
	
	
	

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	16
	
	
	

	收到的其他与投资活动有关的现金
	17
	
	
	

	投资活动现金流入小计
	18
	
	
	

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	19
	34,572.00
	396,362.00
	

	投资所支付的现金
	20
	
	475,000.00
	

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	21
	
	
	

	支付的其他与投资活动有关的现金
	22
	
	
	

	投资活动现金流出小计
	23
	34,572.00
	871,362.00
	

	投资活动产生的现金流量净额
	24
	-34,572.00
	-871,362.00
	

	三、筹资活动产生的现金流量
	25
	
	
	

	吸收投资所收到的现金
	26
	
	10,000,000.00
	

	取得借款收到的现金
	27
	
	45,000,000.00
	

	收到其他与筹资活动有关的现金
	28
	2,150,000.00
	136,577,321.80
	

	筹资活动现金流入小计
	29
	2,150,000.00
	191,577,321.80
	

	偿还债务支付的现金
	30
	
	
	

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	31
	
	
	

	支付其他与筹资活动有关的现金
	32
	929.75
	81,480,929.75
	

	筹资活动现金流出小计
	33
	929.75
	81,480,929.75
	

	筹资活动产生的现金流量净额
	34
	2,149,070.25
	110,096,392.05
	

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	35
	
	
	

	五、现金及现金等价物净增加额
	36
	-2,234,497.66
	3,200,767.64
	

	加：期初现金及现金等价物余额
	37
	5,435,265.30
	
	

	六、期末现金及现金等价物余额
	38
	3,200,767.64
	3,200,767.64
	


8.3利润表
	利润表

	单位:濮阳圣桦祥德置业有限公司
	
	会计月:2019-12
	
	单位：元

	   项      目   
	行
	当月数 
	本年累计
	去年同期累计

	一、营业收入
	1
	
	
	

	  其中：主营业务收入
	2
	
	
	

	      其他业务收入
	3
	
	
	

	  减：营业成本
	4
	
	
	

	  其中：主营业务成本
	5
	
	
	

	      其他业务成本
	6
	
	
	

	  税金及附加
	7
	134,684.30
	316,694.50
	

	  销售费用
	8
	7,103,330.66
	14,352,483.83
	

	  管理费用
	9
	997,765.80
	5,637,982.89
	

	  财务费用
	10
	-2,125.03
	-1,480.34
	

	  资产减值损失
	11
	
	
	

	  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	12
	
	
	

	  投资收益（损失以“－”号填列）
	13
	
	
	

	其他收益
	14
	
	
	

	二、营业利润（亏损以“－”号填列）
	15
	-8,233,655.73
	-20,305,680.88
	

	  加:营业外收入
	16
	1,297.46
	1,297.46
	

	  减：营业外支出
	17
	4,619.88
	1,227,773.88
	

	  其中：非流动性资产处置损失
	18
	
	
	

	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
	19
	-8,236,978.15
	-21,532,157.30
	

	  减：所得税费用
	20
	
	
	

	四、净利润（净亏损以“－”号填列）
	21
	-8,236,978.15
	-21,532,157.30
	

	  其中：被合并方在合并前实现的净利润
	22
	
	
	

	  归属于母公司所有者的净利润
	23
	-8,236,978.15
	-21,532,157.30
	

	  少数股东损益 
	24
	
	
	

	五、每股收益
	25
	
	
	

	  (一)基本每股收益
	26
	
	
	

	  (二)稀释每股收益
	27
	
	
	

	六、其他综合收益
	28
	
	
	

	七、综合收益总额
	29
	
	
	

	  归属于母公司所有者的综合收益总额
	30
	-8,236,978.15
	-21,532,157.30
	

	  归属于少数股东的综合收益总额
	31
	
	
	

	  加：（一）年初未分配利润
	32
	
	
	

	  （二）盈余公积补亏
	33
	
	
	

	  （三）其他调整因素
	34
	
	
	

	八、可供分配的利润
	35
	
	
	

	  减：（一）提取法定盈余公积
	36
	
	
	

	      （二）提取法定公益金
	37
	
	
	

	      （三）提取职工奖励及福利基金
	38
	
	
	

	      （四）提取储备基金
	39
	
	
	

	      （五）提取企业发展基金
	40
	
	
	

	      （六）利润归还投资
	41
	
	
	

	      （七）补充流动资本
	42
	
	
	

	      （八）单项留用的利润
	43
	
	
	

	      （九）其他
	44
	
	
	

	九、可供投资者分配的利润
	45
	
	
	

	  减：（一）应付优先股股利
	46
	
	
	

	      （二）提取任意盈余公积
	47
	
	
	

	      （三）应付普通股股利（应付利润）   
	48
	
	
	

	      （四）转作资本（股本）的普通股股利
	49
	
	
	

	      （五）其他
	50
	
	
	

	十、未分配利润
	51
	-8,236,978.15
	-21,532,157.30
	


附件一 标的项目平面图（红色为施工楼号）

[image: image21.png]



附件二  中国建设银行余额

[image: image15.png]41054510086

TRFERR:  EEREA

FEERIARAF

Mk S:  41050161285000000086

FFiTER: BRI TR PRA BT EPRE AR B AT MRS E%
=106 by #ALs BRIERE ¢ VIR ¢ BRPHRHIAS ¢ »
20191201 AR 3 2,541,102.30 2,541,102. 30 E%
20191202 AR 3 2,541,102.30 2,541,102. 30 %
20191203 AR 3 2,541,102.30 2,541,102. 30 E%
20191204 AR 3 2,546,894.82 2,546,894.82 E%
20191205 AR 3 2,546,894.82 2,546,894.82 %
20191206 AR 3 2,546,894.82 2,546,894.82 E%
20191207 AR 3 2,546,894.82 2,546,894.82 E%
20191208 AR 3 2,546,894.82 2,546,894.82 %
20191209 AR 3 2,546,894.82 2,546,894.82 E%
20191210 AR 3 2,217, 568. 09 2,217, 568. 09 E%
20191211 AR 3 871,854.17 871,854.17 %
20191212 AR 3 564, 385. 33 564, 385. 33 E%
20191213 AEmT $h 229,211.44 229,211. 44 N3





[image: image16.png]20191214

20191215

20191216

20191217

20191218

20191219

20191220

20191229

20191230

20191231

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
N

229,211
229,211
232,217,
137,114
017, 114,
174, 964

188, 382

189, 777.
189, 777.
179, 017.
179, 017.
179, 017.
479,017,
270, 648,
270, 648,
270, 648,

210,648,

270, 648.

4

4

4

86

31

31

31

31

03

03

03

03

03

229,211
229,211
232,217,
187,114,

2,017,114,

4

4

4

.03

.03

{5 O B B B e O e O o O O B e O e O o N B B e B o B o
BN N I T B I





附件三 中国银行网上对账单

[image: image17.png]1410000001979007312201¢

B R AT BRA P 551797926
HPORIRPIIUT: PR ATRSAT R 5 100000019790073
AWK S H W 20191231 XIS
WS- 5/ B ERS | JFPAT | PR | mE | AmRE | LIaE:3
1|262468038251 R E AT 3T ﬂi{il\mﬁiﬁﬂggﬁ lﬁ' AR | 239, 556.00' HEF R R R AR
2|2481680M135 R E AT 3T Efmﬁiﬁ%l\ﬁrﬁl?' AR | 2,690, 563. 61| HEF R R R AR
3|253369442905 R E AT 3T Eﬁﬁﬂ%l\ﬁrﬁﬁ' AR | 0.00| HEF R R R AR
B RS A REIA  IEH A SR BRI A SR B G, ARG RERB.
x-2a]

‘imhﬂ%F@H A PGART ) RAX KA, BATICIFIIR LARAT [ F B X 05 U, VFl YRifF U . R ATOR: AT RS

dbwww. boc. cn, REREFEIHS L 0, FHIZHG. SEOS%EL, VIZERERSERASGE R, EBVER. !

TR, 0T LU LRy S RATIGIER,  RATHG WS (4 T B AR

HLESR: XKk TD: 0393-6952973; IR HLTE:

: 955660





附件四 郑州银行余额

[image: image18.png]9991+4£5950000217

WEET: RREREENARAR AR

0.00 0.00 AR FEEM: 2019-09-25

BRESE RARSE ) FRET: BHRTREARATEES T
®s  FAEM FATR FlE i KESE

000156 20190925 FMIRITRHARATEMANT 0.3500000 AR 0.00 0.00




附件五 中国邮政储蓄银行银行对账单

[image: image19.png]941009010039376670/ETREMAF BB WARAT

0.00

201912

TIIHT





附件六 中原银行银行对账单

[image: image20.png]ERITR AR R
FREM. HEEEHFEELARAD
THATELRS 0 2010F12R3E

410922010160032205 RERITEFET 8

£ BELURTHANRE E




附件七 各月资金流出分类情况表 

                                                                                                       币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	土地成本
	前期工程费
	建安工程费
	基础设施费
	开发间接费
	其他费用
	财务费用
	管理费用
	销售费用
	合计

	2019.08
	639.24858
	0.00
	77.2262
	2.376 
	0.00
	0.00 
	0.00 
	72.894955 
	111.875717
	903.621452 

	2019.09
	0.00
	129.864809
	315.336567
	0.00
	65.342928
	10.384924
	78.982055
	101.229433
	54.325069
	755.465785

	2019.10
	13.37359
	0.00
	9.5699
	0.00
	14.4
	0.00
	0.00
	103.225027
	18.09706
	158.665577

	2019.11
	0.00
	50
	322.052939
	0.00
	7.2
	0.00
	0.00
	118.03786
	76.702544
	573.993343

	2019.12
	0.00
	32
	4.7125
	0.00
	9.6
	0.00
	145.346083
	137.226205
	128.107594
	456.992382

	合   计
	652.62217 
	211.864809 
	728.898106
	2.376
	96.542928
	10.384924
	224.328138
	532.61348 
	389.107984
	2848.738539 


注：1、对赌成本中管理费用与销售费用金额根据濮阳圣桦·锦江天悦项目可研报告中的项目销售总收入64174万元计算（保守按照60000万元）。

2、项目公司已支付款项的科目分类在财务提供的付款台账以及本项目的可研报告基础上进行划分，支付金额不包括支付时产生的手续费、工本费等。

3、已支付成本中不包括与四川圣桦集团有限公司与濮阳祥德康养小镇开发有限公司之间的资金调拨款5300万元；不包括支付的信托业保障基金47.5万元。

4、已支付成本中不包括锦江天悦一期2-3#、6-7#、9-17#楼未批先建处罚金122.3154万元与濮阳圣桦·锦江天悦一期的农民工工资保证金134.45815万元。

      5、已支付成本中不包括与濮阳祥德康养小镇开发有限公司之间的资金调拨款10万元。
锦江天悦一期（115地块）





9#楼





7#楼





6#楼





4#楼





3#楼





8#楼





12#楼





11#楼





10#楼





5#楼





5#楼





5#楼





5#楼





2#楼





1#楼





2#楼





锦江天悦一期（114地块）





17#楼





16#楼





15#楼





14#楼





13#楼





11#楼





12#楼





10#楼





9#楼





7#楼





8#楼





6#楼





5#楼





4#楼





3#楼





1#楼









