中粮信托-福享1号集合资金信托计划

2020年11月监管报告

项目名称：中粮信托-福享1号集合资金信托计划
委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：邹聚磊 

日期：二零二零年十二月二日
目录
11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理及施工进度情况


13.1项目五证办理情况说明


23.2项目2020年11月施工进度情况


53.3项目2020年12月施工计划


64印鉴使用情况


145合同签订情况


166项目销售情况


167资金情况


167.1资金流出情况


187.2资金流入情况


197.3资金结算


208负债情况


208.1应付票据


208.2其他应付款


21附件


21附件一 银行对账单


44附件二 章证使用和外出台账


51附件三 项目平面图





为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：扬州正龙置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的扬州恒大云锦华庭项目，位于江苏省扬州市广陵经济开发区沙湾南路东侧，许庄路西侧。标的项目总用地面积53062.00㎡。总建筑规模134091.23㎡，其中计容建筑面积97405.91平方米（其中：商品住房面积93161.14㎡，商业设施976.05㎡，住宅配套公建3268.74㎡），不计容建筑面积30730.41㎡（其中地下室设备用房703.23㎡，架空层1096.77㎡，人防设施9530.12㎡，停车场19400.29㎡）。

标的项目拟建11栋住宅，设计户数874户，最高建筑高度54.95米，建筑最大层数18层。商业及重大配套公建包括商业楼、综合楼、运动中心、物业管理用房、社区配套用房、养老设施用房、设备用房、可回收物分拣管理用房、警务室等。预计2023年全部交付使用。

2重大事件披露

2020年11月7日，项目公司建设的扬州恒大云锦华庭项目正式开盘，开盘均价12,600元/㎡，备案均价13,900元/㎡，开盘货量为项目内的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼共11栋，开盘货量预计874套（均为精装交付），总货值约128,503.33万元，整盘建筑面积92446.88平方米，容积率1.836。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以编号为2020中粮集字第001号-8-补1的《中粮信托-福享1号集合资金信托计划监管服务协议》为准，目前五证均已办理并取得。但标的项目取得的《建筑工程施工许可证》仅有电子档，未取得对应纸质档文本，恒大地产扬州公司开发部负责办证事宜的相关负责人表示，此证后续也不会取得纸质档文本交接共管，但项目公司所有证照文件的使用均需要加盖项目公司共管印鉴章，依然受到康信君安驻场监管人员的监管。

截止2020年11月项目五证办理进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	2020年12月底前
	2020年9月15日已实际取得。

	建设用地规划许可证
	2020年6月底前
	2020年6月24日已实际取得。

	建设工程规划许可证
	2021年1月底前
	2020年9月17日已实际取得。

	建筑工程施工许可证
	2021年2月底前
	2020年9月27日已实际取得。

	商品房销售许可证
	2021年2月底前
	2020年10月28日已实际取得。


3.2项目2020年11月施工进度情况

标的项目为GZ175地块，地块内建筑共12栋，计划预售1#-10#楼、12#楼，共11栋。截止2020年11月30日，开盘货量为地块内的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼，标的项目开发进度目前主要集中在5#楼、6#楼、7#楼和9#楼（地块位置及楼栋分布请见附件三） 。
地块内楼栋工程进度情况：

（1）1#楼：二层结构完成；

（2）2#楼：一层顶板板钢筋完成40%；
（3）3#楼：三层结构完成；
（4）4#楼：二层墙柱钢筋完成85%；
（5）5#楼：六层结构完成；

（6）6#楼：四层结构完成80%；

（7）7#楼：六层结构完成60%；

（8）8#楼：一层主结构完成；

（9）9#楼：四层结构完成40%；

（10）10#楼：三层结构完成90%；

（11）12#楼：一层墙柱钢筋完成55%。

标的项目现场照片（2020年11月）

[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


                                      

[image: image1.jpg]



1、项目施工航拍图                                     2、营销中心（售楼部）

[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]



3、沙盘展示区                                         4、1#楼施工

[image: image46.jpg]



[image: image47.jpg]



5、2#楼施工                                           6、3#楼施工                        

标的项目现场照片（2020年11月）
[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]|
& IiLmlil\ili

1]
VL





7、4#楼施工                                           8、5#楼施工                         

[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]



9、6#楼区域                                          10、7#楼施工

[image: image52.jpg]



[image: image53.jpg]



11、8#楼施工                                          12、9#楼施工

[image: image54.jpg]


标的项目现场照片（2020年11月）

[image: image55.jpg]



13、10#楼施工                                            14、12#楼施工
3.3项目2020年12月施工计划

恒大云锦华庭项目2020年12月份施工计划

	序号
	楼栋
	工作计划

	1
	1#
	五层结构完成

	2
	2#
	已停工

	3
	3#
	六层结构完成

	4
	4#
	已停工

	5
	5#
	九层结构完成；

	6
	6#
	七层结构完成80%；

	7
	7#
	九层结构完成60%；

	8
	8#
	已停工

	9
	9#
	七层结构完成40%；

	10
	10#
	六层结构完成90%；

	11
	12#
	已停工


注：本节楼号均为施工楼号，各地块及楼栋位置请见附件三。
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请见附件二）。印章使用情况详见下表：

2020年11月印章使用统计表
财务室印章使用统计表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2020.11.2
	公章、法人章、财务章
	云锦华庭外出工行
	大额转账核实联系人确认函（1份）

单位银行结算账户补充信息表（1份）

开设单位银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任告知书（1份）

企业银行结算账户开户风险提示书（1份）

申请（1份）

中国工商银行办理人民币结算账户开立及签署综合协议授权书（1份）

中国工商银行电子银行企业客户服务协议（11月9日补）（1份）

中国工商银行结算套餐申请书（1份）

中国工商银行开立单位银行结算账户申请书（1份）

中国工商银行凭证2（1份）

中国工商银行银行凭证1（1份）

中国工商银行预留印鉴卡（1份）

自然人或法人在江苏省银行业金融机构开立单位银行结算账户涉新型网络违法犯罪法律责任告知及提示函（1份）
	财务部
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.3
	公章、法人章、财务章
	云锦华庭外出建行开户
	开户许可证复印件（1份）

营业执照复印件（1份）

中国建设银行对公客户补充信息表（1份）

中国建设银行对公客户委托授权书（1份）

中国建设银行开立单位银行结算账户申请书（1份）

中国建设银行印鉴卡片（3份）
	财务部
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.16
	财务章、法人章
	云锦华庭江苏银行外出保证金转账
	空白凭证购买单（1份）转账支票（1份）
	财务部
	余亚婷
	余亚婷、邹聚磊

	2020.11.24
	公章、法人章、财务章
	云锦华庭邮储按揭户开通网银转账
	《单证购买申请书》2份
《单位账户业务委托授权书》1份
《企业网上银行签约及信息维护申请表》3份
《企业网上银行审核流程维护申请表》1份
营业执照、开户许可证复印件、法人身份证复印件各1份
经办人（余亚婷）、操作员1（龚晓琳）、操作员2（朱萍）身份证复印件各1份
	财务部
	余亚婷
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	公章、法人章、财务章
	云锦交行按揭开户
	交通银行《分行预留印鉴》2份
《开立单位银行结算账户申请书》3份
《开户业务综合授权书》1份
《CRS机构税收居民身份申明文件》1份
《非自然人客户收益所有人信息采集表（适用于公司）》1份
开户《申请》1份
委托办理开户《授权书》1份
《交通银行企业网银客户新增（变更）申请表》1份
《对公签约类业务综合申请表》1份
交行《企业电子银行服务合同》1份
营业执照副本复印件（1份）开户许可证复印件（2份）
法定代表人身份证复印件（2份）经办人身份证复印件（3份）
交行《人民币单位银行结算账户管理协议（2019版）》2份
《扬州正龙置业有限公司章程》复印件（2份）
	财务部
	余亚婷
	陈佳迪、邹聚磊


监察室印章使用统计表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2020.11.2
	公章、法人章、财务章
	云锦华庭外出工行
	大额转账核实联系人确认函（1份）
单位银行结算账户补充信息表（1份）
开设单位银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任告知书（1份）
企业银行结算账户开户风险提示书（1份）
申请（1份）
中国工商银行办理人民币结算账户开立及签署综合协议授权书（1份）
中国工商银行电子银行企业客户服务协议（11月9日补）（1份）
中国工商银行结算套餐申请书（1份）
中国工商银行开立单位银行结算账户申请书（1份）
中国工商银行凭证2（1份）
中国工商银行银行凭证1（1份）
中国工商银行预留印鉴卡（1份）
自然人或法人在江苏省银行业金融机构开立单位银行结算账户涉新型网络违法犯罪法律责任告知及提示函（1份）
	财务部
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.2
	合同章
	售楼部工程合同
	《扬州恒大云锦华庭售楼部包装合同》（4份）
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.2
	合同章
	网络电路租用合同
	《扬州广电网络电路租用协议》（3份）
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.2
	公章
	云锦华庭二、三季度水土保持资料
	云锦华庭二、三季度水土保持检测报告（4份）实施方案（5份）
	开发部
	马安杨
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.3
	公章
	云锦华庭开盘申请材料
	云锦华庭开盘申请（3份）开盘方案（3份）防疫方案（3份）
	开发部
	马安杨
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.3
	公章
	水费发票开票
	正龙营业执照（3份）、开票信息（3份）
	工程部
	高文彬
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.3
	公章
	图审方案报批资料
	《GZ175地块房地产项目1#-12#楼室内精装修项目报图审并通过》（5份）
	开发部
	梅玲
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.3
	公章、法人章、财务章
	云锦华庭外出建行开户
	开户许可证复印件（1份）
营业执照复印件（1份）
中国建设银行对公客户补充信息表（1份）
中国建设银行对公客户委托授权书（1份）
中国建设银行开立单位银行结算账户申请书（1份）
中国建设银行印鉴卡片（3份）
	财务部
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.4
	公章、法人章
	产权登记
	云锦华庭代办产权登记说明（3份）
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.4
	合同章
	桩基工程补充协议
	桩基工程补充协议（扬州云锦华庭项目）（4份）
	工程部
	张予
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.4
	合同章
	项目装配式施工设计合同补充协议
	《扬州云锦华庭项目装配式施工设计合同》补充协议（4份）
	工程部
	张予
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.5
	公章
	公证摇号资料
	正龙营业执照（2份）、预售证（2份）、委托书（3份）、物价批复（3份）、情况说明（3份）
	开发部
	方峥
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.5
	合同章
	风雨连廊工程施工合同
	《扬州恒大云锦华庭项目临时展示区风雨连廊工程施工合同》（4份）
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.9
	公章、法人章
	外出工行开户资料补充用印
	扬州云锦华庭工行琼花支行《电子银行企业客户服务协议书》（2份）
	财务部
	余亚婷
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.10
	公章
	云锦华庭划款入账确认函
	云锦华庭《划款入账确认函》（1份）
	开发部
	梅玲
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.10
	公章
	云锦华庭-贝壳-备忘录
	《备忘录》（2份）
	营销部
	梁雨
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.12
	公章
	云锦华庭网签（120户）申请
	云锦华庭网签《申请》（3份）
	开发部
	方峥
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.12
	公章、法人章
	云锦华庭POS机申请用印
	大中型客户、小企业个人征信查询无法提供合照的说明（1份）；风险承诺书（1份）；个人征信客户授权书（1份）；关于同意查询和报送信用信息的函（1份）；商户告知书（1份）；扬州正龙法人身份证（2份）；营业执照（2份）；支付结算服务合作申请书1（1份）；支付结算服务合作申请书2（1份）
	财务部
	雍星
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.12
	合同章
	云锦华庭开园仪式及国庆暖场活动执行合同
	《云锦华庭开园仪式及国庆暖场活动执行合同》（4份）
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.12
	合同章
	扬州恒大云锦华庭人防工程施工图设计合同》补充协议
	《扬州恒大云锦华庭人防工程施工图设计合同》补充协议（4份）
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.12
	合同章
	云锦华庭实体样板房室内精装修工程施工合同
	《云锦华庭实体样板房室内精装修工程施工合同》（4份）
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.13
	公章、法人章
	云锦华庭按揭合作协议（农行、民生）
	云锦华庭按揭合作协议（农行、民生银行各2份，共4份）
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.13
	公章、法人章
	云锦华庭公积金担保书
	云锦华庭《个人住房公积金（组合）贷款担保书》(100份)
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.13
	公章、法人章
	云锦华庭商品房合同（王坤等120户）
	云锦华庭商品房合同（王坤等120户）（详见明细）（一式两份，共720份）
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.13
	公章
	关于扬州云锦华庭申请开通网签（153户）的申请
	扬州云锦华庭申请开通网签《申请》1份
	开发部
	方峥
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.17
	公章
	施工方管理人员配备不足给施工方出函
	《关于扬州恒大云锦华庭施工管理人员配备不足的函》（3份）
	工程部
	朱晨红
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.17
	公章、法人章
	云锦按揭合同(交通银行73户)
	交通银行《个人房产抵押贷款合同》（73户，详见明细，共190份）
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.18
	公章
	云锦认购增减名情况说明
	《潘学梅、梁文斌增加梁明涛情况说明》2份
《朱德守、朱瑞锟申请减去认购人朱瑞锟》2份
《许爱萍、申请增加刘金奎为共同认购人》2份
	营销部
	田秋硕
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.18
	公章
	云锦授权张宁宁确认销售类、企业类相关文件
	《扬州云锦华庭授权书》张宁宁（2份）
	营销部
	田秋硕
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.18
	公章
	云锦与相关客户解除认购关系
	《云锦用于与客户解除认购关系挞定函》（杨丽君、王霞、吴璇、陈娟、朱晶晶、李志明，各两份）
	营销部
	田秋硕
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.18
	公章、法人章
	云锦按揭合同(紫金农商银行1户)
	《C01个人住房（商用房）借款合同》（1户，一式四份）
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.19
	公章、法人章
	云锦按揭合同(交通银行17户)
	交通银行《个人房产抵押贷款合同》（17户，详见明细，一式三份，共51份）
	营销部
	田秋硕
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.19
	公章、法人章
	云锦企业征信提供查询及授权书
	中国光大银行《2020版企业征信信息提供及查询授权书》1份
	营销部
	田秋硕
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.23
	公章
	云锦用于与客户解除认购关系
	《扬州恒大云锦华庭挞定函》（杨丽君、王霞、吴璇、陈娟、朱晶晶、李志明，各2份）
	营销部
	周艳
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.23
	公章
	云锦华庭补充认购书
	《扬州恒大云锦华庭商品房认购协议书》（编号1201-2200，共1000份，一份4联，共4000页）
	营销部
	周艳
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	公章、法人章、财务章
	云锦华庭邮储按揭户开通网银转账
	《单证购买申请书》2份
《单位账户业务委托授权书》1份
《企业网上银行签约及信息维护申请表》3份
《企业网上银行审核流程维护申请表》1份
营业执照、开户许可证复印件、法人身份证复印件各1份
经办人（余亚婷）、操作员1（龚晓琳）、操作员2（朱萍）身份证复印件各1份
	财务部
	余亚婷
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	公章、法人章、财务章
	云锦交行按揭开户
	交通银行《分行预留印鉴》2份
《开立单位银行结算账户申请书》3份
《开户业务综合授权书》1份
《CRS机构税收居民身份申明文件》1份
《非自然人客户收益所有人信息采集表（适用于公司）》1份
开户《申请》1份
委托办理开户《授权书》1份
《交通银行企业网银客户新增（变更）申请表》1份
《对公签约类业务综合申请表》1份
交行《企业电子银行服务合同》1份
营业执照副本复印件（1份）开户许可证复印件（2份）
法定代表人身份证复印件（2份）经办人身份证复印件（3份）
交行《人民币单位银行结算账户管理协议（2019版）》2份
《扬州正龙置业有限公司章程》复印件（2份）
	财务部
	余亚婷
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	合同章
	设计类合同
	《扬州恒大云锦华庭燃气设计合同》4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	合同章
	营销类合同
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》（远大不动产）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	合同章
	营销类合同
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》（好房多）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	合同章
	营销类合同
	《扬州恒大云锦华庭商超巡展活动合同》（睿智）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.24
	合同章
	营销类合同
	《扬州恒大云锦华庭商超巡展活动合同》（新立鼎）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.25
	合同章
	工程类补充协议（赶工奖）
	《扬州市广陵区水箱厂项目桩基工程施工合同》补充协议（赶工奖S20200901）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.25
	合同章
	工程类补充协议（赶工奖）
	《扬州市广陵区水箱厂项目临时销售围蔽工程施工合同》补充协议（赶工奖S20200901）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.25
	合同章
	工程类补充协议（赶工奖）
	《扬州市广陵区水箱厂项目基坑支护及降排水工程施工合同》补充协议（赶工奖S20200901）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.25
	公章
	云锦华庭认购资格申报
	《市区商品房认购资格申报表》1份
	营销部
	孙雨
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.25
	公章
	正龙-上海颖骏委托代付工程款
	《委托付款书》1份
	工程部
	梅玲
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.26
	公章
	办理云锦华庭监管资金核减
	《关于云锦华庭项目商品房预售款监管额度优惠的申请》2份
商品房买卖合同（预售）（合同编号：YJHT-12-702）复印件1份
扬州市发展和改革委员会普通商品住房销售价格备案回复表（编号：扬发改房备[2020]59-1号）1份
扬州市商品房预售款监管协议书（合同号：134CF368E788）1份
	开发部
	方峥
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.26
	公章
	售楼处室内装修设计委托
	《设计委托书》（JSZGS-委托20-327）4份
	开发部
	王静
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.26
	公章
	拿地方案设计委托
	《建设工程设计委托协议》(JSGS-委托-20-138)4份
	开发部
	马安杨
	滕生冬、邹聚磊

	2020.11.27
	合同章
	营销类合同
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》（卓杰）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.27
	合同章
	营销类合同
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》（贝壳）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.27
	合同章
	购房合同网签（卞鸭狗等100户）
	《商品房买卖合同（预售）》100户，其中组合贷款13户，每户7份，其余每户6份，共613份
	营销部
	戴媛媛
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.30
	公章
	云锦补充认购书200份
	《扬州恒大云锦华庭商品房认购书》200份
	营销部
	王崇伟
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.11.30
	公章
	云锦道路照明设计报审
	《委托设计书》5份（编号：JSZGS-委托20-339）
	开发部
	梅玲
	陈佳迪、邹聚磊


2020年11月章证外出统计表

	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020.11.2
	公章、财务章、法人章、开户许可证、公司章程、营业执照正副本
	云锦华庭外出工行开户
	工行扬州琼花支行
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊
	2020.11.2

	2020.11.3
	公章、财务章、法人章、开户许可证、公司章程、营业执照正副本
	云锦华庭外出建行开户
	建行扬州维扬支行
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊
	2020.11.3

	202.11.16
	财务章、法人章
	云锦华庭江苏银行外出转账
	江苏银行扬州联谊支行
	余亚婷
	余亚婷、邹聚磊
	202.11.16

	2020.11.24
	营业执照正副本、开户许可证、财务章、法人章
	云锦外出邮储行开转账功能
	邮储行扬州曲江支行
	余亚婷
	余亚婷、邹聚磊
	2020.11.24

	2020.11.25
	营业执照正副本、开户许可证、财务章、法人章
	云锦外出交行开户
	交通银行扬州分行
	余亚婷
	余亚婷、邹聚磊
	2020.11.25


5合同签订情况

2020年11月期间合同用印共计18份。详见以下合同用印情况表：

2020年11月合同用印统计表

	序号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同总价（元）

	1
	2020.11.2
	泰州凯维文化传播有限公司
	《扬州恒大云锦华庭售楼处包装合同》
	乙方根据甲方要求，完成扬州恒大云锦华庭售楼处包装，并提供相应质保服务
	173,000.00 

	2
	2020.11.2
	扬州广电网络有限公司
	《扬州广电网络电路租用协议》
	乙方同意甲方租用MPLS VPN电路共计一条
	7,200.00 

	3
	2020.11.4
	扬州市桩基有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目桩基工程施工合同》补充协议S20200801
	鉴于乙方承接的《扬州市广陵区水箱厂项目桩基工程》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖720000元
	720,000.00 

	4
	2020.11.4
	江苏省建筑设计研究院有限公司
	《扬州恒大云锦华庭项目装配式施工图设计合同》补充协议（苏S20200801）
	鉴于乙方承接的《扬州恒大云锦华庭施工图设计》在2020年8月的设计进度或质量达到甲方设定的目标，甲方同意增加设计费62709.56元
	62,709.56 

	5
	2020.11.5
	杭州蓝天园林建设有限公司
	《扬州恒大云锦华庭项目临时展示区风雨连廊工程施工合同》
	乙方负责按甲方确认的施工方案及相关设计变更通知对扬州恒大云锦华庭项目临时展示区风雨连廊工程进行施工
	335,886.53 

	6
	2020.11.12
	扬州睿智广告传媒有限公司
	《扬州恒大云锦华庭开园仪式及国庆暖场活动执行合同》
	乙方负责按照甲方规定节点开展活动的各项筹备工作
	236,204.00 

	7
	2020.11.12
	南京地下工程建筑设计院有限公司
	《扬州恒大云锦华庭人防工程施工图设计合同》补充协议（1-设计质量增加费）
	甲方根据当月所有报审项目土建施工图的设计质量质量排名为前30%与30%-70%分别给与对应设计团队施工图已完成设计产值的20%和10%增加设计费
	　

	8
	2020.11.12
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目实体样板房室内精装修工程施工合同》
	乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对样板房装修工程进行装修
	263,755.70 

	9
	2020.11.24
	扬州市建筑设计研究院有限公司
	《扬州恒大云锦华庭燃气设计合同》
	乙方负责按甲方要求对扬州恒大云锦华庭项目进行建筑燃气设计
	77,924.73 

	10
	2020.11.24
	扬州远大不动产经纪有限公司
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》
	乙方负责充分整合内部资源联动体系及严格品质管控，对恒房通平台所有上线项目进行兼职销售人员的招募、培训及管理，做到蜻准拓客，强力导客，甲方按相应的成交金额及比例给予佣金。
	　

	11
	2020.11.24
	扬州好房多房产经纪有限公司
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》
	乙方负责充分整合内部资源联动体系及严格品质管控，对恒房通平台所有上线项目进行兼职销售人员的招募、培训及管理，做到蜻准拓客，强力导客，甲方按相应的成交金额及比例给予佣金。
	　

	12
	2020.11.24
	扬州睿智广告传媒有限公司
	《扬州恒大云锦华庭商超巡展活动合同》
	乙方负责按照甲方要求提供2020年9月的商超巡展活动
	110,000.00 

	13
	2020.11.24
	扬州新立鼎文化传媒有限公司
	《扬州恒大云锦华庭商超巡展活动合同》
	乙方负责按照甲方要求提供2020年9月的商超巡展活动
	188,000.00 

	14
	2020.11.25
	扬州市桩基有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目桩基工程施工合同》补充协议（赶工奖S20200901）
	鉴于乙方承接的《扬州市广陵区水箱厂项目桩基工程》在2020年9月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖600000元
	600,000.00 

	15
	2020.11.25
	南京唯启广告传媒有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目临时销售围蔽工程施工合同》补充协议（赶工奖S20200901）
	鉴于乙方承接的《扬州市广陵区水箱厂项目临时、销售围蔽工程》在2020年9月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖30079.62元
	30,079.62 

	16
	2020.11.25
	无锡岩土工程有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目基坑支护及降排水工程施工合同》补充协议（赶工奖S20200901）
	鉴于乙方承接的《扬州市广陵区水箱厂项目基坑支护及降排水工程》在2020年9月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖252000元
	252,000.00 

	17
	2020.11.27
	扬州卓杰房地产经纪有限公司
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》
	乙方负责充分整合内部资源联动体系及严格品质管控，对恒房通平台所有上线项目进行兼职销售人员的招募、培训及管理，做到蜻准拓客，强力导客，甲方按相应的成交金额及比例给予佣金。
	　

	18
	2020.11.27
	贝壳找房（南京）科技有限公司
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》
	乙方负责充分整合内部资源联动体系及严格品质管控，对恒房通平台所有上线项目进行兼职销售人员的招募、培训及管理，做到蜻准拓客，强力导客，甲方按相应的成交金额及比例给予佣金。
	　


6项目销售情况

项目于2020年11月7日开盘，开盘货量为项目内的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼共11栋，开盘货量预计874套（均为精装交付），整盘建筑面积92446.88平方米，容积率1.836，备案均价13,900.00元/平方米。
截至2020年11月30日已售出情况
	房源类型
	截止2020.11.30
	本期新增
	含本期累计
	对应关系

	住
宅
	房源套数
	套
	874
	874
	1

	
	已售套数
	套
	586
	586
	2

	
	网签套数
	套
	220
	220
	3

	
	房源面积
	㎡
	92446.88
	92446.88
	1

	
	已售面积
	㎡
	60489.87
	60489.87
	2

	
	网签面积
	㎡
	23069.68
	23069.68
	3

	
	房源货值
	元
	1,285,033,296.00 
	1,285,033,296.00 
	1

	
	已售总额
	元
	760,342,614.00 
	760,342,614.00 
	2

	
	签约总额
	元
	289,124,855.00 
	289,124,855.00 
	3

	
	回款总额
	元
	364,929,996.21
	364,929,996.21
	4


7资金情况

7.1资金流出情况

2020年11月项目公司资金流出总额共计201,465,731.00元，其中江苏银行扬州广陵支行支出1,465,724.00元；江苏银行扬州联谊支行支出200,000,007.00元。具体明细如下：

2020年11月资金流出情况表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	2020.11.16
	扬州超松置业有限公司
	扬州正龙保证金转南通深永（7元工本费）
	200,000,007.00 
	江苏银行0466
	往来款

	2020.11.24
	扬州超松置业有限公司
	付超松代付的拓客工资
	730,000.00 
	江苏银行5471
	营销费用

	2020.11.24
	南京胜智商贸有限公司
	付胜智代付的工程款
	500,000.00 
	江苏银行5471
	建筑工程费用

	2020.11.30
	常州江恒房地产开发有限公司
	恒房通佣金
	235,724.00 
	江苏银行5471
	营销费用

	合计
	201,465,731.00
	
	


注：以上资金流出不含付款失败的二次付款等。                       
                                                    资金流出分类汇总表                                     人民币：元

	日期
	土地费用
	开发费用
	前期费用
	建筑工程费用
	营销费用
	管理费用
	往来款
	合计

	交接前
	326,168,172.08 
	27,955,530.94 
	1,409,340.14 
	3,149,463.95
	105,900.00
	395.00 
	290,000,000.00
	648,788,802.11

	2020年9.23-10.31
	0.00 
	1,603,486.14
	451,329.97
	4,799,713.00 
	690,850.80 
	67,594.10
	0.00
	7,612,974.01 

	2020年11月
	0.00
	0.00
	0.00
	500,000.00
	965,724.00
	0.00
	200,000,007.00
	201,465,731.00

	合计
	326,168,172.08 
	29,559,017.08
	1,860,670.11
	8,449,176.95
	1,762,474.8
	67,989.10 
	490,000,007.00
	857,867,507.12 


7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

项目于2020年11月7日开盘，截至2020年11月30日，项目已售586套，实际累计收到回款355,497,433.21元，各账户回款额明细如下：
截至11月30日各银行账户回款表
	账户
	户名
	性质
	销售回款额

	90060188000155471
	扬州正龙置业有限公司
	基本户
	18,860,924.96 

	90060188000162194
	扬州正龙置业有限公司
	住建局监管户
	301,418,970.35 

	932004010095998892
	扬州正龙置业有限公司
	邮储按揭下款户
	21,037,635.90 

	32050174930000000875
	扬州正龙置业有限公司
	建行按揭下款户
	300,000.00 

	1108020219100237046
	扬州正龙置业有限公司
	工行按揭下款户
	13,879,902.00 

	395067000011000146605
	扬州正龙置业有限公司
	交行按揭下款户
	0.00 

	合计
	355,497,433.21 


7.2.2其他资金流入
2020年11月，项目公司资金流入合计4,300,000.00元。具体明细如下：

2020年11月资金流入情况表

	序号
	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2020.11.23
	扬州超松置业有限公司
	往来款
	4,300,000.00
	江苏银行扬州广陵支行

	合计
	4,300,000.00
	


2020年11月资金账内互转情况表
	序号
	支付时间
	事由
	付款行
	收款行
	金额（元）

	1
	2020.11.19
	基本户楼款转入住建局资金监管专户
	江苏银行扬州广陵支行5471
	江苏银行扬州广陵支行2194
	        118,000,000.00 


7.3资金结算

7.3.1账户余额

2020年10月31日，项目公司各资金账户余额合计229,543,106.49元，截止2020年11月30日，项目公司各资金账户余额合计387,874,808.70元。具体明细如下：

截止2020年11月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）

	1
	江苏银行扬州广陵支行
	90060188000155471
	基本户
	31,238,307.45 

	2
	江苏银行扬州广陵支行
	90060188000162194
	住建局监管户
	301,418,970.35 

	3
	江苏银行扬州联谊支行
	90090188000130466
	保证金账户
	19,999,993.00 

	4
	中国邮政储蓄银行扬州曲江支行
	932004010095998892
	邮储按揭下款户
	21,037,635.90 

	5
	中国建设银行扬州维扬支行
	32050174930000000875
	建行按揭下款户
	300,000.00 

	6
	中国工商银行扬州琼花支行
	1108020219100237046
	工行按揭下款户
	13,879,902.00 

	7
	交通银行扬州分行营业部
	395067000011000146605
	交行按揭下款户
	0.00 

	合计
	—
	—
	—
	387,874,808.70 


8负债情况

8.1应付票据

2020年11月，项目公司共开出7笔共5张一年期商业承兑汇票和2张九个月期商业承兑汇票，合计金额为9,885,298.52元。具体明细如下：

2020年11月开出的商业承兑汇票统计表

	序号
	出票日期
	承兑日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	1
	2020.11.10
	2021.11.10
	广东博德精工建材有限公司
	采购款
	105,918.52
	江苏银行扬州广陵支行

	2
	2020.11.11
	2021.8.11
	扬州和丰渣土运输有限公司
	工程款
	1,010,000.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	3
	2020.11.11
	2021.11.11
	无锡岩土工程有限公司
	工程款
	1,010,000.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	4
	2020.11.11
	2021.8.11
	无锡岩土工程有限公司
	工程款
	1,913,000.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	5
	2020.11.11
	2021.11.11
	扬州市桩基有限公司
	工程款
	2,790,000.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	6
	2020.11.11
	2021.11.11
	江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司
	工程款
	3,010,000.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	7
	2020.11.17
	2021.11.17
	扬州华彩印社文化传媒有限公司
	印刷品制作费
	46,380.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	合计
	9,885,298.52
	


8.2其他应付款

2020年11月，项目公司未发生其他应付款。

附件

附件一 银行对账单

          江苏银行股份有限公司扬州广陵支行5471       单位：元[image: image2.png]T,

LHRATH AP AR (R EARH2E)

20011001

b 20201130

WP MR BT

1
1
u
15
16
It
15
1

»

[TH

0060LE3000155471

XREM  RBE

22011-01
22011-01
22011-01
22011-01
2201102

2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102
2001102

104210
150701
165201
164651
e

103632
104953
125505
132148
111350
a7
L1821
1043
L4851
1513
161951
165938
171319
13
152307

mE

REUGE
WREELGE
Wie
HAERUIE R
R0 B R IS

IRAHR AT ABAK
TL201I0ISD N KQ F5150.4

SR T i
s
il RS
S SRS
S i
FEAEEEA &
s
S i
s

BT

RERR EHREM  RTREM

200000
00000
00000
00000

597181960

200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000

#8

9563,106.49
95
9,603,106.49

06.49

9623,106.49

15,597,966.00

15617956.09
15,67956.09
15,657,956.09

15,667956.09

15,717956.00
15,737,956.00
15,757,956.09
15,777956.00
15,797,956.00
15,817956.00
15,87,956.00
15,857,956.00
15,877956.00
15,897,956.09



[image: image3.png]2
2
£l

2
5
2%
Ed
2
El
Kl
El
2
El
Kl
»

®
Ed
B
El
4n

2020-11-02
2001103
2001103

20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
20201103
2201101

2201101
2201101
2201101
2201101
2201101

213748
095053
05855

120103
1520:1
153623
160951
16:1900
170118
170617
170721
171029
185026
21200
005058

11947
128721
135020
134753
135146

s
e
IR0 SR S8

AR A BT
LU0\ KQ Fot

ERRGE
Tl BEAASE
SR T
P
SR T
B
e
B
3
B

B
R TO0S U SR IS
AL A A
TLAOLIOED \ KQ FEso0
S

A S)
i
SR
e

15,917,956.09
15,937956.09

166731009

16667310.09
1671731009
167371310.09
167571310.09
16777131009
16797310.09
1681731009
168371310.09
16857,310.09
168771310.09
16897310.09

17,656,690.09

17576,650.09
17,596,650.09
17,716,650.09
17,736,650.09
17,756,650.09





[image: image4.png]5

a
i
2
u
5
®
W
5

1
50
El

£l
£l
5
5

XREM  RBE

2201101
2201101
2201101
2201101
2201101
2201101
2201101
2201105

2201105
2001108
2001108

20201106
20201106
2201109
2201109

2201109
2201109
2201109
2201110
2201110
2201110
2201110
2201110
2201111
2201111

14720
2123
12181
1z21
22
150244
1531
0056:

23605
000113
0z

131333
131655
100113
101801

150223
17385
175128
100191
135346

112659
150203
152758
032
100249

e RERR EHREM

K
FRUBE
R
Etr
AT &
LRENGE
s

RO SR L
RGHRA D REAK
TLA01I01SD N KQ P75

SR T i
W ARG
RIEAGI0208 I iR S8

AR A BT
L0 N KQ P17

WHABE
FAEWEE

o108
RGBSR (LS %
AR A A
TLACOLI0BSD X KQ F306
SR

SR
SR
1H08-11098¢1957.087C

01 AT

LIS NKQ PSS

RHRER

200000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

850,252.00

20,0000
20,0000

19985.00

2000000
2000000
208.786.77

5969100

971000
677000
815500

505,665.92
BI06.00
912200
521000
677000
751500

2,777.986.20

#8

17,776,650.09
17,796,650.09
17516,650.09
17,596,650.09
17,556,650.09
17,576,650.09
17,596,650.09

18756,582.00

18775,582.09
18,796,582.09

1881556509

18,896,565.00
18.856,565.00
19,15465186

1951434586

1952108586
1953035556
19539,010.86
23170978
20353,115.78
2036255778
037071778
a1
20385,062.78

53,163,048.98




[image: image5.png]6
&
6

&
o
7
2
i
u

5
%
7
%
o

50
Bl
8
8

220-11-11
2201112
2201112

201112
201112
2001113
2001113
2001113
2001113

2201113
2201113
2201113
2201115
2201116,

2201116,
2201116,
2201116,
201117

100857
001338
100213

10418
171547
092556
092830
095506
005513

152041
152142
165005
184305
10083

120614
133957
15051
05547

om0

TL20201111SDNKQ FS50

Fifel
RS
BT

RS

BT

IEEI061266I S AR 88
AR A A
LIS\ KQ P16

Wik
Wi
B
TR SR 10 503

TLADIIFSDN KQ F20345
s
LI DTHO

S i
HRIEES0085 I i R 88
AR A A
TL2IIIGSD N KQ P15

1027.947.00

8838115
11,260085.00

6IT800

28620000

38101400
510200
796000

949801700

677000
2025100
74600

821100
21690,168.55

100,000.00
74600
610,138.00

4513,42200

54190.995.95
5421938013
65515,465.13
65,355.21313
65811,416.13
66222,490.13
6623089213
6623886113

T5T68T13

T8I
76.067,899.13
607534513
76,080,559.13
10077402768

10057402768
100881,473.68
101,191,611.68

106,005,033.68



[image: image6.png]5

E
5
£

Ed
8
5

%0
a1
@
o
o
%
%
a7
s
@
100

101
102
103
101
105
106
107

XREM  RBE

2201117
2201117
2201118

2201118
2201118
2001119

2201119
2201119

2001120
2001120
2001120
2001120
201122
2001
2001
2001123
2001123

2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123

25
03120
e

15322
1558
100127

15:86:12
168236

05111
12020
154823
172716
15883
15240
16:1428
01230
100652

138251
162120
16:1007
16103
1621442
184101
184109

ELd FERS EHREM  SHRER
e 812000
AR sm0s7000
MRG0T SR
AL A s
L2011 K P73
s arsT000
o 12758700
MRG0 i 0 S L
AT AT 350812500
T8N K F310
ST 11500000
e 11800000000
e a0
LMW
P
st
KIS, G015 w110
SIS 0L w110
LG 1061000
nznze 12739300
RSS2 i 5 RS L
AT AT 362,96200
TLA011225 N K0 P
e 821400
130000000
31720000
“ BSDOAVBSATTE 617800
Josnnens 710110

2000000
2000000

#8

106,013,157.68
106,383,827.68

1371811995

11469428095
1482187695

11832800195

118,443,00195
300195
2825095
3503795
51180795
3052395
81821195

1.205,965.95

21657595

13.968.95
1706,830.95

L715011.95
6015.011.95
6332,30195
633908295
7,050.093.95
7,080093.95
7,010093.95



[image: image7.png]20201123,
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123
2201123

181113
184148
184123
184127
181182
18410
184115
184119
184151
18158
181206
184211
184245
184220
184226
181281
184235
184210
1842:1
184251
184256
181303

i
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez
ez

i

2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000
2000000

6,990,09.95
697009395
695009395
693009395
691009395
659009395
657009395
655009395
659009395
651009395
679009395
677009395
675009395
673009395
671009395
669009395
667009395
665009395
663009395
661009395
659009395
657009395



[image: image8.png]XREM  RBE

2201123
2201124
2201124

2001124
2001124
2001124
2001124
2001125

2201125
2201125
2201125
2201125
2201125
2201125
2201126
2201126

2201125
2201125
2201125
2201127

2201127
2201128
2201128
2201180

154305
e
100129

145858
188757
188750
18:950
100109

111031
154011
160906
174625
175316
200014
000521
005347

15245
1520:1
15421
095006

namm
1251
138720
100741

e RERR EHREM
e 200000
s

RGBSR L
RGRA D REAK
TLA0IIZEDNKQ FI36

T
e 30,0000
e 50000000

FH

1935106 R S8
RS A BT
L1120\ KQ F272
516
i
K
5160
e 11268291
ki
10
RSO SR IS 5

AL A A
TLAOIIZEED N KQ Flo2

Ll
AR
BESE
ooy R TRATRLS
o BSDOAVBSATTE
B ]

SR

RS20 R T
AR A A
TL202011205D X KQ F340

RHRER

205100
1.332,140.00

1354900

20000000
237651700

13181200
20000000
2000000
72101000

11268291
11209100

277000

105,000.00
12321200
912200
11,303018.50

22099900
197,003.00
1,000,000.00

573025000

Bl

65500995
6622,14795

7.951.257.95

7997189695
726189695
676783695
6967,836.95

934435395

9179,165.95
9679,165.95
9699,165.95
1042320695
1028057301
1042320695
10536,286.95

127800695

11,353,006.95
1150621895
1151531095
281835045
28,018,355.45
2021536145
24245,361.45

2997562045



[image: image9.png]154
155
156
157
158

125349
161451
174146
150345
5102

TR 20201202 141730

B EAE T iR

i

998,411.00
200000

500.000.00
23572000

200000

30,974,031.45
3095003145
3503115
312830715
3123830715



      
江苏银行股份有限公司扬州广陵支行2194       单位：元

[image: image10.png]LHRATH AP AR (R EARH2E)

I, 20201101
WP MR BT
W S00G0LSS000162191

5

0
1
1
1
u
5

16
It
15
1

»

XREM  RBE

2201109

2201109
2201109
2201109
2201109
2201109
22011-10

22011-10
22011-10
22011-10
22011-10
2201111
2201111

2201111
2201112

201112
2001113
2001114
201115
2201116,

05000

160511
171550
173306
17a719
17210
100212

133521
a0
150116
152142

001356

095550

104017
1214

102151
164421
181357
184101

00738

ILF: 20201130

e RERR EHREM

TL2001105S5 80 AR5

SR T

ERER TR
SR T
SR T
SR T
L2201 10656 8 AF2346

S i
EHEW TGS
S i
Fifel
a0

TL20111056 80 AFRTSAT

PR 130524

RGHRA
s 1N

A EE LS
A A 1051503
AT

RHRER
20,588,599.00

13921100
0255100
20000000
20000000
65,1110

5187911100

10749700
13763100
199,181.00
310,12000

32,147.00
65,489,013.53

31000000
7498,125.00

308,187.00
783200
150.000.00
1715500
655,519.00

#8

598,59.00
2102781300
2133036100
2153036100
2173036100
20795,475.00
7667155900

7108
7815
7895760800
026772800
059987500

14508928853
145,420,285

152922,116.53

15322860353
153,666,135.53
153,855,435.53
151,026.96053
151,680,795



[image: image11.png]2

E

£l
El
5
%
Ed
E
EY
El

Bl
E
El
w
E

®

2020-11-19

2201120

2001120
2001120
2001120
2001120
2001120
2001121
201122
2001123

2201123
2201123
2201123
2201123
2201124

2001125

163236

109199

12020
151638
160913
171428
172530
01857
101513
100751

125051

132753
1799
1944
109046

10031

e

ARG GG B R IS
RGHRA T A
TL200111956 8 AF412

ML
s
B0
g
Fifel
RS ERRAATRA 12190
W

TL0112256 80 AFTLAO

R R TR 12191
L3
SR

3

RS 220 SR IS
RGARA T RN
TL2011Z3SG D AF01.60

AT 64 iR g
IRAATAZ A A
TL20121G 8 AF136

118,000,000.00

7,430.349.00

297,236.00
306,098.00
822600
9566500
ST
822600
11356100

12,868,153.51

901,155.00
39193000
200,000.00
A08,115.00

130792131

92,0200

27268077953

260,120,1285%

280,1736153
280,123,625
28082168853
28002036653
261,301283.53
21,102,150.53
2151632053

241447101

20531893201
205,710562.01
20591056201
206,319,007.01

0062692855

141897035



[image: image12.png]ATEDRT: 20201202 141756

AT

BSDOAVBSCWNG
Enenx





江苏银行股份有限公司扬州联谊支行        单位：元
[image: image13.png]THRATH AP AR (R ERR 2%

I, 20201101 b 20201130
WP MR BT
55 90090183000130166

9 XBES  xEEHE " SREHE EHREM  SETREN #8

1 20 163950 e 200 219,999.995.00
2 e 163950 e 500 219,999.993.00
ERRE SIR TS = 200,000,000.00

19,999.993.00

AT 20201202 112552

GBI

BSDOAVBSPEFE
Enenx





中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市曲江支行     单位：元
[image: image14.png]EPIBI

i

AT T T 01707
L1223 EEALIA A0 (95103 AR
i “020010100350550) 927 1 21, 057,695 00
JEH DOCETTY L i /21 O G TS M 953:1 T K AR
B ST 17600710 53! 225000
E1i11]

e NI T 76,180,008.00
EITE 00 ST 21,037, 63550

LI HE ST /1 i A L 0N TEH A R
oozo-nia0 | SR oomsponsoosnsores | e X 21,097,635 90
ot | AGHRE - 000 20,687,635, 90
stz | S oo | oo |moonm
oz | pEE 0.0 20,707,616, 90
P L el ) 20,000.00 20,707, 655. 90
P S AV T T A 70777 5 0[S
0201127 [ 02 020191 77| LI = 20,707,655, 90 [ 417,17 BT
st | G oo inie | Atns - oo |mosesn
wis | GO nsonmon | g - o |mss
FE SIS A—E L T0.00 20,727,555, 90
2020-11-27 N enssornorziizisy | wins 20,000.00 20,727, 665, 90




[image: image15.png]=i 000 EONEATA)
2020-11- 65202021108011999973 | it 20,000.00 20,747, 675.90
T 000 EDN AR
20201127 6212261102028364415 | Fiff 20,000.00 20, 767, 685,90
I 0.0 0,787, 655,90
2020-11-27 2880219191776 | it 20,000.00 20,787, 695. 90
0TI 0.0 20, 07, 595,90
2020-11-27 6200666235008801338 | W26 20,000.00 20,507, 705.90
T 000 20,577 705.90
2020-11-26 10.00 20,827, 715.90
202011 622324T415001356996. — 20,000.00 20,827, 725.90
00128 23065600035 2,000.00 = 20,517,725,90
20201126 5222021 1050111999975 20-000.00 = 20-827 725,90
20201126 5212251 102025261115 20-000.00 = 20-507. 725,90
20201126 5230650151012111 159 20-000.00 = 20,787 725,90
20201126 B21757600029101131 20.000.00 = 20.T67.725.90
2020-11-26 B22IB0H5616927075. 20,000.00 - 20,747, 725,90
2020-11-26 20818045T91917T6. 20,000.00 - 20,727, 725.90
2020-11-26 65222620160003714173 1, 000, 000, - 20,707, 725.90
202011 — 10.00 19,707, 725.90
2020-11-26 65206682000002933330 | ik - 20,000.00 19,707, 735. 90
2020-11-26 - 10.00 19,727, 735.90
2020-11-26 6200666291001872731_| 845 - 20,000.00 19,727, 745.90
20201126 — 10.00 19,747, 145.90
2020-11-26 6200606201000582489 | - 20,000.00 19,747, 755. 90
2020-11-26 6223247115001356996 | ) - -10.00 19,767,755 90
2020-11-26 65203247118001356996 | ) - ~20,000.00 19,767, 745.90




[image: image16.png]woizs A - 10.00 19,747, 745,90
20201126 AT az2szrnisoorasesss | wiso - 20,000, 19, 747,755.90
2020-11-26 R e e L 20,000 19,767, 755. 90
PISTET—E ] 000 19,757, 755,90
sozo-tizs | I ooizanaoosooozssass |4k 20,000, 19,787,765, 90
T Fan T0.00 0,07, 705,90
a0 26| I it |7 20,00 or507, 75,50
EEEVETS o T0.00 19,807, 775,90
PEE i PR e 2000 o527, 15,50
ST T0.00 19,517,755 90
o0tz | SR | eoossosssereaznons | A 20,000 19,847, 795,90
PISTET—E ] 000 19,567, 795,90
Pl A e 20,000, 19,867,805, 90
T Fan T0.00 0, 7,505, 00
CEE il e 2000 0,57, 815,90
EEEVETS o T0.00 19,507,815, 90
w20 | I arsoeioonmsonzz 20,00 or507, 2550
FE VT T0.00 19,977,590
ootz | EEMRT [commimonsiossonts | % 20,000 19,927, 895,90
PISTET—E ] 000 19,907, 555.90
sozonizs |G [oorrmmiziooniss [ et 20,000, 19,947,815, 90
T E1] T0.00 0,957, 515,90
a0 25| I [ moramoriit |7 20,00 10,567,55.50
EEEVETS o T0.00 19,997,855, 90
YT i 2000 10,587, 165.50
ST T0.00 20,007 565,90
e e 20,000 20, 007, 875. 90
PIEISTE R = 000 20,027, 575.90




[image: image17.png]smrives (ST [carorsonmootss 1A wwom  [monm
T xcy R
o 11 o | AR o m Javormsso
A s BELEE
w1 o | 0w om0 05,50
e fix's nELEEw
w12 o | 0w |
ey iy e
a2 Rz [ WAR wom oot
S — xcy P
T e e awom oot so
S — s DS
2| S oo | 0w oo
20201126 B3] 10.00° 20, 167, 945.90_
w2 | S oo |5 0w om0
ey iy v
a2 T [T om0
T xcy P
a2 s | anwow Javanomso
A s DB
w1 s | o7 0w Jon o s0
s fix's B
w12 e | 0w oo
ey iy e o
w125 | U [ rosonssr |18 0w oo oo
S — xcy Ey
w2 | U s | Aw wow oo so
S — = s e T
e | SO oo | R - 0w | oo s0




[image: image18.png]T E33] = T0.00 T
T il e e 000 | s
EEEVETS £ T0.00 20,305,085, 90
st | SU e | - w000 |m o
0TI £3) T0.60 20,368, 015,90
2020-11-26 FH ousisuoiston | mms 20,000.00 20,368,055, 90
FIETE T 000 70,355, 055,90
o026 | S [aarceratosootorsur | 20,000.00 20,385,065, 90
T Fan = T0.00 70,105, 065,50
i | S oo |60 EX EX)
EEEVETS £ T0.00 20, 18,0590
st | BRI comonzon | - o000 | s
ootz | SR casneseamioonaiosto |t - 20,000.00 20,148,085, 90
T T 000 20,755, 055,90
soo-ti25 | I aastsorosonsesnses | R 20,000.00 20, 168,095, 90
T oo 70,185,095, 90
2020-11-26 GR1TO01330019501509 | ART 20,000.00 20, 195, 105.90
BV oo 70,505, 105,90
201128 G228 IB0U5TININTTS | R 20, 000,00 20, 508, 115.90
BV 0o 70,575, 115,90
20201126 P L) 20,000.00 5,125 90
EIEIRVED) o SRR
2020-11-26 AT | B 20,000.00 518,135.90
T oo AR
ootizs | SR [oorzo0igsooosesisss | #a4k 20,000.00 568, 145.90
EEEVETS £ T0.00 ETRIA)
EEE i e FE 20000 w1550
0TI £3) = T0.60 20,608, 155,90
2020-11-26 R el R - 20,000.00 20, 605, 165,90




[image: image19.png]2020-11-26 TAN = 10.00° 20, 628, 165. 90
w25 | ST oot | ko 0w oo imso
S — xcy RS
w2 | YT [caromsoonootes | 7 o w oo s s0
S — s D
s | S oo | £om 0w |ons 1950
2020-11-26. B3] 10.00° 20, 688, 19590
e | ST oo | 0w | so
2020 1126 1] 10,00 20,708, 205, 90
wmnti2s | ST oo | aas wom oo
S — xcy EnE
w2 | YT [comorarssin | e anwow o so
S — s DS
e | U ooz |56 0w |on i s0
2020-11-26. i3] 1000 20,768, 23590
w2 | SR sz | 0w oo
2020 1126 1] 10,00 20, 788, 215, 90
wmnti2s | U [cosmorstaons | 0w oo
S — xcy i
stz | EUNR [ |78 o m ooz so
S — s D
e | S [z [T 0w | mso
2020-11-26. B3] 10.00° 20,848, 275,90
e | SO [ csmarssrs | 0w | sinosso
2020 1126 1] 10,00 20, 868, 285, 90
w126 | SR i[5 0w oo
S — xcy Eiw o
T R e o w oo so
e — = xcs )




[image: image20.png]N i G [ - EXn 2008 15,50
EEEVETS £ T0.00 20,908,315, 90
st | SEE carseroonmons | 00 2000 20.08,15,50
ST T0.00 20,995,590
ootz | MR carmssernonzormorse | e 20,000 20,948,335, 90
PISTET—E ] 000 70,955, 335.90
sozo-nizs | T oosisonseossrerts | s 20,000, 20,968,345, 90
T Fan T0.00 70,585 575,91
NI ki P [ 2000 20,008,55.90
EEEVETS £ T0.00 21,008, 755,90
PEE i P (e 2000 200,550
ST T0.00 21,008,365, 90
ootz | SRR | eovmoonamononsner | it 20,000 21,028,575, 90
PISTET—E ] 000 21,015,375.90
szonzs | [oonsssnsaonsy [T 20,000, 21,018,385, 90
T E1] T0.00 71 o 5,00
CEE il O 2000 o008, 25,50
EEEVETS o T0.00 2,088,195, 90
TR i T T 2000 a0, 105,90
ST T0.00 21,108, 105,90
2020-11-26 e 20,000 21,108, 41590
PISTET—E ] 000 21,175, 475.90
sozo-nizs |G oorsesiisones | s 20,000, 21,128,425 90
T Fan T0.00 PINE R
a0 26| I [ mormzso |7l 20,00 2115, 155,90
EEEVETS o T0.00 21,168, 155,90
st | S ooz | wive 2000 2110, 115,90
ST T0.00 2,168, 415,90
L e ) - 20,00 21,188, 455,90




[image: image21.png]T sy e
a2 o [ 0w et 550
T = xcy Ei
a2 oS AT o w e im0
A s i e
w1 0w Jorom .50
e fix's Fie e
w12 o | onwomJet.ow 50
ey iy e e
a2 s [#E 0w Jenomsso
T xcy e
a2 | U cnemmsioanios |1 o m Jenamsinso
S — s e
e | S oo sorsaosn | 0w Joram s 50
2020-11-26. B3] 10.00° 21, 348,525.90_
w2 | S oot |t 0w Jeramssso
2020 1126 1] 10,00 21,368, 535, 90
e | S [ [ 0w et
S — xcy EeT
w2 | YT [commorramenrts | T o m e amssso
S — s e
w2 | SO oo | 0w Jor 05650
2020-11-26. i3] 1000 21,428, 565,90
iz | ST [carorsoorsmo | 0w Jen w0
2020-11-26 THN 10.00° 21, 148, 575. 90
w25 | U [t s |55 0w Jen s
S — xcy Ei
stz | U ooz [ o w e so
e — = xcs e




[image: image22.png]oo R [t e - oo amase
S o
N D e
e e
e RE—L==a
S e S
] T o
 SrEm o
e o
S e S
Ly — o
S i e




[image: image23.png]2020 1126 1] = 10,00 21,788, 745, 90
w2 | ST [ [wan - 0w e
S — xcy Ein
stz | SO [comorieriozn [ win o w e oo iess0
S — s N
e | U oot | £ 0w om0
2020-11-26. i3] 1000 21,848, 715,90
e | S [ csmarstissin [ 0w oo s
2020 1126 1] 10.00 21,868, 785, 90
s t2s | SR comnrionsasssts | 0w e s
S — xcy Ein
s 20| SO ootz | o m Jen s so
S — s )
s | U oo | v 0w Jero0s s s0
2020-11-26. i3] 1000 21,928, 815,90
iz | ST (oo | 0w Jenoninso
2020-11-26 THN — 10.00° 21, 948, 825.90
w25 | SEST [t [, 0w e oo
S — xcy R
stz | SO oo s o m Jenosnonso
S — s N
e | S v | - 0w Jor, 005550
2020-11-26. i3] 1000 37,008, 855,90
e | U oo |k 0w |z ovnso
2020-11-26 THN 10.00° 22,028, 865. 90
w2 | ST oot i 0w |z oo
S — = xcy U
s 20| SO e | anwom | om s so
e — xcs ZEEE




[image: image24.png]T EZ1] = T0.00 750 o
wiisn | S eommoerrer | am 000 |mnors
EEEVETS £ T0.00 2,359,005, 90
T i I EX T P
0TI £3) T0.60 79, 05,055.90
P e - 20,000.00 22,109,065, 90
PISTET—E ] 000 73,729, 065.90
soo-ti25 | S aasrsonnsononaizs1 [ st 20,000.00 22,129,075, 90
T Fan T0.00 710,590
CENEI i T [ EX EX)
EEEVETS £ = T0.00 20,760,085, 90
i |G s | EX R P
0TI £3) T0.60 70,185,005.90
2020-11-26 N eoastoaosonngniss | e 20,000.00 22,489, 105,90
PISTET—E ] 000 72,509, 105,90
soo-ti2s | S [aasoesoratonzianisy |men 20,000.00 22,509,115, 90
T Fan T0.00 7257 15,00
EYEEN il e 000 |men s
EEEVETS £ T0.00 2,515, 125.90
w20 | U [ cmorsamin |t EX P
0TI £3) T0.60 7,5 13590
P e ] 20,000.00 22,509, 146,90
PISTET—E ] 000 72,599, 115,90
P e e 20,000.00 22,585, 155. 90
T Fan T0.00 72600, 15590
CNEI i P e 0000 | o5
EEEVETS £ T0.00 2,608, 165.90
T i P F P P
EISVE M = To.60 7,605 175.90




[image: image25.png]N i ) [ - EXn 2o 1550
EEEVETS £ T0.00 20,660,185, 90
FEE i P T 2000 200, 105,90
ST = T0.00 70,689, 195.90
2020-11-26 e D L 20,000 22,689, 205,90
FIETE T 000 72,709,705, 90
L A e ey 20,000, 22,708,215, 90
T E1] T0.00 PIRPIER
i | S ooz [ - 2000 207202590
EEEVETS o T0.00 2,705,205, 90
st | SU oo | #x 2000 20702550
ST T0.00 20,768, 255.90
e e 20,000 22,769,216 90
FIETE T = 000 72,789, 215.90
ozo-nizs |G [ooostososaiente | 20,000, 22,785, 25590
T Fan T0.00 72,500,755,
a0 26| I oamsiiososonts |wi 20,00 2205,265. 90
EEEVETS o T0.00 70,509,265, 90
st | SU eromsenerrzin | 2000 20s,215.90
FE VT T0.00 2,515, 25,90
L e B 20,000 22,819,285, 90
FIETE T 000 72,559,255, 90
ozo-nizs |G oorroniasoonteesist | sz 20,000, 22,869,295, 90
T Fan T0.00 72,590,755,
soo0-t125 | R [ammsonssaonisenrs | st 20, 000 22,889,305, 90
BV oo 77,900 505,90
PN G T 2000 2000,15,90
ST T0.00 22,908, 315.90
2020-11-26 N eeasmanosoooozons | i - 20,000 22,929, 32590




[image: image26.png]B R 5331 = 00 TN

vt |G oo | AR o000 |mom s

PRI S ] o0 72,909, 55.90

st | SUI cmsosenss | T8 EX N P

FIISIETR—E L 1000 72,599, 516.90

ootz | SRR | eovmoongaraoooraeer | s 20,000.00 22,949,355, 90

B ST 11 oo 75,008,590

szo-tizs | I ooosnessioosmsnzss | 20,000.00 23,009,365, 90

P R 1.1 . 0.0 73,005,565 90

vtz |wrie v s i 160,00 20m75.50

20201125 | BeriEHe 510505026 T |~ 160,00 24,029,535, 90

201125 | BeriE 510505026 [ Nl 160,00 29,029,695,
LI
A (BT

e[S oo |tk enoow |- R L
o100
F=OTRR
A (=

soo-nies AR Lossioensononnse [ ntair om0 | a0 ) TG
102005502101000
KA
i (i

so-nos | AR Lossioiesseononnse [ vt |ssnomoo |- 2 s | TS
1020055901010

Tw R - T TR = 20,195, 55 ARFEERL

SIS el [T bl TOXC EXIXCUIH

EEXIETNN < ol [OEEETe) ;; e Jwoomee [ EXEEN

otz | SRERE | losmsmaonisn | s |- 19,379,855.90 45

w025 | IR [oonmssoosorsizs | s - 20,000.00 19,139,855.90

ST




[image: image27.png]201125

62179930001 5195750

e

20, 000

19,559,885 90

i
svivs | GARRG [essomoriaiss |wim - 20,000.00 579, 55590
stz | SR e | ven - om0
EIIETE ) » = 10,00 19,619, 555,90
> FRIAT] e 55 . 5.

ootz | I | eorrosonntssitonss | wacn 20,000.00 19,619,595, 90
2020-11-25 TR [ezrrovsovozosaoaasy | R - 20,000.00 19, 639, 895. 90
prET— UM -

EEXIETNN i\ | | e £ 20,000.00 19,659,595.90
e [ [eromoomsro fus — 20,000.00 10,679, 895.90
ootz | SR | eorrssonnassitszie | - 20,000.00 19,699,595, 90
2020-11-25 SR [evrovsovosssnirrsr | i ¥ - 20,000.00 19,719, 895. 90
prET— MR - -

e [ [emevmonnioon funk 20,000.00 19,739,595.90
EEXIEINNF ) | T O — 20,000.00 19,759,595, 90
ootz | SR | seorsosomonizniser [ - 20,000.00 19,779,595, 90
2020-11-25 TR [ezvrovsovoziarnsnt | 5% - 20,000.00 19, 799, 895. 90
prET— p e P -

EENIETNN | T B 20,000.00 19,519,595.90
2020-11-25 ﬂlwz‘i",‘ 622180300001 1198467 | # A4 — 20, 000. 00 19, 839, 895. 90
ootz | SR | eormevsomeuasman | w - 20,000.00 19,859,595, 90
2020-11-25 TR [ezvrossovooosorssts | i - 20,000.00 19,879, 895. 90
PV R E oo o, 5, 05,00
pre— AT v Fr

EEXETNN | R [ 20,000.00 19,599,905.90

S AT e - p -

e [ oo o 20,000.00 19,919,905.90
P L e - 20,000.00 15,939,905, 90
2020-11-25 IR 62 17003000106214398 | Byess - 20, 000. 00 19, 959, 905. 90




[image: image28.png]201125

B217993000212527515.

A

20, 000

w

19,979,905. 90

i
EEETE I - 20,000.00 19,999,905.90
e [ [eromooonos |owe - 20,000.00 20,019,905, 90
ootz | IR | seotevsonoonizzeeor | meew - 20,000.00 20,039,505, 90
2020-11-25 TR [sz1rsvsovotossoncso | sk - 20,000.00 20,059,905, 50
s | I [carsmonosmsonn |03 - om0 [ om0
PV R = 0o 70,099,505, 50
— MR P - ) ) "

2020-11-25 glwz‘i"" 6221803000011211286 | §EF4H 20, 000. 00 20,099, 915. 90
ootz | SR eermsvsmntsirserrs @i - 20,000.00 20,119,915 90
T T = T0.00 70, 135,915 50
2020-11-25 SPEUER [ezrrovsovorerasasso | ity - 20,000.00 20,139,925, 90
prET— MR ” -

e [ [emovmonioon | 20,000.00 20,159,925, 90
2020-11-25 glwz‘i"" 6217993000148458022 | F 44 — 20, 000. 00 20,179, 925. 90
P el - 20,000.00 20,199,925, 90
2020-11-25 TR [ezorsosov00n1z01907 | s - 20,000.00 20,219,925, 90
prET— UM " -

e [ [ermaonsion |x 20,000.00 20,239,925 90
e [ e, |rea — 20,000.00 20,239,925 9
20201125 IR [serrovsovozizaarss |ty -~ 20,000.00 20,219,925 90
2020-11-25 TR [ezors0s000009714804 | s 3K - 20,000.00 20,299,925, 90
prET— UM -

EEXIETNN | I 20,000.00 20,319,925 90
e [ oo | - 20,000.00 20,339,925 90
P 1 e e ) - 20,000.00 20,359,925 90
2020-11-25 TR 62150300001 1211336 | 378 - 20, 000. 00 20,379, 925. 90




[image: image29.png]w1 L oo [wan - woww  [mwmme
s | I [ | - Domw w0
PV R 0o 70,150,575 50
— MR PR I ) P
2020-11-25 ﬂlwz‘i",‘ 6221803000011218224 | ¥FIE. 20, 000. 00 20, 439, 935. 90
ootz | R | eormevsomenizsaizss | - 20,000.00 20,159,555, 90
2020-11-25 TR czoisosov00iseats | s 20,000.00 20,479,935, 90
prET— MR o -
EEXIETNN i\ | | T 20,000.00 20,199,935, 90
2020-11-25 ﬂlwz‘i",‘ 6221803000011152092 | i#h — 20, 000. 00 20,519, 935. 90
ootz | IR | eormssonnnizossass | i - 20,000.00 20,539,535, 90
T T - -
sz |GG (oo iisizs 20,000.00 20,559,555, 90
s | I ooz | £ - omw w0
PV R 0o 70,599,555, 50
— MR - ) T
2020-11-25 ﬂlwz‘i",‘ 622180300001 1152605 | 4 308 20, 000. 00 20,599, 945. 90
ootz | IR | seotsosomoniisesto | - 20,000.00 20,619,915, 90
2020-11-25 TR [ezoisosov001 115027 | Tk 20,000.00 20,639,915, 90
prET— p e -
EEXIETNN | T 2 20,000.00 20,659,915, 90
2020-11-25 ﬂlwz‘i",‘ 6221803000011211039 | ¢ — 20, 000. 00 20, 679, 945. 90
P 1 e - 20,000.00 20,699,915, 90
2020-11-25 SR [ezvrovsovoziznzozss | - 20,000.00 20,719,915, 90
prET— p e - -
s | GARRG [essomorasin s 20,000.00 20,739,915, 90
stz | BRI coiomsonrasssom | - T EX)
- AT » . 5.
20201125 IR [serrovsovorsieszor | ik 20,000.00 20,779,915 90
2020-11-25 TR 62 17003000268300707 | 1110 - 20, 000. 00 20,799, 945. 90




[image: image30.png]TR

oo t12s | GO [oarmansonots2ssoss | ekt - 20,000.00 20,519,915, 90
T LA x =
e [ [ervmons W 20,000.00 20,839,916, 90
S SiC] pp— e - p p
ST ¢ | I sk 20,000.00 20,559,916, 90
P e e L - 20,000.00 20,579,915, 90
2020-11-25 TR [ezorsosov00izionr | waski - 20,000.00 20,899,915, 90
e LA . —
e [ [ I 20,000.00 20,919,916 90
s [gflg[oovom v £ - 20,000.00 20,939,916, 90
ootz | IR | seososomonnisaies |mi - 20,000.00 20,959,915, 90
2020-11-25 TR ezrrovsovozozrsists | s - 20,000.00 20,979,915, 90
o LA r -
svivss | GARRG [essomoriaizos |w 20,000.00 20,999,916, 90
ootz | SRR eormonsomotsosarsss |3t - 20,000.00 21,019,915 9
FIEIEVE 7 o 21,099,915.90
ootz | G | weorsvsomoniznien | mcw 20,000.00 21,039,955, 90
PV M N JEN ) 7105055501
P M TN = pRT) 21005100
so0-t12s | SRR [conaeaoiaonosnsonst | iR w0000 |- 21,060, 000.00
soo-t120 | B | oonaeasorovotseserr | ikd 0000 | 20,040, 000,00
P ¢ e e L1000 00 |- 19,510,000.00
ootz | 4R somncaorsonasssson | mebie om0 |- 15,210,000.00
ot | AN [omsnsonsnsents | £k S0 |- 17,500,000.00
P e 2,000 |- 16,690,000.00 | WA
2020-11-20 AR sansoornozostonss | e 300,000, 00 - 15,970,000.00 | MR
o | AR saose0nsionontesss | sk w0 |- 15,670,000.00 | WA




[image: image31.png]I S ¢ L E w0000 |- 14,920,000.00 | WA
P e ) w0000 |- 14,320,000.00 | WA
2020-11-20 ;‘,“‘J’QW 6200660131023102057 | 58 800,000.00 - 13,490,000.00 | W3R
ootz | oaosnnnziozsiozoss | i s0.00.0 |~ 12,600, 000,00 | IR ETEFREL
2020-11-19 ;gﬁ‘fﬁ 6222620160009056997 | M7 sno00 |- 11,870, 00.00

P el 000000 |- 11,050, 000,00

202011018 ;‘;’“J’QW 2260160090211 | LA 00000 |- 10,190,000.00
S ¢ e Ll B 2,000 |- 9,600, 000.00

2020-11-18 ;gﬁ‘fﬁ 222620160009059102_| 41~ onoww |- 9,360, 000,00

P E e B 730, 000,00 5,150, 000,00

2020-11-18 ;‘;’“J’QW G22620160009027715 | 1AL 000 |- 7,720,000.00

P ¢ i I os0.000.00 |~ 7.010,000.00

20201117 ;gﬁ‘fﬁ 222620160009026655 | #F1 0000 |- 6,060, 000,00

P L e e 00,0000 |~ 5,160, 000,00

202011017 ;‘;’“J’QW G2260160009021174 | AH L w000 |- 1,560,000.00

R ¢ el B 00,0000 | 3.620,000.00

20201117 ;gﬁ‘fﬁ 6222620160006623295 | @ teht w0000 |- 3,120, 000.00

L e 0w |- 2,720,000.00

202011017 ;‘;’“J’QW 6222620160009035698 | K/ 1, 000, 000,00 1,950,000, 00

PR B ¢ e L) %0.00.00 | 950,000.00





中国建设银行股份有限公司扬州维扬支行     单位：元
[image: image32.jpg]a2 rE Uiy

TEIR16]; 09: 34: 47

050174930000000875 M8 (VARG {

L3 znzm 101

_— N

HI-HIIIFII E231] \EIIEI ERRERY \Elﬂhlill&\ !IHFG II!I lF‘hl

+ f + 4
mmm S| ARERTRER P ;)WHI Inmuml ARRETRAP IIINI

1 Iﬂllﬂlllmﬂl
| %!I!HMJ[ L
]

l[ TUSETI I‘





中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行     单位：元

[image: image33.jpg]IcBCc @ HEIMAST ik
AR

B tosooeiatodsnoss s, ARIC D
Pk N '+ ARG
AEBES, 2000-11-01 (L ELAT: meo-n 30 528y E nn- 401 I 10: 4926
IR oiton  MAWR O e m"ggm Lo
B RIS G me MRS SEREm RO SRS RIS
ity NAPE
mg;ll;;l TAfR A [ 560, 000,00 $604000,00 00202 0001S{ASEEIN
2029800} 507856 3
ﬁ:gné |~;a ASEE 0.00 70000000 11260000500 00202 00015{RIRER
0298001501608 AR
2030-11-18 ASH 0.00 910,000,002 170,000.00 00203 0001sHAIREM
1108020298001156888 Y TR
2020-11-18 BRI 20,00 0.00 2 169:980,00,09202 0000 HERAESS
2020-11-18 SRR RN 10,00, 0,00 %169,970.00 00202 00001 HtERELESS
2020-11-18 | DEENREHRRR 40:00 ! 000 % 169,930.00 00802 000D LML
20201118 BRURATISR R 1.00 0.00 2 169,929.00 00202 0000 EbHE (k35
2020-11-18 LRI 500 0,00 2169 924.00 00202 0o0ONMERELLSS
2020-11-18 BPIRERIMETR 00 0.00 2169 922.00 00202 0000HEREAEAS
2000-11-18 BIRTRRA R .00 0.0 - 2169,002.00 00202 COODHEIESS
A o 0.00 300,000,002 469, 902.00 00202 0O0ISHE T
A 0.00 S60,000.00  3029,902,00 000z nums{ﬂﬂﬁn‘
2020-11-21 AR 0.00 980,000.00 4009, 902.00 00202 0001 SRR
1108020298001508084 okt 1
2020-11-24. AR 0.00 180.000.00 @ 789,962:00 00202 000ISASREN
1108020296001507980 T
2020-11-20 AR 0.00 810:000.00 5,599 902.00 00202 00OISIATREIR
1mnzn=qnumsu1u e
00201124 AR 0.00 980,000.00 6,519, 902,00 00102 0001S{H IRENE
ﬁlmﬂzn!ilﬂﬂliﬂll!s L
#2020-11-04 PARRE e 0.00 400,000.00 6919, 902. 00 00202 00015TE R LK
08020293001508359
L RS oo AN 920,000, 00
CITTTARAR) i

HERRY 9 SENE MY

Wi




[image: image34.jpg]5. 1108020219100237046
P BNEARIARAR

IcBC @ #EIBRT

HARSHRIERE
Tis, ARMCHRT)

FSAMEI, 2000-11-01 MRIEEINE: 2020-11-30 RS ENG: 2020-12-01
RN R

M. 01108

TR0 10:50:06
iERg,

FiE

FO AR B
7,590 902, 00. 00202 000ISFASEEINK
8,639, 902,00 00202 000ISHRTRENK
9, 459, 902.00 00202 00015{A TR
10,229, 902.00 00202 00015{HSRANE
10- 929, 902..00 00202 00015{R S EJE
11,609,902..00 00202 uaurmﬂﬁlf
12 449, 902. 00 00202 00015{E FEERE!
13,079, 502..00 00202 0OO1SEIR &
13,879,902, 00 00202 00OISTASREREK

2 000. 00

+ 00202 + 03548

B MR TS ne HhRsEw RHRER
HAHS WHPE

2020-11-04 TARE 0.00 680, 000, 00
1108020298001508483 BrE

2020-11-24 A 0.00 94000000
1108020298001508510 e

2020-11-24 TARE 0.00 920, 000, 00
1108020293001508634 HreE

2028-11-27 AR 0,00 770, 000. 00
1108020293081 509013 £

2020-11-37 DAREE 0,00 700, 000, 00
1108020298001509137 SR

2020-11-20 PASHR 0.00 §80, 000,00
1108020298001508758 HAH

2020-11-21 PAREK 0.00 840, 000..00
1108020298001508909 {ERR

2020-11-27 PASH 0.00 630-000.00
1108020298001509261 nmE

2020-11-21 AR 0.00 800, 000. 60
110802028001509385 a2

Fm ARt 0.00 ES v LG 64961
CRTITEEH0

]

¥

»

4

=

*

3

»

4

2

4

b4

£ e

——





附件二 章证使用和外出台账

印章使用纸质版台账

[image: image35.jpg]Wit

Mt

R A

0] (2229 /]2, S' r\; Ll ft = %X
‘}V Doyl ??’ Ej\m jl\lj M} §> 4 A\@j}”— fi%‘ 75&

¥l ponia | To-|78 B pRABI R hd haazds | > Feke 42:"?}"
& =l | Z0%k = iR A 1 Q‘ﬁ 3%h

D ol | zepsdurbdihsnts o, 7809 mhit 1] ¢# 320

P o- 1y B Baa B AL kued bl K] ﬁ#

oS >mv~";<eu]naaﬁ,m31i§ ERERRICY: L ACa 2t 17;4}@: vR |34, | A% ]
86 | 2000 (3| 7P 2 4 b1k i’ﬂﬁf L%WW% 1%

57 uudw—;ﬁ%mﬁm (f_ﬂi@«, Y | 6k i LBl | BT

0 b 4ol T8 Nk M%MJ 4| eng ||%k |mp
51 poril ﬁmwa;&%@ﬁw#nmw@@mq AR Eio Eﬁj L
o paei s |Rodefet) 7ilie. dob S3Tand A dgit) | 3 /x =8 | 3¢
I 4

oo mw-»wﬁ4EWmem \LM )

n%ﬁ/fﬂ& &]5:( A’N77-)ﬂ/"r€]*4\‘3‘7 %ﬁMMﬁﬂJ :





[image: image36.jpg]Wi aMN

‘f | lft0 7. i ok e M T i it 4 ¥ i i 45 %4 =t
ol | oohu® w2ag ddn L kh | | me | @
@/L loy A PMW‘#’Z}} ok LD bt MZ@ —
1L W 2O i) 3 s s g |47 o | O |
198 | 11> wuwlwwwwmam & | 4n BE TR
UIERE: YOV 1Y Er T Sy W P bogs
A %%ﬁL%mﬂk NN IT . ¢ | ﬂz/‘% e %fj,v ]
Letlrl 12 | 5% e p AR AR ) g A DA S narb oo | 1 mﬁ Ao el | B
ezl 3| ;%@j& ?c_yk‘«é_@ (A% ll—af) R S "’7” 17 Ty AY@Q ‘é}@ R
o 00 B B et Ra g AR 4. b Lol LSf | v T
- s
| |





[image: image37.jpg]Rt 1)
’ ";é)/’fW( 1)

Btk g f prantie K& 5 538 DA BSA00vg,>>
195 beer1] g ygothd ; IO
: g itbh Y Bhs )y % fime oy I
[ 17 i Ko
— & o = 1= el b 5 -
,DLM-"']D%&«% —pﬁﬂﬁh/»l;\] 72r(170/.m) Lj"’“‘?./ﬁw}u
219 OV SR Nk & O A» AR . :%zqgf | HET

S 7 e e N i

ﬂﬁﬂn))‘

.u-m
3 1u7»u\§;ﬁ'§;§£§# «%Mﬁ’ﬁ &ﬁﬂ¥>7 24% /A% FFER fﬁfﬁ\‘
I RS8P 2R ﬁ{ﬁg mﬁ»ﬁﬂhﬁgb’éﬂ ¥y lofh, 5 .
O s PO ST :‘wﬁi iR %Lkm ok ’ﬁt;ﬂﬂ o o3 wx7h | EXRS

‘ J LB «or) 4 ABERRL) A 9 » ——j’ . —
i 2.4 BA A Ak /k#m\uﬂ%«@aa s T
[l pwsil i’fﬁ’?ﬁ/@’% « 7B A B FIRHARERAF 7 5 oY e
e ’# | Camn N kil LY

[ 4% [
/u:%wuﬂ/ gﬁg&%' (Uu,gm;&’&{éﬁ%ﬁ;ﬂﬁ&i‘rﬁ]?&ﬂéﬂ v | s | o || TR

8





[image: image38.jpg]PR IUi 8

/AERM

‘ T
J EXETES N Y 2 2 a9
,'lﬁlzw»/m}‘ %2)#\%’\& WHoarte A2 ﬁ% RRZ &y a4 /b}i 'i}%é. ?ﬁ%f sl
%Y A o 45
Y |00% 3 g y ] 'M(’L ZHy e
ik “‘%*“‘}Lff\i\%ﬁﬁiwi uéf’b'?&&”ﬁml O3 )
%4 &\‘Vl} G RY AL>2 bid > AL w@ ”»LMN/‘HAP 2 ’
Ig ;Tﬂ-‘l-’“?%'?'a 2% lﬁ%{ﬁi‘)“kﬂh% > 5?31 mn*f %“%\ MM-M @i% W;f I
:\(‘iﬁ:é\‘!’) R IR SORE AL 2% K%Mﬁiﬁfg’ % )M [FE=
e 2,,2&/, *ﬂiﬂ?‘ri BARF A 44738, 4« 245 TH) b4 il 18 ) ’ﬁ -
b by 87 47 AT TEERL P ATIST ‘WA - | 7
/» m&smmsm\m;qw» e dif«\& % i ; e B
= LIS IETTL VO LTS EXLVIC il sl oo
3 TR A . m«mwf“i“%wﬁ%r‘“‘”* i
e T AA B AP R BG4 A RE R AR AR YIS 248 e
8t & BHLy AREF BB AB S RLe v
g SED ek I (7 Aok T |aeip| @
1] |77
A B4 WHHRD & AP A1 rtos Brnith s , ER
s }wj Bag 4 a5 |8F | T e
‘ o AL BRRIE, W4 Thoar
g WADLL rappay4THe }4’1’6 RES

f:rwj

et 9






[image: image39.jpg]HHEAG &

!H}A—J—Wﬂm

«“me.,,.;q‘ Bibssn /«gbmq,;;f\uw ﬁmﬁﬂmg?; 475 /% )'r'y,% ﬁgi,>
121 Ppwind E"fi‘b\lﬂ ub’"]'MHME’IMMH‘?\@»M; éﬁ’% %ﬁ, %WT
i o} 1 AR 325 Jo 150 Mt o |ams
P PRSI R (451% Goodo) g4 S Aﬂ% sz ﬁw,rl
«ﬂwmé %ﬁle'lw&fﬁ@fz%mn» e
ey Mbpvdntosaln) 7 Mf ik s
1P ol W1y 1 64 FREE A alh o) 27 94 /%ﬂjf %ﬁx 7]

it R o) ois

013 absthuit o T8 S ARG A4 e |

A ST —u&#ﬁ%kﬁidﬂvuﬂﬁ&ﬂb} nR | BN oay s
Sl ’mmﬂa .
hplkE U ’H’“‘M“ i Wl')m wq'k! e o LT . F i

(] ey 50 umr‘-ﬁwﬁé\/n}‘wﬁ)ﬁr@ et 2 ’-{f ’(m% A

‘HC.





[image: image40.jpg]IR R W HNEN
ob| BT DItk o d BHAE 64 1505 (2 0kar )
T)Qv e f’(irr%;b fjsz‘as-m-sm«ﬁ.zlj ;. 24 T4
IZf’ 1% | 2t 26 | BRNIESHAIRSRAL Yo prosg ikt ng / 0%
AR L ARAIED (R APBTAT > 216 ,
| 3] 7@’@}1@@ Aﬁf F,'rf-) élﬂ%’
13) 157 }%@”f?’a a2 E APk DL (5 pPP mf‘t"?‘f#«k’) 2 4).-,]3‘(
/Wi\ 39/1 «,Z].:';/; ARAZ l-'q (ﬂ'!‘;) » W7 Aﬁ,‘;yﬁ‘, %_é,&'ﬁ,‘ -
132/ 112} ) A% T AeAiTres = NG
’L‘\ &# Z"“’L ¢ o ‘ ) ' i ‘
Blur | pkk . | ks lihithg bR oA N Loy
JEREYs | <WAaE» st I3dgs - R0 3] “%.
120 (1\30 dsa";ﬁ’r’éﬂ'ﬁﬁ






章证外出登记表

[image: image41.jpg]B = /]

yp AP o
st O 83 |
52-%‘%7/j%7ﬂ% N - % 7

AT | 4| 4180
el e T

P

— "/’éh%zé" |4
ity it nndey

7

7 2028/ | S Y
2

ey /%Y

232 A 50

A ; - N -
V. o128 240 oAy 245 414 2554 21%% . 5344






附件三 项目平面图

[image: image56.jpg]



注：该图中包含了商业楼、综合楼、运动中心、物业管理用房、社区配套用房等配套公建。 

�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








