光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2020年7月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉黄陂盘龙·正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：冯艳康

日期：二零二零年八月十日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2020年07月份施工进度情况	2

3.3项目2020年08月施工计划	3

3.4 项目现场照片	4

4印鉴使用情况	4

5合同签订情况	6

6 项目销售情况（未含工抵房数据）	8

7 项目竞品分析	9

8资金情况	10

8.1 资金使用汇总表（2020年07月）	10

8.2资金流出情况	11

8.3 资金流入情况	15

8.4 各银行账户余额	19

附件	20

附件一  项目总平面图	20

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉黄陂盘龙·正荣府项目

·SPV公司：武汉正锦企业管理咨询有限公司(以下简称“正锦”)

·项目公司：武汉正舟置业发展有限公司(以下简称“正舟”)

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目位于武汉市黄陂区盘龙城板块，是离武汉中心城区较近的新城区之一，配套成熟，交通便利。项目占地面积49250.90㎡，总建筑面积204348.56㎡，拟建8栋25-34层住宅，1栋10层住宅，1栋11层公寓，2栋分别为8层及4层公寓及部分底商，本项目含配建1栋建筑面积6511.42㎡的公租房，建成后移交政府统一管理。

2重大事件披露

2.1康信君安工作人员于2020年7月13日与正锦、正舟进行入场交接（交接单详见附件一），从2020年7月14日起对正锦、正舟及其运营的项目盘龙·正荣府进行监管。

2.2光大信托于2020年7月14日放款至平潭荣文投资合伙企业（有限合伙），同日平潭荣文投资合伙企业（有限合伙）将199,585,700.00元到转至正锦招行0902账户；正锦2020年7月15日通过招行0902账户将199,585,700.00元转给正荣正创（武汉）置业有限公司（以下简称正创）1325交行账户。

2.3正舟通过工行0232账户转款7,000,000.00给正创交行1325账户，通过平安1287账户转款4,000,000.00给正创交行1325账户，上述款项于2020年7月21日转回。

2.4正舟于2020年7月29日从工行0232账户向正创归集资金5,000,000.00元，从建行0728账户向正创归集资金10,000,000.00元。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年07月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 2019年8月7日 | 鄂（2019）武汉市黄陂不动产权第0028789号 |
| 建设用地规划许可证 | 2019年7月23日 | 编号：武规（陂）地[2019]053号 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年11月26日 | 编号：武规（陂）建[2019]129号 |
| 建筑工程施工许可证 | 2019年11月27日 | 编号：4201162019111300114BJ001 |
| 预售许可证 | 2020年5月20日（1#楼） 2020年6月08日（2#楼） 2020年6月29日（3#楼） | 武房开售[2020]173号（1#楼） 武房开售[2020]241号（2#楼） 武房开售[2020]323号（3#楼） |

备注：不动产权证书已在平安银行抵押，未受共管

3.2项目2020年07月份施工进度情况

- 1#号楼砌筑4到21层；

- 2#号楼19层墙柱模板施工，砌筑3-5层；

- 3#九层顶板钢筋施工，水电预埋；

- 4#六层顶板钢筋施工，水电预埋；

- S1#承台开挖，垫层浇筑，砖胎膜施工；

- S5、7、8地下室开挖。

3.3项目2020年08月施工计划

3.4 项目现场照片

| 武汉黄陂盘龙·正荣府 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 售楼部 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 |
| 4#楼 | S1#楼 | 全景 | 沙坑 |

4印鉴使用情况

2020年7月印鉴使用登记表

| 项目公司 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020/7/15 | 合同章 | 商品房认购协议 | 《武汉市商品房认购书》7份 | 销售部 | 陆秋婷 |
| 正舟 | 2020/7/15 | 公章 | 挞定资料和催告函 | 挞定资料3份及2份催告函用印 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/17 | 公章 | 用工合同 | 签订劳动合同1式3份 | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020/7/17 | 公章、合同章 | 催告函、商品房买卖合同 | 催告函1份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正锦 | 2020/7/17 | 公章、财务章 | 办理税务登记 | 税务登记确认表1份，委托书1份 | 财务部 | 许明珠 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 合同章 | 催告函、商品房买卖合同各1份 | 催告函、商品房买卖合同各1份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 合同章 | 电话call客工作 | 《武汉道和元方文化传播有限公司》1份 | 渠道 | 刘荣 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 公章 | 办理备案登记 | 土地证预售证等14份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/22 | 合同章法人章 | 催告函、商品房买卖合同 | 催告函9份、商品房买卖合同各6份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/22 | 公章、法人章 | 平安贷后管理 | 报表、资金计划、合同、监理月报各1份 | 财务 | 黄文岚 |
| 正锦 | 2020/7/23 | 公章、法人章 | 去市民之家打企业征信 | 营业执照、授权书、身份证复印件各1份 | 财务 | 刘旖莎 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 公章、法人章 | 签订劳动合同 | 签订劳动合同2份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 合同章 | 盘龙消防与通风施工合同 | 盘龙消防与通风施工合同6份 | 行政 | 陆秋婷 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 合同章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同5份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 公章 | 企业资质申请法定代表人承诺书1份 | 企业资质申请法定代表人承诺书1份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 公章 | 解除通知书4份 | 解除通知书4份 | 工程 | 李雯雯 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 公章 | 认购书解约函4份 | 认购书解约函4份 | 渠道 | 刘荣 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 合同章 | 门窗幕墙工程深化设计合同8份 | 门窗幕墙工程深化设计合同8份 | 渠道 | 刘荣 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 合同章 | 盘龙正荣府 7 月 call 客资源购买 | 武汉至上广告有限公司4份 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 合同章 | 盘龙正荣府项目渠道派单工作续约（7 月）客户拓展服务框架合同 | 武汉丰成和广告有限公司4份 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 合同章 | 龙正荣府7月武汉市动态自媒体发布广告合同 | 武汉妙泽文化传播有限公司4份 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 合同章 | 盘龙正荣府项目入口处交通蓝牌广告发布合同 | 武汉金万象文化传播有限公司4份 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 合同章 | 盘龙正荣府7月自媒体广告发布合同 | 武汉云松文化传播有限公司4份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 塔式起重机建设各方共同验收 | 塔式起重机建设各方共同验收记录3份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 盘龙正荣府燃气方案及相关意见 | 盘龙正荣府燃气方案及相关意见5份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 盘龙正荣府项目共同验收记录 | 盘龙正荣府项目共同验收记录3份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 项目总包7月送达工程款发票证明及对账函份 | 项目总包7月送达工程款发票证明及对账函1份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 联合审图报告模板 | 联合审图报告模板1份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 工程结算通知书 | 工程结算通知书1份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 关于盘龙正荣府图纸会审 | 关于盘龙正荣府图纸会审4份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 塔式起重机建设各方共同验收 | 塔式起重机建设各方共同验收记录3份 | 行政部 | 陆秋婷 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 公章 法人章 | 送达工程款发票证明 | 送达工程款发票证明1份 | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 公章 法人章 | 办理资质延续 | 房地产企业资质申报表1份 | 行政 | 陆秋婷 |

5合同签订情况

2020年07月期间，项目公司共计签订合同9份。

2020年07月合同签订情况表

| 项目公司 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020/7/20 | 武汉道和元方文化传播有限公司 | 盘龙正荣府7月call客工作服务合同 | 电话call客工作，话务员10人/天，call客服200组/人/天；工作天数30天；乙方负责解决电话封号问题，保证每天的正常call工作 | 45,400.00 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 湖北天兆智能消防工程有限公司 | 盘龙正荣府消防与通风工程 | 承包人负责材料的采购、安装、调试及保养，并负责工程报建，专项会审，图纸深化设计，组织验收，手续办理，通过消防验收并取得消防合格证等所有相关事务 | 14,306,600.76 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 四川洲宇建筑设计有限公司武汉分公司 | 门窗幕墙工程深化设计合同 | 包括所有的外立窗、幕墙系统的设计含所有的外立面门窗、幕墙系统的设计，包 含但不限于以下系统：玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、外立面门窗、百叶、临外立面栏杆、室外走廊玻璃栏板、采光顶玻璃幕墙及其遮阳、电动葫芦系统；金属装饰构架、雨篷设计(包含钢结构)；擦窗机系统设计；以及幕墙灯光、广告位、LOGO 的配合设计,并均附结构计算书,乙方还需提供甲方所要求的一切与门窗、幕墙专业相关的交叉专业配合等相关的其他工作并完成现场施工配合服务及顾问服务 | 250,000.00 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 武汉丰成和广告有限公司 | 盘龙正荣府项目渠道派单工作续约（7月）客户拓展服务框架合同 | 1 合作期限内，甲方委托乙方为本项目进行拓客拉访，包括但不限于广告单派发、电话拓客等形式2 甲方以任务单的形式通知乙方每次拓客任务括但不限于拓客方式、拓客人员数量、工作时间、每天应完成的工作量等。 | 88,950.00 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 武汉金万象文化传播有限公司4份 | 盘龙正荣府项目入口处交通蓝牌广告发布合同 | 盘龙正荣府项目入口处交通蓝牌广告发布，入口花堂处 | 90,000.00 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 武汉妙泽文化传播有限公司4份 | 龙正荣府7月武汉市动态自媒体发布广告合同 | 微信公众号软文推广 | 30,000.00 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 武汉云松文化传播有限公司4份 | 盘龙正荣府7月自媒体广告发布合同 | 盘龙正荣府微信自媒体推广 | 39,000.00 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 瑞庭网络技术（上海）有限公司武汉分公司4份 | 盘龙正荣府5月安居客网络广告发布合同 | 盘龙正荣府形象项目的宣传，产品信息，具体以甲方提供的产品设计稿为准 | 290,000.00 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 武汉至上广告有限公司 | 盘龙正荣府7 月call客资源购买 | 购买其他项目的来电来访电话组 | 29,677.62 |

6 项目销售情况（未含工抵房数据）

| 住宅 | 单位 | 累计 | 本月新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 406 | 0 |
| 已售套数 | 套 | 112 | 0 |
| 网签套数 | 套 | 79 | 0 |
| 备案套数 | 套 | 62 | 0 |
| 房源面积 | ㎡ | 42,569.19 | 0 |
| 已售面积 | ㎡ | 11,981,94 | 0 |
| 网签面积 | ㎡ | 8,187.58 | 0 |
| 备案面积 | ㎡ | 7474.2 | 0 |
| 签约总额 | 元 | 153,342,388.00 | 0 |
| 回款总额 | 元 | 93,827,460.00 | 0 |

备注：网签账户名、密码未移交共管，网签信息依据项目公司提供的网签明细表；房源套数及房源面积改为1-3#楼已取得预售证的规划总套数及总面积。

（转下页）

7 项目竞品分析

盘龙城板块，是离武汉中心城区较近的新城区之一，与汉口相邻，在武汉外环线和中环线之间，形成阳逻深水港、汉口火车站、武汉天河国际机场之间的一个“金三角”，是武汉重要的经济増长带。项目位于黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道以东、后湖大道以南，周边小区聚集，靠近F天下、天汇龙城、天纵颐景康城等项目，距离奥特莱斯、万达均大概1公里的距离，距离天汇龙城中学、盘龙城小学较近，周边基本的生活配套可以满足，生活便利。除已经通车的地铁2号线，盘龙城地铁8号线将沿巨龙大道设盘龙湖站，武汉地铁7号线，即前川线设站汤云海路，目前已经动工建设。距项目地均在1公里范围内。

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2020年7月主力在售产品报价（单位:元/ ㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鑫叶龙城 | 黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道41号附近，项目占地约73875.2平方米，建筑面积268067.59平方米，项目规划建设1690户。11栋高层住宅楼2栋商业楼 | 毛坯高层 | 待定 | 待定 | 未开售 |
| 2 | 恒达盘龙湾梅苑 | 黄陂区盘龙城盘龙大道与腾龙大道交汇处，项目占地约130000平方米，建筑面积约430000平方米，项目共规划29栋，10栋高层，19栋洋房 | 毛坯高层洋房 | 104-133㎡ | 均价10400元/㎡ | 目前在售住房约16套，后期有新开楼盘具体日期待定 |
| 3 | 帝大·御璟城 | 武汉市黄陂区经济开发区巨龙大道196号，项目占地约280000平方米，建筑面积约1000000平方米，项目共规划54栋，13栋小高层，41栋高层 | 精装高层 | 91-125㎡ | 均价12664元/㎡ | 目前在售住房约2472套 |
| 4 | 天汇 龙城 | 黄陂区盘龙城巨龙大道90号项目占地约130000平方米，建筑面积约430000平方米，项目共规划29栋，10栋高层，19栋洋房 | 毛坯高层 | 86-138㎡ | 均价10433元/㎡ | 目前在售住房约3136套 |
| 5 | 鼎鑫摩卡小镇 | 黄陂区经济开发区露甲山路特8号，项目占地约205333.3平方米，建筑面积约510000平方米，项目共规划55栋，10栋高层，5栋小高层，40栋洋房 | 精装高层 | 89-124㎡ | 均价11152元/㎡ | 目前在售住房约10套，预计8月初将有新开楼盘 |

8资金情况

8.1 资金使用汇总表（2020年07月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 开发费用 | 1,267,932.50 | 1,267,932.50 |  |
| 3 | 前期费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 建筑工程费用 | 6,233,805.43 | 6,233,805.43 |  |
| 5 | 营销费用 | 193,969.85 | 193,969.85 |  |
| 6 | 管理费用 | 541,600.06 | 541,600.06 |  |
| 7 | 财务费用 | 1,376.33 | 1,376.33 |  |
| 8 | 税费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 往来款 | 236,388,700.00 | 236,388,700.00 |  |
| 10 | 收费退缴 | 720,000.00 | 720,000.00 |  |
| 11 | 营业外支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 总计 | 245,347,384.17 | 245,347,384.17 |  |

8.2资金流出情况

2020年07月监管范围内资金流出额共计 245,547,384.22 元。

2020年07月资金流出明细表

| 项目公司 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020/7/15 | 武汉市斯特昌贸易有限公司 | 提取重点 监管资金 | 10,803,000.00 | 平安3957 | 往来款 |
| 正锦 | 2020/7/15 | 正荣正创（武汉）置业有限公司 | 往来款 | 199,585,700.00 | 招行0902 | 往来款 |
| 正锦 | 2020/7/15 | 招行营业部 | 手续费 | 2.50 | 招行0902 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/15 | 国家电力 | 电费 | 98,727.95 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/16 | 扣划 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/16 | 正荣正创（武汉）置业有限公司 | 借款 | 7,000,000.00 | 工行0232 | 往来款 |
| 正舟 | 2020/7/16 | 正荣正创（武汉）置业有限公司 | 借款 | 4,000,000.00 | 平安1287 | 往来款 |
| 正舟 | 2020/7/17 | 上海圆迈贸易有限公司公司 | 买购物卡 | 70,000.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 武汉市黄泥岗忠义餐饮有限公司 | 餐费报销 | 31,260.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | POS机 | 1,500.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 喻宝田 | 差旅费 | 1,510.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 喻宝田 | 招待费 | 150.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 王敏 | 报销 | 2,652.10 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 邓翔 | 报销 | 1,064.94 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 机票费用 | 6,725.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 新余友仁人力资源有限公司 | 外包费 | 83,627.98 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 外包费 | 13538.80 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 赵强 | 报销 | 3,426.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 商务礼品采购 | 3,190.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 江苏爱涛物业管理有限公司南京分公司 | 节日礼品 | 35,400.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 上海钦允科技服务有限公司 | 商务礼品采购 | 9,500.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 王敏 | 报销 | 924.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 王敏 | 报销 | 537.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 罗玉婷 | 招待费 | 2,017.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 彭佳梦 | 报销 | 1,140.12 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 武汉鸿远会计师事务所（普通合伙） | 审计费 | 40,000.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 胡浩 | 招待费 | 17,493.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 李睿 | 招待费 | 3,083.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 龙元建设集团股份有限公司 | 工程款 | 500,000.00 | 工行0232 | 开发成本 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 龙元建设集团股份有限公司 | 工程款 | 689,472.50 | 工行0232 | 开发成本 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 龙元建设集团股份有限公司 | 工程款 | 78,460.00 | 工行0232 | 开发成本 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 王敏 | 报销 | 264.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 刘晏生 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 黄义天 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 张奔 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 刘林 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 刘银兰 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 陈荣杰 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 李佳骏 | 退预约金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退款 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 武汉显扬广告有限公司 | 广告制作费 | 1,854.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场对客物资 | 10,203.60 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场物业物资 | 15,609.12 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 上海和视品牌管理有限公司 | 广告推广 | 65,000.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场物资补给 | 1,653.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 武汉新鲜人人力资源有限公司 | 渠道劳务派遣 | 11,621.16 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 黄倩玉 | call客电话费 | 1,396.93 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 黄倩玉 | 报销 | 9,995.50 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 张敏 | 企业私宴 | 2,952.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 张敏 | 企业私宴 | 2,580.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 朱琳 | 业主私宴 | 482.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 何火松 | 业主私宴 | 2,935.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 王敏 | 报销 | 6,384.20 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 李锦红 | 招待费 | 372.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 王敏 | 报销 | 264.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 胡浩 | 差旅费 | 2,050.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 杜顺 | 商务礼品采购 | 30,000.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 周洁 | 招待费 | 2,935.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 周洁 | 招待费 | 3,438.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 王敏 | 报销 | 15,800.97 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 工行基本户营业部 | 财务费用 | 114.50 | 工行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 工行基本户营业部 | 财务费用 | 15.00 | 工行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 工行基本户营业部 | 财务费用 | 5.00 | 工行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 工行基本户营业部 | 财务费用 | 481.33 | 工行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 工行基本户营业部 | 财务费用 | 396.00 | 工行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 中国邮政速递物流股份有限公司武汉市分公司 | 快递费 | 207.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 保理手续费 | 100,062.00 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 保理手续费 | 640,920.00 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 武汉林水工程咨询有限公司 | 水土保持 | 420,000.00 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海璧煜环境艺术设计事务所 | 软装工程 | 752,800.00 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 湖北吉安工程技术有限公司 | 退投标保证金 | 100,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 湖北顺安消防工程有限公司 | 退投标保证金 | 100,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 武汉奇盛工程技术有限公司 | 退投标保证金 | 100,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 武汉广为达消防科技有限公司 | 退投标保证金 | 100,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 钟星建设集团有限公司 | 退投标保证金 | 100,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 湖北中旭人防防护设备有限公司 | 退投标保证金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 武汉市人防工程专用设备有限责任公司 | 退投标保证金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 湖北固盾人防设备有限公司 | 退投标保证金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 武汉铁盾民防工程有限公司 | 退投标保证金 | 20,000.00 | 工行0232 | 退投标保证金 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 李璇 | 差旅费 | 1,813.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 刘旖莎 | 团建费 | 2,842.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 王芳亮 | 招待费 | 5,263.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 拓客礼品 | 9,983.50 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 林思婕 | 置业顾问形象照 | 1,704.30 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 认购礼 | 1,560.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场物资 | 13,190.60 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场对客物资 | 821.14 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 认购礼 | 25,935.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 渠道礼品 | 1,990.00 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场物业报销 | 643.50 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场来访礼 | 11,652.50 | 工行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 工程款 | 3,031,079.48 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 湖北中旭人防防护设备有限公司 | 工程款 | 1,244,837.00 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 工程款 | 44,107.00 | 工行0232 | 工程款 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 建行0728营业部 | 手续费 | 361.00 | 建行0728 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 正荣正创（武汉）置业有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 建行0728 | 往来款 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 正荣正创（武汉）置业有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 工行0232 | 往来款 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 李锦红 | 差旅费 | 2,600.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 李璇 | 招待费 | 6,037.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 李璇 | 招待费 | 8,560.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 胡浩 | 招待费 | 11,650.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 058120200601000208 | 对公还款 | 100,000.00 | 平安0073 | 往来款 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 058120200121000322 | 对公还款 | 100,000.00 | 平安0073 | 往来款 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 胡浩 | 招待费 | 13,860.00 | 工行0232 | 管理费用 |
| 合计 |  |  |  | 245,547,384.22 |  |  |

2020年07月商票支付表

| 票据号码 | 票据金额（元） | 出票 日期 | 到期 日期 | 业务 日期 | 出票人名称 | 收款人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3202004809200990232 | 204,000.00 | 2020/7/20 | 2021/1/20 | 2020/7/20 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 上海思优建筑科技有限公司 |

2020年07月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 提取非重点监管资金 | 平安3957 | 平安1287 | 11,970,000.00 | 2020/7/15 |
| 正舟 | 存预售资金 | 平安1287 | 平安3957 | 3,288,438.00 | 2020/7/16 |
| 正舟 | 存预售资金 | 工行0232 | 平安0044 | 3,288,438.00 | 2020/7/20 |
| 正舟 | 存预售资金 | 工行0232 | 平安0044 | 1,433,687.00 | 2020/7/20 |
| 正舟 | 存预售资金 | 平安1287 | 平安0073 | 200,000.00 | 2020/7/20 |
| 正舟 | 存预售资金 | 工行0232 | 平安0044 | 1,449,714.00 | 2020/7/29 |

8.3 资金流入情况

8.3.1 资金流入明细

2020年07月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款时间 | 付款方 | 资金用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正锦 | 2020/7/14 | 平潭荣文投资合伙企业（有限合伙） | 投资款 | 199,585,700.00 | 招行0902 |
| 正舟 | 2020/7/14 | 广州银联机 | 购房款 | 510,579.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/15 | 汪开万 | 购房款 | 329,012.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/15 | 黎志琪 | 购房款 | 80,290.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/15 | 汪春萌 | 购房款 | 110,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/16 | 广州银联机 | 购房款 | 3,543,278.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/17 | 广州银联机 | 购房款 | 358,011.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/17 | 给程恒的贷款 | 购房款 | 900,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 广州银联机 | 购房款 | 39,840.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 广州银联机 | 购房款 | 19,920.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 广州银联机 | 购房款 | 528,648.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 广州银联机 | 购房款 | 1,065,556.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 广州银联机 | 购房款 | 59,760.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 广州银联机 | 购房款 | 19,980.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/20 | 给颜善洋的贷款 | 购房款 | 831,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 广州银联机 | 购房款 | 19,920.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 广州银联机 | 购房款 | 101,679.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 正创 | 还款 | 11,000,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 给王冬的贷款 | 购房款 | 450,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/21 | 袁翔 | 购房款 | 200,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/21 | HTBH1320002268801 | 购房款 | 600,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/21 | HTBH1320002269401 | 购房款 | 229,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/22 | 广州银联机 | 购房款 | 129,974.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/22 | 广州银联机 | 购房款 | 58,764.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/22 | 任燕 | 购房款 | 1,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/22 | 公积金借款人袁翔 | 购房款 | 500,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/23 | 给张岳的贷款 | 购房款 | 1,040,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/23 | 王瑞+杨京斌 | 购房款 | 910,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/23 | 跨行转账 | 购房款 | 700,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 夏渊 | 购房款 | 100,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 广州银联机 | 购房款 | 10,841.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 夏渊 | 购房款 | 270,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/24 | 刘国雄 | 购房款 | 19,920.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 严邱 | 购房款 | 37,496.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 严邱 | 购房款 | 50,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 杜丽琴 | 购房款 | 237,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/25 | 严邱 | 购房款 | 50,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/26 | 顾思思 | 购房款 | 110,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/26 | 吴青 | 购房款 | 82,500.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/26 | 吴青 | 购房款 | 17,500.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 广州银联机 | 购房款 | 209,940.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 广州银联机 | 购房款 | 39,840.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 广州银联机 | 购房款 | 1,602,260.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 广州银联机 | 购房款 | 19,920.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 广州银联机 | 购房款 | 79,680.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 刘国雄 | 购房款 | 64,502.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 云平华 | 购房款 | 140,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 黄鹏 | 购房款 | 162,992.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 马力 | 购房款 | 849,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/27 | HTBH1320002270801 | 购房款 | 840,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/27 | 王敏 | 购房款 | 600,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 广州银联机 | 购房款 | 1,498,563.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 徐志祥 | 购房款 | 650,000.00 | 平安0044 |
| 正舟 | 2020/7/28 | 徐丹贷款 | 购房款 | 880,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 斯特昌贸易 | 往来款 | 10,803,000.00 | 建行0728 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 汪志雄 | 购房款 | 90,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 余敏 | 购房款 | 106,737.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 袁洋 | 购房款 | 10,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/29 | 人资 | 退款 | 5.20 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 广州银联机 | 购房款 | 9,960.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 广州银联机 | 购房款 | 440,650.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 刘青山+范圆圆 | 购房款 | 760,000.00 | 平安0044 |
| 正舟 | 2020/7/30 | 朱忠洲+陈旭 | 购房款 | 890,000.00 | 平安3957 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 黎文玉 | 购房款 | 130,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 严邱 | 购房款 | 31,675.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 广州银联网络支付有限公司客户备付金 | 购房款 | 49,800.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 广州银联网络支付有限公司客户备付金 | 购房款 | 1,651,461.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 夏园 | 购房款 | 150,000.00 | 工行0232 |
| 正舟 | 2020/7/31 | 骆其香 | 购房款 | 50,000.00 | 工行0232 |
| 合计 |  |  |  | 250,172,318.2 |  |

8.3.2销售回款流入

| 武汉正舟房地产有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| 2020/7/15 | 2,074,913.00 | 1,987,847.00 | 860,000.00 | 4,922,760.00 |
| 2020/7/16 |  | 358,031.00 |  | 358,031.00 |
| 2020/7/17 | 90,000.00 | 855,656.00 | 900,000.00 | 1,845,656.00 |
| 2020/7/18 | 40,000.00 | 508,688.00 |  | 548,688.00 |
| 2020/7/19 | 80,000.00 |  |  | 80,000.00 |
| 2020/7/20 | 20,000.00 | 101,699.00 | 831,000.00 | 952,699.00 |
| 2020/7/21 | 59,000.00 | 129,994.00 | 1,479,000.00 | 1,667,994.00 |
| 2020/7/22 | 20,000.00 | 867,385.00 | 500,000.00 | 1,387,385.00 |
| 2020/7/23 | 20,000.00 |  | 1,610,000.00 | 1,630,000.00 |
| 2020/7/24 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| 2020/7/24 | -120,000.00 | 380,841.00 | 1,040,000.00 | 1,300,841.00 |
| 2020/7/25 | 100,000.00 | 1,956,896.00 |  | 2,056,896.00 |
| 2020/7/26 | 40,000.00 | 310,000.00 |  | 350,000.00 |
| 2020/7/27 | 20,000.00 | 2,686,177.00 | 1,449,000.00 | 4,155,177.00 |
| 2020/7/28 |  |  | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 2020/7/29 | 20,000.00 | 530,710.00 | 650,000.00 | 1,200,710.00 |
| 2020/7/30 |  | 1,738,318.00 | 1,650,000.00 | 3,388,318.00 |
| 2020/7/31 | 20,000.00 | 1,501,934.00 | 1,569,000.00 | 3,090,934.00 |
| 本月合计 | 2,683,913.00 | 13,914,176.00 | 13,418,000.00 | 30,016,089.00 |

8.3.3 其他资金流入

- 正锦招行0902账户于2020年7月14日收到平潭荣文投资合伙企业（有限合伙）转来金额199,585,700.00元；

- 正舟招行0232账户于2020年7月21日收到正创转来金额11,000,000.00元；

- 正舟建行0728账户于2020年7月29日收到斯特贸易公司退回重点监管资金10,803,000.00元；

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年07月31日，项目公司各资金账户余额总计67,430,262.58元，各账户余额见下表。

截止2020年07月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 0920 0990 232 | 基本户 | 3,060,197.81 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 420501218008 0000 0728 | 一般户 | 804,396.23 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 420501218008 0000 0763 | 房易安户 | 0.00 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0102 8712 87 | 一般户 | 12,065,133.42 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1508 2500 0000 73 | 贷款户 | 9,971.46 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0103 5639 57 | 预售监管账户 | 43,908,529.02 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1598 8074 5600 92 | 预监管账户 | 0.00 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1585 1294 1700 44 | 预售监管账户 | 7,581,839.00 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1560 5445 0900 58 | 预售监管账户 | 0.00 |
| 正锦 | 招商银行解放路支行 | 127913861710902 | 基本户 | 195.64 |

附件

附件一  项目总平面图