# 《关于调整2020年下半年项目经营计划的报告》的审核意见

道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

根据丹龙置业常州有限公司2020年7月24日提报的丹龙常州请【2020】14号《关于调整2020年下半年经营计划的报告》（以下简称《2020年下半年项目经营计划》），我司对《2020年下半年项目经营计划》中“2020年下半年项目开发计划”、“2020年下半年项目销售计划”及“2020年下半年项目现金流计划”出具意见如下：

# 一、关于2020年下半年项目开发计划的相关意见

根据2020年上半年一期一标段、二标段、二三期现场实际施工情况，因受项目一期二标段施工总承包单位（以下简称“江苏城东建设工程有限公司”）现场施工进度严重滞后的影响，2020年10月一期样板区达到开放条件和一期低密度区域主体结构封顶完成进度压力较大。同时建议项目公司考虑因招投标工作流标、今年特长的梅雨季节、疫情防控措施、雾霾天气政府扬尘管控、绿城集团品质管控等因素对本工作计划的影响，增加施工现场人力物力的投入，要求施工单位合理制定当月施工进度计划，加强对现场施工进度的管控力度。在2020年下半年招投标工作推进顺利、与江苏城东建设工程有限公司如期签订补充协议的前提下，在施工单位安全施工的基础上，我司拟同意项目公司《2020年下半年项目开发计划》。

- 关于2020年度下半年项目销售及资金回笼计划的相关意见

根据项目公司报批的《2020年度下半年项目销售及资金回笼计划》，项目公司2020年下半年拟新推售474套共计面积71,569.00㎡房源，新推货值124,263万元，其中一期叠墅（13#、14#、15#、18#）面积8,291㎡，拟定价23,819元/㎡；一期合院（6#、7#）面积1,810㎡，拟定价34,062元/㎡；二期小高层（48#）面积8,420㎡，拟定价15,826元/㎡；二期小高层（42#）面积9,136㎡，拟定价16,542元/㎡；二期小高层（47#）面积3,371㎡，拟定价16,000元/㎡；二期小高层（46#）积3,371㎡，拟定价16,000元/㎡；三期小高层（43#、49#楼）面积16,144㎡，拟定价15,784元/㎡；三期小高层（38#）面积7,561㎡，拟定价16,000元/㎡；三期小高层（37#）面积7,371㎡，拟定价16,000元/㎡；三期小高层（36#）面积6,094㎡，拟定价16,000元/㎡。

根据截至2020年6月30日营销实际数据显示，2019年项目一期四栋小高层总推盘面积33,329.83㎡（已扣除小高层样板房面积），已销售面积33,329.83㎡，截至2020年6月30日销售去化率为100%；2020年上半年项目一期5栋合院、8栋叠墅总推盘面积17732.88㎡（已扣除合院样板房面积），已销售面积15,608.4㎡，待售面积2,124.48㎡，2020年上半年新推盘部分销售去化率为88%；项目公司《2020年度下半年项目销售及资金回笼计划》新推面积71,569.00㎡，因此2020年下半年总待售面积73,693.48㎡。2020年下半年计划完成销售面积50,222.11㎡，2020年下半年计划销售去化率为68.15%，2020年计划平均去化率为77%。

项目公司《2020年度项目经营计划》中2020年上半年已实现销售回款30,879万元；根据截至2020年6月30日营销实际数据显示，项目公司待售货值6,764.07万元，已认购尚未签约货值9,242.79万元，2020年上半年末货值（年末货值=待售备案价6,764.07万元+已认购备案价9,242.79万元）16,006.86万元，项目公司2020年下半年新推货值124,263万元，2020年下半年总货值合计140,269.86万元，全年总货值180,445.92万元较《2020年项目经营计划》增加了33,565.94万元。

## 销售指标简析表

单位：万元

| 年份 | 总货值 | 合同销售额 | 回款额 | 预计回款 |  |  | （计划）回款额/合同销售额 | 期末货值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上半年已售应回款 | 下半年计划回款额 | 回款小计 |  | 已认购 | 待售 |
| 2020年上半年 | 56,182.92 | 34,956.00 | 30,879.00 |  |  |  | 88% | 9,242.79 | 6,764.07 |
| 2020年下半年 | 140,269.86 | 98,122.00 |  | 4,077.00 | 93,613.00 | 97,690.00 | 95% | 42,147.86 |  |

注：2020上半年总货值=2019年年末货值+2020年6月份开盘货值；

2020年下半年总货值=2020年上半年末货值+2020年下半年拟新推货值。

由于房地产受金融链条、土地供给、措施费用、大气污染治理、限购政策、房地产调控等多方因素影响巨大，市场状况千变万化，所以销售预测事实上很难准确。2020年下半年江苏房地产行业形势渐好，价格有所提升，项目公司因之上调了去化率及回款比例。为完成2020年度下半年销售计划，项目公司还需深度调研市场、清晰定位目标市场及项目在行业中的优、缺点，随时跟进市场动态，并不断采取新颖的市场营销策略，在营销手段创新及制定富有竞争力的价格政策等方面加大实施力度。

# 三、关于2020年度项目现金流计划的相关意见

## 1、土地费用

项目公司2020年上半年土地费用列支1,534.00万元，经核查，此列支包含1,512.14万元市政配套设施费和21.60万元垃圾清运费，根据已批复的《2020年项目经营计划》，垃圾清运费应列支于前期费用，我司认为此为项目公司已支出土地费用的列支错误；项目公司《2020年下半年项目经营计划》中2020年9月分别预计支出项目四期、五期预算土地费用合计2,338.00万元。此预算费用为常州市规划局要求在办理《建设工程规划许可证》手续时，建设单位应按照规定105元/平方米完成市政基础设施配套费缴纳。根据项目公司提供的2017年《经发区四桥头地块建设工程审计方案总平面图》显示，项目四、五期的建筑面积预估为22.27万平方米，市政基础设施配套费预估应为2,338.35万元，市政基础设施配套费实际缴纳金额以办理建设工程规划许可证时常州市规划局通知为准。

## 2、前期费用

项目公司在《2020年下半年项目经营计划》中对部分前期费用的支付节点进行了调整，并增加了42#、43#、48#、36#、37#、38#楼廉租房异地建设费支出。前期费用预计支出2,894万元，由设计费、规费、前期工程费分列支出。由于杭州九米的解约，PC构件比例调整、BIM、古建深化设计等增加导致设计费总体上涨；2020年下半年需缴纳42#、43#、48#、36#、37#、38#楼廉租房异地建设费，依据政府规定计算，共需缴纳640万元；前期工程费支出均以已签订合同为依据测算所得，由工程监理费、造价咨询费、桩基检测费、材料检测费、基坑监测费、招标代理费等分列支出。

## 3、工程费用

项目公司《2020年下半年项目经营计划》中工程费用预算支出29,942万元，其中一期工程成本17,044.08万元，二到五期工程成本12,897.91万元，一、二、三期工程大部分施工合同已经签订，工程款付款条件和付款时间节点明确；四、五期工程尚在前期筹备阶段，项目公司《2020年下半年项目经营计划》中工程费用均以已签订的合同为依据测算所得。工程费用支出相比《2020年项目经营计划》所列支出有大幅增加，增加约为15,442.33万元，主要考虑到一期一标段总包、二、三期总包的工程进度款支付；根据项目公司提报的2020年下半年项目开发计划所提报的工程进度，项目现场一期一标段主体结顶同时外架拆除，付至已完工程产值的75%（按预算核对后的工程量），12月底完成竣工验收前所有工作，预计2020年下半年支付一期一标段总包工程款8,863.00万元；二、三期项目现场进度稳步推进中，根据总包合同通用条款12.4.1(3)，主体结顶及验收合格支付对应组团的65%；经与项目公司工程部了解，结合项目现场实际情况，组团1（42#、43#、49#楼）预计于10月支付；组团2（41#、46#、47#楼）与组团4（8#、9#、10#、11#楼）预计于11月支付；组团3（36#、37#、38#楼）和组团5（12#、16#、17#、20#、21#楼）预计于12月支付；组团6（25#、26#、27#、32#、33#、34#楼）预计于11月支付，预计2020年下半年支付二、三期总包工程进度款12,270.40万元。

4、营销费用

项目公司《2020年下半年度项目经营计划》中营销费用预算支出3,328万元，全年营销费用预算金额为4599.26万元，较2020年年初预算增加1399.24万元。2020年上半年营销现场活动较少，根据现场施工进度，上半年只进行了一次一期低密区合院、叠墅的销售；根据项目公司《2020年度下半年项目销售及资金回笼计划》，一期低密合院、叠墅，二、三期小高层计划于2020年下半年进行推盘，预计推售474套共计面积71,569㎡房源，加之尚有2020年度上半年未售货值待销售，下半年销售量增加将导致销售人员工资佣金及渠道佣金随之增加；受新冠疫情影响，2020年上半年项目公司部分营销推广活动未能正常开展，为完成《2020年度下半年项目销售及资金回笼计划》，下半年需加大营销推广活动力度，因此物料费等营销费用较2020年上半年营销费用预算会有大幅增加。

## 5、管理费用

项目公司《2020年度下半年项目经营计划》中管理费用预算支出1,156.00万元，全年管理费用预算支出为1754.00万元，较2020年年初预算增加60万。依据对《2020年度项目开发计划》所作调整，2020年项目公司人员将会有一定增加，工资部分人员进项上调，因为工资性费用预算也将相应增加。随着项目开发，办公费、业务招待费等费用也会有不同程度的增加。

## 6、代建管理费

项目公司《2020年度下半年项目经营计划》中代建管理费预算支出2,250.00万元，全年代建管理费预算支出为3,150.00万元。根据项目公司与蓝城北方建设管理有限公司的代建合同条款约定，项目公司每月应支付给蓝城北方建设管理有限公司月费150.00万元。截至2020年6月30日，项目公司的代建管理费已付至2019年9月份，2019年10月至2020年6月共计9个月1,350.00万元代建管理费尚未支付；2020年下半年应付代建管理费900.00万元，合计2,250.00万元。

经分析，《2020年下半年项目经营计划》与《2020年项目经营计划》相比，税前计划支出增加为17,310.5万元，主要是考虑到一期一标段总包、二、三期总包的工程进度款支付以及销售费用，此增加尚属合理范畴，在与江苏城东建设工程有限公司如期签订补充协议的前提下，我司原则上同意《2020年下半年项目经营计划》中“2020年下半年项目开发计划”、“2020年下半年项目销售计划”及“2020年下半年项目现金流计划”，但在开发节点、支付时间等事项上，根据项目公司现有情况，仍有出现调整的可能性。

目前项目公司一、二、三期工程正在施工中，四、五期工程正在前期筹备中，我司将根据项目公司提报的“2020年下半年项目开发计划”，及时反馈项目工程施工进度；根据项目公司提报的“2020年度下半年项目销售计划”，实时跟进项目销售情况；对于项目公司提报的“2020年度下半年项目现金流计划”，我司将以项目公司提交的真实完整有效的审批资料和完备的审批流程为付款前提，根据项目进展的实际情况，核算申请支付金额的合理性，在预算范围内支付；对于预算范围内无法调整、超出预算范围的款项，我司将不予以支付，或经道诚（上海）股权投资基金管理有限公司特批后，我司配合完成支付。

北京康正宏基房地产评估有限公司

2020年7月30日