关于红星苏州盛泽项目2021年5月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

苏州星盛房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2021年5月11日提交了2021年5月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 苏州红星盛泽项目2021年5月资金汇总

项目公司2021年5月11日提交的2021年5月资金支出计划，计划资金支出共计61笔，合计5426.17万元。其中：前期费用支出约98.15万元；建安费用支出约2573.80万元；管理费用支出约 1291.24万元；营销费用支出约 354.98万元；税费约 850.00万元；其他费用约258.00万元。

| 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划 -苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2021年5月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：苏州星盛房地产开发有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 前期费用 | 350.81 | 68.50 | 98.15 |
| 建安费用 | 27,879.80 | 4875.84 | 2573.80 |
| 管理费用 | - | - | 1291.24 |
| 营销费用 | 630.04 | - | 354.98 |
| 税费 | - | - | 850.00 |
| 其他费用 | - | - | 258.00 |
| 总 计： |  |  | 5426.17 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

二、付款情况审核说明

- 前期费用

2021年5月份前期费用计划支付12笔，金额约981,480.73元。具体分析如下：

- 用款编号42计划支付苏州市吴江区建设审图有限公司盛泽1号地块变更施工图审查费152,607.68元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号43计划支付苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户盛泽1号地块开设临时出入口路灯电缆补偿费6,205.10元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号44计划支付成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司上海分公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款274,268.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0013，合同总金额1,371,340.00 元。截至报告提交日，已累计支付合同款411,402.00元，根据合同约定在双方签订本合同后15个工作日内支付首期款，总价款10% ；示范区概念、方案及施工图完成并获得甲方认可15个工作日内支付10% 合同款；大区概念设计阶段完成并获得甲方认可15 个工作日内，支付10%合同款。区方案设计阶段方案定稿完成并获得甲方认可，通过政府相关报建审批15个工作日内支付总价款20%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号45计划支付苏州泰瓯商贸有限公司2020-12至2021-3月图文打印费用8522.82元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号46计划支付苏州奥略工程造价咨询有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款154,227.13元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-11-0021，合同金额171,363.48元。截至报告提交日，未支付合同款项，根据合同约定单项工程满足委托人招标要求的成果资料提交之日起28日历天内，支付该单项工程服务费之60%，在支付前，承接人需提供《咨询单位履约情况评价表》扫描件；模拟清单招标后暂定量转闭口图纸算量完成并完成与总包对量工作后，签署该单项工程施工合同之日起或对量工作完成起计，28日历天内支付该单项工程服务费之30%。经审核，本月计划支付工程造价咨询合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号47计划支付毫设（上海）空间设计有限公司“苏州吴江盛泽105、140、180户型样板房精装硬装设计合同”进度款14,400.00元。该合同签订于2020年9月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0002，合同金额为288,000.00 元。截至报告提交日，已支付273,600.00 元。根据合同约定，在建工程施工全部完成后，支付14,400.00元，即总价款5.00% 。经审核，本月计划支付样板房精装硬装设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号48计划支付江苏筑研设计咨询有限公司“绸都大道西侧2号地块绿色建筑技术咨询合同”进度款63,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-01-0028，合同总金额为210,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项，根据合同约定合同生效后次月30日前支付，甲方向乙方支付项目合同金额的30%启动资金63,000元。经审核，本月计划支付都大道西侧2号地块绿色建筑技术咨询合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号49计划支付江苏筑研设计咨询有限公司“绸都大道西侧1号地块绿色建筑技术咨询合同”进度款63,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-01-0029，合同总金额为210,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项，根据合同约定合同生效后次月30日前支付，甲方向乙方支付项目合同金额的30%启动资金63,000元。经审核，本月计划支付都大道西侧2号地块绿色建筑技术咨询合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号50-52计划支付上海中电电子系统科技股份有限公司“绸都大道西侧2号地块住宅项目智能化设计合同”合同款168,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-01-0027，合同总金额为280,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款。根据合同约定第一次支付（定金）20%-5.6万元;第二次支付（方案设计）10%--2.8万元，经甲方确认方案设计完成且甲方收到乙方提供的发票后次月。第三次支付（初步设计）30%--8.4万元：经甲方确认初步设计完成并通过项目当地技防设计审查，且甲方收到乙方提供的发票后次月。经审核，本月计划支付2号地块住宅项目智能化设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号53计划支付上海中电电子系统科技股份有限公司“绸都大道西侧1号地块住宅项目智能化设计合同 ”进度款77,250.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-01-0030，合同总金额为257,500.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项，根据合同约定在第一次（定金）20%-5.15万元：本合同签订生效且甲方收到乙方提供的发票次月。第二次（方案设计）10%--2.575万元：经甲方确认方案设计完成且甲方收到乙方提供的发票后次月。经审核，本月计划支付1号地块住宅项目智能化设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为5月份前期费用12笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对缴费通知单、付款申请流程、收据或发票等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 建安费用资金计划

- 2020年5月建安费用计划共申请7笔，合计金额25,737,970.82元，包括一期一标段、二标段总包款、一期基坑围护分包工程进度款、吴江盛泽项目样板房总承包工程款等。具体分析如下：

- （1）用款编号54计划支付浙江长成建筑装饰工程有限公司“盛泽项目一期一标段总承包工程合同”进度款6,447,947.80元。该合同签订于2020年9月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0019，合同总金额为122,550,069.91 元。截至报告提交日，已支付合同款20,462,090.38元。目前2#地块（一期）一标段8#十二层结构砼浇筑、11#十三层结构砼浇筑、5#七层结构砼浇筑、6#二层结构砼浇筑，3#一层结构梁板钢筋安装中。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期一标段总承包工程资金支付计划累计支付达到21.09%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （2）用款编号55计划支付江苏坤龙建设集团有限公司“盛泽项目一期二标段总承包工程合同”进度款18,179,833.9元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0020，合同金额135,216,378.00元。截至报告提交日，已累计支付合同款22,905,010.34元，目前项目公司二标段9#十五层结构砼浇筑、10#十三层结构砼浇筑、4#五层结构砼浇筑、7#八层墙柱钢筋安装，2#一层结构梁板钢筋安装中。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期二标段总承包工程资金支付计划累计支付达到29.71%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （3）用款编号56计划支付江苏中禾建设有限公司“盛泽项目一期基坑围护分包工程”进度款572,443.18元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0017，合同总金额8,159,496.67 元。截至报告提交日，已支付合同款4,859,802.51元。根据合同约定每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批。发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付。经审核，含本期盛泽项目一期基坑围护分包工程资金支付计划累计支付达到49.92%，未超出本合同约定签约合同总价的90%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- （4）用款编号57计划支付苏州瑞威景观亮化工程有限公司“售楼处泛光照明分包工程”结算款5,995.14元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0043，合同总金额39,967.58元。截至报告提交日，已支付合同33,972.44 元。根据合同约定工程完工后，经甲方验收合格后支付至合同内已完合同金额的85%，办完结算手续后二十八（28）日历天内，发包人付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的工程所在地税务机关要求的增值税专用发票，其余5%作为本工程的保修金，完工两年后分包人可提出付款申请，由发包人审批后二十八（28）日历天内支付（须扣除已发生的维修款）。目前该工程结算协议书已签订，结算金额为39,967.58 元。经审核，申请支付剩余尾款5%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- （5）用款编号58计划支付浙江长成建筑装饰工程有限公司“吴江盛泽项目样板房总承包工程”合同款500,215.12元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-12-0053，合同总金额1,645,914.16 元。截至报告提交日，已支付合同1,152,139.82 元。根据合同约定按照节点付款，中期付款：完成50%工程，支付合同金额的40%；完成80%工程，支付至合同金额的70%。完工交付：支付至合同金额的90%；结算支付：结算后支付至结算额的95%。目前该工程已完工，结算协议书已签订，结算金额为1,652,355.07 元。经审核，申请支付剩余尾款5%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- （6）用款编号59计划支付苏州瑞威景观亮化工程有限公司“盛泽项目售楼处精神堡垒分包工程合同”结算款19,035.65元。该合同签订于2020年11月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0046，合同金额为126,904.34 元。截至报告提交日，已支付合同款107,868.69 元。根据合同约定工程完工后，经甲方验收合格后支付至合同内已完合同金额的85%，办完结算手续后二十八（28）日历天内，发包人付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的工程所在地税务机关要求的增值税专用发票，其余5%作为本工程的保修金，完工两年后分包人可提出付款申请，由发包人审批后二十八（28）日历天内支付（须扣除已发生的维修款）。目前该工程结算协议书已签订，结算金额为126,904.34 元。经审核，申请支付剩余尾款5%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- （7）用款编号60计划支付犀鲸实业（上海）有限公司“盛泽项目示范区雕塑设计制作及安装分包工程”结算款12,500.00元.该合同签订于2020年11月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0044，合同总金额为250,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款项237,500.00 元。根据合同约定，本合同项下所有雕塑的样稿、放大稿认可后支付合同总价的 30%；乙方将产品制作完毕向甲方发出书面通知，甲方收到通知后三个工作日内派人到乙方工厂初验。经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同总价的 50%，乙方应于款项到账后 24 小时内到现场进行安装。本合同项下所有雕塑安装完毕经验收合格后，支付合同总价的 15％；余款 5%为质保金，在质保期满后十五个工作日内无息支付。经审核，申请支付剩余尾款5%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为5月份建安费用的7笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（二）管理费用资金计划

2021年5月份管理费用计划共申请5笔，合计金额12,912,425.92元，包括行政办公费、人员报销、员工工资、总部服务费等，具体分析如下：

- 用款编号36计划支付员工工资250万，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

- 用款编号37为行政办公费预计62万元，主要支出是差旅费，车辆费，招待费、行政办公费及员工报销费等。

（3）用款编号38-40计划支付2021年第一季度上海红星美凯龙商业发展有限公司“管理咨询协议之财务、税务、资金管理及IT信息服务合同”合同款795,000.00元、上海红星美凯龙房地产集团有限公司“管理咨询协议之运营服务及项目管理等服务合同”合同款1,987,500.00元、重庆红星美凯龙企业发展有限公司上海分公司“品牌使用费”合同款7,009,925.92元。以上三份合同签订于2021年1月，合同编号分别为01HD-030SZSZ20200706001、01HD-030SZSZ20200706002、01HD-030SZSZ20200706003。截至报告提交日，已支付合同款1341.02万元。因与上述公司签订的三份合同，为项目公司节约3749万元的所得税，因此项目公司按年计提相应金额支付给对应合同主体公司。根据合同约定所有款项从年度中间开始，按照当年实际执行月份占全年月份数分摊确认该年度收费金额。此次申请支付金额为含税金额。经审核，以上3笔申请支付款项符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为5月份管理费用5笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）营销费用资金计划

2021年5月份营销费用申请35笔费用，合计金额3,549,794.98元，具体分析如下：

- （1）用款编号1计划支付苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司“环沪公司盛泽项目2020年示范区物业服务协议”服务款227,684.98 元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-010-0026，合同总金额3,324,810.20元。截至报告提交日，已支付合同款887,377.40 元 ，根据合同约定示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月1日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》、《增加/减少物业服务人员工作确认单》，并与上月的《临时用工工作确认单》及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料3日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后3个工作日内确认并一次性支付给乙方。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年示范区物业服务协议3月费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （2）用款编号2计划支付上海红观广告有限公司“环沪公司盛泽项目2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同”100,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-08-0001，合同总金额1,200,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款600,000.00元 ，合同约定在合同期内甲方应在每月的 15 日前支付上月的服务费，即100,000.00元。经审核，本月计划支付2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （3）用款编号3计划支付苏州工业园区金钥匙贸易有限公司“环沪公司盛泽项目4月物业物资采购”9,200.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （4）用款编号4计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽项目天铂围挡画面更换制作合同”81,000.00 元。该合同签订于2021年1月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0122，合同总金额为81,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂围挡画面更换制作合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （5）用款编号5计划支付苏州盛邦华群文化科技有限公司“盛泽项目2021年4月东方纺织城巡展合同”合同款38,000.00 元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-04-0219，合同总金额为38,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定，乙方在租赁期限届满后15日内向甲方申请付款，甲方在乙方提交齐全的付款资料并审核确认后30日内一次性支付至当次结算价的 100 %。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年4月东方纺织城巡展合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （6）用款编号6计划支付苏州义方达文化传媒有限公司“盛泽项目2021年户外广告（竞品阵地）合同”费用96,000.00 元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0206，合同总金额为96,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定，待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年户外广告（竞品阵地）合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （7）用款编号7计划支付无锡海顺纸业有限公司“盛泽项目2021年3月户型册印刷制作合同”88,400.00元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0201，合同金额为88,400.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%，即88400元 。经审核，本月计划支付2021年3月户型册印刷制作合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- (8)用款编号8计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目吴江小区电梯框架广告投放合同”合同款96,000.00 元。该合同于2021年3月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0202，合同总金额96,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定，待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付吴江小区电梯框架广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （9）用款编号9计划支付苏州世诺广告有限公司“环沪公司盛泽项目印刷快印、楼幅制作合同”合同款93,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0114，合同总价款为93,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项。根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽项目印刷快印、楼幅制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （10）用款编号10计划支付无锡海顺纸业有限公司“环沪公司盛泽项目楼书印刷合同”合同款61,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0126，合同总价款96,000.00 元，截至报告提交日，已支付合同款35,000.00元。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目楼书印刷合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （11）用款编号11计划支付盛泽项目楼书印刷合同“环沪公司盛泽项目零星印刷合同”合同款56,510.00 元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0118，合同总金额为75,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款项18,490.00 元。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目零星印刷合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （12）用款编号月12计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目吴江小区道闸护栏广告投放合同”合同款86,000.00元。该合同签订于2021年3月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0203，合同总金额为86,000.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目吴江小区道闸护栏广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （13）用款编号13计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“环沪公司盛泽项目成交礼采购合同”合同款91,150.00元。该合同签订于2020年12月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0113，合同总金额为91,150.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定自货物验收合格并收到乙方发票之日起20日内支付100%的货款。经审核，本月计划支付盛泽项目成交礼采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （14）用款编号14计划支付苏州永传广告有限公司“盛泽项目2021年4月加油站广告投放合同”费用80,000.00元。该合同签订于2021年3月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0204，合同总金额为80,000.00元。根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年4月加油站广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （15）用款编号15计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2021年4月销售控台资料柜定制费用”4,500.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （16）用款编号16计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2021年4月零星物料制作费用”9,000.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （17）用款编号17计划支付苏州蜜投信息技术有限公司“盛泽项目苏南房地产公众号推广合同”合同款60,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0095，合同总金额60,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目苏南房地产公众号推广合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （18）用款编号18计划支付苏州顺驰文化传媒有限公司“盛泽项目2021年4月17日加推茶歇费用”4,500.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （19）用款编号19计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年4月21日坛丘幼儿园老师口红活动费用”3,800.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （20）用款编号20计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年4月22日坛丘幼儿园老师插花活动费用”4,200.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （21）用款编号21计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年4月23日坛丘幼儿园老师插花活动费用”4,200.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （22）用款编号22计划支付苏州永传广告有限公司“盛泽项目2021年4月小区公告栏广告投放合同”费用78,000.00元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-04-0218，合同总金额为78,000.00元。根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年4月小区公告栏广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （23）用款编号23计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年4月17日加推开盘桌椅及铁马租赁费用”5,200.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （24）用款编号24计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2021年4月17日加推开盘桁架制作费用”9,800.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （25）用用款编号25计划支付苏州花满园园艺有限公司 “盛泽项目2021年3月渠道及大客户拜访礼（蝴蝶兰）采购合同”合同款24,150.00元。该合同于2021年3月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0183，合同总金额为86,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起 30个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年3月渠道及大客户拜访礼（蝴蝶兰）采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（26）用款编号26计划支付苏州新征程广告有限公司“盛泽项目4月业主生日会”费用14,500.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （27）用款编号27计划支付深圳市明源云科技有限公司上海分公司“盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同”合同款174,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0036，合同总金额174,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方于本合同签署之日起5日内，甲方向乙方支付云客租用服务全额款项。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （28）用款编号28-33计划支付营销中介费用45万元。首批中介合同签订于2021年3月，合同结算标准为按成交房屋数量结算，佣金每套3万元。结算标准为乙方推荐客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款。在代理周期内，中介服务佣金费用按（月度）结算，乙方应于次月30日前提交该月度结算明细，甲方收到结算材料期60日内对乙方推荐成功且符合佣金结算标准的费用进行结算。如发生已签约或全款到账客户退房且佣金已支付乙方，甲方有权在后期结算佣金中扣除已付佣金，佣金未支付的，甲方有权不予支付；若合同期满甲方未进行扣除，乙方应三日内向甲方予以返还。本协议终止后发生退房的，乙方应于接到甲方后10日内退还相应佣金。若乙方逾期未返还，没延迟一日，按未返还服务费的千分之五付违约金。经审核，本月计划支付盛泽项目首批中介合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （34）用款编号34计划支付营销员工工资1,000,000.00元。此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

- （35）用款编号35支付营销策划部员工报销500,000.00元，主要支出是营销部门差旅费，车辆费、餐费，招待费、日常物料费用等。此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为5月份营销费用35笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （四）税费

2021年5月份项目公司申请税费 8,500,000.00 元，用于支付增值税及附加税、土地增值税、印花税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。

- 其他费用

2021年5月份其他费用申请1笔费用，合计金额 2,580,000.00元。具体分析如下：

- 用款编号61为项目公司2021年5月份申请备用金1笔费用，计提项目公司资金计划的5%作为备用金，合计金额 2,580,000.00 元，用于退还投标保证金等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司招投标进程、付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。

三、结论：

本次苏州星盛房地产开发有限公司申报的5月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司5月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

红星苏州盛泽项目组

2021年5月11日