关于“桂林春天里项目” 2021年11月至2022年1月

支出及回款情况说明

关于“桂林春天里项目”（以下简称“标的项目”）2021年11月至2022年1月份资金使用及在途销售回款，就本项目况披露如下（附件1：2022年11月-2022年1月可用余额表）：

| 桂林威祺房地产有限公司2021年11月-2022年1月可用余额表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（万元） |  |  |  |  |  |
| 春天里 | 截止到2021年10月25日余额 | 项目小计 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 |
| 银行账户余额 | 23,100 | 25,763 | 25,355 | 22,459 | 25,763 |
| 当期变化 | —— | 2,664 | 2,255 | -2,896 | 3,305 |
| 销售收入 | —— | 11,025 | 4,174 | 1,907 | 4,944 |
| 其他收入 | —— | 0 |  |  |  |
| 贷款新增 | —— | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 项目支出 | —— | 13,361 | 6,919 | 4,803 | 1,639 |
| 工程款支出 | —— | 4,483 | 1,557 | 1,470 | 1,456 |
| 税金 | —— | 532 | 250 | 194 | 89 |
| 销售费用 | —— | 242 | 61 | 124 | 57 |
| 管理费用 | —— | 173 | 51 | 83 | 38 |
| 归还贷款 | —— | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 贷款利息 | —— | 2,931 | 0 | 2,931 | 0 |

- 根据项目公司提报的资料，预计回款情况：

2021年11月至2022年1月预计销售回款情况，销售回款预计11,025.00万元，考虑到销售回款存在不确定性，按照80%考虑，即：销售回款预计8,820.00万元（附件1）。

- 住宅销售情况

| 春天里楼栋信息表（2021-10-26） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 楼栋 | 套数 | 货值 （万元） | 面积 （㎡） | 已签约 （万元） | 签约套数 | 签约面积（㎡） | 未签约 （万元） | 未签约套数 | 未签约面积（㎡） | 签约去化率 | 已回款 （万元） |
| 1 | 春天里 | 车位 | 1235 | 11,906.03 | 15,437.50 | 1,453.85 | 507 | 7,617.66 | 10,452.18 | 728 | 7,819.84 | 41% | 1,419.13 |
| 2 | 春天里 | 商铺 | 150 | 5,934.93 | 3,960.16 | 449.23 | 9 | 288.36 | 5,485.70 | 141 | 3,671.80 | 8% | 330.89 |
| 3 | 春天里 | 住宅 | 1122 | 137,182.41 | 140,603.50 | 67,792.35 | 636 | 74,709.09 | 69,390.06 | 486 | 62,473.32 | 49% | 58,207.19 |
| 合计 |  |  | 2507 | 155,023.37 | 160,001.16 | 69,695.43 | 1152 | 82,615.11 | 85,327.94 | 1355 | 73,964.96 | 44.96% | 59,957.20 |

注：本表不包含认购房源。

根据项目销售情况，全盘可售面积160,001.16㎡，全盘货值155,023.37万元。其中住宅可售面积140,603.50㎡，货值137,182.41万元；商铺可售面积3,960.16㎡，货值5,934.93万元；车位可售1,235个，货值11,906.03万元。（见上表）

1、截至出表日期2021年10月26日，5#、6#、11#、12#、15#-21#楼预售证已办理，项目已经开始销售。

2、截至2021年10月26日，累计销售面积82,615.11㎡，累计销售货值69,695.43万元，已回款59,957.20万元。

（1）已销售住宅636套，面积74,709.09㎡，累计已销售货值67,792.35万元，已回款58,207.19元；

（2）已销售商铺9套，面积288.36㎡，累计已销售货值449.23万元，已回款330.89万元；

（3）已销售车位507套，面积7,617.66㎡，累计已销售货值1,453.85万元，已回款1,419.13万元；

3、截至2021年10月26日，未售住宅486套，面积62,473.32㎡，预计货值69,390.06万元；未售商铺141套，面积3,671.80㎡，预计货值5,485.70万元；未售车库728个，预计货值10,452.18万元。未售货值合计85,327.94万元。

（二）回款分析

1、截至2021年10月26日，累计销售货值69,695.43万元，累计已回款合计59,957.20万元。包括：

（1）已销售住宅636套，面积74,709.09㎡；已销售住宅货值67,792.35万元，已回款58,207.19万元；

（2）已销售商铺9套，面积288.36㎡；已销售商铺货值449.23万元，已回款330.89万元；

（3）已销售车位507个，销售货值1,453.85万元，已回款1,419.1万元。

2、2021年11月至2022年1月，企业预估新增销售货值16,000.00万元，预计回款11,025.00万元（保留两位小数）。（明细详见附件3）

| 未来三个月新增货值及回款情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 预估新增销售货值（万元） | 预计新增及在途回款（万元） | 备注 |
| 11月 | 5,000.00 | 4,174.00 |  |
| 12月 | 6,000.00 | 1,907.00 |  |
| 1月 | 5,000.00 | 4,944.00 |  |
| 合计 | 16,000.00 | 11,025.00 |  |

新增销售情况：

因项目预售证还未全部办理成功，只能预估新增销售额及预计回款，无法预估新增明细，如首付回款、一次性回款等。

项目公司测算：自2021年11月至2022年1月：预计新增及在途回款11,025.00万元。我方认为该测算回款金额合理。

二、根据“项目公司”提报的资料，自2021年11月至2022年1月预计支出13,316.00万元，其中，工程款支出4,483万元，销售费用242.00万元，管理费用173.00万元、税金532.00万元，贷款利息2,931.00万元，归还贷款5,000.00万元。

1、根据项目公司上报资料，自2021年11月至2022年1月工程款等成本支出4,483.00万元（详见附件1：桂林威祺房地产有限公司2021年11月-2022年1月可用余额表）。

项目公司上报的施工进度计划（附件4：2021年施工计划）与资金使用现金流支出（附件1：桂林威祺房地产有限公司2021年11月-2022年1月可用余额表）相符合。

| 2021年施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 供货楼栋 | 层数 | 供货面积（㎡） | 供货货值（万元） | 动工时间 | 取得预售证时间 | 推售时间 | 封顶计划时间 | 责任人 |
| 春天里 | 3# | 11 | 9,430 | 8,959.00 | 2021/6/30 | 2021/10/30 | 未推售 | 2022/1/30 | 蒋永材 |
| 春天里 | 5# | 11 | 9,900 | 9,702.00 | 2021/5/1 | 2021/7/30 | 已推售 | 2021/10/30 | 蒋永材 |
| 春天里 | 11# | 11 | 9,136 | 8,406.00 | 2021/5/1 | 2021/7/30 | 已推售 | 2021/10/30 | 蒋永材 |
| 春天里 | 6# | 11 | 6,974 | 8,020.00 | 2021/6/30 | 2021/9/30 | 已推售 | 2021/12/31 | 蒋永材 |
| 春天里 | 12# | 11 | 6,975 | 8,370.00 | 2021/6/30 | 2021/9/30 | 已推售 | 2021/12/31 | 蒋永材 |

2 、根据项目公司上报资料，自2021年11月至2022年1月，销售费用242.00万元，管理费用173.00万元、税金532万元，贷款利息2,931.00万元，暂按上报金额测算（附件1）。

三 、项目运营进度情况：

- 五证情况：

根据项目公司运营进度情况，项目公司开发均已取得《不动产权登记证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。

取证情况见下表：

| 春天里五证办理情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 时间 | 楼栋 | 面积(㎡） | 编号 |
| 不动产权证 | 2021/2/26 | 所有楼栋 | 64,956 | 桂（2021）桂林市不动产权第0007499号 |
| 用地规划许可证 | 2020/9/29 | 所有楼栋 | 64,956 | 地字第450300202000028号 |
| 工程规划许可证 | 2020/11/5 | 13#、15#-22# | 78,010.02 | 建字第450300202000269号 |
|  | 2021/4/15 | 3#、5#、6#、11#、12# | 53,698.82 | 建字第450300202100022号 |
|  | 暂无 | 1#、2#、7#、8#、9# | 暂无 | 暂无 |
| 工程施工许可证 | 2020/11/5 | 13#、15#-22# | 78,010.02 | 编号450300202011050101 |
|  | 2021/5/31 | 3#、5#、6#、11#、12# | 64,681.57 | 编号450300202105310101 |
|  | 暂无 | 1#、2#、7#、8#、9# | 暂无 | 暂无 |
| 预售许可证 | 2021/3/19 | 15#、18#-21# | 36,021.74 | 市房预售第2021011号 |
|  | 2021/4/30 | 16#楼 | 4,247.97 | 市房预售第2021018号 |
|  | 2021/6/11 | 17#楼 | 5,104.72 | 市房预售第2021028号 |
|  | 2021/6/30 | 11#楼 | 9,135.94 | 市房预售第2021033号 |
|  | 2021/8/9 | 5# | 9,135.94 | 市房预售第2021044号 |
|  | 2021/9/7 | 6# | 9,135.94 | 市房预售第2021046号 |
|  | 2021/9/28 | 12# | 9,135.94 | 市房预售第2021056号 |
|  | 暂无 | 3# | 9,135.94 | 暂无 |

根据项目公司上报资料:

1.不动产权证书已办理完毕；

2.建设用地规划许可证已办理完毕；

3.建设工程规划许可证已办理13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场；3#、5#、6#、11#、12#楼及二期地下公共停车场，其余未办理；

4.建筑工程施工许可证已办理13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场；3#、5#、6#、11#、12#楼及二期地下公共停车场，其余未办理；

5.商品房预售许可证已办理5#、6#、11#、12#、15#-21#楼，其余未办理。

四、桂林威祺账户情况（截至2021年10月25日）：

| 序号 | 所属公司 | 开 户 行 | 帐 号 | 账户性质 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林威祺 | 建设银行桂林分行营业部 | 45050163510100000964 | 基本户 | 33,040,155.86 |
| 2 | 桂林威祺 | 建设银行桂林分行营业部 | 45050163510100001037 | 房易安户 | 22,957,000.00 |
| 3 | 桂林威祺 | 工行桂林解东支行 | 2103200119300034555 | 一般户 | 8,371,656.31 |
| 4 | 桂林威祺 | 光大银行桂林分行 | 50310188000189463 | 一般户 | 1,577.61 |
| 5 | 桂林威祺 | 交行桂林分行营业部 | 453060801013000159853 | 一般户 | 20,401.64 |
| 6 | 桂林威祺 | 民生银行桂林分行营业部 | 632435348 | 一般户 | 22,707,592.49 |
| 7 | 桂林威祺 | 农行叠彩支行 | 20209601040014361 | 一般户 | 3,000,522.64 |
| 8 | 桂林威祺 | 兴业银行桂林分行 | 555010100100203213 | 一般户 | 2,002.66 |
| 9 | 桂林威祺 | 中国银行桂林分行 | 611980208076 | 一般户 | 2,002.66 |
| 10 | 桂林威祺 | 桂林银行高新支行 | 660000013369800010 | 一般户 | 17,919,402.22 |
| 11 | 桂林威祺 | 浦发银行秀峰支行 | 41020078801800000432 | 一般户 | 642,379.07 |
| 12 | 桂林威祺 | 北部湾银行桂林分行 | 805014309088888 | 一般户 | 122,207,464.77 |
| 13 | 桂林威祺 | 桂林国民村镇银行总行营业部 | 967010100100035634 | 一般户 | 2,795.93 |
| 14 | 桂林威祺 | 桂林国民村镇银行总行营业部 | 967010100100035719 | 保证金户 | 120,154.05 |
|  | 合计小计 |  |  |  | 230,995,107.91 |

截至2021年10月25日账户余额23,100.00万元（附件6：银行余额明细表（2021年10月25日）、附件7：银行余额截图（2021年10月25日）。

五 、资金支出及在途销售回款情况

按照2021年11月至2022年1月的资金情况考虑，分析如下：

1、根据项目公司上报资料，项目公司测算2021年11月至2022年1月销售回款预计11,025. 00万元，我方预估销售可回款8,820.00万元（按企业测算销售预计回款的80%）。

2、根据项目公司上报资料，截止2021年10月25日账户余额23,100.00万元。

3、自2021年11月至2022年1月总支出预计13,361.00万元。

4、自2021年11月至2022年1月底监管户冻结资金：春天里项目首开区（15#、18#-21#楼）备案总价为44,196.66万，重点监管额度为44,196.66万*10%=4,419.67万元，封顶后，使用金额不超过重点监管额度的50%，即受限金额为4,419.67万元*（1-50%）=2,209.83万元；一期16#、17#楼备案总价 11,913.24万元，重点监管额度为11,913.24万元*10%=1,191.32万元，封顶后，使用金额不超过重点监管额度的50%，即受限金额为1,191.32万元*（1-50%）=595.66万元；二期5#、6#、11#、12#楼备案总价为39,058.03万元，按10%资金监管，监管资金为39,058.03*10%=3,905.80万元，二期楼栋均未达到第一个节点，因此受限金额为3,905.80万元。预售资金监管账户受限金额为2,209.83万元+595.66万元+3,905.80万元=6,711.29万元。总受限金额为6,711.29万元（预售资金监管账户受限金额）+2,295.70万元（房易安户按揭冻结资金）+12.02（按揭保证金）=9,019.01万元。

综合上述情况，项目未来3个月可支配资金预计（预估销售回款+现有银行余额）31,920.00万元，扣除未来3个月预计总支出13,361.00万元及受限资金9,019.01万元后，剩余可支配资金9,539.99万元。

请五矿领导审阅。

北京康正宏基房地产评估有限公司驻场

2021年10月27日