2020年6月监管报告


光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划
2020年06月监管报告
项目名称：肇庆恒大名都
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：王章颖
日期：二零二零年七月五日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


23项目五证办理情况及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


33.2项目2020年6月份施工进度情况


43.3标的项目2020年7月施工计划


74印鉴使用情况


115合同签订情况


156资金情况


467各银行账户余额


47附件


47附件一 标的项目平面图





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都
·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
标的项目位于四会市东城街道新江科技工业城东江大道8号。计划总投资270459.80万元，购置土地面积103278.67平方米，土地成交价款76519万元，土地购置费106475万元，房屋建筑面积474312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。
2重大事件披露

（1）因项目公司业务需要，经光大信托领导审批，6月23日康信驻场监管人员陪同项目公司财务到农行四会市支行办理商品房预售监控专户开户。其中账号为44650001040022734的账户是项目公司原有的一般户，另四个账户是本次新开的账户。下图所示的5个账户均已预留光大信托经理康雪婷印鉴，康信驻场人员拥有网银查询U盾，监控专户内资金只允许专款专用，不允许网银转账，每笔资金流出均需四会市房产服务中心同意拨付后方可到银行柜台办理。
	序号
	开户行
	账号
	备注

	1
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040022734
	商品房预售监控专户27-28#

	2
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024649
	商品房预售监控专户1-3#-

	3
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024631
	商品房预售监控专户4-5#

	4
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024623
	商品房预售监控专户7-9#

	5
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024607
	商品房预售监控专户10-11#、29-30#


（2）6月23日从广州共管保险柜借出的财务章、营业执照正副本原件、开户许可证及机构信用代码证，已在办理完开户的当日放回至肇庆的共管保险柜中。
3项目五证办理情况及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明
截至2020年6月30日项目五证办理情况
	五证
	取得时间
	建设项目名称
	备注


	建设用地规划许可证
	2018/3/28
	地字第【2018】20号
	已共管

	不动产权证书
	2020/1/3
	粤（2020）四会市不动产权第0000151号
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）011号
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）013号
（住宅20#-23#、垃圾收集站）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）014号
（幼儿园）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）008号
（商业S1-S4、大门）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）009号
（住宅1#、商业楼、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）010号
（住宅2#-5#、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）012号
（住宅27#-30#、商业、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/3/14
	441284202003140101

（商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/3/27
	441284202003270101

（住宅2#-5#、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/4/13
	441284202004130101
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	预售许可证
	――
	――
	尚未取得


3.2项目2020年6月份施工进度情况
标的项目2020年6月施工进度
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	恒大名都项目
	首期车库
	人工湖、泳池开始铺贴，管网完成，园林完成20%

	2
	恒大名都项目
	中心园林
	人工湖、泳池开始铺贴，管网完成，园林完成20%

	3
	恒大名都项目
	综合楼
	砌体抹灰完成，外立面完成15%

	4
	恒大名都项目
	大门
	室内装修完成

	5
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	21层完成，砌体完成13层

	6
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	8层墙柱钢筋完成

	7
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	8层墙柱钢筋完成

	8
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	桩基静载检测完成

	9
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	桩基静载检测完成

	10
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	边坡支护完成，地下室底板完成

	11
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	边坡支护完成，地下室底板完成

	12
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	边坡支护完成，地下室底板完成50%

	13
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	边坡支护完成，地下室底板完成50%

	14
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	13层梁板混凝土完成，砌体完成1层

	15
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	12层完成

	16
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	桩基完成90%

	17
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	桩基完成

	18
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	11层完成

	19
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	12层完成


3.3标的项目2020年7月施工计划
标的项目2020年7月施工计划
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	恒大名都项目
	首期车库
	园林园建完成65%

	2
	恒大名都项目
	中心园林
	园林园建完成65%

	3
	恒大名都项目
	综合楼
	外立面完成76.67%，室内装修完成50%

	4
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	26层墙柱模板完成，砌体完成17层

	5
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	14层顶板钢筋完成，砌体完成3层

	6
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	14层顶板钢筋完成，砌体完成3层

	7
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	边坡支护完成，土方开挖完成

	8
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	边坡支护完成，土方开挖完成

	9
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	首层顶板模板完成

	10
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	首层顶板模板完成

	11
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	首层墙柱钢筋完成

	12
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	首层墙柱钢筋完成

	13
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	18层墙柱钢筋完成，砌体完成9层

	14
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	18层梁板混凝土完成，砌体完成6层

	15
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	检测完成30%

	16
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	检测完成30%

	17
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	17层墙柱钢筋完成50%，砌体完成5层

	18
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	17层墙柱钢筋完成50%，砌体完成5层


标的项目现场照片（2020年6月）
[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]



1、项目1号楼施工现场                               2、项目2-3号楼施工现场
  [image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



3、项目4-5号楼施工现场                            4、项目6-7号楼施工现场
[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



5、项目8-9号楼施工现场                            6、项目10-11号楼施工
 [image: image7.jpg]


    [image: image8.jpg]



7、项目27- 28号楼施工现场                         8、项目29- 30号楼施工现场

 [image: image9.jpg]


    [image: image10.jpg]



9、项目销售中心施工现场                            10、项目综合楼施工现场
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2020年6月印鉴使用情况详见下表：
2020年6月印鉴使用登记表
	用印日期
	用印名称及次数
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/6/1
	公章（60）
	四会恒铭财务报表用印
	2019年12月财务报表（公章10份）、2020年1月财务报表（公章10份）、2020年2月财务报表（公章10份）
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/6/1
	公章（20）
	用于银行准入合作使用
	公司章程（公章10份）
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/6/8
	公章（11）
	用于购买肇庆恒大名都网签密钥
	数字安全网关认证终端设备申请表（公章3份）、法人代表身份证（公章2份）、经办人身份证（公章2份）、营业执照复印件（公章2份）、电子认证服务协议（公章1份）
	吴倩莹
	王章颖、梁子欣

	2020/6/8
	公章（9）
	用于开通销售中心通讯以及网络
	中国联通银行托收协议书（公章3份）、集线通业务装机受理表（公章3份）、互联网专线接入业务受理表（公章3份）
	吴倩莹
	王章颖、梁子欣

	2020/6/8
	公章（8）
	四会恒铭财务报表用印
	2020年3月财务报表 （公章4份）、2020年3月财务报表（公章4份）
	杨梦
	王章颖、梁子欣

	2020/6/9
	公章（92）
	申请办理保理融资业务用印
	企业授权确认书（公章10份）、申请使用资金审批表（公章10份）、2020年4月工程进度表（公章10份）、工程进度预算书（公章10份）、工程进度申请书（公章10份）、工程进度款申请表（公章10份）、2020年4月基础工程过程资料归档清单（公章10份）、2020年3月民工工资发放明细（公章10份）、工资发放现场照片（公章8份）、营业执照复印件（公章2份）、法人代表身份证（公章1份）、经办人身份证（公章1份)
	杨子君
	王章颖、梁子欣

	2020/6/10
	财务章（1）
	四会恒铭房地产邮储对账单用印
	邮储2020年5月对账单（财务章1份)
	梁丽婷
	王章颖、黄睿璐

	2020/6/10
	公章（18）
	四会恒铭房地产融资工作用印
	买房确认函（公章6份）、应收账款转让通知书回执（公章5份）
	杨子君
	王章颖、任晓琴

	2020/6/11
	公章（6）
	纳税申报表盖章留底
	2019年企业所得税纳税申报表（公章2份）、2019年第四季度企业所得税纳税申报表（公章2份）、企业所得税纳税申报表（公章2份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/6/11
	公章（4）、法人章（4）
	办理四会恒铭监管户开户用印
	商品房预售款专用账户监管协议书（6-9栋）（公章+法人章4份）
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/6/11
	公章（4）、法人章（4）
	办理四会恒铭监管户开户用印
	商品房预售款专用账户监管协议书（27-28栋）（公章+法人章4份）
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/6/11
	公章（4）、法人章（4）
	办理四会恒铭监管户开户用印
	商品房预售款专用账户监管协议书（1-3栋）（公章+法人章4份）
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/6/11
	公章（4）、法人章（4）
	办理四会恒铭监管户开户用印
	商品房预售款专用账户监管协议书（10-11、29-30栋）（公章+法人章4份）
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/6/11
	公章（4）、法人章（4）
	办理四会恒铭监管户开户用印
	商品房预售款专用账户监管协议书（4、5栋）（公章+法人章4份）
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/6/12
	公章（1）
	广房2019年合并审计企业询证函
	企业询证函（公章1份）
	张哲君
	王章颖、任晓琴

	2020/6/12
	公章（24）
	肇庆名都光大信托贷后资料
	房地产开发企业资质证书（公章1份）、法人代表身份证（公章1份）、营业执照（公章2份）、开户许可证（公章1份、）施工证（公章2份）、工程规划许可证（公章7份）、不动产权证书（公章1份）、用地规划证（公章1份）、挂牌成交确认书（公章1份）、国有建设用地使用权转让合同（公章1份）、公司章程（公章1份）、《国有建设用地使用权转让合同》补充协议（公章1份）、
	朴盛淑
	王章颖、任晓琴

	2020/6/12
	公章（1）
	用于2019年度财务审计及所得税汇算清缴
	管理书面声明（公章1份）
	黎小芳
	王章颖、梁子欣

	2020/6/12
	公章（38）
	用于银行准入合作使用
	个人住房贷款阶段性放款服务承诺函（公章2份）、加强环境和社会风险管理承诺书（公章2份）、关于同意查询和报送信用信息的函（公章2份）、中国农行银行按揭楼盘合作申请书（公章2份）、信用信息查询及报送授权书（公章2份）、法人征信业务授权书（公章2份）、单位信息登记表（公章2份）、开发商按揭合作承诺书（公章2份）、送达地址确认书（公章2份）、开户许可证（公章10份）、经办人员黎新宝身份证（公章10份）、
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/6/12
	公章（120）
	用于银行准入合作使用
	广东省企业投资项目备案证（公章10份）、土地款本金发票7.65亿（公章10份）、0.3亿滞纳金发票（公章10份）、1.9亿滞纳金发票（公章10份）、1.9亿滞纳金支付凭证（公章10份）、1亿滞纳金发票（公章10份）、 营业执照副本（公章10份）、潘小磊身份证（公章10份）、国有建设有地转让合同（公章10份）、挂牌成交确认书（公章10份）、名都转让合同补充协议（公章10份）、名都转让合同补充协议二（公章10份）
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/6/12
	公章（4）
	赶工奖励合同用印
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业S1-S4、大门及地下室等主体配套工程施工合同》补充协议四
	龚乐天
	王章颖、梁子欣

	2020/6/15
	公章（4）
	2020年5月财务报表归档
	2020年5月财务报表（公章4份）
	吴文君
	王章颖、梁子欣

	2020/6/15
	财务章（2）
	浦发银行商业汇票线下兑付使用
	商业承兑汇票到期付款承诺书（财务章1份）
	黄春玲
	邵思敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程临时围蔽工程施工合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程临时围蔽工程施工合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（12）
	肇庆恒大名都首期亮化工程施工合同及补充协议（一）用印
	肇庆恒大名都首期亮化工程施工合同及补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都项目旧建筑物、硬化地面、围墙等拆除工程施工合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都项目旧建筑物、硬化地面、围墙等拆除工程施工合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都首期土石方工程施工合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都首期土石方工程施工合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程施工合同》补充协议（三）用印
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程施工合同》补充协议（三）（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（8）
	肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程施工合同用印
	肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程施工合同（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（8）
	肇庆恒大名都(1-11#、27-30#）项目主体沉降观测工程合同用印
	肇庆恒大名都(1-11#、27-30#）项目主体沉降观测工程合同（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（8）
	肇庆恒大名都销售中心停车场展示围蔽安装工程施工合同用印
	肇庆恒大名都销售中心停车场展示围蔽安装工程施工合同（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程施工合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程施工合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	叶晓敏、黄睿璐

	2020/6/17
	公章（3）
	用于项目预售配合涂销肇庆名都项目土地
	肇庆名都土地涂销申请函(公章3份）
	朴盛淑
	王章颖、梁子欣

	2020/6/18
	公章（9）
	用于购买肇庆恒大名都网密密钥
	法人代表身份证（公章2份）、经办人身份证（公章2份）、营业执照（公章2份）、数字安全网关认证终端设备申请表（公章1份）、电子认证服务协议（公章1份）
	吴倩莹
	王章颖、梁子欣

	2020/6/18
	公章（1）
	用于开通肇庆恒大名都网络
	梁名少授权函（公章1份）
	吴倩莹
	王章颖、梁子欣

	2020/6/19
	公章（8）
法人章（5）
	四会市恒铭房地产开发有限公司电梯开工盖章资料（报特种设备监督局）
	办理行政许可事项授权委托书（公章+法人章1份）、经办人身份证（公章1份）、法人代表身份证（公章1份）、营业执照（公章1份）
	潘光亮
	王章颖、梁子欣

	2020/6/19
	公章（8）
法人章（4）
	前期物业合同用印
	前期物业合同（公章+法人章4份）
	林文清
	王章颖、梁子欣

	2020/6/20
	公章（10）
	用于银行准入合作使用
	《法人客户信息查询和使用授权书》（工商银行四会支行）（公章2份）、按揭贷款项目申请表（工商银行四会支行）（公章2份）、 法人代表签字样本（工商银行四会支行）（公章2份）、省行最新定稿《个人客户信息查询和使用授权书》（工商银行四会支行）（公章2份）、法人签字样本（邮储银行四会支行）（公章2份）、
	黎新宝
	王章颖、任晓琴

	2020/6/24
	公章（1）
	用于开通肇庆恒大名都网络
	刘芳茹授权函（公章1份）
	吴倩莹
	王章颖、任晓琴

	2020/6/24
	公章（2）
	解押说明函
	说明函（公章2份）
	李勇
	王章颖、任晓琴

	2020/6/28
	公章（12）
	办理预售证相关用印
	营业执照（公章2份）、经办人身份证（公章2份）、法人代表身份证（公章2份）、授权委托证明书（公章2份）、注销证明（公章2份）
	李勇
	王章颖、任晓琴

	2020/6/28
	公章（8）
	房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同（公章4份）
	梁雪婷
	王章颖、任晓琴


5合同签订情况

2020年6月期间，项目公司共计签订合同16份，详见合同签订情况表：
2020年6月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额
（元）
	签约日期

	1
	四会市房产服务中心（甲方）、中国农业银行股份有限公司四会市支行（丙方：监控银行）
	商品房预售款专用账户监管协议书（6-9栋）
	甲方依法行使对预售款管理的权利，并组织实施《广东省商品房预售管理条例》；乙方在为丙方办理预售房款拨付时，必须要求丙方出具甲方同意拨付款的证明；进入监控银行专户的预售款未经甲方同意拨付的，一律不准使用；楼宇确权后，丙方凭有关资料到四会市房产服务中心办理监控专户资金的结算手续；甲方在收到丙方使用预售款申请之日起五天内做出答复，不同意使用的，应当以书面形式告知丙方并说明理由；乙方为丙方办理预收款拨付的金额必须按照甲方批准的金额支付；乙方每月要将预售款收支情况以报表方式报送甲方，以利甲方对预售款进行有效监控；丙方应要求购房人将预售房款直接存入商品房预售款监控专户；丙方与购房人签订商品房购销合同后30天内应持该合同到四会市房产服务中心办理合同备案，在办理合同备案时丙方应同时附送监控银行出具给购房人的预售款存入监控专户的凭证；丙方经甲方批准拨付取得的预售款，只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目的施工进度款及法定税费，不得挪作他用。
	―
	―
	2020/6/11

	2
	四会市房产服务中心（甲方）、中国农业银行股份有限公司四会市支行（丙方：监控银行）
	商品房预售款专用账户监管协议书（27-28栋）
	同上
	―
	―
	2020/6/11

	3
	四会市房产服务中心（甲方）、中国农业银行股份有限公司四会市支行（丙方：监控银行）
	商品房预售款专用账户监管协议书（1-3栋）
	同上
	―
	―
	2020/6/11


	4
	四会市房产服务中心（甲方）、中国农业银行股份有限公司四会市支行（丙方：监控银行）
	商品房预售款专用账户监管协议书（10-11、29-30栋）
	同上
	―
	―
	2020/6/11

	5
	四会市房产服务中心（甲方）、中国农业银行股份有限公司四会市支行（丙方：监控银行）
	商品房预售款专用账户监管协议书（4、5栋）
	同上
	―
	―
	2020/6/11

	6
	深圳市建筑工程股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业S1-S4、大门及地下室等主体配套工程施工合同》补充协议四
	根据集团领导指示，鉴于承包人在2019年、2020年第一季度施工期间能持续如期优质完成承包范围内对应项目月度工程计划，积极配合我司现场施工进度及质量要求，故给予额外赶工奖奖励。
	额外赶工奖励在协议签订后以现金方式一次性发放至承包人指定账户
	10,160,222.70
	2020/6/12

	7
	南通华新建工集团有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程临时围蔽工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：/ 元（大写：/，具体赶工奖金额以双方核对金额为准）
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/6/17

	8
	广东恒茂照明科技有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都首期亮化工程施工合同及补充协议（一）
	承包范围：肇庆恒大名都销售中心发光字、S1-S3 商业街、中心园林、室外泳池、临时停车场、楼体发光字亮化工程；工程内容：根据发包人提供的建筑图（布局图）、亮化包装方案、项目要求，承包亮化方案涉及的施工图及其它相关设计、效果图制作、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、竣工验收合格、工程保修以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容
	全部工程竣工验收后，承包人送齐本工程竣工结算资料并经发包人审核完毕，发包人和承包人双方算清双方的违约责任，发包人于结算完毕后支付至本工程结算价的 97%，其余 3%作为保修金，若工程无质量问题，无发生发包人代付代扣费用的，由发包人待其保修期满后 30 天内一次付清
	786,359.79
	2020/6/17

	9
	四会市腾泰建筑工程有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目旧建筑物、硬化地面、围墙等拆除工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目旧建筑物、硬化地面、围墙等拆除工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为： / 元（大写：/，具体赶工奖金额以双方核对金额为准）
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/6/17

	10
	四会市腾泰建筑工程有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都首期土石方工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都首期土石方工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为： / 元（大写：/，具体赶工奖金额以双方核对金额为准）
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/6/17

	11
	深圳市建筑工程股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程施工合同》补充协议（三）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期 1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为： / 元（大写：/，具体赶工奖金额以双方核对金额为准）
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/6/17

	12
	深圳广田集团股份有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程施工合同
	工程内容：乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程进行施工；承包范围：乙方负责肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4 号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程，包含工程内容：①室内部分：天、地、墙的装修、户内门及门锁安装、水电项目安装等，施工明细以施工合同及合同清单为准；②室外部分：雨蓬铝单板、广告灯箱、开关、强电线路敷设等的施工
	乙方进场施工后7天内，支付乙方合同暂定总价10%预付款；每30天申报当期实际完成工程量金额（含签证）的70%作为工程进度款；工程验收合格并办理结算后30天内累计支付至97.5%；余2.5%作为保修金
	865,586.25
	2020/6/17

	13
	广东荣骏建设工程检测股份有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都(1-11#、27-30#）项目主体沉降观测工程合同
	测绘范围: 包括 1-11#、27-30#楼栋主体沉降观测；测绘内容：包括但不限于沉降基准点的埋设、观测点的埋设、结构沉降观测等，具体的测绘项目、基准点的埋设与维护、观测点的埋设与维护、布点数量及观测数量按甲方设计单位提供的施工图纸的要求执行。甲方有权根据本项目实际情况对观测方案进行调整，乙方均无异议
	1.本合同签订后，每批工程结构封顶后10天内，甲方向乙方支付至该批主体工程测量费用的60%作为工程进度款；2.每批工程竣工且测量技术报告经甲方验收合格后向乙方支付至该批主体工程测量费用的80%作为工程进度款；3.每批工程竣工后至下沉稳定止，可停止继续观测后甲方向乙方支付至该批主体工程测量费用的90%作为工程进度款；4.每批工程下沉稳定后且该批工程所有测量技术报告、观测成果等相关资料经甲方验收合格方可结算付余款
	191,944.80
	2020/6/17

	14
	广东中申建筑工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都销售中心停车场展示围蔽安装工程施工合同
	本合同内容包括肇庆恒大名都销售中心停车场展示围蔽安装，包含停车场展示区4m围蔽及加气砖厂6m围蔽。以综合单价包干方式承包，暂定总价为631019.64元
	1.合同签订后3个日历天内，乙方应向甲方交纳合同暂定总价3%的履约保证金或5%的履约银行保函。若乙方未在约定期限内提交保函或履约保证金的，甲方有权在支付第一次工程款时开始直接扣除，直至扣完；2.乙方每月申报一次进度款，经核实后7天甲方按乙方当期实际完成工程量金额的80%作为工程进度款；3.工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%；4.工程结算款的3%作为保修金
	631,019.64
	2020/6/17

	15
	深圳广田集团股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都S2号商业楼销售办公室及S2-S4号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都 S2 号商业楼销售办公室及 S2-S4 号商业外立面广告灯箱、雨蓬装修工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为： / 元（大写：/，具体赶工奖金额以双方核对金额为准）
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/6/17

	16
	杨春燕（出租人）
	房屋租赁合同（肇庆恒大名都项目员工宿舍-杨春燕）
	1.签订依据：本合同按照呈批新租，含税月租金1800元，租期1年，租金暂定含税总金额21600元，保证金3600元，共25200元；2.合同内容：我方租赁对名下的房屋用作肇庆恒大名都项目员工宿舍（2020年5月25日-2021年5月24日）
	租金每三个月支付一次，承租人在收到出租人出具的租金发票后30天内且达到租金支付节点（每期租金对应的租期起止日前5个日历日）后支付
	25,200.00
	2020/6/28


6资金情况
（1）2020年6月资金流出额共658,433,708.75元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。
（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信资管方监管范围内，项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出均不经过康信资管人员，因此康信资管人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。
2020年6月资金流出明细表
	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	1
	2020/6/2
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	240.00
	工行2715

	2
	2020/6/2
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	2,000.00
	工行2715

	3
	2020/6/4
	农商行珠江新城支行
	网银年费
	200.00
	农商行0646

	4
	2020/6/4
	农商行珠江新城支行
	证书年费
	480.00
	农商行0646

	5
	2020/6/4
	短信通知手续费收入（对公）
	短信通服务费
	10.00
	光大5146

	6
	2020/6/5
	中信银行肇庆四会支行
	银行收费
	200.00
	中信2029

	7
	2020/6/10
	光大兴陇信托有限责任公司
	归还贷款利息
	1,837,945.20
	浦发行0190

	8
	2020/6/10
	光大兴陇信托有限责任公司
	归还贷款利息
	10,000,000.00
	浦发行0190

	9
	2020/6/15
	待报解预算收入-联网实时扣税专用账户
	TIPS扣国地税
	3,778.49
	中信2029

	10
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4671
	1,000,000.00
	浦发行0190

	11
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8281
	1,000,000.00
	浦发行0190

	12
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5220
	1,000,000.00
	浦发行0190

	13
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8388
	1,000,000.00
	浦发行0190

	14
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4956
	1,000,000.00
	浦发行0190

	15
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5334
	1,000,000.00
	浦发行0190

	16
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付6023
	1,000,000.00
	浦发行0190

	17
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5096
	1,000,000.00
	浦发行0190

	18
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5594
	1,000,000.00
	浦发行0190

	19
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5586
	1,000,000.00
	浦发行0190

	20
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5140
	1,000,000.00
	浦发行0190

	21
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5045
	1,000,000.00
	浦发行0190

	22
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4809
	1,000,000.00
	浦发行0190

	23
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5527
	1,000,000.00
	浦发行0190

	24
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8407
	1,000,000.00
	浦发行0190

	25
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5578
	1,000,000.00
	浦发行0190

	26
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5182
	1,000,000.00
	浦发行0190

	27
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4817
	1,000,000.00
	浦发行0190

	28
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5650
	1,000,000.00
	浦发行0190

	29
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5287
	1,000,000.00
	浦发行0190

	30
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8361
	1,000,000.00
	浦发行0190

	31
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4794
	1,000,000.00
	浦发行0190

	32
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4905
	1,000,000.00
	浦发行0190

	33
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4841
	1,000,000.00
	浦发行0190

	34
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5668
	1,000,000.00
	浦发行0190

	35
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1989
	1,000,000.00
	浦发行0190

	36
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1606
	1,000,000.00
	浦发行0190

	37
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9459
	1,000,000.00
	浦发行0190

	38
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0986
	1,000,000.00
	浦发行0190

	39
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1825
	1,000,000.00
	浦发行0190

	40
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1253
	1,000,000.00
	浦发行0190

	41
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9049
	1,000,000.00
	浦发行0190

	42
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9864
	1,000,000.00
	浦发行0190

	43
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2439
	1,000,000.00
	浦发行0190


	44
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1930
	1,000,000.00
	浦发行0190

	45
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1760
	1,000,000.00
	浦发行0190

	46
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0316
	1,000,000.00
	浦发行0190

	47
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9741
	1,000,000.00
	浦发行0190

	48
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8562
	1,000,000.00
	浦发行0190

	49
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1077
	1,000,000.00
	浦发行0190

	50
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2560
	1,000,000.00
	浦发行0190

	51
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1639
	1,000,000.00
	浦发行0190

	52
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0994
	1,000,000.00
	浦发行0190

	53
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8554
	1,000,000.00
	浦发行0190

	54
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9580
	1,000,000.00
	浦发行0190

	55
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8503
	1,000,000.00
	浦发行0190

	56
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9514
	1,000,000.00
	浦发行0190

	57
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2519
	1,000,000.00
	浦发行0190

	58
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1479
	1,000,000.00
	浦发行0190

	59
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1655
	1,000,000.00
	浦发行0190

	60
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0373
	1,000,000.00
	浦发行0190

	61
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1680
	1,000,000.00
	浦发行0190

	62
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1542
	1,000,000.00
	浦发行0190

	63
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9635
	1,000,000.00
	浦发行0190

	64
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1374
	1,000,000.00
	浦发行0190

	65
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9299
	1,000,000.00
	浦发行0190

	66
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9768
	1,000,000.00
	浦发行0190

	67
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1157
	1,000,000.00
	浦发行0190

	68
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2359
	1,000,000.00
	浦发行0190

	69
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0236
	1,000,000.00
	浦发行0190

	70
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0902
	1,000,000.00
	浦发行0190

	71
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0461
	1,000,000.00
	浦发行0190

	72
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2053
	1,000,000.00
	浦发行0190

	73
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0252
	1,000,000.00
	浦发行0190

	74
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9506
	1,000,000.00
	浦发行0190

	75
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0759
	1,000,000.00
	浦发行0190

	76
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9598
	1,000,000.00
	浦发行0190

	77
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9153
	1,000,000.00
	浦发行0190

	78
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0228
	1,000,000.00
	浦发行0190

	79
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9145
	1,000,000.00
	浦发行0190

	80
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8458
	1,000,000.00
	浦发行0190

	81
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1833
	1,000,000.00
	浦发行0190

	82
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1868
	1,000,000.00
	浦发行0190

	83
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1487
	1,000,000.00
	浦发行0190

	84
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0783
	1,000,000.00
	浦发行0190

	85
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0695
	1,000,000.00
	浦发行0190

	86
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9434
	1,000,000.00
	浦发行0190

	87
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0244
	1,000,000.00
	浦发行0190

	88
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9627
	1,000,000.00
	浦发行0190

	89
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9993
	1,000,000.00
	浦发行0190

	90
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2383
	1,000,000.00
	浦发行0190

	91
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9750
	1,000,000.00
	浦发行0190

	92
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1069
	1,000,000.00
	浦发行0190

	93
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0822
	1,000,000.00
	浦发行0190

	94
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2004
	1,000,000.00
	浦发行0190

	95
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2641
	1,000,000.00
	浦发行0190

	96
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1093
	1,000,000.00
	浦发行0190

	97
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0285
	1,000,000.00
	浦发行0190

	98
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2300
	1,000,000.00
	浦发行0190

	99
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2797
	1,000,000.00
	浦发行0190

	100
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0293
	1,000,000.00
	浦发行0190

	101
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2096
	1,000,000.00
	浦发行0190

	102
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1454
	1,000,000.00
	浦发行0190

	103
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9547
	1,000,000.00
	浦发行0190

	104
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9081
	1,000,000.00
	浦发行0190

	105
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2045
	1,000,000.00
	浦发行0190

	106
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0197
	1,000,000.00
	浦发行0190

	107
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9338
	1,000,000.00
	浦发行0190

	108
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0172
	1,000,000.00
	浦发行0190

	109
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2684
	1,000,000.00
	浦发行0190

	110
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0496
	1,000,000.00
	浦发行0190

	111
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0390
	1,000,000.00
	浦发行0190

	112
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2029
	1,000,000.00
	浦发行0190

	113
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1698
	1,000,000.00
	浦发行0190

	114
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2527
	1,000,000.00
	浦发行0190

	115
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2756
	1,000,000.00
	浦发行0190

	116
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5633
	1,000,000.00
	浦发行0190

	117
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1663
	1,000,000.00
	浦发行0190

	118
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4735
	1,000,000.00
	浦发行0190

	119
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4876
	1,000,000.00
	浦发行0190

	120
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0880
	1,000,000.00
	浦发行0190

	121
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2463
	1,000,000.00
	浦发行0190

	122
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2594
	1,000,000.00
	浦发行0190


	123
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0130
	1,000,000.00
	浦发行0190

	124
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5414
	1,000,000.00
	浦发行0190

	125
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9282
	1,000,000.00
	浦发行0190

	126
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2254
	1,000,000.00
	浦发行0190

	127
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2367
	1,000,000.00
	浦发行0190

	128
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2037
	1,000,000.00
	浦发行0190

	129
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2220
	1,000,000.00
	浦发行0190

	130
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2772
	1,000,000.00
	浦发行0190

	131
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0863
	1,000,000.00
	浦发行0190

	132
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付9483
	1,000,000.00
	浦发行0190

	133
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付0017
	1,000,000.00
	浦发行0190

	134
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付6082
	1,000,000.00
	浦发行0190

	135
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5463
	1,000,000.00
	浦发行0190

	136
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4972
	1,000,000.00
	浦发行0190

	137
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5973
	1,000,000.00
	浦发行0190

	138
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4884
	1,000,000.00
	浦发行0190

	139
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4438
	1,000,000.00
	浦发行0190

	140
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2625
	1,000,000.00
	浦发行0190

	141
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4411
	1,000,000.00
	浦发行0190

	142
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2789
	1,000,000.00
	浦发行0190

	143
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付1085
	1,000,000.00
	浦发行0190

	144
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4420
	1,000,000.00
	浦发行0190

	145
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4340
	1,000,000.00
	浦发行0190

	146
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4108
	1,000,000.00
	浦发行0190

	147
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4403
	1,000,000.00
	浦发行0190

	148
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4518
	1,000,000.00
	浦发行0190

	149
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4606
	1,000,000.00
	浦发行0190

	150
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4663
	1,000,000.00
	浦发行0190

	151
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4542
	1,000,000.00
	浦发行0190

	152
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4124
	1,000,000.00
	浦发行0190

	153
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4296
	1,000,000.00
	浦发行0190

	154
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4270
	1,000,000.00
	浦发行0190


	155
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4190
	1,000,000.00
	浦发行0190

	156
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4655
	1,000,000.00
	浦发行0190

	157
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4212
	1,000,000.00
	浦发行0190

	158
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4534
	1,000,000.00
	浦发行0190

	159
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4229
	1,000,000.00
	浦发行0190

	160
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4093
	1,000,000.00
	浦发行0190

	161
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付6058
	1,000,000.00
	浦发行0190

	162
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4680
	1,000,000.00
	浦发行0190

	163
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5885
	1,000,000.00
	浦发行0190

	164
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5949
	1,000,000.00
	浦发行0190

	165
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5383
	1,000,000.00
	浦发行0190

	166
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5609
	1,000,000.00
	浦发行0190

	167
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5957
	1,000,000.00
	浦发行0190

	168
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5916
	1,000,000.00
	浦发行0190

	169
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5070
	1,000,000.00
	浦发行0190

	170
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8370
	1,000,000.00
	浦发行0190

	171
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5295
	1,000,000.00
	浦发行0190

	172
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8396
	1,000,000.00
	浦发行0190

	173
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付6074
	1,000,000.00
	浦发行0190

	174
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4698
	1,000,000.00
	浦发行0190

	175
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4964
	1,000,000.00
	浦发行0190

	176
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付6099
	1,000,000.00
	浦发行0190

	177
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5318
	1,000,000.00
	浦发行0190

	178
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5375
	1,000,000.00
	浦发行0190

	179
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付5238
	1,000,000.00
	浦发行0190

	180
	2020/6/21
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付4921
	1,000,000.00
	浦发行0190

	181
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418934548
	1,000,000.00
	浦发行0190

	182
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994132
	1,000,000.00
	浦发行0190

	183
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994116
	1,000,000.00
	浦发行0190

	184
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994149
	1,000,000.00
	浦发行0190

	185
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994157
	1,000,000.00
	浦发行0190

	186
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994165
	1,000,000.00
	浦发行0190

	187
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994173
	1,000,000.00
	浦发行0190

	188
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994181
	1,000,000.00
	浦发行0190

	189
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994204
	1,000,000.00
	浦发行0190

	190
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994245
	1,000,000.00
	浦发行0190

	191
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994253
	1,000,000.00
	浦发行0190

	192
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994261
	1,000,000.00
	浦发行0190

	193
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994307
	1,000,000.00
	浦发行0190

	194
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994323
	1,000,000.00
	浦发行0190

	195
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994315
	1,000,000.00
	浦发行0190

	196
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994358
	1,000,000.00
	浦发行0190

	197
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994366
	1,000,000.00
	浦发行0190

	198
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994331
	1,000,000.00
	浦发行0190

	199
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994374
	1,000,000.00
	浦发行0190

	200
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994382
	1,000,000.00
	浦发行0190

	201
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994399
	1,000,000.00
	浦发行0190

	202
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994446
	1,000,000.00
	浦发行0190

	203
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994462
	1,000,000.00
	浦发行0190

	204
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994479
	1,000,000.00
	浦发行0190

	205
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994454
	1,000,000.00
	浦发行0190

	206
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994495
	1,000,000.00
	浦发行0190

	207
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994487
	1,000,000.00
	浦发行0190

	208
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994500
	1,000,000.00
	浦发行0190

	209
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994526
	1,000,000.00
	浦发行0190

	210
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994575
	1,000,000.00
	浦发行0190

	211
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994567
	1,000,000.00
	浦发行0190

	212
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994583
	1,000,000.00
	浦发行0190

	213
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994559
	1,000,000.00
	浦发行0190

	214
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994591
	1,000,000.00
	浦发行0190

	215
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994614
	1,000,000.00
	浦发行0190

	216
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994622
	1,000,000.00
	浦发行0190

	217
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994639
	1,000,000.00
	浦发行0190

	218
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994647
	1,000,000.00
	浦发行0190

	219
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994702
	1,000,000.00
	浦发行0190

	220
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994719
	1,000,000.00
	浦发行0190

	221
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994727
	1,000,000.00
	浦发行0190

	222
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994743
	1,000,000.00
	浦发行0190

	223
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994751
	1,000,000.00
	浦发行0190

	224
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994760
	1,000,000.00
	浦发行0190

	225
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994778
	1,000,000.00
	浦发行0190

	226
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994786
	1,000,000.00
	浦发行0190

	227
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994825
	1,000,000.00
	浦发行0190

	228
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994833
	1,000,000.00
	浦发行0190

	229
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994850
	1,000,000.00
	浦发行0190

	230
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994868
	1,000,000.00
	浦发行0190

	231
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994892
	1,000,000.00
	浦发行0190

	232
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994913
	1,000,000.00
	浦发行0190

	233
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994930
	1,000,000.00
	浦发行0190

	234
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994989
	1,000,000.00
	浦发行0190

	235
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994997
	1,000,000.00
	浦发行0190

	236
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994948
	1,000,000.00
	浦发行0190

	237
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995037
	1,000,000.00
	浦发行0190

	238
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995004
	1,000,000.00
	浦发行0190

	239
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995029
	1,000,000.00
	浦发行0190

	240
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995053
	1,000,000.00
	浦发行0190

	241
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995061
	1,000,000.00
	浦发行0190

	242
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995088
	1,000,000.00
	浦发行0190

	243
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995107
	1,000,000.00
	浦发行0190

	244
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995115
	1,000,000.00
	浦发行0190

	245
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995123
	1,000,000.00
	浦发行0190

	246
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995131
	1,000,000.00
	浦发行0190

	247
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995166
	1,000,000.00
	浦发行0190

	248
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995158
	1,000,000.00
	浦发行0190

	249
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995174
	1,000,000.00
	浦发行0190

	250
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995199
	1,000,000.00
	浦发行0190

	251
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995211
	1,000,000.00
	浦发行0190

	252
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995203
	1,000,000.00
	浦发行0190

	253
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995246
	1,000,000.00
	浦发行0190

	254
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995254
	1,000,000.00
	浦发行0190

	255
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995262
	1,000,000.00
	浦发行0190

	256
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995300
	1,000,000.00
	浦发行0190

	257
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995326
	1,000,000.00
	浦发行0190

	258
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995359
	1,000,000.00
	浦发行0190

	259
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995367
	1,000,000.00
	浦发行0190

	260
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995391
	1,000,000.00
	浦发行0190

	261
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995406
	1,000,000.00
	浦发行0190

	262
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995422
	1,000,000.00
	浦发行0190

	263
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995455
	1,000,000.00
	浦发行0190

	264
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995439
	1,000,000.00
	浦发行0190

	265
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995480
	1,000,000.00
	浦发行0190

	266
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995471
	1,000,000.00
	浦发行0190

	267
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995498
	1,000,000.00
	浦发行0190

	268
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995519
	1,000,000.00
	浦发行0190

	269
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995502
	1,000,000.00
	浦发行0190

	270
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995543
	1,000,000.00
	浦发行0190

	271
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995551
	1,000,000.00
	浦发行0190

	272
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995535
	1,000,000.00
	浦发行0190

	273
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995560
	1,000,000.00
	浦发行0190

	274
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995617
	1,000,000.00
	浦发行0190

	275
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995625
	1,000,000.00
	浦发行0190

	276
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995641
	1,000,000.00
	浦发行0190

	277
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995676
	1,000,000.00
	浦发行0190

	278
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995684
	1,000,000.00
	浦发行0190

	279
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995692
	1,000,000.00
	浦发行0190

	280
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995705
	1,000,000.00
	浦发行0190

	281
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995713
	1,000,000.00
	浦发行0190

	282
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995721
	1,000,000.00
	浦发行0190

	283
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995730
	1,000,000.00
	浦发行0190

	284
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995764
	1,000,000.00
	浦发行0190

	285
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995756
	1,000,000.00
	浦发行0190

	286
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995748
	1,000,000.00
	浦发行0190

	287
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995772
	1,000,000.00
	浦发行0190

	288
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995789
	1,000,000.00
	浦发行0190

	289
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995797
	1,000,000.00
	浦发行0190

	290
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995801
	1,000,000.00
	浦发行0190

	291
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995810
	1,000,000.00
	浦发行0190

	292
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995828
	1,000,000.00
	浦发行0190

	293
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995836
	1,000,000.00
	浦发行0190

	294
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995844
	1,000,000.00
	浦发行0190

	295
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995852
	1,000,000.00
	浦发行0190

	296
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995869
	1,000,000.00
	浦发行0190

	297
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995877
	1,000,000.00
	浦发行0190

	298
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995893
	1,000,000.00
	浦发行0190

	299
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995908
	1,000,000.00
	浦发行0190

	300
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995924
	1,000,000.00
	浦发行0190

	301
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995932
	1,000,000.00
	浦发行0190

	302
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418996007
	1,000,000.00
	浦发行0190

	303
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995965
	1,000,000.00
	浦发行0190

	304
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995981
	1,000,000.00
	浦发行0190

	305
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995990
	1,000,000.00
	浦发行0190

	306
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418996040
	1,000,000.00
	浦发行0190

	307
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418996015
	1,000,000.00
	浦发行0190

	308
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418996031
	1,000,000.00
	浦发行0190

	309
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418996066
	1,000,000.00
	浦发行0190

	310
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058273
	1,000,000.00
	浦发行0190

	311
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058265
	1,000,000.00
	浦发行0190

	312
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058290
	1,000,000.00
	浦发行0190

	313
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058312
	1,000,000.00
	浦发行0190

	314
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058304
	1,000,000.00
	浦发行0190

	315
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058329
	1,000,000.00
	浦发行0190

	316
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058337
	1,000,000.00
	浦发行0190

	317
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058345
	1,000,000.00
	浦发行0190

	318
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058353
	1,000,000.00
	浦发行0190

	319
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058415
	1,000,000.00
	浦发行0190

	320
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058423
	1,000,000.00
	浦发行0190

	321
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058431
	1,000,000.00
	浦发行0190

	322
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058440
	1,000,000.00
	浦发行0190

	323
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058466
	1,000,000.00
	浦发行0190

	324
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058474
	1,000,000.00
	浦发行0190

	325
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058482
	1,000,000.00
	浦发行0190

	326
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058499
	1,000,000.00
	浦发行0190

	327
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058511
	1,000,000.00
	浦发行0190

	328
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058520
	1,000,000.00
	浦发行0190

	329
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058546
	1,000,000.00
	浦发行0190

	330
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058579
	1,000,000.00
	浦发行0190

	331
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058587
	1,000,000.00
	浦发行0190

	332
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419058595
	1,000,000.00
	浦发行0190

	333
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059057
	1,000,000.00
	浦发行0190

	334
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059032
	1,000,000.00
	浦发行0190

	335
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059065
	1,000,000.00
	浦发行0190

	336
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059090
	1,000,000.00
	浦发行0190

	337
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059104
	1,000,000.00
	浦发行0190

	338
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059112
	1,000,000.00
	浦发行0190

	339
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059073
	1,000,000.00
	浦发行0190

	340
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059129
	1,000,000.00
	浦发行0190

	341
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059137
	1,000,000.00
	浦发行0190

	342
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059231
	1,000,000.00
	浦发行0190

	343
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059188
	1,000,000.00
	浦发行0190

	344
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059196
	1,000,000.00
	浦发行0190

	345
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059170
	1,000,000.00
	浦发行0190

	346
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059320
	1,000,000.00
	浦发行0190

	347
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059303
	1,000,000.00
	浦发行0190

	348
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059240
	1,000,000.00
	浦发行0190

	349
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059258
	1,000,000.00
	浦发行0190

	350
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059274
	1,000,000.00
	浦发行0190

	351
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059215
	1,000,000.00
	浦发行0190

	352
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059207
	1,000,000.00
	浦发行0190

	353
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059223
	1,000,000.00
	浦发行0190

	354
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059362
	1,000,000.00
	浦发行0190

	355
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059354
	1,000,000.00
	浦发行0190

	356
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059346
	1,000,000.00
	浦发行0190

	357
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059311
	1,000,000.00
	浦发行0190

	358
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059395
	1,000,000.00
	浦发行0190

	359
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059379
	1,000,000.00
	浦发行0190

	360
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059387
	1,000,000.00
	浦发行0190

	361
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059418
	1,000,000.00
	浦发行0190

	362
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059400
	1,000,000.00
	浦发行0190

	363
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059426
	1,000,000.00
	浦发行0190

	364
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059442
	1,000,000.00
	浦发行0190

	365
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059467
	1,000,000.00
	浦发行0190

	366
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059522
	1,000,000.00
	浦发行0190

	367
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059539
	1,000,000.00
	浦发行0190

	368
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059491
	1,000,000.00
	浦发行0190

	369
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059563
	1,000,000.00
	浦发行0190

	370
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059555
	1,000,000.00
	浦发行0190

	371
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059571
	1,000,000.00
	浦发行0190

	372
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059602
	1,000,000.00
	浦发行0190

	373
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059643
	1,000,000.00
	浦发行0190

	374
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059619
	1,000,000.00
	浦发行0190

	375
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059651
	1,000,000.00
	浦发行0190

	376
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059694
	1,000,000.00
	浦发行0190

	377
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059678
	1,000,000.00
	浦发行0190

	378
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059660
	1,000,000.00
	浦发行0190

	379
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059686
	1,000,000.00
	浦发行0190

	380
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059709
	1,000,000.00
	浦发行0190

	381
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059725
	1,000,000.00
	浦发行0190

	382
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059733
	1,000,000.00
	浦发行0190

	383
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059792
	1,000,000.00
	浦发行0190

	384
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059805
	1,000,000.00
	浦发行0190

	385
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059821
	1,000,000.00
	浦发行0190

	386
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059813
	1,000,000.00
	浦发行0190

	387
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059830
	1,000,000.00
	浦发行0190

	388
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059897
	1,000,000.00
	浦发行0190

	389
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059872
	1,000,000.00
	浦发行0190

	390
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059848
	1,000,000.00
	浦发行0190

	391
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059889
	1,000,000.00
	浦发行0190

	392
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059856
	1,000,000.00
	浦发行0190

	393
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059901
	1,000,000.00
	浦发行0190

	394
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059910
	1,000,000.00
	浦发行0190

	395
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059928
	1,000,000.00
	浦发行0190

	396
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059944
	1,000,000.00
	浦发行0190

	397
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059936
	1,000,000.00
	浦发行0190

	398
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059969
	1,000,000.00
	浦发行0190

	399
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059952
	1,000,000.00
	浦发行0190

	400
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059985
	1,000,000.00
	浦发行0190

	401
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059977
	1,000,000.00
	浦发行0190

	402
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060009
	1,000,000.00
	浦发行0190

	403
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060025
	1,000,000.00
	浦发行0190

	404
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060033
	1,000,000.00
	浦发行0190

	405
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060041
	1,000,000.00
	浦发行0190

	406
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060068
	1,000,000.00
	浦发行0190

	407
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060076
	1,000,000.00
	浦发行0190

	408
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060084
	1,000,000.00
	浦发行0190

	409
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060092
	1,000,000.00
	浦发行0190

	410
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060121
	1,000,000.00
	浦发行0190

	411
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060105
	1,000,000.00
	浦发行0190

	412
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060113
	1,000,000.00
	浦发行0190

	413
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060148
	1,000,000.00
	浦发行0190

	414
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060164
	1,000,000.00
	浦发行0190

	415
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060156
	1,000,000.00
	浦发行0190

	416
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060189
	1,000,000.00
	浦发行0190

	417
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060201
	1,000,000.00
	浦发行0190

	418
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060210
	1,000,000.00
	浦发行0190

	419
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060269
	1,000,000.00
	浦发行0190

	420
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060277
	1,000,000.00
	浦发行0190

	421
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060308
	1,000,000.00
	浦发行0190

	422
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060332
	1,000,000.00
	浦发行0190

	423
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060349
	1,000,000.00
	浦发行0190

	424
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060357
	1,000,000.00
	浦发行0190

	425
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060365
	1,000,000.00
	浦发行0190

	426
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060381
	1,000,000.00
	浦发行0190

	427
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060404
	1,000,000.00
	浦发行0190

	428
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060412
	1,000,000.00
	浦发行0190

	429
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060429
	1,000,000.00
	浦发行0190

	430
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060437
	1,000,000.00
	浦发行0190

	431
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060445
	1,000,000.00
	浦发行0190

	432
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060453
	1,000,000.00
	浦发行0190

	433
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060470
	1,000,000.00
	浦发行0190

	434
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060488
	1,000,000.00
	浦发行0190

	435
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060507
	1,000,000.00
	浦发行0190

	436
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060523
	1,000,000.00
	浦发行0190

	437
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060515
	1,000,000.00
	浦发行0190

	438
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060531
	1,000,000.00
	浦发行0190

	439
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060540
	1,000,000.00
	浦发行0190

	440
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060566
	1,000,000.00
	浦发行0190

	441
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060574
	1,000,000.00
	浦发行0190

	442
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060582
	1,000,000.00
	浦发行0190

	443
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060599
	1,000,000.00
	浦发行0190

	444
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060603
	1,000,000.00
	浦发行0190

	445
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060620
	1,000,000.00
	浦发行0190

	446
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060611
	1,000,000.00
	浦发行0190

	447
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060638
	1,000,000.00
	浦发行0190

	448
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060646
	1,000,000.00
	浦发行0190

	449
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060654
	1,000,000.00
	浦发行0190

	450
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060679
	1,000,000.00
	浦发行0190

	451
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060662
	1,000,000.00
	浦发行0190

	452
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060687
	1,000,000.00
	浦发行0190

	453
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060700
	1,000,000.00
	浦发行0190

	454
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060718
	1,000,000.00
	浦发行0190

	455
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060742
	1,000,000.00
	浦发行0190

	456
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060734
	1,000,000.00
	浦发行0190

	457
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060726
	1,000,000.00
	浦发行0190

	458
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060791
	1,000,000.00
	浦发行0190

	459
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060806
	1,000,000.00
	浦发行0190

	460
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060767
	1,000,000.00
	浦发行0190

	461
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060775
	1,000,000.00
	浦发行0190

	462
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060814
	1,000,000.00
	浦发行0190

	463
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060839
	1,000,000.00
	浦发行0190

	464
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060847
	1,000,000.00
	浦发行0190

	465
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060855
	1,000,000.00
	浦发行0190

	466
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060871
	1,000,000.00
	浦发行0190

	467
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060898
	1,000,000.00
	浦发行0190

	468
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060927
	1,000,000.00
	浦发行0190

	469
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060919
	1,000,000.00
	浦发行0190

	470
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060943
	1,000,000.00
	浦发行0190

	471
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060935
	1,000,000.00
	浦发行0190

	472
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060960
	1,000,000.00
	浦发行0190

	473
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060951
	1,000,000.00
	浦发行0190

	474
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061001
	1,000,000.00
	浦发行0190

	475
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061010
	1,000,000.00
	浦发行0190

	476
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060978
	1,000,000.00
	浦发行0190

	477
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061044
	1,000,000.00
	浦发行0190

	478
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061036
	1,000,000.00
	浦发行0190

	479
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061052
	1,000,000.00
	浦发行0190

	480
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061028
	1,000,000.00
	浦发行0190

	481
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061108
	1,000,000.00
	浦发行0190

	482
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061116
	1,000,000.00
	浦发行0190

	483
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061132
	1,000,000.00
	浦发行0190

	484
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061124
	1,000,000.00
	浦发行0190

	485
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061149
	1,000,000.00
	浦发行0190

	486
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061165
	1,000,000.00
	浦发行0190

	487
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061173
	1,000,000.00
	浦发行0190

	488
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061204
	1,000,000.00
	浦发行0190

	489
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061190
	1,000,000.00
	浦发行0190

	490
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061212
	1,000,000.00
	浦发行0190

	491
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061237
	1,000,000.00
	浦发行0190

	492
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061229
	1,000,000.00
	浦发行0190

	493
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061245
	1,000,000.00
	浦发行0190

	494
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061261
	1,000,000.00
	浦发行0190

	495
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061270
	1,000,000.00
	浦发行0190

	496
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061288
	1,000,000.00
	浦发行0190

	497
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061296
	1,000,000.00
	浦发行0190

	498
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061307
	1,000,000.00
	浦发行0190

	499
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061315
	1,000,000.00
	浦发行0190

	500
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061323
	1,000,000.00
	浦发行0190

	501
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061331
	1,000,000.00
	浦发行0190

	502
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061340
	1,000,000.00
	浦发行0190

	503
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061358
	1,000,000.00
	浦发行0190

	504
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061366
	1,000,000.00
	浦发行0190

	505
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061403
	1,000,000.00
	浦发行0190

	506
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061399
	1,000,000.00
	浦发行0190

	507
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061382
	1,000,000.00
	浦发行0190

	508
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061411
	1,000,000.00
	浦发行0190

	509
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061438
	1,000,000.00
	浦发行0190

	510
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061420
	1,000,000.00
	浦发行0190

	511
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061446
	1,000,000.00
	浦发行0190

	512
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061462
	1,000,000.00
	浦发行0190

	513
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061500
	1,000,000.00
	浦发行0190

	514
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061495
	1,000,000.00
	浦发行0190

	515
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061518
	1,000,000.00
	浦发行0190

	516
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061526
	1,000,000.00
	浦发行0190

	517
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061534
	1,000,000.00
	浦发行0190

	518
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061559
	1,000,000.00
	浦发行0190

	519
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061567
	1,000,000.00
	浦发行0190

	520
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061575
	1,000,000.00
	浦发行0190

	521
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061583
	1,000,000.00
	浦发行0190

	522
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061591
	1,000,000.00
	浦发行0190

	523
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061614
	1,000,000.00
	浦发行0190

	524
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061647
	1,000,000.00
	浦发行0190

	525
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061622
	1,000,000.00
	浦发行0190

	526
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061671
	1,000,000.00
	浦发行0190

	527
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061727
	1,000,000.00
	浦发行0190

	528
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061751
	1,000,000.00
	浦发行0190

	529
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061735
	1,000,000.00
	浦发行0190

	530
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061702
	1,000,000.00
	浦发行0190

	531
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061743
	1,000,000.00
	浦发行0190

	532
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061719
	1,000,000.00
	浦发行0190

	533
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061809
	1,000,000.00
	浦发行0190

	534
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061794
	1,000,000.00
	浦发行0190

	535
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061850
	1,000,000.00
	浦发行0190

	536
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061841
	1,000,000.00
	浦发行0190

	537
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061876
	1,000,000.00
	浦发行0190

	538
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061892
	1,000,000.00
	浦发行0190

	539
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061921
	1,000,000.00
	浦发行0190

	540
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061884
	1,000,000.00
	浦发行0190

	541
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061905
	1,000,000.00
	浦发行0190

	542
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061913
	1,000,000.00
	浦发行0190

	543
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061964
	1,000,000.00
	浦发行0190

	544
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061948
	1,000,000.00
	浦发行0190

	545
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061972
	1,000,000.00
	浦发行0190

	546
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061956
	1,000,000.00
	浦发行0190

	547
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061997
	1,000,000.00
	浦发行0190

	548
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062012
	1,000,000.00
	浦发行0190

	549
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062061
	1,000,000.00
	浦发行0190

	550
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062070
	1,000,000.00
	浦发行0190

	551
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062088
	1,000,000.00
	浦发行0190

	552
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062107
	1,000,000.00
	浦发行0190

	553
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062115
	1,000,000.00
	浦发行0190

	554
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062140
	1,000,000.00
	浦发行0190

	555
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062123
	1,000,000.00
	浦发行0190

	556
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062131
	1,000,000.00
	浦发行0190

	557
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062166
	1,000,000.00
	浦发行0190

	558
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062158
	1,000,000.00
	浦发行0190

	559
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062174
	1,000,000.00
	浦发行0190

	560
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062182
	1,000,000.00
	浦发行0190

	561
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062203
	1,000,000.00
	浦发行0190

	562
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062211
	1,000,000.00
	浦发行0190

	563
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062199
	1,000,000.00
	浦发行0190

	564
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062238
	1,000,000.00
	浦发行0190

	565
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062246
	1,000,000.00
	浦发行0190

	566
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062295
	1,000,000.00
	浦发行0190

	567
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062326
	1,000,000.00
	浦发行0190

	568
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062318
	1,000,000.00
	浦发行0190

	569
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062334
	1,000,000.00
	浦发行0190

	570
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062342
	1,000,000.00
	浦发行0190

	571
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062375
	1,000,000.00
	浦发行0190

	572
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062391
	1,000,000.00
	浦发行0190

	573
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062406
	1,000,000.00
	浦发行0190

	574
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062414
	1,000,000.00
	浦发行0190

	575
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062422
	1,000,000.00
	浦发行0190

	576
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062447
	1,000,000.00
	浦发行0190

	577
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062471
	1,000,000.00
	浦发行0190

	578
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062480
	1,000,000.00
	浦发行0190

	579
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062498
	1,000,000.00
	浦发行0190

	580
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062502
	1,000,000.00
	浦发行0190

	581
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062535
	1,000,000.00
	浦发行0190

	582
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062543
	1,000,000.00
	浦发行0190

	583
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062551
	1,000,000.00
	浦发行0190

	584
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062578
	1,000,000.00
	浦发行0190

	585
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062586
	1,000,000.00
	浦发行0190

	586
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062609
	1,000,000.00
	浦发行0190

	587
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062633
	1,000,000.00
	浦发行0190

	588
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062668
	1,000,000.00
	浦发行0190

	589
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062676
	1,000,000.00
	浦发行0190

	590
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062692
	1,000,000.00
	浦发行0190

	591
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062705
	1,000,000.00
	浦发行0190

	592
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062713
	1,000,000.00
	浦发行0190

	593
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062721
	1,000,000.00
	浦发行0190

	594
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062730
	1,000,000.00
	浦发行0190

	595
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062748
	1,000,000.00
	浦发行0190

	596
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062764
	1,000,000.00
	浦发行0190

	597
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062801
	1,000,000.00
	浦发行0190

	598
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062810
	621,000.00
	浦发行0190

	599
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418994288
	1,000,000.00
	浦发行0190

	600
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621418995012
	1,000,000.00
	浦发行0190

	601
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059776
	1,000,000.00
	浦发行0190

	602
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419059784
	1,000,000.00
	浦发行0190

	603
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061778
	1,000,000.00
	浦发行0190

	604
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062287
	1,000,000.00
	浦发行0190

	605
	2020/6/22
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062617
	1,000,000.00
	浦发行0190

	606
	2020/6/23
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061817
	1,000,000.00
	浦发行0190

	607
	2020/6/23
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419060050
	1,000,000.00
	浦发行0190

	608
	2020/6/23
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419062279
	1,000,000.00
	浦发行0190

	609
	2020/6/23
	金碧物业有限公司肇庆分公司
	物业介入费用
	9,970.00
	浦发行0190

	610
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3422
	1,000,000.00
	浦发行0190

	611
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3406
	1,000,000.00
	浦发行0190

	612
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3455
	1,000,000.00
	浦发行0190

	613
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3414
	1,000,000.00
	浦发行0190

	614
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3383
	1,000,000.00
	浦发行0190

	615
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3439
	1,000,000.00
	浦发行0190

	616
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3375
	1,000,000.00
	浦发行0190

	617
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3391
	1,000,000.00
	浦发行0190

	618
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3166
	1,000,000.00
	浦发行0190

	619
	2020/6/25
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3199
	1,000,000.00
	浦发行0190

	620
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3211
	1,000,000.00
	浦发行0190

	621
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3463
	1,000,000.00
	浦发行0190

	622
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8730
	272,000.00
	浦发行0190

	623
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8676
	1,000,000.00
	浦发行0190

	624
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8705
	1,000,000.00
	浦发行0190

	625
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8713
	1,000,000.00
	浦发行0190

	626
	2020/6/26
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8721
	1,000,000.00
	浦发行0190

	627
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付2455
	1,000,000.00
	浦发行0190

	628
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8684
	1,000,000.00
	浦发行0190

	629
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付8692
	1,000,000.00
	浦发行0190

	630
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付6879
	132,600.00
	浦发行0190

	631
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3131
	1,000,000.00
	浦发行0190

	632
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3480
	315,852.80
	浦发行0190

	633
	2020/6/27
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付商承解付3471
	1,000,000.00
	浦发行0190

	634
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043140
	1,000,000.00
	浦发行0190

	635
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043158
	1,000,000.00
	浦发行0190

	636
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043174
	1,000,000.00
	浦发行0190

	637
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043203
	1,000,000.00
	浦发行0190

	638
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043238
	1,000,000.00
	浦发行0190

	639
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043182
	1,000,000.00
	浦发行0190

	640
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043220
	1,000,000.00
	浦发行0190

	641
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043246
	1,000,000.00
	浦发行0190

	642
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043279
	1,000,000.00
	浦发行0190

	643
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043262
	1,000,000.00
	浦发行0190

	644
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043287
	1,000,000.00
	浦发行0190

	645
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043295
	1,000,000.00
	浦发行0190

	646
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043300
	1,000,000.00
	浦发行0190

	647
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043326
	1,000,000.00
	浦发行0190

	648
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043318
	1,000,000.00
	浦发行0190

	649
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043334
	1,000,000.00
	浦发行0190

	650
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043342
	1,000,000.00
	浦发行0190

	651
	2020/6/28
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190625421043367
	1,000,000.00
	浦发行0190

	652
	2020/6/28
	湖南中建重机有限责任公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621419061181
	1,000,000.00
	浦发行0190

	653
	2020/6/28
	四会市国有资产经营总公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190621419061786
	1,000,000.00
	浦发行0190

	654
	2020/6/28
	湖南中建重机有限责任公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621418994237
	1,000,000.00
	浦发行0190

	655
	2020/6/28
	山西丰驰农业科技有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621419062262
	1,000,000.00
	浦发行0190

	656
	2020/6/28
	山西丰驰农业科技有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621418995342
	1,000,000.00
	浦发行0190

	657
	2020/6/28
	临沂市海来财商贸有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621419060558
	1,000,000.00
	浦发行0190

	658
	2020/6/28
	山西丰驰农业科技有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621419060324
	1,000,000.00
	浦发行0190

	659
	2020/6/28
	山西丰驰农业科技有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：190621419058538
	1,000,000.00
	浦发行0190

	660
	2020/6/30
	深圳恒大材料设备有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200331610154831
	236,670.36
	浦发行0190

	661
	2020/6/30
	广东聚廷峰房地产开发有限公司
	电子渠道转账-清理往来款
	742.50
	浦发行0190

	662
	2020/6/30
	恒大地产集团有限公司
	电子渠道转账-清理往来款
	19.40
	浦发行0190


7各银行账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年6月30日，项目公司各资金账户余额总计2,044,109.15元，各账户余额见下表。
截至2020年6月30日各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中信银行股份有限公司肇庆四会支行
	8110901012700662029
	1,078,324.92

	2
	广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行
	06581321000000646
	256,465.26

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801300000190
	625,407.96

	4
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	2017020219022202715
	69,337.10

	5
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行
	944003010001421234
	1,001.34

	6
	中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行
	77910188000175146
	13,252.14

	7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040022734
	320.43

	8
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024649
	0.00

	9
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024631
	0.00

	10
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024623
	0.00

	11
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024607
	0.00

	总    计
	——
	2,044,109.15


附件
附件一 标的项目平面图
[image: image11.jpg]




