2021年7月情况通报


浡诚一期“蓝城▪官山明月” 项目

2021年7月份管理报告
项目名称：蓝城▪官山明月项目

委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、方小英

日期：二零二一年八月十日

目录

31项目基本情况


32重大事件的披露


43项目五证办理及施工进度情况


43.1 项目五证办理情况说明


43.2项目2021年7月施工进度情况


54印鉴使用情况


75合同签订情况


86资金情况


86.1资金流出情况


146.2各月资金流出分类情况表


166.3资金流入情况


166.4资金结算


17附件一 对账单


18附件二 关于ASA板材出厂检测报告参数相关事宜的函


19附件三 蓝城·官山明月项目样板区抢工协调会会议纪要




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司

·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

·康正评估：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.png]WRE LtAX S





标的项目为项目公司建设的“蓝城▪官山明月项目”，位于河北省张家口市怀来县土木镇土木村，京西高速南侧，京银线东北方向。项目公司于2018年8月1日与怀来县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》 【合同编号：C13073020180021】，取得宗地编号ZZ18-10号（即项目地块）国有建设用地使用权，地块用地面积69,204.68㎡，土地用途为其他普通商品住宅用地。合同约定地块建筑容积率不高于2、不低于1，建筑密度不高于30%，且需按照住宅总建筑面积2%的比例配建单套60平方米（含）以下保障性住房。
2重大事件的披露

1、项目申请的《关于ASA板材出厂检测报告参数相关事宜的函》（附件二）天一建设回复8月6号提供，请委托方关注。

2、项目样板区装配式工程进度为确保9月10日开放节点如期完成，2021年7月29日项目公司召开会议主要内容是协调解决项目进展过程中发现的问题及抢工措施。详见附件三：《蓝城·官山明月项目样板区抢工协调会会议纪要》 请委托方关注。

3、项目公司已于2021年7月19日取得《建设工程规划许证》【建字地13073020210026、13073020210027】，已经归入保险箱由双方共管。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

截至2021年7月31日五证办理情况

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	2021年2月5日取得

	不动产权证书
	2021年2月10日取得

	建设工程规划许可证

（建字地13073020210026）
	2021年7月19日取得

	建设工程规划许可证

（建字地13073020210027）
	2021年7月19日取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得，预计8月中旬取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2021年7月施工进度情况

（1） 截至2021年7月31日，天一建设（示范区装配式总包）进场，签订示范区施工界面划分，开展相关工作。目前装配式工程合同已走项目公司蓝城代建平台审批流程于近期签订。

（2） 截至2021年7月31日，河北方舟监理公司进场开展相关工作。

（3） 截至2021年7月31日，样板区装配式①叠拼屋面板安装完成60%，展示中心一层地暖保护层完成。

（4） 截至2021年7月31日，浙江绿城房屋服务系统有限公司精装修进场施工。

（5） 截至2021年7月31日，样板区景观绿化工程中心水池池壁结构支模完成，结构底板钢筋绑扎。

标的项目地块现场照片（2021年7月 30日）

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



1.A-3地块样板区（叠拼）装配式主体照片         2.A-3地块样板区（叠拼）装配式主体照片       
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


  

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



  3.A-3地块样板区（生活服务中心）装配式主体照片 4.A-3地块样板区（生活服务中心）装配式主体照片

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关领导提交用印申请，待中诚信托有关领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年7月印章使用情况表

	序号
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	1
	2021/7/1
	物料印刷合同用印
	委托印刷协议书一式四份
	天骠公章（8）法人章（4）
	田振宇
	魏紫峰

	2
	2021/7/2
	单体模型制作合同用印
	蓝城▪官山明月项目沙盘模型设计制作与安装合同一式四份
	天骠公章（8）法人章（4）
	田振宇
	魏紫峰

	3
	2021/7/8
	广告发布确认书用印
	广告发布确认书一式两份
	天骠公章（4）
	田振宇
	魏紫峰

	4
	2021/7/8
	用于办理天骠员工杨明昊公积金外出用印
	在职职工增减变化表一份
	财务章（1）
	田灵燕
	魏紫峰

	5
	2021/7/8
	社保减员手续资料用印
	参加失业保险职工增减变化表一份、河北省社会保险业务单一份、离职证明一份
	天骠公章（3）
	田灵燕
	魏紫峰

	6
	2021/7/12
	项目公司与浙江绿城房屋服务系统有限公司拟签订的《精装修工程施工合同》用印
	精装修工程施工合同一式六份
	天骠公章（30）法人章（12）
	张国庆
	魏紫峰

	7
	2021/7/12
	办理绿化审批及工程规划许可证资料用印
	1、行政许可申请书；2绿化方案审批申请表；3、绿化设计单位资质；4、授权委托书；5、绿化设计方案；6、工程规划申请报告；7、工规证申请表；8、规划条件；9、项目核准批复；10、不动产权证复印件；11、授权委托书；12、保障房说明
	天骠公章（50）法人章（3）
	牛冬生
	魏紫峰

	8
	2021/7/14
	加油卡预付款银行回执单用印
	网上银行电子回单一份
	天骠公章（1）
	田灵燕
	魏紫峰

	9
	2021/7/15
	绿化工程方案设计资料用印，用于办理绿化方案审批
	蓝城▪官山明月项目附属绿化工程设计方案一份
	天骠公章（2）
	牛冬生
	魏紫峰

	10
	2021/7/15
	在与涵永公司的工作联系单（样板区主卧卫生间与衣帽间位置对调，不产生费用）上用印
	工作联系单一式两份
	天骠公章（2）
	张国庆
	魏紫峰

	11
	2021/7/15
	办理生活服务部全员开通项目彩铃业务资料用印
	1、移动公司协议一份
2、联通公司协议一份
3、天骠营业执照复印件一份
4、经办人（任静）身份证复印件一份
	天骠公章（7）
	任静
	魏紫峰

	12
	2021/7/17
	大区建安工程招标邀请函（中建一局集团第三建筑有限公司、河北建设集团股份有限公司）用印
	招标邀请函两份
	天骠公章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	13
	2021/7/17
	大区建安工程招标邀请函（天津二建建筑工程有限公司）用印
	招标邀请函一份
	天骠公章（2）
	张欣琦
	魏紫峰

	14
	2021/7/17
	《关于ASA板材出厂检测报告参数相关事宜的函》用印
	《关于ASA板材出厂检测报告参数相关事宜的函》一份
	天骠公章（1）
	张欣琦
	魏紫峰

	15
	2021/7/19
	《蓝城▪官山明月项目示范区叠拼样板房软装陈设合同》用印
	蓝城▪官山明月项目示范区叠拼样板房软装陈设合同一式六份
	天骠合同章（18）法人章（6）
	张国庆
	魏紫峰

	16
	2021/7/19
	《关于蓝城官山明月项目1-10#住宅楼2-1#配套建设工程规划许可证的撤件申请》上用印
	《关于蓝城官山明月项目1-10#住宅楼2-1#配套建设工程规划许可证的撤件申请》一份
	天骠公章（1）
	 牛冬生
	魏紫峰

	17
	2021/7/20
	蓝城官山明月项目建安工程回标延期通知用印、大区招标文件一份（项目公司未装订完毕，未盖章）
	蓝城官山明月项目建安工程回标延期通知7份
	天骠公章（7）
	张欣琦
	魏紫峰

	18
	2021/7/20
	蓝城官山明月项目大区建安工程招标答疑用印
	蓝城官山明月项目大区建安工程招标答疑7份
	天骠公章（14）
	张欣琦
	魏紫峰

	19
	2021/7/23
	2021年上半年委托方满意度调查问卷用印
	2021年上半年委托方满意度调查问卷一份
	天骠公章（2）
	田灵燕
	魏紫峰

	20
	2021/7/26
	临电手续资补充资料用印
	工程规划许可证0026号及工程规划许可证0027号复印件各一份
	天骠公章（6）
	牛冬生
	魏紫峰

	21
	2021/7/27
	携天骠公司开户许可证原件、管理员K宝、公章，到农业银行怀来支行办理银行账户年检
	开户许可证复印件一份、营业执照复印件一份、法人身份证复印件一份
	天骠公章（3）
	吕宏宇
	魏紫峰

	22
	2021/7/28
	员工（董局）宿舍房屋租赁合同用印，其中与个人签订的合同仅用作开票使用
	房屋租赁合同四份
	天骠公章（6）
	田灵燕
	魏紫峰

	23
	2021/7/29
	蓝城▪官山明月项目示范区软装陈设合同用印
	蓝城▪官山明月项目示范区软装陈设合同一式六份
	天骠合同章（18）法人章（6）
	张国庆
	魏紫峰

	24
	2021/7/29
	由于宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业向天骠蓝诚发放借款1000万元，需在借据上用印
	借据一式三联（金额：1000万元）
	天骠公章（3）法人章（3）
	方小英（代）
	魏紫峰


5合同签订情况
2021年7月合同签订情况表

	序号
	签约日期
	合同名称
	对方单位（姓名）
	印鉴名称及使用次数
	合同金额（元）
	申请人

	1
	2021/7/1
	委托印刷协议书
	北京美林印刷有限公司
	天骠公章（8）法人章（4）
	据实结算
	田振宇

	2
	2021/7/2
	蓝城▪官山明月项目沙盘模型设计制作与安装合同
	北京艺之拓模型艺术有限公司
	天骠公章（8）法人章（4）
	27,000.00 
	田振宇

	3
	2021/7/12
	精装修工程施工合同
	浙江绿城房屋服务系统有限公司 
	天骠公章（30）法人章（12）
	4,800,000.00 
	张国庆

	4
	2021/7/19
	蓝城·官山明月项目示范区叠拼样板房软装陈设合同
	杭州京典软装设计有限公司
	天骠合同章（18）法人章（6）
	970,000.00 
	张国庆

	5
	2021/7/28
	房屋租赁合同
	怀来悦成房地产经纪服务有限公司、梁永霞
	天骠公章（6）
	17,425.00 
	田灵燕

	6
	2021/7/29
	蓝城·官山明月项目示范区软装陈设合同
	上海绿城广木作家居有限公司
	天骠合同章（18）法人章（6）
	224,500.00 
	张国庆


6资金情况

6.1资金流出情况

2021年7月监管账户范围内资金流出总额共计4,031,717.24元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。

2021年7月资金流出情况详见下方表格：
2021年7月资金流出情况表

	序号
	申请日期
	事由
	收款方
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2021/7/2
	土建工程师秦艳锋需出差到山东临沂市费县ASA板生产厂家进行驻场监产，申请3200元备用金
	秦艳锋
	3,200.00
	秦艳锋
	魏紫峰

	2
	2021/7/6
	申请支付蓝城桃李春风建设集团有限公司设计管控费用
	蓝城桃李春风建设集团有限公司
	90,000.00
	张兆东
	魏紫峰

	3
	2021/7/7
	申请支付北京艺博蓝天文化传媒有限公司电梯轿厢第二笔广告发布费用
	北京艺博蓝天文化传媒有限公司
	188,000.00
	田振宇
	魏紫峰

	4
	2021/7/7
	天骠员工6月医疗保险缴纳
	国家金库怀来县支库
	2,125.44
	田灵燕
	魏紫峰

	5
	2021/7/9
	北京展厅采购分类垃圾桶费用
	任静
	144.00
	任静
	魏紫峰

	6
	2021/7/9
	招标文件等资料打印费
	怀来县沙城利华广告设计部
	930.80
	孙宏磊
	魏紫峰

	7
	2021/7/9
	北京展厅采购路由器费用
	任静
	168.98
	任静
	魏紫峰

	8
	2021/7/9
	缴纳北京展厅宽带业务及热线电话固话话费
	任静
	500.00
	任静
	魏紫峰

	9
	2021/7/9
	贾耀祖、张永清报销招待费
	张永清
	680.00
	张永清
	魏紫峰

	10
	2021/7/9
	张国庆、张永清、贾树峰招待绿屋硬装修4人
	张永清
	393.00
	张永清
	魏紫峰

	11
	2021/7/9
	邢丽丽、吕宏宇财务部聚餐费（2次：吕宏宇生日、儿童节）
	邢丽丽
	500.00
	邢丽丽
	魏紫峰

	12
	2021/7/9
	魏总、单总、刘总、黄总等20人会后午餐
	刘秀真
	350.00
	刘秀真
	魏紫峰

	13
	2021/7/9
	董局、黄总等人内部餐费
	宗义凯
	3,990.00
	宗义凯
	魏紫峰

	14
	2021/7/9
	王总、黄总等人内部餐费
	宗义凯
	1,866.84
	宗义凯
	魏紫峰

	15
	2021/7/9
	董局、黄总等人内部餐费
	宗义凯
	1,200.00
	宗义凯
	魏紫峰

	16
	2021/7/9
	天骠2人在中智代发6月份工资、个税（邢丽丽、田灵燕）
	中智项目外包服务有限公司
	16,748.80
	吕宏宇
	魏紫峰

	17
	2021/7/9
	天骠9人6月份工资
	魏紫峰、董金贵、黄志强、王鹏、牛冬生、杨明昊、张永清（通讯补贴）、吕宏宇、宗义凯
	93,676.56
	宗义凯
	魏紫峰

	18
	2021/7/9
	天骠9人6月份个税（含蓝诚委派2人田振宇、孙宏磊）
	国家金库怀来县支库
	4,545.34
	吕宏宇
	魏紫峰

	19
	2021/7/9
	任静6次出差北京展厅差旅费
	任静
	139.84
	任静
	魏紫峰

	20
	2021/7/9
	任静4次出差北京展厅差旅费
	任静
	199.20
	任静
	魏紫峰

	21
	2021/7/9
	生活服务部报销交通费（田振宇、寇雨墨、任静、鲍灵芝等)
	任静
	2,681.00
	任静
	魏紫峰

	22
	2021/7/9
	寇雨墨报销端午节拜访客户交通费
	寇雨墨
	127.31
	寇雨墨
	魏紫峰

	23
	2021/7/9
	寇雨墨报销端午节拜访客户交通费
	刘秀真
	627.87
	刘秀真
	魏紫峰

	24
	2021/7/9
	刘秀真报销往返北京-怀来交通费
	刘秀真
	508.28
	刘秀真
	魏紫峰

	25
	2021/7/9
	牛冬生报销到张家口规划院办理日照报告差旅费（LED大屏收口整改、系统调试、协助沙盘维修）
	牛冬生
	579.00
	牛冬生
	魏紫峰

	26
	2021/7/9
	张国庆报销到北京城市展厅差旅费
	张国庆
	168.57
	张国庆
	魏紫峰

	27
	2021/7/9
	张永清报销到北京城市展厅差旅费（跟进展厅进度）
	张永清
	129.00
	张永清
	魏紫峰

	28
	2021/7/9
	张永清报销到怀来工地现场差旅费（开工仪式）
	张永清
	38.00
	张永清
	魏紫峰

	29
	2021/7/9
	张永清报销到北京城市展厅差旅费（展厅检查）
	张永清
	143.00
	张永清
	魏紫峰

	30
	2021/7/9
	张永清报销到北京城市展厅差旅费（验收硬装、软装交接）
	张永清
	98.00
	张永清
	魏紫峰

	31
	2021/7/12
	退还张家口逸轩市政工程有限公司 蓝城官山明月示范区市政配套工程投标保证金
	张家口逸轩市政工程有限公司
	4,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	32
	2021/7/12
	退还中海城建（北京）建设工程有限公司张家口分公司 蓝城官山明月示范区市政配套工程投标保证金
	中海城建（北京）建设工程有限公司张家口分公司
	4,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	33
	2021/7/12
	支付北京绿城物业管理有限公司 北京展厅第一个月服务费38,059.31元 （已扣除1名未到岗保洁费一个月费用 4,858.77元）
	北京绿城物业管理有限公司
	38,059.31
	佟磊
	魏紫峰

	34
	2021/7/12
	支付北京美林印刷有限公司物料印刷制作费用 
	北京美林印刷有限公司
	41,493.60
	田振宇
	魏紫峰

	35
	2021/7/12
	支付河北日立电梯工程有限公司，设备进场安装费（50%）
	河北日立电梯工程有限公司
	48,900.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	36
	2021/7/12
	支付北京阳光灿烂文化传媒有限公司 广告服务月费 （4、5月）216,000.00元（月度工作评价表评分80分，扣除月费4,000.00元）
	北京阳光灿烂文化传媒有限公司
	216,000.00
	鲍灵芝
	魏紫峰

	37
	2021/7/12
	支付蓝城桃李春风建设集团有限公司6月份人工成本（单义勇、王立国、刘秀真)
	蓝城桃李春风建设集团有限公司
	147,038.38
	张梦伟
	魏紫峰

	38
	2021/7/13
	蓝城委派人员7月份易才社保及服务费
	杭州易才人力资源管理有限公司
	36,559.85
	张梦伟
	魏紫峰

	39
	2021/7/13
	蓝城委派人员上半年商业保险费用
	平安养老保险股份有限公司浙江分公司
	18,417.45
	张梦伟
	魏紫峰

	40
	2021/7/13
	天骠员工7月份怀来公积金缴纳
	张家口市住房公积金管理中心
	6,384.00
	田灵燕
	魏紫峰

	41
	2021/7/13
	综管部田灵燕申请10000元备用金，用于各部门后勤物品采购（今日上午生活服务部任静申请的5000元备用金与此备用金用途重复，故只支付该笔备用金，不支付任静申请的备用金）
	田灵燕
	10,000.00
	田灵燕
	魏紫峰

	42
	2021/7/13
	牛冬生到张家口规划院差旅费报销
	牛冬生
	337.60
	牛冬生
	魏紫峰

	43
	2021/7/13
	杨明昊差旅费报销
	杨明昊
	8,855.00
	杨明昊
	魏紫峰

	44
	2021/7/13
	支付张家口市城乡建设规划设计院 日照分析报告编制费
	张家口市城乡建设规划设计院
	100,000.00
	牛冬生
	魏紫峰

	45
	2021/7/13
	支付北京艺之拓模型艺术有限公司单体模型制作费用（自合同签订后且甲方将项目规划图移交乙方后10个工作日内甲方向乙方支付合同总造价的50 %）
	北京艺之拓模型艺术有限公司
	13,500.00
	田振宇
	魏紫峰

	46
	2021/7/13
	支付北京七弦文化传媒有限公司 北京商场巡展租赁费用（每月巡展开始前5个工作日一次性支付当月全部费用。)
	北京七弦文化传媒有限公司
	212,100.00
	田振宇
	魏紫峰

	47
	2021/7/13
	支付上海晟虞建筑科技有限公司 BIM工程咨询服务费（经双方确认过的各专业施工图纸提交及合同签订后 10 个工作日内，支付20%）
	上海晟虞建筑科技有限公司
	29,000.00
	朱桂山
	魏紫峰

	48
	2021/7/13
	支付北京观云国际装饰设计有限公司精装修设计费（21%）
	北京观云国际装饰设计有限公司
	113,792.95
	朱桂山
	魏紫峰

	49
	2021/7/13
	支付杭州青岚景观设计有限公司景观设计费（大区方案设计完成支付25%）
	杭州青岚景观设计有限公司
	345,000.00
	朱桂山
	魏紫峰

	50
	2021/7/13
	支付山东彩山铝业有限公司古建工程预付款20%
	山东彩山铝业有限公司
	553,436.42
	孙宏磊
	魏紫峰

	51
	2021/7/14
	加油卡预付款缴纳
	中国石化销售股份有限公司河北张家口石油分公司
	20,000.00
	田灵燕
	魏紫峰

	52
	2021/7/14
	办公室电费预缴
	怀来县创远商务咨询有限公司
	3,000.00
	田灵燕
	魏紫峰

	53
	2021/7/15
	天骠怀来员工7月养老、失业、工伤保险缴纳
	国家金库怀来县支库
	2,420.78
	田灵燕
	魏紫峰

	54
	2021/7/15
	支付工地办公室3台空调采购费用
	怀来县伟业电器经销部
	8,097.00
	孙梦伟
	魏紫峰

	55
	2021/7/15
	支付董局宿舍空调1台采购费用
	怀来县伟业电器经销部
	2,699.00
	孙梦伟
	魏紫峰

	56
	2021/7/20
	20210714亓磊、张永清、贾耀祖大区建安工程考察差旅费
	亓磊
	394.00
	亓磊
	魏紫峰

	57
	2021/7/20
	20210708亓磊、张永清、孙宏磊、贾耀祖大区建安工程考察差旅费
	孙宏磊
	169.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	58
	2021/7/20
	20210709亓磊等7人到香河考察康养项目差旅费
	亓磊
	170.00
	亓磊
	魏紫峰

	59
	2021/7/20
	刘秀真往返北京展厅-怀来差旅费
	刘秀真
	102.80
	刘秀真
	魏紫峰

	60
	2021/7/20
	佟磊往返北京城市展厅-怀来差旅费
	佟磊
	386.00
	佟磊
	魏紫峰

	61
	2021/7/20
	田振宇往返北京城市展厅-怀来差旅费
	田振宇
	309.00
	田振宇
	魏紫峰

	62
	2021/7/20
	20210716亓磊、张永清、贾耀祖大区建安工程考察差旅费
	亓磊
	245.00
	亓磊
	魏紫峰

	63
	2021/7/20
	刘秀真往返北京展厅-怀来差旅费
	刘秀真
	92.00
	刘秀真
	魏紫峰

	64
	2021/7/20
	任静往返北京城市展厅-怀来差旅费
	任静
	238.31
	任静
	魏紫峰

	65
	2021/7/20
	宗义凯往返北京-怀来-香河交通费
	宗义凯
	2,090.00
	宗义凯
	魏紫峰

	66
	2021/7/20
	杭州出差（黄志强、董金明、魏紫峰）
	刘秀真
	5,375.50
	刘秀真
	魏紫峰

	67
	2021/7/20
	杭州出差
	宗义凯
	120.00
	宗义凯
	魏紫峰

	68
	2021/7/20
	购买折叠资料架
	任静
	199.00
	任静
	魏紫峰

	69
	2021/7/20
	支付北京城市展厅宽带及固话月租费用
	任静
	200.00
	任静
	魏紫峰

	70
	2021/7/20
	办公用品及后勤物品采购
	张梦伟
	304.40
	张梦伟
	魏紫峰

	71
	2021/7/20
	办公用品及后勤物品采购
	张梦伟
	541.50
	张梦伟
	魏紫峰

	72
	2021/7/20
	采购北京城市展厅水吧、保洁及办公物料
	任静
	4,373.71
	任静
	魏紫峰

	73
	2021/7/20
	生活服务部工装费
	任静
	735.00
	任静
	魏紫峰

	74
	2021/7/20
	成凯住宿费
	刘秀真
	1,806.00
	刘秀真
	魏紫峰

	75
	2021/7/20
	佟磊住宿费
	佟磊
	1,578.00
	佟磊
	魏紫峰

	76
	2021/7/20
	顺丰月结费用
	河北顺丰速运有限公司张家口分公司
	792.00
	孙梦伟
	魏紫峰

	77
	2021/7/20
	蓝城集团内部巡检误餐费
	张梦伟
	102.00
	张梦伟
	魏紫峰

	78
	2021/7/20
	魏总等人内部用餐
	王莲莲
	2,413.00
	王莲莲
	魏紫峰

	79
	2021/7/20
	董局等人内部餐费
	宗义凯
	2,342.00
	宗义凯
	魏紫峰

	80
	2021/7/20
	董局等人内部餐费
	宗义凯
	1,641.60
	宗义凯
	魏紫峰

	81
	2021/7/20
	董局等人内部餐费
	宗义凯
	1,076.00
	宗义凯
	魏紫峰

	82
	2021/7/20
	支付杭州鸿森门业工程有限公司样板区进户门及庭院门工程预付款20%
	杭州鸿森门业工程有限公司
	17,400.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	83
	2021/7/20
	方舟工程管理有限公司6月份监理服务费，
	方舟工程管理有限公司
	18,109.77
	孙宏磊
	魏紫峰

	84
	2021/7/23
	支付河北统安消防工程有限公司小市政7月份进度款
	河北统安消防工程有限公司
	570,396.80
	孙宏磊
	魏紫峰

	85
	2021/7/23
	牛冬生差旅费报销
	牛冬生
	380.00
	牛冬生
	魏紫峰

	86
	2021/7/23
	牛冬生招待费报销
	牛冬生
	1,430.00
	牛冬生
	魏紫峰

	87
	2021/7/23
	蓝城委派人员（中智发放工资）人工成本
	中智项目外包服务有限公司
	196,132.28
	孙梦伟
	魏紫峰

	88
	2021/7/23
	蓝城委派人员（项目公司发放工资）人工成本
	孙宏磊、黄鑫豪、田振宇、张兆东朱贵山、张国庆、贾耀祖、郑志远、王潮、陈雅欣、秦艳锋、张梦伟、王胜男
	110,725.42
	孙梦伟
	魏紫峰

	89
	2021/7/23
	天骠员工2人（邢丽丽、田灵燕）7月份北京五险一金代缴费用
	中智项目外包服务有限公司
	16,434.14
	孙梦伟
	魏紫峰

	90
	2021/7/28
	黄志强个税代缴（下月从其工资中扣减）
	国家金库怀来县支库
	1,862.84
	吕宏宇
	魏紫峰

	91
	2021/7/30
	支付上海绿城广木作家具有限公司《蓝城官山明月项目示范区软装陈设合同》第一笔款项，合同签订三个工作日之内支付30%预付款
	上海绿城广木作家具有限公司
	673,500.00
	张国庆
	魏紫峰

	合计
	4,031,717.24


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

6.2各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元
	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费用
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2018.07
	11,100.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	12.55
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	15.00
	1.85
	0.00　
	11,129.4

	2018.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.63
	0.00　
	0.88
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	7.2
	0.00　
	22.71

	2018.09
	7.00
	0.00　
	400.00
	0.00　
	21.84
	0.00　
	0.58
	0.00
	0.00　
	0.00　
	60.73
	0.00　
	490.15

	2018.10
	0.00　
	4.00
	0.00　
	45.00
	9.45
	0.00　
	0.41
	0.00　
	2.00
	0.00　
	24.63
	0.00　
	85.49

	2018.11
	0.26
	0.00　
	10.00
	0.00　
	16.73
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	5.36
	0.00　
	32.51

	2018.12
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	20.00
	12.72
	343.92
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	54.46
	0.00　
	431.26

	2019.01
	10,908.00
	0.00
	0.00　
	0.00
	25.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	32.00
	0.00　
	164.64
	0.00　
	11,130.13

	2019.02
	0.00　
	30
	0.00　
	0.00　
	0.53
	0.00　
	0.81
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	31.34

	2019.03
	241.20
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.87
	0.00
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	41.51
	0.00　
	292.74

	2019.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	8.85
	0.00　
	0.66
	0.00　
	6.00
	0.00　
	39.42
	0.00　
	54.93

	2019.05
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	7.54
	0.00　
	0.62
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	31.83
	0.00　
	39.99

	2019.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.67
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	26.63
	0.00　
	32.13

	2019.07
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	4.32
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	80.56
	0.00　
	85.71

	2019.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.59
	0.00　
	0.03
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.58
	0.00　
	14.2

	2019.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.64
	0.00　
	2.94
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.14
	0.00　
	18.72

	2019.10
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.5
	0.00
	1.77
	0.00　
	0.00
	0.00　
	11.21
	0.00　
	14.48

	2019.11
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.97
	0.00
	2.03
	0.00
	0.00
	0.00　
	10.96
	0.00　
	15.96

	2019.12
	0.00　
	35.54
	44.02
	15.00
	3.14
	527.56
	2.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	10.91
	0.00　
	638.25

	2020.01
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	1.7
	0.00　
	3.65
	0.00
	0.00　
	0.00　
	10.98
	0.00　
	16.33

	2020.02
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.44
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	12.62
	0.00　
	13.22

	2020.03
	0.00　
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.7
	0.00　
	0.69
	0.00　
	0.00
	0.00　
	12.12
	0.00　
	13.51

	2020.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.01
	0.00　
	1.13
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	11.8
	0.00　
	14.94

	2020.05
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.47
	0.00　
	1.42
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	5.89

	2020.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.73
	0.00
	1.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	2.22

	2020.07
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.88
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	4.88

	2020.08
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.56

	2020.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.91
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.70
	0.00
	2.61

	2020.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89

	2020.11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94

	2020.12
	0.00 
	0.00 
	98.40 
	0.00 
	13.63 
	538.65 
	927.69 
	0.00 
	0.00 
	4.47 
	94.78 
	0.00 
	1,677.62

	2021.01
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	110.79 
	0.00 
	12.92 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	12.08 
	0.00 
	140.79 

	2021.02
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.10 
	0.00 
	0.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.30

	2021.03
	0.00 
	79.80 
	105.74 
	39.50 
	86.32 
	0.09 
	5.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	316.65 

	2021.04
	68.33 
	75.14 
	106.73 
	19.94 
	114.22 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	394.36 

	2021.05
	12.00 
	237.47 
	48.87 
	22.82 
	66.12 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	6.30 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	393.58 

	2021.06
	57.50 
	194.93 
	332.10 
	63.92 
	149.56 
	0.00 
	5.62 
	0.00 
	42.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	845.83 

	2021.07
	10.00 
	119.01 
	48.78 
	138.35 
	85.78 
	0.00 
	0.45 
	0.00 
	0.80 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	403.17 

	合   计
	22409.29 
	775.89 
	1199.64 
	364.53 
	855.50 
	1410.22 
	975.85 
	0.00 
	99.30 
	19.47 
	751.70 
	0.00 
	28861.39 


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。
6.3资金流入情况

2021年7月监管账户范围内资金流入总额共计11,001,697.42元。

2021年7月收款统计表

	序号
	申请日期
	汇款方
	事由
	金额（元）
	经办人

	1
	2021/7/1
	寇雨墨
	退工服备用金
	590.00
	吕宏宇

	2
	2021/7/16
	河北建设集团股份有限公司
	蓝城·官山明月大区建安工程项目投标保证金
	500,000.00
	吕宏宇

	3
	2021/7/16
	张梦伟
	吴英杰个人快递费
	20.00
	吕宏宇

	4
	2021/7/16
	张梦伟
	张兆东个人快递费
	31.00
	吕宏宇

	5
	2021/7/16
	王立国
	个人快递费（生活用品宿舍/拟用现场样品）
	162.00
	吕宏宇

	6
	2021/7/20
	秦艳锋
	出差备用金剩余退回
	893.58
	吕宏宇

	7
	2021/7/20
	中建一局集团第三建筑有限公司
	蓝城·官山明月大区建安工程项目投标保证金
	500,000.00
	吕宏宇

	8
	2021/7/28
	今日头条有限公司
	今日头条用于验证账户信息
	0.84
	吕宏宇

	9
	2021/7/29
	香河中龙蓝城实业有限公司
	往来款（宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙））
	10,000,000.00
	吕宏宇

	合计
	11,001,697.42


6.4资金结算

根据银行对账单，截至2021年7月31日，项目公司各资金账户余额总计10,936,682.19元，各账户余额见下表。
截至2021年7月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司香河县支行
	5067 7001 0400 22709
	2,811.71

	2
	中国农业银行股份有限公司怀来县支行
	5085 6001 0400 21233
	10,933,870.48

	合计
	10,936,682.19


附件一 对账单

农业银行怀来县支行（1233）

[image: image4.png]FSES : 210750856013000130
Bl THFEEES T AR
"

50856001040021233





农业银行怀来县支行（2709）

[image: image5.png]TASES : 210750677013001349
Bt SATRERSARAR
"=

50677001040022709





附件二 关于ASA板材出厂检测报告参数相关事宜的函
[image: image6.jpg]RO 3 7 9 A WA A

RIFWERRER[2021]1

KT ASA Bkt TR TR 45 S B L R I R

RER—RREDHRRAF:

REARR T RRENRE 2 TRE, KRG ASA RA & 40
RELD) S HAFEFZERALEFNER, Wi &F AT ASA KM B F £
FAtF. BB, FEAMARESENASA KM ATREIRSHRE.

ASA MM BB T EFAUTEM: 1. 2H5RTEREEZA, wEA
FRM, BREETEATHRKRER, 2. wEREH, WPHEFHE, R
BEFAX#E.

HHE T 2021 £7 A 22 HAREU LAREEBE RIRE

IR E, AR,

Mt ARRITRSATEE

SHEEESTEGT NEEEESER DISHE @SSRSt BESPOBRE @EES)IRE TR
EpaninG EEElsist HHEdE) | DRREBREGES | THRECBRAGEL | BRRACDRISER ‘

sMB ESAETTE 50.00 =45 / &Eix

= ARSI 42.00 »45 [ A&t
= RASNE 39.00 225 / Bt
B RAUSNT) 37.00 225 / &5
il AR 37.00 225 / X5

S| HWEEtHR  44.00 245 / FAHR





附件三 蓝城·官山明月项目样板区抢工协调会会议纪要
[image: image7.jpg]W - B WA B E R X
BIHASSRLE

ANEH | ER - ELHAARERRER T hES
23UEFE | 2021 £ 7 A 29 B (A 9:00-10:00)
SV E | WAAEAKE 12 E1213B F
REEW: E4H. KAFE
k. IHE
HmA R
¥ W T &, BRSO FHEE. KR
A REA. WA, WAL
EFHA F 49 BERA Kk F

2021 £ 7 A 29 H (B 9:00-10:00) , 4 xfH 3k « B LB A T EHHERKX
HHERRIEY, REHERABEERRE. XR—2R. PREFTARESLA
AEAE12 E1213BA2REBAM AL, 2WNEELHAEF.

AU MENTER RSB FAENEEZR T E AT ELER, £
B, R—2%. EREATER. PHREEFHABTARARKLE, 20H
H, THERA, RIG+FHNEFZE. ARLUMEWEHARI A 10 BFHK
TR TR, TawE; SWEERNERDAMATE #ELE F LI E A
BRI H#E. BEERAELT:

1. R—ERAE, ZASARM#GEH, THEAXLHE, HuZEA
EEME, EHMAERE AR ZHIH.

2. R—BRRE, BOMHRYEFEH AN, A PSHF. TERF.
BERER, E/BMTE. RERRRAMES: 2FER—EREERRER
REEWME, #EU AR REOEN .

3. R—EYRY, IBEEUTRETENRE, ERREFMRIAZEL
FHEFEHRE,

4, BRRETELARY, HEFEITXSA 2 HiAAREABTHRE,
FEEEE. EXER ERL” FH, 8 A2 H (A—) FHHmERERR
(ZEBRHEATLE) , BFRAEMRESA6 HAL) TR





[image: image8.jpg]5. BEmAKE

TR

A—EEA®, HETERT

6. ERRETELERY

At

BER. BER. LR

HMEFTH AR, THEE, EXRE
A48 A5 H,

W Ja THR;

#*

%

MY EHE, B

KIGERETH; K—ARAE, BEER. BER. LIERTETREEA 8
A3 H.

7. ERRETEZLERY, XENITFAER T, EWIRLEWE: RK—
BREAE, EMIRTREHF A8 ABH, ARt RE(Q,

8. ERRERBERY, EAMEXFCALEREART, HITELF
FPREREESAT, WR—AERFEMELOFITHEANL.

9. MIEM_KREMIAANETBRITIA, FHATETR, ERRAET
ZRERRENZF KRBT,

2WRE, ARBHEZLEN, —REZEXHAKTL, RIEFRXZE, W
BT .

FIACK BT 55 1 = I KA R A F

2021 47 A 29 H




�





�





�





�








7

