中诚信托“郑州恒祥·百悦城一号院”项目

2021年12月管理报告

项目名称：2017年中诚信托诚祥1号贷款项目集合资金信托计划

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：杜广文、禹建岭、阮涛

日期：二零二二年一月五日

目 录

1 项目基本情况	2

2 重大事件披露	2

3 项目五证办理及施工进度情况	3

3.1项目五证办理情况	3

3.2项目施工进度情况	4

3.3 施工现场照片（2021.12）	4

3.3.1 住宅、公寓	4

3.3.2 集中商业	6

4 项目销售情况	7

4.1公寓、住宅销售情况	7

4.2 集中商业销售情况	8

4.3 郑州市公积金按揭放款情况	8

5监管账户资金的使用情况	9

6印章、证照使用情况	10

7 合同签订情况	10

附件一：网签明细	12

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：河南恒祥实业有限公司

中诚信托：中诚信托有限责任公司

康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的“恒祥·百悦城一号院”项目，位于河南省郑州市金水区红旗路北、经七路东。标的项目用地面积87,028.31㎡，规划总建筑面积791,553.67㎡，其中地上规划建筑面积519,479.34㎡，地下规划建筑面积272,074.33㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，其他50年，居住70年，商业用途土地终止日期为2056年6月11日，其他用途土地终止日期为2066年6月11日，住宅用途土地终止日期为2086年6月11日。

2 重大事件披露

（1）2021年12月，恒祥百悦城项目新增涉诉案件5起（其中民间借贷诉讼案1起，退房诉讼2起，员工劳动仲裁案2起），没有新增案件执行案，截至目前因诉讼案件，抵押房产共查封商品房（含商铺）684套。

- 2021年12月，工地、售楼部因欠水电费已停止供水、供电，工地、售楼处无人看守，临近春节，项目现场将存在安全隐患。

- 2021年12月30日，恒祥百悦城项目领导小组解散，后续与各方接洽，不在通过其对接。

3 项目五证办理及施工进度情况

## 3.1项目五证办理情况

截至2021年12月31日，项目公司已经取得《建设用地规划许可证》，《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《国有土地使用证》、《郑州市商品房预售许可证（住宅、商办）》、《商品房预售许可证（商业服务）》。

截至2021年12月五证办理情况

| 证件名称 | 证件号码 | 发放时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 郑规地字第410100201609098 | 2016.04.21 | 用地面积87,027.115平方米 |
| 国有土地使用证 | 郑国用（2016）第0150号 | 2016.05.11 | 用地地面积87,028.31平方米 |
| 建设工程规划许可证 | 郑规建（建筑）字第410100201709041 | 2017.04.14 | 规划建筑面积791,553.67平方米 |
| 建筑工程施工许可证（1标段） | 410100201709250101 | 2017.09.25 | 规划建筑面积147,913.18平方米 |
| 建筑工程施工许可证（2标段） | 410100201709250201 | 2017.09.25 | 规划建筑面积250,101.95平方米 |
| 建筑工程施工许可证（3标段） | 410100201709250301 | 2017.09.25 | 规划建筑面积269,873.13平方米 |
| 建筑工程施工许可证（4标段） | 410100201709250401 | 2017.09.25 | 规划建筑面积123,665.41平方米 |
| 郑州市商品房预售许可证（住宅、商办） | 2017郑房预字第4163号 | 2017.12.06 | 住宅57,593.46平方米，590套；非住宅127,078.72平方米，1,739间 |
| 郑州市商品房预售许可证（商业服务）旧证 | 2018郑房预字第4417号 | 2018.11.09 | 商铺切割前：面积118,292.63平方米，293间 |
| 郑州市商品房预售许可证（商业服务）证 | 2020郑房预字第4417号 | 2020.04.13 | 商铺切割后：面积115,646.81平方米，3575间 |

## 3.2项目施工进度情况

截至2021年12月31日，恒祥百悦城项目工地全面停工，本月现场施工内容如下表所示

| 序号 | 楼栋号或部位 | 本月施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 停工 |  |
| 2 | 2#楼 | 停工 |  |
| 3 | 3#楼 | 停工 |  |
| 4 | 5#楼 | 停工 |  |
| 5 | 6#楼 | 停工 |  |
| 6 | 7#楼 | 停工 |  |
| 7 | 9#楼 | 停工 |  |
| 8 | 10#楼 | 停工 |  |
| 9 | 11#楼 | 停工 |  |
| 10 | 12#楼 | 停工 |  |
| 11 | 13#楼 | 停工 |  |
| 12 | 商业 | 停工 |  |
| 13 | 地下车库 | 停工 |  |
| 14 | 幼儿园 | 停工 |  |

3.3 施工现场照片（2021.12）

3.3.1 住宅、公寓

图1项目现状-1#楼                           图2项目现状-2#楼

图3项目现状-3#5#楼                         图4项目现状-6#楼

图5项目现状-7#楼                            图6项目现状-9#楼

图 7项目现状-10#楼                           图 8项目现状-11#楼

图 9项目现状-12#楼                           图 10项目现状-13#楼

## 3.3.2 集中商业

图11-集中商业                               图12-集中商业

图13-集中商业局部                            图14-集中商业局部

4 项目销售情况

自2017年11月23日起（按照预售证取得时间），恒祥百悦城项目住宅可售61,119.90平方米，645套；公寓可售117,901.02平方米，1,652套；集中商业，住宅底商可售6,321.06平方米，32套；自2020年4月13日起（按照新房号预售证取得时间），恒祥百悦城项目集中商业可售115,646.81平方米，3,575套；可售情况详见下表：

| 批准预售情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 用途 | 面积（M2） | 套数 | 所在层 | 总层数 |
| 2 | 办公 | 61,355.65 | 742 | 5-25 | 25 |
| 3 | 办公 | 56,546.37 | 910 | 5-30 | 30 |
| 5 | 成套住宅 | 3,316.76 | 45 | 5-30 | 30 |
| 5 | 非住宅建筑（冬季采光不足） | 2,856.64 | 55 | 5-30 | 30 |
| 6 | 成套住宅 | 20,242.44 | 216 | 5-31 | 31 |
| 9 | 成套住宅 | 11,993.9 | 124 | 3-33 | 33 |
| 9 | 商业服务（底商） | 3,153.34 | 15 | 1-2 | 33 |
| 10 | 成套住宅 | 12,003.85 | 124 | 3-33 | 33 |
| 10 | 商业服务（底商） | 3,167.72 | 17 | 1-2 | 33 |
| 11 | 成套住宅 | 10,706.31 | 81 | 5-31 | 31 |
| / | 集中商业 | 115,646.8 | 3575 | 1-4（局部 5层） | 4 |

## 4.1公寓、住宅销售情况

其中2021年12月1日至2021年12月31日期间，恒祥百悦城项目住宅、公寓销售收入：新售0套，实收收款金额0元；补房款0套，实收房款金额0元，代收维修基金0元，登记费0元，合计实收金额0元。详见下表：

2021年12月1日至2021年12月31日住宅公寓销售收入情况

| 类别 | 序号 | 缴费时间 | 房号 | 面积（M2） | 客户名 | 实收房款金额（元） | 代收维修基金（元） | 代收登记费（元）元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补款 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 本月收入 |  | ---- | ----- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- |

## 4.2 集中商业销售情况

2021年12月，恒祥百悦城一号院项目集中商业商铺销售：新售商铺0套。回款0套，实收金额0元，定金0套，代收维修基金0元、登记费0元。

2021年12月集中商业商铺销售情况

| 序号 | 类别 | 缴费时间 | 房号 | 建筑面积（M2） | 客户名 | 实收金额（元） | 代收维修基金（元） | 代收登记费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换票 | 2021/2/28 | 4-4181 | 51.7 | 付云华 李美歌 | 0 | 0 | 0 |
| 回款小计 |  | 0套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 本月小计 |  | 新售0套 | 新售面积：0 |  | 实收金额：0 |  |  |  |
| 累计销售 |  | 1,439套 | 29,211.90m2 |  | 合同金额：637,976,991.50 |  |  |  |

## 4.3 郑州市公积金按揭放款情况

2021年12月，恒祥实业公积金新增按揭放款0户，金额0元，公积金按揭放款明细详见下表：

截至2021年12月31日公积金按揭放款明细

| 放款时间 | 设计用途 | 客户名 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积（M2） | 放款总金额 | 转入B账户或C账户（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/8/13 | 住宅 | 王国强、刘静 | 9 | 3 | 2903 | 99.56 | 540,000 | 540,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 张艳青 | 9 | 3 | 1301 | 93.40 | 563,000 | 563,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 江发林 | 10 | 2 | 505 | 93.05 | 400,000 | 400,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 周帅 | 10 | 2 | 1807 | 99.52 | 590,000 | 590,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 韩军燕 | 6 | 2 | 1108 | 109.13 | 590,000 | 590,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 刘艳 | 9 | 3 | 901 | 93.40 | 320,000 | 320,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 李清荣 | 11 | 3 | 1801 | 149.28 | 590,000 | 590,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 韩颖 | 11 | 3 | 701 | 149.28 | 450,000 | 450,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 赵梦辉 | 9 | 3 | 603 | 99.56 | 584,000 | 584,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 李文文 | 9 | 3 | 2201 | 93.40 | 270,000 | 270,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 岳征 | 6 | 2 | 1106 | 86.33 | 150,000 | 150,000 |
| 2020/8/13 | 住宅 | 李淑红 | 9 | 3 | 1604 | 94.65 | 300,000 | 300,000 |
| 2020/8/14 | 住宅 | 李琳 | 9 | 3 | 501 | 92.60 | 400,000 | 400,000 |
| 2020/8/14 | 住宅 | 秦芳 | 9 | 3 | 1801 | 93.40 | 324,000 | 324,000 |
| 2020/8/15 | 住宅 | 赵志强 | 11 | 3 | 1101 | 149.28 | 400,000 | 法院划扣 |
| 2020/8/15 | 住宅 | 李甜 | 6 | 2 | 1707 | 86.33 | 300,000 | 法院划扣 |
| 2020/8/15 | 住宅 | 梁冰 | 11 | 3 | 1301 | 149.28 | 530,000 | 法院划扣 |
| 2020/8/15 | 住宅 | 郑肖雷 | 10 | 2 | 2105 | 93.84 | 400,000 | 法院划扣 |
| 2020/9/9 | 住宅 | 李菲 | 10 | 2 | 1905 | 93.84 | 400,000 | 400,000 |
| 2020/9/9 | 住宅 | 王洋何茜 | 6 | 2 | 3007 | 86.33 | 600,000 | 600,000 |
| 2020/9/9 | 住宅 | 张郭恒 | 9 | 3 | 1803 | 99.56 | 590,000 | 590,000 |
| 2020/9/9 | 住宅 | 周莎 | 9 | 3 | 2203 | 99.56 | 590,000 | 590,000 |
| 2020/9/9 | 住宅 | 杨姣 | 9 | 3 | 1003 | 99.56 | 589,000 | 589,000 |
| 2020/9/9 | 住宅 | 朱永芳 | 9 | 3 | 2503 | 99.56 | 350,000 | 350,000 |
| 2020/11/14 | 住宅 | 王秋颖 | 11 | 3 | 1101 | 149.28 | 600,000 | 600000 |
| 2020/12/15 | 住宅 | 甄奎 | 6 | 2 | 2606 | 86.33 | 590,000 | 590,000 |
| 共24户 |  |  |  |  |  | 2,739.31 | 12,010,000 | 10,380,000 |

注：法院划扣为康达基础合同纠纷案件，执行金额163万元，

5监管账户资金的使用情况

2021年12月1日至2021年12月30日期间，监管范围内账户资金流出为0元，项目公司资金流入0元。

6印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2021年12月1日至2021年12月31日公章、财务章、法人章使用情况表

| 序号 | 日期 | 印鉴名称 | 事由 | 材料 | 部门 | 经办人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20211201 | 公章 | 乔海丽民间借贷诉讼案调档委托手续 | 委托书、法人证明、法人身份证复印件、营业执照复印件 | 法务部 | 高天序 | 白国法 |
| 2 | 20212207 | 公章 | 乔海丽民间借贷案开庭委托手续 | 委托书 | 法务部 | 王鑫豪 | 白国法 |
| 3 | 20211207 | 公章 | 胜岗村城中村项目(恒祥百悦城）工地塔吊暂不拆除的请示 | 工地塔吊暂不拆除的请示 | 行政部 | 王贺 | 白国法 |
| 4 | 20211215 | 公章 | 报胜岗村拆迁指挥部的恒祥百悦城工作简报 | 恒祥百悦城项目工作简报 | 商务部 | 张建伍 | 白国法 |
| 5 | 20211217 | 公章 | 张伟伟退房案委托手续、尹鑫、连丹丹劳动仲裁案委托手续 | 委托代理合同、委托书、法人证明、法人身份证复印件、营业执照复印件 | 法务部 | 王鑫豪 | 白国法 |
| 6 | 20211220 | 公章 | 马新芳退房案委托手续 | 委托代理合同、委托书、法人证明、法人身份证复印件、营业执照复印件 | 法务部 | 王鑫豪 | 白国法 |
| 7 | 2021222 | 公章 | 撤销公积金1-6月汇缴核定的申请 | 撤销公积金1-6月汇缴核定的申请 | 行政部 | 王贺 | 白国法 |
| 8 | 20211231 | 公章 | 百悦城项目水费由自来水公司垫付说明 | 百悦城项目水费缓解说明 | 行政部 | 王贺 | 白国法 |

7 合同签订情况

2021年12月期间，项目公司共计签订合同5份，详见合同签订情况表：

2021年12月合同签订情况表

| 序号 | 签约时间 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20211201 | 河南规范律师所 | 委托代理合同（乔海丽民间诉讼案） | 委托律师代理诉讼 | 合同总价0 元 |
| 2 | 20211217 | 河南规范律师所 | 委托代理合同（张伟伟退房案） | 委托律师代理诉讼 | 合同金额0元 |
| 3 | 20211217 | 河南规范律师所 | 委托代理合同（尹鑫劳动仲裁案） | 委托律师代理诉讼 | 合同金额0元 |
| 4 | 20211217 | 河南规范律师所 | 委托代理合同（连丹丹仲裁案） | 委托律师代理诉讼 | 合同金额0元 |
| 5 | 20211220 | 河南规范律师所 | 委托代理合同（马新芳退房案） | 委托律师代理诉讼 | 合同金额0元 |

附件一：网签明细

截至2021年12月31日，恒祥百悦城项目住宅网签共计202套，面积 21,362.4平方米；公寓网签310套，面积18,545.46 平方米；集中商业网签302套，面积6,054.36平方米，详见下表：

截至2021年12月31日集中商业网签情况

| 序号 | 网签日期 | 层号 | 房号 | 面积 | 姓名 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/7 | 3 | 3610 | 24.42 | 雷瑞鹏 | 20006119759 |
| 2 | 2020/7/7 | 3 | 3609 | 25.06 | 雷瑞鹏 | 20006119644 |
| 3 | 2020/7/7 | 3 | 3638 | 20.12 | 魏振军 | 20006121216 |
| 4 | 2020/7/7 | 3 | 3231 | 13.52 | 姚伟利 | 20006120419 |
| 5 | 2020/7/7 | 3 | 3587 | 17.82 | 宗书梅 | 20006120518 |
| 6 | 2020/7/7 | 4 | 4124 | 24.88 | 习明哲 | 20006119905 |
| 7 | 2020/7/7 | 4 | 4125 | 24.88 | 习明哲 | 20006119918 |
| 8 | 2020/7/7 | 4 | 4485 | 13.95 | 习明哲 | 20006119921 |
| 9 | 2020/7/7 | 2 | 2107 | 31.4 | 张秀珍 | 20006122241 |
| 10 | 2020/7/7 | 4 | 4129 | 24.88 | 李沛 | 20006122016 |
| 11 | 2020/7/7 | 4 | 489 | 22.54 | 范乃立 | 20006121663 |
| 12 | 2020/7/7 | 2 | 2106 | 31.4 | 张笑铭 | 20006122174 |
| 13 | 2020/7/7 | 3 | 3717 | 16.1 | 赵书红 | 20006119176 |
| 14 | 2020/7/7 | 3 | 3966 | 20.04 | 秦福利 | 20006119278 |
| 15 | 2020/7/7 | 4 | 4339 | 43.3 | 刘培茹 | 20006122152 |
| 16 | 2020/7/7 | 4 | 4406 | 10.8 | 刘菲菲 | 20006119014 |
| 17 | 2020/7/7 | 4 | 4481 | 21.86 | 佘松 | 20006120795 |
| 18 | 2020/7/7 | 4 | 4146 | 53.31 | 梁丹 | 20006120657 |
| 19 | 2020/7/7 | 3 | 3599 | 18.16 | 阎丽敏 | 20006119843 |
| 20 | 2020/7/7 | 4 | 4128 | 27.08 | 刘玉梅 | 20006121947 |
| 21 | 2020/7/7 | 3 | 3702 | 11.9 | 权玲 | 20006121895 |
| 22 | 2020/7/7 | 1 | 138 | 19.2 | 李菲菲 | 20006122140 |
| 23 | 2020/7/7 | 4 | 4120 | 30.5 | 贾丽娟 | 20006122193 |
| 24 | 2020/7/8 | 4 | 438 | 22 | 杨扬 白云波 | 20006123187 |
| 25 | 2020/7/8 | 3 | 337 | 21.64 | 宋秀庆 | 20006123514 |
| 26 | 2020/7/8 | 1 | 1172 | 23.62 | 黄天毅 | 20006124214 |
| 27 | 2020/7/8 | 1 | 1173 | 34.01 | 李明明 | 20006124038 |
| 28 | 2020/7/8 | 1 | 1175 | 19.28 | 李明明 | 20006123894 |
| 29 | 2020/7/8 | 3 | 398 | 29.52 | 李朝阳 | 20006123414 |
| 30 | 2020/7/8 | 4 | 4432 | 18.79 | 潘科伟 | 20006125178 |
| 31 | 2020/7/8 | 4 | 4434 | 18.79 | 潘科伟 | 20006125254 |
| 32 | 2020/7/8 | 4 | 4111 | 19.49 | 潘科伟 | 20006125094 |
| 33 | 2020/7/8 | 1 | 175 | 22.36 | 樊凯佳 | 20006124315 |
| 34 | 2020/7/8 | 3 | 3224 | 14.68 | 陈艳丽 | 20006122854 |
| 35 | 2020/7/8 | 3 | 3837 | 16.07 | 张世杰 | 20006122897 |
| 36 | 2020/7/8 | 3 | 3579 | 12.98 | 刘琳 | 20006123536 |
| 37 | 2020/7/8 | 3 | 3593 | 12.36 | 郭雪丽 | 20006124714 |
| 38 | 2020/7/8 | 3 | 3577 | 9.74 | 何英 | 20006125005 |
| 39 | 2020/7/8 | 3 | 3746 | 14.6 | 刘驰 | 20006123776 |
| 40 | 2020/7/8 | 4 | 4177 | 32.49 | 孙俊娅 | 20006123677 |
| 41 | 2020/7/8 | 1 | 1772 | 15.32 | 孙睿博 | 20006122574 |
| 42 | 2020/7/8 | 1 | 1661 | 12.37 | 杜广路 | 20006124454 |
| 43 | 2020/7/9 | 4 | 4189 | 15.14 | 张倩 | 20006126602 |
| 44 | 2020/7/9 | 4 | 4164 | 18.35 | 郑伟 | 20006126545 |
| 45 | 2020/7/9 | 4 | 4205 | 67.37 | 徐桂云 | 20006126573 |
| 46 | 2020/7/9 | 3 | 320 | 40.02 | 王志卫 | 20006127211 |
| 47 | 2020/7/9 | 3 | 319 | 40.00 | 王宏伟 | 20006127216 |
| 48 | 2020/7/9 | 1 | 1669 | 9.21 | 张庆安 | 2006126052 |
| 49 | 2020/7/9 | 4 | 4484 | 8.71 | 曹佳 | 20006128075 |
| 50 | 2020/7/9 | 4 | 4354 | 17.85 | 甄若琳 师鑫 | 20006128189 |
| 51 | 2020/7/9 | 3 | 321 | 40.00 | 王新卫 | 2006127195 |
| 52 | 2020/7/9 | 1 | 1106 | 23.57 | 朱明伦 | 20006126418 |
| 53 | 2020/7/9 | 1 | 1781 | 23.01 | 景星辉 | 20006127186 |
| 54 | 2020/7/9 | 4 | 4513 | 9.27 | 刘朋飞 | 20006126655 |
| 55 | 2020/7/9 | 3 | 3617 | 20.12 | 王安彬 | 20006126588 |
| 56 | 2020/7/9 | 4 | 4291 | 14.62 | 王巧梅 | 20006126641 |
| 57 | 2020/7/9 | 3 | 3721 | 14.17 | 郭瑞波 | 20006126500 |
| 58 | 2020/7/9 | 4 | 4202 | 12.98 | 王晓明 | 20006126563 |
| 59 | 2020/7/9 | 3 | 3810 | 15.81 | 杜欣 | 20006126651 |
| 60 | 2020/7/9 | 3 | 3621 | 20.12 | 侯华丽 | 20006126761 |
| 61 | 2020/7/9 | 4 | 4179 | 34.63 | 王伟霞 | 20006126856 |
| 62 | 2020/7/9 | 1 | 1788 | 15.32 | 岳慧丽 | 20006126688 |
| 63 | 2020/7/9 | 2 | 2327 | 27.51 | 冯吉雪 | 20006126885 |
| 64 | 2020/7/9 | 4 | 4147 | 36.5 | 徐淑萍 | 20006126667 |
| 65 | 2020/7/10 | 4 | 4364 | 10.02 | 李亚冰 | 20006128834 |
| 66 | 2020/7/10 | 3 | 3943 | 20.86 | 郝亚南 | 20006128468 |
| 67 | 2020/7/10 | 3 | 3236 | 13.11 | 李佩霞 罗小娃 | 20006128974 |
| 68 | 2020/7/10 | 3 | 3351 | 19.42 | 陈硕 段争 | 20006128360 |
| 69 | 2020/7/10 | 3 | 3413 | 10.66 | 李想 | 20006129822 |
| 70 | 2020/7/10 | 3 | 3367 | 19.42 | 蒋新丽 | 20006128303 |
| 71 | 2020/7/10 | 1 | 1576 | 20.92 | 陆旋 | 20006127870 |
| 72 | 2020/7/10 | 1 | 1159 | 11.70 | 周磊 | 20006129155 |
| 73 | 2020/7/10 | 1 | 140 | 20.06 | 姜奇鹏 | 20006129689 |
| 74 | 2020/7/10 | 1 | 1374 | 16.02 | 张棋 李丽 | 20006127570 |
| 75 | 2020/7/10 | 3 | 3945 | 19.47 | 樊建霞 | 20006127898 |
| 76 | 2020/7/10 | 1 | 1167 | 11.62 | 任卫东 | 20006129781 |
| 77 | 2020/7/10 | 1 | 1624 | 15.75 | 范五营 | 20006123236 |
| 78 | 2020/7/10 | 3 | 3682 | 17 | 刘雯钰 | 20006129075 |
| 79 | 2020-7-10 | 4 | 4122 | 31.58 | 李鹏 李萍 | 20006129385 |
| 80 | 2020/7/11 | 1 | 141 | 20.27 | 刘艳君 | 20006130106 |
| 81 | 2020/7/11 | 4 | 442 | 10.43 | 祁洁 | 20006130483 |
| 82 | 2020/7/11 | 4 | 4399 | 12.27 | 刘嘉琴 | 20006130012 |
| 83 | 2020/7/11 | 3 | 3198 | 18.75 | 陈新红 | 20006130179 |
| 84 | 2020/7/11 | 4 | 480 | 13.58 | 冀军 | 20006129953 |
| 85 | 2020/7/11 | 4 | 446 | 12.98 | 孙爱娣 | 20006130372 |
| 86 | 2020/7/11 | 4 | 451 | 19.53 | 孙爱娣 | 20006130479 |
| 87 | 2020/7/11 | 1 | 1681 | 14.73 | 王婧 | 20006130480 |
| 88 | 2020/7/11 | 3 | 3592 | 18.85 | 潘成桃 | 20006131147 |
| 89 | 2020/7/11 | 3 | 3300 | 17.39 | 李海玲 | 20006130338 |
| 90 | 2020/7/11 | 4 | 4356 | 17.85 | 刘秀霞 | 20006130315 |
| 91 | 2020/7/11 | 1 | 1344 | 19.63 | 赵菊红 | 20006130234 |
| 92 | 2020/7/11 | 1 | 1343 | 15.32 | 李翠玲 | 20006130518 |
| 93 | 2020/7/11 | 1 | 1811 | 14.46 | 张琳琳 | 20006130195 |
| 94 | 2020/7/11 | 4 | 4490 | 16.53 | 王轩 | 20006130486 |
| 95 | 2020/7/11 | 4 | 4514 | 11.57 | 张小风 郜电荣 | 20006130575 |
| 96 | 2020/7/11 | 2 | 278 | 22.05 | 张玉娟 | 20006130541 |
| 97 | 2020/7/12 | 3 | 391 | 21.53 | 王永菊 | 20006130736 |
| 98 | 2020/7/12 | 3 | 339 | 21.02 | 张伟刚 李焕利 | 20006130756 |
| 99 | 2020/7/12 | 3 | 3774 | 15.99 | 李秋华 | 20006130699 |
| 100 | 2020/7/12 | 1 | 1730 | 18.85 | 赵普霞 | 20006130777 |
| 101 | 2020/7/12 | 3 | 3783 | 15.99 | 赵普霞 | 20006130768 |
| 102 | 2020/7/12 | 1 | 1552 | 24.18 | 白中华 杜鹃 | 20006130758 |
| 103 | 2020/7/12 | 4 | 4533 | 11.36 | 千艳霞 | 20006130707 |
| 104 | 2020/7/12 | 4 | 4424 | 29.74 | 潘艳涛 | 20006130844 |
| 105 | 2020/7/12 | 1 | 1562 | 16.61 | 蔺红晓 | 20006130842 |
| 106 | 2020/7/12 | 1 | 179 | 22.47 | 王朝霞 | 20006130852 |
| 107 | 2020/7/12 | 4 | 4491 | 16.53 | 刘亚敏 | 20006130894 |
| 108 | 2020/7/12 | 3 | 3714 | 16.1 | 王杉杉 | 20006130787 |
| 109 | 2020/7/13 | 4 | 4157 | 53.31 | 岳腊梅 | 20006131784 |
| 110 | 2020/7/13 | 4 | 4141 | 13.58 | 郭慧敏 | 20006132838 |
| 111 | 2020/7/14 | 4 | 422 | 30.01 | 张露 | 20006133955 |
| 112 | 2020/7/14 | 3 | 3950 | 14.6 | 武松涛 王赛南 | 20006134135 |
| 113 | 2020/7/15 | 4 | 4216 | 17.79 | 赵敏 | 20006137383 |
| 114 | 2020/7/15 | 1 | 1218 | 19.93 | 牛杰 | 20006140002 |
| 115 | 2020/7/19 | 4 | 4219 | 29.88 | 李波 栗保玲 | 20006149854 |
| 116 | 2020/7/21 | 3 | 3149 | 34.23 | 毛乾坤 | 20006155739 |
| 117 | 2020/7/21 | 2 | 282 | 14.15 | 马晓晴 | 20006156782 |
| 118 | 2020/7/22 | 4 | 435 | 30.77 | 曹景丽 | 20006159004 |
| 119 | 2020/7/24 | 4 | 4142 | 25.3 | 邢玉梁 | 20006164796 |
| 120 | 2020/7/30 | 3 | 3160 | 47.13 | 周港 | 20006179157 |
| 121 | 2020/7/31 | 4 | 4262 | 14.97 | 朱林 | 20006184461 |
| 122 | 2020/7/31 | 4 | 4451 | 9.81 | 刘沛君 | 20006184636 |
| 123 | 2020/7/31 | 4 | 4496 | 17 | 刘沛君 | 20006184667 |
| 124 | 2020/8/3 | 1 | 1638 | 18.4 | 金婷婷 骆立祥 | 20006187075 |
| 125 | 2020/8/3 | 1 | 1581 | 24.72 | 金婷婷 | 20006187097 |
| 126 | 2020/8/7 | 1 | 1679 | 14.73 | 张瑜 | 20006199175 |
| 127 | 2020/8/7 | 1 | 1751 | 16.5 | 黄小清 | 20006199220 |
| 128 | 2020/8/7 | 4 | 487 | 16.15 | 王智敏 | 20006199456 |
| 129 | 2020/8/7 | 4 | 4135 | 49.31 | 姜雨晨 | 20006199555 |
| 130 | 2020/8/7 | 1 | 1233 | 24.75 | 姜雨晨 | 20006099554 |
| 131 | 2020/8/7 | 1 | 1600 | 20.92 | 赵迎春 | 20006199854 |
| 132 | 2020/8/7 | 4 | 4298 | 15.76 | 张伟伟 | 20006199853 |
| 133 | 2020/8/7 | 1 | 1229 | 14.06 | 蔡鑫曼 | 20006199940 |
| 134 | 2020/8/7 | 1 | 1579 | 20.92 | 何鹏 | 20006200034 |
| 135 | 2020/8/7 | 3 | 3606 | 15.14 | 魏中营 | 20006200007 |
| 136 | 2020/8/7 | 4 | 4417 | 11.14 | 张征 | 20006200304 |
| 137 | 2020/8/7 | 3 | 3631 | 20.12 | 曹泽渊 | 20006200320 |
| 138 | 2020/8/7 | 3 | 3778 | 19.47 | 胡宗纳 | 20006200594 |
| 139 | 2020/8/7 | 3 | 3296 | 17.39 | 王玎 王倩 | 20006201038 |
| 140 | 2020/8/8 | 3 | 3259 | 19.7 | 高红印 | 20006201295 |
| 141 | 2020/8/8 | 3 | 3828 | 14.6 | 梅小敏 | 20006201334 |
| 142 | 2020/8/8 | 1 | 1782 | 23.03 | 李纪翱 | 20006201434 |
| 143 | 2020/8/8 | 4 | 4117 | 18.87 | 宋瑾红 | 20006201340 |
| 144 | 2020/8/8 | 1 | 1651 | 16.61 | 黄莉傈 | 20006201453 |
| 145 | 2020/8/8 | 1 | 1583 | 20.92 | 庞鹏飞 孙利锋 | 20006201524 |
| 146 | 2020/8/8 | 3 | 331 | 18.39 | 黄建生 | 20006201535 |
| 147 | 2020/8/8 | 3 | 3824 | 16.43 | 祁天培 | 20006201580 |
| 148 | 2020/8/8 | 1 | 1680 | 14.73 | 王国华 | 20006201636 |
| 149 | 2020/8/8 | 4 | 429 | 44.44 | 时旭彤 | 20006201459 |
| 150 | 2020/8/8 | 1 | 1619 | 15.75 | 郭利敏 黄涛 | 20006201463 |
| 151 | 2020/8/8 | 3 | 3803 | 24.03 | 赵玉红 魏震 | 20006201469 |
| 152 | 2020/8/8 | 1 | 1758 | 17.68 | 王连英 丰五生 | 20006201687 |
| 153 | 2020/8/8 | 1 | 1612 | 15.40 | 王赛 | 20006201740 |
| 154 | 2020/8/8 | 4 | 4532 | 15.53 | 牛爱霞 | 20006201934 |
| 155 | 2020/8/8 | 3 | 3866 | 22.36 | 何金阁 | 20006201963 |
| 156 | 2020/8/8 | 3 | 3586 | 12.44 | 陈世超 | 20006202074 |
| 157 | 2020/8/9 | 3 | 3386 | 18.54 | 李建青 | 20006202105 |
| 158 | 2020/8/9 | 3 | 3680 | 20.04 | 刘毓 | 20006202106 |
| 159 | 2020/8/9 | 3 | 3695 | 22.54 | 赵昊 | 20006202283 |
| 160 | 2020/8/9 | 3 | 3636 | 20.12 | 曹振学 | 20006202379 |
| 161 | 2020/8/9 | 3 | 3395 | 14.73 | 齐先庆 于秀娟 | 20006202404 |
| 162 | 2020/8/9 | 1 | 1559 | 17.62 | 赵宣杰 | 20006202475 |
| 163 | 2020/8/9 | 1 | 1656 | 25.31 | 赵宣杰 | 20006202457 |
| 164 | 2020/8/9 | 1 | 1785 | 15.32 | 李红超 | 20006202461 |
| 165 | 2020/8/9 | 4 | 4401 | 11.2 | 孙振辉 | 20006202491 |
| 166 | 2020/8/9 | 3 | 3836 | 16.07 | 赵静 | 20006202466 |
| 167 | 2020/8/9 | 1 | 110 | 27 | 何冬梅 高秀平 | 20006202507 |
| 168 | 2020/8/9 | 3 | 3979 | 17.26 | 徐弘智 | 20006202639 |
| 169 | 2020/8/9 | 4 | 4162 | 15.1 | 蔡雯雯 | 20006202572 |
| 170 | 2020/8/9 | 3 | 3782 | 15.99 | 贾非 | 20006202451 |
| 171 | 2020/8/9 | 1 | 1668 | 13.74 | 王金梅 | 20006202611 |
| 172 | 2020/8/9 | 1 | 1313 | 22.95 | 皇甫秋艳 | 20006202663 |
| 173 | 2020/8/9 | 3 | 3868 | 32.14 | 郑凯峰 | 20006202760 |
| 174 | 2020/8/10 | 4 | 4382 | 17.00 | 李明阳 赵一凡 | 20006203228 |
| 175 | 2020/8/10 | 3 | 3785 | 15.4 | 耿利鹏 | 20006203221 |
| 176 | 2020/8/10 | 3 | 3354 | 19.42 | 王艳霞 | 20006203596 |
| 177 | 2020/8/10 | 3 | 3706 | 9.99 | 李丹 | 20006203934 |
| 178 | 2020/8/10 | 3 | 3733 | 15.45 | 张皓晨 | 20006204035 |
| 179 | 2020/8/10 | 4 | 4195 | 9 | 侯其荣 | 20006204214 |
| 180 | 2020/8/10 | 4 | 4403 | 14.06 | 薛越仁 | 20006204210 |
| 181 | 2020/8/10 | 3 | 378 | 23 | 董群兵 | 20006205107 |
| 182 | 2020/8/10 | 1 | 1673 | 16.07 | 宋存兴 张庆玉 | 20006205622 |
| 183 | 2020/8/10 | 4 | 4254 | 14 | 梁译文 | 20006206908 |
| 184 | 2020/8/11 | 4 | 4198 | 10.04 | 贺志周 | 20006207214 |
| 185 | 2020/8/11 | 3 | 3772 | 16.9 | 杨艳 | 20006207497 |
| 186 | 2020/8/11 | 4 | 4238 | 27.23 | 马雨潇 | 20006208857 |
| 187 | 2020/8/11 | 4 | 4531 | 16.22 | 孙志锋 | 20006209808 |
| 188 | 2020/8/11 | 3 | 3780 | 15.99 | 孙红梅 | 20006210242 |
| 189 | 2020/8/12 | 1 | 182 | 22.5 | 丁佳文 | 20006212191 |
| 190 | 2020/8/12 | 4 | 4413 | 15.59 | 丁佳文 | 20006212694 |
| 191 | 2020/8/13 | 4 | 4309 | 36.47 | 朱明月 毛景正 | 20006214756 |
| 192 | 2020/8/13 | 3 | 3926 | 16.38 | 姜国胜 | 20006215080 |
| 193 | 2020/8/15 | 3 | 3122 | 16.59 | 于果 | 20006219775 |
| 194 | 2020/8/15 | 3 | 3357 | 17.87 | 李运国 | 20006219955 |
| 195 | 2020/8/16 | 1 | 1659 | 20.25 | 苏海波 | 20006220003 |
| 196 | 2020/8/16 | 3 | 3600 | 18.16 | 王素方 | 20006220353 |
| 197 | 2020/8/17 | 1 | 1214 | 15.32 | 李小红 | 20006221460 |
| 198 | 2020/8/21 | 4 | 4127 | 27.08 | 刘世省 | 20006233496 |
| 199 | 2020/8/22 | 2 | 261 | 27.8 | 张洋 | 20006233785 |
| 200 | 2020/8/22 | 3 | 3818 | 13.52 | 姜洪龙 | 20006233871 |
| 201 | 2020/8/22 | 3 | 3723 | 14.17 | 潘春香 | 20006233871 |
| 202 | 2020/8/22 | 3 | 3134 | 17.39 | 方晓瑞 | 20006234031 |
| 203 | 2020/8/23 | 1 | 1585 | 20.92 | 李江凤 | 20006234372 |
| 204 | 2020/8/23 | 3 | 3843 | 13.11 | 于伟鹏 张玉 | 20006234562 |
| 205 | 2020/8/24 | 3 | 3302 | 17.39 | 范文凤 | 20006234760 |
| 206 | 2020/8/24 | 4 | 453 | 14.04 | 王国平 | 20006235596 |
| 207 | 2020/8/24 | 1 | 1805 | 24.35 | 尹成洁 | 20006235694 |
| 208 | 2020/8/26 | 4 | 4172 | 35.44 | 贺新伟 | 20006239370 |
| 209 | 2020/8/27 | 1 | 1738 | 18.85 | 荣素萍 | 20006240241 |
| 210 | 2020/8/29 | 1 | 1580 | 25.66 | 杨军 | 20006242547 |
| 211 | 2020/8/29 | 3 | 3317 | 13.39 | 李东东 赵娜 | 20006242971 |
| 212 | 2020/8/29 | 3 | 393 | 22.95 | 陶晓坤 | 20006242950 |
| 213 | 2020/9/1 | 3 | 3865 | 22.36 | 陈玉勤 | 20006246156 |
| 214 | 2020/9/2 | 3 | 3825 | 16.43 | 宋玉辉 | 20006247169 |
| 215 | 2020/9/2 | 3 | 3727 | 14.17 | 赵岩 | 20006247417 |
| 216 | 2020/9/2 | 1 | 1698 | 16.07 | 乔刚 | 20006247714 |
| 217 | 2020/9/2 | 1 | 1623 | 15.75 | 张建平 王芳 | 20006247990 |
| 218 | 2020/9/2 | 1 | 1532 | 12.27 | 赵全兵 李喜红 | 20006248059 |
| 219 | 2020/9/2 | 3 | 3349 | 12.26 | 李周洋 | 20006248312 |
| 220 | 2020/9/3 | 4 | 4362 | 20.28 | 翟卿 | 20006248786 |
| 221 | 2020/9/3 | 3 | 3405 | 14.73 | 张海涛 付静 | 20006248953 |
| 222 | 2020/9/3 | 1 | 1742 | 16.5 | 王立志 | 20006249276 |
| 223 | 2020/9/3 | 3 | 3343 | 21.89 | 张萌原 | 20006249667 |
| 224 | 2020/9/3 | 1 | 1702 | 22.63 | 张雷 | 20006249672 |
| 225 | 2020/9/3 | 1 | 1703 | 27.18 | 张雷 | 20006249694 |
| 226 | 2020/9/3 | 1 | 1706 | 20.25 | 张雷 | 60006249684 |
| 227 | 2020/9/4 | 4 | 4349 | 12.98 | 张优 | 20006251198 |
| 228 | 2020/9/4 | 1 | 1783 | 37.23 | 贾高锋 | 20006251874 |
| 229 | 2020/9/5 | 4 | 4335 | 37.74 | 叶凤霞 | 20006252327 |
| 230 | 2020/9/5 | 3 | 392 | 21.64 | 葛凤玲 | 20006252498 |
| 231 | 2020/9/5 | 1 | 1684 | 16.74 | 郭梓蒙 | 20006252679 |
| 232 | 2020/9/6 | 4 | 4275 | 10.04 | 郭金磊 | 20006252832 |
| 233 | 2020/9/6 | 1 | 1689 | 16.74 | 温怡博 | 20006252871 |
| 234 | 2020/9/9 | 4 | 4276 | 19.57 | 杨炳海 刘莉 | 20006255700 |
| 235 | 2020/9/9 | 1 | 1621 | 15.75 | 张淑彩（拒绝签字） | 20006256117 |
| 236 | 2020/9/9 | 1 | 166 | 21.75 | 曲良华 | 20006256527 |
| 237 | 2020/9/10 | 4 | 4445 | 12.05 | 邢真真 | 20006256934 |
| 238 | 2020/9/11 | 1 | 1674 | 16.07 | 阮园 | 20006258955 |
| 239 | 2020/9/11 | 3 | 3377 | 13.39 | 万静 | 20006258965 |
| 240 | 2020/9/12 | 3 | 3703 | 11.44 | 齐静静 | 20006259580 |
| 241 | 2020/9/12 | 3 | 3834 | 14.29 | 高秀云 | 20006259530 |
| 242 | 2020/9/13 | 1 | 1732 | 18.85 | 韩良峰 | 20006260243 |
| 243 | 2020/9/13 | 1 | 1748 | 16.5 | 王威 | 20006260258 |
| 244 | 2020/9/15 | 4 | 4101 | 23.66 | 常宝 | 20006262155 |
| 245 | 2020/9/16 | 1 | 1569 | 22.42 | 冯兆伦 | 20006263045 |
| 246 | 2020/9/16 | 2 | 290 | 25.78 | 刘朋超 | 20006263737 |
| 247 | 2020/9/16 | 2 | 2174 | 26.52 | 朱晶晶 | 20006263745 |
| 248 | 2020/9/24 | 1 | 1596 | 20.92 | 周小爽 | 20006272638 |
| 249 | 2020/9/25 | 3 | 3807 | 10.56 | 刘亚西 毛利民 | 20006274276 |
| 250 | 2020/9/30 | 3 | 3644 | 16.72 | 薛芳 | 20006281232 |
| 251 | 2020/10/20 | 4 | 4148 | 36.5 | 苏红英 | 20006341743 |
| 252 | 2020/10/22 | 3 | 3935 | 28.13 | 谢宇辰 陈锋 | 20006349933 |
| 253 | 2020/10/28 | 2 | 2222 | 12.34 | 孙鹏涛 | 20006368117 |
| 254 | 2020/10/30 | 3 | 3929 | 10.97 | 宋玉超 | 20006377069 |
| 255 | 2020/10/30 | 4 | 4200 | 12.55 | 李淑军 | 20006377020 |
| 256 | 2020/11/6 | 1 | 1126 | 44.99 | 陶志斌 | 20006390929 |
| 257 | 2020/11/6 | 4 | 426 | 34.65 | 李国权 | 20006391025 |
| 258 | 2020/11/6 | 3 | 3414 | 20.24 | 陈龙 | 20006391626 |
| 259 | 2020/11/6 | 4 | 4269 | 17.07 | 李伟伟 | 20006406048 |
| 260 | 2020/11/20 | 4 | 4152 | 36.5 | 王巧 | 20006415552 |
| 261 | 2020/12/3 | 3 | 3819 | 19.47 | 包运强 | 20006449765 |
| 262 | 2020/12/19 | 3 | 3953 | 14.6 | 李会恩 | 20006469799 |
| 263 | 2020/12/19 | 4 | 4343 | 14.89 | 郑明帅 | 20006470791 |
| 264 | 2020/12/19 | 3 | 3711 | 8.86 | 程卿芝 | 20006470489 |
| 265 | 2020/12/19 | 3 | 3481 | 18.65 | 孙灵灵 | 20006470924 |
| 266 | 2020/12/19 | 1 | 1328 | 15.32 | 赵魁刚 | 20006469847 |
| 267 | 2020/12/19 | 3 | 3123 | 16.59 | 王喜庆 | 20006469668 |
| 268 | 2020/12/20 | 3 | 332 | 17.32 | 王成刚 陈晓杰 | 20006472478 |
| 269 | 2020/12/20 | 1 | 1715 | 17.73 | 张永红 | 20006472533 |
| 270 | 2020/12/20 | 1 | 1595 | 20.92 | 张永红 | 20006472434 |
| 271 | 2020/12/20 | 3 | 3826 | 20.91 | 余廷 | 20006472707 |
| 272 | 2020/12/20 | 3 | 3254 | 21.64 | 王奎 | 20006472762 |
| 273 | 2020/12/20 | 3 | 3375 | 16.28 | 张牧 | 20006472840 |
| 274 | 2020/12/20 | 1 | 155 | 28.12 | 马振丽 | 20006473106 |
| 275 | 2020/12/20 | 3 | 3694 | 7.5 | 高晓妮 | 20006473270 |
| 276 | 2020/12/21 | 1 | 1246 | 16.74 | 刘海云 | 20006473584 |
| 277 | 2020/12/21 | 3 | 3148 | 34.36 | 薛凡强 李丽 | 20006473582 |
| 278 | 2020/12/21 | 1 | 1169 | 16.63 | 朱福荣 刘慧艳 | 20006474528 |
| 279 | 2020/12/21 | 1 | 1542 | 26.51 | 郭素琴 | 20006474656 |
| 280 | 2020/12/21 | 1 | 1711 | 19.52 | 郭素琴 | 20006474731 |
| 281 | 2020/12/22 | 1 | 1546 | 32.54 | 杨西利 | 20006475854 |
| 282 | 2020/12/22 | 3 | 3397 | 16.25 | 周春景 | 20006476203 |
| 283 | 2020/12/22 | 3 | 3396 | 17.41 | 周佳俊 | 20006476135 |
| 284 | 2020/12/22 | 1 | 1780 | 18.83 | 赵莹 | 20006477447 |
| 285 | 2020/12/23 | 3 | 3750 | 17.05 | 翟小燕 | 20006477677 |
| 286 | 2020/12/23 | 3 | 3525 | 19.32 | 雍甜甜 | 20006477734 |
| 287 | 2020/12/23 | 3 | 3829 | 15.3 | 郭素华 | 20006477817 |
| 288 | 2020/12/23 | 3 | 3692 | 15.97 | 田磊 | 20006477855 |
| 289 | 2020/12/23 | 3 | 3870 | 29.18 | 杜爱香 | 20006478102 |
| 290 | 2020/12/23 | 1 | 1646 | 17.68 | 王志刚 | 20006478414 |
| 291 | 2020/12/24 | 3 | 3620 | 20.12 | 屈春梅 | 20006478978 |
| 292 | 2020/12/24 | 4 | 4477 | 10.37 | 张萌超 | 20006479219 |
| 293 | 2020/12/25 | 4 | 4422 | 10.08 | 齐静静 | 20006480530 |
| 294 | 2020/12/25 | 2 | 263 | 31.11 | 刘秋明 | 20006480521 |
| 295 | 2020/12/25 | 3 | 3380 | 16.23 | 李宏伟 | 20006480772 |
| 296 | 2020/12/25 | 3 | 3891 | 17.62 | 李柏翰 | 20006481699 |
| 297 | 2020/12/26 | 3 | 3403 | 14.73 | 王磊 | 20006482821 |
| 298 | 2020/12/26 | 3 | 3338 | 19.42 | 陈甜甜 | 20006483460 |
| 299 | 2020/12/26 | 4 | 4133 | 31.56 | 李沛凌 | 20006483477 |
| 300 | 2020/12/26 | 1 | 1740 | 15.75 | 韩春凤 | 20006483864 |
| 301 | 2020/12/27 | 4 | 4430 | 26.6 | 刘天顺 刘洪超 | 20006485927 |
| 302 | 2020/12/31 | 1 | 1636 | 23.46 | 陈冬莉 | 20006492709 |

截至2021年12月31日公寓网签情况

| 序号 | 签约日期 | 楼号 | 房号 | 面积 | 购房人 | 网签合同号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017/12/21 | 3 | 3-1327 | 58.41 | 宿依楠 | 17003754366 |
| 2 | 2017/12/21 | 3 | 3-1323 | 59.07 | 李龙宝 李丹丹 | 17003754401 |
| 3 | 2018/1/6 | 3 | 3-705 | 59.91 | 刘远 | 18003771446 |
| 4 | 2018/1/6 | 3 | 3-733 | 55.05 | 江发林 | 18003771597 |
| 5 | 2018/1/10 | 3 | 3-832 | 55.78 | 李小惠 | 18003775086 |
| 6 | 2018/1/10 | 3 | 3-804 | 56.57 | 岳玫合 | 18003775190 |
| 7 | 2018/1/12 | 3 | 3-1135 | 55.18 | 房俊琦 | 18003776812 |
| 8 | 2018/1/12 | 3 | 3-1021 | 71.53 | 杜海 | 18003777446 |
| 9 | 2018/1/12 | 3 | 3-1408 | 61.98 | 刘吉华 | 18003777347 |
| 10 | 2018/2/3 | 3 | 3-1526 | 56.59 | 韩梅梅 | 18003801098 |
| 11 | 2018/2/3 | 3 | 3-1429 | 57.45 | 赵亚蕾 | 18003800608 |
| 12 | 2018/2/3 | 3 | 3-1430 | 57.33 | 赵亚蕾 | 18003800629 |
| 13 | 2018/3/5 | 3 | 3-713 | 63.92 | 刘飞燕 | 18003819347 |
| 14 | 2018/3/5 | 3 | 3-819 | 70.67 | 任娟丽 | 18003819324 |
| 15 | 2018/3/6 | 3 | 3-1015 | 69.88 | 林瑞丽 | 18003820637 |
| 16 | 2018/3/6 | 3 | 3-1409 | 62.31 | 范春花 | 18003820410 |
| 17 | 2018/3/6 | 3 | 3-818 | 69.11 | 李广生 | 18003820229 |
| 18 | 2018/3/6 | 3 | 3-1730 | 57.33 | 房书斌 | 18003819906 |
| 19 | 2018/3/6 | 3 | 3-1602 | 47.59 | 李智瑞 | 18003819709 |
| 20 | 2018/3/7 | 3 | 3-1418 | 69.11 | 张丹丹 | 18003821608 |
| 21 | 2018/3/7 | 3 | 3-1227 | 58.41 | 禹航 | 18003820829 |
| 22 | 2018/3/7 | 3 | 3-702 | 47.59 | 徐俊娥 | 18003821068 |
| 23 | 2018/3/7 | 3 | 3-1524 | 58.01 | 安世紅 | 18003821129 |
| 24 | 2018/3/7 | 3 | 3-821 | 71.53 | 黄玉冉 | 18003820928 |
| 25 | 2018/3/8 | 3 | 3-704 | 56.57 | 刘振强 | 18003822482 |
| 26 | 2018/3/8 | 3 | 3-728 | 64.13 | 李晓晨 | 18003821908 |
| 27 | 2018/3/8 | 3 | 3-527 | 58.43 | 吴彦红 | 18003822096 |
| 28 | 2018/3/8 | 3 | 3-1501 | 68.05 | 周敏 | 18003822120 |
| 29 | 2018/3/8 | 3 | 3-1503 | 52.4 | 周浩 | 18003822582 |
| 30 | 2018/3/9 | 3 | 3-1426 | 56.59 | 齐超 | 18003823415 |
| 31 | 2018/6/19 | 3 | 3-1217 | 68.25 | 李敏 | 18004055941 |
| 32 | 2018/6/19 | 3 | 3-1401 | 68.05 | 李利晖 | 18004056030 |
| 33 | 2018/6/19 | 3 | 3-1311 | 64.5 | 段彬彬 | 18004056099 |
| 34 | 2018/6/19 | 3 | 3-1420 | 73.25 | 钮会珍 | 18004056122 |
| 35 | 2018/6/19 | 3 | 3-1527 | 58.41 | 陈晓娟 | 18004056581 |
| 36 | 2018/6/21 | 3 | 3-1309 | 62.31 | 吕奕霖 | 18004060354 |
| 37 | 2018/6/21 | 3 | 3-1310 | 63 | 苗永沛 | 18004060263 |
| 38 | 2018/6/21 | 3 | 3-1109 | 62.31 | 李新雨 | 18004060751 |
| 39 | 2018/6/22 | 3 | 3-823 | 59.07 | 任梅 | 18004063370 |
| 40 | 2018/6/22 | 3 | 3-1023 | 59.07 | 柴喜玲 | 18004063499 |
| 41 | 2018/6/22 | 3 | 3-1022 | 64.29 | 乔梁 | 18004063698 |
| 42 | 2018/6/22 | 3 | 3-1329 | 57.45 | 张剑锐 | 18004063919 |
| 43 | 2018/6/22 | 3 | 3-708 | 61.98 | 张慧民 | 18004065223 |
| 44 | 2018/6/22 | 3 | 3-1333 | 55.05 | 杨莹 | 18004065521 |
| 45 | 2018/6/23 | 3 | 3-723 | 59.07 | 邴武 | 18004066101 |
| 46 | 2018/6/23 | 3 | 3-1331 | 56.44 | 陈杰 | 18004066156 |
| 47 | 2018/6/23 | 3 | 3-1332 | 55.78 | 张杰 | 18004066330 |
| 48 | 2018/6/23 | 3 | 3-1317 | 68.25 | 杨琳 | 18004066428 |
| 49 | 2018/6/23 | 3 | 3-1027 | 58.41 | 张永红 | 18004066843 |
| 50 | 2018/6/23 | 3 | 3-1234 | 55.51 | 李瑞丽 | 18004067117 |
| 51 | 2018/6/24 | 3 | 3-1428 | 64.13 | 王金钰 | 18004067620 |
| 52 | 2018/6/24 | 3 | 3-1431 | 56.44 | 曾亚赛 | 18004067750 |
| 53 | 2018/6/24 | 3 | 3-1319 | 70.67 | 段远桦 | 18004068631 |
| 54 | 2018/6/24 | 3 | 3-1307 | 61.94 | 于振华 | 18004068670 |
| 55 | 2018/6/24 | 3 | 3-1308 | 61.98 | 于云霞 | 18004068773 |
| 56 | 2018/6/25 | 3 | 3-1305 | 59.91 | 李丹阳 | 18004071570 |
| 57 | 2018/6/26 | 3 | 3-1004 | 56.57 | 魏晓兰 | 18004073919 |
| 58 | 2018/6/26 | 3 | 3-1017 | 68.25 | 杜蕊 | 18004074233 |
| 59 | 2018/6/26 | 3 | 3-1018 | 69.11 | 杜盼盼 | 18004074134 |
| 60 | 2018/6/26 | 3 | 3-1228 | 64.13 | 王丁丁 | 18004074393 |
| 61 | 2018/6/26 | 3 | 3-1008 | 61.98 | 焦若琳 | 18004074503 |
| 62 | 2018/6/26 | 3 | 3-1321 | 71.53 | 刘国红 | 18004076046 |
| 63 | 2018/6/27 | 3 | 3-1119 | 70.67 | 黄俊 | 18004078801 |
| 64 | 2018/6/27 | 3 | 3-1120 | 73.25 | 黄俊 | 18004078887 |
| 65 | 2018/6/27 | 3 | 3-1416 | 67.42 | 王培霞 | 18004077368 |
| 66 | 2018/6/29 | 3 | 3-1207 | 61.94 | 王素清 | 18004083573 |
| 67 | 2018/7/1 | 3 | 3-1219 | 70.67 | 李勇 | 18004090402 |
| 68 | 2018/7/2 | 3 | 3-1304 | 56.57 | 李微 | 18004091510 |
| 69 | 2018/7/3 | 3 | 3-1419 | 70.67 | 靳慧文 | 18004096278 |
| 70 | 2018/7/3 | 3 | 3-1115 | 69.88 | 陈荣花 | 18004098418 |
| 71 | 2018/7/3 | 3 | 3-1631 | 56.44 | 柯涛 | 18004099200 |
| 72 | 2018/7/4 | 3 | 3-1324 | 58.01 | 魏威 | 18004099578 |
| 73 | 2018/7/4 | 2 | 2-1017 | 49.74 | 付群芝 | 18004100874 |
| 74 | 2018/7/6 | 3 | 3-1034 | 55.51 | 李文渊 | 18004107679 |
| 75 | 2018/76 | 2 | 2-1016 | 49.74 | 陈新华 | 18004108302 |
| 76 | 2018/7/6 | 3 | 3-1434 | 55.51 | 王育硕 | 18004108619 |
| 77 | 2018/7/6 | 3 | 3-1010 | 63 | 张慧鹏 | 18004108672 |
| 78 | 2018/7/6 | 3 | 3-1320 | 73.25 | 海冰 | 18004109880 |
| 79 | 2018/7/10 | 2 | 2-828 | 50.09 | 李继中 | 18004120687 |
| 80 | 2018/7/11 | 3 | 3-1322 | 64.29 | 周华、周克显 | 18004121318 |
| 81 | 2018/7/11 | 3 | 3-1315 | 69.88 | 申艳红 | 18004121478 |
| 82 | 2018/7/11 | 2 | 2-1029 | 50.43 | 王鑫 | 18004122359 |
| 83 | 2018/7/11 | 2 | 2-1028 | 50.32 | 李翠田 | 18004122739 |
| 84 | 2018/7/11 | 2 | 2-729 | 50.13 | 周广 | 18004124864 |
| 85 | 2018/7/12 | 3 | 3-1118 | 69.11 | 杨艳 | 18004125718 |
| 86 | 2018/7/13 | 3 | 3-1334 | 55.51 | 杨观军 | 18004131122 |
| 87 | 2018/7/17 | 3 | 3-834 | 55.51 | 李兰英 | 18004137240 |
| 88 | 2018/7/19 | 2 | 2-829 | 50.2 | 刘玉梅 | 18004145569 |
| 89 | 2018/7/20 | 3 | 3-925 | 66.94 | 山梅 | 18004150598 |
| 90 | 2018/7/21 | 3 | 3-1335 | 55.18 | 陈一菲 | 18004153415 |
| 91 | 2018/7/22 | 3 | 3-724 | 58.01 | 陈军 | 18004153822 |
| 92 | 2018/7/22 | 3 | 3-803 | 52.4 | 刘怀远、刘晓彦 | 18004153960 |
| 93 | 2018/7/24 | 3 | 3-1013 | 63.92 | 张斌 | 18004159236 |
| 94 | 2018/7/24 | 3 | 3-1014 | 75.81 | 张斌 | 18004159598 |
| 95 | 2018/7/24 | 3 | 3-1303 | 52.4 | 张宇 | 18004160983 |
| 96 | 2018/8/7 | 3 | 3-1111 | 64.5 | 栗伟丽 | 18004207658 |
| 97 | 2018/8/7 | 3 | 3-1318 | 69.11 | 王宇宁 | 18004208778 |
| 98 | 2018/8/7 | 3 | 3-1114 | 75.81 | 闫雪兰 | 18004212478 |
| 99 | 2018/8/7 | 2 | 2-715 | 49.44 | 朱爱先 | 18004212800 |
| 100 | 2018/8/7 | 3 | 3-1222 | 64.29 | 于逸飞 | 18004212198 |
| 101 | 2018/8/7 | 3 | 3-706 | 61.66 | 黄红坡 | 18004212927 |
| 102 | 2018/8/8 | 3 | 3-1032 | 55.78 | 杨利霞 | 18004214334 |
| 103 | 2018/8/9 | 3 | 3-1011 | 64.5 | 张晓鹏、于媛媛 | 18004224546 |
| 104 | 2018/8/9 | 2 | 2-716 | 49.44 | 王保莲 | 18004224838 |
| 105 | 2018/8/11 | 3 | 3-1313 | 63.92 | 管建军、徐邱豫 | 18004229664 |
| 106 | 2018/8/11 | 3 | 3-1325 | 66.94 | 卢青 | 18004230230 |
| 107 | 2018/8/15 | 3 | 3-1302 | 47.59 | 雷沛 | 18004247501 |
| 108 | 2018/9/11 | 3 | 3-732 | 55.78 | 石乾又 | 18004355938 |
| 109 | 2018/9/16 | 3 | 3-924 | 58.01 | 沈红萍 | 18004370133 |
| 110 | 2018/9/21 | 3 | 3-1411 | 64.5 | 陈冰 | 18004389296 |
| 111 | 2018/10/12 | 3 | 3-1101 | 68.05 | 郭卫平 | 18004435519 |
| 112 | 2018/10/20 | 3 | 2-713 | 49.44 | 马二霞 | 18004453040 |
| 113 | 2019/11/20 | 2 | 2-819 | 40.81 | 张永宇 | 19005689352 |
| 114 | 2019/12/06 | 3 | 3-2225 | 66.94 | 申颖 | 19005751910 |
| 115 | 2019/12/06 | 3 | 3-1704 | 56.57 | 董德臣 | 19005753051 |
| 116 | 2019/12/06 | 2 | 2-2409 | 47.97 | 王朋燕 | 19005753213 |
| 117 | 2019/12/06 | 3 | 3-731 | 56.44 | 高婉予 | 19005756353 |
| 118 | 2019/12/06 | 3 | 3-2227 | 58.41 | 付振伟 | 19005754932 |
| 119 | 2019/12/06 | 3 | 3-1001 | 58.05 | 张垣 | 19005756071 |
| 120 | 2019/12/06 | 3 | 3-917 | 68.25 | 周华 | 19005756270 |
| 121 | 2019/12/06 | 3 | 3-1404 | 56.57 | 程金娥 | 19005756357 |
| 122 | 2019/12/06 | 2 | 2-1512 | 59.37 | 黄德森 | 19005752550 |
| 123 | 2019/12/06 | 3 | 3-1412 | 65.94 | 张洁 | 19005752810 |
| 124 | 2019/12/06 | 3 | 3-1433 | 55.05 | 高俊英 | 19005752030 |
| 125 | 2019/12/06 | 3 | 3-1523 | 59.07 | 张国彬 | 19005755110 |
| 126 | 2019/12/6 | 3 | 3-1121 | 71.53 | 陈丽 | 19005755570 |
| 127 | 2019/12/6 | 2 | 2-2403 | 47.97 | 郭大鹏 | 19005753416 |
| 128 | 2019/12/6 | 3 | 3-1205 | 59.91 | 李燕红 | 19005753332 |
| 129 | 2019/12/6 | 3 | 3-1328 | 64.13 | 胡晓燕 李晶磊 | 19005755350 |
| 130 | 2019/12/6 | 3 | 3-1405 | 59.91 | 刘佳林 | 19005756410 |
| 131 | 2019/12/6 | 2 | 2-2026 | 48.64 | 贾辉 陈新慧 | 19005753243 |
| 132 | 2019/12/6 | 2 | 2-2010 | 47.97 | 李涛红 | 19005755830 |
| 133 | 2019/12/6 | 3 | 3-1406 | 61.66 | 高红岩 | 19005756290 |
| 134 | 2019/12/6 | 3 | 3-1206 | 61.66 | 彭羽佳 | 19005753410 |
| 135 | 2019/12/7 | 2 | 2-2405 | 47.97 | 冯大伟 赵敏 | 19005757378 |
| 136 | 2019/12/7 | 3 | 3-1106 | 61.66 | 李晶晶 | 19005757316 |
| 137 | 2019/12/7 | 3 | 3-825 | 66.94 | 陈军广 | 19005757177 |
| 138 | 2019/12/7 | 3 | 3-916 | 67.42 | 刘培培 | 19005757813 |
| 139 | 2019/12/7 | 3 | 3-1129 | 57.45 | 杜良卿 | 19005757366 |
| 140 | 2019/12/7 | 2 | 2-2404 | 47.97 | 李壹 李力轩 | 19005757380 |
| 141 | 2019/12/7 | 2 | 2-2001 | 43.56 | 李晓 | 19005757676 |
| 142 | 2019/12/8 | 3 | 3-2806 | 61.66 | 杨超 王睿 | 19005758395 |
| 143 | 2020/1/8 | 2 | 2-2011 | 47.97 | 李秀凤 | 20005874971 |
| 144 | 2020/1/8 | 3 | 3-2235 | 55.18 | 张利群 | 20005875212 |
| 145 | 2020/1/8 | 3 | 3-2834 | 55.51 | 刘洋 | 20005876211 |
| 146 | 2020/1/8 | 3 | 2-2005 | 47.97 | 刘宇阳 | 20005877131 |
| 147 | 2020/1/8 | 3 | 3-2329 | 57.45 | 宣长海 | 20005877336 |
| 148 | 2020/1/8 | 3 | 3-2125 | 66.94 | 李立 | 20005877324 |
| 149 | 2020/1/8 | 2 | 2-1501 | 45.04 | 张玉鑫 | 20005877630 |
| 150 | 2020/1/8 | 3 | 3-816 | 67.42 | 陈瑞英 | 20005877831 |
| 151 | 2020/1/8 | 3 | 3-712 | 65.94 | 刘梅 | 20005877937 |
| 152 | 2020/1/9 | 3 | 3-525 | 66.54 | 王雪莹 | 20005878270 |
| 153 | 2020/1/9 | 3 | 3-1423 | 59.07 | 韩小萍 | 20005878310 |
| 154 | 2020/1/9 | 3 | 3-912 | 65.94 | 徐建波 | 20005880108 |
| 155 | 2020/1/9 | 3 | 3-1621 | 71.53 | 潘峰 | 20005878230 |
| 156 | 2020/1/9 | 3 | 3-1529 | 57.45 | 魏时娜 | 20005879191 |
| 157 | 2020/1/9 | 3 | 3-814 | 75.81 | 陈永静 | 20005879274 |
| 158 | 2020/1/9 | 2 | 2-2009 | 47.97 | 刘清如 | 20005879330 |
| 159 | 2020/1/9 | 3 | 3-901 | 68.05 | 李芬 | 20005880450 |
| 160 | 2020/1/9 | 3 | 3-1225 | 66.94 | 梁凤枝、赵梁 | 20005879375 |
| 161 | 2020/1/9 | 3 | 3-1403 | 52.4 | 肖婴 | 20005879392 |
| 162 | 2020/1/9 | 3 | 3-1528 | 64.13 | 刘思竹 | 20005879492 |
| 163 | 2020/1/9 | 3 | 3-1734 | 55.51 | 李勇燕 | 20005879632 |
| 164 | 2020/1/9 | 3 | 3-1828 | 64.13 | 彭宜昕 | 20005879872 |
| 165 | 2020/1/9 | 3 | 3-1204 | 56.57 | 黄莉 | 20005879693 |
| 166 | 2020/1/9 | 3 | 3-1105 | 59.91 | 王静娜 | 20005879751 |
| 167 | 2020/1/9 | 3 | 3-1124 | 58.01 | 陈凯丽 | 20005879570 |
| 168 | 2020/1/9 | 3 | 3-1102 | 47.59 | 胡瑞甫 | 20005879992 |
| 169 | 2020/1/9 | 3 | 3-1632 | 55.78 | 万俐 | 20005879853 |
| 170 | 2020/1/9 | 3 | 3-824 | 58.01 | 王向阳 | 20005881263 |
| 171 | 2020/1/9 | 3 | 3-928 | 64.13 | 徐建波 | 20005881259 |
| 172 | 2020/1/9 | 3 | 3-535 | 43.07 | 杨青 | 20005881255 |
| 173 | 2020/1/9 | 3 | 3-1226 | 56.59 | 王太生 | 20005881235 |
| 174 | 2020/1/9 | 3 | 3-1425 | 66.94 | 王志刚 | 20005881223 |
| 175 | 2020/1/9 | 3 | 3-719 | 70.67 | 贾敬然 | 20005881192 |
| 176 | 2020/1/9 | 3 | 3-1725 | 66.94 | 张军莲 | 20005881216 |
| 177 | 2020/1/9 | 2 | 2-1006 | 49.74 | 张媛媛、邓继峰 | 20005881275 |
| 178 | 2020/1/9 | 3 | 3-1220 | 73.25 | 徐艳 | 20005881242 |
| 179 | 2020/1/9 | 3 | 3-1103 | 52.4 | 胡瑞甫 | 20005881102 |
| 180 | 2020/1/9 | 3 | 3-1606 | 61.66 | 董超杰 | 20005884908 |
| 181 | 2020/1/9 | 3 | 3-2127 | 58.41 | 李建敏 | 20005884970 |
| 182 | 2020/1/9 | 3 | 3-1126 | 56.59 | 秦辛 | 20005884920 |
| 183 | 2020/1/9 | 3 | 3-914 | 75.81 | 陈卫丽 | 20005884930 |
| 184 | 2020/1/9 | 3 | 3-1703 | 52.4 | 王亚 | 20005884946 |
| 185 | 2020/1/9 | 3 | 3-1902 | 47.59 | 刘帅 | 20005885414 |
| 186 | 2020/1/9 | 3 | 3-1402 | 47.59 | 张莉 | 20005885435 |
| 187 | 2020/1/9 | 3 | 3-1035 | 55.18 | 超凡 | 20005885441 |
| 188 | 2020/1/9 | 3 | 3-926 | 56.59 | 王银记、王聪 | 20005885918 |
| 189 | 2020/1/9 | 3 | 3-533 | 55.06 | 王泽覃 | 20005886097 |
| 190 | 2020/1/9 | 3 | 3-707 | 61.94 | 魏巍 | 20005886119 |
| 191 | 2020/1/9 | 3 | 3-1012 | 65.94 | 张东东 | 20005886672 |
| 192 | 2020/1/9 | 3 | 3-1330 | 57.33 | 殷智军 | 20005886706 |
| 193 | 2020/1/9 | 2 | 2-1329 | 50.86 | 张静 | 20005890830 |
| 194 | 2020/1/9 | 2 | 2-2012 | 47.97 | 赖庄仪 | 20005890990 |
| 195 | 2020/1/9 | 3 | 3-1635 | 55.18 | 张启堡 | 20005896532 |
| 196 | 2020/1/9 | 3 | 3-1108 | 61.98 | 李新雨 | 20005897051 |
| 197 | 2020/1/9 | 3 | 3-1306 | 61.66 | 周燕群 | 20005898971 |
| 198 | 2020/1/10 | 3 | 3-831 | 56.44 | 要雅倩 | 20005904690 |
| 199 | 2020/1/10 | 3 | 3-1110 | 63 | 李学军 | 20005905510 |
| 200 | 2020/1/10 | 2 | 2-1509 | 49.37 | 牛炜 | 20005912975 |
| 201 | 2020/1/10 | 3 | 3-2334 | 55.51 | 李秋锦 | 20005996739 |
| 202 | 2020/1/10 | 3 | 3-523 | 58.49 | 蒋钊 | 20005996976 |
| 203 | 2020/1/11 | 3 | 3-714 | 75.81 | 薛相涛 | 20005998848 |
| 204 | 2020/1/11 | 3 | 3-1002 | 47.59 | 胡瑞甫 | 20006000111 |
| 205 | 2020/1/11 | 3 | 3-1003 | 52.4 | 胡瑞甫 | 20006000113 |
| 206 | 2020/1/11 | 3 | 3-1134 | 55.51 | 周玉萍 | 20005999716 |
| 207 | 2020/1/11 | 3 | 3-1820 | 73.25 | 刘燕 | 20005997445 |
| 208 | 2020/1/11 | 3 | 3-1826 | 56.59 | 刘燕 | 20005997530 |
| 209 | 2020/1/12 | 3 | 3-1827 | 58.41 | 刘燕 | 20005997573 |
| 210 | 2020/1/12 | 3 | 3-2831 | 56.44 | 荆涛 | 20005997578 |
| 211 | 2020/1/13 | 3 | 3-2833 | 55.05 | 张蔚 | 20005999218 |
| 212 | 2020/1/13 | 3 | 3-506 | 61.69 | 韩云辉 | 20006000181 |
| 213 | 2020/1/15 | 3 | 3-829 | 57.45 | 艾莉 | 20006000514 |
| 214 | 2020/1/15 | 3 | 3-1507 | 61.94 | 靳冉 | 20006001707 |
| 215 | 2020/1/15 | 3 | 3-532 | 55.21 | 范新超 | 20006002136 |
| 216 | 2020/1/16 | 3 | 3-530 | 57.33 | 张士轩 | 20006002187 |
| 217 | 2020/1/16 | 3 | 2-809 | 49.5 | 武炜 | 20006002308 |
| 218 | 2020/1/20 | 2 | 2-1103 | 41.69 | 冯爽 | 20006002289 |
| 219 | 2020/5/20 | 2 | 2-1002 | 41.82 | 惠瑞松 | 20006002392 |
| 220 | 2020/5/21 | 2 | 2-1316 | 50.16 | 朱登魁 | 20006002707 |
| 221 | 2020/5/21 | 2 | 2-1317 | 50.16 | 朱秋萍 | 20006002709 |
| 222 | 2020/5/21 | 2 | 2-1318 | 50.16 | 朱秋萍 | 20006002711 |
| 223 | 2020/5/21 | 2 | 2-1314 | 50.16 | 朱秋月 | 20006002658 |
| 224 | 2020/5/21 | 2 | 2-1315 | 50.16 | 朱秋月 | 20006002764 |
| 225 | 2020/5/21 | 2 | 2-802 | 45.41 | 付似凤 | 20006002891 |
| 226 | 2020/5/21 | 2 | 2-804 | 45.17 | 付月 范伟哲 | 20006002937 |
| 227 | 2020/5/21 | 3 | 3-1033 | 55.05 | 刘好修 | 20006003035 |
| 228 | 2020/5/21 | 3 | 3-805 | 59.91 | 陈嘉琪 | 20006003039 |
| 229 | 2020/5/21 | 3 | 3-1209 | 62.31 | 相爱伦 | 20006003303 |
| 230 | 2020/5/22 | 2 | 2-1027 | 57.69 | 侯旭辉 | 20006003326 |
| 231 | 2020/5/22 | 3 | 3-1732 | 55.78 | 张茹 | 20006003384 |
| 232 | 2020/5/22 | 2 | 2-1010 | 49.74 | 任永亮 | 20006003446 |
| 233 | 2020/5/22 | 3 | 3-1231 | 56.44 | 董雪萍 | 20006003037 |
| 234 | 2020/5/22 | 3 | 3-1233 | 55.05 | 李利 | 20006003664 |
| 235 | 2020/5/23 | 3 | 3-830 | 57.33 | 艾艳秋 | 20006004001 |
| 236 | 2020/5/23 | 3 | 3-807 | 61.94 | 艾明磊 | 20006003933 |
| 237 | 2020/5/23 | 3 | 3-1928 | 64.13 | 韩艳彬 | 20006004031 |
| 238 | 2020/5/23 | 3 | 3-1733 | 55.05 | 芦平 | 20006004220 |
| 239 | 2020/5/23 | 3 | 3-806 | 61.66 | 高艳红 | 20006003943 |
| 240 | 2020/5/23 | 3 | 3-1706 | 61.66 | 崔孝美 | 20006003877 |
| 241 | 2020/5/23 | 3 | 3-2107 | 61.94 | 王梓涵 | 20006004023 |
| 242 | 2020/5/23 | 3 | 3-2102 | 47.59 | 耿世杰 | 20006004453 |
| 243 | 2020/5/23 | 3 | 3-521 | 71.25 | 王鹏飞 | 20006004593 |
| 244 | 2020/5/23 | 3 | 3-1531 | 56.44 | 张师振 杜艳玲 | 20006005764 |
| 245 | 2020/5/24 | 3 | 3-1927 | 58.41 | 邢素娟 | 20006005799 |
| 246 | 2020/5/24 | 3 | 3-2124 | 58.01 | 陈慧芳 | 20006006248 |
| 247 | 2020/5/24 | 3 | 3-2324 | 58.01 | 孙淑玉 | 20006006370 |
| 248 | 2020/5/24 | 3 | 3-1230 | 57.33 | 马佳 | 20006004501 |
| 249 | 2020/5/24 | 3 | 3-2805 | 59.91 | 谢磊 | 20006007567 |
| 250 | 2020/5/24 | 3 | 3-727 | 58.41 | 丁春兰 | 20006007555 |
| 251 | 2020/5/24 | 3 | 3-1607 | 61.94 | 王利 | 20006008783 |
| 252 | 2020/5/25 | 3 | 3-2104 | 56.57 | 王利 | 20006008801 |
| 253 | 2020/5/25 | 3 | 3-2103 | 52.4 | 张晓娟 | 20006009123 |
| 254 | 2020/5/25 | 3 | 3-2117 | 68.25 | 王喆 | 20006008949 |
| 255 | 2020/5/25 | 3 | 3-1415 | 69.88 | 楚智强 | 20006008901 |
| 256 | 2020/5/25 | 3 | 3-2829 | 57.45 | 张杰 | 20006009865 |
| 257 | 2020/5/25 | 3 | 3-2830 | 57.33 | 张杰 | 20006009862 |
| 258 | 2020/5/25 | 3 | 3-2119 | 70.67 | 楚艳玲 | 20006009879 |
| 259 | 2020/5/25 | 3 | 3-1931 | 56.44 | 李书文 | 20006009972 |
| 260 | 2020/5/26 | 3 | 3-1532 | 55.78 | 刘涵 | 20006011315 |
| 261 | 2020/5/26 | 3 | 3-1533 | 55.05 | 康曼 | 20006011944 |
| 262 | 2020/5/26 | 3 | 3-2120 | 73.25 | 田莹 | 20006012585 |
| 263 | 2020/5/26 | 3 | 3-2118 | 69.11 | 刘璐 | 20006012696 |
| 264 | 2020/5/26 | 3 | 3-2105 | 59.91 | 刘平平 | 20006014251 |
| 265 | 2020/5/26 | 3 | 3-2129 | 57.45 | 王若飞 | 20006014922 |
| 266 | 2020/5/26 | 3 | 3-735 | 55.18 | 华明锐 | 20006014965 |
| 267 | 2020/5/27 | 3 | 3-2131 | 56.44 | 雷晨光 | 20006015009 |
| 268 | 2020/5/27 | 3 | 3-2133 | 55.05 | 卢建民 | 20006015536 |
| 269 | 2020/5/27 | 3 | 3-2832 | 55.78 | 睢超娜 | 20006015888 |
| 270 | 2020/5/27 | 3 | 3-1613 | 63.92 | 吕爱荣 | 20006015951 |
| 271 | 2020/5/27 | 3 | 3-2234 | 55.51 | 朱箫洁 | 20006016051 |
| 272 | 2020/5/27 | 2 | 2-1007 | 49.74 | 郭敬东 赵蕾 | 20006016039 |
| 273 | 2020/5/27 | 3 | 3-1935 | 55.18 | 李爱琴 | 20006016724 |
| 274 | 2020/5/27 | 3 | 3-2824 | 58.01 | 韩畅 | 20006017464 |
| 275 | 2020/5/27 | 3 | 3-1130 | 57.33 | 杨新平 | 20006017581 |
| 276 | 2020/5/27 | 3 | 3-2111 | 64.5 | 张淑萍 | 20006018103 |
| 277 | 2020/5/27 | 3 | 3-2335 | 55.18 | 邢旭东 | 20006020185 |
| 278 | 2020/5/28 | 3 | 3-1712 | 65.94 | 郭新战 | 20006020289 |
| 279 | 2020/5/28 | 3 | 3-1727 | 58.41 | 郭新战 | 20006020249 |
| 280 | 2020/5/28 | 3 | 3-815 | 69.88 | 王小利 | 20006020443 |
| 281 | 2020/5/28 | 3 | 3-2330 | 57.33 | 王忠萍 | 20006023567 |
| 282 | 2020/5/29 | 3 | 3-820 | 73.25 | 郭琦 | 20006027715 |
| 283 | 2020/5/29 | 3 | 3-718 | 69.11 | 李晓伟 | 20006028089 |
| 284 | 2020/5/29 | 3 | 3-2116 | 67.42 | 楚艳玲 | 20006028200 |
| 285 | 2020/5/29 | 3 | 3-1221 | 71.53 | 孙燕 | 20006032523 |
| 286 | 2020/5/30 | 2 | 2-706 | 49.44 | 王睿涛 | 20006032969 |
| 287 | 2020/5/30 | 3 | 3-2326 | 56.59 | 张艳 | 20006034229 |
| 288 | 2020/5/30 | 2 | 2-708 | 49.44 | 邓文英 | 20006035372 |
| 289 | 2020/5/30 | 2 | 2-709 | 49.44 | 邓文英 | 20006035456 |
| 290 | 2020/5/30 | 3 | 3-2123 | 59.07 | 李世瑞 | 20006039036 |
| 291 | 2020/5/30 | 3 | 3-1229 | 57.45 | 白彩霞 | 18004067855 |
| 292 | 2020/5/31 | 3 | 3-1414 | 75.81 | 金现英 | 20006114514 |
| 293 | 2020/5/31 | 2 | 2-1119 | 41.13 | 田鹏宇 | 20006116754 |
| 294 | 2020/5/31 | 3 | 3-827 | 58.41 | 王明 | 20006114795 |
| 295 | 2020/6/1 | 3 | 3-913 | 63.92 | 楚秋玲 | 20006117354 |
| 296 | 2020/6/1 | 3 | 3-927 | 58.41 | 楚秋玲 | 20006117343 |
| 297 | 2020/6/1 | 3 | 2-1106 | 49.89 | 张利敏 | 20006120206 |
| 298 | 2020/6/1 | 3 | 3-1410 | 63.00 | 张美平 张保平 | 20006128182 |
| 299 | 2020/8/6 | 2 | 1015 | 49.74 | 王明 | 20006198315 |
| 300 | 2020/8/6 | 2 | 1020 | 58.79 | 王明 | 20006198317 |
| 301 | 2020/8/17 | 3 | 2130 | 57.33 | 王阳 | 20006223198 |
| 302 | 2020/8/28 | 3 | 920 | 73.25 | 苏康欣 | 20006241802 |
| 303 | 2020/8/28 | 3 | 921 | 71.53 | 苏康欣 | 20006241805 |
| 304 | 2020/9/4 | 3 | 1501 | 93.4 | 宋国芳 | 20006251527 |
| 305 | 2020/9/18 | 3 | 2033 | 55.05 | 刘计拴 | 20006265427 |
| 306 | 2020/9/18 | 3 | 2034 | 55.51 | 刘计拴 | 20006265437 |
| 307 | 2020/11/9 | 3 | 1731 | 56.44 | 孙雪丽 | 20006394371 |
| 308 | 2020/12/18 | 3 | 1019 | 70.67 | 陈利 | 20006469123 |
| 309 | 2020/12/19 | 3 | 1131 | 56.44 | 辛子星 | 20006470369 |
| 310 | 2020/12/22 | 2 | 1337 | 209.82 | 何永胜 | 20006476357 |

截至2021年12月31日住宅网签情况

| 序号 | 网签日期 | 楼号 | 单元 | 房号 | 面积 | 姓名 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018/1/19 | 6 | 1 | 1708 | 109.13 | 陈锋 | 18003783574 |
| 2 | 2018/1/22 | 10 | 2 | 2305 | 93.84 | 洪艳 | 18003786293 |
| 3 | 2018/1/22 | 6 | 1 | 2607 | 86.33 | 马芳 | 18003785480 |
| 4 | 2018/1/23 | 10 | 2 | 2707 | 99.52 | 王志鑫 | 18003786533 |
| 5 | 2018/1/31 | 10 | 2 | 2207 | 99.52 | 杨艳 | 18003796098 |
| 6 | 2018/1/31 | 6 | 1 | 1008 | 109.13 | 张洋 | 18003796105 |
| 7 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 1904 | 94.65 | 王占军 | 18003796310 |
| 8 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 1204 | 94.65 | 王付瑜 | 18003797349 |
| 9 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 1004 | 94.65 | 赵方炜 | 18003797802 |
| 10 | 2018/2/1 | 10 | 2 | 806 | 99.52 | 赵建武 | 18003796943 |
| 11 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 2103 | 99.56 | 宋秀丽 | 18003796809 |
| 12 | 2018/2/1 | 10 | 2 | 2206 | 99.52 | 卜黎明 | 18003799829 |
| 13 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 2604 | 94.65 | 张璐 | 18003799768 |
| 14 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 904 | 94.65 | 张世范 | 18003800061 |
| 15 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 303 | 98.96 | 金璐 | 18003800416 |
| 16 | 2018/2/2 | 6 | 1 | 2208 | 109.13 | 张飞虎 | 18003800977 |
| 17 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 2301 | 93.4 | 王阳 | 18003800345 |
| 18 | 2018/2/3 | 11 | 3 | 2901 | 149.28 | 肖学功 | 18003800756 |
| 19 | 2018/2/4 | 10 | 2 | 1606 | 99.52 | 陈晓霞 | 18003801464 |
| 20 | 2018/2/4 | 9 | 3 | 604 | 94.65 | 郑文娟 | 18003801323 |
| 21 | 2018/2/4 | 9 | 3 | 2004 | 94.65 | 李强 | 18003801598 |
| 22 | 2018/2/4 | 9 | 3 | 403 | 98.96 | 邓继锋 | 18003801670 |
| 23 | 2018/2/28 | 6 | 1 | 1207 | 86.33 | 苏洋 | 18003815950 |
| 24 | 2018/2/28 | 10 | 2 | 1406 | 99.52 | 刘海洋 | 18003815276 |
| 25 | 2018/3/5 | 9 | 3 | 601 | 93.4 | 刘志刚 | 18003819350 |
| 26 | 2018/3/6 | 10 | 2 | 2307 | 99.52 | 高红岩 | 18003820509 |
| 27 | 2018/3/8 | 6 | 1 | 506 | 86.33 | 史耀 | 18003822408 |
| 28 | 2018/3/9 | 9 | 3 | 1504 | 94.65 | 吉喆阳 | 18003823323 |
| 29 | 2018/6/26 | 6 | 1 | 1907 | 86.33 | 骆俊 | 18004074868 |
| 30 | 2018/6/28 | 10 | 2 | 406 | 98.92 | 贺江涛 | 18004079952 |
| 31 | 2018/6/30 | 11 | 3 | 1702 | 95.81 | 马杨宁 | 18004087736 |
| 32 | 2018/7/2 | 10 | 2 | 1306 | 99.52 | 秦丹 | 18004094358 |
| 33 | 2018/7/3 | 6 | 1 | 707 | 86.33 | 焦瑞 | 18004095384 |
| 34 | 2018/7/5 | 9 | 3 | 503 | 98.96 | 王囝囝 | 18004104488 |
| 35 | 2018/7/11 | 6 | 1 | 2408 | 109.13 | 姜楠 | 18004122298 |
| 36 | 2017/7/22 | 6 | 1 | 1307 | 86.33 | 姚瑞菁 | 18004153892 |
| 37 | 2018/7/24 | 6 | 1 | 1808 | 109.13 | 赵梅芝 | 18004158648 |
| 38 | 2018/8/7 | 6 | 1 | 1906 | 86.33 | 李海鹏 | 18004209818 |
| 39 | 2018/8/9 | 9 | 3 | 1804 | 94.65 | 李高攀 | 18004217678 |
| 40 | 2018/8/13 | 9 | 3 | 1104 | 94.65 | 王晓永 | 18004232439 |
| 41 | 2018/9/9 | 6 | 1 | 2207 | 86.33 | 党培 | 18004349860 |
| 42 | 2018/9/11 | 9 | 3 | 504 | 93.85 | 马钰朝 | 18004356919 |
| 43 | 2018/10/12 | 6 | 1 | 2107 | 86.33 | 曹继红 | 18004434119 |
| 44 | 2018/10/26 | 9 | 3 | 2802 | 99.56 | 王婷婷 | 18004472967 |
| 45 | 2018/11/13 | 6 | 1 | 2307 | 86.33 | 杨方玲 | 18004512124 |
| 46 | 2018/11/27 | 10 | 2 | 1706 | 99.52 | 武方 | 18004570071 |
| 47 | 2019/7/22 | 11 | 3 | 3101 | 149.28 | 晏淑珍 | 19005264833 |
| 48 | 2019/7/23 | 11 | 3 | 2503 | 151.44 | 刘洪英 | 19005268489 |
| 49 | 2019/7/25 | 11 | 3 | 1003 | 151.44 | 曾斌 | 19005278878 |
| 50 | 2019/8/10 | 11 | 3 | 901 | 149.28 | 海莎 | 19005335133 |
| 51 | 2020/5/21 | 11 | 3 | 2401 | 149.28 | 申保安 | 20005998467 |
| 52 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 1505 | 93.84 | 韩云辉 | 20006000022 |
| 53 | 2020/5/22 | 11 | 3 | 2701 | 149.28 | 何营舟 | 20006000 |
| 54 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 3107 | 99.52 | 袁建慧 | 20006001189 |
| 55 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 2606 | 99.52 | 周萍 | 20006001236 |
| 56 | 2020/5/22 | 6 | 1 | 1607 | 86.33 | 潘正阳 | 20006001322 |
| 57 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 2205 | 93.84 | 何阳 | 20006001735 |
| 58 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 2205 | 93.84 | 何阳 | 20006001812 |
| 59 | 2020/5/22 | 11 | 3 | 2601 | 149.28 | 李文中 | 20006001815 |
| 60 | 2020/5/22 | 11 | 3 | 2001 | 149.28 | 李瑞娟 | 20006001945 |
| 61 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 1005 | 93.84 | 靳旗 陈雪萍 | 20006002010 |
| 62 | 2020/5/22 | 6 | 1 | 1408 | 109.13 | 杨铁娜 | 20006002126 |
| 63 | 2020/5/23 | 9 | 804 | 804 | 94.65 | 祁彬 | 20006002525 |
| 64 | 2020/5/23 | 11 | 3 | 1201 | 149.28 | 岳宁静 | 20006002965 |
| 65 | 2020/5/24 | 9 | 2303 | 2303 | 99.56 | 张茜 | 20006003101 |
| 66 | 2020/5/24 | 10 | 2 | 905 | 93.84 | 王品 | 20006003141 |
| 67 | 2020/5/24 | 9 | 2104 | 2104 | 94.65 | 刘通 | 20006003153 |
| 68 | 2020/5/24 | 10 | 2 | 2007 | 99.52 | 石帅 | 20006003256 |
| 69 | 2020/5/24 | 10 | 2 | 605 | 93.84 | 杨子江 | 20006003372 |
| 70 | 2020/5/25 | 9 | 401 | 401 | 92.61 | 贾国强 | 20006004172 |
| 71 | 2020/5/25 | 10 | 2 | 1206 | 99.52 | 孔德丽 | 20006003625 |
| 72 | 2020/5/25 | 11 | 3 | 3001 | 149.28 | 段磊 | 20006003606 |
| 73 | 2020/5/25 | 10 | 2 | 506 | 98.92 | 姜明伟 | 20006003526 |
| 74 | 2020/5/25 | 6 | 1 | 2808 | 109.13 | 刘新玲 | 20006003654 |
| 75 | 2020/5/25 | 11 | 3 | 1501 | 149.28 | 杨毅 | 20006004016 |
| 76 | 2020/5/26 | 9 | 704 | 704 | 94.65 | 梁恩建 | 20006004444 |
| 77 | 2020/5/26 | 6 | 1 | 1605 | 93.07 | 代红旗 | 20006004380 |
| 78 | 2020/5/26 | 6 | 1 | 2401 | 109.13 | 张占成 | 20006004792 |
| 79 | 2020/5/26 | 9 | 1404 | 1404 | 94.65 | 张巧莲 | 20006007062 |
| 80 | 2020/5/27 | 9 | 301 | 301 | 92.61 | 尚小雪 | 20006007767 |
| 81 | 2020/5/27 | 9 | 302 | 302 | 98.96 | 尚小雪 | 20006007902 |
| 82 | 2020/5/27 | 10 | 2 | 1705 | 93.84 | 仉杨 | 20006007992 |
| 83 | 2020/5/27 | 6 | 1 | 1705 | 93.07 | 连艳萍 | 20006009229 |
| 84 | 2020/5/27 | 11 | 3 | 2602 | 95.81 | 刘冰 | 20006009259 |
| 85 | 2020/5/27 | 6 | 1 | 708 | 109.13 | 李梅 | 20006009801 |
| 86 | 2020/5/27 | 6 | 1 | 1905 | 93.07 | 张海涛 | 20006010022 |
| 87 | 2020/5/28 | 11 | 3 | 2003 | 151.44 | 刘学忠 | 20006010210 |
| 88 | 2020/5/28 | 6 | 1 | 1308 | 109.13 | 刘少杰 | 20006010710 |
| 89 | 2020/5/28 | 10 | 2 | 306 | 98.92 | 张豪 | 20006010905 |
| 90 | 2020/5/28 | 6 | 1305 | 1305 | 93.07 | 樊静雯 | 20006011651 |
| 91 | 2020/5/28 | 10 | 2 | 1707 | 99.52 | 法永喜 | 20006012151 |
| 92 | 2020/5/28 | 11 | 3 | 1901 | 149.28 | 刘利珍 | 20006012392 |
| 93 | 2020/5/28 | 9 | 1902 | 1902 | 99.56 | 李宁 | 20006012687 |
| 94 | 2020/5/29 | 11 | 3 | 1603 | 151.44 | 吕翔 | 20006012941 |
| 95 | 2020/5/29 | 10 | 2 | 2806 | 99.52 | 邵磊 高建梅 | 20006013120 |
| 96 | 2020/5/29 | 10 | 2 | 2805 | 93.84 | 邵霓青 | 20006013755 |
| 97 | 2020/5/29 | 9 | 106 | 106 | 302.93 | 河南启元教育 | 20006014004 |
| 98 | 2020/5/29 | 9 | 2001 | 2001 | 93.4 | 孟哲 | 20006014080 |
| 99 | 2020/5/29 | 10 | 2 | 1405 | 93.84 | 周燕景 | 20006014722 |
| 100 | 2020/5/29 | 6 | 1 | 2205 | 93.07 | 连合明 | 20006015189 |
| 101 | 2020/5/30 | 9 | 801 | 801 | 93.4 | 陈华坤 | 20006015973 |
| 102 | 2020/5/30 | 10 | 2 | 705 | 93.84 | 李梅英 | 20006016113 |
| 103 | 2020/5/30 | 11 | 3 | 2102 | 95.81 | 杨斐 | 20006016580 |
| 104 | 2020/5/30 | 11 | 3 | 2501 | 149.28 | 姜勃 | 20006016696 |
| 105 | 2020/5/30 | 11 | 3 | 2801 | 149.28 | 王鑫 | 20006016938 |
| 106 | 2020/5/30 | 6 | 1 | 1601 | 109.13 | 樊桂荣 | 20006017254 |
| 107 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 2703 | 151.44 | 赵钰 | 20006017668 |
| 108 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 2101 | 149.28 | 谢晓刚 | 20006018781 |
| 109 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 603 | 151.44 | 刘孝刚 | 20006019055 |
| 110 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 1403 | 151.44 | 王萌 | 20006019271 |
| 111 | 2020/6/1 | 9 | 3 | 2002 | 99.56 | 李瑞敏 | 20006019951 |
| 112 | 2020/6/1 | 10 | 2 | 1305 | 93.84 | 董美娜 | 20006020562 |
| 113 | 2020/6/2 | 11 | 3 | 2702 | 95.81 | 刘兴明 | 20006021384 |
| 114 | 2020/6/2 | 6 | 1 | 2001 | 109.13 | 杨莎 | 20006021481 |
| 115 | 2020/6/2 | 10 | 2 | 1607 | 99.52 | 朱士杰 | 20006021537 |
| 116 | 2020/6/2 | 10 | 2 | 2807 | 99.52 | 朱士杰 | 20006021577 |
| 117 | 2020/6/6 | 10 | 2 | 305 | 93.05 | 贺保安 | 20006026511 |
| 118 | 2020/6/9 | 11 | 3 | 2303 | 151.44 | 周子洋 | 20006028539 |
| 119 | 2020/6/14 | 10 | 2 | 3105 | 93.84 | 张丹 | 20006033185 |
| 120 | 2020/6/14 | 10 | 2 | 1806 | 99.52 | 董成 | 20006033357 |
| 121 | 2020/6/20 | 6 | 1 | 602 | 86.33 | 奚合忠 | 20006044394 |
| 122 | 2020/6/20 | 10 | 2 | 906 | 99.52 | 王高林 | 20006045163 |
| 123 | 2020/6/28 | 9 | 3 | 2801 | 93.4 | 慕军 | 20006082862 |
| 124 | 2020/7/3 | 10 | 2 | 2105 | 93.84 | 郑肖雷 | 20006112341 |
| 125 | 2020/7/3 | 10 | 2 | 2107 | 99.52 | 王芸 | 20006112379 |
| 126 | 2020/7/3 | 9 | 3 | 1801 | 93.4 | 秦芳 | 20006112537 |
| 127 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 1101 | 93.4 | 李永喜 | 20006114589 |
| 128 | 2020/7/5 | 6 | 1 | 1707 | 86.33 | 李甜 | 20006114560 |
| 129 | 2020/7/5 | 10 | 2 | 1807 | 99.52 | 周帅 | 20006114558 |
| 130 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 903 | 99.56 | 史雷 | 20006114595 |
| 131 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 1301 | 93.4 | 张艳青 | 20006114577 |
| 132 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 1801 | 149.28 | 李清荣 | 20006114526 |
| 133 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2903 | 99.56 | 王国强 刘静 | 20006114378 |
| 134 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 901 | 93.4 | 刘艳 | 20006114286 |
| 135 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 803 | 99.56 | 要瑞娟 | 20006114458 |
| 136 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 701 | 93.4 | 秦晨煜 | 20006114283 |
| 137 | 2020/7/5 | 6 | 1 | 1108 | 109.13 | 韩军燕 | 20006114437 |
| 138 | 2020/7/5 | 10 | 2 | 505 | 93.05 | 江发林 | 20006114281 |
| 139 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 1604 | 94.65 | 李淑红 | 20006113894 |
| 140 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 1601 | 149.28 | 赵志强 | 20006113915 |
| 141 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 701 | 149.28 | 韩颖 | 20006114116 |
| 142 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2501 | 93.4 | 李贵州 | 20006114216 |
| 143 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2201 | 93.4 | 李文文 | 20006114234 |
| 144 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2804 | 94.65 | 张爱华 | 20006114237 |
| 145 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 501 | 92.61 | 李琳 | 20006114252 |
| 146 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 1301 | 149.28 | 梁冰 | 20006114339 |
| 147 | 2020/7/6 | 6 | 1 | 1506 | 86.33 | 张荣花 | 20006115702 |
| 148 | 2020/7/6 | 6 | 1 | 2406 | 86.33 | 李旻轩 | 20006117755 |
| 149 | 2020/7/6 | 10 | 2 | 1805 | 93.84 | 贾艳琴 | 20006116374 |
| 150 | 2020/7/6 | 9 | 3 | 2603 | 99.56 | 宋三梅 | 20006115560 |
| 151 | 2020/7/6 | 9 | 3 | 603 | 99.56 | 赵梦辉 | 20006115154 |
| 152 | 2020/7/6 | 10 | 2 | 3206 | 99.52 | 侯旭辉 | 20006115785 |
| 153 | 2020/7/6 | 11 | 3 | 1602 | 95.81 | 李雅莉 | 20006114894 |
| 154 | 2020/7/6 | 11 | 3 | 2603 | 151.44 | 吴佳康 | 20006115315 |
| 155 | 2020/7/7 | 10 | 2 | 1605 | 93.84 | 刘兰英 | 20006120614 |
| 156 | 2020/7/7 | 6 | 1 | 607 | 86.33 | 王贵富 | 20006119995 |
| 157 | 2020/7/7 | 11 | 3 | 1703 | 151.44 | 史珂 | 20006121514 |
| 158 | 2020/7/7 | 10 | 2 | 2405 | 93.84 | 刘磊 | 20006119455 |
| 159 | 2020/7/8 | 11 | 3 | 2803 | 151.44 | 梁明磊 | 20006125015 |
| 160 | 2020/7/8 | 9 | 3 | 1802 | 99.56 | 刘国雄 | 20006125461 |
| 161 | 2020/7/8 | 9 | 3 | 2503 | 99.56 | 朱永芳 | 20006122461 |
| 162 | 2020/7/9 | 11 | 3 | 2301 | 149.28 | 任业珍 | 20006127229 |
| 163 | 2020/7/9 | 6 | 1 | 1107 | 86.33 | 李文静 | 20006126649 |
| 164 | 2020/7/10 | 10 | 2 | 3106 | 99.52 | 杜虎 | 20006129676 |
| 165 | 2020/7/10 | 6 | 1 | 1106 | 86.33 | 岳征 王晓莹 | 20006128664 |
| 166 | 2020/7/10 | 9 | 3 | 3204 | 94.65 | 巴伟 | 20006129193 |
| 167 | 2020/7/10 | 10 | 2 | 2005 | 93.84 | 张鹏 | 20006127564 |
| 168 | 2020/7/11 | 6 | 1 | 2606 | 86.33 | 甄奎 | 20006130614 |
| 169 | 2020/7/11 | 9 | 3 | 1103 | 99.56 | 陈文广 | 20006130724 |
| 170 | 2020/7/15 | 10 | 2 | 807 | 99.52 | 李晓岚 | 20006139316 |
| 171 | 2020/7/17 | 9 | 3 | 3101 | 93.4 | 吴喜琴 | 20006146245 |
| 172 | 2020/7/24 | 9 | 3 | 2901 | 93.4 | 翟梦圆 | 20006166937 |
| 173 | 2020/7/26 | 9 | 3 | 1303 | 99.56 | 袁明义 | 20006168101 |
| 174 | 2020/7/31 | 6 | 1 | 1406 | 86.33 | 张曦元 | 20006184454 |
| 175 | 2020/8/5 | 10 | 2 | 1905 | 93.84 | 李菲 | 20006192854 |
| 176 | 2020/8/5 | 9 | 3 | 1304 | 94.65 | 李浩嘉 | 20006193704 |
| 177 | 2020/8/5 | 9 | 3 | 1803 | 99.56 | 张郭恒 | 20006194861 |
| 178 | 2020/8/6 | 11 | 3 | 1101 | 149.28 | 王秋颖 | 20006195355 |
| 179 | 2020/8/6 | 6 | 1 | 3007 | 86.33 | 王洋 何茜 | 20006195813 |
| 180 | 2020/8/6 | 11 | 3 | 902 | 95.81 | 李美桦 | 20006196375 |
| 181 | 2020/8/6 | 9 | 3 | 1003 | 99.56 | 杨姣 | 20006196598 |
| 182 | 2020/8/6 | 9 | 3 | 1703 | 99.56 | 付亚杰 | 20006197494 |
| 183 | 2020/8/7 | 9 | 3 | 2203 | 99.56 | 周沙 | 20006200735 |
| 184 | 2020/8/29 | 11 | 3 | 2302 | 95.81 | 段红伟 | 20006243226 |
| 185 | 2020/9/3 | 11 | 3 | 2902 | 95.81 | 卢志鹏 邵琼 | 20006250838 |
| 186 | 2020/9/4 | 9 | 3 | 2401 | 93.4 | 徐进 | 20006251143 |
| 187 | 2020/9/4 | 9 | 3 | 1501 | 93.4 | 宋国芳 | 20006251527 |
| 188 | 2020/9/5 | 10 | 2 | 2108 | 94.61 | 范振宏 | 20006252752 |
| 189 | 2020/9/6 | 9 | 3 | 2204 | 94.65 | 张建莉 | 20006252882 |
| 190 | 2020/11/6 | 9 | 3 | 304 | 93.85 | 金璐 | 20006391447 |
| 191 | 2020/11/10 | 11 | 3 | 1001 | 149.28 | 张丹 | 20006396085 |
| 192 | 2020/12/18 | 10 | 2 | 2306 | 99.52 | 王水平 | 20006468171 |
| 193 | 2020/12/18 | 9 | 3 | 3001 | 93.4 | 刘华清 | 20006468618 |
| 194 | 2020/12/18 | 9 | 3 | 3004 | 94.65 | 王志勇 | 20006468453 |
| 195 | 2020/12/18 | 9 | 3 | 1903 | 99.56 | 李琦 | 20006468509 |
| 196 | 2020/12/19 | 10 | 2 | 1006 | 99.52 | 牛丽华 | 20006470189 |
| 197 | 2020/12/19 | 10 | 2 | 1106 | 99.52 | 封雪萍李建民 | 20006471192 |
| 198 | 2020/12/19 | 6 | 1 | 2507 | 86.33 | 王翠英 | 20006471404 |
| 199 | 2020/12/19 | 6 | 1 | 1407 | 86.33 | 孟庆蕾 | 20006470028 |
| 200 | 2020/12/19 | 9 |  | 109 | 97.43 | 余洋洋 | 20006470528 |
| 201 | 2020/12/19 | 11 | 3 | 501 | 149.28 | 朱文静 | 20006469590 |
| 202 | 2020/12/20 | 9 | 3 | 2904 | 94.65 | 王静 | 20006472131 |